Ministère de la Culture et de la Communication
Projet RenoiRH
Etat d’avancement
Comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail
6 novembre 2015
[Speaker Notes: M. Triolle]

---
Agenda
Rappels sur le projet RenoiRH
Pourquoi RenoiRH ?
Présentation des fonctionnalités de RenoiRH
Jalons clés du déploiement de RenoiRH
Point d’étape sur les chantiers techniques du déploiement
Chantier Reprise des Données
Chantier Recette Métier
Chantier Raccordement Technique
Point d’étape sur les chantier Conduite du Changement
Présentation du dispositif de formation
Présentation des actions de communication à venir
Présentation des principes d’Assistance Utilisateurs (AU) / Appui au Démarrage (AD)
Planning général
15’
15’
[Speaker Notes: Bu]

---
ELEMENTS DE CONTEXTE
Les avantages de la solution RenoiRH
Un outil unique couvrant les principaux processus RH : gestion individuelle et collective, formation, emplois et compétences, pré-liquidation
1
UN SIRH COMPLET, UNIQUE ET PARTAGÉ
Un portail agent qui facilitera leurs actions RH quotidiennes (formation, gestion des congés etc.) et leur permettra d’accéder directement à leurs informations personnelles
Une solution ergonomique et intuitive
2
4
Une base pour la construction d’un système d’information décisionnel (SID)
UNE SOLUTION QUI FACILITE LA VIE DES UTILISATEURS
3
Un outil de requêtage simple et intégré à la solution.
5
Une application développée et maintenue par le CISIRH
UN PROJET INTER-MINISTÉRIEL QUI OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES
7
Une mise à disposition et un maintien à jour des référentiels RH interministériels
8
9
L’intégration d’un réseau interministériel pour partager les bonnes pratiques :
Groupe utilisateurs, centre de compétences HR Access
Une bibliothèque des actes simplifiée pour une gestion harmonisée et sécurisée
6

---
ELEMENTS DE CONTEXTE
Le périmètre fonctionnel de RenoiRH
Gestion administrative
Prise en charge des agents
Données personnelles
Carrière administrative
Gestion des données
contractuelles
Outils transverses
Gestion des affectations
Gestion des positions
administratives
Gestion des congés et
absences
Compte épargne temps
Gestion des suspensions
et sanctions
Production des actes
administratifs
Requêtes et
reporting
Instances consultatives
et décharges d’activité
Gestion du CIR
Dossier financier
Eléments de rémunération
Sécurité - habilitations
Gestion des ressources humaines
Self-service
Interfaces
Gestion de la Formation
Portail Agents
Gestion des vœux de mobilité
Référentiels
Gestion des emplois
et des compétences
Gestion de la notation
et de l’évaluation
Portail Encadrants
Unités d’organisation
Postes
Pré-liquidation
Dossier de préliquidation
Gestion des mouvements de paye
Production des fichiers GEST
Contrôle des retours TG
Emplois types / Métiers
Légende
Dates de déploiement :
2016
2017
2018

---
ELEMENTS DE CONTEXTE
Le paysage applicatif actuel et en cible
Légende
ELEMENTS DE CONTEXTE
Le paysage applicatif actuel et en cible
2015
2016
2017
2018
GESTION ADMINISTRATIVE
RH@PSODIE (Peoplesoft)
Outil de requêtage :
 WEBI
RenoiRH
outil de requêtage intégré
RenoiRH
Gestion de la formation intégrée
Outils de requêtage intégré
RenoiRH
Gestion de la formation intégrée
Préliquidation de la paie intégrée
Outil de requêtage intégré
GESTION DE LA FORMATION
FORMACTION
Outil de requêtage :
JASPER
PRELIQUIDATION DE LA PAIE
GIRAFE
Outil de requêtage : INDIAREMU
GESTION DES PENSIONS
PETREL (SRE)
PETREL (SRE)
SYSTÈME DECISIONNEL RH
SID
Flux entrants sortants via Double Saisie
Flux entrants sortants
Flux entrants
Arrêt de l’usage du logiciel
Double saisie

---
ELEMENTS DE CONTEXTE
Rappel des grands jalons du projet
Janvier 2017
Déploiement des modules Formation, Emplois & Compétences, Notation & Evaluation, Mobilité
11 janvier 2016
Ouverture du nouveau SIRH sur le périmètre GA
Fin octobre 2015
Démarrage des formations
Fin de le reprise des données et de la recette du clausier
Janvier 2018
Déploiement du module Pré-liquidation
Fin sept 2015
Fin de la Recette Métier
Courant 2016
Déploiement du module Self-Service
18 décembre 2015
Arrêt de la gestion dans Rhapsodie
[Speaker Notes: Fin août 2015]

---
Agenda
Rappels sur le projet RenoiRH
Présentation des fonctionnalités de RenoiRH
Jalons clés du déploiement de RenoiRH
Point d’étape sur les chantiers techniques du déploiement
Chantier Reprise des Données
Chantier Recette Métier
Chantier Raccordement Technique
Point d’étape sur les chantier Conduite du Changement
Présentation du dispositif de formation
Présentation des actions de communication à venir
Présentation des principes d’Assistance Utilisateurs (AU) / Appui au Démarrage (AD)
Planning général
15’
15’
[Speaker Notes: Bu]

---
POINT D’ETAPE – CHANTIERS TECHNIQUES
La reprise et la fiabilisation des données
En quoi consistent la reprise et la fiabilisation des données ?
Le changement d’outil de gestion des ressources humaines implique un transfert des données stockées dans le SIRH actuel, vers la nouvelle application RenoiRH. Le chantier « Reprise des données » vise donc à :
Collecter les données de Rhapsodie pour les insérer dans RenoiRH
Mettre en place des règles de transformation des données sources vers la structure du système cible
Lorsqu’il s’avère nécessaire d’apporter des corrections dans les dossiers des agents, des campagnes de fiabilisation sont organisées et assurées avec l’appui des gestionnaires. Des fiabilisations se font donc soit dans le SIRH actuel, Rh@psodie, soit dans la base intermédiaire appelée base de collecte où les données sont injectées après transformation.
Bilan à fin juillet sur la reprise des données par lot (tir 24) :
Lots métier des données
Fait
Commentaires
Reste à faire
Lot 1 : Création des dossiers
98,7 %
1,3 %
Cible à atteindre sur chaque lot : 99 %%
Dernières fiabilisations en cours notamment sur les lots 3 et 1.
99,6 %
0,4 %
Lot 2 : Complément données RH
Lot 3 : Carrières
94,7 %
5,3 %
99,5 %
0,5 %
Lot 4 : Compléments administratifs
Lot 5 : Absences / Congés
99,8 %
0,2 %

---
POINT D’ETAPE – CHANTIERS TECHNIQUES
La recette métier
Réaliser des tests métier à partir de scénarios rédigés par l ’équipe recette du ministère avec l’aide de certains gestionnaires
Détecter des éventuels dysfonctionnements , les remonter à l’équipe recette qui, après analyse, les remontent au CISIRH pour correction.
Valider le bon fonctionnement de RenoiRH dans des conditions réelles (dossiers agents réels, référentiels les plus à jour)
La recette métier s ’effectue en collaboration avec les coordinatrices qualité et les formateurs/trices . Ils et elles testent des cas de gestion sur l’application RenoiRH. Cela leur permet de prendre en main l’outil progressivement et détecter des éventuels dysfonctionnements .
Bilan sur la recette métier :
Août	Septembre	Octobre	Novembre
Campagne 3
Campagne 4
15/10
Campagne 5
Données du 9 septembre 2015
Anomalies à corriger par le CISIRH
Tests réalisés (%)
Reste à faire (%)
10 anomalies bloquantes
20 anomalies majeures
85 %
Sur un total d’environ 750 cas de test
15%
Les tests restant à réaliser portent en majorité sur le mécanisme du clausier

---
POINT D’ETAPE – CHANTIERS TECHNIQUES
Chantier Raccordement Technique
En quoi consiste la raccordement technique ?
Acquisition des cartes agents
Installation des postes techniques
Mise en place au sein des EP d’une liaison au réseau Interministériel de l’Etat (RIE)
Point d’étape sur le raccordement technique
Le raccordement technique se présente donc sous 3 axes : commande des cartes agents, installation des postes et raccordement RIE pour les EP. Chaque service est responsable de son déploiement avec le support de la SDSI.
Commande des cartes agents
Installation des postes
Raccordement RIE
L’achat et l’activation des cartes agents utilisateurs est en cours pour le SG
49 EP ont désigné leur AED qui seront alors chargés de commander et d’activer les cartes agents. 36 AED ont suivi la formation carte agent planifiée semaines 38, 39 et 40.
Le déploiement généralisé de l’installation des postes est en cours. Sur les 80 postes de gestionnaires, 30 % sont installés
Une nouvelle version de configuration de poste de travail, plus performante, est en cours de mise au point par la SDSI. Cette version pourra être télé-distribuée et réduira considérablement le paramétrage manuel à effectuer sur chaque poste de travail.
La plupart des EP ont initié leur demande de raccordement au RIE.
21 demandes ont été validées par le SCN RIE.
[Speaker Notes: Les AED : personnes qui gèrent la commande et les cartes agents dans chaque service Les Autorités d’Enregistrement Délégué ED des services RH des Dracs et SCN ont été informés qu’ils devront se charger de la commande des cartes agents SG : cartes utilisateurs Louvre et BNF : Carte AED]

---
POINT D’ETAPE – CHANTIERS TECHNIQUES
Répétitions et bascule
En quoi consiste la répétition ?
La répétition permet de simuler la bascule dans toutes ses étapes sans effectuer la bascule finale, l’objectif étant de valider les procédures prévues, d'évaluer le temps nécessaire pour réaliser chacune des tâches du plan de bascule et de vérifier que l’infrastructure mise en place est effectivement prête à accueillir l'applicatif et donc de prévenir toute rupture de service non planifiée.
2 répétitions sont prévues avec l’ensemble des acteurs concernés par la bascule :
du 13 au 31 octobre
du 09 au 30 novembre 2015.
[Speaker Notes: Les AED : personnes qui gèrent la commande et les cartes agents dans chaque service Les Autorités d’Enregistrement Délégué ED des services RH des Dracs et SCN ont été informés qu’ils devront se charger de la commande des cartes agents SG : cartes utilisateurs Louvre et BNF : Carte AED]

---
Agenda
Rappels sur le projet RenoiRH
Présentation des fonctionnalités de RenoiRH
Jalons clés du déploiement de RenoiRH
Point d’étape sur les chantiers techniques du déploiement
Chantier Reprise des Données
Chantier Recette Métier
Chantier Raccordement Technique
Point d’étape sur les chantier Conduite du Changement
Présentation du dispositif de formation
Présentation des actions de communication à venir
Présentation des principes d’Assistance Utilisateurs (AU) / Appui au Démarrage (AD)
Planning général
15’
15’
[Speaker Notes: Bu]

---
POINT D’ETAPE – CHANTIERS CONDUITE DU CHANGEMENT
Comment sont accompagnés les futurs utilisateurs de RenoiRH?
Un accompagnement en amont et tout au long du déploiement de RenoiRH
La mise en place d’actions de communication ciblées tout au long des travaux de déploiement : lettre d’information, lettre point SRH, séminaires de mobilisation etc.
COMMUNICATION
Des parcours de formation adaptés à chaque profil utilisateur, déployés dès octobre 2015 par des formateurs relais internes au MCC
FORMATION
Un dispositif d’Appui au Démarrage
pour faciliter la prise en main
lors des 3 premiers mois d’utilisation de l’outil
ainsi qu’une Assistance Utilisateurs sont en cours de définition.
AU/ AD

---
COMMUNICATION
Les actions de communication réalisées, en cours et à venir
N°3 : Octobre
N°4 : Décembre
N°1 : Mai
N°2 : Juillet
Lettre d’information RenoiRH
Actualités du projet RenoiRH
Zoom sur des chantiers du déploiement
Zoom sur des fonctionnalités de RenoiRH
Juin
Affiches de communication
Présentation des fonctionnalités de RenoiRH, des grands jalons de déploiement et des utilisateurs concernés par RenoiRH.
Article dans Point SRH
joint à la fiche de paye du mois d’août)
Aout
Article Cultures
Information sur le projet RenoiRH et la modernisation des outils RH
Septembre
N°1 : Avril N°2 : Juillet N°3 : octobre
Bi mensuelles
Réunion d’information
Réunion avec les partenaires sociaux
Réunions d’échange avec les coordinatrices qualité, les chefs de bureaux et leurs adjoints
Présentation du dispositif de conduite du changement au sein du département RH de la BNF et du Louvre
Plusieurs réunions destinées aux gestionnaires bi-compétents et baptisées « pas une question sans réponse » sont organisées entre septembre et décembre.
Juin
Septembre, octobre, novembre et décembre
Séminaires de mobilisation
N°1 : avril, N° 2 : octobre
N° 1 : juin, N° 2 : septembre
N° 1 : juin, N° 2 : octobre
Séminaire des utilisateurs
Séminaire des encadrants
Séminaire des formateurs relais

---
FORMATION
Quels sont les grands jalons du dispositif de formation ?
Personnalisation des supports de formation et des fils conducteurs
Formation
des formateurs relais
Formation des
 utilisateurs
Mai - juillet 2015
Fin oct
Sept
Sept – Oct 2015
Mi Juin – Mi août 2015
Nov 2015 – Fev 2016
Montée en compétence des formateurs CISIRH
Séminaire du contexte MCC aux formateurs CISIRH
Séminaire formateurs relais « derniers conseils avant démarrage »

---
FORMATION
Quelles sont les modalités de déploiement des formations ?
forment
Phase 1 : Sept - Oct 2015
Formation des Formateurs Relais
Formateurs CISIRH
Formateurs Relais MCC
forment
Phase 2 : Oct- Fév 2016
Formation des Utilisateurs
Formateurs Relais MCC
Gestionnaires
20 formateurs relais
400 gestionnaires à former
Des parcours spécifiques ont été définis pour correspondre aux différents périmètres de gestion des gestionnaires utilisateurs. Exemple : un parcours spécifique a été défini pour les encadrants des bureaux de gestion dont une première journée de formation a eu lieu le 11/09/2015.

---
FORMATION
Rappel du calendrier de formation
FORMATION
Rappel du calendrier de formation
Hypothèses salles- MCC : 4 salles , 8 stagiaires par session / CISIRH : Entre 1 et 3 salles, 8 stagiaires par session
*Autres : Gestionnaires CIR accidents de travail / situations handicap é invalidité / médecine préventive sanctions disciplinaires
Formation au MCC
Formation au CISIRH
Période de vacances
Septembre				Octobre				Novembre				Décembre					Janvier				Fev
7 -11	14-18	21-25	28-2	5-9	12-16	19-23	26-30	2-6	9-13	16-20	23-27	30-4	7-11	14-18	21-25	28-1	4-8	11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26
5-7
21-25
19-23
5-6
26-27
FR
G PESE
Pédag
 FR
G PESE
 FR G.Prox
FR G.Prox
30-1
11
S1
E.PESE
1/2Jr
Intro
3-4
S2
29-30
23-24
16-17
BNF
Louvre
Louvre
26-27
2-3
Postes
Effect
4-6
11-12
7-9
14-15
S7
S7
S1
S1
S8
S8
S2
S2
S9
S9
S3
S3
S10
S10
S4
S4
S11
S11
S5
S5
S6
S6
13-15
18-19
S12
S12
8-9
14-15
18-19
25-26
1-2
S1
S14
S5
S24
S34
S2
S15
S6
S25
S35
S16
S3
S7
S26
S36
S127
S27
 S37
S8
S4
S18
S28
S38
21-22
28-29
4-5
11-12
S9
S19
S29
S39
S10
S20
S30
S40
S11
S21
S 31
S41
S12
S22
S32
S42
S13
S23
S33
S43
Date à confirmer
(CISIRH)
S1
S2
*Autres : Gestionnaires CIR accidents de travail / situations handicap et invalidité / médecine préventive , politique immobilière
Formateurs relais
Encadrants PESE
Encadrant gestion.
EP
Effectifs et
postes
G PESE
G Prox
Autres*

---
FORMATION
La boîte à outils du Formateur Relais
Supports de formation
Contextualisés et découpés par cursus stagiaire
Fils conducteurs (proposition de pas à pas, minuté sur toute la journée )
Personnalisés par parcours stagiaires : comprend des conseils pédagogiques, les messages clés à transmettre
Modes Opératoires « pas à pas »
~ 30 modes opératoires sur des activités de gestions: gestion de la double carrière interne , gestion d’un congé maladie ordinaire, requalification d’un CMO en CLM et CLD etc.
Cahier des corrigés d’exercices, Cahier des démonstrations
Guide méthodologique du formateur
Base Ecole
Base d’entrainement pour naviguer sur l’outil et réaliser des exercices en formation
Glossaire applicatif et métier de RenoiRH
Le pôle formation organisera des rencontres avec chaque binôme en amont des formations afin de les accompagner dans l’organisation et la structuration de l’animation des formations utilisateurs

---
FORMATION
Zoom sur la liste des modes opératoires « pas à pas » en cours de production par le CISIRH
Légende
En cours
FAIT
Domaine	Intitulé
Affectation	L'affectation d'un agent / poste alimente automatiquement l'emploi type et l'emploi de référence.
Carrière	Gestion de la double carrière interne
	Saisie d’une distinction honorifique
	Saisie d’une sanction disciplinaire
	Campagne d’avancement de grade
	Promotion
	Procédure de reclassement pour inaptitude
	Avancement d'échelon individuel
	Réduction d'ancienneté (rétroactivité) / Bonification
	Renouvellement d'une période de stage avant titularisation (prolongation/prorogation)
Congés absences	Saisie d’un congé fractionné,
	requalification d’un CMO en CLM & CLD
	Gestion d’un congé de maladie ordinaire
	Gestion d’un congé maternité ou d’adoption
	Saisie d'un congé bonifié
	Saisie d'un congé formation
	Saisie d'un congé pour mandat
	Règles de calcul sur les ARTT par rapport au temps de travail de la structure
Fin d'activité	Gestion d’un licenciement pour faute (abandon de poste pour un titulaire)
	Gestion d’un départ à la retraite
Gestion administrative	Gestion d’un détachement
	Gestion d’une mise à disposition sortante
Gestion administrative	Saisie d'une disposition pour convenance personnelle
Modalité de service	Gestion d’un temps partiel (titulaire)
	Gestion d’un temps partiel thérapeutique (titulaire)
Paramétrage	Création, mise à jour et clôture d’un lot de paie
	Délégation des rôles
Prise en charge administrative	Prise en charge d’un titulaire et d’un ANT
	Duplication de dossier administratif
	Modification de la date de prise en charge
	Ajouter la prise en charge d’un agent qui sort du MCAS et arrive au MCC (duplication des dossiers)
Gestion des ET, postes	Création Emploi-types, poste, affectation, + gestion par poste

---
APPUI AU DEMARRAGE ET ASSISTANCE UTILISATEURS
Les principes définis
Principes définis à date
Appui au Démarrage (AD)
Missions de l’équipe AD :
Appui au démarrage des gestionnaires assuré par l’équipe projet MCC et d’un appui ponctuel des formatrices et des coordinatrices qualité
Une équipe CISIRH basée au ministère (en cours de validation) en appui des gestionnaires
Durée du dispositif : 3 mois (janv. à mars 2016)
Assistance utilisateurs (AU)
Equipe CISIRH
NIVEAU 3
NIVEAU 1
 Au plus près des utilisateurs:
Contact RH pour les gestionnaires
RH de proximité
Coordinateurs/trices qualité pour les gestionnaires de carrière
NIVEAU 2
Mission SIRH du ministère
Réponse à la demande
Transfert à la mission SIRH
Ou
Réponse à la demande
Saisie dans Service « Now »
Traitement de la demande
Ou
Réponse à la demande
Saisie dans Service « Now»*
Ou
* Nom de l’outil
Service Now est l’outil de gestion des demandes qui sera mise en place. Il permettra de suivre les demandes d’assistance, d’habilitation, de mise à jour et d’évolution de l’application RenoiRH etc

---
PLANNING GENERAL