Etat de l’avancement des travaux

du groupe de travail « Pôle scientifique »

Récapitulatifs des réunions

- Première réunion du personnel de conservation pour désigner le référent de la conservation, son suppléant et le rapporteur : mardi 12 mai à 14h

- 2e réunion avec Francis Roche en première partie : lundi 18 mai à 14h30. Rédaction du règlement intérieur de la conservation. Document définitif envoyé à Francis Roche le 22 mai

- 3e réunion du personnel de conservation : Mardi 26 mai à 10h45 pour l'élaboration des fiches de poste

- 4e réunion du référent, de son suppléant et du rapporteur avec tous les agents faisant partie du pôle scientifique : mardi 26 mai à 14h : élaboration des fiches de poste

- 5e réunion du personnel de conservation : lundi 1er juin à 14h : fiches de poste

- 6e réunion du personnel de conservation : jeudi 11 juin à 14h : fiches de poste

- 7e réunion du personnel de conservation : mercredi 17 juin 9h30 : organigramme

-Réunion du référent, de son suppléant et du rapporteur avec Francis Roche : mercredi 17 juin 11h30 : état d’avancement des travaux du pôle scientifique, questions à Francis Roche

Entre les réunions, échanges de nombreux mails avec tous les agents du pôle scientifique pour finaliser les fiches de poste

# Etat de l’avancement des travaux

## 1) Document sur le règlement terminé et remis à Francis Roche (document ci-joint)

2) Fiches de poste

- Terminées : conservateur, régisseur, responsable du laboratoire de restauration, restaurateur-mouleur, restaurateur en charge de la conservation préventive des archives, responsable de la bibliothèque, magasinier de bibliothèque, responsable des réseaux d’information et de communication, responsable du centre de documentation, photographe (documents ci-joint)

- en cours: secrétaire de documentation, assistant de conservation, Nathalie et Guillaume (2 fiches à faire : une pour leurs postes actuels et une pour le futur poste de chacun), technicien de recherche, secrétaire de doc (Aline Nadin), Marie-Hélène de Priester, Nadine Serres (poste réservé)

3) Discussions terminées pour l’organigramme (2 documents ci-joint)

Saint-Germain-en-Laye, le 19 juin 2015