## Feuil1
PLAN D’ACTION DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU MINISTÈRE DE LA CULTURE Comité de suivi du 06 février 2020
Mesures | Objectifs | Actions en cours ou à conduire | Pilote | Calendrier
Axe 1 – Le dialogue social, élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle
Mesure 1 - Rendre obligatoire, à chaque niveau pertinent, l’élaboration de bilans et de données genrées pour élaborer des plans d’actions visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Action 1.1 | Étendre à l’ensemble du périmètre du Ministère le rapport de situation comparée | Mise à jour des indicateurs du Rapport de situation comparé (RSC) RSC consolidé T2-T3 à échéance 2019 | SRH | RSC 2017 terminé et validé, sera présenté au CTM de juin 2019 RSC 2018 en cours de relecture.
Action 1.2 | Genrer l'ensemble des données des CHSCT |  | SRH | D'ici fin 2020 sur les données 2019.
Action 1.3 | Études pluriannuelles sur des cohortes | 2018 – 2019 – 2020 en lien avec la DGAFP | SRH | 2018 et reconduction annuelle
|  | La prochaine étude « Trajectoires et origines » pilotée par P. Simon pour l’INED intégrera des questions sur la thématique Culture. |  | 2019-2020
|  | Un projet de recherche avec les chercheurs.euses Alban Jacquemart et Catherine Marry (CNRS-Dauphine) portant sur le plafond de verre au Ministère de la Culture (SG-DG, IGAC, DRAC) sera lancé en 2019. | MDE (DEPS) (SRH) | Demande de subvention et convention à la signature de la présidente de l'université de Paris Dauphine 2019 ; Projet présenté au fonds Égalité professionnelle de la DGAFP
Axe 2 – Rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et les parcours professionnels dans la fonction publique
Mesure 2 - Mener une politique volontariste de suppression des inégalités salariales entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
Action 2.1 | Analyse et identification des facteurs générateurs de disparités salariales. | Analyse des données du bilan de gestion 2018 : répartition genrée par corps et par grade | SRH | 2019
|  | Une enveloppe annuelle de 100k€ est inscrite dans la masse salariale 2018 du T2 et a vocation à être reconduite pendant 5 ans. Reportée en 2019 et en 2020. La question de la résorption des inégalités salariales est traitée dans les EPIC par l’identification d’une enveloppe financière en « surcadrage », négociée au moment des NAO. En attente des outils DGAFP pour la méthodologie de comparaison des rémunérations, puis élaboration d’un plan d’action de résorption des inégalités identifiées. | SRH | Reconduction de l'enveloppe pour 2020. L'outil produit par la DGAFP pour calculer les écarts de salaire entre les genres : version test présentée au MC en décembre 2019 : Version test.
|  | Incitation des EP à mettre en place des enveloppes dédiées. A inscrire dans les plans d'action pour l'égalité professionnelle à produire d'ici fin 2020 (loi de transformation de la fonction publique. Décret interministériel en cours). |  | 2020 - 2022
Action 2.2 | Supprimer les freins à l’avancement : Les congés de maternité, les congés pathologiques et maladie afférents à la grossesse et les congés d’adoption ne doivent pas avoir d’impact sur le déroulement de carrière, ni affecter la rémunération des agents, y compris sur le régime indemnitaire (Circulaire du 22 décembre 2016). | Application des revalorisations dans le cadre du droit commun afin que le congé maternité n’entraîne pas de conséquence sur le montant du CIA. Ce montant ne peut être que supérieur ou égal au CIA touché l’année précédente (sauf en cas de révision significative du montant moyen distribué dans le corps considéré). Il en est de même pour la part variable servie aux contractuels. | SRH | 2018
|  | Objectivation des promotions : Définition de critères test sur quelques corps (chefs de travaux d’art, attachés, CHED). A programmer dans le cadre des modifications apportées par le projet de loi FP à voir avec l’installation des LDG . Les noms des métiers sont féminisé dans les CR. | SRH | 2019 -2020
Action 2.3 | Les employeurs publics devront veiller à ce que les agents à temps partiel, à temps non complet ou incomplet bénéficient d’une évolution de carrière comparable à celle des agents à temps plein. | Suivi spécifique de ces agents (ref: accord de 2015). | SRH | 2019-2020
Action 2.4 | Favoriser la mobilité professionnelle dans le respect de l'Egalité Diversité | Respect de la loi 2016-483 et de l'article 60 de la loi 84-16 dans le cadre des CAP. A partir de 2020 dans le cadre de la LDG Mobilité. | SRH1 | Bilan social 2018 en cours de validation. 2019-2020
Mesure 3 - Lutter contre les stéréotypes et les discriminations dans le cadre de l’égalité professionnelle
Mesures | Objectifs | Actions en cours ou à conduire | Pilote | Calendrier
Action 3.1 | Ouvrir toutes les filières métiers à l’égalité : Il existe des discriminations dans les filières métiers dites « sexuées » : le ministère s’engage à résorber progressivement la composition fortement genrée de certaines filières et à porter une attention accrue aux problèmes d'écarts de rémunérations qui pourraient les affecter. | Pour résorber les compositions des filières fortement genrées il est proposé (en lien avec la DGAFP) de communiquer dans lycées, de développer l’apprentissage, etc. | SRH MDE DICOM | Bilan 2015-2018 fait (en cours de validation). 2019 et reconduction annuelle. Projets de communication pour les 5 ans du dispositif en cours.
|  | Efforts de recueil de données statistiques sur la composition des filières selon le genre dans différents champs : -Groupe de travail avec les acteurs des musiques actuelles pour constituer un questionnaire commun à toutes les structures publiques sur la place des femmes dans le secteur. Sera par la suite affiné par métier, etc., suivant la typologie des structures. -Recueil de données chiffrées auprès de l'Association française des orchestres, qui décompte : le nombre de concerts dirigés par des femmes, et au sein de ce chiffre, le nombre de concerts dirigés par des femmes françaises ou formées en France ; le nombre de femmes dans les candidatures à la direction musicale des orchestres ; la composition des jurys des recrutements selon le genre. -Groupe de travail dans le champ de l'architecture pour notamment affiner les statistiques de genre dans les écoles et les jurys, imposer la parité dans les jurys des concours, tendre vers la préférence féminine, accompagner les écoles d'architecture vers la constitution de cours sensibles au genre et de séances de coaching... | MDE DGCA | 2019
| Faire partager cet enjeu aux prestataires du ministère | Fait. | Mission Achat
Action 3.2 | Le ministère renforcera son attention sur les primo nominations de femmes aux postes de direction | Objectif de 40 % de femmes parmi les primo-nominations, conformément aux dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 complétée par la loi du 4 août 2014 et au plan interministériel de l’automne avec objectif d'arriver à la parité à terme. 64% en 2018 (33% emploi 1, 78% emploi 2, 50% emploi 4) ; 29 % en 2017 ; 35 % en 2016. Objectif de 40 % de primo nominations de femmes. 64% en 2018 (33% emploi 1, 78% emploi 2, 50% emploi 4) ; 29 % en 2017 ; 35 % en 2016. 2019 : 21% de primo-nominations, 31% de femmes nommées aux postes de direction. Dans les EP : 36% de femmes à des postes exécutifs ; 42% de femmes parmi les nominations depuis mai 2017 [chiffres en cours de validation] | HFES | 2018 (RSC 2018 en cours de validation) -2022 * Mise en application du décret no 2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le décret no 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique
Action 3.3 | Le ministère veillera à la parité dans la nomination aux conseils d'administration et aux conseils scientifiques | Atteindre une stricte parité à terme. | SDAJ SDAFIG | 2019-2020
Action 3.4 - Inscrire l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les lettres de mission | Objectif 1 : dirigeants de l’administration centrale, des DRAC/DAC, SCN et autres services | Inclure cet objectif dans les nouvelles lettres de mission et sous forme d’avenant aux lettres de mission en cours. Ajouter cet objectif dans la fiche d’entretien professionnel des dirigeants. | Directions métiers AE | Fait en 2018 en DRAC : inscrit dans les critères d'évaluation des entretiens professionnels à partir de 2019.
| Objectif 2 : dirigeants des établissement publics et des structures culturelles sous tutelle |  | SDAFIG SRH | 2019
Action 3.5 - Lutte contre les stéréotypes | Sensibiliser l’ensemble des encadrants et des agents du ministère sur le respect de l’égalité professionnelle et la politique menée en ce sens par le ministère. Informer les usagers sur la démarche du MCC. Interroger les agents du MCC sur le ressenti par rapport aux questions de discrimination avec un « focus » sur l’égalité professionnelle. | Campagne de communication annuelle sur l’égalité professionnelle : expositions, projections cinéma, conférences, débats, interventions théâtrales… [- Plan de communication événementiel 2018-2019] - Journée du Matrimoine le 14/09/18 - Campagne sur la lutte contre les VSS MC - MESRI dans les écoles] - Diffusion de documents de sensibilisation (autisme Asperger, changement d’identité de genre, …) - Communication sur le Duoday dans toutes les structures du ministère (mars-avril 2019) - Campagne de portraits de femmes "Mots d'Elles" avec l'agence Nude (fonds de la DGAFP) : vidéos et podcasts (automne 2019 à mars 2020) - Diffusion dans les établissements publics et affiliés de la campagne « Les Infréquentables », déjà diffusée en interne (IRA, Institut d'Art et d'Archéologie, MSH de Nanterre, écoles…) - Diffusion en interne de la campagne « Le sexisme tue » offerte par Nude (à planifier) | MCI MDE | 2019/2020/2021
|  | Enquête bisannuelle de perception et réalisation d’un « baromètre social » à partir du traitement des résultats de celleci. | DICOM/MCI (logistique) MDE (préparation et analyse du questionnaire) | Analyse sur les chiffres 2018 parue en février 2019. Prochaine enquête en 2020.
Mesures | Objectifs | Actions en cours ou à conduire | Pilote | Calendrier
Action 3.6 - Formations de sensibilisation des personnels aux enjeux relatifs à l'égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations | Achever, avec le plan de formation 2018, la formation de l’ensemble des cadres et des gestionnaires RH du périmêtre final de labellisation (administration centrale, DRAC/DAC, SCN). Étendre l’offre du plan de formation 2018 aux établissements publics et poursuivre celle-ci en 2019 et 2020. | Le plan de formation intègre les formations Egalité professionnelle agents à la formation initiale de l’ensemble des agents. Déploiement commencé le 3 octobre 2019 des stages VHSS et prolongation jusqu'en 2022 (AC, DRAC, SCN, EP). | SRH MDE | 2020/2022
Mesure 4 - Vers un recrutement exemplaire : mettre en place une démarche de vérification du caractère non discriminatoire des processus de recrutement.
Action 4.1 – Une représentation équilibrée dans les CAP, les jurys de concours et comités de sélection. | Respect de la parité F/H au sein des CAP, des Jurys de concours et de sélection | Réalisé au MC. Action prolongée de facon récurante avec alternance H/F des présidents de jury de concours tous les 2 ans la loi imposant tous les 4 ans (décret en cours LTFP). | SRH | Fait en 2018
Action 4.2 - Procédure de recrutement | S’assurer de la bonne appropriation par les recruteurs du dispositif établi par note de service en date du 7 février 2017 | 1-Respect des règles de publication des postes. Echange avec ASA par rapport à la féminisation de MDP au regard de la circulaire PM. | SRH | 2019 et suivi annuel
2-Information des différents correspondants RH de la démarche à suivre
3-Clarification du schéma d’archivage des documents de recrutement (services recruteurs ou AE) pour une meilleure transparence
4-Travailler sur le champs dela professionnalisation des recruteurs et lancer le réseau des recruteurs en 2020. Mise en place d’un contrôle interne (non retenu par l’IGAC) : modalités et calendrier à définir.
5-Mise en place d’une foire aux questions : inscription dans le chantier 2 de FAQ SRH optimisation du service rendu aux agents (sémaphorre). Présention au réseau RRH d'une fiche de bonne pratique de recrutement et mise en ligne sur Sémaphore en novembre 2019.
6- Bilan annuel en comité de suivi et CTM jusqu'en fin 2019 et CSA en 2020.
| Diversifier les viviers de recrutement | Passation d’un marché de quatre ans courant 2019 suite à la convention expérimentale d’un an avec Mozaïk RH. Clôture de l'offre au 11/03/2019. Mozaik n'a pas répondu à l'appel d'offre pas de couverture nationale possible. Les deux offres reçues ne correspondent pas aux attentes : Marché déclaré infructueux. Relance en cours. | MDE Mission Achat | Relance effectuée fin 2019 (consultation limitée à l'IDF). Prénotification : février 2020.
Mesure 5 - Faciliter l’égal accès des femmes et des hommes aux formations afin de favoriser leur parcours professionnel
Action 5.1 | Créer les conditions favorables permettant de lever les freins à la formation (contraintes familiales, éloignement …) | voir protocole et mesures ci-dessous Suivi annuel intégré dans le bilan de la formation | SRH | 2019
Action 5.2 | Privilégier les formations courtes et au plus près des agents sur le territoire, ce qui permet de prendre en compte leur vie personnelle. | Mis en oeuvre dès 2018 | SRH | Reconduction annuelle
|  | Participation à un marché interministériel piloté par le MAS sur une formation VHSS : Les formateurs.trices se déplaceront en région. |  | Notification du marché septembre 2019. Premières formations engagées dès l'automne 2019. Bilan 2019 fait.
Action 5.3 | Affiner les analyses pour comprendre la sous-représentation des hommes | En lien avec DGAFP |  | 2019
Mesure 6 - Supprimer les freins à l'avancement
Action 6.1 | Mieux appréhender les causes limitant l'avancement ou la promotion des femmes | Susciter des études auprès de la DGAFP | SRH1 | 2019
Action 6.2 | Le temps partiel ne doit pas être un frein à l'avancement ou à la mobilité | Communication à faire | SRH MCI | 2019
Mesure 7 - Présenter chaque année devant les données CAP CCP genrées concernant les avancements de grade et de promotion | Bilan annuel par genre des avancements de grade et promotions de corps pour promouvables, inscrits et promus. Déclinaison également par filière et catégorie d'emploi. Ces éléments permettront d'expertiser les disparités en matière d'avancement. | 1-Connaissance des taux pro/corps | SRH1 | 2018
2-Définition de critères test sur quelques corps (TA, attachés, SDOC)
Axe 3 – Pour une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
Mieux articuler temps de travail et vie personnelle | Mettre en place de nouvelles procédures d’organisation et d’adaptation du temps de travail | Note de service du SG sur l'organisation du travail, précisant quelques principes sur les horaires de travail et l'envoi de courriers. | SG | Note 01/01/2018 Calendrier d'application à définir
|  | Mise en place du télétravail en 2017, bilans 2018 présentés en 2019 en CHSCTM et CTM et en CHSCTAC et CTAC. 236 agents bénéficient ou ont bénéficié de ce dispositif (derniers chiffres : août 2018). | SRH | 2019
Mesures | Objectifs | Actions en cours ou à conduire | Pilote | Calendrier
Mesure 8 - Accompagnement de la parentalité | Favoriser l'exercice du droit au congé parental et d’accueil de l’enfant dans la fonction publique | Dans le cadre des retours de situation interruptive (RSI), mise en œuvre d'un suivi individualisé de carrière à l'occasion les congés maternité et parentaux pour les agents titulaires et contractuels. Mieux informer les agents sur les règles applicables et les effets en termes de carrière des choix faits en matière de congés familiaux et de temps partiels. Au retour du congé, affectation sur le même poste ou même résidence administrative avec rémunération équivalente pour partie soclée. | SRH MDE MCI AE | 2019-2020
Elaboration d'un guide de procédure et d'information pour les encadrant.e.s, les services RH et les agent.e.s, portant sur l'accompagnement de la parentalité et des situations personnelles (Elaboration d'un guide de procédure et d'information "Accompagnement du changement d'identité de genre" pour les encadrant.e.s, les services RH et les agent.e.s.
| Améliorer l’offre des modes de garde d'enfants | Développer des partenariats (notamment en région) par des réservations de berceaux. Les agents du ministère de la culture en recherche de place de crèches sont orientés vers les sections régionales interministérielles d'action sociale (SRIAS) Ces dernières bénéficieront de 337 places supplémentaires de crèches sur l'ensemble du territoire national en 2019. la faisabilité d'un abondement des crédits SRIAS par le ministère de la culture pour flécher des places de crèches pour ses agents est en cours d'expertise avec la Présidente de la SRIAS IdF.
Mesure 9 - Mieux informer les agents sur les règles applicables et les effets en termes de carrière des choix faits en matière de congés familiaux et de temps partiel
Action 9.1 | Accompagner des agents qui envisagent de prendre des congés familiaux (congé parental, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans) ou de solliciter un temps partiel. | Généralisation des entretiens avant le départ de l'agent et proposition systématique par les services RH d'un entretien professionnel trois mois avant la reprise de fonction. Mise en œuvre d'un suivi individualisé de carrière pendant les congés maternité et parentaux pour les agents titulaires et contractuels. A rapprocher du dispositif de mise en oeuvre d'un l'accompagnement individuel personnalisé | SRH | 2019-2020
Action 9.2 | Assurer le suivi de carrière de manière individualisée | Mise en œuvre d'un suivi individualisé de carrière pendant les congés maternité et parentaux avec pour les agents titulaires et contractuels. Au retour affectation sur le même poste ou même résidence administrative avec rémunération équivalente pour partie soclée avec rattrapage si mesures plus favorables pendant l’absence. A rapprocher du dispositif de mise en oeuvre d'un l'accompagnement individuel personnalisé | SRH | 2019-20
Action 9.3 | Mettre en place un dispositif d'information adapté pour les agents souhaitant bénéficier d'un temps partiel, en particulier avec des entretiens spécifiques | Information sur le temps partiel et entretien personnalisé | SRH MCI | 2019
Action 9.4 | Faire de l'accompagnement de la parentalité un enjeu prioritaire. | Autorisation d'absence pour soigner un enfant pour les parents et ceux qui ont la garde des enfants Facilités horaires pour la rentrée Autorisations d'absence pour 4 examens médicaux (grossesse, PMA) |  | 2019
Mesure 10 - Définir des dispositifs d'organisation du travail visant à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
Action 10.1 | Intégrer les contraintes familiales dans l'organisation du travail | Organisation des réunions collectives sur des plages horaires adaptées |  | 2019
Action 10.2 | Meilleure anticipation des mouvements de mutation |  | SRH AE | 2019
Action 10.3 | Mise en œuvre des dispositions du décret N°2016-151 du 11/02/2016 décliné par l'arrêté ministériel du 31 mars 2017 concernant le télétravail. | Bilans annuels présentés devant les CT et CHSCT compétents aux niveaux ministériel et central. Indicateurs à préciser (dépôt de demande télétravail, délai d'instruction, ...). Recueil des questions posées en termes de procédure. Normalisation du dispositif. A inscrire dans la charge de travail en 2020 entre : BAAT, BSST, BDS, mission SIRH (Renoirh), SDSI. | SRH | 2019
Mesure 11 - Dans le cadre de toutes les concertations à venir, promouvoir des dispositifs et des actions visant à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
Action 11.1 - Adhésion des EP aux dispositifs d'action sociale | Informer et favoriser l'adhésion des Etablissements Publics du Ministère aux dispositifs et prestations interministérielles | Poursuivre la prise en charge de l'adhésion des établissements publics administratifs à ces dispositifs et prestations. Adhésion de 42 EPA. Pour les gros établissements type Musée du Louvre et de Versailles et BNF ont développé des mesures d’action sociale similaires ou quasi similaires à celles du programme 148. | SRH | 2019-2020
Action 11.2 - Travail en dehors des horaires habituels | Proposer des dispositifs prenant en compte les contraintes des agents travaillant pendant des horaires atypiques, le week-end, les jours fériés, la nuit. | Développement de l'accès aux crèches interministérielles, et étude de faisabilité CESU horaires atypiques | SRH | 2020. Le BAS se rapproche du ministère de la Justice qui a mis en place le dispositif de CESU Horaires atypiques.
Mesures | Objectifs | Actions en cours ou à conduire | Pilote | Calendrier
Action 11.3 - Soutenir les agents en perte d'autonomie | Soutien à la politique d'action sociale en faveur des agents en charge de personnes en situation de perte d'autonomie. | Communiquer sur les dispositfs existants et les conforter. Etude avec DGAFP de possibilités de CESU pour situations de dépendance. | SRH | 2020. Le BAS se rapproche du ministère de l'Agriculture qui a mis en place le dispositif de CESU Dépendance.
Action 11.4 - Réaliser des enquêtes sociologiques | Mieux articuler vie personnelle et professionnelle | En lien avec la DGAFP | SRH | 2019
Axe 4 – Prévenir toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral
Mesure 12 - Identifier et évaluer les violences sexistes et sexuelles au ministère de la Culture | Proposer une méthodologie de signalement des violences sexistes et sexuelles et d'accompagnement des victimes. | Réalisation d'un tableau de recensement annuel mis à l'ordre des CHSCT compétents, intégrant les données relatives aux violences sexistes et sexuelles. | MDE SRH | Présentation bilan annuel allodiscrim/ allosexism au CHSCT-M en 2020
| Outils mis en œuvre pour réagir aux violences sexistes et sexuelles au travail | Mise en place d'une méthodologie de signalement dont le dispositif de cellule d'écoute externe juridique et psychologique Allodiscrim/Allosexism | SRH MDE | La note de cadrage relative aux risques psychosociaux, violences et harcèlmenet au travail du SG aux AC, DRAC, SCN, EPA, IGAC, Cabinet, du 18 décembre 2018 propose un dispositif d'alerte et de traitement, y compris pour les VHSS. Pour compléter ces éléments le BSST finalise actuellement un cours guide de gestion des situations difficiles qui intègre notamment le signalement des VHSS. Concernant la cellule d'écoute externalisée Allodiscrim/Allosexism : Mai-juillet 2019: envoi des cartes AD/AS: 12 000 pour les agent.e.s (titre 2), 20 000 pour les services RH des EP (titre 3) et 38 000 pour les étudiant.e.s ESC. Juin-juillet 2019 : l'audit Afnor de mi-parcours confirme que la cellule est bien connue des agent.e.s. Octobre 2019 : Suite à plusieurs demandes de clarification des processus de la cellule, prévision d'une communication interne de description de fonctionnement (et rappel de ses horaires). Sur la période 1er janvier 2019 au 15 octobre 2019, on dénombre 77 dossiers traités : 53 nouveaux dossiers, dont 14 étaient clos au 30 juin 2019 (correspond à la date du dernier bilan communiqué ; 24 dossiers ouverts avant le 1erjanvier 2019 ont continué d’être traités sur cette année, dont 14 sont clos à ce jour. Sur ces 77 dossiers : 4 dossiers concernent des élèves ; 3 dossiers relèvent du périmètre d’ALLOSEXISM.
|  | Mise en place de référents "lutte contre les violences sexistes et sexuelles" désignés au sein du ministère parmi des acteurs de prévention, confondus avec les 112 responsables de "préventions des discriminations", déjà constitués en réseau. Formations spécifiques à partir d'automne 2019. | MDE SRH | Lettre de mission en cours de validation. Mise en place d'un dispositif d'accompagnement psychologique adapté des référents VHSS et formation préalable obligatoire 2020.
|  | Désignation d’un représentant du personnel « référent » sur les questions de violence sexuelles et sexistes au sein du CHSCT-M, en référence au Protocole de la DGAFP. | SRH | Un référent a été élu au sein du CHSCT-M lors de la réunion du 16 mai 2019. Suite à une réunion entre C. Roms, le SRH et la Haute-fonctionnaire à l'égalité-diversité (14/11/2019) une lettre a été adressée à Cédric Roms par la secrétaire générale, Marie Villette. Elle liste les principaux périmètres de la collaboration entre l’administration et le référent du CHSCT-M en matière de lutte contre les VHSS. Elle précise également les moyens et les outils dont pourra disposer Cédric Roms pour mener à bien son action. Lettre transmise aux représentants des OS le 17/12/19.
Mesure 13 -Actions de prévention
13.1 - Connaissance de la législation en vigueur | S'assurer de la bonne connaissance par les agents des dispositions du code pénal. | Intégration dans les règlements intérieurs des établissements des définitions des différents types d'agissements sexistes et d'agressions ou harcèlements sexuels et moral et des sanctions pénales et administratives encourues. | SDAJ SRH MCI | 2019-2020. Pour le MC, la note de cadrage ministérielle du 18/12/18 relative aux risques phycosociaux, violance et harcèlement au travail et dispositifs d'alerte et de traitement.
|  | Diffusion d'une brochure d'information + actions de communication interne. | MCI | Victime ou témoin ne restez pas seul€, en parler pour agir.
13.2 - Mobilisation des CHSCT et des acteurs opérationnels en matière d'hygiène et de sécurité dans les démarches de prévention | Rappeler dans les documents ad hoc les risques spécifiques de violences dans le contexte du travail | Inscrire le risque spécifique de violences sexistes et sexuelles dans l'introduction du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), comme un enjeu particulier à surveiller. | Chefs de service | Rappel intégré dans les orientations ministérielles 2020 : Dans le cadre de la mise à jour du DUERP et si cela n’a pas encore été réalisé, il est demandé au chef de service d’inscrire le risque spécifique de violences sexistes et sexuelles dans l'introduction du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), comme un enjeu particulier à surveiller.
13.3 - Fournir des outils de mesure et d'évaluation aux encadrants | Permettre aux encadrants, face à des situations particulières, d'avoir immédiatement le comportement adapté pour les identifier, les qualifier et réagir. | Elaboration et diffusion de fiches réflexes RH, relatives à des situations types, élaborées en concertation avec les représentants du personnel. | SRH SDAJ | En cours : élaboration d'un guide pratique de gestion de certaines situations, intégrant les VHSS + fiches "réflexes" : 1er sem. 2020.
Mesure 14 - Prendre en charge les violences sexistes et sexuelles faites aux agents dans le cadre de leur mission | Rappeler dans différents documents de communication interne les procédures de protection qui doivent être mises en place rapidement par les Chefs de service. | Actualisation de la note de 2009 relative aux définitions et procédures en cas de harcèlement moral, souffrance et violences au travail. Diffusion d'une plaquette d'information. | SRH MDE | Note de cadrage ministérielle relative aux risques psychosociaux, violences et harcèlement au travail et dispositifs d'alerte et de traitement du 18 décembre 2018
| Bilan annuel à présenter au CHSCT compétent et au CHSCT-M |  |  | Bilan annuel des données relatives aux violences sexistes et sexuelles à présenter au CHSCT compétent et au CHSCT-M
Mesures | Objectifs | Actions en cours ou à conduire | Pilote | Calendrier
Mesure 15 - Prévenir et prendre en charge les violences sexistes et sexuelles détectées sur le lieu de travail | Mise en œuvre par le ministère de la Culture, en accord avec la victime, de toutes actions permettant de la protéger. | Mise en place d'une procédure d'alerte permettant à l’administration, en lien avec les représentants du personnel, de mettre en œuvre les mesures adéquates | SRH | Méthodologie d'alerte et de traitement précisée dans la note de cadrage ministérielle relative aux risques psychosociaux, violences et harcèlement au travail et dispositifs d'alerte et de traitement du 18 décembre 2018,
|  | Accès à un hébergement d'urgence ou relogement adapté | SRH/ BAS | Le ministère propose un accès à un hébergement d'urgence.le MC a engagé les bases d’un partenariat avec le bailleur « Toit et joie » (groupe la Poste). Il a également recours à l’association PARME (groupe SNCF). Il entend renforcer son action en la matière, notamment en accompagnant ses agents.es dans la procédure d’accès à un logement pérenne.
Mesure 16 - Prévenir et prendre en charge les violences sexistes et sexuelles dans les établissements d'enseignement supérieur | Veiller au bien-être et à la qualité de vie des étudiants et inscrire l'action du ministère dans la stratégie nationale de la vie étudiante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. | 1- Extension au bénéfice des 37 000 étudiants des écoles supérieures Culture (ESC) du recours aux cellules d'écoute externe Allodiscrim et Allosexism et à leur accompagnement juridique et psychologique. 2- Diffusion des nouvelles cartes Allodiscrim/Allosexism à chaque étudiant.e pour l'année scolaire 2019-2020 | MDE SCPCI/DREST (en lien avec le SRH) | 1- Août 2018 2- Juin 2019
|  | Mise en place d'une procédure d'alerte pour les étudiantes Déclinaison pour le MC du vade-mecum Collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur (CLASCHES)/Association nationale des études féministes (ANEF) | SCPCI/DREST (en lien avec le SRH) | En cours de finalisation : 2019
|  | Campagnes de sensibilisation et de prévention - premier semestre 2018 : Campagne d'affichage à destination des étudiant.e.s - 25 novembre 2018 (Journée nationale contre les violences faites aux femmes) : Campagne d'affichage avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) à destination des étudiant.e.s et du personnel académique - en 2019/2021, diffusion des campagnes "Le sexisme tue" / "Les Infréquentables" | MDE SCPCI/DREST | 2018-2021
Mesure 17 - Développer des formations spécifiques | Prévenir et lutter contre les violences à caractère sexiste ou sexuel | Mise en place d'un programme de formation pour les référents portant prioritairement sur la maîtrise du cadre juridique, les outils de prévention des situations et les modalités de réaction à ces situations. Actions de formation pour les membres des CHSCT. | MDE SRH | 2019
Actions de sensibilisation/information avec l'appui de la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF). Elaboration d'outils de diffusion des bonnes pratiques
|  | Participation à un marché interministériel pluriannuel piloté par le ministère des Affaires Sociales (MAS) sur une formation "Violance harcèlement sexuel et sexisme" (VHSS) destinée à l'ensemble des agents et étudiants. Plusieurs formats pour différents publics. Formation assurée par EGAE (retenu dans le cadre du marché interministériel). Lancement du plan de formation annoncé le 11 septembre 2019 par une note du ministre aux directeurs et chefs de services. |  | 2019-2023
Mesure 18 - Suivi de la mise en œuvre du présent accord | Suivi de sa bonne application dans un comité de suivi |  | SRH | Reconduction régulière