CTP du 12 février 2008

Bilan des PAS 2007

PAS 2008

1 Bilan des PAS 2007

L’état de la consommation des jours/homme par interrégion est le suivant :

|  | CIF | GEN | GES | GO | GSO | MED | NP | RAA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAS 2007 | 2363 | 1365 | 1324 | 1880 | 2713 | 2038 | 1997 | 1758 | 15438 |

Les publications et les recherches collectives représentent l’immense majorité des jh consommés (plus de 78 %) qui se répartissent dans les catégories de projets suivantes :

| ACR | Enq. Nation. | Axes Inrap | Prog. blancs | PCR | Autres projets coll. | Publi APP | Publi Inrap<20jh | Publi Inrap>20jh | Fouilles progr. | TOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1781 | 540 | 3147 | 55 | 2909 | 24 | 953 | 1237 | 1417 | 163 | 12224 |

A cela s’ajoute la participation aux colloques, aux instances scientifiques, aux bilans scientifiques régionaux, aux UMR et les activités d’enseignement qui totalisent 3214 jh.

Les objectifs de l’année, fixés à 17 000 jh, ont été atteints à 93 % ce qui, compte tenu de l’énorme pression opérationnelle dans certaines interrégions, est un taux convenable :

Toutefois, cette situation ne devra pas se reproduire et, en 2008, la DST en étroite collaboration avec les AST, se donnera les moyens de suivre au plus près, sur le plan quantitatif comme qualitatif, la réalisation des PAS : planification des projets dès le début de l’année, organisation d’au moins 2 réunions de suivi en directions interrégionales.

2 PAS 2008

Le budget activité scientifique a été reconduit en 2008 à l’identique, soit 17 000 jh.

2.1 Les demandes

Concernant les recherches collectives (ACR, PCR, Axes, Enquêtes nationales), les publications, les opérations programmées, la DST a reçu 287 dossiers représentant 13708 jours/homme demandés.

Si les ACR et les fouilles programmées sont en baisse, aussi bien en nombre de dossiers qu’en nombre de jh demandés, toutes les autres catégories de dossiers sont en hausse par rapport à 2007 :

Ceci s’explique en partie par l’intégration de près de 350 agents dans la filière scientifique et technique en 2007 : le nombre de participations a en effet augmenté de 16 %.

2.2 Les résultats

Plus de 14 000 jours/homme ont été attribués, satisfaisant environ la moitié de la demande. A cela s’ajoute la participation aux colloques nationaux et aux bilans scientifiques régionaux, ainsi que la rédaction de petites publications (inférieures à 20 jh), actions gérées dorénavant en direction interrégionales selon un budget déconcentré alloué par la DST. Les actions d’enseignement et les colloques à l’étranger restent du ressort national.

En décembre 2007, le conseil scientifique n’était pas encore officiellement nommé. Aussi, contrairement à l’an passé, son avis sur les PAS n’a pu être sollicité. Toutefois, après consultation des AST, les arbitrages se sont efforcés de respecter les critères de sélection : priorité à l’exploitation des résultats d’archéologie préventive, aux projets interinstitutionnels, à la diffusion des données primaires, etc.

Les budgets alloués se répartissent comme suit, par interrégion :

| IR | PAS accordés | Colloques et bilans scientif régionaux | Petites Publications | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIF | 2 294 | 270 | 150 | 2 714 |
| GEN | 1 424 | 150 | 150 | 1 724 |
| GES | 1 548 | 100 | 200 | 1 848 |
| GO | 1 374 | 200 | 200 | 1 774 |
| GSO | 2 261 | 100 | 200 | 2 561 |
| MED | 1 417 | 200 | 150 | 1 767 |
| NP | 2 136 | 150 | 150 | 2 436 |
| RAA | 1 875 | 150 | 150 | 2 175 |
| TOTAL | 14 329 | 1 320 | 1350 | 16 999 |

Parmi les PAS accordés et selon la politique définie dès 2003, ce sont les projets de recherches collectives qui regroupent les moyens les plus abondants avec près de 61 % du total. Parmi eux, les ACR (actions collectives de recherche) sont prioritaires. Des moyens ont également été alloués aux PCR (programmes collectifs de recherche). Enfin, les axes de recherches et les enquêtes nationales mis en place par l’Inrap en 2006, rentrent également dans la catégorie des projets collectifs.

Avec les actions collectives, les publications représentent une priorité 32 % du total.  Les aides à la préparation de publication (APP) sont concernées au premier chef. D’autres projets ont été également abondés. Parmi eux, ont été sélectionnés des projets de publication de fouille d’archéologie préventive dont le RFO a reçu un avis positif de la CIRA et dont les résultats méritent une parution rapide.

La participation aux équipes de recherche type UMR fait l’objet de 5 % du budget et celle aux instances scientifiques (CIRA, CNRA, CNRS…) totalise 2 % des moyens.

Enfin, pour la participation aux fouilles programmées en France,  0,5 % du budget a été accordé. Les fouilles programmées type prestation, à la demande des collectivités locales notamment, dans une perspective de mise en valeur d’un site, seront traitées en direction interrégionale.

Les ACR sont actuellement en fin d’exercice et la procédure n’a pas été renouvelée.