## Non programmé
22 - Rhône-Alpes | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 28/02/2007 | [12 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
11 | 326902.5 | 418 | 62 | 485653.22 | 1309 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 19 | 397463.22 | 822 | 19 | 397463.22 | 822 | 19 | 397463.22 | 822 | 19 | 397463.22 | 822 | 18 | 396059.22 | 803 | 17 | 394788.22 | 770 | 17 | 394788.22 | 770 | 17 | 394788.22 | 770 | 16 | 389734.45 | 728 | 15 | 388688.45 | 704 | 14 | 387833.45 | 680 | 13 | 387733.45 | 666
|  |  | 1 | 855 | 24 | RAA | Rhône Alpes | HA22042801 | 06-293 | Venissieux | 20 rue Gambetta | 2006-10-30 |  |  | 855 | 24 | 0 | 24 | 1 | 855 | 24 | 1 | 855 | 24 | 1 | 855 | 24 | 1 | 855 | 24 | 1 | 855 | 24 | 1 | 855 | 24 | 1 | 855 | 24 | 1 | 855 | 24 | 1 | 855 | 24 | 1 | 855 | 24
1 | 445 | 16 |  |  |  | RAA | Rhône Alpes | 7122105001 | 03-186 | Lyon 5 | Centre scolaire | 2003-04-29 |  |  | 445 | 16 | 1 | 16
1 | 59254 | 60 |  |  |  | RAA | Rhône Alpes | HA22006801 | 04-068 | Rosières et Joyeuse | RD 104 | 2004-03-22 |  |  | 59254 | 60 | 0 | 60
1 | 7495 | 30 |  |  |  | RAA | Rhône Alpes | HA22034001 | 06-029 | Thonon | 6 quai de Rives | 2006-02-08 |  |  | 7495 | 30 | 0 | 30
1 | 64230 | 59 |  |  |  | RAA | Rhône Alpes | HA22011401 | 04-184 | La Balme de Sillingy | RN 508 | 2004-07-07 |  |  | 64230 | 59 | 0 | 59
|  |  | 1 | 11650 | 34 | RAA | Rhône Alpes | HA22043701 | 07-008 | Albens | Zac du Jardin des Poètes | 2007-01-12 |  |  | 11650 | 34 | 0 | 34 | 1 | 11650 | 34 | 1 | 11650 | 34 | 1 | 11650 | 34 | 1 | 11650 | 34 | 1 | 11650 | 34 | 1 | 11650 | 34 | 1 | 11650 | 34 | 1 | 11650 | 34 | 1 | 11650 | 34 | 1 | 11650 | 34 | 1 | 11650 | 34 | 1 | 11650 | 34
1 | 14909 | 14 |  |  |  | RAA | Rhône Alpes | 7122115101 | 04-018 | Talencieux | Les Hoches | 2004-01-30 |  |  | 14909 | 14 | 0 | 14
|  |  | 1 | 1042 | 22 | RAA | Rhône Alpes | HA22043101 | 06-362 | Vienne | 23 rue du 11 novembre | 26/12/2006 |  |  | 1042 | 22 | 0 | 22 | 1 | 1042 | 22 | 1 | 1042 | 22 | 1 | 1042 | 22 | 1 | 1042 | 22 | 1 | 1042 | 22 | 1 | 1042 | 22 | 1 | 1042 | 22 | 1 | 1042 | 22 | 1 | 1042 | 22 | 1 | 1042 | 22 | 1 | 1042 | 22 | 1 | 1042 | 22
|  |  | 1 | 1271 | 33 | RAA | Rhône Alpes | HA22035701 | 06-148 | Vienne | La Gloire de Dieu | 2006-05-24 |  |  | 1271 | 33 | 0 | 33 | 1 | 1271 | 33 | 1 | 1271 | 33 | 1 | 1271 | 33 | 1 | 1271 | 33 | 1 | 1271 | 33
|  |  | 1 | 87500 | 76 | RAA | Rhône Alpes | HA22039901 | 06-216 | Vif - Varces-Allières - Risset | Voie de Rabattement de Vif | 03/08/2006 |  |  | 87500 | 76 | 0 | 76 | 1 | 87500 | 76 | 1 | 87500 | 76 | 1 | 87500 | 76 | 1 | 87500 | 76 | 1 | 87500 | 76 | 1 | 87500 | 76 | 1 | 87500 | 76 | 1 | 87500 | 76 | 1 | 87500 | 76 | 1 | 87500 | 76 | 1 | 87500 | 76 | 1 | 87500 | 76
1 | 2056 | 19 |  |  |  | RAA | Rhône Alpes | 7122067801 | 02-099 | Lyon 9 | 6 rue des Tuileries | 2002-03-18 |  |  | 2056 | 19 | 0 | 19
|  |  | 1 | 1064.45 | 20 | RAA | Rhône Alpes | HA22042601 | 06-310 | Voiron | 30 ave Edouard Herriot | 10/11/2006 |  |  | 1064.45 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1064.45 | 20 | 1 | 1064.45 | 20 | 1 | 1064.45 | 20 | 1 | 1064.45 | 20 | 1 | 1064.45 | 20 | 1 | 1064.45 | 20 | 1 | 1064.45 | 20 | 1 | 1064.45 | 20 | 1 | 1064.45 | 20 | 1 | 1064.45 | 20 | 1 | 1064.45 | 20 | 1 | 1064.45 | 20
|  |  | 1 | 1675 | 22 | RAA | Rhône Alpes | HA22043201 | 06-360 | Vienne | 6 rue de Charavel | 26/12/2006 |  |  | 1675 | 22 | 0 | 22 | 1 | 1675 | 22 | 1 | 1675 | 22 | 1 | 1675 | 22 | 1 | 1675 | 22 | 1 | 1675 | 22 | 1 | 1675 | 22 | 1 | 1675 | 22 | 1 | 1675 | 22 | 1 | 1675 | 22 | 1 | 1675 | 22 | 1 | 1675 | 22 | 1 | 1675 | 22
|  |  | 1 | 2422 | 14 | RAA | Rhône Alpes | HA22043901 | 06-345 | Chavanay | Les Prairies | 2006-12-19 |  |  | 2422 | 14 | 0 | 14 | 1 | 2422 | 14 | 1 | 2422 | 14 | 1 | 2422 | 14 | 1 | 2422 | 14 | 1 | 2422 | 14 | 1 | 2422 | 14 | 1 | 2422 | 14 | 1 | 2422 | 14 | 1 | 2422 | 14 | 1 | 2422 | 14 | 1 | 2422 | 14 | 1 | 2422 | 14
|  |  | 1 | 25476 | 167 | RAA | Rhône Alpes | HA22024901 | 05-177 | Livron - Loriol | RN 7 Déviation de Livron et de Loriol | 30/06/2005 |  |  | 25476 | 167 | 0 | 167 | 1 | 25476 | 167 | 1 | 25476 | 167 | 1 | 25476 | 167 | 1 | 25476 | 167 | 1 | 25476 | 167 | 1 | 25476 | 167 | 1 | 25476 | 167 | 1 | 25476 | 167 | 1 | 25476 | 167 | 1 | 25476 | 167 | 1 | 25476 | 167 | 1 | 25476 | 167
1 | 422 | 20 |  |  |  | RAA | Rhône Alpes | 7122090001 | 02-455 | St Jean de Maurienne | Rue du Cloître | 2002-09-16 |  |  | 422 | 20 | 0 | 20
|  |  | 1 | 4500 | 28 | RAA | Rhône Alpes | HA22044601 | 06-351 | Gilly sur Isère | Zac de la Bévière | 19/12/2006 |  |  | 4500 | 28 | 0 | 28 | 1 | 4500 | 28 | 1 | 4500 | 28 | 1 | 4500 | 28 | 1 | 4500 | 28 | 1 | 4500 | 28 | 1 | 4500 | 28 | 1 | 4500 | 28 | 1 | 4500 | 28 | 1 | 4500 | 28 | 1 | 4500 | 28 | 1 | 4500 | 28 | 1 | 4500 | 28
1 | 1042 | 24 |  |  |  | RAA | Rhône Alpes | HA22025901 | 05-225 | Vienne | 23 rue du 11 novembre | 2005-08-09 |  |  | 1042 | 24 | 0 | 24
|  |  | 1 | 11018 | 20 | RAA | Rhône Alpes | HA22043301 | 06-343 | Montverdun | Urphé Lotissement du Pic | 19/12/2006 |  |  | 11018 | 20 | 0 | 20 | 1 | 11018 | 20 | 1 | 11018 | 20 | 1 | 11018 | 20 | 1 | 11018 | 20 | 1 | 11018 | 20 | 1 | 11018 | 20 | 1 | 11018 | 20 | 1 | 11018 | 20 | 1 | 11018 | 20 | 1 | 11018 | 20 | 1 | 11018 | 20 | 1 | 11018 | 20
|  |  | 1 | 100 | 14 | RAA | Rhône Alpes | HA22045801 | 06-300 | Feurs | rue de l'Abbé Perrin | 2006-11-10 |  |  | 100 | 14 | 0 | 14 | 1 | 100 | 14 | 1 | 100 | 14 | 1 | 100 | 14 | 1 | 100 | 14 | 1 | 100 | 14 | 1 | 100 | 14 | 1 | 100 | 14 | 1 | 100 | 14 | 1 | 100 | 14 | 1 | 100 | 14 | 1 | 100 | 14
|  |  | 1 | 814 | 18 | RAA | Rhône Alpes | HA22046001 | 07-051 | Roanne | 39 ave de Paris | 14/02/2007 |  |  | 814 | 18 | 0 | 18 | 1 | 814 | 18 | 1 | 814 | 18 | 1 | 814 | 18 | 1 | 814 | 18 | 1 | 814 | 18 | 1 | 814 | 18 | 1 | 814 | 18 | 1 | 814 | 18 | 1 | 814 | 18 | 1 | 814 | 18 | 1 | 814 | 18 | 1 | 814 | 18
1 | 60080 | 48 |  |  |  | RAA | Rhône Alpes | HA22002101 | 03-429 | Taponas | Villard 37 | 2003-11-28 |  |  | 60080 | 48 | 0 | 48
|  |  | 1 | 240000 | 172 | RAA | Rhône Alpes | HA22034301 | 06-107 | Chalain Le Comtal | Grange Neuve | 07/04/2006 |  |  | 240000 | 172 | 0 | 172 | 1 | 240000 | 172 | 1 | 240000 | 172 | 1 | 240000 | 172 | 1 | 240000 | 172 | 1 | 240000 | 172 | 1 | 240000 | 172 | 1 | 240000 | 172 | 1 | 240000 | 172 | 1 | 240000 | 172 | 1 | 240000 | 172 | 1 | 240000 | 172 | 1 | 240000 | 172
|  |  | 1 | 1046 | 24 | RAA | Rhône Alpes | HA22039301 | 06-248 | Vienne | 2 rue Mermet | 2006-09-08 |  |  | 1046 | 24 | 0 | 24 | 1 | 1046 | 24 | 1 | 1046 | 24 | 1 | 1046 | 24 | 1 | 1046 | 24 | 1 | 1046 | 24 | 1 | 1046 | 24 | 1 | 1046 | 24 | 1 | 1046 | 24 | 1 | 1046 | 24
|  |  | 1 | 472 | 51 | RAA | Rhône Alpes | HA22040201 | 06-203 | Lyon 5ème | 18 montée du Gourguillon | 01/09/2006 |  |  | 472 | 51 | 0 | 51 | 1 | 472 | 51 | 1 | 472 | 51 | 1 | 472 | 51 | 1 | 472 | 51 | 1 | 472 | 51 | 1 | 472 | 51 | 1 | 472 | 51 | 1 | 472 | 51 | 1 | 472 | 51 | 1 | 472 | 51 | 1 | 472 | 51 | 1 | 472 | 51
|  |  | 1 | 1404 | 19 | RAA | Rhône Alpes | HA22034601 | 06-105 | Die | Porte Ouest | 2006-04-07 |  |  | 1404 | 19 | 0 | 19 | 1 | 1404 | 19 | 1 | 1404 | 19 | 1 | 1404 | 19 | 1 | 1404 | 19
|  |  | 1 | 100 | 22 | RAA | Rhône Alpes | HA22007301 | 04-103 | Lyon 5 | 14 rue du Cdt Charcot | 14/04/2004 |  |  | 100 | 22 | 0 | 22 | 1 | 100 | 22 | 1 | 100 | 22 | 1 | 100 | 22 | 1 | 100 | 22 | 1 | 100 | 22 | 1 | 100 | 22 | 1 | 100 | 22 | 1 | 100 | 22 | 1 | 100 | 22 | 1 | 100 | 22 | 1 | 100 | 22 | 1 | 100 | 22
|  |  | 1 | 5053.77 | 42 | RAA | Rhône Alpes | HA22037301 | 06-202 | Vienne | 13-15 rue Pegeron | 2006-08-03 |  |  | 5053.77 | 42 | 0 | 42 | 1 | 5053.77 | 42 | 1 | 5053.77 | 42 | 1 | 5053.77 | 42 | 1 | 5053.77 | 42 | 1 | 5053.77 | 42 | 1 | 5053.77 | 42 | 1 | 5053.77 | 42 | 1 | 5053.77 | 42
|  |  | 1 | 1949 | 35 | RAA | Rhône Alpes | HA22042401 | 06-288 | Marnaz | La Contamine Impasse des Vergers | 2006-10-16 |  |  | 1949 | 35 | 0 | 35 | 1 | 1949 | 35 | 1 | 1949 | 35 | 1 | 1949 | 35 | 1 | 1949 | 35 | 1 | 1949 | 35 | 1 | 1949 | 35 | 1 | 1949 | 35 | 1 | 1949 | 35 | 1 | 1949 | 35 | 1 | 1949 | 35
|  |  | 1 | 363 | 18 | RAA | Rhône Alpes | HA22045701 | 07-031 | Feurs | 3 pl Geoffroy Guichard | 02/02/2007 |  |  | 363 | 18 | 0 | 18 | 1 | 363 | 18 | 1 | 363 | 18 | 1 | 363 | 18 | 1 | 363 | 18 | 1 | 363 | 18 | 1 | 363 | 18 | 1 | 363 | 18 | 1 | 363 | 18 | 1 | 363 | 18 | 1 | 363 | 18 | 1 | 363 | 18 | 1 | 363 | 18
1 | 969.5 | 18 |  |  |  | RAA | Rhône Alpes | HA22032101 | 06-028 | Valence | 20 - 22 - 24 rue Faventines | 2006-02-08 |  |  | 969.5 | 18 | 0 | 18
1 | 116000 | 110 |  |  |  | RAA | Rhône Alpes | HA22015601 | 04-279 | Aubenas | Liaison RN102 | 2004-11-15 |  |  | 116000 | 110 | 0 | 110
|  |  | 1 | 16967 | 22 | RAA | Rhône Alpes | HA22013501 | 04-280 | TAPONAS | La Commanderie 2 | 17/11/2004 |  |  | 16967 | 22 | 0 | 22 | 1 | 16967 | 22 | 1 | 16967 | 22 | 1 | 16967 | 22 | 1 | 16967 | 22 | 1 | 16967 | 22 | 1 | 16967 | 22 | 1 | 16967 | 22 | 1 | 16967 | 22 | 1 | 16967 | 22 | 1 | 16967 | 22 | 1 | 16967 | 22 | 1 | 16967 | 22
|  |  | 1 | 13290 | 18 | RAA | Rhône Alpes | HA22038501 | 06-233 | Montélimar | La Gondole Lotissement "Les Prés I" | 2006-08-18 |  |  | 13290 | 18 | 0 | 18 | 1 | 13290 | 18 | 1 | 13290 | 18 | 1 | 13290 | 18 | 1 | 13290 | 18 | 1 | 13290 | 18 | 1 | 13290 | 18 | 1 | 13290 | 18 | 1 | 13290 | 18
|  |  | 1 | 4500 | 13 | RAA | Rhône Alpes | HA22038601 | 06-234 | Montélimar | La Gondole Lotissement "Les Prés II" | 18/08/2006 |  |  | 4500 | 13 | 0 | 13 | 1 | 4500 | 13 | 1 | 4500 | 13 | 1 | 4500 | 13 | 1 | 4500 | 13 | 1 | 4500 | 13 | 1 | 4500 | 13 | 1 | 4500 | 13 | 1 | 4500 | 13 | 1 | 4500 | 13 | 1 | 4500 | 13 | 1 | 4500 | 13 | 1 | 4500 | 13
|  |  | 1 | 2500 | 119 | RAA | Rhône Alpes | HA22036801 | 06-173 | Annonay | pl des cordeliers | 2006-06-29 |  |  | 2500 | 119 | 0 | 119 | 1 | 2500 | 119 | 1 | 2500 | 119 | 1 | 2500 | 119 | 1 | 2500 | 119 | 1 | 2500 | 119 | 1 | 2500 | 119
|  |  | 1 | 23000 | 32 | RAA | Rhône Alpes | HA22039401 | 06-236 | Montelimar | rue du Bouquet | 18/08/2006 |  |  | 23000 | 32 | 0 | 32 | 1 | 23000 | 32 | 1 | 23000 | 32 | 1 | 23000 | 32 | 1 | 23000 | 32 | 1 | 23000 | 32 | 1 | 23000 | 32 | 1 | 23000 | 32 | 1 | 23000 | 32 | 1 | 23000 | 32 | 1 | 23000 | 32 | 1 | 23000 | 32 | 1 | 23000 | 32
|  |  | 1 | 5160 | 48 | RAA | Rhône Alpes | HA22034701 | 06-135 | Saint Romain en Gal | rue des Thermes | 12/05/2006 |  |  | 5160 | 48 | 0 | 48 | 1 | 5160 | 48 | 1 | 5160 | 48 | 1 | 5160 | 48 | 1 | 5160 | 48 | 1 | 5160 | 48 | 1 | 5160 | 48 | 1 | 5160 | 48 | 1 | 5160 | 48 | 1 | 5160 | 48 | 1 | 5160 | 48 | 1 | 5160 | 48 | 1 | 5160 | 48
|  |  | 1 | 6868 | 28 | RAA | Rhône Alpes | HA22042301 | 06-253 | Lyon 5 | 51 rue des Aqueducs | 2006-10-11 |  |  | 6868 | 28 | 0 | 28 | 1 | 6868 | 28 | 1 | 6868 | 28 | 1 | 6868 | 28 | 1 | 6868 | 28 | 1 | 6868 | 28 | 1 | 6868 | 28 | 1 | 6868 | 28 | 1 | 6868 | 28 | 1 | 6868 | 28 | 1 | 6868 | 28
|  |  | 1 | 1200 | 27 | RAA | Rhône Alpes | HA22035101 | 06-143 | Aix les Bains | rue de Seyssel | 24/05/2006 |  |  | 1200 | 27 | 0 | 27 | 1 | 1200 | 27 | 1 | 1200 | 27 | 1 | 1200 | 27 | 1 | 1200 | 27 | 1 | 1200 | 27 | 1 | 1200 | 27 | 1 | 1200 | 27 | 1 | 1200 | 27 | 1 | 1200 | 27 | 1 | 1200 | 27 | 1 | 1200 | 27 | 1 | 1200 | 27
|  |  | 1 | 3000 | 48 | RAA | Rhône Alpes | HA22037101 | 06-147 | Bourg en Bresse | rue Gabriel Vicaire et rue Emilien Cabuchet | 2006-05-24 |  |  | 3000 | 48 | 0 | 48 | 1 | 3000 | 48 | 1 | 3000 | 48 | 1 | 3000 | 48 | 1 | 3000 | 48 | 1 | 3000 | 48
|  |  | 1 | 9393 | 79 | RAA | Rhône Alpes | HA22046201 | 07-025 | Annemasse | Pl de la Libération | 02/02/2007 |  |  | 9393 | 79 | 0 | 79 | 1 | 9393 | 79 | 1 | 9393 | 79 | 1 | 9393 | 79 | 1 | 9393 | 79 | 1 | 9393 | 79 | 1 | 9393 | 79 | 1 | 9393 | 79 | 1 | 9393 | 79 | 1 | 9393 | 79 | 1 | 9393 | 79 | 1 | 9393 | 79 | 1 | 9393 | 79
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999922 | 06-274 | Saint Julien sur Veyle | Eglise | 2006-10-02 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999926 | 06-317 | Bourg en Bresse | rue Gabriel Vicaire et rue Emilien Cabuchet | 21/11/2006 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999913 | 07-047 | Albon | Saint Martin des Rosiers Saint Joseph | 14/02/2007 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999943 | 07-033 | Grièges Cormoranche sur Saône | Site des Grandes Raies | 2007-02-09 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999959 | 06-224 | Brégnier Cordon | La Botte | 10/08/2006 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999906 | 06-254 | Mably | Les Rives | 2006-09-08 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999939 | 07-040 | Panossas | Site de Marsat | 09/02/2007 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999935 | 07-021 | Les Granges Gontardes | Le Logis de Berre 2 | 2007-02-02 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999932 | 07-016 | Communay | RD 150 Déviation de Communay | 2007-01-26 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999921 | 07-018 | Colombier Saugnieu | Contournement de Colombier Saugnieu | 25/01/2007 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999905 | 07-049 | Bourg en Bresse | 6 rue de l'Est Bld de Brou | 2007-02-14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999961 | 06-291 | Valence | 4 pl. des Ormeaux | 24/10/2006 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999990 | 06-092 | Seyssel | La Prairie Est | 2006-04-07 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999909 | 06-369 | Sainte Colombe | rue du 11 novembre | 02/01/2007 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999911 | 06-172 | Beaulieu - Saint André de Cruzières | Clos Rousset - Grandes Terres | 2006-06-23 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22043501 | 06-332 | Chauzon | Le Chemin Ferrat | 01/12/2006 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999919 | 07-012 | Dardilly | Le Tronchon | 2007-01-19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999920 | 07-059 | Excevenex | la Nance | 2007-01-20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999914 | 07-062 | Vienne | 4 chemin de Saint Just | 02/03/2007 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999999 | 07-044 | Lyon 5ème -rue des Noyers- | Lyon 5ème -rue des Noyers- | 2007-03-09 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999999 | 07-074 | Chomérac Saint Bauzile Saint Lager Bressac -Montagne d'Andance- | Chomérac Saint Bauzile Saint Lager Bressac -Montagne d'Andance- | 2007-03-09 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999999 | 07-071 | Valence -27 ave Félix Faure- | Valence -27 ave Félix Faure- | 2007-03-09 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999999 | 07-069 | Brison Saint Innocent -Che des Ecoles - | Brison Saint Innocent -Che des Ecoles - | 2007-03-09 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999999 | 07-086 | Brison Saint Innocent -La Gaudon- | Brison Saint Innocent -La Gaudon- | 2007-03-21 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999999 | 07-079 | Montelimar -Daurelle et Belle Barbe- | Montelimar -Daurelle et Belle Barbe- | 2007-03-16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999999 | 07-075 | Albon -Route de la Tour- | Albon -Route de la Tour- | 2007-03-16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999999 | 07-080 | Craintillieux -La Ronze- | Craintillieux -La Ronze- | 2007-03-16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999999 | 07-078 | Anse -Le Bancillon (1) - | Anse -Le Bancillon (1) - | 2007-03-16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999999 | 07-077 | Anse -Le Bancillon (2) - | Anse -Le Bancillon (2) - | 2007-03-16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999999 | 07-083 | Vienne -23 quai Pajot- | Vienne -23 quai Pajot- | 2007-03-16 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Rhône Alpes | HA22999999 | 07-085 | Saint Jean d'Ardières -Zac de Balmont Les Villards tranche 2- | Saint Jean d'Ardières -Zac de Balmont Les Villards tranche 2- | 2007-03-21 |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Programmé-en cours
22 - Rhône-Alpes |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h | Reste à faire | Presté
99 | 9282 | 3893.26 | 947.99
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Rhône Alpes | HA22045401 | 07-010 | Annecy | Les Barattes | 19/01/2007 | 2007-03-08 | 2007-03-14 | 1405 | 10 | 0 | 10
RAA | Rhône Alpes | HA22038901 | 06-262 | Aime | Les Chaudannes | 15/09/2006 | 2006-11-06 | 2006-11-13 | 23000 | 37 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22031601 | 06-010 | Aix les Bains | Puer Les Bauches | 18/01/2006 | 2006-06-20 | 2006-06-26 | 170000 | 135 | 0 | 70
RAA | Rhône Alpes | HA22037901 | 06-237 | Annecy | Les Barattes rue du Pont de Thé lot n°2 | 18/08/2006 | 2006-10-24 | 2006-11-17 | 2391 | 14 | 3 | 8
RAA | Rhône Alpes | HA22038001 | 06-235 | Annecy | Les Barattes 9 rue du Pont de Thé lot n° 3 | 18/08/2006 | 2006-10-20 | 2006-11-14 | 2252 | 14 | 0 | 0.25
RAA | Rhône Alpes | HA22037801 | 06-240 | Annecy | Sur les Bois Lotissement Gabriel Fauré Lot. A 2 | 25/08/2006 | 2006-11-08 | 2006-11-22 | 2007 | 14 | 3 | -0.25
RAA | Rhône Alpes | HA22037701 | 06-239 | Annecy | Sur les Bois Lotissement Gabriel Fauré Lot A1 | 25/08/2006 | 2006-11-08 | 2006-11-27 | 3278 | 18 | 0 | -0.25
RAA | Rhône Alpes | HA22042701 | 06-370 | Annecy | 20 rue Jean Mermoz | 19/01/2007 | 2007-02-08 | 2007-02-13 | 424 | 18 | 15.5 | 3
RAA | Rhône Alpes | HA22031301 | 05-357 | Annecy | 7 av.des Iles | 03/01/2006 | 2006-08-30 | 2007-01-29 | 1071 | 23 | 23 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22037501 | 06-212 | Annecy | 10 rue André Theuriet | 03/08/2006 |  | 2007-05-14 | 894 | 24 | 0 | 24
RAA | Rhône Alpes | HA22042901 | 06-356 | Annecy le Vieux | 9 rue Centrale | 19/12/2006 | 2007-02-05 | 2007-02-12 | 0 | 22 | 8.5 | 1
RAA | Rhône Alpes | HA22036301 | 06-192 | Annonay | Zac de Marenton (Voirie) | 19/07/2006 | 2006-09-07 | 2006-10-05 | 18775 | 19 | 9 | 0
RAA | Rhône Alpes | 7122085401 | 02-368 | Anse | La Citadelle | 30/07/2002 | 2006-11-30 | 2006-12-04 | 26201 | 44 | 47 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22044701 | 07-039 | Aouste sur Sye | Mivoie Lotissement "Les Blés d'Or" | 09/02/2007 | 2007-03-09 | 2007-03-19 | 7014 | 14 | 0 | 10
RAA | Rhône Alpes | HA22045601 | 07-061 | Aouste sur Sye | Mivoie Lotissement Fleury | 02/03/2020 | 2007-03-09 | 2007-03-22 | 5715 | 10 | 0 | 10
RAA | Rhône Alpes | HA22046101 | 07-063 | Aouste sur Sye | Grand Lauzen Lotissement les Rives du Lauzen | 2007-03-02 | 2007-03-14 | 2007-03-26 | 23464 | 28 | 0 | 28
RAA | Rhône Alpes | HA22040601 | 06-290 | Arbin | Maison Forte de Mérande | 24/10/2006 | 2006-12-21 | 2007-01-15 | 80 | 20 | 17 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22035401 | 06-149 | Aubenas | Saint Martin des Ollières | 24/05/2006 | 2006-09-15 | 2006-10-10 | 9063 | 24 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22045101 | 07-032 | Aubenas | Quartier Ville | 09/02/2007 | 2007-03-07 | 2007-03-08 | 3009 | 14 | 0 | 14
RAA | Rhône Alpes | HA22044401 | 06-371 | Aubenas | Quartier de Ville | 02/01/2007 | 2007-02-28 | 2007-03-05 | 3009 | 14 | 0 | 14
RAA | Rhône Alpes | HA22046301 | 07-098 | Autoroute A89 | Linéaire (hors aménagements) | 2007-03-23 |  | 2007-02-05 | 5500000 | 4000 | 0 | 1500
RAA | Rhône Alpes | HA22039801 | 06-282 | Bourg en Bresse | rue Philibert Le Beau | 11/10/2006 | 2007-01-09 | 2007-01-15 | 1135 | 22 | 6 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22032701 | 06-014 | Bourgoin Jallieu | 80 rue de la République | 23/01/2006 | 2006-10-25 | 2007-01-29 | 1485 | 18 | 19 | 8
RAA | Rhône Alpes | HA22040701 | 06-260 | Bourgoin-Jallieu | ZAC de la Maladière | 13/09/2006 | 2006-12-05 | 2007-02-26 | 479430 | 376 | 49 | 283
RAA | Rhône Alpes | HA22038401 | 06-221 | Charmes | Ménafauries | 10/08/2006 | 2006-10-20 | 2006-10-30 | 52858 | 51 | 10 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22030701 | 06-001 | Châteaubourg | Les Côtes - Les Royes | 10/01/2006 | 2006-06-22 | 2006-07-10 | 26900 | 55 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22036201 | 06-183 | Chavanay | La Petite Gorge | 06/07/2006 | 2006-10-04 | 2006-10-09 | 7981 | 9 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22041401 | 06-272 | Chens sur Léman | Rue du Charnage Vérancy | 26/09/2006 | 2006-12-27 | 2007-01-15 | 8573 | 22 | 25 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22022901 | 05-168 | Civens - Cleppé | Le Camp | 22/06/2005 | 2005-10-19 | 2005-11-14 | 104466 | 104 | 26 | 78
RAA | Rhône Alpes | HA22043601 | 07-020 | Condorcet | La Bégude | 02/02/2007 | 2007-02-26 | 2007-03-05 | 1203 | 14 | 0 | 14
RAA | Rhône Alpes | HA22035201 | 06-115 | Cran Gevrier | La Pérollière | 12/04/2006 | 2006-07-10 | 2006-07-17 | 6410 | 24 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | 7122070301 | 02-1888 | Davézieux | RN 82 | 17/04/2002 | 2005-06-01 | 2005-06-06 | 137900 | 106 | 0 | 106
RAA | Rhône Alpes | HA22045301 | 07-035 | Détrier | Les Granges Projet "Le Grand Pré" | 09/02/2007 | 2007-03-07 | 2007-03-14 | 13642 | 43 | 0 | 43
RAA | Rhône Alpes | HA22041701 | 06-304 | Détrier | VC N°5 | 10/11/2006 | 2007-01-09 | 2007-01-25 | 6167 | 14 | 19.5 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22040101 | 06-199 | Die | Che du Pont Rompu | 03/08/2006 | 2006-11-29 | 2006-12-04 | 840 | 20 | 1 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22044201 | 06-354 | Die | Place Jules Plan | 19/12/2006 | 2007-02-26 | 2007-03-05 | 1800 | 45 | 0 | 45
RAA | Rhône Alpes | HA22043001 | 06-366 | Excenevex | ZAC "Moulin de la Fattaz" | 19/01/2007 | 2007-02-16 | 2007-02-19 | 1770 | 15 | 12.5 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22040001 | 06-260 | Fareins | ZAC du Champ du Perrier | 13/09/2006 | 2006-12-18 | 2007-01-30 | 394920 | 256 | 47.5 | 208
RAA | Rhône Alpes | HA22042001 | 06-338 | Feurs | Extension des Urgences | 08/12/2006 | 2007-01-17 | 2007-01-22 | 700 | 41 | 44 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22039601 | 06-269 | Feurs | 20 rue Voltaire | 22/09/2006 | 2006-10-24 | 2006-10-26 | 30 | 10 | 8 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22043401 | 06-315 | Feurs | Le Palais | 2006-11-17 | 2007-03-15 | 2007-04-02 | 4215 | 30 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22045901 | 07-023 | Feurs | 24 ave Jean Jaurès | 02/02/2007 |  | 2007-05-14 | 1800 | 20 | 0 | 20
RAA | Rhône Alpes | HA22041801 | 06-337 | Gilly sur Isère | Le Chapitre | 08/12/2006 | 2006-12-20 | 2007-01-15 | 14215 | 40 | 38 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22045501 | 07-013 | Grenoble | Ile Verte rue des Fleurs | 19/01/2007 | 2007-03-09 | 2007-03-19 | 738 | 28 | 0 | 28
RAA | Rhône Alpes | HA22038801 | 06-222 | Grenoble | Pavillon Sainte Cécile | 10/08/2006 | 2006-11-30 | 2006-12-04 | 280 | 18 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | 7122113701 | 03-369 | Guilherand | Chem.Mulets | 19/09/2003 | 2004-02-25 | 2004-03-04 | 174507 | 129 | 0 | 98
RAA | Rhône Alpes | HA22040401 | 06-273 | La Motte en Bauges | Chez Dalphin | 26/09/2006 | 2006-12-21 | 2007-01-15 | 1112 | 18 | 27 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22044901 | 06-339 | La Pacaudière - Changy | RN 7 Déviation de la Pacaudière | 08/12/2006 | 2007-02-27 | 2007-02-28 | 224812 | 222 | 6 | 216
RAA | Rhône Alpes | HA22041001 | 06-302 | Labeaume | Les Lauzières | 10/11/2006 | 2007-02-23 | 2007-02-28 | 31960 | 40 | 2 | 38
RAA | Rhône Alpes | 7122102401 | 03-121 | Lagorce | RD 4 | 11/03/2003 | 2005-11-17 | 2005-11-23 | 39000 | 57 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22034401 | 06-091 | Larnas | Les Ricorts | 07/04/2006 | 2006-08-01 | 2006-08-09 | 30076 | 21 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22001901 | 03-427 | Le Bourget | La Motte | 26/11/2003 | 2004-04-23 | 2004-05-05 | 300000 | 262 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22005801 | 04-081 | Le Cheylard | Aric | 06/04/2004 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 143440 | 95 | 45 | 29
RAA | Rhône Alpes | HA22044101 | 06-361 | Le Poët Célard | Château Saint André | 26/12/2006 | 2007-03-07 | 2007-03-12 | 1800 | 22 | 0 | 22
RAA | Rhône Alpes | 7122106301 | 03-223 | Le Teil | RN 86 | 03/06/2003 | 2006-11-09 | 2006-11-13 | 100000 | 39 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22044801 | 07-011 | Les Granges Gontardes | Le Logis de Berre Chemin ferré | 19/01/2007 | 2007-02-23 | 2007-03-12 | 1740 | 14 | 0 | 14
RAA | Rhône Alpes | HA22044301 | 06-357 | Lyon 5 | Palais de Justice | 2007-01-02 |  | 2007-04-02 | 2500 | 50 | 0 | 50
RAA | Rhône Alpes | HA22023901 | 05-186 | Lyon 9 | 4-6 rue du Mont d'Or | 15/07/2005 | 2006-03-16 | 2006-10-17 | 1281 | 22 | 2 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22026201 | 05-201 | Lyon 9 | 14 rue des Tuileries | 24/08/2005 | 2006-12-18 | 2007-01-09 | 2141 | 32 | 31 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22009001 | 04-146 | Lyon 9 | 15-17 rue de Bourgogne | 11/06/2004 | 2006-08-01 | 2006-08-21 | 1032 | 23 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22038101 | 06-208 | Mably | Route de Bonvert | 03/08/2006 | 2006-09-22 | 2006-09-26 | 46139 | 41 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22036001 | 06-163 | Magneux - Haute Rive | Tournon et Cornecul - Les Violettes | 14/06/2006 | 2006-09-01 | 2006-09-19 | 36759 | 28 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22044001 | 07-007 | Massongy | Vernand rue de l'Eglise | 12/01/2007 | 2007-02-20 | 2007-02-22 | 1536 | 21 | 9 | 3
RAA | Rhône Alpes | HA22042501 | 06-355 | Messery | Four | 19/12/2006 | 2007-01-17 | 2007-01-23 | 1500 | 18 | 17.5 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22037001 | 06-177 | Montélimar | Pl Saint James ave Jean Jaurès | 06/07/2006 | 2006-10-06 | 2006-10-09 | 6000 | 84 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22039701 | 06-257 | Montélimar | place du Marché | 13/09/2006 | 2006-11-10 | 2006-11-20 | 160 | 22 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22044501 | 06-349 | Montrond les Bains | Zac des Bergères | 19/12/2006 | 2007-02-09 | 2007-02-09 | 71942 | 63 | 27.5 | 35
RAA | Rhône Alpes | HA22042101 | 06-323 | Morestel | Réalisation d'un itinéraire alternatif à la RD 1075 (ex. RN 75) | 21/11/2006 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 12000 | 28 | 20 | 0
RAA | Rhône Alpes | 7122090401 | 02-459 | Nyons | Déviation RD 94 | 17/09/2002 | 2003-10-27 | 2004-12-13 | 26300 | 54 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22036401 | 06-106 | Optevoz | Le Village | 07/04/2006 | 2006-10-09 | 2006-10-12 | 1115 | 23 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22037601 | 06-200 | Pierrelatte | Les Tomples et les Planchettes | 03/08/2006 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 143000 | 104 | 35 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22034901 | 06-139 | Pierrelatte | Les Malalonnes-Daudel | 15/05/2006 | 2006-08-04 | 2006-08-23 | 127183 | 98 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22035901 | 06-159 | Pierrelatte | Les Malalonnes Les Acanthes | 14/06/2006 | 2006-08-16 | 2006-10-02 | 11675 | 25 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22035801 | 06-158 | Pierrelatte | Les Malalonnes Le Printemps | 14/06/2006 | 2006-08-16 | 2006-09-26 | 9975 | 18 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22036901 | 06-176 | Portes en Valdaine à Châteauneuf du Rhône | Canalisation de transport de gaz | 2006-07-06 |  | 2007-05-07 | 14000 | 84 | 0 | 84
RAA | Rhône Alpes | HA22012901 | 04-203 | Publier | Secteur Rive | 28/07/2004 | 2006-09-27 | 2006-10-09 | 33894 | 246 | 1 | 195.5
RAA | Rhône Alpes | HA22041501 | 06-309 | Roanne | Centre hospitalier - Pôle Energie Bld Palissy et des Côtes | 10/11/2006 | 2006-12-21 | 2007-01-22 | 1500 | 32 | 34.99 | 0.01
RAA | Rhône Alpes | HA22032401 | 06-063 | Roanne | 19 rue Albert Thomas | 2006-03-09 |  | 2007-05-14 | 692 | 10 | 0 | 10
RAA | Rhône Alpes | HA22041301 | 06-281 | Saint Chamond | rue des Teinturiers - Izieux | 2006-10-11 |  | 2007-05-07 | 11506 | 51 | 0 | 51
RAA | Rhône Alpes | HA22040501 | 06-278 | Saint Jean de Maurienne | Les gdes Terres | 03/10/2006 | 2007-01-16 | 2007-02-05 | 4157 | 20 | 20 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22041901 | 06-324 | Saint Joseph | Grange Blanche | 28/11/2006 | 2007-02-13 | 2007-02-19 | 13489 | 18 | 14.5 | 3
RAA | Rhône Alpes | HA22039101 | 06-259 | Saint Paul d'Uzore | Le Bourg-route départementale 5 | 13/09/2006 | 2006-11-30 | 2006-12-08 | 5423 | 14 | 3 | -0.25
RAA | Rhône Alpes | HA22039201 | 06-268 | Saint Paul d'Uzore | LE Bourg-Lotissement "les colombes" Lot 2 | 22/09/2006 | 2006-11-27 | 2006-12-13 | 1655 | 10 | 2 | 0.25
RAA | Rhône Alpes | HA22039001 | 06-267 | Saint Paul d'Uzore | Le Bourg-Lotissement "allée des Charmilles" | 22/09/2006 | 2006-11-27 | 2006-12-05 | 5115 | 14 | 4 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22030301 | 05-317 | Saint Paul Trois Chateaux | Pl. Chausy et Tour Neuve | 18/11/2005 | 2006-09-29 | 2006-10-02 | 6255 | 82 | 0 | 49
RAA | Rhône Alpes | HA22030601 | 06-003 | Saint Paul Trois Châteaux | Les Miégesolles - Chemin du Tubet | 10/01/2006 | 2006-02-21 | 2006-03-21 | 6000 | 24 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22043801 | 07-002 | Sainte Agathe | La Bouteresse | 06/02/2007 | 2007-02-12 | 2007-02-19 | 4260 | 21 | 14 | 7
RAA | Rhône Alpes | HA22037201 | 06-191 | Sainte Colombe | Les Petits Jardins RN 86 | 19/07/2006 | 2006-10-25 | 2006-11-27 | 18600 | 83 | 50 | 2
RAA | Rhône Alpes | HA22035301 | 06-129 | Sainte Jalle | rue du Poët | 05/05/2006 | 2006-10-27 | 2006-11-20 | 184 | 17 | 1 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22038301 | 06-207 | Soyons | Geny | 03/08/2006 | 2006-11-08 | 2006-11-15 | 21000 | 22 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22039501 | 06-286 | Soyons | La Crouzette | 16/10/2006 | 2006-11-07 | 2006-11-22 | 8560 | 14 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22041601 | 06-294 | St Etienne | Parking de la Bâtie d'Urfé | 31/10/2006 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 10350 | 20 | 10.5 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22018601 | 05-082 | St Héand | 6 rue des Terreaux | 01/04/2005 | 2006-05-29 | 2006-06-20 | 480 | 63 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22042201 | 06-301 | St Jorioz | Tavan | 10/11/2006 | 2007-01-02 | 2007-01-29 | 2328 | 20 | 21 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22013301 | 04-233 | St Marcellin | Trémoulin | 06/09/2004 | 2004-12-20 | 2005-01-10 | 252930 | 203 | 0 | 203
RAA | Rhône Alpes | 7122113301 | 03-356 | St Marcellin en F. | RD 498 | 08/09/2003 | 2004-05-03 | 2004-05-10 | 91700 | 87 | 0 | 87
RAA | Rhône Alpes | HA22041201 | 06-295 | St Péray | Chemin de la Pinatte | 30/10/2006 | 2006-12-18 | 2007-01-15 | 3395 | 14 | 12 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22038701 | 06-219 | Tain | 26 rue des Bessards | 10/08/2006 | 2007-02-23 | 2007-03-05 | 1337 | 28 | 0 | 28
RAA | Rhône Alpes | HA22021701 | 05-142 | Tignieu | Pan Perdu at Aux Sables | 01/06/2005 | 2006-09-15 | 2006-10-02 | 90000 | 77 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22036101 | 06-170 | Usson en Forez | La Chapelle | 23/06/2006 | 2006-09-19 | 2006-10-16 | 6603 | 37 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22040801 | 06-283 | Valence | 2 rue Sainte Ursule | 16/10/2006 | 2006-11-21 | 2006-11-23 | 32 | 5 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22041101 | 06-297 | Vallon Pont d'Arc | La Brugière Les Mazes | 03/11/2006 | 2006-12-19 | 2007-01-11 | 12470 | 16 | 17.5 | 0
RAA | Rhône Alpes | HA22009101 | 04-134 | Vallon Pont d'Arc | La Brugière-Les Mazes | 24/05/2004 | 2004-09-24 | 2004-09-27 | 145000 | 127 | 1 | 8
RAA | Rhône Alpes | HA22022201 | 05-113 | Vienne | Impasse Quinquinet | 02/05/2005 | 2006-10-09 | 2006-10-16 | 1222 | 45 | 0 | 27
RAA | Rhône Alpes | HA22040901 | 06-303 | Viviers | Rieu de Roche et l'Olivet | 10/11/2006 | 2006-12-04 | 2006-12-11 | 6100 | 14 | 3 | 0
RAA | Rhône Alpes | 7122089501 | 02-443 | Viviers | Les Martines | 10/09/2002 | 2006-12-26 | 2007-01-09 | 112665 | 194 | 85 | 109
[10 empty] | 9282 | 947.99 | 3893.26

## Réalisé
22 - Rhône-Alpes |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
37 | 1634
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Rhône-Alpes | HA22033301 | 06-069 | Savasse | Croze, Lot. Les Terrasses de Savasse I | 16/03/2006 | 2006-06-26 | 2006-08-07 | 10071 | 21 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22034501 | 06-090 | Larnas | St Agnès | 07/04/2006 | 2006-08-01 | 2006-08-18 | 33356 | 21 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22035601 | 06-166 | Feurs | La Féculerie | 23/06/2006 | 2006-08-18 | 2006-09-05 | 1385 | 23 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22033201 | 06-088 | Saint Paul Trois Châteaux | La Valette | 04/04/2006 | 2006-09-12 | 2006-10-16 | 14776 | 28 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22034201 | 06-108 | Ambutrix | Sous la Ville-Tr 2 | 12/04/2006 | 2006-07-12 | 2006-09-04 | 15625 | 34 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22033801 | 06-071 | Valence | Angle Rue d'Arménie, Rue Bouffier | 16/03/2006 | 2006-08-01 | 2006-09-07 | 830 | 20 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22033401 | 06-055 | Lyon 5 | 95 Rue Joliot Curie | 16/03/2006 | 2006-07-25 | 2006-09-18 | 1500 | 20 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22034801 | 06-125 | Saint Romain en Gal | Halle Sportive - Che. de la Plaine | 26/04/2006 | 2006-07-03 | 2006-07-18 | 3688 | 28 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22015501 | 04-287 | Lachapelle-sous-Aubenas | RD 104 | 24/11/2004 | 2005-02-21 | 2005-02-28 | 240000 | 190 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22031901 | 06-026 | Gras | Valatte Hameau Saint Vincent | 08/02/2006 | 2006-11-29 | 2006-12-04 | 33314 | 26 | 1 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22038201 | 06-210 | Saint Alban les Eaux | rue du Stade | 03/08/2006 | 2006-09-20 | 2006-09-25 | 2533 | 14 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | 7122075701 | 02-243 | Pusignan | RD 517 | 31/05/2002 | 2003-09-18 | 2005-12-05 | 325793 | 351 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | 7122113201 | 03-353 | St Chamond | Centre Ville | 05/09/2003 | 2003-12-30 | 2004-01-19 | 20300 | 67 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22006901 | 04-071 | Lavilledieu/St Germain | Villeneuve de Berg | 23/04/2004 | 2006-01-26 | 2006-03-07 | 125892 | 70 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22022701 | 05-139 | Rochemaure | St Pierre | 26/05/2005 | 2006-04-19 | 2006-05-22 | 69607 | 80 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22016601 | 04-307 | Lyon 1 | 15 rue des Chartreux | 14/01/2005 | 2006-07-12 | 2006-08-03 | 400 | 22 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22022801 | 05-162 | Belley | Les Garosses et Mollard | 20/06/2005 | 2006-04-05 | 2006-04-10 | 40154 | 55 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22023401 | 05-185 | Corbas | Route de Lyon | 01/07/2005 | 2006-04-26 | 2006-05-30 | 12198 | 25 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22029501 | 05-304 | Montélimar | Le Bouquet - rue André Malraux | 27/10/2005 | 2006-10-03 | 2006-10-09 | 25775 | 33 | 2 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22031001 | 05-342 | Vénissieux | Ilôt Paul Bert - 12 12 bis 14 rue Paul Bert | 14/12/2005 | 2006-07-18 | 2006-09-04 | 2500 | 41 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22031401 | 05-339 | Lyon 5 | 8-10 rue Roger Radisson | 02/01/2006 | 2006-06-26 | 2006-09-05 | 2800 | 34 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22031801 | 05-347 | Annonay | ZAC de Marenton | 23/12/2005 | 2006-09-04 | 2006-09-11 | 93300 | 75 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22031501 | 05-553 | Lyon 9 | 46-50 rue Laure Diebold | 10/01/2006 | 2006-10-09 | 2006-10-12 | 4428 | 29 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22029001 | 05-254 | Lyon 2 | 26 place Bellecour | 26/09/2005 | 2006-05-02 | 2006-06-05 | 1000 | 35 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22032301 | 06-038 | Saint Romain en Gal | Restructuration générale du Lycée4 RD 502 | 14/02/2006 | 2006-06-16 | 2006-07-10 | 7450 | 26 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22031701 | 06-025 | Lyon 5 | 36 rue Benoist Mary | 17/02/2006 | 2006-09-01 | 2006-09-20 | 1000 | 16 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22036701 | 06-180 | Saint Romain en Gal | Chemin de la Plaine | 06/07/2006 | 2006-09-28 | 2006-10-17 | 1000 | 20 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22036501 | 06-182 | Passins | Champ Lévrier | 06/07/2006 | 2006-08-29 | 2006-09-04 | 15080 | 24 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22035001 | 06-153 | Lyon 5 | Rue Benoist Mary | 06/06/2006 | 2006-06-15 | 2006-06-19 | 1600 | 25 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22033501 | 06-059 | Vienne | Le mas de Sainte Blandine 35 rue Pipet | 24/02/2006 | 2006-10-03 | 2006-10-02 | 55 | 16 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22032201 | 06-060 | Optevoz | Le Village Impasse Adolphe Appian | 03/03/2006 | 2006-08-11 | 2006-09-11 | 600 | 15 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22032501 | 06-061 | St Chamond | Rue de Paradis | 09/03/2006 | 2006-06-20 | 2006-09-06 | 1748 | 14 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22023701 | 05-195 | Ambronay | Le Peloux | 11/07/2005 | 2006-09-12 | 2006-10-09 | 43267 | 45 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22025301 | 05-212 | Annecy | 8 rue André Theuriet | 29/07/2005 | 2006-03-16 | 2006-03-30 | 1646 | 26 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22030901 | 05-255 | Anse | Château de Messimieux | 12/09/2005 | 2006-08-25 | 2006-09-26 | 975.75 | 23 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HA22031101 | 05-352 | Lyon 9 | 90 av. Barthélémy Buyer | 10/01/2006 | 2006-07-24 | 2006-09-19 | 3900 | 42 | 0 | 0
[10 empty] | 1634 | 3 | 0

## Synthèse
10 - RAA |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
5
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
110 | 812555.72 | 440748.22 | 437517.22 | 0 |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
62 | 485653.22 | 1309 | 99 | NC |  | 9282 |  | 161 | - |  | 10591
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 19 | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 18 | 17 |  | 17 |  |  |  | 17 | 16 | 15 | 14 | 13
Non programmé (m2) |  | 397463.22 | 397463.22 |  | 397463.22 |  | 397463.22 |  | 396059.22 | 394788.22 |  | 394788.22 |  |  |  | 394788.22 | 389734.45 | 388688.45 | 387833.45 | 387733.45
Non programmé (j/h) |  | 822 | 822 |  | 822 |  | 822 |  | 803 | 770 |  | 770 |  |  |  | 770 | 728 | 704 | 680 | 666
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19 | 33 | 803 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 42 | 24 | 24 | 14
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
37 | NC | 1634
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
11 | 326902.5 | 418

## Non programmé F
FOUILLES - Non programmé
Opérations |  |  | Total
Source : reporting par région au 30/11/2006 |  |  | nb | j/h | Reste à faire | AO = Appel d'offre
1 |  |  | 33 | 26170 | 4280
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Rhône Alpes | HB22004940 | 05-316 | Montélimar | Zac "Les Portes de Provence" Lot n° 4 | 2005-11-21 |  |  | 24325 | 1519 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22003501 | 05-069 | Roche la Molière | Le Chateau | 2005-03-14 |  |  | 50 | 182 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22004501 | 05-213 | Usson en Forez | ZAC des Quarchons | 07/10/2005 |  |  | 5950 | 778 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22000601 | 04-034 | Ternay | Sarrasinières | 2004-02-18 |  |  | 500 | 195 | 0 | 195
RAA | Rhône Alpes | HB22006201 | 05-290 | Chambéon Magneux Hte Rive | La Pège | 08/11/2005 |  |  | 59493 | 5170 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22001601 | 04-121 | St Romain au Mont d'Or | Domaine de la Source | 2004-05-05 |  |  | 80 | 138 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22004101 | 05-157 | Montélimar | Château des Adhémar-Chapelle St Pierre | 14/06/2005 | AO en cours |  | 15 | 250 | 0 | 250
RAA | Rhône Alpes | HB22001101 | 02-555 | St Laurent la Conche | Bel Air | 2002-11-15 |  |  | 4177 | 525 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22005601 | 04-126 | Faverges | ZAC de Viuz | 2004-05-13 |  |  | 650 | 617 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22004930 | 05-316 | Montélimar | Zac "Les Portes de Provence" Lot n° 3 | 21/11/2020 |  |  | 6000 | 515 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22004960 | 05-316 | Montélimar | Zac "Les Portes de Provence" Lot n° 6 (hors bassin de rétention) | 2005-11-21 |  |  | 46875 | 1519 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22001901 | 04-042 | St Laurent la Conche | Bel Air | 15/03/2004 |  |  | 31125 | 2130 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22999902 | 07-024 | Valence | Angle rue d'Arménie-rue Bouffier | 2007-02-02 |  |  | 858 | 394 | 0 | 394
RAA | Rhône Alpes | HB22006701 | 06-359 | Vénissieux | 12, 12bis et 14 Rue Paul Bert, Angle Rue Jules Ferry | 30/01/2007 |  |  | 1600 | 441 | 0 | 441
RAA | Rhône Alpes | HB22005901 | 06-130 | Châteauneuf du Rhône | Le Grand Palais | 2006-07-05 |  |  | 25202 | 1159 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22004910 | 05-316 | Montélimar | Zac "Les Portes de Provence" Lot n° 1 | 21/11/2005 |  |  | 4725 | 441 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22004980 | 05-316 | Montélimar | Zac "Les Portes de Provence" Lot n° 8 | 2005-11-21 |  |  | 17400 | 1499 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22004990 | 05-316 | Montélimar | Zac "Les Portes de Provence" Lot n° 9 (hors bassin de rétention) | 21/11/2005 |  |  | 12800 | 1228 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22999933 | 05-295 | Moingt Montbrison | Avenue Thermale | 2007-03-20 |  |  | 0 | 300 | 0 | 300
RAA | Rhône Alpes | HB22999932 | 07-067 | Annecy | Sur les Bois - Lot A2 | 08/03/2007 |  |  | 0 | 600 | 0 | 600
RAA | Rhône Alpes | HB22999916 | xxx | Aime | Chaudannes | 2001-01-01 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22999913 | xxx | Feurs | Extension Urgences | 01/01/2001 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22999935 | 05-273 | Charlieu | Abbaye de Charlieu | 2007-03-16 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100
RAA | Rhône Alpes | HB22999930 | 06-350 | Montélimar | Ilot des Pénitents | 23/02/2007 |  |  | 0 | 100 | 0 | 100
RAA | Rhône Alpes | HB22006601 | 06-279 | Romans | Contournement | 2006-12-15 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 750
RAA | Rhône Alpes | HB22999931 | 07-068 | Annecy | Sur les Bois - Lot A1 | 08/03/2007 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22999907 | xxx | Valence | Les Boulevards | 2001-01-01 |  |  | 0 | 800 | 0 | 650
RAA | Rhône Alpes | HB22999910 | 06-194 | Rivas | Tempier | 2006-09-22 |  |  | 0 | 1100 | 0 | 400
RAA | Rhône Alpes | HB22999915 | xxx | Chambéry | Halles | 01/01/2001 |  |  | 0 | 330 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22999917 | xxx | La Motte en Bauges | Dalphins | 2001-01-01 |  |  | 0 | 240 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22999905 | 06-218 | Saint Jean le Vieux | Les Colombières | 25/10/2006 |  |  | 0 | 900 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Rhône Alpes | HB22999914 | xxx | Mably | Bonvert | 2001-01-01 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22999999 | AO | Romain le Puy | Eglise prieurale | 2007-03-26 |  |  | Bâti | 100 | 0 | 100
[10 empty] | 26170 | 0 | 4280
|  | 06-350 |  | Montelimar -Ilot des Pénitents - | Montelimar -Ilot des Pénitents -
|  | 07-068 |  | Annecy le Vieux -Sur les Bois - Lotissement Gabriel Fauré Lot A1 - | Annecy le Vieux -Sur les Bois - Lotissement Gabriel Fauré Lot A1 -
|  | 07-067 |  | Annecy le Vieux -Sur les Bois - Lotissement Gabriel Fauré Lot A2- | Annecy le Vieux -Sur les Bois - Lotissement Gabriel Fauré Lot A2-
|  | 06-275 |  | Vienne -Théâtre antique, 7 Rue du Cirque- | Vienne -Théâtre antique, 7 Rue du Cirque-
|  | 05-273 |  | Charlieu -Abbaye de Charlieu- | Charlieu -Abbaye de Charlieu-

## Programmé-en cours F
22 - Rhône-Alpes |  |  |  | FOUILLES - Programmé / En cours
Total
nb | j/h | Reste à faire | Presté
31 | 19588 | 2255 | 515
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Rhône Alpes | HB22004941 | 05-316 | Montélimar | Zac "Les Portes de Provence" Lot n° 4 (bassin de rétention) | 21/11/2005 | 2007-03-19 | 2007-03-26 | 1911-10-09 | 388 | 0 | 388
RAA | Rhône Alpes | HB22004961 | 05-316 | Montélimar | Zac "Les Portes de Provence" Lot n° 6 (bassin de rétention) | 21/11/2005 | 2007-03-19 | 2007-03-26 | 1909-04-22 | 337 | 0 | 337
RAA | Rhône Alpes | HB22004991 | 05-316 | Montélimar | Zac "Les Portes de Provence" Lot n° 9 ( bassin de rétention) | 21/11/2005 | 2007-03-19 | 2007-03-26 | 1906-01-08 | 367 | 0 | 367
RAA | Rhône Alpes | HB22006301 | 04-267 | Anse | La Citadelle | 21/10/2004 |  | 2007-04-02 | 1904-02-28 | 337 | 0 | 337
RAA | Rhône Alpes | HB22004301 | 05-010 | Vallon pont d'Arc | La Mathé | 28/10/2005 | 2006-04-03 | 2006-05-02 | 1901-05-14 | 411 | 56 | 14
RAA | Rhône Alpes | HB22001001 | 04-035 | ANNECY | ZAC Galbert Lot A,C,K,L | 18/02/2004 | 2005-05-27 | 2005-06-13 | 1933-09-03 | 2214 | 0 | 20
RAA | Rhône Alpes | 7122068402 | 03-057 | Lyon 5 | 19 rue des Granges | 24/01/2003 | 2003-04-16 | 2003-05-12 | 1906-07-02 | 241 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22000701 | 03-461 | ROANNE | Centre ancien | 22/12/2003 | 2004-08-03 | 2004-09-02 | 1904-02-08 | 1570 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | 7122096201 | 02-581 | Changy | Rossignol | 29/11/2002 | 2003-10-30 | 2004-04-13 | 1930-08-25 | 1088 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | 7122112101 | 03-345 | Lyon 9 | 24-34 rues Sgt Berthet | 13/08/2003 | 2003-10-29 | 2004-03-22 | 1907-01-04 | 614 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | 7122069601 | 02-146 | Lyon 5 | 62 rue Cdt Charcot | 10/04/2002 | 2002-07-17 | 2002-07-22 | 1903-04-22 | 436 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | 7122103801 | 03-177 | Lyon 9 | 48 qu.P.Scize | 22/04/2003 | 2003-12-01 | 2005-03-04 | 1904-01-14 | 365 | 0 | 10
RAA | Rhône Alpes | HB22002701 | 05-023 | AIME | St Sigismond | 02/02/2005 | 2005-05-09 | 2005-06-01 | 1900-11-25 | 196 | 0 | 10
RAA | Rhône Alpes | 7122067902 | 03-109 | Thonon | Genevray | 11/03/2003 | 2003-10-17 | 2004-02-23 | 1971-09-02 | 2352 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22006001 | 06-214 | Genay | Prés du Ménime | 30/08/2006 | 2006-10-13 | 2006-11-06 | 1912-01-17 | 324 | 73 | 60
RAA | Rhône Alpes | HB22006401 | 06-188 | Thiez | Les Avullions | 24/07/2006 | 2007-02-20 | 2007-03-05 | 1903-04-14 | 353 | 0 | 353
RAA | Rhône Alpes | HB22006101 | xxx | Mornant | La Combe, Ch. de l'Orémus | 21/07/2006 | 2006-10-04 | 2006-11-13 | 1902-01-19 | 113 | 43 | 0
RAA | Rhône Alpes | 7122114101 | 03-379 | La Pacaudière | Dom.Brisson | 29/09/2003 | 2003-10-30 | 2004-09-13 | 1903-04-14 | 300 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22005701 | 06-002 | Montbrison | 4 rue des Visitandines | 16/02/2006 | 2006-07-28 | 2006-08-07 | 1900-04-09 | 145 | 3 | 6
RAA | Rhône Alpes | HB22003001 | 04-254 | Sury le Comtal | Rue E.Reymond | 14/10/2004 | 2005-08-02 | 2005-11-15 | 1900-09-22 | 126 | 0 | 20
RAA | Rhône Alpes | HB22005001 | 04-255 | Villefranche sur Saône | Rue de la Paix | 16/07/2005 | 2006-04-20 | 2006-07-17 | 1903-11-15 | 1708 | 189 | 243
RAA | Rhône Alpes | HB22003301 | 05-036 | Lyon 9 | 26 rue J.Masset/81 r.Gorge de Loup | 14/02/2005 | 2005-08-03 | 2005-09-05 | 1906-10-06 | 1005 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22005501 | 06-023 | Feurs | 8 rue Edgar Quinet | 01/02/2006 | 2006-06-14 | 2006-07-31 | 1903-01-04 | 157 | 9 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22004952 | 05-316 | Montélimar | Zac "Les Portes de Provence" Lot n° 5 Zone 2 | 21/10/2005 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 1978-02-07 | 400 | 63 | 34
RAA | Rhône Alpes | HB22004701 | 05-197 | Aoste | Normandoz | 14/10/2005 | 2006-01-19 | 2006-01-30 | 1905-03-14 | 702 | 1 | 19
RAA | Rhône Alpes | HB22004001 | 05-189 | Lyon 5 | 117/121 rue P.Audry | 06/07/2005 | 2005-12-27 | 2006-01-23 | 1910-12-13 | 889 | 19 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22004601 | 05-279 | Montélimar | Fortuneau | 31/10/2005 | 2005-12-27 | 2006-01-09 | 1919-03-01 | 941 | 0 | 5
RAA | Rhône Alpes | HB22004951 | 05-316 | Montélimar | ZAC Portes de Provence-Z1-lot 5 | 21/11/2005 | 2006-01-03 | 2006-01-09 | 1978-02-07 | 352 | 0 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22004401 | 05-066 | Aix les Bains | Anciens thermes | 21/10/2005 | 2005-12-14 | 2006-03-20 | 1900-01-23 | 47 | 9 | 19
RAA | Rhône Alpes | HB22005101 | 05-286 | Davézieux-Peaugres | RN 82 | 19/11/2005 | 2006-06-16 | 2006-11-13 | 1908-06-26 | 160 | 46 | 13
RAA | Rhône Alpes | HB22005301 | 05-309 | Chateauneuf du Rhône | La Labre | 03/11/2005 | 2006-03-22 | 2006-03-27 | 1913-09-08 | 510 | 1 | 0
RAA | Rhône Alpes | HB22005401 | 05-307 | Chateauneuf du Rhône | La Maladrerie | 09/11/2005 | 2006-05-29 | 2006-06-06 | 1917-07-09 | 440 | 3 | 0
[10 empty] | 19588 | 515 | 2255

## Réalisé F
22 - Rhône-Alpes |  |  |  | FOUILLES - Réalisé
Total
nb | j/h | Reste à faire
8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Rhône-Alpes | HB22003901 | 05-181 | Présilly | Ecorçon Zone de dépôt A 41 | 26/07/2005 | 38616 | 38635 | 7150 | 415 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HB22003401 | 04-247 | Ste Croix en Jarez | Anc.Chartreuse | 06/10/2004 | 38604 | 38734 | 100 | 180 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HB22003101 | 05-100 | ALBA | Le Clos | 04/05/2005 | 38511 | 38523 | 2226 | 234 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HB22002101 | 04-252 | Lyon 9 | 61 à 71, 75 à 77 rue Marietton | 14/10/2004 | 38443 | 38621 | 750 | 357 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HB22002301 | 05-016 | ROANNE | 28 rue de Charlieu (Hôpital) | 26/01/2005 | 38457 | 38474 | 12000 | 925 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HB22000901 | 02-501 | Anse | ZAC Citadelle-Médiéval | 10/10/2002 | 38673 | 38699 | 9200 | 559 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HB22000801 | 02-559 | Anse | ZAC Citadelle-GR | 15/11/2002 | 38758 | 38782 | 3900 | 449 | 0 | 0
RAA | Rhône-Alpes | HB22004201 | 05-261 | Feurs | Rte de Savizinet | 04/10/2005 | 38684 | 38726 | 842 | 206 | 0 | 0
[10 empty] | 3325 | 0 | 0

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide