## Non programmé
19 - Picardie | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 28/02/2007 | [12 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
106 | 3728048 | 2134 | 55 | 9977263 | 5109.5 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 55 | 9977263 | 5109.5 | 55 | 9977263 | 5109.5 | 55 | 9977263 | 5109.5 | 51 | 9464148 | 4791.5 | 43 | 4005198 | 2741.5 | 40 | 3975564 | 2609.5 | 35 | 3950434 | 2581.5 | 30 | 3898088 | 2517.5 | 25 | 3807192 | 2437.5 | 20 | 3575284 | 2278 | 9 | 3009002 | 1968 | 7 | 3003430 | 1945
1 | 1521 | 5 |  |  |  | NP | Picardie | 6119006101 | 10271A3 | Saint-Valéry-sur-Somme | Le Tivoli | 2002-04-16 |  |  | 1521 | 5 |  | 5
1 | 25000 | 10 |  |  |  | NP | Picardie | 6119006301 | 10266 | Ailly-sur-Somme | Le Mont à Cailloux | 2002-04-23 |  |  | 25000 | 10 |  | 10
1 | 130000 | 78 |  |  |  | NP | Picardie | 6119009001 | 10408 | Soupir | les Sablons "l'Ile aux Grès" | 2002-06-13 |  |  | 130000 | 78 |  | 0
1 | 46690 | 15 |  |  |  | NP | Picardie | 6119012101 | 10793A1 | Trosly-Breuil | A droite de la ruelle Roquin | 2002-07-05 |  |  | 46690 | 15 |  | 15
1 | 200000 | 80 |  |  |  | NP | Picardie | 6119021201 | 020036A1 | Brissay-Choigny/Vendeuil | Le Clos Holette, Le Clos du Moulin, Le Pré Taureau | 2002-11-26 |  |  | 200000 | 80 |  | 80
1 | 88818 | 46 |  |  |  | NP | Picardie | 6119021901 | 800037A1 | Lihons | Sole du Moulin à Houette | 2002-11-16 |  | PR | 88818 | 46 |  | 46
1 | 12165 | 8 |  |  |  | NP | Picardie | 6119027401 | 600258A1 | Fosseuse | rue du Vert Galant | 2003-03-03 |  |  | 12165 | 8 |  | 8
1 | 78576 | 34 |  |  |  | NP | Picardie | 6119032401 | 20353A1 | Villers-Cotterêts | Boulevard urbain | 2003-05-20 |  | CG02 | 78576 | 34
1 | 37600 | 231 |  |  |  | NP | Picardie | 6119033201 | 600491A1 | Saint-Vaast-les-Mello/Montataire | carrière Rocamat | 2003-06-13 |  |  | 37600 | 231 |  | 231
1 | 102200 | 44 |  |  |  | NP | Picardie | 6119039701 | 600752A1 | Chambly & Belle-Eglise | La Dame Paris/tranche 1 | 2003-10-10 |  |  | 102200 | 44 |  | 44
1 | 150000 | 48 |  |  |  | NP | Picardie | 6119040001 | 600780A1 | Ivry-le-Temple | Liaison RD 923/RD 105 | 2003-10-10 |  |  | 150000 | 48 |  | 48
1 | 4829 | 7 |  |  |  | NP | Picardie | 6119041501 | 20665A1 | Laon | 38, rue des Buissons | 2003-10-31 |  |  | 4829 | 7 |  | 7
1 | 72840 | 30 |  |  |  | NP | Picardie | 6119041801 | 600809A1 | Cramoisy | La Grande Pièce | 2003-11-25 |  |  | 72840 | 30 |  | 30
1 | 307592 | 185 |  |  |  | NP | Picardie | GA19001101 | 600927A1 | La Chapelle-aux-Pots | Centre de stockage de déchets ménagers | 2003-11-26 |  |  | 307592 | 185 |  | 0
1 | 3000 | 4 |  |  |  | NP | Picardie | GA19005201 | 20832A2 | Cuirieux | Chemin rural dit de Reims Eolienne 8 | 2004-02-18 |  |  | 3000 | 4 |  | 4
1 | 3000 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19006501 | 20831A1 | La Neuville-Bosmont | CD n°51 de Laon à Vervins/Eolienne 6 | 2004-02-20 |  |  | 3000 | 2 |  | 1
1 | 50000 | 22 |  |  |  | NP | Picardie | GA19006601 | 20823A1 | Viry-Noureuil | ZAC des Terrages | 2004-02-20 |  |  | 50000 | 22 |  | 22
1 | 1350239 | 388 |  |  |  | NP | Picardie | GA19007101 | 20838A1 | Hirson | Zone d'Activités Economiques d'Hirson | 2004-03-03 |  | CG02 | 1350239 | 388
1 | 69693 | 30 |  |  |  | NP | Picardie | GA19007701 | 801123A1 | Abbeville | Rue Ventose - La Cavée de Vauchelles - Sole des Dix | 2004-03-17 |  |  | 69693 | 30 |  | 30
1 | 264 | 5 |  |  |  | NP | Picardie | GA19010401 | 20953 | Soissons | 14, Rue Jean de la Fontaine | 2004-04-15 |  |  | 264 | 5 |  | 5
1 | 22376 | 12 |  |  |  | NP | Picardie | GA19017201 | 601463A3 | Gouvieux | 2, rue Victor Hugo | 2004-07-27 |  |  | 22376 | 12 |  | 12
1 | 2100 | ? |  |  |  | NP | Picardie | GA19023301 | 801303A1 | Amiens | 109, rue Saint-Leu | 2004-10-26 |  |  | 2100 | ? |  | ?
1 | 7020 | 6 |  |  |  | NP | Picardie | GA19024001 | 21305A1 | Monceau-le-Neuf et Faucouzy | 1, Ferme de Murcy | 2004-11-05 |  |  | 7020 | 6 |  | 6
1 | 35486 | 20 |  |  |  | NP | Picardie | GA19024701 | 802003A1 | Amiens | Rue Colbert/Centre Régional de Formation aux Métiers du Football | 2004-11-29 |  |  | 35486 | 20 |  | 20
1 | 4638 | 61 |  |  |  | NP | Picardie | GA19026901 | 802066A1 | Amiens | 39-43, rue Laurendeau | 2005-01-05 |  |  | 4638 | 61 |  | 61
1 | 3915 | 70 |  |  |  | NP | Picardie | GA19027001 | 21465A1 | Saint-Quentin | 24, rue des Canonniers et 49, rue Emile Zola | 2004-12-31 |  | PR | 3915 | 70 |  | 70
1 | 27000 | 12 |  |  |  | NP | Picardie | GA19027101 | 601858A1 | Chevrières | Lotissement rues P. Doumer, A. Bullot et de la République | 2005-01-05 |  | PR | 27000 | 12 |  | 12
1 | 1501 | 12 |  |  |  | NP | Picardie | GA19028101 | 601925A1 | Neuilly-en-Thelle | 18, rue du Mouthier | 2005-02-04 |  |  | 1501 | 12 |  | 12
1 | 900 | ? |  |  |  | NP | Picardie | GA19028501 | 2005-21471A1 | Soissons | 19, 21 et 23, rue Saint-Christophe | 2005-01-31 |  |  | 900 | ? |  | ?
1 | 4058 | 9 |  |  |  | NP | Picardie | GA19028601 | 2005-21463A1 | Nogent-l'Artaud | 16, rue de la Ferotterie | 2005-01-25 |  | PR (3T07) | 4058 | 9 |  | 9
1 | 54400 | 25 |  |  |  | NP | Picardie | GA19028901 | 2005-802091A1 | Buigny l'Abbé | Les Vingt et le Grand Champ Gauguer | 2005-02-03 |  |  | 54400 | 25 |  | 25
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19029001 | 2005-802106A1 | Airaines | Route d'Amiens - Eolienne n°1 | 2005-02-03 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19029101 | 2005-802123A1 | Airaines | Route d'Amiens - Eolienne n°2 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19029201 | 2005-802124A1 | Airaines | Vers Amiens - Eolienne n°3 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19029301 | 2005-802126A1 | Airaines | Chemin de Riencourt - Eolienne n°4 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19029401 | 2005-802127A1 | Airaines | Chemin de Riencourt - Eolienne n°5 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19029501 | 2005-802128A1 | Airaines | Chemin de Riencourt - Eolienne n°6 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 2500 | 4 |  |  |  | NP | Picardie | GA19029601 | 2005-802130A1 | Airaines | Chemin d'Hangest - Eolienne n°7 et Eolienne n°8 | 2005-02-11 |  |  | 2500 | 4 |  | 4
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19029701 | 2005-802131A1 | Airaines | Chemin d'Hangest - Eolienne n°9 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19030001 | 2005-802164A1 | Roye | Voie rurale de Roye à Beuvraignes - Eolienne n°1 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19030101 | 2005-802165A1 | Roye | Voie rurale de Roye à Beuvraignes - Eolienne n°2 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19030201 | 2005-802166A1 | Roye | Voie rurale de Roye à Beuvraignes - Eolienne n°3 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19030301 | 2005-802167A1 | Roye | Route Départementale n°221 - Eolienne n°5 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19030401 | 2005-802168A1 | Roye | Route Départementale n°221 - Eolienne n°6 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 3000 | 4 |  |  |  | NP | Picardie | GA19030501 | 2005-802169A1 | Roye | Chemin d'exploitation - Eoliennes n°7 et n°11 | 2005-02-11 |  |  | 3000 | 4 |  | 4
1 | 3000 | 4 |  |  |  | NP | Picardie | GA19030601 | 2005-802170A1 | Roye | RD 221/Chemin dit de Beauvais - Eoliennes n°8 et n°10 | 2005-02-11 |  |  | 3000 | 4 |  | 4
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19030701 | 2005-802171A1 | Roye | Chemin d'exploitation dit de Beauvais - Eolienne n°9 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19030801 | 2005-802172A1 | Roye | Chemin d'exploitation - Eolienne n°12 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19030901 | 2005-802173A1 | Roye | Route départementale n°221 - Eolienne n°13 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19031001 | 2005-802174A1 | Roye | Chemin d'exploitation - Eolienne n°14 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19031101 | 2005-802175A1 | Roye | Chemin d'exploitation - Eolienne n°15 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19031201 | 2005-802176A1 | Roye | Chemin d'exploitation dit de Beauvais - Eolienne n°16 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19031301 | 2005-802177A1 | Roye | Route départementale n°221E - Eolienne n°17 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19031401 | 2005-802178A1 | Roye | Route départementale n°221E - Eolienne n°18 | 2005-02-11 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1920 | 13.5 |  |  |  | NP | Picardie | GA19033301 | 2005-802216 | Amiens | 199, rue Vulfran Warmé | 2005-03-18 |  |  | 1920 | 13.5 |  | 13.5
1 | 20000 | 12 |  |  |  | NP | Picardie | GA19033901 | 2005-21608 | Courmelles | Les Prés du bas de Vignolles | 2005-03-25 |  |  | 20000 | 12 |  | 12
1 | 143000 | 71 |  |  |  | NP | Picardie | GA19036501 | 2005-602776 | Rue | Foraine de Hère | 2005-06-13 |  |  | 143000 | 71 |  | 71
1 | 1779 | 14 |  |  |  | NP | Picardie | GA19036901 | 2005-602809 | Crécy-en-Ponthieu | Rue du Mont Renault | 2005-06-10 |  |  | 1779 | 14 |  | 14
1 | 3000 | 5.5 |  |  |  | NP | Picardie | GA19037701 | 2005-602583 | Beuvraignes | Champ Saint-Florent - Eolienne n°5 | 2005-06-20 |  |  | 3000 | 5.5 |  | 5.5
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19037801 | 2005-602582 | Beuvraignes | Le Chemin de Beuvraignes - Eolienne n°4 | 2005-06-20 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19037901 | 2005-602581 | Laucourt | La Fosse à Perdrix - Eolienne n°3 | 2005-06-20 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 3000 | 4.5 |  |  |  | NP | Picardie | GA19038001 | 2005-602584 | Beuvraignes | Le Chemin de Beuvraignes - Eolienne n°7 | 2005-06-20 |  |  | 3000 | 4.5 |  | 4.5
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19038101 | 2005-602589 | Laucourt | La Sole du Bois Guillaume - Eéolienne n°2 | 2005-06-20 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19038201 | 2005-602593 | Laucourt | La Sole de l'Epinette - Eéolienne n°1 | 2005-06-20 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 3.5 |  |  |  | NP | Picardie | GA19038301 | 2005-602594 | Quesnoy-sur-Airaines | Au Montargny - Eolienne n°1 | 2005-06-20 |  |  | 1500 | 3.5 |  | 3.5
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19038401 | 2005-602595 | Quesnoy-sur-Airaines | Au Montargny - Eolienne n°2 | 2005-06-20 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 3000 | 4 |  |  |  | NP | Picardie | GA19038501 | 2005-602596 | Quesnoy-sur-Airaines | Au Moet - Eolienne n°3 | 2005-06-20 |  |  | 3000 | 4 |  | 4
1 | 3000 | 4 |  |  |  | NP | Picardie | GA19038601 | 2005-602597 | Quesnoy-sur-Airaines | Au-dessus de Montargny - Eolienne n°1 | 2005-06-20 |  |  | 3000 | 4 |  | 4
1 | 4000 | 4 |  |  |  | NP | Picardie | GA19038701 | 2005-602598 | Quesnoy-sur-Airaines | La Remise des Sept - Eolienne n°2 | 2005-06-20 |  |  | 4000 | 4 |  | 4
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19038801 | 2005-602599 | Quesnoy-sur-Airaines | Au-dessus de Montargny - Eolienne n°1 | 2005-06-20 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 1500 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19038901 | 2005-602600 | Quesnoy-sur-Airaines | La Remise des Sept - Eolienne n°2 | 2005-06-20 |  |  | 1500 | 2 |  | 2
1 | 5000 | 4 |  |  |  | NP | Picardie | GA19039001 | 2005-602601 | Quesnoy-sur-Airaines | La Remise des Sept - Eoliennes n°3 et 4 | 2005-06-20 |  |  | 5000 | 4 |  | 4
1 | 40000 | 18 |  |  |  | NP | Picardie | GA19039201 | 2005-602865 | Citernes | Les Cent | 2005-07-04 |  |  | 40000 | 18 |  | 18
1 | 1957 | 18 |  |  |  | NP | Picardie | GA19040201 | 2005-603080 | Amiens | 186, rue Saint-Honoré | 2005-07-06 |  | PR (4T07) | 1957 | 18 |  | 18
1 | 57708 | 30 |  |  |  | NP | Picardie | GA19042301 | 2005-602719 | Saint-Léger-en-Bray | Le Bosquet aux Clercs | 2005-08-02 |  |  | 57708 | 30 |  | 30
1 | 1949 | 6 |  |  |  | NP | Picardie | GA19043301 | 2005-603183 | Pommiers | Chemin de Pommiers | 2005-08-01 |  |  | 1949 | 6 |  | 6
1 | 9500 | 10 |  |  |  | NP | Picardie | GA19044101 | 2005-603367 | Prouville | Le Moulin | 2005-08-31 |  |  | 9500 | 10 |  | 10
1 | 7405 | 12 |  |  |  | NP | Picardie | GA19046901 | 2005-603607 | Maignelay-Montigny | 7, rue Antoine Watellier | 2005-10-07 |  |  | 7405 | 12 |  | 12
1 | 7515 | 6 |  |  |  | NP | Picardie | GA19047301 | 2005-603726 | Cappy | La Sole de Bana | 2005-10-21 |  |  | 7515 | 6 |  | 6
1 | 109100 | 52 |  |  |  | NP | Picardie | GA19048001 | 2005-603882 | Baron | Le Terrier de la Herse/La Plaine de Beaulieu-le-Neuf | 2005-11-09 |  |  | 109100 | 52 |  | 52
1 | 30978 | 16 |  |  |  | NP | Picardie | GA19048201 | 2005-603965 | Amiens | Chemin de la Chaussée/Quartier de Longpré | 2005-11-04 |  |  | 30978 | 16 |  | 16
1 | 70000 | 34 |  |  |  | NP | Picardie | GA19048401 | 2005-603777 | Crouy-Saint-Pierre | Le Prieuré | 2005-11-18 |  |  | 70000 | 34 |  | 34
1 | 1000 | 5 |  |  |  | NP | Picardie | GA19049101 | 2005-603949 | Chirmont | La Droite du Chemin d'Ailly - Eolienne n°1 | 2005-11-20 |  |  | 1000 | 5 |  | 5
1 | 1000 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19049201 | 2005-603950 | Chirmont | La Droite du Chemin d'Ailly - Eolienne n°2 | 2005-11-20 |  |  | 1000 | 2 |  | 2
1 | 1000 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19049301 | 2005-603947 | Louvrechy | Le Chemin du Moulin - Eolienne n°3 | 2005-11-20 |  |  | 1000 | 2 |  | 2
1 | 1000 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19049401 | 2005-603945 | Louvrechy | La Remise de Villers - Eolienne 1 | 2005-11-20 |  |  | 1000 | 2 |  | 2
1 | 1000 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19049501 | 2005-603944 | Louvrechy | Les Terres de Villers - Eolienne 2 | 2005-11-20 |  |  | 1000 | 2 |  | 2
1 | 1000 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19049601 | 2005-603946 | Sourdon | Au Chemin de Louvrechy - Eolienne 4 | 2005-11-20 |  |  | 1000 | 2 |  | 2
1 | 1000 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19049701 | 2005-603948 | Sourdon | Le Libera - Eolienne 5 | 2005-11-20 |  |  | 1000 | 2 |  | 2
1 | 1000 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19049801 | 2005-603943 | Thory | Le Champ d'Hourge - Eolienne 3 | 2005-11-20 |  |  | 1000 | 2 |  | 2
1 | 1000 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19049901 | 2005-603942 | Thory | Butte à Cailloux - Eolienne 4 | 2005-11-20 |  |  | 1000 | 2 |  | 2
1 | 1000 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19050001 | 2005-603941 | Thory | Gauche du Chemin de Sourdon - Eolienne 5 | 2005-11-20 |  |  | 1000 | 2 |  | 2
1 | 1000 | 2 |  |  |  | NP | Picardie | GA19050101 | 2005-603940 | Thory | Les Vingt Journaux - Eolienne 6 | 2005-11-20 |  |  | 1000 | 2 |  | 2
1 | 4000 | 6 |  |  |  | NP | Picardie | GA19050301 | 2005-603938 | Saint-Léger-lès-Domart | Le Miroir | 2005-11-18 |  |  | 4000 | 6 |  | 6
1 | 8000 | 4 |  |  |  | NP | Picardie | GA19050401 | 2005-603937 | Domart-en-Ponthieu | Le Miroir | 2005-11-18 |  |  | 8000 | 4 |  | 4
1 | 3687 | 6 |  |  |  | NP | Picardie | GA19052501 | 2005-604197 | Saint-Fuscien | Route de Dury - "Le Sentier aux Carottes" | 2005-12-22 |  |  | 3687 | 6 |  | 6
1 | 29159 | 22 |  |  |  | NP | Picardie | GA19053201 | 2005-604333 | Lhéraule | Rue de l'Erable | 2006-01-12 |  |  | 29159 | 22 |  | 22
1 | 1200 | 6 |  |  |  | NP | Picardie | GA19053501 | 2006-604351 | Breteuil-sur-Noye | Parc éolien de Breteuil et d'Esquennoy - éolienne 5 | 2006-01-20 |  |  | 1200 | 6 |  | 6
1 | 3021 | 17 |  |  |  | NP | Picardie | GA19053701 | 2006-604399 | Amiens | 145, rue Vulfran Warmé | 2006-01-19 |  | PR | 3021 | 17 |  | 17
1 | 44300 | 30 |  |  |  | NP | Picardie | GA19053901 | 2005-604343 | Hallencourt | La Sablonnière | 2006-01-20 |  |  | 44300 | 30 |  | 30
1 | 136550 | 71 |  |  |  | NP | Picardie | GA19054801 | 2005-604261 | Saint-Crépin-Ibouvillers | Les Bruyères | 2006-02-08 |  |  | 136550 | 71 |  | 71
1 | 11831 | 13 |  |  |  | NP | Picardie | GA19055301 | 2006-604382 | Paars | La Pilette | 2006-01-26 |  | PR | 11831 | 13 |  | 13
1 | 1600 | 6 |  |  |  | NP | Picardie | GA19056501 | 2006-604471 | Courcelles-sur-Vesle | Le Chemin de Vailly | 2006-02-13 |  |  | 1600 | 6 |  | 6
1 | 400 | 1.5 |  |  |  | NP | Picardie | GA19056701 | 2006-604472 | Brenelle | La Fosse Colin | 2006-02-13 |  |  | 400 | 1.5 |  | 1.5
1 | 400 | 1.5 |  |  |  | NP | Picardie | GA19056801 | 2006-604473 | Cys-la-Commune | La Fosse Colin | 2006-02-13 |  |  | 400 | 1.5 |  | 1.5
1 | 1168 | 18 |  |  |  | NP | Picardie | GA19057801 | 2006-604730 | Saint-Quentin | 5, Bd Victor Hugo/Rue des Fossés Saint-Martin | 2006-02-24 |  |  | 1168 | 18 |  | 18
|  |  | 1 | 307000 | 143 | NP | Picardie | GA19058001 | 2006-604788 | Trie-Château | Déviation de la RD 981 | 2006-03-07 |  |  | 307000 | 143 |  | 143 | 1 | 307000 | 143 | 1 | 307000 | 143 | 1 | 307000 | 143
|  |  | 1 | 199180 | 148 | NP | Picardie | GA19058301 | 2006-604863 | Doullens | Extension ZI de Rouval | 2006-03-15 |  |  | 199180 | 148 |  | 148 | 1 | 199180 | 148 | 1 | 199180 | 148 | 1 | 199180 | 148
|  |  | 1 | 5724 | 14 | NP | Picardie | GA19058601 | 2006-604965 | Longueau | 7-9-11-13, rue du Chevalier de la Barre | 2006-03-23 |  |  | 5724 | 14 |  | 14 | 1 | 5724 | 14 | 1 | 5724 | 14 | 1 | 5724 | 14
|  |  | 1 | 1211 | 13 | NP | Picardie | GA19059201 | 2006-604701 | Saint-Quentin | 36bis, Boulevard Gambetta/Rue de Crimée | 2006-03-07 |  |  | 1211 | 13 |  | 13 | 1 | 1211 | 13 | 1 | 1211 | 13 | 1 | 1211 | 13
|  |  | 1 | 700000 | 258 | NP | Picardie | GA19059401 | 2006-605004 | Croixrault et Thieulloy-l'Abbaye | ZAC du Sud-Ouest Amiénois | 2006-04-07 |  |  | 700000 | 258 |  | 258 | 1 | 700000 | 258 | 1 | 700000 | 258 | 1 | 700000 | 258 | 1 | 700000 | 258
|  |  | 1 | 860000 | 311 | NP | Picardie | GA19059501 | 2006-605000 | L'Etoile et Moufflers | ZAC des Hauts Plateaux | 2006-04-07 |  |  | 860000 | 311 |  | 311 | 1 | 860000 | 311 | 1 | 860000 | 311 | 1 | 860000 | 311 | 1 | 860000 | 311
|  |  | 1 | 1370000 | 504 | NP | Picardie | GA19059601 | 2006-605001 | Hangest-en-Santerre | ZAC du Santerre | 2006-04-07 |  |  | 1370000 | 504 |  | 504 | 1 | 1370000 | 504 | 1 | 1370000 | 504 | 1 | 1370000 | 504 | 1 | 1370000 | 504
|  |  | 1 | 2460000 | 908 | NP | Picardie | GA19059701 | 2006-605002 | Villers-Bretonneux et Marcelcave | ZAC du Val de Somme | 2006-04-07 |  |  | 2460000 | 908 |  | 908 | 1 | 2460000 | 908 | 1 | 2460000 | 908 | 1 | 2460000 | 908 | 1 | 2460000 | 908
|  |  | 1 | 2359 | 14 | NP | Picardie | GA19060101 | 2006-605182 | Amiens | 68, rue Saint-Roch | 2006-04-12 |  |  | 2359 | 14 |  | 14 | 1 | 2359 | 14 | 1 | 2359 | 14 | 1 | 2359 | 14 | 1 | 2359 | 14
|  |  | 1 | 2400 | 16 | NP | Picardie | GA19060301 | 2006-605277 | Laneuvilleroy | Rue Neuve | 2006-04-21 |  |  | 2400 | 16 |  | 16 | 1 | 2400 | 16 | 1 | 2400 | 16 | 1 | 2400 | 16 | 1 | 2400 | 16
|  |  | 1 | 54915 | 32 | NP | Picardie | GA19060601 | 2006-605145 | Chezy-sur-Marne | Le Colombier | 2006-04-11 |  |  | 54915 | 32 |  | 32 | 1 | 54915 | 32 | 1 | 54915 | 32 | 1 | 54915 | 32 | 1 | 54915 | 32
|  |  | 1 | 9276 | 7 | NP | Picardie | GA19060701 | 2006-604979 | Billy-sur-Aisne | Les Gallardons | 2006-04-11 |  |  | 9276 | 7 |  | 7 | 1 | 9276 | 7 | 1 | 9276 | 7 | 1 | 9276 | 7 | 1 | 9276 | 7
|  |  | 1 | 3675 | 107 | NP | Picardie | GA19061701 | 2006-605530 | Amiens | Rue de la Résistance | 2006-05-24 |  |  | 3675 | 107 |  | 107 | 1 | 3675 | 107 | 1 | 3675 | 107 | 1 | 3675 | 107 | 1 | 3675 | 107 | 1 | 3675 | 107
|  |  | 1 | 1639 | 12 | NP | Picardie | GA19061901 | 2006-605463 | Amiens | 11, rue Gutenberg | 2006-05-24 |  |  | 1639 | 12 |  | 12 | 1 | 1639 | 12 | 1 | 1639 | 12 | 1 | 1639 | 12 | 1 | 1639 | 12 | 1 | 1639 | 12
|  |  | 1 | 3402 | ? | NP | Picardie | GA19062401 | 2006-605693 | Amiens | Ilot de la Malmaison | 2006-06-09 |  |  | 3402 | ? |  | ? | 1 | 3402 | ? | 1 | 3402 | ? | 1 | 3402 | ? | 1 | 3402 | ? | 1 | 3402 | ? | 1 | 3402 | ?
|  |  | 1 | 24320 | 13 | NP | Picardie | GA19062801 | 2006-605071 | Brasles | La Fontaine Madame | 2006-05-04 | 2006-10-31 |  | 24320 | 13 |  | 13 | 1 | 24320 | 13 | 1 | 24320 | 13 | 1 | 24320 | 13 | 1 | 24320 | 13 | 1 | 24320 | 13
|  |  | 1 | 600 | 5 | NP | Picardie | GA19063201 | 2006-605713 | Coye-la-Forêt | Rue de l'Etang 2 | 2006-06-29 |  |  | 600 | 5 |  | 4 | 1 | 600 | 5 | 1 | 600 | 5 | 1 | 600 | 5 | 1 | 600 | 5 | 1 | 600 | 5 | 1 | 600 | 5
|  |  | 1 | 14620 | 9 | NP | Picardie | GA19063501 | 2006-601248 | Pontpoint | Le Fond de Rambourg | 2006-06-28 |  |  | 14620 | 9 |  | 0 | 1 | 14620 | 9 | 1 | 14620 | 9 | 1 | 14620 | 9 | 1 | 14620 | 9 | 1 | 14620 | 9 | 1 | 14620 | 9
|  |  | 1 | 1800 | 16 | NP | Picardie | GA19064201 | 2006-605794 | Amiens | Rue Condorcet | 2006-07-12 |  |  | 1800 | 16 |  | 16 | 1 | 1800 | 16 | 1 | 1800 | 16 | 1 | 1800 | 16 | 1 | 1800 | 16 | 1 | 1800 | 16 | 1 | 1800 | 16 | 1 | 1800 | 16
|  |  | 1 | 27599 | 16 | NP | Picardie | GA19064301 | 2006-605779 | Roye | Route de Paris/Route de Lassigny | 2006-07-12 |  |  | 27599 | 16 |  | 16 | 1 | 27599 | 16 | 1 | 27599 | 16 | 1 | 27599 | 16 | 1 | 27599 | 16 | 1 | 27599 | 16 | 1 | 27599 | 16 | 1 | 27599 | 16
|  |  | 1 | 1800 | 7 | NP | Picardie | GA19064401 | 2006-605795 | Amiens | Rue de Cagny | 2006-07-12 |  |  | 1800 | 7 |  | 7 | 1 | 1800 | 7 | 1 | 1800 | 7 | 1 | 1800 | 7 | 1 | 1800 | 7 | 1 | 1800 | 7 | 1 | 1800 | 7 | 1 | 1800 | 7
|  |  | 1 | 680 | 6 | NP | Picardie | GA19065101 | 2006-606204 | Amiens | 38, rue René et Marcelle Sobo | 2006-08-03 |  |  | 680 | 6 |  | 6 | 1 | 680 | 6 | 1 | 680 | 6 | 1 | 680 | 6 | 1 | 680 | 6 | 1 | 680 | 6 | 1 | 680 | 6 | 1 | 680 | 6 | 1 | 680 | 6
|  |  | 1 | 10828 | 9 | NP | Picardie | GA19065501 | 2006-605877 | Vauxbuin | Route de Courmelles | 2006-07-11 |  |  | 10828 | 9 |  | 9 | 1 | 10828 | 9 | 1 | 10828 | 9 | 1 | 10828 | 9 | 1 | 10828 | 9 | 1 | 10828 | 9 | 1 | 10828 | 9 | 1 | 10828 | 9
|  |  | 1 | 10319 | 16 | NP | Picardie | GA19065901 | 2006-605800 | Saint-Quentin | Boulevard Henri Martin | 2006-07-11 |  |  | 10319 | 16 |  | 16 | 1 | 10319 | 16 | 1 | 10319 | 16 | 1 | 10319 | 16 | 1 | 10319 | 16 | 1 | 10319 | 16 | 1 | 10319 | 16 | 1 | 10319 | 16
|  |  | 1 | 1733 | 14 | NP | Picardie | GA19066001 | 2006-605735 | Saint-Quentin | 7/9, rue Laurent de Lyonne | 2006-06-28 |  |  | 1733 | 14 |  | 14 | 1 | 1733 | 14 | 1 | 1733 | 14 | 1 | 1733 | 14 | 1 | 1733 | 14 | 1 | 1733 | 14 | 1 | 1733 | 14
|  |  | 1 | 31133 | 15 | NP | Picardie | GA19066101 | 2006-606132 | Nesle | Rue d'Herly | 2006-08-18 |  |  | 31133 | 15 |  | 15 | 1 | 31133 | 15 | 1 | 31133 | 15 | 1 | 31133 | 15 | 1 | 31133 | 15 | 1 | 31133 | 15 | 1 | 31133 | 15 | 1 | 31133 | 15 | 1 | 31133 | 15
|  |  | 1 | 37298 | 35 | NP | Picardie | GA19066201 | 2006-606120 | Abbeville | Rue Basse de la Bouvaque | 2006-08-17 |  |  | 37298 | 35 |  | 35 | 1 | 37298 | 35 | 1 | 37298 | 35 | 1 | 37298 | 35 | 1 | 37298 | 35 | 1 | 37298 | 35 | 1 | 37298 | 35 | 1 | 37298 | 35 | 1 | 37298 | 35
|  |  | 1 | 4775 | ? | NP | Picardie | GA19066401 | 2006-605693 | Amiens | Ilot de la Malmaison | 2006-06-09 |  |  | 4775 | ? |  | ? | 1 | 4775 | ? | 1 | 4775 | ? | 1 | 4775 | ? | 1 | 4775 | ? | 1 | 4775 | ? | 1 | 4775 | ?
|  |  | 1 | 1785 | 14 | NP | Picardie | GA19067301 | 2006-606237 | Amiens | Avenue du Général de Gaulle | 2006-08-30 |  |  | 1785 | 14 |  | 14 | 1 | 1785 | 14 | 1 | 1785 | 14 | 1 | 1785 | 14 | 1 | 1785 | 14 | 1 | 1785 | 14 | 1 | 1785 | 14 | 1 | 1785 | 14 | 1 | 1785 | 14
|  |  | 1 | 20000 | 10 | NP | Picardie | GA19067901 | 2006-605509 | Blesmes | Derrière Jardiland - RN 3 | 2006-08-21 | 2006-11-13 |  | 20000 | 10 |  | 10 | 1 | 20000 | 10 | 1 | 20000 | 10 | 1 | 20000 | 10 | 1 | 20000 | 10 | 1 | 20000 | 10 | 1 | 20000 | 10 | 1 | 20000 | 10 | 1 | 20000 | 10
|  |  | 1 | 21203 | 12 | NP | Picardie | GA19068401 | 2006-606407 | Ressons-sur-Matz | La Solle à Bleuet | 2006-09-18 |  |  | 21203 | 12 |  | 12 | 1 | 21203 | 12 | 1 | 21203 | 12 | 1 | 21203 | 12 | 1 | 21203 | 12 | 1 | 21203 | 12 | 1 | 21203 | 12 | 1 | 21203 | 12 | 1 | 21203 | 12 | 1 | 21203 | 12
|  |  | 1 | 148 | 4.5 | NP | Picardie | GA19068601 | 2006-606198 | Chatillon-les-Sons | Le Bois de la Haye - Eolienne 9 | 2006-09-05 |  |  | 148 | 4.5 |  | 4.5 | 1 | 148 | 4.5 | 1 | 148 | 4.5 | 1 | 148 | 4.5 | 1 | 148 | 4.5 | 1 | 148 | 4.5 | 1 | 148 | 4.5 | 1 | 148 | 4.5 | 1 | 148 | 4.5 | 1 | 148 | 4.5
|  |  | 1 | 5557 | 7 | NP | Picardie | GA19068701 | 2006-606351 | Bazoches-sur-Vesle | Rue du Mont Plaisir | 2006-09-14 |  |  | 5557 | 7 |  | 7 | 1 | 5557 | 7 | 1 | 5557 | 7 | 1 | 5557 | 7 | 1 | 5557 | 7 | 1 | 5557 | 7 | 1 | 5557 | 7 | 1 | 5557 | 7 | 1 | 5557 | 7 | 1 | 5557 | 7
|  |  | 1 | 90000 | 86 | NP | Picardie | GA19068801 | 2006-606264 | Vendeuil et Brissay-Choigny | Les Longs Marchés/Le Château | 2006-09-14 |  |  | 90000 | 86 |  | 86 | 1 | 90000 | 86 | 1 | 90000 | 86 | 1 | 90000 | 86 | 1 | 90000 | 86 | 1 | 90000 | 86 | 1 | 90000 | 86 | 1 | 90000 | 86 | 1 | 90000 | 86 | 1 | 90000 | 86
|  |  | 1 | 261694 | 106 | NP | Picardie | GA19069401 | 2006-606658 | Amiens | ZAC Intercampus | 2006-10-04 |  |  | 261694 | 106 |  | 106 | 1 | 261694 | 106 | 1 | 261694 | 106 | 1 | 261694 | 106 | 1 | 261694 | 106 | 1 | 261694 | 106 | 1 | 261694 | 106 | 1 | 261694 | 106 | 1 | 261694 | 106 | 1 | 261694 | 106 | 1 | 261694 | 106
|  |  | 1 | 128390 | 57 | NP | Picardie | GA19069701 | 2006-606672 | Saint-Valéry-sur-Somme | ZA de la Baie de Somme | 2006-10-05 |  |  | 128390 | 57 |  | 57 | 1 | 128390 | 57 | 1 | 128390 | 57 | 1 | 128390 | 57 | 1 | 128390 | 57 | 1 | 128390 | 57 | 1 | 128390 | 57 | 1 | 128390 | 57 | 1 | 128390 | 57 | 1 | 128390 | 57 | 1 | 128390 | 57
|  |  | 1 | 115000 | 50 | NP | Picardie | GA19070101 | 2006-606635 | Soissons | La Plaine Chevreux | 2006-09-26 |  |  | 115000 | 50 |  | 50 | 1 | 115000 | 50 | 1 | 115000 | 50 | 1 | 115000 | 50 | 1 | 115000 | 50 | 1 | 115000 | 50 | 1 | 115000 | 50 | 1 | 115000 | 50 | 1 | 115000 | 50 | 1 | 115000 | 50
|  |  | 1 | 3645 | 24 | NP | Picardie | GA19070501 | 2006-606831 | Amiens | 309, route de Paris | 2006-10-18 |  |  | 3645 | 24 |  | 24 | 1 | 3645 | 24 | 1 | 3645 | 24 | 1 | 3645 | 24 | 1 | 3645 | 24 | 1 | 3645 | 24 | 1 | 3645 | 24 | 1 | 3645 | 24 | 1 | 3645 | 24 | 1 | 3645 | 24 | 1 | 3645 | 24
|  |  | 1 | 11436 | 9 | NP | Picardie | GA19070701 | 2006-604232 | Tergnier | Le Chemin du Bois des Moines | 2006-10-10 |  |  | 11436 | 9 |  | 9 | 1 | 11436 | 9 | 1 | 11436 | 9 | 1 | 11436 | 9 | 1 | 11436 | 9 | 1 | 11436 | 9 | 1 | 11436 | 9 | 1 | 11436 | 9 | 1 | 11436 | 9 | 1 | 11436 | 9 | 1 | 11436 | 9
|  |  | 1 | 2211 | 6 | NP | Picardie | GA19070801 | 2006-606557 | Athies-sous-Laon | La Sablonnière | 2006-10-11 |  |  | 2211 | 6 |  | 6 | 1 | 2211 | 6 | 1 | 2211 | 6 | 1 | 2211 | 6 | 1 | 2211 | 6 | 1 | 2211 | 6 | 1 | 2211 | 6 | 1 | 2211 | 6 | 1 | 2211 | 6 | 1 | 2211 | 6 | 1 | 2211 | 6
|  |  | 1 | 10071 | 15 | NP | Picardie | GA19071201 | 2006-606932 | Amiens | Square Friant les Quatre Chênes | 2006-10-26 |  |  | 10071 | 15 |  | 15 | 1 | 10071 | 15 | 1 | 10071 | 15 | 1 | 10071 | 15 | 1 | 10071 | 15 | 1 | 10071 | 15 | 1 | 10071 | 15 | 1 | 10071 | 15 | 1 | 10071 | 15 | 1 | 10071 | 15 | 1 | 10071 | 15
|  |  | 1 | 39945 | 28 | NP | Picardie | GA19071301 | 2006-606265 | Epaux-Bézu | La Bruyère aux Loups | 2006-10-03 |  |  | 39945 | 28 |  | 28 | 1 | 39945 | 28 | 1 | 39945 | 28 | 1 | 39945 | 28 | 1 | 39945 | 28 | 1 | 39945 | 28 | 1 | 39945 | 28 | 1 | 39945 | 28 | 1 | 39945 | 28 | 1 | 39945 | 28 | 1 | 39945 | 28
|  |  | 1 | 55000 | 25 | NP | Picardie | GA19071601 | 2006-606832 | Saint-Just-en-Chaussée | Rue de Plainval | 2006-10-24 |  |  | 55000 | 25 |  | 25 | 1 | 55000 | 25 | 1 | 55000 | 25 | 1 | 55000 | 25 | 1 | 55000 | 25 | 1 | 55000 | 25 | 1 | 55000 | 25 | 1 | 55000 | 25 | 1 | 55000 | 25 | 1 | 55000 | 25 | 1 | 55000 | 25
|  |  | 1 | 5582 | 10 | NP | Picardie | GA19071701 | 2006-606106 | Soissons | 57 et 59, avenue de Paris | 2006-10-11 |  |  | 5582 | 10 |  | 10 | 1 | 5582 | 10 | 1 | 5582 | 10 | 1 | 5582 | 10 | 1 | 5582 | 10 | 1 | 5582 | 10 | 1 | 5582 | 10 | 1 | 5582 | 10 | 1 | 5582 | 10 | 1 | 5582 | 10 | 1 | 5582 | 10
|  |  | 1 | 27765 | 16 | NP | Picardie | GA19071801 | 2006-606524 | Charly-sur-Marne | Rue Pierre le Givre | 2006-10-02 |  |  | 27765 | 16 |  | 16 | 1 | 27765 | 16 | 1 | 27765 | 16 | 1 | 27765 | 16 | 1 | 27765 | 16 | 1 | 27765 | 16 | 1 | 27765 | 16 | 1 | 27765 | 16 | 1 | 27765 | 16 | 1 | 27765 | 16 | 1 | 27765 | 16
|  |  | 1 | 4562 | 14 | NP | Picardie | GA19072201 | 2006-606802 | Crécy-en-Ponthieu | Rue Yon | 2006-11-07 |  |  | 4562 | 14 |  | 14 | 1 | 4562 | 14 | 1 | 4562 | 14 | 1 | 4562 | 14 | 1 | 4562 | 14 | 1 | 4562 | 14 | 1 | 4562 | 14 | 1 | 4562 | 14 | 1 | 4562 | 14 | 1 | 4562 | 14 | 1 | 4562 | 14 | 1 | 4562 | 14
|  |  | 1 | 20543 | 14 | NP | Picardie | GA19072401 | 2006-606813 | La Capelle | Rue Olivier Huille | 2006-10-26 |  |  | 20543 | 14 |  | 14 | 1 | 20543 | 14 | 1 | 20543 | 14 | 1 | 20543 | 14 | 1 | 20543 | 14 | 1 | 20543 | 14 | 1 | 20543 | 14 | 1 | 20543 | 14 | 1 | 20543 | 14 | 1 | 20543 | 14 | 1 | 20543 | 14
|  |  | 1 | 1010 | 9 | NP | Picardie | GA19072701 | 2006-606936 | Blérancourt | Avenue de Saint Paul | 2006-11-23 |  |  | 1010 | 9 |  | 9 | 1 | 1010 | 9 | 1 | 1010 | 9 | 1 | 1010 | 9 | 1 | 1010 | 9 | 1 | 1010 | 9 | 1 | 1010 | 9 | 1 | 1010 | 9 | 1 | 1010 | 9 | 1 | 1010 | 9 | 1 | 1010 | 9 | 1 | 1010 | 9
|  |  | 1 | 92464 | 65 | NP | Picardie | GA19072801 | 2006-607074 | Drucat | Au Bout de Drucat | 2006-12-06 |  |  | 92464 | 65 |  | 65 | 1 | 92464 | 65 | 1 | 92464 | 65 | 1 | 92464 | 65 | 1 | 92464 | 65 | 1 | 92464 | 65 | 1 | 92464 | 65 | 1 | 92464 | 65 | 1 | 92464 | 65 | 1 | 92464 | 65 | 1 | 92464 | 65 | 1 | 92464 | 65 | 1 | 92464 | 65
|  |  | 1 | 2114 | 17 | NP | Picardie | GA19072901 | 2006-607254 | Amiens | 6, Rue Saint Geoffroy | 2006-12-07 |  |  | 2114 | 17 |  | 17 | 1 | 2114 | 17 | 1 | 2114 | 17 | 1 | 2114 | 17 | 1 | 2114 | 17 | 1 | 2114 | 17 | 1 | 2114 | 17 | 1 | 2114 | 17 | 1 | 2114 | 17 | 1 | 2114 | 17 | 1 | 2114 | 17 | 1 | 2114 | 17 | 1 | 2114 | 17
|  |  | 1 | 3088 | 12 | NP | Picardie | GA19073501 | 2006-607051 | Songeons | 5, place du Général de Gaulle | 2006-12-06 |  |  | 3088 | 12 |  | 12 | 1 | 3088 | 12 | 1 | 3088 | 12 | 1 | 3088 | 12 | 1 | 3088 | 12 | 1 | 3088 | 12 | 1 | 3088 | 12 | 1 | 3088 | 12 | 1 | 3088 | 12 | 1 | 3088 | 12 | 1 | 3088 | 12 | 1 | 3088 | 12 | 1 | 3088 | 12
|  |  | 1 | 9065 | 10 | NP | Picardie | GA19074701 | 2006-607376 | Salouel | Les Tourniolles | 2006-12-26 |  |  | 9065 | 10 |  | 10 | 1 | 9065 | 10 | 1 | 9065 | 10 | 1 | 9065 | 10 | 1 | 9065 | 10 | 1 | 9065 | 10 | 1 | 9065 | 10 | 1 | 9065 | 10 | 1 | 9065 | 10 | 1 | 9065 | 10 | 1 | 9065 | 10 | 1 | 9065 | 10 | 1 | 9065 | 10
|  |  | 1 | 1503 | 10 | NP | Picardie | GA19076301 | 2006-607394 | Chavignon | Rue du Chemin des Dames | 2007-01-10 |  |  | 1503 | 10 |  | 10 | 1 | 1503 | 10 | 1 | 1503 | 10 | 1 | 1503 | 10 | 1 | 1503 | 10 | 1 | 1503 | 10 | 1 | 1503 | 10 | 1 | 1503 | 10 | 1 | 1503 | 10 | 1 | 1503 | 10 | 1 | 1503 | 10 | 1 | 1503 | 10 | 1 | 1503 | 10
|  |  | 1 | 895196 | 431 | NP | Picardie | GA19077001 | 2006-606212 | Méaulte et Bécordel-Bécourt | ZAC du Pays du Coquelicot | 2007-01-29 |  |  | 895196 | 431 |  | 431 | 1 | 895196 | 431 | 1 | 895196 | 431 | 1 | 895196 | 431 | 1 | 895196 | 431 | 1 | 895196 | 431 | 1 | 895196 | 431 | 1 | 895196 | 431 | 1 | 895196 | 431 | 1 | 895196 | 431 | 1 | 895196 | 431 | 1 | 895196 | 431 | 1 | 895196 | 431
|  |  | 1 | 2000000 | 1400 | NP | Picardie | GA19xxxxxx | - | Canal Seine-Nord |  | - |  | PR (3T07) | 2000000 | 1400 |  | 1400 | 1 | 2000000 | 1400 | 1 | 2000000 | 1400 | 1 | 2000000 | 1400 | 1 | 2000000 | 1400 | 1 | 2000000 | 1400 | 1 | 2000000 | 1400 | 1 | 2000000 | 1400 | 1 | 2000000 | 1400 | 1 | 2000000 | 1400 | 1 | 2000000 | 1400 | 1 | 2000000 | 1400 | 1 | 2000000 | 1400

## Programmé-en cours
19 - Picardie |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
104 | 11008
Presté du 01/01/2007 au 28/02/2007
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
NP | Picardie | 6119005301 | 10113A1 | Allemant | La Vallée Guerbette | 2002-04-05 | 2002-07-04 | 2002-08-07 | 73000 | 38 | 0 | 26
NP | Picardie | 6119006501 | 10130A1 | Paars | Le Bois de la Bruyère | 2002-04-19 | 2007-03-26 | 2007-03-26 | 35000 | 25 | 1 | 8.5
NP | Picardie | 6119007401 | 10367 | Venette | ZAC du Bois de Plaisance | 2002-05-15 | 2002-09-19 | 30/09/2002 18/11/2002 14/12/2004 | 843908 | 298 | 0 | 107
NP | Picardie | 6119019101 | 11326A1 | Soissons | 5, place de l'Hôtel de Ville | 2002-10-02 | 2004-05-04 | 2004-05-03 | 60 | 5 | 0 | 1
NP | Picardie | 6119019301 | 11323A1 | Soissons | 3, place du Cloître | 2002-09-19 | 2004-01-31 | 2004-02-09 | 542 | 43 | 0 | 0
NP | Picardie | 6119034301 | 600585A1 | Creil | Alata "l'arbre de Verneuil vers Malassise" | 2003-07-16 | 2007-02-26 | 2007-03-05 | 61762 | 28 | 0 | 28
NP | Picardie | 6119035901 | 600626A1 | Senlis | Square Vernet et 39 Place de la Halle | 2003-08-11 | 2004-01-13 | 2003-10-15 | 12 | 13 | 0 | 6
NP | Picardie | 6119039101 | 02549A2 | Sissonne | Camp National de Sissonne | 2003-09-26 | 2004-06-28 | 2004-07-26 | 1107300 | 358 | 0
NP | Picardie | GA19005001 | 20811A3 | Monampteuil | Parc de Loisirs de l'Ailette | 2004-02-12 | 2004-09-29 | 2004-10-04 | 200000 | 74 | 0 | 1
NP | Picardie | GA19005301 | 20824A2 | Autremencourt | Chemin Garenne Neuville Eolienne 5 | 2004-02-18 | 2005-08-31 | 2005-08-31 | 3000 | 2 | 0 | 0
NP | Picardie | GA19005401 | 20825A2 | Autremencourt | Cent Jalois Ch de Reims Eolienne 3 | 2004-02-18 | 2005-08-31 | 2005-08-31 | 3000 | 2 | 0 | 0
NP | Picardie | GA19009501 | 801301A1 | Longueau, Glisy et Boves | ZAC Jules Verne secteurs nord, sud et est | 2005-10-19 | 2004-08-31 | 14/09/2004 24/11/2005 18/05/2006 05/02/2007 | 1087694 | 410 | 44.5 | 152.5
NP | Picardie | GA19011601 | 20983A1 | Brécy et Rocourt | Châtelet, La Genevroye, Romant | 2004-05-07 | 2007-03-07 | 2007-03-15 | 45400 | 22 | 0 | 22
NP | Picardie | GA19011701 | 20743A1 | Vaux-Andigny | Des Ecoprez | 2004-05-07 | 2005-12-22 | 2006-01-03 | 79800 | 31 | 0 | 24
NP | Picardie | GA19013901 | 20889A1 | Beautor, Tergnier et Travecy | carrière GSM | 2004-06-08 | 2006-09-01 | 2006-09-04 | 2564364 | 1050 | 29 | 400
NP | Picardie | GA19014601 | 601435A1 | Attichy et Bitry | Carrière de granulats Routière Morin | 2004-06-22 | 2005-05-24 | 2005-06-30 | 430000 | 181 | 0
NP | Picardie | GA19025501 | 802007A1 | Abbeville | 264, Chaussée d'Hocquet | 2004-12-08 | 2006-05-04 | 2006-06-05 | 12479 | 19 | 0 | 5
NP | Picardie | GA19026101 | 21401A1 | Laon | Quartier des Epinettes | 2004-12-14 | 2005-02-08 | 2005-02-15 | 39088 | 18 | 0 | 0
NP | Picardie | GA19029901 | 2005-802240A1 | Ablaincourt-Pressoir et Estrées-Deniécourt | ZAC de Haute-Picardie | 2005-02-16 | 2005-09-15 | 21/09/2005 27/02/2006 | 632728 | 252 | 0 | 29.5
NP | Picardie | GA19032401 | 2005-602012 | Nanteuil-le-Haudouin | 3, 5, 7 et 9, rue de l'Hôtel-Dieu | 2005-03-15 | 2006-08-07 | 2006-08-28 | 8069 | 15 | 2 | 0
NP | Picardie | GA19032901 | 2005-602057 | Morangles | Rue des Quatre Vents | 2005-03-18 | 2006-01-03 | 2006-01-09 | 36457 | 18 | 4 | 0
NP | Picardie | GA19033801 | 2005-21602 | Concevreux | Le Chemin de la Rivière ; Devant les Chaudardes ; Les Rambles ; Les Jombras ; Les Russembaux | 2005-04-05 | 2005-08-12 | 23/08/2005 04/09/2006 | 384474 | 206 | 4 | 13.5
NP | Picardie | GA19036401 | 2005-602668 | Compiègne | 29-33, rue Solférino | 2005-06-09 | 2007-02-20 | 2007-03-13 | 889 | 38 | 0 | 38
NP | Picardie | GA19036701 | 2005-602652 | Breteuil-sur-Noye | Extension de la zone d'activités rue d'Amiens | 2005-06-14 | 2007-01-03 | 2007-01-03 | 115445 | 57 | 55 | 2
NP | Picardie | GA19037401 | 2005-602682 | Levignen | Le Haut de Vaudemanche | 2005-06-20 | 2006-09-06 | 2006-09-13 | 45800 | 25 | 0 | 11
NP | Picardie | GA19042001 | 2005-602862 | Tergnier et Beautor | La Frette | 2005-07-04 | 2006-01-30 | 2006-02-06 | 115483 | 53 | 0 | 7
NP | Picardie | GA19045401 | 2005-603670 | Rochy-Condé | Rues de l'Eglise et de la Place | 2005-09-21 | 2006-01-10 | 2006-01-17 | 29442 | 18 | 0 | 0
NP | Picardie | GA19045501 | 2005-600522 | Blacourt et Cuigy | Carrière Imerys tranches 2 et 3 | 2005-09-21 | 2006-11-09 | 2006-11-13 | 86388 | 40 | 0 | 27.5
NP | Picardie | GA19047001 | 2005-603630 | Saint-Quentin | Parc des Autoroutes, 9ème tranche | 2005-09-26 | 2005-12-21 | 2006-01-09 | 293460 | 131 | 2 | 0
NP | Picardie | GA19047201 | 2005-602778 | Précy-sur-Oise | Le Ringuet | 2005-10-18 | 2006-09-29 | 2006-10-23 | 53308 | 35 | 0 | 31
NP | Picardie | GA19047401 | 2005-603898 | Saint-Riquier | Rue de l'Hôpital | 2005-10-24 | 2006-07-07 | 2006-07-07 | 8027 | 29 | 0 | 9
NP | Picardie | GA19050701 | 2005-603919 | Feuquières-en-Vimeu | Aménagement du centre-ville | 2005-12-07 | 2006-05-12 | 2006-06-05 | 65000 | 41 | 0 | 14.5
NP | Picardie | GA19051701 | 2005-604190 | Saint-Just-en-Chaussée | Rue Jean Moulin | 2005-12-22 | 2006-10-30 | 2006-11-20 | 1675 | 10 | 2 | 3
NP | Picardie | GA19054001 | 2005-604186 | Vermand | Rue de Marteville | 2005-12-20 | 2006-05-15 | 2006-06-13 | 1261 | 6 | 0 | 0
NP | Picardie | GA19054401 | 2005-604255 | Concevreux | Les Russembaux | 2006-01-19 | 2006-08-21 | 2006-09-13 | 15000 | 7 | 0 | 0
NP | Picardie | GA19055201 | 2006-604487 | Saleux | 42, rue Jean Catelas | 2006-02-08 | 2007-03-01 | 2007-03-08 | 3228 | 7.5 | 0 | 7.5
NP | Picardie | GA19055401 | 2005-604252 | Rivecourt | Les Petits Pâtis - secteur 2006 | 2006-02-10 | 2006-09-27 | 2006-10-24 | 81000 | 35 | 2 | 5.5
NP | Picardie | GA19056301 | 2005-604253 | Cuiry-lès-Chaudardes | Le Fond de la Plaine | 2006-02-10 | 2006-08-21 | 2006-09-05 | 47700 | 26 | 1 | 0
NP | Picardie | GA19056601 | 2006-604254 | Travecy | La Justice secteur 2006 | 2006-02-10 | 2006-10-06 | 2006-10-17 | 148500 | 63 | 12 | 3
NP | Picardie | GA19057301 | 2005-604647 | Amiens | Angle Bd Alsace/Lorraine - Place Vadé | 2006-03-02 | 2007-03-01 | 2007-03-08 | 1902 | 26 | 0 | 26
NP | Picardie | GA19059001 | 2006-604977 | Crèvecoeur-le-Grand | Avenue de la Libération/RD 930 | 2006-03-30 | 2006-10-11 | 2006-11-22 | 62394 | 29 | 2 | 6
NP | Picardie | GA19059801 | 2006-605199 | Amiens | 54, rue Jules Barni/Caserne Dejean | 2006-04-12 | 2006-07-03 | 2006-07-10 | 14543 | 76 | 0 | 0
NP | Picardie | GA19059901 | 2006-605139 | Amiens | 14, rue du Manège | 2006-04-14 | 2007-03-06 | 2007-03-13 | 1013 | 16 | 0 | 16
NP | Picardie | GA19060201 | 2006-605109 | Boves | La Forêt de Boves | 2006-04-14 | 2007-02-19 | 2007-03-05 | 208152 | 88 | 0 | 88
NP | Picardie | GA19060401 | 2006-605270 | Thourotte | ZAC du Gros Grelot 3e tranche | 2006-04-20 | 2007-02-28 | 2007-03-08 | 125526 | 52 | 0 | 52
NP | Picardie | GA19060501 | 2006-605192 | Cambronne-lès-Ribécourt | Rue Serge Clergeot | 2006-04-28 | 2006-12-27 | 2007-01-22 | 17000 | 13 | 12 | 1
NP | Picardie | GA19060801 | 2006-605026 | Beaurieux | Le Pré Vervins | 2006-04-11 | 2007-01-30 | 2007-02-15 | 11105 | 10 | 9.5 | 0.5
NP | Picardie | GA19061301 | 2006-605450 | Cuvilly | Stockage souterrain GDF | 2006-05-22 | 2006-11-29 | 2007-01-10 | 179387 | 69 | 58.5 | 10.5
NP | Picardie | GA19061601 | 2006-605538 | Amiens | 239, rue Jean Moulin | 2006-05-24 | 2007-02-20 | 2007-03-12 | 2222 | 11 | 0 | 11
NP | Picardie | GA19063101 | 2006-605712 | Coye-la-Forêt | Rue de l'Etang 1 | 2006-06-29 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 554 | 7 | 1 | 5
NP | Picardie | GA19065001 | 2006-605813 | Amiens | Boulevard Jules Verne | 2006-07-28 | 2007-03-14 | 2007-03-19 | 4800 | 26 | 0 | 26
NP | Picardie | GA19065401 | 2006-605633 | Vénizel | La Grand-Mère | 2006-07-11 | 2006-12-22 | 2007-01-11 | 20746 | 13 | 15 | 0
NP | Picardie | GA19065601 | 2006-605972 | Corbeny | 16, route de Reims | 2006-07-11 | 2007-03-23 | 2007-04-10 | 2250 | 14 | 0 | 14
NP | Picardie | GA19066501 | 2006-606290 | Passel | Parc d'Activités de Noyon Passel | 2006-08-23 | 2006-10-19 | 23/10/2006 05/02/2007 | 256492 | 64 | 33 | 31
NP | Picardie | GA19067001 | 2006-606267 | Corbie | Rue de l'Enclos | 2006-08-28 | 2007-03-07 | 2007-03-22 | 705 | 10 | 0 | 10
NP | Picardie | GA19067401 | 2006-606157 | Péronne | Avenue Danicourt | 2006-08-30 | 2007-03-05 | 2007-03-19 | 7762 | 26 | 0 | 26
NP | Picardie | GA19067501 | 2006-606153 | Orainville | Rue du Maréchal Leclerc | 2006-08-04 | 2007-02-06 | 2007-03-06 | 14240 | 15 | 0 | 15
NP | Picardie | GA19067701 | 2006-606287 | Longueval-Barbonval | Le Village | 2006-08-21 | 2007-01-29 | 2007-02-05 | 9570 | 21 | 18 | 3
NP | Picardie | GA19067801 | 2006-606254 | Concevreux | RD 22 - Le Grand Routy | 2006-08-29 | 2007-01-19 | 2007-02-19 | 9218 | 6 | 6 | 0
NP | Picardie | GA19068901 | 2006-606383 | Abbeville | 43, rue du Lieutenant Caron | 2006-09-15 | 2007-03-12 | 2007-03-26 | 11570 | 17 | 0 | 17
NP | Picardie | GA19069201 | 2006-606655 | Amiens | Route de Rouen, Rue de l'Abeille, Rue Alfred Lemaire | 2006-09-29 | 2007-01-18 | 2007-05-24 | 5967 | 10 | 0 | 10
NP | Picardie | GA19071001 | 2006-605977 | Vailly-sur-Aisne | Avenue Paul Doumer | 2006-07-26 | 2007-03-06 | 2007-03-07 | 10065 | 7 | 0 | 7
NP | Picardie | GA19071101 | 2006-606723 | Amiens | 13, 15 et 17, rue René Boileau | 2007-10-26 | 2007-03-17 | 2007-03-21 | 1058 | 13 | 0 | 13
NP | Picardie | GA19071901 | 2006-606701 | Tergnier | Rue de Grasse | 2006-10-12 | 2007-03-16 | 2007-04-05 | 11333 | 10 | 0 | 10
NP | Picardie | GA19074001 | 2006-607112 | Pommiers | Rue des Huets | 2007-12-12 | 2007-03-07 | 2007-03-16 | 2410 | 7 | 0 | 7
NP | Picardie | GA19009801 | 801117A1 | Amiens | Projet de ZAC de Renancourt | 2004-04-14 |  | 2007-04-23 | 610345 | 227 | 0 | 227
NP | Picardie | GA19041201 | 2005-603119A1 | Amiens | rue Jean Boën | 2005-08-03 |  | 2007-04-02 | 1976 | 12 | 0 | 12
NP | Picardie | GA19053801 | 2005-603909 | Argoeuves-Saint-Sauveur | Le Moulin d'Argoeuves | 2006-01-20 |  | 2007-07-23 | 350000 | 157 | 0 | 157
NP | Picardie | GA19056201 | 2005-604281 | Brissay-Choigny et Vendeuil | Les Longs Marchés/Près de l'Horloge secteur 2006 | 2006-02-10 |  | 2007-06-04 | 71600 | 80 | 0 | 80
NP | Picardie | GA19058501 | 2006-605022 | Amiens | 35, rue de Doullens | 2006-03-23 |  | 2007-05-14 | 2785 | 14 | 0 | 14
NP | Picardie | GA19062201 | 2006-605443 | Allonville | 10, Grande Rue | 2006-05-31 |  | 2007-04-26 | 730 | 7 | 0 | 7
NP | Picardie | GA19063301 | 2006-605738 | Méru | Boulevard de l'Esches | 2006-07-06 | 2007-03-20 | 2007-04-03 | 3000 | 7 | 0 | 7
NP | Picardie | GA19063401 | 2006-605683 | Cires-lès-Mello | La Remise de Villeneuve/Les Pâtures | 2005-11-10 |  | 2007-08-06 | 146040 | 69 | 0 | 69
NP | Picardie | GA19064801 | 2006-606060 | Amiens | 49 rue Guidé/Boulevard du Jardin des Plantes | 2006-07-21 |  | 2007-06-21 | 393.32 | 24 | 0 | 24
NP | Picardie | GA19066601 | 2006-606152 | Méru | La Queue de Vignoru | 2006-08-21 |  | 2007-05-02 | 94982 | 40 | 0 | 40
NP | Picardie | GA19066801 | 2006-606222 | Chambly | Avenue de Verdun | 2006-08-28 |  | 2007-06-05 | 17007 | 10 | 1 | 6
NP | Picardie | GA19067101 | 2006-606223 | Chambly | Avenue de Verdun - collectif | 2006-08-25 |  | 2007-06-07 | 14344 | 8 | 0 | 8
NP | Picardie | GA19067201 | 2006-606268 | Amiens | Quai de la Somme - Rue Bonvallet | 2006-08-30 |  | 2007-09-10 | 7597 | 75 | 0 | 75
NP | Picardie | GA19068101 | 2006-606384 | Le Meux | Rue de Compiègne | 2006-09-19 |  | 2007-05-03 | 15077 | 10 | 0 | 10
NP | Picardie | GA19069801 | 2006-606664 | Doullens | La Briqueterie | 2006-10-05 |  | 2007-04-16 | 42008 | 23 | 0 | 23
NP | Picardie | GA19069901 | 2006-606495 | Saint-Just-en-Chaussée | 61 et 67, rue Mangin | 2006-10-06 |  | 2007-05-09 | 4151 | 15 | 0 | 15
NP | Picardie | GA19070001 | 2006-606499 | Soissons | 12, rue des Tranchées | 2006-09-26 |  | 2007-04-05 | 263 | 10 | 0 | 10
NP | Picardie | GA19070201 | 2006-606704 | Villers-Cotterêts | Quartier de la Croisette - Rue des Chevreuils | 2006-09-26 |  | 2007-05-03 | 16325 | 10 | 0 | 10
NP | Picardie | GA19070601 | 2006-605763 | Rozoy-sur-Serre | Grand Hôtel/Rue Charles de Gaulle | 2006-09-22 |  | 2007-05-09 | 26239 | 13 | 0 | 13
NP | Picardie | GA19070901 | 2006-606554 | Aguilcourt | Route de Condé-sur-Suippe | 2006-10-11 |  | 2007-04-23 |  | 10 | 0 | 10
NP | Picardie | GA19072001 | 2006-607023 | Amiens | 59 à 67, rue du Blamont | 2006-11-16 |  | 2007-05-03 | 1389 | 10 | 0 | 10
NP | Picardie | GA19072501 | 2006-606854 | Courmont | Le Clos Cagneau | 2006-11-08 |  | 2007-04-03 | 6203 | 7 | 0 | 7
NP | Picardie | GA19073001 | 2006-605925 | Evergnicourt | Lotissement | 2006-11-24 |  | 2007-04-27 | 8260 | 7 | 0 | 7
NP | Picardie | GA19073601 | 2006-607109 | Epineuse et Bailleul-le-Soc | Le Haut du Bois Robin - éoliennes E2, E3, B3, B4 | 2006-12-12 |  | 2007-04-10 | 10000 | 10 | 0 | 10
NP | Picardie | GA19073701 | 2006-606933 | Lihons | Le Sole du Bois Gallet | 2006-12-06 |  | 2007-05-28 | 149001 | 76 | 0 | 76
NP | Picardie | GA19074101 | 2006-607170 | Bergues-sur-Sambre | RD 272 "Les Robisieux" | 2006-12-13 |  | 2007-04-16 | 4424 | 7 | 0 | 7
NP | Picardie | GA19074201 | 2006-607128 | Colligis-Crandelain | Rue de l'Abbé Georges Hénin | 2006-12-13 |  | 2007-06-12 | 3688 | 12 | 0 | 12
NP | Picardie | GA19074301 | 2006-607196 | Saint-Just-en-Chaussée | Construction d'une salle des fêtes | 2006-12-21 |  | 2007-04-23 | 20000 | 12 | 0 | 12
NP | Picardie | GA19074401 | 2006-607370 | Amiens | 181, rue Saint Maurice | 2006-12-27 |  | 2007-06-11 | 1676 | 16 | 0 | 16
NP | Picardie | GA19074501 | 2006-607371 | Amiens | 1, rue Péru Lorel/angle rue Pierre l'Hermite | 2006-12-27 |  | 2007-10-08 | 287 | 16 | 0 | 16
NP | Picardie | GA19074601 | 2006-607240 | Amiens | 48, rue de la République (musée) | 2006-12-27 |  | 2007-07-04 | 8231 | 20.5 | 0 | 20.5
NP | Picardie | GA19074801 | 2006-607282 | Francastel | Petite Rue de l'Ecu | 2006-12-29 |  | 2007-05-10 | 8748 | 8 | 0 | 8
NP | Picardie | GA19074901 | 2006-607085 | Vermand | Rue de la Chapelle | 2006-12-04 |  | 2007-05-02 | 511 | 7 | 0 | 7
NP | Picardie | GA19075801 | 2006-607259 | Crépy | Lotissement du Beffroi - 3e partie | 2006-12-26 |  | 2007-05-21 | 20620 | 13 | 0 | 13
NP | Picardie | GA19076001 | 2006-607334 | Tergnier | 12, rue des Martyrs | 2007-01-10 |  | 2007-04-24 | 1114 | 7 | 0 | 7
NP | Picardie | GA19077101 | 2006-607717 | Compiègne | Rue d'Austerlitz - bassin d'orage | 2007-02-07 |  | 2007-05-02 | 1600 | 48 | 0 | 48
NP | Picardie | GA19077301 | 2007-607652 | Saint-Fuscien | Route de Dury - Le Sentier aux Carottes | 2007-02-07 |  | 2007-04-10 | 1682 | 7 | 0 | 7
NP | Picardie | GA19077601 | 2007-607552 | Pasly | Les Coteaux de Pasly | 2007-01-30 |  | 2007-04-24 | 22730 | 14 | 0 | 14
[10 empty] | 5504 | 314.5 | 2502.5

## Réalisé
19 - Picardie |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
23 | 355
Presté du 01/01/2007 au 28/02/2007
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
NP | Picardie | 6119001701 | 10112 | Soissons | rue des Francs Boisiers | 2002-03-08 | 2002-04-15 | 2002-04-23 | 250 | 16.5 | 8
NP | Picardie | 6119007301 | 10595A1 | Choisy-au-Bac | Le Muids | 2002-05-15 | 2006-09-07 | 2006-09-11 | 49000 | 26 | 2
NP | Picardie | 6119029401 | 20247A1 | Soupir | le Parc | 2003-03-27 | 2003-07-25 | 2003-07-15 | 20600 | 13 | 1
NP | Picardie | 6119042101 | 20659A1 | Bucy-le-Long et Venizel | Le Creulet, Les Hauts Bords, La Plaine | 2003-12-15 | 2006-04-24 | 2006-05-04 | 365000 | 206 | 2
NP | Picardie | GA19035501 | 2005-602160 | Villers-Bocage | Parc d'activités de la Montignette | 2005-05-24 | 2006-01-03 | 2006-01-03 | 104335 | 44 | 1.5
NP | Picardie | GA19043401 | 2005-603110 | Flavigny-le-Grand et Beaurain | Le Grand Royard | 2005-08-01 | 2006-10-31 | 2006-11-13 | 91250 | 19 | 9
NP | Picardie | GA19043801 | 2005-603368 | Bouillancourt-en-Séry | Au Chemin de Blangy | 2005-08-22 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 5000 | 13 | 13.5
NP | Picardie | GA19048101 | 2005-603911 | Lagny-le-Sec | Lotissement "Le Champ de l'Hôtel" | 2005-11-10 | 2006-04-27 | 2006-05-02 | 86546 | 34 | 1
NP | Picardie | GA19054501 | 2006-604527 | Belle-Eglise | Saint-Just | 2006-02-01 | 2006-05-22 | 2006-05-29 | 17250 | 27 | 1
NP | Picardie | GA19056101 | 2005-604611 | Warluis | Les Bruyères | 2006-02-17 | 2006-07-25 | 2006-08-01 | 38060 | 45 | 1
NP | Picardie | GA19057401 | 2006-604643 | Pont-Noyelles | Rue de la Vallée de l'Hallue | 2006-03-01 | 2006-08-25 | 2006-09-04 | 51335 | 37 | 1
NP | Picardie | GA19058801 | 2006-604783 | Vasseny | Rue des Dames | 2006-03-08 | 2007-01-23 | 2007-01-29 | 785 | 6 | 7
NP | Picardie | GA19060001 | 2006-605150 | Saveuse | Rue Paul Cornet | 2006-04-14 | 2007-01-12 | 2007-01-16 | 29855 | 16 | 24
NP | Picardie | GA19060901 | 2006-605018 | Soissons | 24, avenue de Paris | 2006-03-30 | 2007-01-22 | 2007-02-05 | 844 | 10 | 10
NP | Picardie | GA19061201 | 2006-605364 | Méru | ZAC "La Nouvelle France" | 2006-05-18 | 2006-10-26 | 2006-11-20 | 115380 | 53 | 13.5
NP | Picardie | GA19061501 | 2006-605358 | Flers-sur-Noye | Rue d'en Haut et rue Collée | 2006-05-15 | 2007-01-08 | 2007-01-08 | 40416 | 19 | 19
NP | Picardie | GA19062901 | 2006-605250 | Fontaine-lès-Vervins | Rue de la Louvière | 2006-05-05 | 2006-10-15 | 2006-11-27 | 1050 | 4 | 4
NP | Picardie | GA19063901 | 2006-605529 | Glisy | ZAC Croix de Fer (complément) | 2006-07-10 | 2006-12-21 | 2007-01-09 | 26410 | 16 | 19
NP | Picardie | GA19065701 | 2006-605773 | Morcourt | La Gloriette ZD1 | 2006-07-20 | 2007-01-19 | 2007-02-01 | 6364 | 5 | 5
NP | Picardie | GA19065801 | 2006-605774 | Morcourt | La Gloriette ZD2 | 2006-07-20 | 2007-01-23 | 2007-02-02 | 9189 | 5 | 7
NP | Picardie | GA19068001 | 2006-606140 | Soissons | 8, boulevard Camille Desmoulins | 2006-08-24 | 2006-12-04 | 2007-01-09 | 520 | 10 | 5
NP | Picardie | GA19069001 | 2006-606526 | Amiens | 10bis, rue de l'Abeille | 2006-09-25 | 2007-01-04 | 2007-01-22 | 257 | 6 | 5.5
NP | Picardie | GA19069301 | 2006-606707 | Saleux | Route de Taisnil | 2006-10-04 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 18298 | 20 | 17.5
[10 empty] | 650.5 | 177.5 | 0

## Synthèse
19 - Picardie |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
55 | 9977263 | 5109.5 | 104 | NC |  | 11008 |  | 159 | - |  | 16117.5
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 55 | 55 |  | 55 |  | 51 |  | 43 | 40 |  | 35 |  |  |  | 30 | 25 | 20 | 9 | 7
Non programmé (m2) |  | 9977263 | 9977263 |  | 9977263 |  | 9464148 |  | 4005198 | 3975564 |  | 3950434 |  |  |  | 3898088 | 3807192 | 3575284 | 3009002 | 3003430
Non programmé (j/h) |  | 5109.5 | 5109.5 |  | 5109.5 |  | 4791.5 |  | 2741.5 | 2609.5 |  | 2581.5 |  |  |  | 2517.5 | 2437.5 | 2278 | 1968 | 1945
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 318 |  | 2050 | 132 | 2741.5 | 28 | 0 | 2581.5 | 0 | 64 | 80 | 159.5 | 310 | 23
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
23 | NC | 355
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
106 | 3728048 | 2134

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide