## Non programmé
15 - Nord-Pas de Calais | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 30/11/2006 | [12 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
60 | 4844906.57 | 2230.5 | 133 | 4407895.4 | 2646.5 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 133 | 4407895.4 | 2646.5 | 133 | 4407895.4 | 2646.5 | 133 | 4407895.4 | 2646.5 | 121 | 3717677.4 | 2304.5 | 116 | 3592607.4 | 2230.5 | 109 | 3353721.4 | 2093.5 | 92 | 2876436.4 | 1821.5 | 77 | 2491461.4 | 1577.5 | 63 | 2130654 | 1314.5 | 46 | 1429183 | 851 | 36 | 1045758 | 621 | 16 | 338604 | 178
1 | 70000 | 39 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | 6115012501 | 02/131 | Meurchin et Estevelles | Carrière Vicat | 2002-07-17 |  |  | 70000 | 39 |  | 39
1 | 7208 | 10 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | 6115016301 | 02/174 | Wambrechies | liaison RD108/RD949 ; "Le vert Galant" | 2002-08-28 |  | CG59 | 7208 | 10
1 | 178700 | 62 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | 6115035001 | 03/020 | Liévin | Cité du 2/5 | 2003-02-07 |  |  | 178700 | 62 |  | 62
1 | 162000 | 19 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | 6115041701 | 03/115 | Le Cateau-Cambrésis | Blanc Monts | 2003-04-08 |  |  | 162000 | 19 |  | 19
1 | 11440 | 85 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | 6115044701 | 03/131 | Tourcoing | ZAC Hypercentre - Secteur Carnot | 2003-04-22 |  | PR | 11440 | 85 |  | 85
1 | 23795 | 13 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | 6115045501 | 03/140 | Lewarde | Rue Jules Guesde | 2003-05-21 |  |  | 23795 | 13 |  | 13
1 | 23176 | 20 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | 6115053601 | 03/244 | Avelin | Parcelles 84 et 95p | 2003-09-29 |  |  | 23176 | 20 |  | 20
1 | 265414 | 101 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | 6115055601 | 03/306 | Bierne et Socx | ZAC du Bienrendyck et de la Croix Rouge | 2003-12-29 |  |  | 265414 | 101 |  | 101
1 | 33300 | 13 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | 6115055901 | 03/265 | Valenciennes | échangeur entre les autoroutes A2 et A23 | 2003-11-21 |  | CG59 | 33300 | 13
1 | 216192 | 135 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15001801 | 03/289 | Gravelines et Saint-Georges sur l'Aa | Parc de l'Aa, phase 2 | 2003-12-03 |  |  | 216192 | 135 |  | 135
1 | 80000 | 30 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15001901 | 03/290 | Gravelines et Saint-Georges sur l'Aa | Parc de l'Aa, phase 3 | 2003-12-03 |  |  | 80000 | 30 |  | 30
1 | 77337 | 30 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15002001 | 03/291 | Gravelines et Saint-Georges sur l'Aa | Parc de l'Aa, phase 4 | 2003-12-03 |  |  | 77337 | 30 |  | 30
1 | 14128 | 11 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15002401 | 03/284 | Saint-Saulve | 10 et 40 rue Henri Barbusse | 2003-11-26 |  |  | 14128 | 11 |  | 11
1 | 13292 | 12 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15006501 | 04/021 | Ghyvelde | Domaine du Zand Peet - rue du Lac | 2004-02-20 |  |  | 13292 | 12 |  | 12
1 | 44287 | 26 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15006701 | 04/025bis | Marly | Marly industrie-Secteur de la Rhônelle | 2004-04-15 |  |  | 44287 | 26 |  | 26
1 | 802386 | 325 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15008501 | 04/051 | Hordain | Zone d'activités économiques | 2004-03-30 |  |  | 802386 | 325 |  | 325
1 | 17454 | 9 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15011601 | 04/089 | Bruay-sur-Escaut | rue Renan et rue Gambetta | 2004-05-04 |  |  | 17454 | 9 |  | 9
1 | 30021 | 17 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15012001 | 04/060 | Marly | La Briquette | 2004-04-07 |  |  | 30021 | 17 |  | 17
1 | 67400 | 14 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15012801 | 04/096 | Steenvoorde-Godewaersvelde | Aménagement RD948 - Opération DKD020 | 2004-05-06 |  | CG59 | 67400 | 14
1 | 38289 | 23 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15013501 | 04/109 | Lille | Champs de Mars -Caserne Boufflers | 2004-05-21 |  |  | 38289 | 23 |  | 0
1 | 212349 | 87 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15014701 | 04-133 | Noeux-les-Mines | rue Léon Blum sur la route de Mazingarbe | 2004-06-08 |  | PR | 212349 | 87 |  | 85
1 | 750 | 4 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15015901 | 04/104 | Esquelbecq | Aménagement de la Place Bergerot | 2004-05-21 |  |  | 750 | 4 |  | 4
1 | 32299 | 21 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15016801 | 04/154 | Somain | RN 455 - Echangeur du contournement Nord de Somain | 2004-06-02 |  |  | 32299 | 21 |  | 21
1 | 0 | 9.5 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15018101 | 04/186 | Tourcoing-Mouvaux | Boulevard périphérique de Tourcoing - Tranche 1 - de la rue de Bradford à la rue du Flocon | 2004-07-13 |  |  |  | 9.5 |  | 9.5
1 | 0 | 6.5 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15018201 | 04/187 | Tourcoing-Mouvaux | Boulevard périphérique de Tourcoing - Tranche 2- De l'avenue de la Marne au Boulevard Gambetta | 2004-07-13 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5
1 | 0 | 6.5 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15018301 | 04/188 | Tourcoing-Mouvaux | Boulevard périphérique de Tourcoing - Tranche 3- De la rue des Carliers à l'avenue Alfred Lefrançois | 2004-07-13 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5
1 | 20055 | 6 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15020901 | 04/227 | Etaples sur mer | 54 Avenue du Mont Levin - Lycée Jules Verne | 2004-09-03 |  | PR | 20055 | 6 |  | 6
1 | 141728 | 28 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15021801 | 04/235 | Oye-Plage, Nouvelle-Eglise, Vieille-Eglise et Audruicq | RD 219- Aménagement entre Oye-Plage et Audruicq du PR1 +845 au PR12+295 | 2004-09-16 |  |  | 141728 | 28 |  | 28
1 | 58441 | 27 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15025001 | 4273 | Calais et Marck | RD 247 - RN 43 et autoroute A16 | 2004-10-18 |  |  | 58441 | 27 |  | 27
1 | 114457 | 39 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15026001 | 40299 | Ferques | Carrière du Griset | 2004-10-19 |  |  | 114457 | 39 |  | 39
1 | 23780 | 13 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15028301 | 04/319 | Bruay-sur-l'Escaut | rue Renan | 2004-12-06 |  |  | 23780 | 13 |  | 13
1 | 26149 | 11 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15029801 | 04/338 | Tourcoing | 92 rue du Touquet | 2005-12-27 |  |  | 26149 | 11 |  | 11
1 | 30559 | 14 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15030101 | 04/339 | Tourcoing | 156 rue Fin de la Guerre | 2004-12-29 |  | PR | 30559 | 14 |  | 14
1 | 34290 | 17 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15031301 | 05/026 | Harnes | rue de la Paix, rue François Dealattre, rue Chemin valois : Lots C1 à C9, A1 à A5 et A6 à A8 | 2005-01-31 |  |  | 34290 | 17 |  | 17
1 | 33849 | 14 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15034001 | 05/060 | Courset | ruedu Bois Julien | 2005-03-01 |  |  | 33849 | 14 |  | 14
1 | 5390 | 12 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15034501 | 05/059 | Etaples | RN 39 | 2005-03-01 |  |  | 5390 | 12 |  | 12
1 | 17912 | 14 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15035901 | 05/078 | Etaples | angle du bd Bigot, de l'impasse de la Cité Bel Air et de la Baie de Canche | 2005-03-29 |  |  | 17912 | 14 |  | 14
1 | 1379 | 6 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15037401 | 05/102 | Etaples-sur-Mer | réalisation d'un carrefour giratoire à l'entré de la commune sur la RN39 | 2005-05-02 |  |  | 1379 | 6 |  | 6
1 | 9000 | 32 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15039301 | 05/132 | Boulogne-sur-Mer | Centre Hospitalier Duchene, rue Jacques Monod | 2005-06-07 |  |  | 9000 | 32 |  | 32
1 | 6985 | 27 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15040301 | 05/142 | Béthune | Boulevard Jean Moulin | 2005-06-14 |  |  | 6985 | 27 |  | 27
1 | 3653 | ? |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15041801 | 05/171 | Jeumont | Château de Jeumont - rue du Château | 2005-07-29 |  | PR (3T07) | 3653 | ? |  | ?
1 | 3353 | 6 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15043201 | 05/186 | Fréthun | Rue de la mairie et rue de Parenty | 2005-07-18 |  |  | 3353 | 6 |  | 6
1 | 1512 | 20 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15044201 | 05/195 | Lille | Quartier Saint-Ruth | 2005-08-10 |  | PR | 1512 | 20 |  | 20
1 | 4870 | 14 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15044801 | 05/209 | Vendin-le-Vieil | rue Roger Salengro | 2005-08-06 |  |  | 4870 | 14 |  | 14
1 | 21802 | 13 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15045501 | 05/216 | Morchies | Eoliennes -"la Vallée de Maricourt (Zh60 et 54) et le Bois de Beugny (ZE10,5 et 69) | 2005-08-22 |  |  | 21802 | 13 |  | 0
1 | 664 | 18 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15046001 | 05/223 | Boulogne-sur-Mer | Impasse Porte Royale | 2005-08-30 |  |  | 664 | 18 |  | 18
1 | 172015 | 60 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15047901 | 05/246 | Bonningues-les-Calais | Les Hodes | 2005-09-26 |  | PR | 172015 | 60 |  | 60
1 | 4591 | 11 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15049301 | 05/274 | Haspres | Le Village | 2005-10-21 |  |  | 4591 | 11 |  | 11
1 | 12950 | 15 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15050801 | 05/296 | Aubin-Saint-Vaast | rues St Riquier et St Antoine | 2005-11-23 |  | PR | 12950 | 15 |  | 13
1 | 45060 | 19 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15052301 | 05/307 | Wasquehal | 1 et 3 rue du Maréchal | 2005-11-25 |  | PR | 45060 | 19 |  | 19
1 | 136534 | 56 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15052501 | 05/305 | Tincques | Croisement RN 39/RD117 | 2005-11-25 |  | PR | 136534 | 56 |  | 56
1 | 22392 | 12 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15053601 | 05/334 | Hesdigneul-les-Boulogne | RD 52 - canton des terres Pendantes | 2005-12-19 |  |  | 22392 | 12 |  | 12
1 | 6150 | 4 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15054001 | 05/327 | Neuville-Saint-Rémy, Cambrai, Tiloy-les-Cambrai, Raillencourt-Saint-olle, Fontaine-Notre-Dame | Renforcement de l'alimentation électrique de Cambrai - Ligne Cambrai-Marquion | 2005-12-12 |  |  | 6150 | 4 |  | 0
1 | 282000 | 88 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15054201 | 05/284 | Sars-et-Rosières | Parc d'activités, extension | 2005-12-05 |  |  | 282000 | 88 |  | 88
1 | 6148 | 4 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15055901 | 16589 | Marquette-lez-Lille | Recalibrage de la Deûle, Elargissement à Marquette "Maiserie du Nord" 2 et 2b rue de la Fontaine | 2006-01-07 |  | PR | 6148 | 4 |  | 0
1 | 1107858 | 401 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15056001 | 05/302 | Denain-Haveluy | Parc d'activités de la Bellevue | 2005-12-30 |  | PR (2T07) | 1107858 | 401 |  | 401
1 | 41962 | 19 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15058101 | 06/006bis | Saint-Etienne au Mont | RD 52 | 2006-01-06 |  |  | 41962 | 19 |  | 19
1 | 1166 | 27 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15058401 | 06/003 | Boulogne-sur-Mer | 59-61 rue Felix Adam | 2006-01-05 |  |  | 1166 | 27 |  | 27
|  |  | 1 | 13000 | 14 | NP | Nord Pas De Calais | GA15058901 | 06/086 | Saint-Amand-les-Eaux | Rue de la Paix - Parc de la Scarpe - Centre Thermoludique | 2006-03-20 |  |  | 13000 | 14 |  | 14 | 1 | 13000 | 14 | 1 | 13000 | 14 | 1 | 13000 | 14
1 | 21633 | 13 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15060401 | 06/027 | Bavay | Rue de la Clouterie et rue Georges Marcq | 2006-01-30 |  |  | 21633 | 13 |  | 0
1 | 3402.57 | 42 |  |  |  | NP | Nord Pas De Calais | GA15060601 | 06/032 | Cambrai | Construction d'un centre social "Centre-Ville", angle rue du Château de Selles et Quai Saint-Lazare | 2006-01-30 |  |  | 3402.57 | 42 |  | 41
|  |  | 1 | 36615 | 21 | NP | Nord Pas De Calais | GA15060801 | 06/058 | Thérouanne | Hameau de Nielles | 2006-03-02 |  |  | 36615 | 21 |  | 21 | 1 | 36615 | 21 | 1 | 36615 | 21 | 1 | 36615 | 21
|  |  | 1 | 154815 | 96 | NP | Nord Pas De Calais | GA15061601 | 06/075 | Carvin | Secteur Willerval | 2006-03-21 |  |  | 154815 | 96 |  | 96 | 1 | 154815 | 96 | 1 | 154815 | 96 | 1 | 154815 | 96
|  |  | 1 | 2005 | ? | NP | Nord Pas De Calais | GA15061801 | 06/0214 | Lille | Rue Béranger | 2006-03-21 |  |  | 2005 | ? |  | ? | 1 | 2005 | ? | 1 | 2005 | ? | 1 | 2005 | ?
|  |  | 1 | 1160 | ? | NP | Nord Pas De Calais | GA15061901 | 06/0215 | Lille | Rue d'Isly / Rue Béranger | 2006-03-21 |  |  | 1160 | ? |  | ? | 1 | 1160 | ? | 1 | 1160 | ? | 1 | 1160 | ?
|  |  | 1 | 3593 | 2 | NP | Nord Pas De Calais | GA15062401 | 06/073 | Lille | 32 - 40 - 42 rue de Jemmapes | 2006-03-21 |  |  | 3593 | 2 |  | 0 | 1 | 3593 | 2 | 1 | 3593 | 2 | 1 | 3593 | 2
|  |  | 1 | 5000 | 3 | NP | Nord Pas De Calais | GA15062601 | 06/077 | Etaples-sur-Mer | Boulevard Bigot | 2006-03-21 |  |  | 5000 | 3 |  | 0 | 1 | 5000 | 3 | 1 | 5000 | 3 | 1 | 5000 | 3
|  |  | 1 | 39178 | 24 | NP | Nord Pas De Calais | GA15063201 | 06/091 | Bouchain | Rue C. Bourseul, La Rivière de la Sensée | 2006-03-28 |  |  | 39178 | 24 |  | 0 | 1 | 39178 | 24 | 1 | 39178 | 24 | 1 | 39178 | 24
|  |  | 1 | 12834 | 11 | NP | Nord Pas De Calais | GA15063301 | 06/067 | Leffrinckoucke | Zone d'activités économiques de Leffrinckoucke, rue des Aciéries | 2006-03-21 |  |  | 12834 | 11 |  | 11 | 1 | 12834 | 11 | 1 | 12834 | 11 | 1 | 12834 | 11
|  |  | 1 | 6736 | 20 | NP | Nord Pas De Calais | GA15063401 | 06/090 | Bavay | Route de Maubeuge | 2006-03-28 |  |  | 6736 | 20 |  | 20 | 1 | 6736 | 20 | 1 | 6736 | 20 | 1 | 6736 | 20
|  |  | 1 | 9798 | 6 | NP | Nord Pas De Calais | GA15063501 | 06/092 | Lille | 6, rue Alain de Lille | 2006-03-29 |  |  | 9798 | 6 |  | 0 | 1 | 9798 | 6 | 1 | 9798 | 6 | 1 | 9798 | 6
|  |  | 1 | 11548 | 7 | NP | Nord Pas De Calais | GA15063801 | 06/097 | Monchecourt | Rue de Masny | 2006-04-14 |  |  | 11548 | 7 |  | 0 | 1 | 11548 | 7 | 1 | 11548 | 7 | 1 | 11548 | 7 | 1 | 11548 | 7
|  |  | 1 | 405484 | 145 | NP | Nord Pas De Calais | GA15064001 | 06/099 | Pecquencourt | ZAC Barrois | 2006-03-29 |  |  | 405484 | 145 |  | 145 | 1 | 405484 | 145 | 1 | 405484 | 145 | 1 | 405484 | 145
|  |  | 1 | 49380 | 31 | NP | Nord Pas De Calais | GA15064101 | 06/107 | Ruminghem | Courbe du Ruth | 2006-04-10 |  |  | 49380 | 31 |  | 31 | 1 | 49380 | 31 | 1 | 49380 | 31 | 1 | 49380 | 31 | 1 | 49380 | 31
|  |  | 1 | 12972 | 10 | NP | Nord Pas De Calais | GA15064201 | 06/110 | Conchil-le-Temple | Chemin du Stade | 2006-04-10 |  |  | 12972 | 10 |  | 10 | 1 | 12972 | 10 | 1 | 12972 | 10 | 1 | 12972 | 10 | 1 | 12972 | 10
|  |  | 1 | 42968 | 21 | NP | Nord Pas De Calais | GA15064601 | 06/115 | Rouvroy | Alvéole sud-ouest du Parc d'activités de la Chênaie | 2006-04-21 |  |  | 42968 | 21 |  | 21 | 1 | 42968 | 21 | 1 | 42968 | 21 | 1 | 42968 | 21 | 1 | 42968 | 21
|  |  | 1 | 85000 | 51 | NP | Nord Pas De Calais | GA15065201 | 06/126 | Beuvrages | ZAC du Centre-Ville | 2006-05-05 |  |  | 85000 | 51 |  | 0 | 1 | 85000 | 51 | 1 | 85000 | 51 | 1 | 85000 | 51 | 1 | 85000 | 51 | 1 | 85000 | 51
|  |  | 1 | 28422 | 17 | NP | Nord Pas De Calais | GA15065401 | 06/132 | Marquise | Hôtel communautaire et piscine | 2006-05-10 |  |  | 28422 | 17 |  | 17 | 1 | 28422 | 17 | 1 | 28422 | 17 | 1 | 28422 | 17 | 1 | 28422 | 17 | 1 | 28422 | 17
|  |  | 1 | 7596 | 5 | NP | Nord Pas De Calais | GA15066201 | 06/136 | Villeneuve d'Ascq | Rue Louis Constant | 2006-05-10 |  |  | 7596 | 5 |  | 0 | 1 | 7596 | 5 | 1 | 7596 | 5 | 1 | 7596 | 5 | 1 | 7596 | 5 | 1 | 7596 | 5
|  |  | 1 | 5530 | 3 | NP | Nord Pas De Calais | GA15066301 | 06/137 | Samer | 892, avenue Henry Mory | 2006-05-10 |  |  | 5530 | 3 |  | 0 | 1 | 5530 | 3 | 1 | 5530 | 3 | 1 | 5530 | 3 | 1 | 5530 | 3 | 1 | 5530 | 3
|  |  | 1 | 38000 | 23 | NP | Nord Pas De Calais | GA15066601 | 06/147 | Crespin | Aménagement de la zone d'expansion de crues du Séminaire | 2006-05-22 |  |  | 38000 | 23 |  | 0 | 1 | 38000 | 23 | 1 | 38000 | 23 | 1 | 38000 | 23 | 1 | 38000 | 23 | 1 | 38000 | 23
|  |  | 1 | 20000 | 12 | NP | Nord Pas De Calais | GA15066701 | 06/148 | Quiévrechain | Aménagement de la zone d'expansion du parc de l'Aunelle | 2006-05-22 |  |  | 20000 | 12 |  | 0 | 1 | 20000 | 12 | 1 | 20000 | 12 | 1 | 20000 | 12 | 1 | 20000 | 12 | 1 | 20000 | 12
|  |  | 1 | 54338 | 26 | NP | Nord Pas De Calais | GA15066801 | 06/146 | Inghem | Domaine de la Chapelle | 2006-05-22 |  |  | 54338 | 26 |  | 26 | 1 | 54338 | 26 | 1 | 54338 | 26 | 1 | 54338 | 26 | 1 | 54338 | 26 | 1 | 54338 | 26
|  |  | 1 | 40187 | 23 | NP | Nord Pas De Calais | GA15067201 | 06/154 | Wittes | Rue du Cornet, Résidence de la Clé des Champs | 2006-06-07 |  |  | 40187 | 23 |  | 23 | 1 | 40187 | 23 | 1 | 40187 | 23 | 1 | 40187 | 23 | 1 | 40187 | 23 | 1 | 40187 | 23 | 1 | 40187 | 23
|  |  | 1 | 185 | ? | NP | Nord Pas De Calais | GA15067601 | 06/170 | Lille | Réaménagement du parvis Sainte-Catherine | 2006-06-13 |  |  | 185 | ? |  | ? | 1 | 185 | ? | 1 | 185 | ? | 1 | 185 | ? | 1 | 185 | ? | 1 | 185 | ? | 1 | 185 | ?
|  |  | 1 | 17831 | 15 | NP | Nord Pas De Calais | GA15067701 | 06/169 | Emmerin | Rue Jean Jaurès | 2006-06-13 |  |  | 17831 | 15 |  | 15 | 1 | 17831 | 15 | 1 | 17831 | 15 | 1 | 17831 | 15 | 1 | 17831 | 15 | 1 | 17831 | 15 | 1 | 17831 | 15
|  |  | 1 | 8202 | 5 | NP | Nord Pas De Calais | GA15068001 | 06/142 | Cambrai | 44-46, avenue de Valenciennes | 2006-04-21 |  |  | 8202 | 5 |  | 0 | 1 | 8202 | 5 | 1 | 8202 | 5 | 1 | 8202 | 5 | 1 | 8202 | 5
|  |  | 1 | 12058 | 10 | NP | Nord Pas De Calais | GA15068101 | 06/167 | Villeneuve d'Ascq | Golf du Sart, Rue Léon Jouhaux | 2006-06-13 |  |  | 12058 | 10 |  | 10 | 1 | 12058 | 10 | 1 | 12058 | 10 | 1 | 12058 | 10 | 1 | 12058 | 10 | 1 | 12058 | 10 | 1 | 12058 | 10
|  |  | 1 | 7950 | 11 | NP | Nord Pas De Calais | GA15069101 | 06/177 | Pitgam | Le Village | 2006-06-12 |  |  | 7950 | 11 |  | 11 | 1 | 7950 | 11 | 1 | 7950 | 11 | 1 | 7950 | 11 | 1 | 7950 | 11 | 1 | 7950 | 11 | 1 | 7950 | 11
|  |  | 1 | 150000 | 90 | NP | Nord Pas De Calais | GA15069201 | 06/181 | Vitry-en-Artois | Berbray | 2006-06-12 |  |  | 150000 | 90 |  | 0 | 1 | 150000 | 90 | 1 | 150000 | 90 | 1 | 150000 | 90 | 1 | 150000 | 90 | 1 | 150000 | 90 | 1 | 150000 | 90
|  |  | 1 | 2488 | 1 | NP | Nord Pas De Calais | GA15069801 | 06/190Bis | Wailly-Beaucamp | Route départementale 142 (route de Boisjean) | 2006-06-21 |  |  | 2488 | 1 |  | 0 | 1 | 2488 | 1 | 1 | 2488 | 1 | 1 | 2488 | 1 | 1 | 2488 | 1 | 1 | 2488 | 1 | 1 | 2488 | 1
|  |  | 1 | 9038 | 5 | NP | Nord Pas De Calais | GA15069901 | 06/193 | Nempont-Saint-Firmin | Rue du Warnier | 2006-06-21 |  |  | 9038 | 5 |  | 0 | 1 | 9038 | 5 | 1 | 9038 | 5 | 1 | 9038 | 5 | 1 | 9038 | 5 | 1 | 9038 | 5 | 1 | 9038 | 5
|  |  | 1 | 1825 | 1 | NP | Nord Pas De Calais | GA15070001 | 06/203 | Rouvignies | Route Nationale | 2006-06-26 |  |  | 1825 | 1 |  | 0 | 1 | 1825 | 1 | 1 | 1825 | 1 | 1 | 1825 | 1 | 1 | 1825 | 1 | 1 | 1825 | 1 | 1 | 1825 | 1
|  |  | 1 | 9405 | 11 | NP | Nord Pas De Calais | GA15070201 | 06/195 | Waben | Route départementale 143 - Rue Vincent | 2006-06-20 |  |  | 9405 | 11 |  | 11 | 1 | 9405 | 11 | 1 | 9405 | 11 | 1 | 9405 | 11 | 1 | 9405 | 11 | 1 | 9405 | 11 | 1 | 9405 | 11
|  |  | 1 | 7730 | 5 | NP | Nord Pas De Calais | GA15070601 | 06/230 | Lapugnoy | Rue Jules Ferry | 2006-07-05 |  |  | 7730 | 5 |  | 0 | 1 | 7730 | 5 | 1 | 7730 | 5 | 1 | 7730 | 5 | 1 | 7730 | 5 | 1 | 7730 | 5 | 1 | 7730 | 5 | 1 | 7730 | 5
|  |  | 1 | 22600 | 14 | NP | Nord Pas De Calais | GA15070701 | 06/226 | Hénin-Beaumont | Boulevard Eugène Thomas | 2006-07-05 |  |  | 22600 | 14 |  | 0 | 1 | 22600 | 14 | 1 | 22600 | 14 | 1 | 22600 | 14 | 1 | 22600 | 14 | 1 | 22600 | 14 | 1 | 22600 | 14 | 1 | 22600 | 14
|  |  | 1 | 6115 | 4 | NP | Nord Pas De Calais | GA15070801 | 06/228 | Beaumont | Boulevard Eugène Thomas | 2006-07-05 |  |  | 6115 | 4 |  | 0 | 1 | 6115 | 4 | 1 | 6115 | 4 | 1 | 6115 | 4 | 1 | 6115 | 4 | 1 | 6115 | 4 | 1 | 6115 | 4 | 1 | 6115 | 4
|  |  | 1 | 967 | ? | NP | Nord Pas De Calais | GA15070901 | 06/231 | Lens | 12-14-16 avenue Van Pelt | 2006-07-05 |  |  | 967 | ? |  | ? | 1 | 967 | ? | 1 | 967 | ? | 1 | 967 | ? | 1 | 967 | ? | 1 | 967 | ? | 1 | 967 | ? | 1 | 967 | ?
|  |  | 1 | 48374 | 29 | NP | Nord Pas De Calais | GA15071001 | 06/224 | Saint-Folquin | Rue de Calais - Rue Becquet | 2006-07-05 |  |  | 48374 | 29 |  | 0 | 1 | 48374 | 29 | 1 | 48374 | 29 | 1 | 48374 | 29 | 1 | 48374 | 29 | 1 | 48374 | 29 | 1 | 48374 | 29 | 1 | 48374 | 29
|  |  | 1 | 457 | ? | NP | Nord Pas De Calais | GA15071401 | 06/199 | Cambrai | 31-33-35, rue Saint-Fiacre | 2006-06-26 |  |  | 457 | ? |  | ? | 1 | 457 | ? | 1 | 457 | ? | 1 | 457 | ? | 1 | 457 | ? | 1 | 457 | ? | 1 | 457 | ?
|  |  | 1 | 164166 | 69 | NP | Nord Pas De Calais | GA15071501 | 06/220 | Libercourt | Aménagement secteur "Le Paradis" | 2006-06-21 |  |  | 164166 | 69 |  | 69 | 1 | 164166 | 69 | 1 | 164166 | 69 | 1 | 164166 | 69 | 1 | 164166 | 69 | 1 | 164166 | 69 | 1 | 164166 | 69
|  |  | 1 | 13299 | 8 | NP | Nord Pas De Calais | GA15071801 | 06/187 | Auxi-le-Château | 71-73, rue du Général Leclercq | 2006-06-20 |  |  | 13299 | 8 |  | 0 | 1 | 13299 | 8 | 1 | 13299 | 8 | 1 | 13299 | 8 | 1 | 13299 | 8 | 1 | 13299 | 8 | 1 | 13299 | 8
|  |  | 1 | 2642 | ? | NP | Nord Pas De Calais | GA15072001 | 06/208 | Saint-Omer | 16-18, rue Saint-Sépulcre | 2006-06-27 |  |  | 2642 | ? |  | ? | 1 | 2642 | ? | 1 | 2642 | ? | 1 | 2642 | ? | 1 | 2642 | ? | 1 | 2642 | ? | 1 | 2642 | ?
|  |  | 1 | 32322 | 19 | NP | Nord Pas De Calais | GA15072101 | 06/201 | Lumbres | Les Rahauts | 2006-07-05 |  |  | 32322 | 19 |  | 19 | 1 | 32322 | 19 | 1 | 32322 | 19 | 1 | 32322 | 19 | 1 | 32322 | 19 | 1 | 32322 | 19 | 1 | 32322 | 19 | 1 | 32322 | 19
|  |  | 1 | 10983 | 7 | NP | Nord Pas De Calais | GA15072201 | 06/217 | Beaurainville | La Mort, lotissement Belrem Sud | 2006-06-29 |  |  | 10983 | 7 |  | 0 | 1 | 10983 | 7 | 1 | 10983 | 7 | 1 | 10983 | 7 | 1 | 10983 | 7 | 1 | 10983 | 7 | 1 | 10983 | 7
|  |  | 1 | 29846 | 18 | NP | Nord Pas De Calais | GA15072301 | 06/218 | Beaurainville | La Mort, Lotissement Belrem Nord | 2006-06-29 |  |  | 29846 | 18 |  | 0 | 1 | 29846 | 18 | 1 | 29846 | 18 | 1 | 29846 | 18 | 1 | 29846 | 18 | 1 | 29846 | 18 | 1 | 29846 | 18
|  |  | 1 | 4925 | 3 | NP | Nord Pas De Calais | GA15072501 | 06/212 | Hellemmes | 301, rue Roger Salengro | 2006-06-29 |  |  | 4925 | 3 |  | 0 | 1 | 4925 | 3 | 1 | 4925 | 3 | 1 | 4925 | 3 | 1 | 4925 | 3 | 1 | 4925 | 3 | 1 | 4925 | 3
|  |  | 1 | 82111 | 38 | NP | Nord Pas De Calais | GA15072701 | 06/225 | Leers | Rue Picavet | 2006-07-05 |  |  | 82111 | 38 |  | 38 | 1 | 82111 | 38 | 1 | 82111 | 38 | 1 | 82111 | 38 | 1 | 82111 | 38 | 1 | 82111 | 38 | 1 | 82111 | 38 | 1 | 82111 | 38
|  |  | 1 | 9224 | 6 | NP | Nord Pas De Calais | GA15072901 | 06/232 | Walincourt-Selvigny | Abbaye des Guillemins, Route de Cambrai | 2006-07-05 |  |  | 9224 | 6 |  | 0 | 1 | 9224 | 6 | 1 | 9224 | 6 | 1 | 9224 | 6 | 1 | 9224 | 6 | 1 | 9224 | 6 | 1 | 9224 | 6 | 1 | 9224 | 6
|  |  | 1 | 13901 | 8 | NP | Nord Pas De Calais | GA15073001 | 06/254 | Aniche | Lotissement "Le Clos Delestrain 2" | 2006-07-26 |  |  | 13901 | 8 |  | 0 | 1 | 13901 | 8 | 1 | 13901 | 8 | 1 | 13901 | 8 | 1 | 13901 | 8 | 1 | 13901 | 8 | 1 | 13901 | 8 | 1 | 13901 | 8
|  |  | 1 | 15706 | 10 | NP | Nord Pas De Calais | GA15073101 | 06/235 | Calais | Rue du Beau Marais | 2006-07-17 |  |  | 15706 | 10 |  | 10 | 1 | 15706 | 10 | 1 | 15706 | 10 | 1 | 15706 | 10 | 1 | 15706 | 10 | 1 | 15706 | 10 | 1 | 15706 | 10 | 1 | 15706 | 10
|  |  | 1 | 16025 | 10 | NP | Nord Pas De Calais | GA15073601 | 06/242 | Caudry | 17, rue Charles Gide | 2006-07-18 |  |  | 16025 | 10 |  | 0 | 1 | 16025 | 10 | 1 | 16025 | 10 | 1 | 16025 | 10 | 1 | 16025 | 10 | 1 | 16025 | 10 | 1 | 16025 | 10 | 1 | 16025 | 10
|  |  | 1 | 49225 | 27 | NP | Nord Pas De Calais | GA15074001 | 06/247 | Saint-Saulve | Rue Victor Hornez / Rue des Fostiaux / R.D. 75 | 2006-07-20 |  |  | 49225 | 27 |  | 27 | 1 | 49225 | 27 | 1 | 49225 | 27 | 1 | 49225 | 27 | 1 | 49225 | 27 | 1 | 49225 | 27 | 1 | 49225 | 27 | 1 | 49225 | 27
|  |  | 1 | 24045 | 18 | NP | Nord Pas De Calais | GA15074501 | 06/246 | Saint-Saulve | Angle Rue des Maraîchers et Rue des Fostiaux | 2006-07-20 |  |  | 24045 | 18 |  | 18 | 1 | 24045 | 18 | 1 | 24045 | 18 | 1 | 24045 | 18 | 1 | 24045 | 18 | 1 | 24045 | 18 | 1 | 24045 | 18 | 1 | 24045 | 18
|  |  | 1 | 1026 | 23 | NP | Nord Pas De Calais | GA15074601 | 06/251 | Ambleteuse | Rue d'Angleterre | 2006-07-24 |  |  | 1026 | 23 |  | 23 | 1 | 1026 | 23 | 1 | 1026 | 23 | 1 | 1026 | 23 | 1 | 1026 | 23 | 1 | 1026 | 23 | 1 | 1026 | 23 | 1 | 1026 | 23
|  |  | 1 | 55604 | 33 | NP | Nord Pas De Calais | GA15074801 | 06/252 | Neufchâtel-Hardelot | RD. 110 et Rue du Cohem | 2006-07-24 |  |  | 55604 | 33 |  | 0 | 1 | 55604 | 33 | 1 | 55604 | 33 | 1 | 55604 | 33 | 1 | 55604 | 33 | 1 | 55604 | 33 | 1 | 55604 | 33 | 1 | 55604 | 33
|  |  | 1 | 21655 | 13 | NP | Nord Pas De Calais | GA15074901 | 06/253 | Cambrai | Fonds de Cauroir, Rue Maurice Bellonte, Rue Emile Masclet | 2006-09-12 |  |  | 21655 | 13 |  | 0 | 1 | 21655 | 13 | 1 | 21655 | 13 | 1 | 21655 | 13 | 1 | 21655 | 13 | 1 | 21655 | 13 | 1 | 21655 | 13 | 1 | 21655 | 13 | 1 | 21655 | 13 | 1 | 21655 | 13
|  |  | 1 | 4224 | 3 | NP | Nord Pas De Calais | GA15075001 | 06/259 | Salperwick | Rue de la Clef des Champs | 2006-08-11 |  |  | 4224 | 3 |  | 0 | 1 | 4224 | 3 | 1 | 4224 | 3 | 1 | 4224 | 3 | 1 | 4224 | 3 | 1 | 4224 | 3 | 1 | 4224 | 3 | 1 | 4224 | 3 | 1 | 4224 | 3
|  |  | 1 | 1000 | 33 | NP | Nord Pas De Calais | GA15075301 | 06/277 | Thérouanne | Chaussée Brunehaut | 2006-08-28 |  |  | 1000 | 33 |  | 33 | 1 | 1000 | 33 | 1 | 1000 | 33 | 1 | 1000 | 33 | 1 | 1000 | 33 | 1 | 1000 | 33 | 1 | 1000 | 33 | 1 | 1000 | 33 | 1 | 1000 | 33
|  |  | 1 | 41480 | 25 | NP | Nord Pas De Calais | GA15075701 | 06/264 | Hazebrouck | Rue Pyckaert | 2006-08-22 |  |  | 41480 | 25 |  | 0 | 1 | 41480 | 25 | 1 | 41480 | 25 | 1 | 41480 | 25 | 1 | 41480 | 25 | 1 | 41480 | 25 | 1 | 41480 | 25 | 1 | 41480 | 25 | 1 | 41480 | 25
|  |  | 1 | 5000 | 8 | NP | Nord Pas De Calais | GA15075901 | 06/272 | Saint-Aubin | Rue des Corps Saints | 2006-08-25 |  |  | 5000 | 8 |  | 8 | 1 | 5000 | 8 | 1 | 5000 | 8 | 1 | 5000 | 8 | 1 | 5000 | 8 | 1 | 5000 | 8 | 1 | 5000 | 8 | 1 | 5000 | 8 | 1 | 5000 | 8
|  |  | 1 | 11944 | 11 | NP | Nord Pas De Calais | GA15076001 | 06/276 | Cucq | Rue des Certains | 2006-08-25 |  |  | 11944 | 11 |  | 11 | 1 | 11944 | 11 | 1 | 11944 | 11 | 1 | 11944 | 11 | 1 | 11944 | 11 | 1 | 11944 | 11 | 1 | 11944 | 11 | 1 | 11944 | 11 | 1 | 11944 | 11
|  |  | 1 | 34044 | 19 | NP | Nord Pas De Calais | GA15076101 | 06/275 | Vieille Eglise | Rue du Marais | 2006-08-28 |  |  | 34044 | 19 |  | 19 | 1 | 34044 | 19 | 1 | 34044 | 19 | 1 | 34044 | 19 | 1 | 34044 | 19 | 1 | 34044 | 19 | 1 | 34044 | 19 | 1 | 34044 | 19 | 1 | 34044 | 19
|  |  | 1 | 5490 | 8 | NP | Nord Pas De Calais | GA15076301 | 06/274 | Saint-Aubin | Rue des Corps Saints | 2006-08-25 |  |  | 5490 | 8 |  | 8 | 1 | 5490 | 8 | 1 | 5490 | 8 | 1 | 5490 | 8 | 1 | 5490 | 8 | 1 | 5490 | 8 | 1 | 5490 | 8 | 1 | 5490 | 8 | 1 | 5490 | 8
|  |  | 1 | 94046 | 56 | NP | Nord Pas De Calais | GA15076401 | 06/268 | Calais | Site de la Mivoix, construction d'un stade de football | 2006-08-25 |  |  | 94046 | 56 |  | 0 | 1 | 94046 | 56 | 1 | 94046 | 56 | 1 | 94046 | 56 | 1 | 94046 | 56 | 1 | 94046 | 56 | 1 | 94046 | 56 | 1 | 94046 | 56 | 1 | 94046 | 56
|  |  | 1 | 15998 | 14 | NP | Nord Pas De Calais | GA15076601 | 06/299 | Hénin-sur-Cojeul | rue du Vieux Cojeul | 2006-09-18 |  |  | 15998 | 14 |  | 14 | 1 | 15998 | 14 | 1 | 15998 | 14 | 1 | 15998 | 14 | 1 | 15998 | 14 | 1 | 15998 | 14 | 1 | 15998 | 14 | 1 | 15998 | 14 | 1 | 15998 | 14 | 1 | 15998 | 14
|  |  | 1 | 106050 | 64 | NP | Nord Pas De Calais | GA15076701 | 06/267 | Famars - Artres | Utilisation d'une zone d'expansion de crues | 2006-08-25 |  |  | 106050 | 64 |  | 0 | 1 | 106050 | 64 | 1 | 106050 | 64 | 1 | 106050 | 64 | 1 | 106050 | 64 | 1 | 106050 | 64 | 1 | 106050 | 64 | 1 | 106050 | 64 | 1 | 106050 | 64
|  |  | 1 | 15105 | 9 | NP | Nord Pas De Calais | GA15076801 | 06/269 | Fourmies | Rue d'Anor | 2006-08-25 |  |  | 15105 | 9 |  | 0 | 1 | 15105 | 9 | 1 | 15105 | 9 | 1 | 15105 | 9 | 1 | 15105 | 9 | 1 | 15105 | 9 | 1 | 15105 | 9 | 1 | 15105 | 9 | 1 | 15105 | 9
|  |  | 1 | 3500 | ? | NP | Nord Pas De Calais | GA15077001 | 06/279 | Lumbres | Rue Victor Hugo | 2006-08-28 |  |  | 3500 | ? |  | ? | 1 | 3500 | ? | 1 | 3500 | ? | 1 | 3500 | ? | 1 | 3500 | ? | 1 | 3500 | ? | 1 | 3500 | ? | 1 | 3500 | ? | 1 | 3500 | ?
|  |  | 1 | 15000 | 9 | NP | Nord Pas De Calais | GA15077301 | 06/283 | Fives (Lille) | Site dit "Frémy-Courbet", Projet de rénovation urbaine | 2006-08-11 |  |  | 15000 | 9 |  | 0 | 1 | 15000 | 9 | 1 | 15000 | 9 | 1 | 15000 | 9 | 1 | 15000 | 9 | 1 | 15000 | 9 | 1 | 15000 | 9 | 1 | 15000 | 9 | 1 | 15000 | 9
|  |  | 1 | 15482 | 9 | NP | Nord Pas De Calais | GA15077401 | 06/281 | Campagne-les-Hesdin | Rue de Buire | 2006-08-29 |  |  | 15482 | 9 |  | 0 | 1 | 15482 | 9 | 1 | 15482 | 9 | 1 | 15482 | 9 | 1 | 15482 | 9 | 1 | 15482 | 9 | 1 | 15482 | 9 | 1 | 15482 | 9 | 1 | 15482 | 9
|  |  | 1 | 36890 | 20 | NP | Nord Pas De Calais | GA15077501 | 06/325 | Cucq | rue François Godin | 2006-09-27 |  |  | 36890 | 20 |  | 20 | 1 | 36890 | 20 | 1 | 36890 | 20 | 1 | 36890 | 20 | 1 | 36890 | 20 | 1 | 36890 | 20 | 1 | 36890 | 20 | 1 | 36890 | 20 | 1 | 36890 | 20 | 1 | 36890 | 20
|  |  | 1 | 8442.4 | 9 | NP | Nord Pas De Calais | GA15077701 | 06/280 | Herlies | Rue du Pré Monseu, La Chenaie | 2006-08-29 |  |  | 8442.4 | 9 |  | 9 | 1 | 8442.4 | 9 | 1 | 8442.4 | 9 | 1 | 8442.4 | 9 | 1 | 8442.4 | 9 | 1 | 8442.4 | 9 | 1 | 8442.4 | 9 | 1 | 8442.4 | 9 | 1 | 8442.4 | 9
|  |  | 1 | 967 | 5.5 | NP | Nord Pas De Calais | GA15078001 | 06/328 | Houplin-Ancoisne | 486 rue Roger SAlengro | 2006-09-25 | 2007-02-12 |  | 967 | 5.5 |  | 4.5 | 1 | 967 | 5.5 | 1 | 967 | 5.5 | 1 | 967 | 5.5 | 1 | 967 | 5.5 | 1 | 967 | 5.5 | 1 | 967 | 5.5 | 1 | 967 | 5.5 | 1 | 967 | 5.5 | 1 | 967 | 5.5
|  |  | 1 | 99893 | 60 | NP | Nord Pas De Calais | GA15078101 | 06/293 | Ardres | Hameau de Bois-en-Ardres, "Les Noires Terres", Rue Vernandique | 2006-09-07 |  |  | 99893 | 60 |  | 0 | 1 | 99893 | 60 | 1 | 99893 | 60 | 1 | 99893 | 60 | 1 | 99893 | 60 | 1 | 99893 | 60 | 1 | 99893 | 60 | 1 | 99893 | 60 | 1 | 99893 | 60 | 1 | 99893 | 60
|  |  | 1 | 173096 | 104 | NP | Nord Pas De Calais | GA15078301 | 06/289 | Hénin-Beaumont | Boulevard Eugène Thomas | 2006-09-07 |  |  | 173096 | 104 |  | 0 | 1 | 173096 | 104 | 1 | 173096 | 104 | 1 | 173096 | 104 | 1 | 173096 | 104 | 1 | 173096 | 104 | 1 | 173096 | 104 | 1 | 173096 | 104 | 1 | 173096 | 104 | 1 | 173096 | 104
|  |  | 1 | 16105 | 10 | NP | Nord Pas De Calais | GA15078401 | 06/288 | Annay-sous-Lens | Le Bois des Mottes, Rue du 8 Mai 1945 | 2006-09-07 |  |  | 16105 | 10 |  | 0 | 1 | 16105 | 10 | 1 | 16105 | 10 | 1 | 16105 | 10 | 1 | 16105 | 10 | 1 | 16105 | 10 | 1 | 16105 | 10 | 1 | 16105 | 10 | 1 | 16105 | 10 | 1 | 16105 | 10
|  |  | 1 | 11960 | 10 | NP | Nord Pas De Calais | GA15078501 | 06/298 | Conchil-le-Temple | Route de Tigny | 2006-09-11 |  |  | 11960 | 10 |  | 10 | 1 | 11960 | 10 | 1 | 11960 | 10 | 1 | 11960 | 10 | 1 | 11960 | 10 | 1 | 11960 | 10 | 1 | 11960 | 10 | 1 | 11960 | 10 | 1 | 11960 | 10 | 1 | 11960 | 10
|  |  | 1 | 15409 | 16 | NP | Nord Pas De Calais | GA15078601 | 06/302 | Audresselles | Voie communale n° 2 de la Manchue | 2006-09-12 |  |  | 15409 | 16 |  | 16 | 1 | 15409 | 16 | 1 | 15409 | 16 | 1 | 15409 | 16 | 1 | 15409 | 16 | 1 | 15409 | 16 | 1 | 15409 | 16 | 1 | 15409 | 16 | 1 | 15409 | 16 | 1 | 15409 | 16
|  |  | 1 | 2837 | 39 | NP | Nord Pas De Calais | GA15079201 | 06/296 | Boulogne-sur-Mer | 24/26 rue Angellier - 13/15 rue Ampère | 2006-09-11 |  |  | 2837 | 39 |  | 39 | 1 | 2837 | 39 | 1 | 2837 | 39 | 1 | 2837 | 39 | 1 | 2837 | 39 | 1 | 2837 | 39 | 1 | 2837 | 39 | 1 | 2837 | 39 | 1 | 2837 | 39 | 1 | 2837 | 39
|  |  | 1 | 70208 | 34 | NP | Nord Pas De Calais | GA15079301 | 06/307 | Villeneuve d'Ascq | Zone du Recueil, construction d'un hôp. privé (phase 2) | 2006-09-18 |  |  | 70208 | 34 |  | 34 | 1 | 70208 | 34 | 1 | 70208 | 34 | 1 | 70208 | 34 | 1 | 70208 | 34 | 1 | 70208 | 34 | 1 | 70208 | 34 | 1 | 70208 | 34 | 1 | 70208 | 34 | 1 | 70208 | 34
|  |  | 1 | 8055 | 5 | NP | Nord Pas De Calais | GA15079501 | 06/297 | Marquise | Avenue Ferber | 2006-09-11 |  |  | 8055 | 5 |  | 0 | 1 | 8055 | 5 | 1 | 8055 | 5 | 1 | 8055 | 5 | 1 | 8055 | 5 | 1 | 8055 | 5 | 1 | 8055 | 5 | 1 | 8055 | 5 | 1 | 8055 | 5 | 1 | 8055 | 5
|  |  | 1 | 4246 | ? | NP | Nord Pas De Calais | GA15079601 | 06/314 | Lille | Rue de l'Abbé Six et Rue Jules Guesde | 2006-09-19 |  |  | 4246 | ? |  | ? | 1 | 4246 | ? | 1 | 4246 | ? | 1 | 4246 | ? | 1 | 4246 | ? | 1 | 4246 | ? | 1 | 4246 | ? | 1 | 4246 | ? | 1 | 4246 | ? | 1 | 4246 | ?
|  |  | 1 | 171450 | 103 | NP | Nord Pas De Calais | GA15079701 | 06/315 | Curgies | Extension du site actuel - centre de stockage de déchets | 2006-09-22 |  |  | 171450 | 103 |  | 0 | 1 | 171450 | 103 | 1 | 171450 | 103 | 1 | 171450 | 103 | 1 | 171450 | 103 | 1 | 171450 | 103 | 1 | 171450 | 103 | 1 | 171450 | 103 | 1 | 171450 | 103 | 1 | 171450 | 103
|  |  | 1 | 10679 | 6 | NP | Nord Pas De Calais | GA15080401 | 06/312 | Etaples-sur-Mer | La Palette Nord | 2006-09-18 |  |  | 10679 | 6 |  | 0 | 1 | 10679 | 6 | 1 | 10679 | 6 | 1 | 10679 | 6 | 1 | 10679 | 6 | 1 | 10679 | 6 | 1 | 10679 | 6 | 1 | 10679 | 6 | 1 | 10679 | 6 | 1 | 10679 | 6
|  |  | 1 | 40530 | 24 | NP | Nord Pas De Calais | GA15080501 | 06/329 | Killem | site West Hoeck | 2006-09-29 |  |  | 40530 | 24 |  | 0 | 1 | 40530 | 24 | 1 | 40530 | 24 | 1 | 40530 | 24 | 1 | 40530 | 24 | 1 | 40530 | 24 | 1 | 40530 | 24 | 1 | 40530 | 24 | 1 | 40530 | 24 | 1 | 40530 | 24
|  |  | 1 | 1493 | ? | NP | Nord Pas De Calais | GA15080601 | 06/321 | Lille | angle de la rue Dumont d'Urville et de la rue Becquerel | 2006-09-25 |  |  | 1493 | ? |  | ? | 1 | 1493 | ? | 1 | 1493 | ? | 1 | 1493 | ? | 1 | 1493 | ? | 1 | 1493 | ? | 1 | 1493 | ? | 1 | 1493 | ? | 1 | 1493 | ? | 1 | 1493 | ?
|  |  | 1 | 7917 | 7 | NP | Nord Pas De Calais | GA15080801 | 06/334 | Beaulencourt | angle de la rue de l'Eglise et de la RD 11 | 2006-10-12 |  |  | 7917 | 7 |  | 7 | 1 | 7917 | 7 | 1 | 7917 | 7 | 1 | 7917 | 7 | 1 | 7917 | 7 | 1 | 7917 | 7 | 1 | 7917 | 7 | 1 | 7917 | 7 | 1 | 7917 | 7 | 1 | 7917 | 7 | 1 | 7917 | 7
|  |  | 1 | 18668 | 11 | NP | Nord Pas De Calais | GA15080901 | 06/336 | Hesdigneul-Les-Bethune | Allée Champètre | 2006-10-16 |  |  | 18668 | 11 |  | 0 | 1 | 18668 | 11 | 1 | 18668 | 11 | 1 | 18668 | 11 | 1 | 18668 | 11 | 1 | 18668 | 11 | 1 | 18668 | 11 | 1 | 18668 | 11 | 1 | 18668 | 11 | 1 | 18668 | 11 | 1 | 18668 | 11
|  |  | 1 | 112300 | 67 | NP | Nord Pas De Calais | GA15081001 | 06/338 | Beuvry | Parc d'Activités du Moulin | 2006-10-17 |  |  | 112300 | 67 |  | 0 | 1 | 112300 | 67 | 1 | 112300 | 67 | 1 | 112300 | 67 | 1 | 112300 | 67 | 1 | 112300 | 67 | 1 | 112300 | 67 | 1 | 112300 | 67 | 1 | 112300 | 67 | 1 | 112300 | 67 | 1 | 112300 | 67
|  |  | 1 | 67345 | 40 | NP | Nord Pas De Calais | GA15081101 | 06/354 | Nordausques | rue de l'Industrie | 2006-11-08 |  |  | 67345 | 40 |  | 40 | 1 | 67345 | 40 | 1 | 67345 | 40 | 1 | 67345 | 40 | 1 | 67345 | 40 | 1 | 67345 | 40 | 1 | 67345 | 40 | 1 | 67345 | 40 | 1 | 67345 | 40 | 1 | 67345 | 40 | 1 | 67345 | 40 | 1 | 67345 | 40
|  |  | 1 | 5038 | 3 | NP | Nord Pas De Calais | GA15081201 | 06/357 | Bouvines | 190 rue du Maréchal Foch, "La Place" | 2006-10-27 |  |  | 5038 | 3 |  | 0 | 1 | 5038 | 3 | 1 | 5038 | 3 | 1 | 5038 | 3 | 1 | 5038 | 3 | 1 | 5038 | 3 | 1 | 5038 | 3 | 1 | 5038 | 3 | 1 | 5038 | 3 | 1 | 5038 | 3 | 1 | 5038 | 3
|  |  | 1 | 23013 | 14 | NP | Nord Pas De Calais | GA15081401 | 06/340 | Avelin | RD 549 | 2006-10-19 |  |  | 23013 | 14 |  | 0 | 1 | 23013 | 14 | 1 | 23013 | 14 | 1 | 23013 | 14 | 1 | 23013 | 14 | 1 | 23013 | 14 | 1 | 23013 | 14 | 1 | 23013 | 14 | 1 | 23013 | 14 | 1 | 23013 | 14 | 1 | 23013 | 14
|  |  | 1 | 30440 | 18 | NP | Nord Pas De Calais | GA15081501 | 06/348 | Courrières | Route du docteur Laënnec | 2006-11-24 |  |  | 30440 | 18 |  | 18 | 1 | 30440 | 18 | 1 | 30440 | 18 | 1 | 30440 | 18 | 1 | 30440 | 18 | 1 | 30440 | 18 | 1 | 30440 | 18 | 1 | 30440 | 18 | 1 | 30440 | 18 | 1 | 30440 | 18 | 1 | 30440 | 18 | 1 | 30440 | 18
|  |  | 1 | 24047 | 13 | NP | Nord Pas De Calais | GA15081601 | 06/346 | Aire-sur-la-Lys | rue du Bois | 2006-10-20 |  |  | 24047 | 13 |  | 13 | 1 | 24047 | 13 | 1 | 24047 | 13 | 1 | 24047 | 13 | 1 | 24047 | 13 | 1 | 24047 | 13 | 1 | 24047 | 13 | 1 | 24047 | 13 | 1 | 24047 | 13 | 1 | 24047 | 13 | 1 | 24047 | 13
|  |  | 1 | 75102 | 45 | NP | Nord Pas De Calais | GA15081701 | 06/353 | Maing | Recalibrage de l'Escaut entre Trith-Saint-Leger et Mortagne du Nord- Phase 2 | 2006-10-24 |  |  | 75102 | 45 |  | 0 | 1 | 75102 | 45 | 1 | 75102 | 45 | 1 | 75102 | 45 | 1 | 75102 | 45 | 1 | 75102 | 45 | 1 | 75102 | 45 | 1 | 75102 | 45 | 1 | 75102 | 45 | 1 | 75102 | 45 | 1 | 75102 | 45
|  |  | 1 | 4559 | 3 | NP | Nord Pas De Calais | GA15081801 | 06/351 | Etaing | rue de Récourt | 2006-10-25 |  |  | 4559 | 3 |  | 0 | 1 | 4559 | 3 | 1 | 4559 | 3 | 1 | 4559 | 3 | 1 | 4559 | 3 | 1 | 4559 | 3 | 1 | 4559 | 3 | 1 | 4559 | 3 | 1 | 4559 | 3 | 1 | 4559 | 3 | 1 | 4559 | 3
|  |  | 1 | 65355 | 39 | NP | Nord Pas De Calais | GA15082401 | 06/352 | Leers | briqueterie | 2006-10-24 |  |  | 65355 | 39 |  | 0 | 1 | 65355 | 39 | 1 | 65355 | 39 | 1 | 65355 | 39 | 1 | 65355 | 39 | 1 | 65355 | 39 | 1 | 65355 | 39 | 1 | 65355 | 39 | 1 | 65355 | 39 | 1 | 65355 | 39 | 1 | 65355 | 39
|  |  | 1 | 13997 | 8 | NP | Nord Pas De Calais | GA15082601 | 06/362 | Bollezeele | rue de l'Eglise, lieu dit "Plaetse Houck" | 2006-11-06 |  |  | 13997 | 8 |  | 0 | 1 | 13997 | 8 | 1 | 13997 | 8 | 1 | 13997 | 8 | 1 | 13997 | 8 | 1 | 13997 | 8 | 1 | 13997 | 8 | 1 | 13997 | 8 | 1 | 13997 | 8 | 1 | 13997 | 8 | 1 | 13997 | 8 | 1 | 13997 | 8
|  |  | 1 | 142152 | 85 | NP | Nord Pas De Calais | GA15082701 | 06/359 | Hazebrouck | rue de Sercus | 2006-11-02 |  |  | 142152 | 85 |  | 0 | 1 | 142152 | 85 | 1 | 142152 | 85 | 1 | 142152 | 85 | 1 | 142152 | 85 | 1 | 142152 | 85 | 1 | 142152 | 85 | 1 | 142152 | 85 | 1 | 142152 | 85 | 1 | 142152 | 85 | 1 | 142152 | 85 | 1 | 142152 | 85
|  |  | 1 | 45694 | 27 | NP | Nord Pas De Calais | GA15082801 | 06/364 | Herlies | rue de la croix | 2006-11-07 |  |  | 45694 | 27 |  | 0 | 1 | 45694 | 27 | 1 | 45694 | 27 | 1 | 45694 | 27 | 1 | 45694 | 27 | 1 | 45694 | 27 | 1 | 45694 | 27 | 1 | 45694 | 27 | 1 | 45694 | 27 | 1 | 45694 | 27 | 1 | 45694 | 27 | 1 | 45694 | 27
|  |  | 1 | 44506 | 27 | NP | Nord Pas De Calais | GA15082901 | 06/366 | Bollezeele | rue Joseph Dezitter et Allée des peupliers | 2006-11-13 |  |  | 44506 | 27 |  | 0 | 1 | 44506 | 27 | 1 | 44506 | 27 | 1 | 44506 | 27 | 1 | 44506 | 27 | 1 | 44506 | 27 | 1 | 44506 | 27 | 1 | 44506 | 27 | 1 | 44506 | 27 | 1 | 44506 | 27 | 1 | 44506 | 27 | 1 | 44506 | 27
|  |  | 1 | 34684 | 21 | NP | Nord Pas De Calais | GA15083001 | 06/374 | Escautpont | Restructuration du quartier Brunehaut, Les hauts des Viviers | 2006-11-22 |  |  | 34684 | 21 |  | 0 | 1 | 34684 | 21 | 1 | 34684 | 21 | 1 | 34684 | 21 | 1 | 34684 | 21 | 1 | 34684 | 21 | 1 | 34684 | 21 | 1 | 34684 | 21 | 1 | 34684 | 21 | 1 | 34684 | 21 | 1 | 34684 | 21 | 1 | 34684 | 21
|  |  | 1 | 33360 | 20 | NP | Nord Pas De Calais | GA15083101 | 06-363 | Lespinoy | Le Village | 2006-11-07 |  |  | 33360 | 20 |  | 0 | 1 | 33360 | 20 | 1 | 33360 | 20 | 1 | 33360 | 20 | 1 | 33360 | 20 | 1 | 33360 | 20 | 1 | 33360 | 20 | 1 | 33360 | 20 | 1 | 33360 | 20 | 1 | 33360 | 20 | 1 | 33360 | 20 | 1 | 33360 | 20
|  |  | 1 | 3500 | 2 | NP | Nord Pas De Calais | GA15083201 | 06/372 | Lederzeele | rue de l'Eglise | 2006-11-17 |  |  | 3500 | 2 |  | 0 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 2
|  |  | 1 | 47426 | 28 | NP | Nord Pas De Calais | GA15083301 | 06/356 | Noyelles-Godault | rue Joseph Fontaine | 2006-10-26 |  |  | 47426 | 28 |  | 0 | 1 | 47426 | 28 | 1 | 47426 | 28 | 1 | 47426 | 28 | 1 | 47426 | 28 | 1 | 47426 | 28 | 1 | 47426 | 28 | 1 | 47426 | 28 | 1 | 47426 | 28 | 1 | 47426 | 28 | 1 | 47426 | 28
|  |  | 1 | 4184 | 3 | NP | Nord Pas De Calais | GA15083401 | 06/373 | Salperwick | rue de la clé des Champs | 2006-11-17 |  |  | 4184 | 3 |  | 0 | 1 | 4184 | 3 | 1 | 4184 | 3 | 1 | 4184 | 3 | 1 | 4184 | 3 | 1 | 4184 | 3 | 1 | 4184 | 3 | 1 | 4184 | 3 | 1 | 4184 | 3 | 1 | 4184 | 3 | 1 | 4184 | 3 | 1 | 4184 | 3
|  |  | 1 | 20956 | 15 | NP | Nord Pas De Calais | GA15083501 | 06/369 | Aire-sur-La Lys | rue de Merville - secteur Pecqueur | 2006-11-29 |  |  | 20956 | 15 |  | 15 | 1 | 20956 | 15 | 1 | 20956 | 15 | 1 | 20956 | 15 | 1 | 20956 | 15 | 1 | 20956 | 15 | 1 | 20956 | 15 | 1 | 20956 | 15 | 1 | 20956 | 15 | 1 | 20956 | 15 | 1 | 20956 | 15 | 1 | 20956 | 15
|  |  | 1 | 3499 | 29 | NP | Nord Pas De Calais | GA15083701 | 06/382 | La Caloterie | 437 route de Beutin (rue du 11 novembre) | 2006-11-28 |  |  | 3499 | 29 |  | 29 | 1 | 3499 | 29 | 1 | 3499 | 29 | 1 | 3499 | 29 | 1 | 3499 | 29 | 1 | 3499 | 29 | 1 | 3499 | 29 | 1 | 3499 | 29 | 1 | 3499 | 29 | 1 | 3499 | 29 | 1 | 3499 | 29 | 1 | 3499 | 29
|  |  | 1 | 72783 | 36 | NP | Nord Pas De Calais | GA15083801 | 06/383 | Dourges | Derrière les Jardins | 2006-11-28 |  |  | 72783 | 36 |  | 36 | 1 | 72783 | 36 | 1 | 72783 | 36 | 1 | 72783 | 36 | 1 | 72783 | 36 | 1 | 72783 | 36 | 1 | 72783 | 36 | 1 | 72783 | 36 | 1 | 72783 | 36 | 1 | 72783 | 36 | 1 | 72783 | 36 | 1 | 72783 | 36
|  |  | 1 | 15152 | 9 | NP | Nord Pas De Calais | GA15083901 | 06/376 | Marquette | Chemin de Wervicq | 2006-11-23 |  |  | 15152 | 9 |  | 0 | 1 | 15152 | 9 | 1 | 15152 | 9 | 1 | 15152 | 9 | 1 | 15152 | 9 | 1 | 15152 | 9 | 1 | 15152 | 9 | 1 | 15152 | 9 | 1 | 15152 | 9 | 1 | 15152 | 9 | 1 | 15152 | 9 | 1 | 15152 | 9
|  |  | 1 | 14500 | 14 | NP | Nord Pas De Calais | GA15084001 | 06/387 | Biache-Saint-Vaast | Rue du Maréchal Joffre | 2006-11-29 |  |  | 14500 | 14 |  | 14 | 1 | 14500 | 14 | 1 | 14500 | 14 | 1 | 14500 | 14 | 1 | 14500 | 14 | 1 | 14500 | 14 | 1 | 14500 | 14 | 1 | 14500 | 14 | 1 | 14500 | 14 | 1 | 14500 | 14 | 1 | 14500 | 14 | 1 | 14500 | 14
|  |  | 1 | 39700 | 22 | NP | Nord Pas De Calais | GA15084101 | 06/388 | Biache-Saint-Vaast | Résidence Pompéi, RD 42 | 2006-11-29 |  |  | 39700 | 22 |  | 22 | 1 | 39700 | 22 | 1 | 39700 | 22 | 1 | 39700 | 22 | 1 | 39700 | 22 | 1 | 39700 | 22 | 1 | 39700 | 22 | 1 | 39700 | 22 | 1 | 39700 | 22 | 1 | 39700 | 22 | 1 | 39700 | 22 | 1 | 39700 | 22
|  |  | 1 | 30999 | 17 | NP | Nord Pas De Calais | GA15084301 | 06/390 | Auchy-les-Mines | rue Casimir Beugnet - rue du Moulin | 2006-11-30 |  |  | 30999 | 17 |  | 17 | 1 | 30999 | 17 | 1 | 30999 | 17 | 1 | 30999 | 17 | 1 | 30999 | 17 | 1 | 30999 | 17 | 1 | 30999 | 17 | 1 | 30999 | 17 | 1 | 30999 | 17 | 1 | 30999 | 17 | 1 | 30999 | 17 | 1 | 30999 | 17
|  |  | 1 | 43718 | 26 | NP | Nord Pas De Calais | GA15084401 | 06/394 | Meurchin | rue de la Libération | 2006-12-06 |  |  | 43718 | 26 |  | 0 | 1 | 43718 | 26 | 1 | 43718 | 26 | 1 | 43718 | 26 | 1 | 43718 | 26 | 1 | 43718 | 26 | 1 | 43718 | 26 | 1 | 43718 | 26 | 1 | 43718 | 26 | 1 | 43718 | 26 | 1 | 43718 | 26 | 1 | 43718 | 26 | 1 | 43718 | 26
|  |  | 1 | 2336 | 1 | NP | Nord Pas De Calais | GA15084501 | 06/398 | Neuville-sous-Montreuil | Sous la Chartreuse, Lotissement Saison n° 2, RD 113 | 2006-12-05 |  |  | 2336 | 1 |  | 0 | 1 | 2336 | 1 | 1 | 2336 | 1 | 1 | 2336 | 1 | 1 | 2336 | 1 | 1 | 2336 | 1 | 1 | 2336 | 1 | 1 | 2336 | 1 | 1 | 2336 | 1 | 1 | 2336 | 1 | 1 | 2336 | 1 | 1 | 2336 | 1 | 1 | 2336 | 1
|  |  | 1 | 2175 | 1 | NP | Nord Pas De Calais | GA15084601 | 06/396 | Neuville-sous-Montreuil | Sous la Chartreuse, Lotissement Saison n° 1, RD 113 | 2006-12-05 |  |  | 2175 | 1 |  | 0 | 1 | 2175 | 1 | 1 | 2175 | 1 | 1 | 2175 | 1 | 1 | 2175 | 1 | 1 | 2175 | 1 | 1 | 2175 | 1 | 1 | 2175 | 1 | 1 | 2175 | 1 | 1 | 2175 | 1 | 1 | 2175 | 1 | 1 | 2175 | 1 | 1 | 2175 | 1
|  |  | 1 | 11728 | 7 | NP | Nord Pas De Calais | GA15084701 | 06/393 | Bousbecques | Chemin du Pont des Vaches | 2006-12-05 |  |  | 11728 | 7 |  | 0 | 1 | 11728 | 7 | 1 | 11728 | 7 | 1 | 11728 | 7 | 1 | 11728 | 7 | 1 | 11728 | 7 | 1 | 11728 | 7 | 1 | 11728 | 7 | 1 | 11728 | 7 | 1 | 11728 | 7 | 1 | 11728 | 7 | 1 | 11728 | 7 | 1 | 11728 | 7
|  |  | 1 | 19746 | 12 | NP | Nord Pas De Calais | GA15084801 | 06/395 | Bourbourg | Rue Verte - Rue des Peupliers, Lotissement "Les Magnolias" | 2006-12-05 |  |  | 19746 | 12 |  | 0 | 1 | 19746 | 12 | 1 | 19746 | 12 | 1 | 19746 | 12 | 1 | 19746 | 12 | 1 | 19746 | 12 | 1 | 19746 | 12 | 1 | 19746 | 12 | 1 | 19746 | 12 | 1 | 19746 | 12 | 1 | 19746 | 12 | 1 | 19746 | 12 | 1 | 19746 | 12
|  |  | 1 | 13520 | 8 | NP | Nord Pas De Calais | GA15084901 | 06/385 | Bruille-Saint-Amand | Route d'Hergnies, "Les Froids Champs" | 2006-11-27 |  |  | 13520 | 8 |  | 0 | 1 | 13520 | 8 | 1 | 13520 | 8 | 1 | 13520 | 8 | 1 | 13520 | 8 | 1 | 13520 | 8 | 1 | 13520 | 8 | 1 | 13520 | 8 | 1 | 13520 | 8 | 1 | 13520 | 8 | 1 | 13520 | 8 | 1 | 13520 | 8
|  |  | 1 | 37115 | 22 | NP | Nord Pas De Calais | GA15085001 | 06/380 | Beuvrages | Cité du Château Mallet | 2006-11-26 |  |  | 37115 | 22 |  | 0 | 1 | 37115 | 22 | 1 | 37115 | 22 | 1 | 37115 | 22 | 1 | 37115 | 22 | 1 | 37115 | 22 | 1 | 37115 | 22 | 1 | 37115 | 22 | 1 | 37115 | 22 | 1 | 37115 | 22 | 1 | 37115 | 22 | 1 | 37115 | 22
|  |  | 1 | 3983 | 6 | NP | Nord Pas De Calais | GA15085101 | 06/391 | Bapaume | Rue de Douai | 2006-12-01 |  |  | 3983 | 6 |  | 6 | 1 | 3983 | 6 | 1 | 3983 | 6 | 1 | 3983 | 6 | 1 | 3983 | 6 | 1 | 3983 | 6 | 1 | 3983 | 6 | 1 | 3983 | 6 | 1 | 3983 | 6 | 1 | 3983 | 6 | 1 | 3983 | 6 | 1 | 3983 | 6 | 1 | 3983 | 6
|  |  | 1 | 2630 | ? | NP | Nord Pas De Calais | GA15085201 | 06/397 | Condé-sur-Escaut | Rue de la Cavalerie | 2006-12-05 |  |  | 2630 | ? |  | ? | 1 | 2630 | ? | 1 | 2630 | ? | 1 | 2630 | ? | 1 | 2630 | ? | 1 | 2630 | ? | 1 | 2630 | ? | 1 | 2630 | ? | 1 | 2630 | ? | 1 | 2630 | ? | 1 | 2630 | ? | 1 | 2630 | ? | 1 | 2630 | ?
|  |  | 1 | 37953 | ? | NP | Nord Pas De Calais | GA15085301 | 06/415 | Loos | Rue du Bazinghien | 2006-12-13 |  |  | 37953 | ? |  | ? | 1 | 37953 | ? | 1 | 37953 | ? | 1 | 37953 | ? | 1 | 37953 | ? | 1 | 37953 | ? | 1 | 37953 | ? | 1 | 37953 | ? | 1 | 37953 | ? | 1 | 37953 | ? | 1 | 37953 | ? | 1 | 37953 | ? | 1 | 37953 | ?
|  |  | 1 | 30112 | 15 | NP | Nord Pas De Calais | GA15085401 | 06/407 | Aix-Noulette | Rue Zeffe | 2006-12-15 |  |  | 30112 | 15 |  | 15 | 1 | 30112 | 15 | 1 | 30112 | 15 | 1 | 30112 | 15 | 1 | 30112 | 15 | 1 | 30112 | 15 | 1 | 30112 | 15 | 1 | 30112 | 15 | 1 | 30112 | 15 | 1 | 30112 | 15 | 1 | 30112 | 15 | 1 | 30112 | 15 | 1 | 30112 | 15
|  |  | 1 | 17862 | 11 | NP | Nord Pas De Calais | GA15085501 | 06/410 | Pecquencourt | Le Calvaire, rue Gustave Colliez | 2006-12-15 |  |  | 17862 | 11 |  | 0 | 1 | 17862 | 11 | 1 | 17862 | 11 | 1 | 17862 | 11 | 1 | 17862 | 11 | 1 | 17862 | 11 | 1 | 17862 | 11 | 1 | 17862 | 11 | 1 | 17862 | 11 | 1 | 17862 | 11 | 1 | 17862 | 11 | 1 | 17862 | 11 | 1 | 17862 | 11
|  |  | 1 | 6078 | 4 | NP | Nord Pas De Calais | GA15085701 | 06/409 | Aubigny-en-Artois | Résidence de l'Abbaye | 2006-12-15 |  |  | 6078 | 4 |  | 0 | 1 | 6078 | 4 | 1 | 6078 | 4 | 1 | 6078 | 4 | 1 | 6078 | 4 | 1 | 6078 | 4 | 1 | 6078 | 4 | 1 | 6078 | 4 | 1 | 6078 | 4 | 1 | 6078 | 4 | 1 | 6078 | 4 | 1 | 6078 | 4 | 1 | 6078 | 4
|  |  | 1 | 38410 | 23 | NP | Nord Pas De Calais | GA15086001 | 06/406 | Campagne-les-Hesdin | RD. 138, Rue du Bourrelier | 2006-12-08 |  |  | 38410 | 23 |  | 0 | 1 | 38410 | 23 | 1 | 38410 | 23 | 1 | 38410 | 23 | 1 | 38410 | 23 | 1 | 38410 | 23 | 1 | 38410 | 23 | 1 | 38410 | 23 | 1 | 38410 | 23 | 1 | 38410 | 23 | 1 | 38410 | 23 | 1 | 38410 | 23 | 1 | 38410 | 23
|  |  | 1 | 52435 | 31 | NP | Nord Pas De Calais | GA15086201 | 06/412 | Liévin | Secteur de la Sablière, Cracovie Petit Bois | 2006-12-12 |  |  | 52435 | 31 |  | 0 | 1 | 52435 | 31 | 1 | 52435 | 31 | 1 | 52435 | 31 | 1 | 52435 | 31 | 1 | 52435 | 31 | 1 | 52435 | 31 | 1 | 52435 | 31 | 1 | 52435 | 31 | 1 | 52435 | 31 | 1 | 52435 | 31 | 1 | 52435 | 31 | 1 | 52435 | 31
|  |  | 1 | 39116 | 23 | NP | Nord Pas De Calais | GA15086401 | 06/420 | Saint-Sylvestre-Cappel | angle de la rue Fontaine et de la RD 916 | 2006-12-28 |  |  | 39116 | 23 |  | 0 | 1 | 39116 | 23 | 1 | 39116 | 23 | 1 | 39116 | 23 | 1 | 39116 | 23 | 1 | 39116 | 23 | 1 | 39116 | 23 | 1 | 39116 | 23 | 1 | 39116 | 23 | 1 | 39116 | 23 | 1 | 39116 | 23 | 1 | 39116 | 23 | 1 | 39116 | 23
|  |  | 1 | 23443 | 14 | NP | Nord Pas De Calais | GA15087401 | 07/011 | Salperwick | Angle des rues du Noir Cordet et des Champs | 2007-01-10 |  |  | 23443 | 14 |  | 0 | 1 | 23443 | 14 | 1 | 23443 | 14 | 1 | 23443 | 14 | 1 | 23443 | 14 | 1 | 23443 | 14 | 1 | 23443 | 14 | 1 | 23443 | 14 | 1 | 23443 | 14 | 1 | 23443 | 14 | 1 | 23443 | 14 | 1 | 23443 | 14 | 1 | 23443 | 14
|  |  | 1 | 6879 | 4 | NP | Nord Pas De Calais | GA15087501 | 07/019 | Etaples-sur-Mer | Rue Louis Blériot | 2007-01-12 |  |  | 6879 | 4 |  | 0 | 1 | 6879 | 4 | 1 | 6879 | 4 | 1 | 6879 | 4 | 1 | 6879 | 4 | 1 | 6879 | 4 | 1 | 6879 | 4 | 1 | 6879 | 4 | 1 | 6879 | 4 | 1 | 6879 | 4 | 1 | 6879 | 4 | 1 | 6879 | 4 | 1 | 6879 | 4
|  |  | 1 | 39068 | 20 | NP | Nord Pas De Calais | GA15087701 | 06/386 | Inghem | Rue d'Erques (RD 201) | 2006-11-29 |  |  | 39068 | 20 |  | 20 | 1 | 39068 | 20 | 1 | 39068 | 20 | 1 | 39068 | 20 | 1 | 39068 | 20 | 1 | 39068 | 20 | 1 | 39068 | 20 | 1 | 39068 | 20 | 1 | 39068 | 20 | 1 | 39068 | 20 | 1 | 39068 | 20 | 1 | 39068 | 20

## Programmé-en cours
15 - Nord-Pas de Calais |  |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
158 | 12874
Presté du 01/01/2007 au 28/02/2007
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
NP | Nord Pas De Calais | 6115009001 | 02/089 | Calais | Zone du Virval | 2002-05-24 | 2003-01-27 | 03/11/2002 01/07/2003 16/02/2004 | 1071500 | 295 | 0 | -
NP | Nord Pas De Calais | 6115013401 | 02/133 | Neufchâtel-Hardelot | chemin de Saint-Frieux | 2002-07-24 | 2003-07-07 | 2003-07-10 | 31670 | 13 | 0 | 11
NP | Nord Pas De Calais | 6115016201 | 02/169 | Arques | Avenue Léon Bum, "La garenne/Les frais fonds" | 2002-08-28 | 2003-01-12 | 2003-01-27 | 18623 | 11 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | 6115025001 | 02/272 | Rang-du-Fliers | chemin des Dunes et rue du Calvaire | 2002-11-12 | 2003-08-05 | 2003-08-11 | 15177 | 8 | 0 | 1
NP | Nord Pas De Calais | 6115026601 | 02/289 | Marck | rue des Ormes | 2002-11-18 | 2003-05-05 | 2003-07-23 | 7033 | 6 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | 6115033701 | 03/006 | Boulogne-sur-mer | rue Fabre d'Eglantine | 2003-01-15 | 2003-07-09 | 2003-07-09 | 3158 | 5 | 0 | 4
NP | Nord Pas De Calais | 6115033801 | 03/007 | Houplines | ZAC d'Houplines ; "Mal Attiré" | 2003-01-21 | 2004-01-19 | 2004-02-02 | 208832 | 84 | 0 | 11.5
NP | Nord Pas De Calais | 6115034501 | 03/019 | Fontaine-Notre-Dame | En Bas de la Borne | 2003-02-04 | 2003-09-18 | 2003-09-22 | 39313 | 20 | 0 | 3
NP | Nord Pas De Calais | 6115035901 | 03/033 | Saint-Martin-les-Boulogne | Parc de l'Inquétrie | 2003-02-12 | 2003-09-04 | 2003-09-22 | 70977 | 26 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | 6115039301 | 03/074bis | Marquise | Chemin des Poissonniers | 2003-03-12 | 2003-08-27 | 2003-09-15 | 5000 | 6 | 0 | 1
NP | Nord Pas De Calais | 6115042501 | 03/089bis | Prouvy | ZAC du Plateau d'Hérin 5 | 2003-03-26 | 2006-07-21 | 2006-08-01 | 206000 | 62 | 0 | 3.5
NP | Nord Pas De Calais | 6115042701 | 03/091 | Hazebrouck | Parc d'activités économiques de la Creule | 2003-03-26 | 2004-01-30 | 03/02/2004 15/11/2004 | 430871 | 146 | 0
NP | Nord Pas De Calais | 6115043501 | 03/119 | Lille | Rue Hegel - Bassin Euratechnologie | 2003-04-15 | 2004-12-03 | 2004-12-06 | 11050 | 18 | 0 | 4.5
NP | Nord Pas De Calais | 6115044101 | 03/125 | Harnes | Rue de Casablanca - tranche 1 | 2003-04-15 | 2007-03-07 | 2007-03-27 | 4500 | 20 | 0 | 20
NP | Nord Pas De Calais | 6115046701 | 03/148 | Arques (Saint-Omer) | Ilot Est | 2003-05-28 | 2003-11-21 | 2003-12-09 | 107000 | 50 | 0 | 5.5
NP | Nord Pas De Calais | 6115047101 | 03/164 | Condette | Rue de la Mairie | 2003-06-04 | 2004-04-19 | 2004-05-11 | 7735 | 6 | 0 | 5
NP | Nord Pas De Calais | 6115054001 | 03/247 | Sorrus | Route de Montreuil | 2003-10-06 | 2004-01-22 | 2004-02-02 | 11715 | 14 | 0 | 2.5
NP | Nord Pas De Calais | 6115054601 | 03/256 | Saint-Martin-les-Boulogne | Rue au Bois - lieu dit "La Cluse" | 2003-10-10 | 2004-07-07 | 2004-07-13 | 41808 | 20 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | 6115055001 | 03/260 | Thérouanne | rue de Boulogne | 2003-10-21 | 2004-01-26 | 2004-01-27 | 138 | 14 | 0 | 8
NP | Nord Pas De Calais | 6115055101 | 03/261 | Ardres | 847 Av. Blanquart ; lieudit "Le Marais" | 2003-10-21 | 2004-03-12 | 2004-03-23 | 6223 | 4 | 0 | 3
NP | Nord Pas De Calais | GA15000801 | 03/271 | Desvres et Longfossé | Contournement ouest de Desvres | 2003-11-25 | 2006-01-23 | 2006-05-02 | 83952 | 54 | 0 | 3
NP | Nord Pas De Calais | GA15002601 | 03/293 | Avesnes sud / Maubeuge sud - RN2 | Liaison Avesnes sud/Maubeuge sud - Tranche nord | 2003-12-10 | 2005-03-03 | 08/03/2005 21/06/2006 09/10/2006 | 609759 | 153 | 0 | 134.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15003701 | 03/313 | Thérouanne | 6 rue de Boulogne | 2003-12-22 | 2004-03-26 | 2004-04-05 | 171 | 11 | 0 | 7
NP | Nord Pas De Calais | GA15003801 | 03/314 | Thérouanne | rue Saint Jean 2 | 2004-01-07 | 2004-02-25 | 2004-03-08 | 134 | 15 | 0 | 4
NP | Nord Pas De Calais | GA15005701 | 04/003 | Hasnon | rue Fernand Pelloutier | 2004-01-28 | 2004-10-05 | 2004-10-12 | 23533 | 11 | 0 | 1.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15005801 | 04/013 | Phalempin | 7 rue du Président Léon Blum | 2004-02-06 | 2004-11-29 | 2004-12-07 | 1314 | 13 | 0 | 2
NP | Nord Pas De Calais | GA15007001 | 04/029 | Condette | rue de la Marne et rue Withley | 2004-03-05 | 2004-10-05 | 2004-12-06 | 9265 | 6 | 0 | 2.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15010601 | 04/073 | Teteghem | La Chataigneraie | 2004-04-22 | 2004-05-28 | 2004-06-08 | 13000 | 8 | 0 | 4.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15011801 | 04/091bis | Ghyvelde | Chemin des Lilas - rue du Meulhouck | 2004-07-13 | 2005-04-26 | 2005-05-03 | 44814 | 21 | 0 | 5
NP | Nord Pas De Calais | GA15012601 | 04-101 | Aire-sur-la-Lys / Thiennes | RD 194 et RD 238- Reconstruction du Pont de Thiennes | 2004-05-05 | 2005-10-03 | 2005-10-10 | 11243 | 17 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15012701 | 04/095 | Etaples | Quartier du Mont Levin | 2004-05-05 | 2004-12-17 | 2005-01-18 | 32550 | 5 | 0 | 4
NP | Nord Pas De Calais | GA15014501 | 04/108 | Neuville-en-Ferrain | ZAC du Berquier | 2004-05-21 | 2004-10-11 | 2004-11-15 | 164000 | 60 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15016501 | 4159 | Lille-Lomme | Zac les Rives de la Haute Deûle | 2004-06-29 | 2007-02-01 | 2007-02-05 | 227037 | 72 | 15.1154 | 57
NP | Nord Pas De Calais | GA15016701 | 04/161 | Cambrai | Avenue du Catteau | 2004-06-29 | 2005-04-05 | 12/04/2005 23-10-2006 | 72821 | 25 | 1 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15017701 | 04/174 | Bruay-la-Buissière | Porte Nord | 2004-07-09 | 2004-12-14 | 2005-01-24 | 101200 | 44 | 0 | 4.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15018401 | 04/182 | Corbehem | Rue de Gouy - RD 45 | 2004-07-13 | 2005-04-18 | 2005-05-26 | 35450 | 24 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15019801 | 04/211 | Hordain | Zone d'activités économiques | 2004-08-13 | 2004-09-14 | 20/09/2004 12/06/2006 | 679262 | 296 | 28 | 43
NP | Nord Pas De Calais | GA15020601 | 04/215 | Verquigneul, Verquin, Labourse, Noeux-les-Mines, Mazingarbe, Sains-en-Gohelle | déviation de la RD937, contournement de Noeux-les-Mines | 2004-08-31 | 2005-05-26 | 2005-05-17 | 184238 | 78 | 0 | 48
NP | Nord Pas De Calais | GA15025301 | 4284 | La Caloterie | Chemin de Visémarais | 2004-10-21 | 2005-05-03 | 2006-05-30 | 2655 | 23 | 0 | 4
NP | Nord Pas De Calais | GA15028701 | 04/322 | La Sentinelle | ZAC du plateau d'Herin - Phase 11 | 2004-12-10 | 2006-07-21 | 2006-08-14 | 82000 | 44 | 0 | 38
NP | Nord Pas De Calais | GA15030601 | 05/011 | Saint-Omer | Communes d'Arques et de Campagne-lez-Wardrecques - ZAC de la porte Multimodale de l'Aa (ex-Porte Flandres) | 2005-01-17 | 2005-09-08 | 21/09/2005 23/01/2006 02/10/2006 07/05/2007 | 1520000 | 492 | 0 | 216
NP | Nord Pas De Calais | GA15032401 | 05/033 | Quesnoy-sur-Deûle | Chemin de la Bergerie | 2005-02-04 | 2006-01-12 | 2006-02-13 | 23748 | 14 | 0 | 5.17
NP | Nord Pas De Calais | GA15032701 | 05/044 | Waben | rue de la baie de l'Authie | 2005-02-10 | 2005-11-15 | 2005-11-22 | 17710 | 17 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15032801 | 05/040 | Isques | ZAC des Landacres - Boulevard de Strasbourg | 2005-02-10 | 2005-04-05 | 2005-04-06 | 18878 | 10 | 0 | 9
NP | Nord Pas De Calais | GA15034201 | 05/050 | Bailleul | Zone d'Aménagement Concertée, "la Blanche Maison" | 2005-02-21 | 2006-02-07 | 2006-03-06 | 236870 | 82 | 0 | 29
NP | Nord Pas De Calais | GA15035101 | 05/061 | Boulogne-sur-Mer | Espace Lumière | 2005-03-01 | 2005-05-29 | 2005-05-29 | 6355 | 29 | 0 | 4.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15036501 | 05/092 | Marck | Boulevard Urbain | 2005-04-11 | 2005-09-16 | 2005-10-10 | 50423 | 25 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15038401 | 05/098 | Mérignies | Domaine du Golf de la Pévèle | 2005-05-04 | 2005-09-03 | 05/09/2005 06/02/2006 29/01/2007 | 1316783 | 413 | 86.0256 | 56
NP | Nord Pas De Calais | GA15040001 | 05/140 | Desvres | Le Pendant - RD 254 | 2005-06-07 | 2006-05-04 | 2006-05-22 | 30048 | 18 | 0 | 1
NP | Nord Pas De Calais | GA15040101 | 05/151 | Isques / Hesdin-L'Abbé | Parc d'Activités de Landacres | 2005-06-14 | 2005-12-06 | 2006-02-06 | 377025 | 118 | 0 | 21.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15040701 | 05/146 | Isques | rue Blanchart | 2005-06-21 | 2005-10-20 | 2005-12-07 | 6338 | 6 | 0 | 2.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15040801 | 05/152 | Samer | rue de Longuerecques | 2005-06-21 | 2006-02-10 | 2006-02-14 | 30611 | 15 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15041901 | 05/174 | Lesquin, Sainghin-en-Mélantois et Fretin | ZAC | 2005-07-01 | 2006-01-05 | 09/01/2006 11-09-2006 | 671100 | 236 | 51 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15042001 | 05/176 | Dunkerque | ZAC des Bassins - Construction d'un groupe scolaire | 2005-07-05 | 2006-06-30 | 2006-07-12 | 4219 | 11 | 0 | 4
NP | Nord Pas De Calais | GA15042701 | 05/189 | Menneville | Les Pierrettes | 2005-07-18 | 2005-11-15 | 2006-01-03 | 21490 | 12 | 0 | 12
NP | Nord Pas De Calais | GA15043701 | 05/204 | Montreuil-sur-Mer | rue Sainte Austreberthe | 2005-08-04 | 2006-06-08 | 2006-06-21 | 1190 | 29 | 0 | 6.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15044401 | 05/198 | Bailleul | ZAC des Collines | 2005-08-10 | 2006-04-18 | 2006-05-15 | 150206 | 70 | 0 | 17
NP | Nord Pas De Calais | GA15044601 | 05/212 | Saint-Saulve | rue Victor Hornez | 2005-08-16 | 2006-02-08 | 2006-02-28 | 32762 | 24 | 0 | 8
NP | Nord Pas De Calais | GA15046101 | 05/225 | La Caloterie | Chemin de Visémarais - Les Prés à l'Eau | 2005-09-30 | 2006-04-13 | 2006-04-25 | 5300 | 22 | 3 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15048001 | 05/231 | Thérouanne | rue Saint-Jean | 2005-09-30 | 2006-05-20 | 2006-05-29 | 200 | 20 | 2 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15048501 | 05/264 | La Caloterie | rue du Four Romain | 2005-10-10 | 2006-02-22 | 2006-03-20 | 5589 | 20 | 0 | 3
NP | Nord Pas De Calais | GA15048601 | 05/265 | Lezennes | Stade Picavet, La Friche Esterra, rue Chanzy et Chemin de Meurchin | 2005-10-11 | 2006-05-18 | 2006-05-30 | 20166 | 11 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15049201 | 05/277 | Liévin | 85 rue Jean-Jaurès - Le Clos du Roy | 2005-10-21 | 2006-05-10 | 2006-06-14 | 9165 | 12 | 0 | 4.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15049801 | 05/285 | Liévin | rue Marius Thillt, au dessus du Terril n°2 | 2005-11-16 | 2006-04-28 | 2006-05-29 | 16693 | 13 | 0 | 0.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15050501 | 05/299 | Armentières | Requalification des places du général de Gaulle et Saint-Vaast | 2005-11-23 | 2006-08-03 | 16/08/2006 17/10/2006 | 30800 | 126 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15051801 | 05/310 | Boulogne-sur-Mer | modification et extension de parking vers la rue de Dringhen | 2005-12-02 | 2006-02-28 | 2006-03-07 | 11580 | 42 | 0 | 30
NP | Nord Pas De Calais | GA15052001 | 05/298 | Hon-Hergies | 18-20 rue Laurent Noigret | 2005-11-02 | 2006-06-07 | 2006-06-19 | 641 | 9 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15052401 | 05/306bis | Courcelles-les-Lens | ZA des Hauts de France II, lieu-dit "au dessus de la terre, les Trente" | 2005-12-25 | 2006-03-28 | 24/04/2006 20-03-2007 | 170952 | 76 | 0 | 48.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15053201 | 05/313 | Bazinghen | Aménagement de la traverse du Centre du Village - RD 237 et RD 191 E | 2005-12-15 | 2007-01-24 | 2007-01-29 | 800 | 6 | 3 | 3
NP | Nord Pas De Calais | GA15053501 | 05/328 | Masnières | Allée des Tilleuls, lieu-dit "La Couture" | 2005-12-19 | 2006-02-08 | 2006-02-20 | 54580 | 35 | 0 | 10
NP | Nord Pas De Calais | GA15054101 | 05/321 | Waben | Exploitation d'une carrière de sable et de graviers, extension | 2005-12-19 | 2007-02-14 | 2007-02-19 | 50600 | 25 | 16 | 9
NP | Nord Pas De Calais | GA15055301 | 05/335 | Hem | ZAC La Vallée II | 2005-12-30 | 2006-08-17 | 2006-08-21 | 218087 | 93 | 12 | 6
NP | Nord Pas De Calais | GA15056501 | 06/054 | Saint-Amand-Les Eaux | Unité de production de vaccins - 637 rue des Aulnois | 2006-04-10 | 2006-09-08 | 2006-09-11 | 163333 | 77 | 0 | 8
NP | Nord Pas De Calais | GA15058601 | 06/056 | Arques | ZAC de la Garenne | 2006-04-10 | 2006-07-06 | 25/07/2006 03/10/2006 | 160082 | 72 | 0 | 6.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15058801 | 06/050 | Marquette-lez-Lille | ZAC de la Becquerelle | 2006-01-16 | 2006-10-12 | 2006-10-23 | 179289 | 73 | 24 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15059101 | 06/063 | Wallon-Cappel | Route nationale 42 - Route d'Hazebrouck | 2006-03-03 | 2006-12-21 | 2007-01-08 | 48475 | 22 | 20 | 2
NP | Nord Pas De Calais | GA15059701 | 06/118 | Calais | ZAC du Virval | 2006-04-25 | 2006-10-19 | 2006-10-24 | 25126 | 14 | 0 | 2.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15059901 | 06/020 | Hallennes-lez-Haubourdin | Rue Marie-Madeleine Dupuis | 2006-01-16 | 2007-02-16 | 2007-02-20 | 24487 | 17 | 12 | 5
NP | Nord Pas De Calais | GA15060101 | 06/019 | Peuplingues | Chemin rural dit "De Leulène", lieu-dit "Les Moulins" | 2006-01-16 | 2007-02-19 | 2007-02-21 | 7462 | 9 | 6 | 3
NP | Nord Pas De Calais | GA15060301 | 06/021 | Wervicq sud | ZAC des Prés de Lys | 2006-01-20 | 2007-01-23 | 2007-02-05 | 100000 | 46 | 43.5 | 2.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15060701 | 06/039 | Mazingarbe | Boulevard Basly | 2006-01-26 | 2007-01-31 | 2007-02-05 | 12416 | 17 | 0 | 17
NP | Nord Pas De Calais | GA15060901 | 06/070 | Marquette | Complexe sportif du Haut Touquet | 2006-03-15 | 2006-11-14 | 2006-11-20 | 27707 | 21 | 7 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15061001 | 06/069 | Ruitz | Rue du Nouveau Monde | 2006-03-15 | 2007-02-09 | 2007-03-12 | 27904 | 15 | 0 | 15
NP | Nord Pas De Calais | GA15061101 | 06/068 | Dourges | Rue du 8 mai 1945 | 2006-03-13 | 2006-10-24 | 2006-12-11 | 44303 | 23 | 22 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15061501 | 06/017 | Wambrechies | Esplanade Château de Robersart | 2006-01-16 | 2007-02-28 | 2007-03-12 | 6760 | 19 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15062001 | 06/0236 | Maisnil-les-Ruitz | Rue de Nancy | 2006-03-20 | 2007-02-15 | 2007-02-19 | 5841 | 6 | 4.7179 | 1
NP | Nord Pas De Calais | GA15062801 | 06/089 | Calais | Domaine public maritime | 2006-03-20 | 2007-02-28 | 2007-03-07 | 5411 | 16 | 0 | 16
NP | Nord Pas De Calais | GA15062901 | 06/098 | Waben | Ruelle à Trame et Chemin de l'Authie | 2006-03-29 | 2006-08-21 | 2006-09-04 | 13549 | 12 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15063901 | 06/095 | Fontaine-Notre-Dame | Lotissement communal | 2006-03-29 | 2006-10-23 | 2006-11-06 | 84500 | 36 | 4 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15064501 | 06/104 | Tilloy-lez-Cambrai et Sancourt | Site Fleury-Michon | 2006-03-31 | 2006-07-17 | 2006-09-04 | 279000 | 106 | 0 | 51
NP | Nord Pas De Calais | GA15065901 | 06/124 | Saint-Laurent-Blangy | Rue de la République | 2006-05-10 | 2007-03-05 | 2007-03-07 | 10572 | 9 | 0 | 9
NP | Nord Pas De Calais | GA15066901 | 06/145 | Roquetoire | R.D. 197 - Hameau de Cohem | 2006-05-22 | 2006-11-10 | 2007-02-05 | 22836 | 18 | 13.5 | 4.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15067001 | 06/151 | Thérouanne | Chaussée Brunehaut AD. 116 | 2006-05-23 | 2007-03-17 | 2007-03-21 | 1013 | 33 | 0 | 33
NP | Nord Pas De Calais | GA15067301 | 06/153 | Boisjean | Chemin Sagnier | 2006-06-07 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 37246 | 17 | 12 | 5
NP | Nord Pas De Calais | GA15067401 | 06/158 | Quiévrechain | Rue Jean Jaurès, "Les Vanneaux", lotissement A | 2006-06-02 | 2007-01-13 | 2007-01-17 | 41936 | 20 | 18 | 2
NP | Nord Pas De Calais | GA15067501 | 06/159 | Quiévrechain | Rue Jean Jaurès, "Les Vanneaux", Lotissement B | 2006-06-02 | 2007-01-13 | 2007-01-24 | 39430 | 18 | 21 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15068301 | 06/163 | Clarques | Zone d'activité des Escardales, RD 77 | 2006-06-13 | 2006-12-26 | 2007-01-03 | 117137 | 51 | 47.5 | 3.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15068401 | 06/175 | Villeneuve d'Ascq et Lezennes | Construction du Grand Stade Lille Métropole, Borne de l'Espoir | 2006-06-13 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 270000 | 61 | 0 | 61
NP | Nord Pas De Calais | GA15068501 | 06/173 | Sainghin-en-Weppes | Rue du Vert Gazon, Allée des Jardins prolongée | 2006-06-13 | 2006-09-15 | 2006-09-18 | 7073 | 8 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15068801 | 06/184 | Tatinghem | Rue du Bras | 2006-06-13 | 2007-01-22 | 2007-01-24 | 11113 | 10 | 5 | 5
NP | Nord Pas De Calais | GA15068901 | 06/223 | Blendecques | Rue Ambroise Paré | 2006-07-05 | 2007-01-30 | 2007-02-05 | 7075 | 10 | 4 | 6
NP | Nord Pas De Calais | GA15069401 | 06/161 | Camphin-en-Carembault | Parc d'activités | 2006-06-20 | 2007-03-15 | 2007-03-19 | 127042 | 52 | 0 | 52
NP | Nord Pas De Calais | GA15069501 | 06/221 | Rouvignies | ZAC d'Hérin - Parc aérodrome ouest - Phase 12 | 2006-07-05 | 2006-08-21 | 2006-08-21 | 157000 | 55 | 0 | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15069701 | 06/183 | Grande-Synthe | Rue Bas Roch | 2006-06-20 | 2007-02-16 | 2007-03-12 | 23356 | 17 | 0 | 17
NP | Nord Pas De Calais | GA15070501 | 06/229 | Ruitz | Chemin du Nouveau Monde | 2006-07-05 | 2007-02-09 | 2007-03-12 | 9294 | 9 | 0 | 9
NP | Nord Pas De Calais | GA15071101 | 06/189 | Labeuvrière | Rue Léon Blum | 2006-06-21 | 2007-03-08 | 2007-03-20 | 9342 | 16 | 0 | 16
NP | Nord Pas De Calais | GA15071901 | 06/211 | Saint-Omer | Aménagement du Parc Saint-Bertin | 2006-06-29 | 2006-12-29 | 2007-01-11 | 10000 | 112 | 109 | 1
NP | Nord Pas De Calais | GA15072401 | 06/215 | Bonningues-les-Calais | Route départementale 243 | 2006-06-29 | 2007-02-20 | 2007-02-27 | 12528 | 11 | 3 | 8
NP | Nord Pas De Calais | GA15072601 | 06/213 | Escobecques | Rue des Cats | 2006-06-29 | 2007-01-24 | 2007-02-12 | 6446 | 10 | 8 | 2
NP | Nord Pas De Calais | GA15072801 | 06/198 | Bailleul | Entre RD. 933B et RD. 13 | 2006-07-05 | 2007-01-22 | 05/02/2007 19/02/2007 | 90000 | 40 | 25.359 | 14.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15073201 | 06/237 | Haubourdin | Avenue du Comte d'Hespel, "Le Cornet" | 2006-07-13 | 2007-03-08 | 2007-01-02 | 55592 | 25 | 0 | 25
NP | Nord Pas De Calais | GA15073501 | 06/239 | La Caloterie | Route de Beutin | 2006-07-17 | 2006-09-20 | 2006-10-25 | 3194 | 14 | 0 | 9
NP | Nord Pas De Calais | GA15073701 | 06/245 | Orchies | Rue des Acacias | 2006-07-20 | 2007-01-22 | 2007-01-19 | 10278 | 19 | 11 | 8
NP | Nord Pas De Calais | GA15073801 | 06/250 | Oisy | Rues du Tilleul et de Gènes de Boiseville | 2006-07-20 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 21012 | 15 | 10.7436 | 4
NP | Nord Pas De Calais | GA15073901 | 06/249 | Crespin | Avenue du Roi de Blicquy | 2006-07-20 | 2007-03-14 | 2007-03-28 | 8615 | 14 | 0 | 14
NP | Nord Pas De Calais | GA15074101 | 06/248 | Douchy-les-Mines | ZAC du Bois de Douchy | 2006-07-20 | 2007-03-01 | 2007-03-12 | 146433 | 68 | 0 | 68
NP | Nord Pas De Calais | GA15074701 | 06/233 | Hem | ZAC des Quatre Vents, Avenue Antoine Pinay | 2006-07-13 | 2007-02-27 | 2007-03-06 | 22224 | 15 | 0 | 15
NP | Nord Pas De Calais | GA15076501 | 06/278 | Fauquembergues | Zone d'activités Le Pré Maréchal | 2006-08-25 | 2006-12-06 | 2007-01-02 | 71967 | 33 | 30 | 1
NP | Nord Pas De Calais | GA15077201 | 06/0282 | Marcq-en-Baroeul et Bondues | Le Cheval Blanc ; | 2006-08-29 | 2007-02-12 | 2007-02-19 | 126136 | 51 | 34.8974 | 9
NP | Nord Pas De Calais | GA15077601 | 06/320 | Hardinghen | rue Le Colombier, lieudit "Le point du Jour" | 2006-09-22 | 2007-02-28 | 2007-03-06 | 12468 | 10 | 0 | 10
NP | Nord Pas De Calais | GA15077801 | 06/284 | Estréelles | Lieu-dit "Village Nord", RD 127 | 2006-08-31 | 2007-03-06 | 2007-03-19 | 16000 | 13 | 0 | 13
NP | Nord Pas De Calais | GA15077901 | 06/319 | Thiant | rue Roger Salengro | 2006-10-06 | 2007-02-27 | 2007-03-12 | 27427 | 21 | 0 | 21
NP | Nord Pas De Calais | GA15078901 | 06/303 | Illies | Rue Olof Palme | 2006-09-12 | 2007-02-12 | 2007-02-13 | 7462 | 10 | 6 | 4
NP | Nord Pas De Calais | GA15079001 | 06/313 | Fretin | Rue Louis Chuffart, Rue Martin Havez, Rue du Maréchal Foch | 2006-09-19 | 2007-01-31 | 2007-02-06 | 6355 | 18 | 14.5128 | 3.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15079101 | 06/300 | Marquion | Rue de la Chapelle | 2006-09-11 | 2007-03-08 | 2007-03-21 | 19074 | 10 | 0 | 10
NP | Nord Pas De Calais | GA15080201 | 06/308 | Saint-Nicolas | rue Jules Décatoire | 2006-09-18 | 2007-02-19 | 2007-03-12 | 27168 | 14 | 0 | 14
NP | Nord Pas De Calais | GA15082101 | 06/332 | La Caloterie | rue de Sorrus | 2006-10-13 | 2006-12-27 | 2007-01-09 | 740 | 10 | 5.5 | 4.5
NP | Nord Pas De Calais | GA15082201 | 06/317 | La Caloterie | Visémarais | 2006-09-13 | 2007-01-30 | 2007-02-01 | 9735 | 51 | 46 | 4
NP | Nord Pas De Calais | GA15082501 | 06/379bis | Escaudain | rues Paul Bert et Jules Guesde | 2006-11-24 | 2007-02-26 | 2007-03-13 | 26896 | 18 | 0 | 18
NP | Nord Pas De Calais | GA15085901 | 06/418 | Wailly-les-Arras | Rue de Pas | 2007-01-08 | 2007-02-19 | 2007-02-28 | 24511 | 13 | 1 | 12
NP | Nord Pas De Calais | GA15086301 | 06/417 | Escaudain | Rue Emile Zola, Rue Jules Guesdes | 2006-12-27 | 2007-03-06 | 2007-03-19 | 8860 | 7 | 0 | 7
NP | Nord Pas De Calais | 6115011801 | 02/125 | Villeneuve d'Ascq | route de sainghin | 2002-07-09 |  | 2007-11-05 | 10000 | 9 |  | 9
NP | Nord Pas De Calais | GA15001701 | 03/276 | Gravelines et Saint-Georges sur l'Aa | Parc de l'Aa, phase 1 | 2003-12-03 |  | 2007-05-07 | 1090831 | 373 |  | 373
NP | Nord Pas De Calais | GA15034101 | 05/052 | Lille | rue du Palais Rihour, Square Morisson et rue des Fossés | 2005-02-21 |  | 2007-04-16 | 1411 | 37 |  | 37
NP | Nord Pas De Calais | GA15035001 | 05/066 | Montigny-en-Ostrevent | rue de Loffre | 2005-02-25 |  | 2007-09-03 | 10864 | 12 |  | 12
NP | Nord Pas De Calais | GA15037801 | 05/106 | Escaupont et Fresnes-sur-Escaut | L'Escaut, Recalibrage de l'Escaut entre Trith-Saint-Leger et Mortagne du Nord- Phase 1 - TD 105,106 et 107 | 2005-05-03 |  | 2007-07-16 | 87403 | 43 |  | 43
NP | Nord Pas De Calais | GA15038001 | 05/115 | Lille | 181 rue de Paris | 2005-05-13 |  | 2007-05-21 | 1327 | 30 |  | 30
NP | Nord Pas De Calais | GA15050401 | 05/290 | Roubaix | 3-23 rue du Général Sarrail | 2005-11-23 |  | 2007-05-07 | 2970 | 31 |  | 31
NP | Nord Pas De Calais | GA15052101 | 05/309 | Cambrai | 31 rue Saint Fiacre | 2005-11-25 |  | 2007-12-06 | 2597 | 30 |  | 30
NP | Nord Pas De Calais | GA15053801 | 05/332 | Etaples-sur-mer | route de Fromenssent - RD 113 | 2005-12-19 |  | 2007-11-12 | 24590 | 15 |  | 15
NP | Nord Pas De Calais | GA15059001 | 06/066 | Haisnes - Auchy-les-Mines | Partie arrière de l'Hypermarché Carrefour | 2006-03-09 |  | 2007-04-12 | 120000 | 53 |  | 53
NP | Nord Pas De Calais | GA15059801 | 06/018 | Englos | Contournement de la commune d'Englos, Impasse Bertha | 2006-01-16 |  | 2007-06-04 | 11489 | 15 |  | 15
NP | Nord Pas De Calais | GA15060501 | 06/030 | Thiennes | Sentier de l'Eglise | 2006-01-03 |  | 2007-04-03 | 1741 | 11 |  | 11
NP | Nord Pas De Calais | GA15062501 | 06/081 | La Bassée | Rue des Trois Maisons | 2006-03-21 |  | 2007-09-24 | 21771 | 14 |  | 14
NP | Nord Pas De Calais | GA15064401 | 06/119 | La Bassée | Rue de la Marne | 2006-04-25 |  | 2007-04-11 | 14183 | 12 |  | 12
NP | Nord Pas De Calais | GA15066001 | 06/134 | Boulogne-sur-Mer | Rue de Wicardenne | 2006-05-10 |  | 2007-04-24 | 1683 | 10 |  | 10
NP | Nord Pas De Calais | GA15071601 | 06/209 | Saint-Hilaire-sur-Helpe | Les Ardennes, "La Grande Pièce" | 2006-06-26 | 2007-03-22 | 2007-04-10 | 54411 | 28 |  | 28
NP | Nord Pas De Calais | GA15076901 | 06/270 | Saint-Amand-les-Eaux | Rue de la Croisette, Mont des Bruyères | 2006-08-25 |  | 2007-07-02 | 32629 | 20 |  | 20
NP | Nord Pas De Calais | GA15078701 | 06/286 | Wizernes | secteur Large Patte à l'entrée de la commune depuis Longuenesse | 2006-09-05 |  | 2007-04-10 | 40369 | 20 |  | 20
NP | Nord Pas De Calais | GA15078801 | 06/262 | Saint-Pol-sur-Ternoise | Le Vieux Chemin de Pernes, Rue Van Gogh | 2006-08-21 |  | 2007-04-02 | 33909 | 15 |  | 15
NP | Nord Pas De Calais | GA15079801 | 06/263 | Tincques | Les Quarante | 2006-08-21 |  | 2007-04-23 | 35540 | 17 |  | 17
NP | Nord Pas De Calais | GA15079901 | 06/327 | Marly | Les Dix huit Muids | 2006-09-29 |  | 2007-04-16 | 30547 | 18 |  | 18
NP | Nord Pas De Calais | GA15080701 | 06/361 | Bapaume | rue de la République | 2004-03-05 |  | 2007-04-23 | 27505 | 16 |  | 16
NP | Nord Pas De Calais | GA15081301 | 06/339 | Roeux | La Sollette | 2006-10-19 |  | 2007-04-02 | 31700 | 19 |  | 19
NP | Nord Pas De Calais | GA15081901 | 06/345 | Ambleteuse | rue Geaorges Clémenceau | 2006-10-23 |  | 2007-04-02 | 18582 | 12 |  | 12
NP | Nord Pas De Calais | GA15082301 | 06/344 | Vieux-Condé | Rue E Zola, Bassin de stockage des eaux pluviales | 2006-10-20 |  | 2007-04-19 | 4096 | 2 |  | 0
NP | Nord Pas De Calais | GA15085601 | 06/408 | Maroeuil | Rue du Château | 2006-12-15 |  | 2007-04-10 | 10800 | 9 |  | 9
[10 empty] | 6437 | 786.3718 | 2473.67

## Réalisé
15 - Nord-Pas de Calais |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
13 | 299
Presté du 01/01/2007 au 28/02/2007
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
NP | Nord-Pas de Calais | GA15014301 | 04/128 | Ardres | La Cense Hébron" | 2004-06-03 | 2005-01-28 | 2005-02-14 | 62250 | 27 | 3
NP | Nord-Pas de Calais | GA15055001 | 06/012 | Béthune | Grand Place - Halle | 2005-12-26 | 2006-08-31 | 2006-09-06 | 1400 | 52 | 0.5
NP | Nord-Pas de Calais | GA15055601 | 06/022 | Saint-Amand-les-Eaux | Projet de construction Centre Commercial Leclerc | 2006-01-20 | 2006-07-17 | 2006-09-04 | 107735 | 46 | 1
NP | Nord-Pas de Calais | GA15057201 | 06/035 | Annoeullin | non précisé | 2006-01-07 | 2006-12-22 | 2007-01-11 | 143500 | 69 | 56
NP | Nord-Pas de Calais | GA15058201 | 06/037 | Les Rues des Vignes | Rue du Cimetière | 2006-01-07 | 2006-05-15 | 2006-05-29 | 38460 | 23 | 13.5
NP | Nord-Pas de Calais | GA15064301 | 06/117 | Radinghem-en-Weppes | Rue Haute, Allée des Cerisiers | 2006-04-07 | 2006-10-10 | 2006-11-13 | 40677 | 21 | 1
NP | Nord-Pas de Calais | GA15064801 | 06/120 | Hordain | Rue de la Liberté et Rue de la Paix | 2006-04-28 | 2006-07-18 | 01/08/2006 25/09/2006 | 13924 | 30 | 2
NP | Nord-Pas de Calais | GA15067801 | 06/165 | Uxem | Rue de Leffrinckoucke, "Le Domaine de Saint Paulias II" | 2006-06-13 | 2006-07-31 | 2006-08-22 | 13423 | 22 | 0.5
NP | Nord-Pas de Calais | GA15068701 | 06/172 | Calais | ZI du Beau Marais ; Rue de Judée / Rue Saint-Exupéry | 2006-06-13 | 2006-12-27 | 2007-01-10 | 49459 | 14 | 11.5
NP | Nord-Pas de Calais | GA15069001 | 06/168bis | Anzin-Saint-Aubin | Entre RD. 60 et le cimetière | 2006-06-13 | 2007-02-01 | 2007-02-06 | 40070 | 20 | 18
NP | Nord-Pas de Calais | GA15069301 | 06/180 | Rémy | Rue de la Fontaine-Grulotte - Rue des Tours | 2006-06-20 | 2006-12-26 | 2007-01-15 | 32938 | 17 | 17.5
NP | Nord-Pas de Calais | GA15077101 | 06/271 | Faches-Thumesnil | Rue Kléber - Rue de l'Arbrisseau | 2006-08-28 | 2007-01-08 | 2007-01-08 | 22157 | 15 | 13
NP | Nord-Pas de Calais | GA15080101 | 06/335 | Anzin-Saint-Aubin | rue Sadi Carnot | 2006-10-13 | 2007-02-06 | 2007-02-13 | 9899 | 10 | 12
[10 empty] | 366 | 149.5

## Synthèse
15 - Nord-Pas de Calais |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
133 | 4407895.4 | 2646.5 | 158 | NC |  | 12874 |  | 291 | - |  | 15520.5
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 133 | 133 |  | 133 |  | 121 |  | 116 | 109 |  | 92 |  |  |  | 77 | 63 | 46 | 36 | 16
Non programmé (m2) |  | 4407895.4 | 4407895.4 |  | 4407895.4 |  | 3717677.4 |  | 3592607.4 | 3353721.4 |  | 2876436.4 |  |  |  | 2491461.4 | 2130654 | 1429183 | 1045758 | 338604
Non programmé (j/h) |  | 2646.5 | 2646.5 |  | 2646.5 |  | 2304.5 |  | 2230.5 | 2093.5 |  | 1821.5 |  |  |  | 1577.5 | 1314.5 | 851 | 621 | 178
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 342 |  | 74 | 137 | 2230.5 | 272 | 0 | 1821.5 | 0 | 244 | 263 | 463.5 | 230 | 443
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
13 | NC | 299
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
60 | 4844906.57 | 2230.5

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide