## Non programmé
16 - Basse-Normandie | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 28/02/07 | [12 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
12 | 2515490 | 1549 | 17 | 1681766.83 | 990 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 17 | 1681766.83 | 990 | 17 | 1681766.83 | 990 | 17 | 1681766.83 | 990 | 17 | 1681766.83 | 990 | 16 | 1354090.83 | 825 | 16 | 1354090.83 | 825 | 15 | 1244090.83 | 760 | 14 | 1206793.83 | 716 | 14 | 1206793.83 | 716 | 13 | 1187363.83 | 680 | 7 | 263427.83 | 213 | 0 | 0 | 0
1 | 533450 | 342 |  |  |  | GO | Basse Normandie | DA16001801 | 16-2004-13 | SAINT DENIS SUR SARTHON | "Déviation - Aménagement RN 12" | 2004-02-02 |  |  | 533450 | 342 |  | 342
1 | 111676 | 63 |  |  |  | GO | Basse Normandie | DA16003101 | 16-2004-57 | BOITRON et ESSAY | "Le Petit Hameau" | 2004-03-25 |  |  | 111676 | 63 |  | 63
1 | 15000 | 27 |  |  |  | GO | Basse Normandie | DA16005801 | 16-2004-156 | FALAISE | Le Petit Bois | 2004-10-05 |  |  | 15000 | 27 |  | 27
1 | 234086 | 175 |  |  |  | GO | Basse Normandie | DA16006401 | 16-2005-71 | LES VENTES DE BOURSE | Le Logis des Ventes | 2005-04-06 |  |  | 234086 | 175 |  | 175
1 | 354718 | 184 |  |  |  | GO | Basse Normandie | DA16008101 | 16-2005-107 | CONDE SUR SARTHE | La Commune des Joncs | 2005-06-14 |  |  | 354718 | 184 |  | 184
1 | 333816 | 163 |  |  |  | GO | Basse Normandie | DA16008501 | 16-2005-127 | ALENCON et CONDE SUR SARTHE | Zone Commerciale Ouest | 2005-07-21 |  |  | 333816 | 163 |  | 163
1 | 5544 | 99 |  |  |  | GO | Basse Normandie | DA16008601 | 16-2005-130 | GRANVILLE | Cours Jonville | 2005-07-21 |  | 2007-05-21 | 5544 | 99 |  | 99
1 | 120000 | 65 |  |  |  | GO | Basse Normandie | DA16008801 | 16-2005-134 | BANNEVILLE LA CAMPAGNE - EMIEVILLE - CAGNY - FRENOUVILLE - BELLENGREVILLE | Barreau A 13 - RN 13 | 2005-08-02 |  |  | 120000 | 65 |  | 65
1 | 84700 | 57 |  |  |  | GO | Basse Normandie | DA16008901 | 16-2005-137 | SAINTENY | Le Sausset | 2005-08-24 |  |  | 84700 | 57 |  | 57
1 | 215500 | 114 |  |  |  | GO | Basse Normandie | DA16009101 | 16-2005-148 | MONNAI | Valorpole de la Garennre | 2005-09-22 |  |  | 215500 | 114 |  | 114
1 | 0 | 0 |  |  |  | GO | Basse Normandie | DA16010001 | INITIAL | RANVILLE - HEROUVILLETTE | Carrière | 2005-10-20
1 | 507000 | 260 |  |  |  | GO | Basse Normandie | DA16011501 | 16-2005-206 | RN 174 | Tronçon RD 148 / RN 13 | 2005-12-21 |  |  | 507000 | 260 |  | 260
|  |  | 1 | 327676 | 165 | GO | Basse Normandie | DA16012001 | 16-2006-94 | FONTENAI SUR ORNE - SARCEAUX | ZAC Actival d'Orne | 2006-04-25 |  | 2007-05-09 | 327676 | 165 |  | 165 | 1 | 327676 | 165 | 1 | 327676 | 165 | 1 | 327676 | 165 | 1 | 327676 | 165
|  |  | 1 | 110000 | 65 | GO | Basse Normandie | DA16012601 | 16-2006-111 | LONRAI | Zone d'Activité de Montperthuis | 2006-06-14 |  |  | 110000 | 65 |  | 65 | 1 | 110000 | 65 | 1 | 110000 | 65 | 1 | 110000 | 65 | 1 | 110000 | 65 | 1 | 110000 | 65 | 1 | 110000 | 65
|  |  | 1 | 37297 | 44 | GO | Basse Normandie | DA16013101 | 16-2006-132 | BAYEUX | Route de Littry | 2006-07-21 |  |  | 37297 | 44 |  | 44 | 1 | 37297 | 44 | 1 | 37297 | 44 | 1 | 37297 | 44 | 1 | 37297 | 44 | 1 | 37297 | 44 | 1 | 37297 | 44 | 1 | 37297 | 44
|  |  | 1 | 19430 | 36 | GO | Basse Normandie | DA16013701 | 16-2006-148 | HEROUVILLETTE | CR6 - Sainte Honorine | 2006-09-06 |  | 2007-04-23 | 19430 | 36 |  | 36 | 1 | 19430 | 36 | 1 | 19430 | 36 | 1 | 19430 | 36 | 1 | 19430 | 36 | 1 | 19430 | 36 | 1 | 19430 | 36 | 1 | 19430 | 36 | 1 | 19430 | 36 | 1 | 19430 | 36
|  |  | 1 | 29000 | 42 | GO | Basse Normandie | DA16014101 | 16-2006-175 | BELLEME | Hôpital local de Bellême | 2006-10-17 |  |  | 29000 | 42 |  | 42 | 1 | 29000 | 42 | 1 | 29000 | 42 | 1 | 29000 | 42 | 1 | 29000 | 42 | 1 | 29000 | 42 | 1 | 29000 | 42 | 1 | 29000 | 42 | 1 | 29000 | 42 | 1 | 29000 | 42 | 1 | 29000 | 42
|  |  | 1 | 165000 | 86 | GO | Basse Normandie | DA16014401 | 16-2006-176 | MESSEI | ZAC de la Haute Varenne | 2006-10-17 |  |  | 165000 | 86 |  | 86 | 1 | 165000 | 86 | 1 | 165000 | 86 | 1 | 165000 | 86 | 1 | 165000 | 86 | 1 | 165000 | 86 | 1 | 165000 | 86 | 1 | 165000 | 86 | 1 | 165000 | 86 | 1 | 165000 | 86 | 1 | 165000 | 86
|  |  | 1 | 631195 | 244 | GO | Basse Normandie | DA16014501 | 16-2006-178 | SEES | Parc d'activités du Pays de Sées | 2006-10-18 |  |  | 631195 | 244 |  | 244 | 1 | 631195 | 244 | 1 | 631195 | 244 | 1 | 631195 | 244 | 1 | 631195 | 244 | 1 | 631195 | 244 | 1 | 631195 | 244 | 1 | 631195 | 244 | 1 | 631195 | 244 | 1 | 631195 | 244 | 1 | 631195 | 244
|  |  | 1 | 0 | 0 | GO | Basse Normandie | DA16014201 | 16-2006-181 | CAEN/ST CONTEST/CAMBES EN PLAINE/EPRON et BIEVILLE BEUVILLE | Prolongement boulevard WEYGAND | 2006-10-23 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 60146 | 48 | GO | Basse Normandie | DA16014301 | 16-2006-180 | saint sylvain | Rue Vilaine et chemin rural dit chemin d'Argences | 2006-10-23 |  | 2007-04-23 | 60146 | 48 |  | 48 | 1 | 60146 | 48 | 1 | 60146 | 48 | 1 | 60146 | 48 | 1 | 60146 | 48 | 1 | 60146 | 48 | 1 | 60146 | 48 | 1 | 60146 | 48 | 1 | 60146 | 48 | 1 | 60146 | 48 | 1 | 60146 | 48
|  |  | 1 | 38595 | 47 | GO | Basse Normandie | DA16015201 | 16-2006-179 | VIEUX | Bordure RD 89 - Hameau du Closet | 2006-10-23 |  | 2007-04-23 | 38595 | 47 |  | 47 | 1 | 38595 | 47 | 1 | 38595 | 47 | 1 | 38595 | 47 | 1 | 38595 | 47 | 1 | 38595 | 47 | 1 | 38595 | 47 | 1 | 38595 | 47 | 1 | 38595 | 47 | 1 | 38595 | 47 | 1 | 38595 | 47
|  |  | 1 | 21730 | 10 | GO | Basse Normandie | DA16015301 | 16-2006-153 | CABOURG/DIVES SUR MER | Avenue de l'hippodrome/avenue Pasteur et HLM Pasteur/Rue du 19 mars 1962 | 2006-11-08 |  |  | 21730 | 10 |  | 10 | 1 | 21730 | 10 | 1 | 21730 | 10 | 1 | 21730 | 10 | 1 | 21730 | 10 | 1 | 21730 | 10 | 1 | 21730 | 10 | 1 | 21730 | 10 | 1 | 21730 | 10 | 1 | 21730 | 10 | 1 | 21730 | 10 | 1 | 21730 | 10
|  |  | 1 | 35630 | 35 | GO | Basse Normandie | DA16014701 | 16-2006-188 | valframbert | Voie communale n° 7 - Résidence du Village 1 | 2006-11-09 |  | 2007-05-14 | 35630 | 35 |  | 35 | 1 | 35630 | 35 | 1 | 35630 | 35 | 1 | 35630 | 35 | 1 | 35630 | 35 | 1 | 35630 | 35 | 1 | 35630 | 35 | 1 | 35630 | 35 | 1 | 35630 | 35 | 1 | 35630 | 35 | 1 | 35630 | 35 | 1 | 35630 | 35
|  |  | 1 | 52218 | 27 | GO | Basse Normandie | DA16015001 | 16-2006-189 | VALFRAMBERT | Voie communale n) 7 - résidence du Village 2 | 2006-11-09 |  | 2007-05-19 | 52218 | 27 |  | 27 | 1 | 52218 | 27 | 1 | 52218 | 27 | 1 | 52218 | 27 | 1 | 52218 | 27 | 1 | 52218 | 27 | 1 | 52218 | 27 | 1 | 52218 | 27 | 1 | 52218 | 27 | 1 | 52218 | 27 | 1 | 52218 | 27 | 1 | 52218 | 27
|  |  | 1 | 66288 | 34 | GO | Basse Normandie | DA16015101 | 16-2006-191 | ARGENTAN/FONTENAI SUR ORNE/SARCEAUX | Aménagement RD 924 entre le futur échangeur de l'A 88 et la RN 158 | 2006-11-14 |  |  | 66288 | 34 |  | 34 | 1 | 66288 | 34 | 1 | 66288 | 34 | 1 | 66288 | 34 | 1 | 66288 | 34 | 1 | 66288 | 34 | 1 | 66288 | 34 | 1 | 66288 | 34 | 1 | 66288 | 34 | 1 | 66288 | 34 | 1 | 66288 | 34 | 1 | 66288 | 34
|  |  | 1 | 15056 | 32 | GO | Basse Normandie | DA16015501 | 16-2006-190 | BLAINVILLE SUR ORNE | Esapce artisannal | 2006-11-14 |  | 2007-04-16 | 15056 | 32 |  | 32 | 1 | 15056 | 32 | 1 | 15056 | 32 | 1 | 15056 | 32 | 1 | 15056 | 32 | 1 | 15056 | 32 | 1 | 15056 | 32 | 1 | 15056 | 32 | 1 | 15056 | 32 | 1 | 15056 | 32 | 1 | 15056 | 32 | 1 | 15056 | 32
|  |  | 1 | 2505.83 | 0 | GO | Basse Normandie | DA16014601 | 16-2006-192 | SEMALLE | Le Bourg | 2006-11-14 |  |  | 2505.83 |  |  |  | 1 | 2505.83 | 0 | 1 | 2505.83 | 0 | 1 | 2505.83 | 0 | 1 | 2505.83 | 0 | 1 | 2505.83 | 0 | 1 | 2505.83 | 0 | 1 | 2505.83 | 0 | 1 | 2505.83 | 0 | 1 | 2505.83 | 0 | 1 | 2505.83 | 0 | 1 | 2505.83 | 0
|  |  | 1 | 70000 | 75 | GO | Basse Normandie | DA16014901 | 16-2006-195 | BOURGUEBUS | LA MAIN DELLE Zonr A | 2006-11-24 |  | 2007-05-21 | 70000 | 75 |  | 75 | 1 | 70000 | 75 | 1 | 70000 | 75 | 1 | 70000 | 75 | 1 | 70000 | 75 | 1 | 70000 | 75 | 1 | 70000 | 75 | 1 | 70000 | 75 | 1 | 70000 | 75 | 1 | 70000 | 75 | 1 | 70000 | 75 | 1 | 70000 | 75

## Programmé-en cours
16 - Basse-Normandie |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
19 | 805.5
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GO | Basse Normandie | DA16012701 | 16-2006-115 | AGNEAUX | La Croix Carrée II | 2006-06-28 | 2007-01-10 | 2007-01-22 | 111416 | 63 | 46.5 | 0
GO | Basse Normandie | DA16000801 | 16-2004-2 | AIRAN | "Parc Eolien - CD n° 40" | 2004-01-12 | 2004-03-30 | 2005-01-17 | 5625 | 17 | 0 | 17
GO | Basse Normandie | DA16015801 | 16-2007-007 | ARGENCES | Domaine de Decauville | 2007-01-10 |  | 2007-04-18 | 49797 | 47 | 0 | 47
GO | Basse Normandie | DA16012801 | 16-2006-120 | BAYEUX | Route de Vaux-sur Aure - Lotissement le Domaine de l'Aure | 2006-06-30 | 2007-01-05 | 2007-01-22 | 119650 | 66 | 55.5 | 11.5
GO | Basse Normandie | DA16014801 | 16-2006-186 | CAGNY | Projet Décathlon | 2006-10-31 | 2006-12-31 | 2007-01-08 | 170193 | 98 | 63 | 35
GO | Basse Normandie | DA16010101 | 16-2005-170 | COUTANCES - BREHAL | Déviation Orval - Hyenville | 2005-10-21 | 2006-10-03 | 2006-11-06 | 510000 | 106 | 130.75 | 14
GO | Basse Normandie | DA16013401 | 16-2006-113 | DEMOUVILLE | ZAC du Clos Neuf | 2006-06-16 | 2006-11-29 | 2006-11-29 | 107588 | 27 | 1 | 0
GO | Basse Normandie | DA16011201 | 16-2005-194 | EXMES | Place de l'Eglise | 2005-12-02 | 2006-05-30 | 2006-06-12 | 3000 | -57 | 96.5 | 0
GO | Basse Normandie | DA16002503 | 16-2006-44 | FALAISE | Zone Expansia - Tranche 2 | 2006-01-18 | 2006-03-13 | 2006-04-06 | 133380 | 11 | 0 | 11
GO | Basse Normandie | DA16004401 | 16-2004-95 | FLOTTEMANVILLE | Sablière du Haut Pitois | 2004-06-07 | 2004-09-13 | 2004-10-04 | 186825 | 57 | 0 | 57
GO | Basse Normandie | DA16010201 | 16-2005-171 | IFS | ZAC Objectif Sud | 2005-11-02 | 2006-03-15 | 2006-03-06 | 249394 | 81 | 44.5 | 34.5
GO | Basse Normandie | DA16013801 | 16-2006-147 | LISIEUX | Collège Notre-Dame | 2006-09-06 |  | 2007-02-12 | 800 | 55 | 8 | 47
GO | Basse Normandie | DA16015901 | 16-2007-006 | RANVILLE | Le Moulin d'eau | 2007-01-10 |  | 2007-04-18 | 14700 | 36 | 0 | 36
GO | Basse Normandie | DA16015701 | 16-2007-37 | SAINT ANDRE SUR ORNE | ZAC Porte de la Suisse Normande | 2007-01-16 |  | 2007-05-14 | 53529 | 36 | 0 | 36
GO | Basse Normandie | DA16014001 | 16-2006-174 | SAINT HILAIRE LE CHATEL | ZAC des Gaillons | 2006-10-13 | 2007-01-02 | 2007-01-08 | 55000 | 45 | 21.5 | 23.5
GO | Basse Normandie | DA16010802 | 16-2006-184 | SAINT JEAN DE DAYE - CAVIGNY | RN174 - Tronçon Porte Verte / RN13 | 2005-11-25 |  | 2007-03-12 | 410592 | 59 | 0 | 59
GO | Basse Normandie | DA16009601 | 16-2005-165 | SEES | Centre Hospitalier | 2005-10-12 | 2006-02-10 | 2006-02-27 | 2190 | 44.5 | 0 | 0
GO | Basse Normandie | DA16012501 | 16-2006-110 | TOURLAVILLE | Rue Etienne Dolet | 2006-06-09 | 2006-11-10 | 2006-10-02 | 4700 | 13 | 0 | 13
GO | Basse Normandie | DA16013901 | 16-2006-106 | VIEUX | Assainissement des eaux usées - Tranche 1 | 2006-06-12 |  |  | 2800 | 1
[10 empty] | 805.5 | 467.25 | 441.5

## Réalisé
16 - Basse-Normandie |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
0 | 0
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GO | Basse Normandie | DA16007501 | 16-2005-80 | A88 - MEDAVY | Echangeur de Mortrée | 2005-04-26 | 2005-06-21 | 2005-07-25 | 76374 | 52
GO | Basse Normandie | DA16001001 | 16-2003-169 | ARGENTAN | "ZA de Beaulieu" | 2004-01-14 | 2004-03-22 | 2004-03-22 | 103500 | 58
GO | Basse Normandie | DA16013001 | 16-2006-131 | BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE | Le Clos de la Fontaine | 2006-07-21 | 2006-10-16 | 2006-10-06 | 23805 | 32
GO | Basse Normandie | DA16009901 | 16-2005-168 | BANVILLE | CD n° 112a du Crépon | 2005-10-18 | 2006-03-08 | 2006-03-27 | 10129 | 31
GO | Basse Normandie | DA16010401 | 16-2005-175 | BASLY | Cr n° 8 dit de Derrière les Par et CR n° 10 dit Chemin Vert | 2005-11-10 | 2006-02-23 | 2006-03-01 | 62890 | 68
GO | Basse Normandie | DA16010601 | 16-2005-177 | BASLY | RD 83 | 2005-11-14 | 2006-02-15 | 2006-02-27 | 33205 | 34
GO | Basse Normandie | DA16005401 | 16-2004-131 | BAYEUX | Hôtel du Doyen | 2004-09-01 | 2006-01-18 | 2006-02-13 | 4139 | 143
GO | Basse Normandie | DA16013201 | 16-2006-135 | BAYEUX | Avenue Georges Clemenceau | 2006-08-02 | 2006-10-04 | 2006-11-06 | 13924 | 40
GO | Basse Normandie | DA16001401 | 16-2004-8 | BAYEUX et SAINT MARTIN DES ENTREES | "Lotissement Bellefontaine - 2ème Tranche" | 2004-01-20 | 2004-04-02 | 2004-04-19 | 83179 | 51
GO | Basse Normandie | DA16006601 | 16-2005-42 | BEAUVOIR | Le Réage de Violet | 2005-02-10 | 2005-04-08 | 2005-04-11 | 28338 | 33
GO | Basse Normandie | DA16003701 | 16-2004-87 | BELLENGREVILLE | Carrière de la Butte | 2004-05-19 | 2004-08-20 | 2004-11-15 | 45720 | 41
GO | Basse Normandie | DA16005901 | 16-2004-170 | BERNIERES SUR MER |  | 2004-10-28 | 2005-01-25 | 2005-02-02 | 21817 | 31
GO | Basse Normandie | DA16007201 | 16-2005-74 | BERNIERES SUR MER | Rue du Maréchal Montgomery | 2005-04-11 | 2005-06-29 | 2005-07-18 | 8924 | 30
GO | Basse Normandie | DA16007701 | 16-2005-86 | BLAINVILLE SUR ORNE | Avenue François Mitterrand - Rue A. Catherine | 2005-05-10 | 2005-06-15 | 2005-06-28 | 24125 | 34
GO | Basse Normandie | DA16011901 | 16-2006-89 | BLANGY LE CHATEAU | Le Bourg | 2006-04-18 | 2006-09-11 | 2006-09-04 | 11725 | 76
GO | Basse Normandie | DA16009201 | 16-2005-151 | BLAY | Le Castel | 2005-09-30 | 2005-12-16 | 2006-01-27 | 5485 | 58
GO | Basse Normandie | DA16011801 | 16-2006-82 | BLAY | Le Chemin des Essiaux | 2006-03-21 | 2006-06-13 | 2006-07-10 | 53620 | 55
GO | Basse Normandie | DA16009401 | 16-2005-155 | BOURGUEBUS - HUBERT FOLIE | Parc d'Activité | 2005-09-30 | 2006-01-03 | 2006-01-11 | 92500 | 64
GO | Basse Normandie | DA16009301 | 16-2005-153 | BRETTEVILLE LE RABET - CAUVICOURT | Carrières | 2005-09-30 | 2005-12-13 | 2006-01-09 | 40000 | 35
GO | Basse Normandie | DA16011401 | 16-2005-204 | BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE | Espace de Cardonville | 2005-12-08 | 2006-06-15 | 2006-06-26 | 55133 | 46
GO | Basse Normandie | DA16000701 | 16-2004-1 | BRETTEVILLE SUR LAIZE | "RD 23 - ZA des Varendes" | 2004-01-12 | 2004-03-22 | 2004-04-26 | 69047 | 43
GO | Basse Normandie | DA16005001 | 16-2004-127 | BREVILLE LES MONTS |  | 2004-08-17 | 2005-01-06 | 2005-01-04 | 66539 | 45
GO | Basse Normandie | DA16003901 | 16-2004-81 | CAEN | Château, Abords de l'Enceinte Nord | 2004-05-11 | 2004-06-18 | 2004-06-15 | 1650 | 86
GO | Basse Normandie | DA16007101 | 16-2005-73 | CAIRON | Rue Mac Mahon et Rue des Frênes | 2005-04-11 | 2005-07-13 | 2005-09-19 | 68900 | 46
GO | Basse Normandie | DA16010301 | 16-2005-172 | CALIGNY | Pôle Régional d'Equipement Automobile - Le Pont de Vère | 2005-11-03 | 2005-12-20 | 2006-02-09 | 621796 | 274
GO | Basse Normandie | DA16011301 | 16-2005-203 | CARENTAN | Place du Grand Valnoble | 2005-12-07 | 2006-05-30 | 2006-06-07 | 16080 | 49
GO | Basse Normandie | DA16000401 | 16-2003-162 | CERISE | "Parc d'Activité - 2ème Tranche" | 2003-11-24 | 2004-02-11 | 2004-02-16 | 260000 | 170
GO | Basse Normandie | DA16002301 | 16-2004-54 | CERISE | "Parc d'Activités" | 2004-03-18 | 2004-04-27 | 2004-05-03 | 9500 | 27
GO | Basse Normandie | DA16008401 | 16-2005-116 | CONDE SUR NOIREAU | La Manigance | 2005-06-29 | 2006-03-30 | 2006-04-03 | 132424 | 86
GO | Basse Normandie | DA16008001 | 16-2005-106 | CORMELLES LE ROYAL |  | 2005-06-13 | 2006-02-23 | 2006-01-09 | 8514 | 33
GO | Basse Normandie | DA16000501 | 16-2003-175 | COUTANCES - BREHAL | "Contournement et desserte de Coutances - 1ère Tranche" | 2003-12-03 | 2005-01-28 | 2005-02-24 | 450000 | 242
GO | Basse Normandie | DA16007001 | 16-2005-61 | DEVIATION SAINT JEAN DE DAYE | RN 174 / RN 13 | 2005-03-22 | 2005-08-17 | 2005-09-05 | 475000 | 343
GO | Basse Normandie | DA16005301 | 16-2004-143 | DIVES SUR MER | ZAC de la Vignerie | 2004-09-09 | 2005-01-06 | 2005-01-18 | 60174 | 48
GO | Basse Normandie | DA16001601 | 16-2004-17 | DUCEY | "Le Grand Champ et Mortrie" | 2004-02-02 | 2004-06-28 | 2004-11-02 | 52280 | 40
GO | Basse Normandie | DA16007301 | 16-2005-75 | ECOUCHE - LOUCE - JOUE DU PLAIN | Carrière | 2005-04-11 | 2005-06-28 | 2005-09-12 | 152914 | 77
GO | Basse Normandie | DA16000901 | 16-2004-4 | ETERVILLE | "Le Pré de l'Eglise" | 2004-01-12 | 2004-03-17 | 2004-04-06 | 35000 | 34
GO | Basse Normandie | DA16006101 | 16-2004-183 | ETERVILLE | Allée de la Ferme | 2004-12-03 | 2005-02-10 | 2005-03-01 | 6285 | 34
GO | Basse Normandie | DA16009701 | 16-2005-161 | ETERVILLE | Route d'Aunay et Allée du Bac d'Athis | 2005-10-20 | 2006-01-18 | 2006-01-23 | 11859 | 40
GO | Basse Normandie | DA16002501 | 16-2004-52 | FALAISE | "Lotissement d'Activités Expansia" | 2004-03-23 | 2004-05-19 | 2004-05-24 | 140000 | 74
GO | Basse Normandie | DA16004901 | 16-2004-118 | FALAISE | Château - Bastion Nord-Est | 2004-08-17 | 2005-01-06 | 2005-05-09 | 360 | 74
GO | Basse Normandie | DA16004501 | 16-2004-93 | FEL | Le Cotil Vert | 2004-06-08 | 2004-09-28 | 2004-11-03 | 89000 | 49
GO | Basse Normandie | DA16012101 | 16-2006-98 | FONTENAY LE MARMION | RD 235 | 2006-05-15 | 2006-09-21 | 2006-10-17 | 110063 | 62
GO | Basse Normandie | DA16004001 | 16-2004-78 | FONTENAY LE PESNEL | Lotissement Les Tilleuls | 2004-05-12 | 2004-07-20 | 2004-07-20 | 2063 | 30
GO | Basse Normandie | DA16004101 | 16-2004-79 | FONTENAY LE PESNEL | Lotissement Les Tilleuls | 2004-05-12 | 2004-07-13 | 2004-07-20 | 24336 | 30
GO | Basse Normandie | DA16002101 | 16-2004-44 | FRENOUVILLE | Le Château | 2004-02-20 | 2004-06-17 | 2004-09-06 | 68057 | 49
GO | Basse Normandie | DA16010501 | 16-2005-176 | FRESNE LA MERE | Rue de l'Eglise | 2005-11-14 | 2006-03-31 | 2006-04-10 | 40436 | 42
GO | Basse Normandie | DA16005501 | 16-2004-135 | GIBERVILLE | Rue du Marais - Delle de derrière l'Eglise | 2004-08-26 | 2005-01-06 | 2005-01-18 | 19533 | 33
GO | Basse Normandie | DA16004701 | 16-2004-111 | GONNEVILLE | Parc d'Activités Intercommunal Jean Mermoz - RD 901 | 2004-07-15 | 2004-09-21 | 2004-10-04 | 98306 | 53
GO | Basse Normandie | DA16001501 | 16-2004-7 | HEROUVILLE SAINT CLAIR |  | 2004-01-23 | 2004-07-23 | 2004-09-20 | 18575 | 32
GO | Basse Normandie | DA16002401 | 16-2004-51 | HESLOUP | "Le Hameau de Bellevue" | 2004-03-22 | 2004-04-27 | 2004-05-10 | 24575 | 47
GO | Basse Normandie | DA16005101 | 16-2004-134 | IFS | La Haie Liénard | 2004-09-06 | 2005-01-06 | 2005-01-06 | 157590 | 96
GO | Basse Normandie | DA16006301 | 16-2005-39 | IFS | ZAC Objectif-Ifs Sud | 2005-01-27 | 2005-03-07 | 2005-03-07 | 24319 | 31
GO | Basse Normandie | DA16013501 | 16-2006-144 | IFS | La Closeraie des iris - Chemin de Nampioche | 2006-08-25 | 2006-10-12 | 2006-10-09 | 31620 | 45
GO | Basse Normandie | DA16007601 | 16-2005-83 | ISIGNY SUR MER | Lotissement Les Tuilley | 2005-05-04 | 2005-06-13 | 2005-07-04 | 22752 | 53
GO | Basse Normandie | DA16010901 | 16-2005-185 | LA GLACERIE | Rues de la Motterie, Lefèvre, Tourloge - PHASE 1 | 2005-11-30 | 2006-05-04 | 2006-05-16 | 35255 | 43
GO | Basse Normandie | DA16011001 | 16-2005-186 | LA GLACERIE | Rues de la Motterie, Lefèvre et Tourloge - PHASE 2 | 2005-11-30 | 2006-05-04 | 2006-05-16 | 80343 | 53
GO | Basse Normandie | DA16001701 | 16-2004-6 | MONDEVILLE - OUISTREHAM | "Canalisation AEP" | 2004-02-03 | 2005-05-04 | 2005-05-30 | 58601 | 53
GO | Basse Normandie | DA16007401 | 16-2005-76 | MORTAGNE AU PERCHE | La Motte Saint Malo | 2005-04-13 | 2005-05-25 | 2005-06-21 | 1000 | 43
GO | Basse Normandie | DA16012401 | 16-2006-108 | MORTAGNE AU PERCHE | La Rigole - Lotissement de Chartrage - Tranche 2 | 2006-06-09 | 2006-08-03 | 2006-09-04 | 64659 | 61
GO | Basse Normandie | DA16003801 | 16-2004-80 | PORBAIL | Impasse du Clos d'Amont | 2004-05-10 | 2004-07-13 | 2004-08-03 | 50420 | 34
GO | Basse Normandie | DA16004201 | 16-2004-84 | PORTBAIL | Rue Victor Hugo | 2004-05-28 | 2004-07-27 | 2004-08-09 | 36620 | 34
GO | Basse Normandie | DA16013301 | 16-2006-137 | RONAI | ZA Necy - Ronai | 2006-08-04 | 2006-10-18 | 2006-10-16 | 49201 | 45
GO | Basse Normandie | DA16008201 | 16-2005-102 | SAINT AIGNAN DE CRAMESNIL | Les Grandes Bruyères | 2005-06-17 | 2005-09-06 | 2005-09-20 | 71833 | 71
GO | Basse Normandie | DA16003301 | 16-2004-73 | SAINT HILAIRE PETITVILLE | Les Résidences du Marais - Rue du Mesnil | 2004-04-16 | 2004-06-14 | 2004-06-28 | 35246 | 40
GO | Basse Normandie | DA16010801 | 16-2005-184 | SAINT JEAN DE DAYE - CAVIGNY | RN174 - Tronçon Porte Verte / RN13 | 2005-11-25 | 2007-11-20 | 2006-11-14 | 42700 | 218
GO | Basse Normandie | DA16004301 | 16-2004-85 | SAINT LO | Le Bois Jugan II | 2004-05-27 | 2004-07-07 | 2004-07-27 | 6051 | 26
GO | Basse Normandie | DA16005701 | 16-2004-151 | SAINT LO | Le Bois Jugan II | 2004-09-23 | 2004-11-15 | 2004-11-30 | 23000 | 33
GO | Basse Normandie | DA16003501 | 16-2004-74 | SAINT MARTIN DE FONTENAY | Le Diguet - 3ème Tranche | 2004-05-07 | 2004-07-13 | 2004-07-20 | 53479 | 51
GO | Basse Normandie | DA16006901 | 16-2005-59 | SAINT MARTIN DES ENTREES | ZAC des Longchamps - Tranche 2 | 2005-03-17 | 2005-06-13 | 2005-11-12 | 138053 | 80
GO | Basse Normandie | DA16002001 | 16-2004-43 | SAINT PIERRE DE COUTANCES | "Le Mesnil Saint Jean" | 2004-02-16 | 2004-05-10 | 2004-06-21 | 25830 | 37
GO | Basse Normandie | DA16007801 | 16-2005-98 | SAINT SENIER SOUS AVRANCHES | Rue Scissy | 2005-06-02 | 2005-07-25 | 2005-08-09 | 9850 | 45
GO | Basse Normandie | DA16007901 | 16-2005-99 | SAINT SENIER SOUS AVRANCHES | La Rixe - Résidence les Erables | 2005-06-07 | 2005-08-31 | 2005-08-09 | 27294 | 55
GO | Basse Normandie | DA16006201 | 16-2005-34 | SAINTE HONORINE DU FAY | RD 36 - Herbage du Calvaire | 2005-01-18 | 2005-03-03 | 2005-03-14 | 44819 | 40
GO | Basse Normandie | DA16003601 | 16-2004-77 | SEES | Rue du Grand Séminaire | 2004-05-06 | 2004-07-13 | 2004-08-23 | 17863 | 32
GO | Basse Normandie | DA16012901 | 16-2006-130 | VASSY | Rue de la Prairie - Le Canal - Lotissement Le Clos Sainte-Anne II | 2006-07-21 | 2006-10-19 | 2006-10-17 | 24000 | 39
GO | Basse Normandie | DA16011701 | 16-2006-60 | VILLERS BOCAGE | Zone d'Activités | 2006-02-20 | 2006-04-13 | 2006-04-10 | 166834 | 97
0

## Synthèse
16 - Basse-Normandie |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
17 | 1681766.83 | 990 | 19 | NC |  | 805.5 |  | 36 | - |  | 1795.5
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 17 | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 16 | 16 |  | 15 |  |  |  | 14 | 14 | 13 | 7 | 0
Non programmé (m2) |  | 1681766.83 | 1681766.83 |  | 1681766.83 |  | 1681766.83 |  | 1354090.83 | 1354090.83 |  | 1244090.83 |  |  |  | 1206793.83 | 1206793.83 | 1187363.83 | 263427.83 | 0
Non programmé (j/h) |  | 990 | 990 |  | 990 |  | 990 |  | 825 | 825 |  | 760 |  |  |  | 716 | 716 | 680 | 213 | 0
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 165 | 0 | 825 | 65 | 0 | 760 | 0 | 44 | 0 | 36 | 467 | 213
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
0 | NC | 0
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
12 | 2515490 | 1549

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide