## Non programmé
DATE DE REFERENCE :
2006-02-28 | [18 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) | [15 empty] | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
27 | 1666505 | 272 | 18 | 1461732 | 353 | DIR | Région | N° opération | N° arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature convention | Date démarrarge | Surface | Budget prévisionnel | Prestées | Restent à faire | 18 | 1461664 | 353 | 18 | 1461664 | 353 | 18 | 1461664 | 353 | 16 | 1067364 | 302 | 16 | 1067364 | 302 | 15 | 957657 | 293 | 15 | 957657 | 293 | 14 | 797657 | 269 | 13 | 640657 | 253 | 12 | 635507 | 230 | 10 | 633859 | 220 | 8 | 602913 | 197 | Statut | Date rendu rapport | REMARQUE
1 | 415537 | 40 |  |  |  | GEN | Lorraine | 21 13 0233 01 | 2002-475 | RUGNEY | Le Chanot | 2002-11-13 |  |  | 415537 | 40 | [38 empty] | AF
1 | 0 | 13 |  |  |  | GEN | Lorraine | 21 13 0252 01 | 2002-522 | EPINAL | 1bis Place des Vosges | 2002-12-10 |  |  | 0 | 13 | [38 empty] | AF
1 | 130573 | 11 |  |  |  | GEN | Lorraine | 21 13 0328 01 | 2003-197 | BRIEY, MOUTIERS | Voie nouvelle entre la RD 137 et la RN 103 (liaison Briey autoroute A4) | 2003-05-16 |  |  | 130573 | 11 | [38 empty] | AF
1 | 800 | 3 |  |  |  | GEN | Lorraine | 21 13 0393 01 | 2003-344 | SAINT-DIE-DES-VOSGES | Place Saint Martin | 2003-08-14 |  |  | 800 | 3 | [38 empty] | AF
1 | 39874 | 4 |  |  |  | GEN | Lorraine | 21 13 0399 01 | 2003-352 | GOIN | Lotissement du "Haut paquin" | 2003-08-18 |  |  | 39874 | 4 | [38 empty] | AF
1 | 82924 | 6 |  |  |  | GEN | Lorraine | 21 13 0413 01 | 2003-373 | JEUXEY | A Salet | 2003-09-05 |  |  | 82924 | 6 | [38 empty] | AF
1 | 12307 | 3 |  |  |  | GEN | Lorraine | 21 13 0446 01 | 2003-460 | CONDE-NORTHEN | Le Patural | 2003-10-31 |  |  | 12307 | 3 | [38 empty] | AF
1 | 180513 | 12 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0482 01 | 2004-01 | LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY | La Madeleine | 2004-01-05 |  |  | 180513 | 12 | [38 empty] | AF
1 | 60000 | 6 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0520 01 | 2004-66 | GONDRECOURT le CHATEAU | Sur la Côte des Fées | 2004-02-13 |  |  | 60000 | 6 | [38 empty] | AF
1 | 11407 | 3 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0589 01 | 2004-233 | ETZLING | lotissement "Lettheck" - rue de la montée | 2004-06-01 |  |  | 11407 | 3 | [38 empty] | AF
1 | 9871 | 3 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0613 01 | 2004-275 | HETTANGE-GRANDE | le clos des Roches | 2004-06-23 |  |  | 9871 | 3 | [38 empty] | AF
1 | 13234 | 3 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0640 01 | 2004-322 | FALCK | Hockwiese lotissement de la petite Saule -tranche5 | 2004-07-20 |  |  | 13234 | 3 | [38 empty] | AF
1 | 61361 | 6 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0643 01 | 2004-330 | DEYVILLERS | Rue de Lorraine | 2004-07-26 |  |  | 61361 | 6 | [38 empty] | AF
1 | 38000 | 5 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0684 01 | 2005-024 | LE THOLY | Pré des Ormes - Housseramont phase 1 et 2 | 2005-01-18 |  |  | 38000 | 5 | [38 empty] | AF
1 | 16473 | 3 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0707 01 | 2004-481 | METZERVISSE | Route de Metzeresch - lot l'Allée du printemps | 2004-10-26 |  |  | 16473 | 3 | [38 empty] | AF
1 | 4585 | 3 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0732 01 | 2004-528 | EPLY | Impasse Retinchamps | 2004-12-06 |  |  | 4585 | 3 | [38 empty] | AF
1 | 52041 | 7 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0736 01 | 2004-552 | EVRANGE | Lot "le Clos des chênes" | 2004-12-17 |  |  | 52041 | 7 | [38 empty] | AF
1 | 14737 | 3 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0751 01 | 2005-08 | KOENIGSMACKER | Rue du stade | 2005-01-07 |  |  | 14737 | 3 | [38 empty] | AF
1 | 74648 | 11 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0755 01 | 2005-18 | CRUSNES | Le Trou Chêne "Fond Serva" "Sur le chemin de Cantebonne" | 2005-01-18 |  |  | 74648 | 11 | [38 empty] | AF
1 | 195375 | 42 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0825 01 | 2005-275 | RICHEMONT | Devant le pont | 2005-06-20 |  |  | 195375 | 42 | [38 empty] | AF
1 | 25000 | 4 |  |  |  | GEN | Lorraine | 21 13 0424 04 | 2003-396 | PUNEROT phase 2 | Bois de la Haie de la Ville | 2003-09-22 |  |  | 25000 | 4 | [38 empty] | AF
1 | 25000 | 4 |  |  |  | GEN | Lorraine | 21 13 0424 05 | 2003-396 | PUNEROT phase 3 | Bois de la Haie de la Ville | 2003-09-22 |  |  | 25000 | 4 | [38 empty] | AF
1 | 142403 | 13 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0857 01 | 2005-364 | TOMBLAINE Phase 1 | Batlinchamp | 2005-10-10 |  |  | 142403 | 13 | [38 empty] | AF
|  |  | 1 | 109707 | 9 | GEN | Lorraine | BA 13 0935 01 | 2006-240 | MECLEUVES et ORNY | Les rêles - Herbaufour | 2006-05-19 |  |  | 109707 | 9 |  |  | 1 | 109707 | 9 | 1 | 109707 | 9 | 1 | 109707 | 9 | 1 | 109707 | 9 | 1 | 109707 | 9 | [21 empty] | AF
|  |  | 1 | 117800 | 6 | GEN | Lorraine | BA 13 0942 01 | 2006-150 | HAGONDANGE-MARANGE-SILVANGE-MAIZIERES-LES-METZ | Mise à 2x2 voies de la RD 112F | 2006-03-27 |  |  | 117800 | 6 |  |  | 1 | 117800 | 6 | 1 | 117800 | 6 | 1 | 117800 | 6 | [27 empty] | AF
|  |  | 1 | 157000 | 16 | GEN | Lorraine | BA 13 0958 01 | 2006-349 | MARANGE-SILVANGE PIERREVILLERS ET ROMBAS | VR52 section A4/Vitry à 2X2 voies | 2006-08-17 |  |  | 157000 | 16 |  |  | 1 | 157000 | 16 | 1 | 157000 | 16 | 1 | 157000 | 16 | 1 | 157000 | 16 | 1 | 157000 | 16 | 1 | 157000 | 16 | 1 | 157000 | 16 | 1 | 157000 | 16 | [12 empty] | AF
[6 empty] | GEN | Lorraine | BA 13 0898 02 | 2006-133 | DAMBLAIN phase 2 | parc d'activité 133 | 2006-03-21 |  |  | 120000 | 13
|  |  | 1 | 160000 | 24 | GEN | Lorraine | BA 13 0976 01 | 2006-326 | MOYEUVRE-GRANDE | Carrière des anges | 2006-07-28 |  |  | 160000 | 24 |  |  | 1 | 160000 | 24 | 1 | 160000 | 24 | 1 | 160000 | 24 | 1 | 160000 | 24 | 1 | 160000 | 24 | 1 | 160000 | 24 | 1 | 160000 | 24 | [15 empty] | AF
|  |  | 1 | 5150 | 23 | GEN | Lorraine | BA 13 0996 01 | 2006-370 | METZ | Collège Arsenal, internat et demi pension | 2006-09-06 |  |  | 5150 | 23 |  |  | 1 | 5150 | 23 | 1 | 5150 | 23 | 1 | 5150 | 23 | 1 | 5150 | 23 | 1 | 5150 | 23 | 1 | 5150 | 23 | 1 | 5150 | 23 | 1 | 5150 | 23 | 1 | 5150 | 23 | [9 empty] | AF
|  |  | 1 | 1648 | 4 | GEN | Lorraine | BA 13 1003 01 | 2006-404 | GENICOURT-SUR-MEUSE | rue du chateau | 2006-10-03 |  |  | 1648 | 4 |  |  | 1 | 1648 | 4 | 1 | 1648 | 4 | 1 | 1648 | 4 | 1 | 1648 | 4 | 1 | 1648 | 4 | 1 | 1648 | 4 | 1 | 1648 | 4 | 1 | 1648 | 4 | 1 | 1648 | 4 | 1 | 1648 | 4 | [6 empty] | AF
|  |  | 1 | 68 | 6 | GEN | Lorraine | BA 13 1016 01 | 2006-414 | HAYES | Chateau de Hayes | 2006-10-12 |  |  | 68 m linéaires | 6 |  |  | 1 | 68 m linéaires | 6 | 1 | 68 m linéaires | 6 | 1 | 68 m linéaires | 6 | 1 | 68 m linéaires | 6 | 1 | 68 m linéaires | 6 | 1 | 68 m linéaires | 6 | 1 | 68 m linéaires | 6 | 1 | 68 m linéaires | 6 | 1 | 68 m linéaires | 6 | 1 | 68 m linéaires | 6 | [6 empty] | AF
|  |  | 1 | 276500 | 45 | GEN | Lorraine | BA 13 0934 02 | 2006-126 | AMNEVILLE-MALANCOURT-LA-MONTAGNE | Les rapailles 2ème phase | 2006-03-16 |  |  | 276500 | 45 |  |  | 1 | 276500 | 45 | 1 | 276500 | 45 | 1 | 276500 | 45 | [27 empty] | AF
|  |  | 1 | 13035 | 20 | GEN | Lorraine | BA 13 1029 01 | 2006-458 | VAUCOULEURS | Sur-Pagué et Devant-St-Pierre / 1 rue des Tanneries | 2006-11-21 |  |  | 13035 | 20 |  |  | 1 | 13035 | 20 | 1 | 13035 | 20 | 1 | 13035 | 20 | 1 | 13035 | 20 | 1 | 13035 | 20 | 1 | 13035 | 20 | 1 | 13035 | 20 | 1 | 13035 | 20 | 1 | 13035 | 20 | 1 | 13035 | 20 | 1 | 13035 | 20 |  |  |  | AF
|  |  | 1 | 17911 | 3 | GEN | Lorraine | BA 13 1031 01 | 2006-463 | TOMBLAINE | 42 Bd Henri Barbusse | 2006-11-27 |  |  | 17911 | 3 |  |  | 1 | 17911 | 3 | 1 | 17911 | 3 | 1 | 17911 | 3 | 1 | 17911 | 3 | 1 | 17911 | 3 | 1 | 17911 | 3 | 1 | 17911 | 3 | 1 | 17911 | 3 | 1 | 17911 | 3 | 1 | 17911 | 3 | 1 | 17911 | 3 |  |  |  | AF
1 | 108305 | 11 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0776 02 | 2005-92 | COUSSEY SIONNE PHASE 2 | Les Plates Terres "Launoy" et 'Longues Royes" | 2005-03-03 |  |  | 108305 | 11 | [38 empty] | AF
1 | 127438 | 12 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0776 03 | 2005-92 | COUSSEY SIONNE PHASE 3 | Les Plates Terres "Launoy" et 'Longues Royes" | 2005-03-03 |  |  | 127438 | 12 | [38 empty] | AF
|  |  | 1 | 1360 | 3 | GEN | Lorraine | BA 13 1037 01 | 2006-481 | BOUSBACH | Bettingerberg Eoliennes n°4 | 2006-12-07 |  |  | 1360 | 3 |  |  | 1 | 1360 | 3 | 1 | 1360 | 3 | 1 | 1360 | 3 | 1 | 1360 | 3 | 1 | 1360 | 3 | 1 | 1360 | 3 | 1 | 1360 | 3 | 1 | 1360 | 3 | 1 | 1360 | 3 | 1 | 1360 | 3 | 1 | 1360 | 3 | 1 | 1360 | 3 | AF
1 | 237136 | 30 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0857 02 | 2005-364 | TOMBLAINE PHASE 2 | Batlinchamp | 2005-10-10 |  |  | 237136 | 30 | [38 empty] | AF
|  |  | 1 | 429 | 28 | GEN | Lorraine | BA 13 1049 01 | 2007-43 | SARREBOURG | 32-34 rue Lupin et 2 rue des Capucins | 2007-01-11 |  |  | 429 | 28 |  |  | 1 | 429 | 28 | 1 | 429 | 28 | 1 | 429 | 28 | 1 | 429 | 28 | 1 | 429 | 28 | 1 | 429 | 28 | 1 | 429 | 28 | 1 | 429 | 28 | 1 | 429 | 28 | 1 | 429 | 28 | 1 | 429 | 28 | 1 | 429 | 28 | AF
|  |  | 1 | 10781 | 4 | GEN | Lorraine | BA 13 1053 01 | 2007-45 | FLOREMONT | L'Eglise | 2007-01-15 |  |  | 10781 | 4 |  |  | 1 | 10781 | 4 | 1 | 10781 | 4 | 1 | 10781 | 4 | 1 | 10781 | 4 | 1 | 10781 | 4 | 1 | 10781 | 4 | 1 | 10781 | 4 | 1 | 10781 | 4 | 1 | 10781 | 4 | 1 | 10781 | 4 | 1 | 10781 | 4 | 1 | 10781 | 4 | AF
|  |  | 1 | 37300 | 53 | GEN | Lorraine | BA 13 1054 01 | 2007-67 | METZ | ZAC Quartier de l'Amphithéâtre zone n°7 | 2007-01-31 |  |  | 37300 | 53 |  |  | 1 | 37300 | 53 | 1 | 37300 | 53 | 1 | 37300 | 53 | 1 | 37300 | 53 | 1 | 37300 | 53 | 1 | 37300 | 53 | 1 | 37300 | 53 | 1 | 37300 | 53 | 1 | 37300 | 53 | 1 | 37300 | 53 | 1 | 37300 | 53 | 1 | 37300 | 53 | AF
|  |  | 1 | 21195 | 4 | GEN | Lorraine | BA 13 1055 01 | 2007-61 | lorry-mardigny | Le Colombier | 2007-01-26 |  |  | 21195 | 4 |  |  | 1 | 21195 | 4 | 1 | 21195 | 4 | 1 | 21195 | 4 | 1 | 21195 | 4 | 1 | 21195 | 4 | 1 | 21195 | 4 | 1 | 21195 | 4 | 1 | 21195 | 4 | 1 | 21195 | 4 | 1 | 21195 | 4 | 1 | 21195 | 4 | 1 | 21195 | 4 | AF
|  |  | 1 | 1060 | 11 | GEN | Lorraine | BA 13 1057 01 | 2007-69 | THIONVILLE | rue de la Paix | 2007-02-01 |  |  | 1060 | 11 |  |  | 1 | 1060 | 11 | 1 | 1060 | 11 | 1 | 1060 | 11 | 1 | 1060 | 11 | 1 | 1060 | 11 | 1 | 1060 | 11 | 1 | 1060 | 11 | 1 | 1060 | 11 | 1 | 1060 | 11 | 1 | 1060 | 11 | 1 | 1060 | 11 | 1 | 1060 | 11 | AF
|  |  | 1 | 100000 | 20 | GEN | Lorraine | BA 13 1052 01 | 2007-38 | CHAMAGNE & CHARMES PHASE 1 | La Ferme de Saucy, Prairie du Fourneau, La nef du Moulin, Derrière la Nef, Devant la Plantation | 2007-01-10 |  |  | 100000 | 20 |  |  | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | AF
|  |  | 1 | 430788 | 74 | GEN | Lorraine | BA 13 1052 01 | 2007-38 | CHAMAGNE, CHARMES phase 2 | La Ferme de Saucy, Prairie du Fourneau, La nef du Moulin, Derrière la Nef, Devant la Plantation | 2007-01-10 |  |  | 430788 | 74 |  |  | 1 | 430788 | 74 | 1 | 430788 | 74 | 1 | 430788 | 74 | 1 | 430788 | 74 | 1 | 430788 | 74 | 1 | 430788 | 74 | 1 | 430788 | 74 | 1 | 430788 | 74 | 1 | 430788 | 74 | 1 | 430788 | 74 | 1 | 430788 | 74 | 1 | 430788 | 74 | AF
1 | 2500 | 11 |  |  |  | GEN | Lorraine | BA 13 0835 02 | 2005-297 | THIONVILLE | Cour des Capucins | 2005-07-07 |  |  | 2500 | 11 | 41.5 | [37 empty] | AF |  | Erreur de Saisie ds FMP ?

## Programmé-en cours
| DIR | Région | N° opération | N° arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature convention | Date démarrarge | Surface | Budget prévisionnel | Prestées | Restent à faire | Statut | Date rendu rapport
1 | GEN | Lorraine | 21 13 0418 01 | 2003-380 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Quartier Drouot-Faron-Stade Biancamaria | 2003-09-19 | 2007-02-15 |  | 54000 | 5 |  |  | AF
2 | GEN | Lorraine | BA 13 0452 01 | 2003-480 | YUTZ | Route nationale | 2003-11-24 | 2003-12-22 | 2003-12-16 | 10375 | 3 |  | 0 | EC
3 | GEN | Lorraine | BA 13 0459 01 | 2003-484 | GUENANGE | voir liste jointe à l'arrêté | 2003-11-26 | 2006-11-20 |  | 356242 | 50 |  |  | AF
4 | GEN | Lorraine | BA 13 0522 01 | 2004-74 | HOMBOURG-BUDANGE | Lotissement "Le domaine Saint Clair" | 2004-02-23 | 2006-09-22 | 2007-01-22 | 15032 | 3 | 3 | 0 | EC
5 | GEN | Lorraine | BA 13 0548 01 | 2004-129 | AMNEVILLE | Collège "La Source" | 2004-03-17 | 2005-11-23 |  | 8000 | 3 |  |  | AF
6 | GEN | Lorraine | BA 13 0639 01 | 2004-320 | ECROUVES | ZAC Thouvenot-Bautzen-Polygone | 2004-07-19 | 2006-09-29 | 2007-01-08 | 450502 | 45 | 61.38 | 3 | EC
7 | GEN | Lorraine | BA 13 0667 01 | 2004-372 | FRANCALTROFF | Rue des Vergers | 2004-08-13 | 2005-01-17 | 2005-03-14 | 40812 | 4 |  | 1 | EC
8 | GEN | Lorraine | BA 13 0711 01 | 2005-26 | AMNEVILLE | Rue de la vieille Ferme | 2005-01-19 | 2005-03-21 | 2005-05-18 | 1401 | 9 |  | 0 | EC
9 | GEN | Lorraine | BA 13 0720 01 | 2005-56 | SAINT-JULIEN-LES-METZ | Château de Grimont | 2005-02-14 | 2006-06-07 | 2006-10-24 | 4800 | 3 | 43.45 | 0 | EC
10 | GEN | Lorraine | BA 13 0722 02 | 2004-513 | JAILLON 2ème phase | le coin Bigarré, "les grandes haies" et "patis de Haine" | 2004-11-23 | 2005-09-14 |  | 73854 | 9 |  |  | AF
11 | GEN | Lorraine | BA 13 0722 03 | 2004-513 | JAILLON 3ème phase | le coin Bigarré, "les grandes haies" et "patis de Haine" | 2004-11-23 | 2005-09-14 |  | 73854 | 9 |  |  | AF
12 | GEN | Lorraine | BA 13 0730 01 | 2004-543 | MANOM | Auf Bichel - In Armess - Im Kapenstrack - Klopp - Muehlenbeutel | 2004-12-13 | 2006-12-07 |  | 279581 | 52 |  |  | AF
13 | GEN | Lorraine | BA 13 0747 03 | 2005-05 | JUVIGNY-EN-PERTHOIS | Belle-Epine - "Longue queue" Phase 2 | 2005-01-05 | 2005-10-31 |  | 35000 | 4 |  |  | AF
14 | GEN | Lorraine | BA 13 0747 04 | 2005-05 | JUVIGNY-EN-PERTHOIS | Belle-Epine - "Longue queue" Phase 3 | 2005-01-05 | 2005-10-31 |  | 30000 | 4 |  |  | AF
15 | GEN | Lorraine | BA 13 0770 01 | 2005-115 | PAGNY-LES-GOIN, VIGNY et GOIN | Zone d'activités aéroportuaires, secteur nord | 2005-03-11 | 2005-06-29 | 2006-02-08 | 161930 | 12 | 2 | 0 | EC
16 | GEN | Lorraine | BA 13 0771 02 | 2005-112 | VOID VACON tranche 2 | La Pelouze, les quatorzes, côte Tire cul, au dessus de la côte tire cul | 2005-03-11 | 2005-05-30 |  | 93600 | 7 |  |  | AF
17 | GEN | Lorraine | BA 13 0771 03 | 2005-112 | VOID VACON tranche 3 | La Pelouze, les quatorzes, côte Tire cul, au dessus de la côte tire cul | 2005-03-11 | 2005-05-30 |  | 67900 | 6 |  |  | AF
18 | GEN | Lorraine | BA 13 0776 01 | 2005-92 | COUSSEY SIONNE PHASE 1 | Les Plates Terres "Launoy" et 'Longues Royes" | 2005-03-03 | 2006-12-22 |  | 79800 | 8 |  |  | AF
19 | GEN | Lorraine | BA 13 0806 01 | 2005-201 | LORQUIN | Carrière Barlot - Tranche 2006 | 2005-05-02 | 2005-08-03 | 2005-11-22 | 45000 | 5 |  | 0 | EC
20 | GEN | Lorraine | BA 13 0810 01 | 2005-208 | ANTILLY | Derrière le Chateau lotissement "le Clos du Chateau" | 2005-05-06 | 2007-03-14 |  | 14875 | 3 |  |  | AF
21 | GEN | Lorraine | BA 13 0818 01 | 2005-266 | HETTANGE-GRANDE | Lotissement "Im Grossen Weckingen" | 2005-06-13 | 2005-08-10 | 2006-10-03 | 11541 | 4 |  | 0 | EC
22 | GEN | Lorraine | BA 13 0838 01 | 2005-314 | CATTENOM | Unterhausen | 2005-08-02 | 2006-09-26 |  | 128700 | 23 |  |  | AF
23 | GEN | Lorraine | BA 13 0848 01 | 2005-318 | BOULAY | Rues des jardins et de Saint-Avold | 2005-08-16 | 2005-12-08 |  | 1073 | 4 |  |  | AF
24 | GEN | Lorraine | BA 13 0864 01 | 2005-366 | ARS-SUR-MOSELLE | Entre deux eaux | 2005-10-10 | 2007-02-28 | 2007-02-05 | 30000 | 5 |  |  | AF
25 | GEN | Lorraine | BA 13 0895 01 | 2005-424 | GUENANGE | ZA Bellevue-extension | 2006-12-30 | 2006-04-10 | 2006-09-06 | 77200 | 9 |  | 0 | EC
26 | GEN | Lorraine | BA 13 0898 01 | 2006-133 | DAMBLAIN TRANCHE 1 | parc d'activité "Base aérienne 133" | 2006-03-21 | 2006-06-01 |  | 1625274 | 278 | 17 |  | EC
27 | GEN | Lorraine | BA 13 0899 01 | 2006-042 | METZ | AcTipôle rue des Drapiers | 2006-01-23 | 2006-04-25 | 2006-06-26 | 22303 | 4 |  | 0 | EC
28 | GEN | Lorraine | BA 13 0900 01 | 2006-006 | HETTANGE-GRANDE | 14, rue Jean Burger | 2006-01-03 | 2006-11-15 | 2007-01-16 | 9871 | 3 | 2 | 1 | EC
29 | GEN | Lorraine | BA 13 0903 03 | 2006-21 | VELAINES ET TRONVILLE EN BARROIS 3ème tranche | Champ mia sur bas de la Praye | 2006-01-10 | 2006-04-13 |  | 55000 | 6 |  |  | AF
30 | GEN | Lorraine | BA 13 0911 01 | 2006-45 | TRIEUX | Germont | 2006-01-26 | 2006-05-04 | 2006-08-16 | 160937 | 15 | 0.18 | 0 | EC
31 | GEN | Lorraine | BA 13 0912 01 | 2006-39 | NANCY | Site berger Levrault | 2006-01-23 | 2007-01-08 |  | 12500 | 8 |  |  | AF
32 | GEN | Lorraine | BA 13 0934 01 | 2006-126 | AMNEVILLE-MALANCOURT-LA-MONTAGNE | Les rapailles 1ere phase | 2006-03-16 | 2006-12-12 |  | 60000 | 5 |  |  | AF
33 | GEN | Lorraine | BA 13 0948 01 | 2006-166 | GUENANGE | Grand Zellner sur le chemin de Reinage | 2006-04-18 | 2006-06-01 | 2006-09-18 | 64200 | 6 | 3 | 0 | EC
34 | GEN | Lorraine | BA 13 0952 01 | 2006-174 | OTTANGE phase 1 prospection pedestre | Carrière Billert - extention | 2006-04-20 | 2006-07-10 | 2006-08-28 | 203000 | 22 | 26.82 | 0 | EC
36 | GEN | Lorraine | BA 13 0952 02 | 2006-174 | OTTANGE phase 2 | Carrière Billert - extention | 2006-04-20 | 2006-07-10 |  | 235510 | 36 |  |  | AF
37 | GEN | Lorraine | BA 13 0954 01 | 2006-178 | MONT-SAINT-MARTIN | Avenue de l'Europe - Les Bas Coteaux | 2006-05-11 | 2006-08-25 | 2006-10-16 | 69510 | 7 |  | 0 | EC
38 | GEN | Lorraine | BA 13 0970 01 | 2006-268 | VERDUN | Baleycourt | 2006-06-28 | 2006-10-24 | 2006-11-27 | 100000 | 11 | 15.87 | 0 | EC
39 | GEN | Lorraine | BA 13 0978 01 | 2006-297 | MAIXE | 60 rue Saint Martin | 2006-07-06 | 2006-09-20 |  | 5145 | 3 |  |  | AF
40 | GEN | Lorraine | BA 13 0979 01 | 2006-289 | MONDELANGE | Rue d'Amneville et impasse Maréchal Berthier | 2006-07-04 | 2006-09-15 | 2007-02-06 | 3972 | 3 | 3 | 3 | EC
41 | GEN | Lorraine | BA 13 0980 01 | 2006-291 | HETTANGE-GRANDE | Rue Victor Hugo | 2006-07-05 | 2006-09-21 |  | 2227 | 3 |  |  | AF
42 | GEN | Lorraine | BA 13 0981 01 | 2006-300 | ANGEVILLERS ET HAVANGE | RD 14 mise à 2x2 voies de la côte saint michel et le giratoire de la RD 952 | 2006-07-07 | 2007-01-02 |  | 355799 | 49 |  |  | AF
43 | GEN | Lorraine | BA 13 0982 01 | 2006-301 | FLORANGE | Les jardins du triangle | 2006-07-07 | 2006-09-21 | 2007-01-18 | 74603 | 8 | 9.99 |  | EC
44 | GEN | Lorraine | BA 13 0987 01 | 2006-306 | JURY | Le Breuil | 2006-07-13 | 2006-10-16 |  | 53217 | 8 |  |  | AF
45 | GEN | Lorraine | BA 13 0989 01 | 2006-323 | JARNY | Rue lafayette | 2006-07-26 | 2006-11-22 | 2007-02-05 | 28117 | 4 | 4 | 4 | EC
46 | GEN | Lorraine | BA 13 0990 01 | 2006-335 | CREUTZWALD phase 1 | RN33 | 2006-08-07 | 2006-12-28 | 2007-02-28 | 150000 | 16 | 3 | 16 | EC
47 | GEN | Lorraine | BA 13 0990 02 | 2006-335 | CREUTZWALD phase 2 | RN 33 | 2006-08-07 | 2006-12-28 |  | 150000 | 16 |  |  | AF
48 | GEN | Lorraine | BA 13 0994 01 | 2006-360 | CATTENOM-SENTZICH | Michelacker et "Otten Grund" | 2006-09-04 | 2006-12-07 | 2007-02-28 | 125685 | 12 | 2 | 12 | EC
49 | GEN | Lorraine | BA 13 0995 01 | 2006-357 | MONDELANGE | Petite Durrwiese | 2006-08-29 | 2006-12-15 | 2007-03-13 | 55345 | 6 |  | 6 | EC
50 | GEN | Lorraine | BA 13 0997 01 | 2006-363 | ECROUVES | Franchemare | 2006-09-06 | 2006-12-15 | 2007-01-24 | 30415 | 4 | 5 | 0 | EC
51 | GEN | Lorraine | BA 13 1005 01 | 2006-411 | sorcy-saint-martin | la louviere | 2006-10-10 | 2006-12-27 |  | 27800 | 9 |  |  | AF
52 | GEN | Lorraine | BA 13 1007 01 | 2006-415 | VANDIERES | DERRIERE LE CHATEAU | 2006-10-13 | 2007-01-17 | 2007-02-21 | 40960 | 5 | 2 | 5 | EC
53 | GEN | Lorraine | BA 13 1009 01 | 2006-428 | LUDRES | 66-86 Grande rue | 2006-10-17 | 2006-12-20 |  | 730 | 3 |  |  | AF
54 | GEN | Lorraine | BA 13 1010 01 | 2006-410 | GONDREVILLE | Croix Saint Nicolas | 2006-10-06 | 2007-01-12 | 2007-02-20 | 62000 | 6 | 7 | 6 | EC
55 | GEN | Lorraine | BA 13 1011 01 | 2006-392 | messein | rue saint maurice rue de la moze | 2006-10-05 | 2006-12-18 | 2007-02-06 | 1055 | 3 | 12.76 | 3 | EC
56 | GEN | Lorraine | BA 13 1012 01 | 2006-391 | GORCY | les douanes | 2006-09-26 | 2007-02-09 |  | 54280 | 6 |  |  | AF
57 | GEN | Lorraine | BA 13 1021 01 | 2006-459 | SAINT-MICHEL-SUR -MEURTHE | Sous pourris champs | 2006-11-22 | 2007-01-08 |  | 104518 | 10 |  |  | AF
58 | GEN | Lorraine | BA 13 1022 01 | 2006-457 | VANTOUX | Les plantes | 2006-11-21 | 2007-01-17 |  | 200000 | 28 |  |  | AF
59 | GEN | Lorraine | BA 13 1023 01 | 2006-448 | Dieulouard | Les feuillettes | 2006-11-08 | 2007-02-14 | 2007-03-20 | 37836 | 4 |  | 4 | EC
60 | GEN | Lorraine | BA 13 1024 01 | 2006-409 | PLOMBIERES-LES-BAINS | Au trouchot, le Tarpenet | 2007-11-06 | 2007-02-09 |  | 8040 | 3 |  |  | AF
61 | GEN | Lorraine | BA 13 1026 01 | 2007-51 | JEANMENIL | Gris journeaux | 2007-01-22 | 2007-03-01 |  | 15218 | 3 |  |  | AF
62 | GEN | Lorraine | BA 13 1027 01 | 2006-447 | Belleville | Liègeot | 2006-11-08 | 2007-01-15 | 2007-03-19 | 58446 | 9 |  | 9 | EC
63 | GEN | Lorraine | BA 13 1028 01 | 2006-461 | CUSTINES | Stade communal | 2006-11-23 | 2007-01-22 |  | 1500 | 4 |  |  | AF
64 | GEN | Lorraine | BA 13 1032 01 | 2006-472 | VAUQUOIS | Le village,CR les bois | 2006-12-01 | 2007-01-22 | 2007-03-20 | 11715 | 3 |  | 3 | EC
65 | GEN | Lorraine | BA 13 1033 01 | 2006-473 | MARVILLE | rue Chavillard | 2006-12-01 | 2007-01-29 |  | 8515 | 3 |  |  | AF
66 | GEN | Lorraine | BA 13 1034 01 | 2006-471 | NOUILLONPONT | rue Philippe Waringue | 2006-12-01 | 2007-02-05 |  | 16727 | 3 |  |  | AF
67 | GEN | Lorraine | BA 13 1035 01 | 2006-464 | DIEULOUARD | Banonvaux, le haut du Rouot | 2006-11-28 | 2007-01-18 | 2007-03-08 | 43056 | 8 |  | 8 | EC
68 | GEN | Lorraine | BA 13 1036 01 | 2006-495 | AY SUR MOSELLE | Route de Thionville | 2006-12-20 | 2007-02-02 | 2007-04-18 | 3678 | 3 |  |  | AF
69 | GEN | Lorraine | BA 13 1038 01 | 2006-480 | OBERVISSE | Eschetzel Eolienne n°2 | 2006-12-07 | 2007-03-01 | 2007-04-11 | 2500 | 3 |  |  | AF
70 | GEN | Lorraine | BA 13 1039 01 | 2006-479 | LEMBERG | Rosskopf | 2006-12-06 | 2007-01-25 | 2007-03-29 | 38422 | 4 |  |  | AF
71 | GEN | Lorraine | BA 13 1040 01 | 2006-490 | VILLE en vermois ET FLEVILLE DEVANT NANCY | Sur les Neufs Prés | 2006-12-13 | 2007-03-02 |  | 49000 | 12 |  |  | AF
72 | GEN | Lorraine | BA 13 1042 01 | 2006-476 | LESMENILS | La Louvière - Le Haut de Feye | 2006-12-03 | 2007-02-19 | 2007-04-04 | 88120 | 9 |  |  | AF
73 | GEN | Lorraine | BA 13 1043 01 | 2006-483 | VEZELISE | Chemin de la Grimpette - ZA 79 | 2006-12-08 | 2007-01-24 |  | 10400 | 3 |  |  | AF
74 | GEN | Lorraine | BA 13 1044 01 | 2006-482 | REHAINVILLER | Saint Georges Pré | 2006-12-12 | 2007-01-17 | 2007-02-13 | 47000 | 6 | 20.5 | 6 | EC
75 | GEN | Lorraine | BA 13 1045 01 | 2006-492 | ETAIN | Le Château d'Eau | 2006-12-15 | 2007-02-09 |  | 130673 | 11 |  |  | AF
76 | GEN | Lorraine | BA 13 1046 01 | 2006-455 | LORQUIN | Carrière du Barlot Tranche 2007 | 2006-11-21 | 2007-01-31 |  | 25000 | 4 |  |  | AF
77 | GEN | Lorraine | BA 13 1047 01 | 2006-395 | MONTOIS LA MONTAGNE | La Forêt Devant-le-Pont-3e tranche | 2006-11-21 | 2007-01-24 | 2007-03-26 | 21400 | 4 |  |  | AF
78 | GEN | Lorraine | BA 13 1048 01 | 2007-36 | SERVIGNY-LES- RAVILLE | lotissement la longueraie | 2007-01-09 | 2007-03-14 |  | 22586 | 4 |  |  | AF
79 | GEN | Lorraine | BA 13 1050 01 | 2007-39 | AY-SUR-MOSELLE | Route de THIONVILLE | 2007-01-10 | 2007-03-01 | 2007-03-19 | 2970 | 10 |  |  | AF
80 | GEN | Lorraine | BA 13 1051 01 | 2007-94 | CHARMES | Charmotte sur le Chemin | 2007-03-02 | 2007-03-15 |  | 25475 | 8 |  |  | AF
81 | GEN | Lorraine | BA 13 1056 01 | 2007-74 | RETTEL | ZONE ARTISANALE | 2007-02-02 | 2007-03-06 |  | 19233 | 4 |  |  | AF
82 | GEN | Lorraine | BA 13 1058 01 | 2007-70 | FILSTROFF | Lotissement les jardins de la Paix | 2007-02-01 | 2007-02-28 |  | 16663 | 3 |  |  | AF
83 | GEN | Lorraine | BA 13 1059 01 | 2007-68 | CHATEAU-SALINS | Fourrières Androuin | 2007-02-01 | 2007-03-20 |  | 37535 | 4 |  |  | AF
84 | GEN | Lorraine | BA 13 1063 01 | 2007-71 | MARLY | Zac Belle Fontaine | 2007-02-02 | 2007-03-01 |  | 13400 | 3 |  |  | AF
[10 empty] | 7044153 | 1027

## Réalisé
DIR | Région | N° opération | N° arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature convention | Date démarrarge | Surface | Budget prévisionnel | Prestées | Restent à faire | Statut | Date rendu rapport
GEN | Lorraine | BA 13 0808 01 | 2005-211 | TERVILLE-THIONVILLE | ZAC du PAT de Terville | 2005-05-09 | 2006-01-17 | 2006-11-20 | 323600 | 45 | 10.88 |  | T (rapport rendu) | 2007-03-14
GEN | Lorraine | BA 13 0823 01 | 2005-273 | LIVERDUN | Côte Chatillon | 2005-06-23 | 2005-09-05 | 2007-01-22 | 10500 | 3 | 14 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-15
GEN | Lorraine | BA 13 0836 01 | 2005-303 | TOUL | 870 Avenue Georges Clémenceau | 2005-07-12 | 2006-02-20 | 2006-05-04 | 14357 | 7 | 0.51 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-19
GEN | Lorraine | BA 13 0843 01 | 2005-311 | BELLEVILLE | Fosse Arnould "Au cul d'Haleine" "Rhadez" | 2005-08-02 | 2005-10-13 | 2006-03-03 | 30500 | 5 | 0 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-24
GEN | Lorraine | BA 13 0861 01 | 2005-368 | VILLERS-LES-NANCY | Plateau des côtes de Villers | 2005-10-11 | 2006-07-26 | 2006-11-14 | 195000 | 20 | 0 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-03
GEN | Lorraine | BA 13 0875 01 | 2005-420 | CHATENOIS | LOTISSEMENT LE REMOUILLEUX - EXTENSION | 2005-12-14 | 2006-03-31 | 2006-10-03 | 63778 | 7 | 4 |  | T (rapport rendu) | 2007-03-04
GEN | Lorraine | BA 13 0885 01 | 2005-385 | CHATEAU-ROUGE | Le Chateau | 2005-11-24 | 2006-03-24 | 2006-05-09 | 504 | 11 | 2 |  | T (rapport rendu) | 2007-03-15
GEN | Lorraine | BA 13 0893 01 | 2006-015 | MAXEVILLE | Les composants | 2006-01-05 | 2006-06-16 | 2006-10-30 | 136610 | 23 | 0 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-03
GEN | Lorraine | BA 13 0908 01 | 2006-30 | LONGEVILLE-EN-BARROIS | Champ Morlot, à la Gagotte | 2006-01-16 | 2006-11-30 | 2007-01-17 | 110000 | 12 | 11.87 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-01
GEN | Lorraine | BA 13 0922 01 | 2006-73 | METZ | Ensemble sainte Chrétienne, 9 à 15 rue Saint-gengoulf et 50à58 rue Dupont-des-loges | 2006-02-10 | 2006-05-17 | 2006-12-11 | 2000 | 46 | 28.37 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-19
GEN | Lorraine | BA 13 0925 01 | 2006-78 | LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY | 45 rue d'Adhémar | 2006-02-16 | 2006-10-06 | 2007-01-25 | 2046 | 3 | 6 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-01
GEN | Lorraine | BA 13 0933 01 | 2006-122 | VACHERAUVILLE | La Vaux Le Clerc | 2006-03-15 | 2006-06-01 | 2006-07-26 | 20000 | 4 | 0 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-30
GEN | Lorraine | BA 13 0940 01 | 2006-140 | METZ | 84-86 Avenue André Malraux | 2006-03-24 | 2006-11-02 | 2006-12-05 | 3164 | 3 | 3 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-24
GEN | Lorraine | BA 13 0955 01 | 2006-192 | PAGNY-SUR-MEUSE | Le Coup de Canne | 2006-05-03 | 2006-11-06 | 2006-11-13 | 114214 | 10 | 2.5 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-10
GEN | Lorraine | BA 13 0960 01 | 2006-216 | LONGWY | Porte de Bourgogne | 2006-05-19 | 2006-08-28 | 2006-11-29 | 9600 | 9 | 3.03 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-24
GEN | Lorraine | BA 13 0972 01 | 2006-276 | JARNY | Pré Rougeot"Marcaire"Sous les Marcaires | 2006-06-29 | 2006-09-01 | 2006-10-10 | 65900 | 6 | 4.65 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-30
GEN | Lorraine | BA 13 0974 01 | 2006-267 | DIEUE-SUR-MEUSE | Sur le Grand Rattentout | 2006-06-28 | 2006-10-25 | 2006-12-06 | 10000 | 3 | 14.63 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-05
GEN | Lorraine | BA 13 0975 01 | 2006-277 | PONT-A-MOUSSON | Haut de la treiche | 2006-06-29 | 2006-09-20 | 2006-12-05 | 46000 | 5 | 0 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-16
GEN | Lorraine | BA 13 0983 01 | 2006-440 | VIC-SUR-SEILLE | Rue du Tripot -centre multi accueil | 2006-07-06 | 2006-09-26 | 2006-12-05 | 709 | 7 | 11 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-26
GEN | Lorraine | BA 13 0984 01 | 2006-299 | LERRAIN | Le Haut du Bois | 2006-07-07 | 2006-09-14 | 2006-11-29 | 16243 | 3 | 0 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-03
GEN | Lorraine | BA 13 0985 01 | 2006-307 | LAQUENEXY | Entre deux cours "la Noiseraie" | 2006-07-13 | 2006-09-21 | 2006-10-23 | 28850 | 4 | 19.12 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-13
GEN | Lorraine | BA 13 0986 01 | 2006-265 | GOLBEY | Les hauts cailloux | 2006-07-17 | 2006-10-16 | 2006-12-04 | 228900 | 33 | 4 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-24
GEN | Lorraine | BA 13 0988 01 | 2006-322 | MOYENMOUTIER | Jardin de l'ancienne Abbaye | 2006-07-26 | 2006-09-26 | 2006-11-29 | 923 | 14 | 27.5 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-16
GEN | Lorraine | BA 13 0991 01 | 2006-305 | FAMECK | Rue des Ducs de Bar et rue des Chênes | 2006-08-11 | 2006-11-08 | 2007-01-09 | 45183 | 5 | 5 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-16
GEN | Lorraine | BA 13 0992 01 | 2006-350 | BRIEY | La Jacobel | 2006-08-18 | 2006-11-13 | 2007-01-16 | 41050 | 5 | 5 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-02
GEN | Lorraine | BA 13 0993 01 | 2006-351 | LEXY | Rue de Longwy | 2006-08-22 | 2006-11-08 | 2007-01-29 | 70000 | 6 | 6.5 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-27
GEN | Lorraine | BA 13 0998 01 | 2006-362 | MONT-BONVILLERS | Chemin des fronts | 2006-09-05 | 2006-11-13 | 2007-01-15 | 34150 | 4 | 4 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-24
GEN | Lorraine | BA 13 0999 01 | 2006-366 | VIC-SUR-SEILLE | Rue de la gare | 2006-09-05 | 2006-10-26 | 2006-11-27 | 1057 | 14 | 9 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-05
GEN | Lorraine | BA 13 1000 01 | 2006-449 | LUDRES | ZA Le Franclos III | 2006-11-09 | 2006-12-04 | 2006-12-11 | 5760 | 13 | 15 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-05
GEN | Lorraine | BA 13 1002 01 | 2006-405 | METZ | Angle du boulvard de la solidarité | 2006-10-04 | 2006-12-19 | 2007-01-16 | 9277 | 3 | 2.24 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-24
GEN | Lorraine | BA 13 0922 02 | 2006-377 | METZ | Ensemble sainte Chrétienne, 9 à 15 rue Saint-gengoulf et 50à58 rue Dupont-des-loges COMPLEMENT etude de bati | 2006-09-14 |  | 2006-11-27 |  | 34 | 1 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-28
GEN | Lorraine | BA 13 0973 01 | 2006-278 | LIVERDUN | Route de frouard | 2006-06-29 | 2006-10-09 | 2007-01-23 | 26190 | 4 | 7 |  | T (rapport rendu)
GEN | Lorraine | BA 13 1013 01 | 2006-367 | FAREBERSVILLER | le Rabelais | 2006-09-05 | 2007-01-10 | 2007-02-06 | 30579 | 4 | 5 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-09
GEN | Lorraine | BA 13 1015 01 | 2006-390 | pagny-sur -moselle | rue Anatole France RD 952 | 2006-10-26 | 2006-12-27 | 2007-02-05 | 9400 | 5 | 20 |  | T (rapport rendu) | 2007-03-13
GEN | Lorraine | BA 13 1014 01 | 2006-427 | pont-a-mousson | Pièce Saint Nicolas | 2006-10-17 | 2006-12-21 | 2007-01-29 | 60420 | 7 | 7 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-15
GEN | Lorraine | BA 13 1017 01 | 2006-413 | VIC -SUR-SEILLE | 7b rue de la gare | 2006-10-12 | 2006-11-16 | 2006-11-29 | 1240 | 7 | 19.63 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-05
GEN | Lorraine | BA 13 1018 01 | 2006-393 | LACHAMBRE | rue de la Nied rue des Romains | 2006-09-28 | 2006-12-07 | 2007-01-15 | 108549 | 10 | 6 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-26
GEN | Lorraine | BA 13 1019 01 | 2006-434 | DOMEVRE -SUR -AVIERE | Le pré Anoux | 2006-10-20 | 2006-12-11 | 2007-01-22 | 14084 | 4 | 4 |  | T (rapport rendu) | 2007-01-29
GEN | Lorraine | BA 13 1020 01 | 2006-460 | LANEUVEVILLE DEVANT LES NANCY | 73 Avenue Patton | 2006-11-23 | 2007-01-15 | 2007-01-22 | 2640 | 11 | 8.5 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-01
GEN | Lorraine | BA 13 1025 01 | 2006-442 | VOLSTROFF | Les résidences de Volstroff | 2006-11-06 | 2007-01-09 | 2007-01-30 | 30000 | 4 | 4 |  | T (rapport rendu) | 2007-02-08
[9 empty] | 1922977 | 423 | 295.93

## Synthèse
13 - Lorraine |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
18 | 1461732 | 353 | 84 | NC |  | 1027 |  | 102 | - |  | 1380
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 18 | 18 |  | 18 |  | 16 |  | 16 | 15 |  | 15 |  |  |  | 14 | 13 | 12 | 10 | 8
Non programmé (m2) |  | 1461664 | 1461664 |  | 1461664 |  | 1067364 |  | 1067364 | 957657 |  | 957657 |  |  |  | 797657 | 640657 | 635507 | 633859 | 602913
Non programmé (j/h) |  | 353 | 353 |  | 353 |  | 302 |  | 302 | 293 |  | 293 |  |  |  | 269 | 253 | 230 | 220 | 197
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 51 |  | 0 | 9 | 302 | 0 | 0 | 293 | 0 | 24 | 16 | 23 | 10 | 23
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
NC
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
27 | 1666505 | 272