## Non programmé
14 - Midi-Pyrénées | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations | [10 empty] | charge 2007 | 7999
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 15/03/07 | [12 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
12 | 3006047 | 1820 | 39 | 16478029 | 6181 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 37 | 16450681 | 6130 | 37 | 16450681 | 6130 | 37 | 16450681 | 6130 | 36 | 16438781 | 6100 | 36 | 16438781 | 6100 | 35 | 16406581 | 6073 | 34 | 16368581 | 6043 | 33 | 16368558 | 6028 | 27 | 16013620 | 5703 | 27 | 16013620 | 5703 | 16 | 14889748 | 4592 | 15 | 14450398 | 4422
1 | 1677 | 28 |  |  |  | GSO | 14 | EA14011301 | 06-014 | Auch | 2, rue du 11 novembre (2) | 2006-01-20 |  |  | 1677 | 28 | 0 | 26
|  |  | 1 | 3716 | 28 | GSO | 14 | EA14022401 | 07-027 | Auch | Ilôt Pasteur | 2007-02-12 |  |  | 3716 | 28 | 0 | 28 | 1 | 3716 | 28 | 1 | 3716 | 28 | 1 | 3716 | 28 | 1 | 3716 | 28 | 1 | 3716 | 28 | 1 | 3716 | 28 | 1 | 3716 | 28 | 1 | 3716 | 28 | 1 | 3716 | 28 | 1 | 3716 | 28 | 1 | 3716 | 28 | 1 | 3716 | 28
|  |  | 1 | 210000 | 157 | GSO | 14 | EA14018601 | 06-275 | Barry d'Islemade | Lissac et Camps Vidal | 2006-10-05 |  |  | 210000 | 157 | 0 | 157 | 1 | 210000 | 157 | 1 | 210000 | 157 | 1 | 210000 | 157 | 1 | 210000 | 157 | 1 | 210000 | 157 | 1 | 210000 | 157 | 1 | 210000 | 157 | 1 | 210000 | 157 | 1 | 210000 | 157 | 1 | 210000 | 157
1 | 127517 | 83 |  |  |  | GSO | 14 | EA14000601 | 03-108 | Bordères sur l'Echez | Rocade de Tarbes | 2003-12-22 |  |  | 127517 | 83 | 0 | 83
1 | 0 | 0 |  |  |  | GSO | 14 | EA14002201 | 03-105 | Bozouls et Montrozier | Le Causse Comtal | 2003-12-15 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 | 31247 | 29 | GSO | 14 | EA14018101 | 06-256 | Cahors | Le Peyrat | 2006-08-22 |  |  | 31247 | 29 | 0 | 29 | 1 | 31247 | 29 | 1 | 31247 | 29 | 1 | 31247 | 29 | 1 | 31247 | 29 | 1 | 31247 | 29 | 1 | 31247 | 29 | 1 | 31247 | 29 | 1 | 31247 | 29
|  |  | 1 | 4217 | 18 | GSO | 14 | EA14017801 | 06-238 | Castelsarrasin | Gandalou | 2006-08-01 |  |  | 4217 | 18 | 0 | 18 | 1 | 4217 | 18 | 1 | 4217 | 18 | 1 | 4217 | 18 | 1 | 4217 | 18 | 1 | 4217 | 18 | 1 | 4217 | 18 | 1 | 4217 | 18 | 1 | 4217 | 18
|  |  | 1 | 1275000 | 608 | GSO | 14 | EA14021801 | 07-006 | Castelsarrasin | ZAC de Fleury | 2007-01-12 |  |  | 1275000 | 608 | 0 | 608 | 1 | 1275000 | 608 | 1 | 1275000 | 608 | 1 | 1275000 | 608 | 1 | 1275000 | 608 | 1 | 1275000 | 608 | 1 | 1275000 | 608 | 1 | 1275000 | 608 | 1 | 1275000 | 608 | 1 | 1275000 | 608 | 1 | 1275000 | 608 | 1 | 1275000 | 608 | 1 | 1275000 | 608
1 | 68292 | 47 |  |  |  | GSO | 14 | EA14004501 | 04-216 | Colomiers | Puntis | 2004-07-12 |  |  | 68292 | 47 | 0 | 47
|  |  | 1 | 38000 | 30 | GSO | 14 | EA14016801 | 06-203 | Cornebarrieu | RD 963 - Liaison RD 1 RN 224 | 2006-06-19 |  |  | 38000 | 30 | 0 | 30 | 1 | 38000 | 30 | 1 | 38000 | 30 | 1 | 38000 | 30 | 1 | 38000 | 30 | 1 | 38000 | 30 | 1 | 38000 | 30
1 | 835 | 16 |  |  |  | GSO | 14 | EA14010101 | 05-019 | Eauze | Place de la République | 2005-02-10 |  |  | 835 | 16 | 0 | 16
|  |  | 1 | 439350 | 170 | GSO | 14 | EA14020501 | 06-317 | Gouaux de Larboust | Plan Dourbirou | 2006-11-20 |  |  | 439350 | 170 | 0 | 170 | 1 | 439350 | 170 | 1 | 439350 | 170 | 1 | 439350 | 170 | 1 | 439350 | 170 | 1 | 439350 | 170 | 1 | 439350 | 170 | 1 | 439350 | 170 | 1 | 439350 | 170 | 1 | 439350 | 170 | 1 | 439350 | 170 | 1 | 439350 | 170
1 | 2430000 | 1112 |  |  |  | GSO | 14 | EA14007401 | 04-294 | Lapanouse de Cernon | Vialamontels, devez de la Baume, devez des Bals | 2004-11-22 |  |  | 2430000 | 1112 | 0 | 1112
1 | 5476 | 23 |  |  |  | GSO | 14 | EA14002601 | 04-051 | Lavernhe et Séverac le Château | Centrale éolienne Montfrech | 2004-03-19 |  |  | 5476 | 23 | 0 | 23
|  |  | 1 | 9000 | 75 | GSO | 14 | EA14019801 | 06-260 | Le Houga, Mormes, Perchede, Laujuzan | Canalisation de transport de gaz naturel de Lussagnet à Laujuzan | 2006-10-16 |  |  | 9000 | 75 | 0 | 75 | 1 | 9000 | 75 | 1 | 9000 | 75 | 1 | 9000 | 75 | 1 | 9000 | 75 | 1 | 9000 | 75 | 1 | 9000 | 75 | 1 | 9000 | 75 | 1 | 9000 | 75 | 1 | 9000 | 75 | 1 | 9000 | 75
|  |  | 1 | 134455 | 109 | GSO | 14 | EA14018801 | 06-276 | Leguevin | Le Sourdet | 2006-10-09 |  |  | 134455 | 109 | 0 | 109 | 1 | 134455 | 109 | 1 | 134455 | 109 | 1 | 134455 | 109 | 1 | 134455 | 109 | 1 | 134455 | 109 | 1 | 134455 | 109 | 1 | 134455 | 109 | 1 | 134455 | 109 | 1 | 134455 | 109 | 1 | 134455 | 109
|  |  | 1 | 156676 | 123 | GSO | 14 | EA14017401 | 06-249 | L'Hospitalet du Larzac | Les Beaumettes | 2006-08-16 |  |  | 156676 | 123 | 0 | 123 | 1 | 156676 | 123 | 1 | 156676 | 123 | 1 | 156676 | 123 | 1 | 156676 | 123 | 1 | 156676 | 123 | 1 | 156676 | 123 | 1 | 156676 | 123 | 1 | 156676 | 123
|  |  | 1 | 452000 | 316 | GSO | 14 | EA14019301 | 06-287 | L'Isle Jourdain | Pont Peyrin | 2006-10-23 |  |  | 452000 | 316 | 0 | 316 | 1 | 452000 | 316 | 1 | 452000 | 316 | 1 | 452000 | 316 | 1 | 452000 | 316 | 1 | 452000 | 316 | 1 | 452000 | 316 | 1 | 452000 | 316 | 1 | 452000 | 316 | 1 | 452000 | 316 | 1 | 452000 | 316
|  |  | 1 | 160000 | 121 | GSO | 14 | EA14018001 | 06-246 | Lourdes | Plaine d'Anclades | 2006-08-04 |  |  | 160000 | 121 | 0 | 121 | 1 | 160000 | 121 | 1 | 160000 | 121 | 1 | 160000 | 121 | 1 | 160000 | 121 | 1 | 160000 | 121 | 1 | 160000 | 121 | 1 | 160000 | 121 | 1 | 160000 | 121
1 | 10000 | 27 |  |  |  | GSO | 14 | EA14001501 | 04-029 | Mauzac | Le Village | 2004-02-19 |  |  | 10000 | 27 | 0 | 27
|  |  | 1 | 1081 | 14 | GSO | 14 | EA14022201 | 07-014 | Moissac | 12 - 14, rue des Mazels | 2007-01-26 |  |  | 1081 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1081 | 14 | 1 | 1081 | 14 | 1 | 1081 | 14 | 1 | 1081 | 14 | 1 | 1081 | 14 | 1 | 1081 | 14 | 1 | 1081 | 14 | 1 | 1081 | 14 | 1 | 1081 | 14 | 1 | 1081 | 14 | 1 | 1081 | 14 | 1 | 1081 | 14
|  |  | 1 | 20 | 29 | GSO | 14 | EA14022801 | 07-034 | Montauban | 20 quai de Montmurat | 2007-03-07 |  |  | 20 | 29 | 0 | 29 | 1 | 20 | 29 | 1 | 20 | 29 | 1 | 20 | 29 | 1 | 20 | 29 | 1 | 20 | 29 | 1 | 20 | 29 | 1 | 20 | 29 | 1 | 20 | 29 | 1 | 20 | 29 | 1 | 20 | 29 | 1 | 20 | 29 | 1 | 20 | 29
|  |  | 1 | 26083 | 20 | GSO | 14 | EA14019601 | 06-286 | Montauban | Fonneuve | 2006-10-20 |  |  | 26083 | 20 | 0 | 20 | 1 | 26083 | 20 | 1 | 26083 | 20 | 1 | 26083 | 20 | 1 | 26083 | 20 | 1 | 26083 | 20 | 1 | 26083 | 20 | 1 | 26083 | 20 | 1 | 26083 | 20 | 1 | 26083 | 20 | 1 | 26083 | 20
|  |  | 1 | 5460 | 39 | GSO | 14 | EA14020701 | 06-322 | Montauban | Lycée THEAS | 2006-12-04 |  |  | 5460 | 39 | 0 | 39 | 1 | 5460 | 39 | 1 | 5460 | 39 | 1 | 5460 | 39 | 1 | 5460 | 39 | 1 | 5460 | 39 | 1 | 5460 | 39 | 1 | 5460 | 39 | 1 | 5460 | 39 | 1 | 5460 | 39 | 1 | 5460 | 39 | 1 | 5460 | 39 | 1 | 5460 | 39
|  |  | 1 | 32200 | 27 | GSO | 14 | EA14016401 | 06-140 | Montauban | Près de l'Eglise à Fonneuve | 2006-05-02 |  |  | 32200 | 27 | 0 | 27 | 1 | 32200 | 27 | 1 | 32200 | 27 | 1 | 32200 | 27 | 1 | 32200 | 27 | 1 | 32200 | 27
|  |  | 1 | 2126277 | 1209 | GSO | 14 | EA14021501 | 06-332 | Montaut | La Ginestière, La Cabane, Le Moulinié, Fouracade, Peytoutet, Durou | 2006-12-22 |  |  | 2126277 | 1209 | 0 | 1209 | 1 | 2126277 | 1209 | 1 | 2126277 | 1209 | 1 | 2126277 | 1209 | 1 | 2126277 | 1209 | 1 | 2126277 | 1209 | 1 | 2126277 | 1209 | 1 | 2126277 | 1209 | 1 | 2126277 | 1209 | 1 | 2126277 | 1209 | 1 | 2126277 | 1209 | 1 | 2126277 | 1209 | 1 | 2126277 | 1209
|  |  | 1 | 1963350 | 896 | GSO | 14 | EA14021901 | 07-007 | Montech | ZAC de Boutanelle | 2007-01-18 |  |  | 1963350 | 896 | 0 | 896 | 1 | 1963350 | 896 | 1 | 1963350 | 896 | 1 | 1963350 | 896 | 1 | 1963350 | 896 | 1 | 1963350 | 896 | 1 | 1963350 | 896 | 1 | 1963350 | 896 | 1 | 1963350 | 896 | 1 | 1963350 | 896 | 1 | 1963350 | 896 | 1 | 1963350 | 896 | 1 | 1963350 | 896
1 | 310000 | 406 |  |  |  | GSO | 14 | EA14003301 | 04-199 | Nohic | Les Alègres | 2004-06-28 |  |  | 310000 | 406 | 0 | 406
|  |  | 1 | 56924 | 32 | GSO | 14 | EA14022901 | 07-031 | Nohic | Lotissement Coeur de Ville | 2007-03-07 |  |  | 56924 | 32 | 0 | 32 | 1 | 56924 | 32 | 1 | 56924 | 32 | 1 | 56924 | 32 | 1 | 56924 | 32 | 1 | 56924 | 32 | 1 | 56924 | 32 | 1 | 56924 | 32 | 1 | 56924 | 32 | 1 | 56924 | 32 | 1 | 56924 | 32 | 1 | 56924 | 32 | 1 | 56924 | 32
|  |  | 1 | 242675 | 176 | GSO | 14 | EA14020801 | 06-327 | Onet le Château | Les Balquières | 2006-12-18 |  |  | 242675 | 176 | 0 | 176 | 1 | 242675 | 176 | 1 | 242675 | 176 | 1 | 242675 | 176 | 1 | 242675 | 176 | 1 | 242675 | 176 | 1 | 242675 | 176 | 1 | 242675 | 176 | 1 | 242675 | 176 | 1 | 242675 | 176 | 1 | 242675 | 176 | 1 | 242675 | 176 | 1 | 242675 | 176
|  |  | 1 | 135000 | 76 | GSO | 14 | EA14022301 | 07-020 | Réalville | Contines Sud | 2007-02-08 |  |  | 135000 | 76 | 0 | 76 | 1 | 135000 | 76 | 1 | 135000 | 76 | 1 | 135000 | 76 | 1 | 135000 | 76 | 1 | 135000 | 76 | 1 | 135000 | 76 | 1 | 135000 | 76 | 1 | 135000 | 76 | 1 | 135000 | 76 | 1 | 135000 | 76 | 1 | 135000 | 76 | 1 | 135000 | 76
|  |  | 1 | 1034 | 15 | GSO | 14 | EA14022501 | 07-024 | Rodez | 22, rue Béteille - 4-6, rue Cabrières | 2007-02-13 |  |  | 1034 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1034 | 15 | 1 | 1034 | 15 | 1 | 1034 | 15 | 1 | 1034 | 15 | 1 | 1034 | 15 | 1 | 1034 | 15 | 1 | 1034 | 15 | 1 | 1034 | 15 | 1 | 1034 | 15 | 1 | 1034 | 15 | 1 | 1034 | 15 | 1 | 1034 | 15
|  |  | 1 | 11900 | 30 | GSO | 14 | EA14015401 | 06-055 | Rodez | Ilot Combarel | 2006-03-16 |  |  | 11900 | 30 | 0 | 30 | 1 | 11900 | 30 | 1 | 11900 | 30 | 1 | 11900 | 30
|  |  | 1 | 7170000 | 472 | GSO | 14 | EA14021101 | 06-328 | Roquefort sur Garonne | Domaine de Balesta | 2006-12-22 |  |  | 7170000 | 472 | 0 | 472 | 1 | 7170000 | 472 | 1 | 7170000 | 472 | 1 | 7170000 | 472 | 1 | 7170000 | 472 | 1 | 7170000 | 472 | 1 | 7170000 | 472 | 1 | 7170000 | 472 | 1 | 7170000 | 472 | 1 | 7170000 | 472 | 1 | 7170000 | 472 | 1 | 7170000 | 472 | 1 | 7170000 | 472
|  |  | 1 | 251640 | 184 | GSO | 14 | EA14019401 | 06-293 | Saverdun | Frayras | 2006-10-23 |  |  | 251640 | 184 | 0 | 184 | 1 | 251640 | 184 | 1 | 251640 | 184 | 1 | 251640 | 184 | 1 | 251640 | 184 | 1 | 251640 | 184 | 1 | 251640 | 184 | 1 | 251640 | 184 | 1 | 251640 | 184 | 1 | 251640 | 184 | 1 | 251640 | 184
|  |  | 1 | 1460542 | 793 | GSO | 14 | EA14021201 | 06-329 | Saverdun | La Borde Grande, La Barthale, Manaud, St Paul | 2006-12-20 |  |  | 1460542 | 793 | 0 | 793 | 1 | 1460542 | 793 | 1 | 1460542 | 793 | 1 | 1460542 | 793 | 1 | 1460542 | 793 | 1 | 1460542 | 793 | 1 | 1460542 | 793 | 1 | 1460542 | 793 | 1 | 1460542 | 793 | 1 | 1460542 | 793 | 1 | 1460542 | 793 | 1 | 1460542 | 793 | 1 | 1460542 | 793
|  |  | 1 | 25000 | 168 | GSO | 14 | EA14019901 | 06-259 | Sempesserre, St Mézard, Berrac, Pouy Roquelaure, La Romieu, Gazaupouy, Condom | Canalisation de transport de gaz naturel de Astaffort à Moncrabeau | 2006-10-16 |  |  | 25000 | 168 | 0 | 168 | 1 | 25000 | 168 | 1 | 25000 | 168 | 1 | 25000 | 168 | 1 | 25000 | 168 | 1 | 25000 | 168 | 1 | 25000 | 168 | 1 | 25000 | 168 | 1 | 25000 | 168 | 1 | 25000 | 168 | 1 | 25000 | 168
|  |  | 1 | 500 | 21 | GSO | 14 | EA14018701 | 06-278 | St Gaudens | Boulevard Bepmal | 2006-10-09 |  |  | 500 | 21 | 0 | 21 | 1 | 500 | 21 | 1 | 500 | 21 | 1 | 500 | 21 | 1 | 500 | 21 | 1 | 500 | 21 | 1 | 500 | 21 | 1 | 500 | 21 | 1 | 500 | 21 | 1 | 500 | 21 | 1 | 500 | 21
1 | 50577 | 47 |  |  |  | GSO | 14 | EA14012601 | 05-232 | St Laurent de Neste | Hourc / RN 117 | 2005-10-10 |  |  | 50577 | 47 | 0 | 47
|  |  | 1 | 1182 | 19 | GSO | 14 | EA14019001 | 06-282 | Toulouse | 12 Chemin de la Flambère | 2006-10-13 |  |  | 1182 | 19 | 0 | 19 | 1 | 1182 | 19 | 1 | 1182 | 19 | 1 | 1182 | 19 | 1 | 1182 | 19 | 1 | 1182 | 19 | 1 | 1182 | 19 | 1 | 1182 | 19 | 1 | 1182 | 19 | 1 | 1182 | 19 | 1 | 1182 | 19
|  |  | 1 | 2513 | 13 | GSO | 14 | EA14022101 | 07-012 | Toulouse | 15 Chemin de la Flambère | 2007-01-22 |  |  | 2513 | 13 | 0 | 13 | 1 | 2513 | 13 | 1 | 2513 | 13 | 1 | 2513 | 13 | 1 | 2513 | 13 | 1 | 2513 | 13 | 1 | 2513 | 13 | 1 | 2513 | 13 | 1 | 2513 | 13 | 1 | 2513 | 13 | 1 | 2513 | 13 | 1 | 2513 | 13 | 1 | 2513 | 13
|  |  | 1 | 1736 | 17 | GSO | 14 | EA14018401 | 06-252 | Toulouse | 16-18, rue des Pénitents Blancs | 2006-08-22 |  |  | 1736 | 17 | 0 | 17 | 1 | 1736 | 17 | 1 | 1736 | 17 | 1 | 1736 | 17 | 1 | 1736 | 17 | 1 | 1736 | 17 | 1 | 1736 | 17 | 1 | 1736 | 17 | 1 | 1736 | 17
|  |  | 1 | 1062 | 17 | GSO | 14 | EA14018301 | 06-251 | Toulouse | 170 avenue de Casselardit | 2006-08-22 |  |  | 1062 | 17 | 0 | 17 | 1 | 1062 | 17 | 1 | 1062 | 17 | 1 | 1062 | 17 | 1 | 1062 | 17 | 1 | 1062 | 17 | 1 | 1062 | 17 | 1 | 1062 | 17 | 1 | 1062 | 17
|  |  | 1 | 13290 | 24 | GSO | 14 | EA14020101 | 06-304 | Toulouse | 24 - 26 Chemin de la Flambère | 2006-10-31 |  |  | 13290 | 24 | 0 | 24 | 1 | 13290 | 24 | 1 | 13290 | 24 | 1 | 13290 | 24 | 1 | 13290 | 24 | 1 | 13290 | 24 | 1 | 13290 | 24 | 1 | 13290 | 24 | 1 | 13290 | 24 | 1 | 13290 | 24 | 1 | 13290 | 24
1 | 787 | 18 |  |  |  | GSO | 14 | EA14008601 | 04-309 | Toulouse | 27 rue des Casernes | 2004-12-20 |  |  | 787 | 18 | 0 | 18
|  |  | 1 | 722 | 18 | GSO | 14 | EA14018901 | 06-279 | Toulouse | 29, rue des Casernes | 2006-10-13 |  |  | 722 | 18 | 0 | 18 | 1 | 722 | 18 | 1 | 722 | 18 | 1 | 722 | 18 | 1 | 722 | 18 | 1 | 722 | 18 | 1 | 722 | 18 | 1 | 722 | 18 | 1 | 722 | 18 | 1 | 722 | 18 | 1 | 722 | 18
|  |  | 1 | 23 | 15 | GSO | 14 | EA14017201 | 06-229 | Toulouse | 36 rue du Languedoc | 2006-07-24 |  |  | 23 | 15 | 0 | 15 | 1 | 23 | 15 | 1 | 23 | 15 | 1 | 23 | 15 | 1 | 23 | 15 | 1 | 23 | 15 | 1 | 23 | 15 | 1 | 23 | 15
|  |  | 1 | 6806 | 22 | GSO | 14 | EA14022001 | 07-013 | Toulouse | 50 Chemin de la Flambère | 2007-01-22 |  |  | 6806 | 22 | 0 | 22 | 1 | 6806 | 22 | 1 | 6806 | 22 | 1 | 6806 | 22 | 1 | 6806 | 22 | 1 | 6806 | 22 | 1 | 6806 | 22 | 1 | 6806 | 22 | 1 | 6806 | 22 | 1 | 6806 | 22 | 1 | 6806 | 22 | 1 | 6806 | 22 | 1 | 6806 | 22
1 | 886 | 13 |  |  |  | GSO | 14 | EA14005101 | 04-134 | Vic Fezensac | Rue Sorbadere | 2004-08-04 |  |  | 886 | 13 | 0 | 13
|  |  | 1 | 11700 | 29 | GSO | 14 | EA14022701 | 07-033 | Vieille Toulouse | Borde Basse 4 | 2007-03-07 |  |  | 11700 | 29 | 0 | 29 | 1 | 11700 | 29 | 1 | 11700 | 29 | 1 | 11700 | 29 | 1 | 11700 | 29 | 1 | 11700 | 29 | 1 | 11700 | 29 | 1 | 11700 | 29 | 1 | 11700 | 29 | 1 | 11700 | 29 | 1 | 11700 | 29 | 1 | 11700 | 29 | 1 | 11700 | 29
|  |  | 1 | 15648 | 22 | GSO | 14 | EA14015901 | 06-086 | Vieille Toulouse | Practice du Golf | 2006-04-13 |  |  | 15648 | 22 | 0 | 22 | 1 | 15648 | 22 | 1 | 15648 | 22 | 1 | 15648 | 22 | 1 | 15648 | 22
[10 empty] | Cahors | ZAC du Sycalat (loi 2001) | Manque au tableau |  |  |  |  | 0 | 7999
[10 empty] | Rabastens | ZAC de la Dressière | Manque au tableau

## Programmé-en cours
14 - Midi-Pyrénées |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
30 | 14554 | [10 empty] | charge 2007 | charge 2008
[12 empty] | 3716 | 2736.6
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 14 | EA14014801 | 06-037 | Adé, Juillan, Lanne, Louey | Aménagement de la RN21 de Tarbes au Marquisat | 2006-02-22 | 2006-07-17 | 2006-08-09 | 404638 | 312 | 0 | 298
GSO | 14 | EA14001401 | 05-243 | Bertholène, Gaillac d'Aveyron | RN 88 Rodez Recoules | 2005-11-18 | 2006-05-09 | 2006-06-12 | 3850000 | 2465 | 0 | 500 | 1680.3
GSO | 14 | EA14015301 | 06-133 | Bétaille, Puybrun, Tauriac | RD 803 - Déviation de Puybrun | 2006-04-24 | 2007-02-20 | 2007-03-05 | 139222 | 141 | 2 | 139
GSO | 14 | EA14011701 | 06-005 | Cahors | 424, rue Joachim Murat | 2006-01-09 | 2006-02-02 | 2006-01-31 | 702 | 30 | 0 | 2
GSO | 14 | 4114005601 | 02-047 | Cahors | Boulevard Gambetta | 2002-05-22 | 2003-03-27 | 2003-01-22 | 232 | 6 | 0 | 4
GSO | 14 | EA14014601 | 06-024 | Cahors | Labéraudie | 2006-01-30 | 2006-11-08 | 2006-11-13 | 196200 | 127 | 19 | 60
GSO | 14 | EA14019101 | 06-283 | Cahors | Rue St Ambroise, Chambre des Métiers | 2006-10-13 | 2007-01-22 | 2007-02-05 | 29450 | 28 | 15 | 13
GSO | 14 | EA14021401 | 06-331 | Castelnau d'Auzan | Casteries Caussoges Bertoulet Berdon | 2006-12-28 |  | 2007-04-10 | 311160 | 196 | 0 | 196
GSO | 14 | EA14005401 | 04-105 | Castelsarrasin et Moissac | Liaison Quercy, Gascogne | 2004-08-12 | 2005-03-02 | 2005-03-07 | 107920 | 118 | 0 | 94
GSO | 14 | EA14020001 | 06-303 | Castres | Projet d'aménagement de l'espace monumental du Centre ville, tranche conditionnelle n°3 | 2006-10-31 | 2006-12-28 | 2007-02-05 | 980 | 18 | 13.5 | 4.5
GSO | 14 | EA14012901 | 05-240 | Castres | Voie urbaine nord | 2005-10-28 | 2006-04-26 | 2006-05-02 | 150000 | 117 | 0 | 65.5
GSO | 14 | EA14008501 | 06-092 | Creissels | Plaine de Buech et La Courade | 2006-04-20 |  | 2007-06-01 | 27876 | 27 | 0 | 27
GSO | 14 | EA14007301 | 05-229 | Ibos | Bastillac | 2005-09-26 | 2005-10-03 | 2005-10-24 | 737844 | 490 | 0 | 0 | 395.3
GSO | 14 | EA14013801 | 05-264 | Larreule et Maubourguet | Pradas, Lascendères, Galareix, Ancien chemin de Vic | 2005-12-21 |  |  | 246649 | 182 | 0 | 182
GSO | 14 | EA14019701 | 06-281 | L'Hospitalet du Larzac | La Roussayrole | 2006-10-20 | 2006-12-20 | 2007-01-22 | 15118 | 16 | 14 | 2
GSO | 14 | EA14019201 | 06-0272 | Lias | Larroude | 2006-10-18 | 2007-03-12 | 2007-04-23 | 21405 | 31 | 0 | 31
GSO | 14 | EA14020401 | 06-312 | Lombez | Angéliac | 2006-11-09 | 2007-03-06 | 2007-03-26 | 23457 | 21 | 0 | 21
GSO | 14 | EA14021701 | 07-005 | Lombez | La Ramondère | 2007-01-12 |  | 2007-02-15 | 97978 | 63 | 0 | 63
GSO | 14 | EA14009001 | 04-300 | Maubourget et Sombrun | RD 935 Déviation de Maubourget | 2004-12-20 | 2005-06-08 | 2005-05-09 | 176204 | 136 | 0 | 0 | 97.5
GSO | 14 | EA14020201 | 06-298 | Millau | Confluence Tarn / Dourbie - La Graufesenque | 2006-10-27 | 2007-02-02 | 2007-02-12 | 1000 | 29 | 12 | 17
GSO | 14 | 4114006301 |  | Millau | Ilôt des Fondets | 2002-04-16 | 2004-09-13 | 2004-09-06 | 2170 | 44 | 0 | 27
GSO | 14 | EA14015801 | 06-076 | Millau | Place de la Capelle Secteur Guibert | 2006-03-31 |  | 2007-03-01 | 7630 | 22 | 0 | 22
GSO | 14 | EA14021001 | 06-326 | Montans | Balsegure | 2006-12-18 | 2007-02-26 | 2007-03-05 | 3825 | 17 | 2 | 15
GSO | 14 | EA14015701 | 06-074 | Montauban | Verdier et Tandol (contournement ouest de Montauban) | 2006-03-24 | 2006-10-23 | 2006-11-13 | 20000 | 22 | 0 | 6
GSO | 14 | EA14017901 | 06-239 | Montauban | ZAC Multisites - Quartier Est - Secteurs 5, 6 et 8 - PHASE 1 | 2006-08-01 | 2007-02-16 | 2007-02-19 | 830000 | 618 | 15 | 240 | 363
GSO | 14 | 4114010601 | 06-205 | Montech Escatalens | Pommarel, Fromissard, Bouloc… | 2006-06-27 | 2006-07-21 | 2005-01-03 | 1201847 | 800 | 110 | 643
GSO | 14 | EA14016901 | 06-207 | Muret | ZAC Portes des Pyrénées | 2006-11-20 | 2007-10-17 | 2007-01-17 | 713208 | 547 | 202.5 | 252.5
GSO | 14 | EA14010601 | 06-309 | Negrepelisse | Chemin Long, Lavergne | 2006-11-03 | 2006-07-31 | 2006-10-16 | 408000 | 283 | 10.5 | 50 | 200.5
GSO | 14 | EA14007601 | 04-280 | Pamiers | ZAC Gabriélat III | 2004-11-15 |  |  | 221902 | 153 | 0 | 153
GSO | 14 | EA14017701 | 06-248 | Pamiers | Randille, rue du Pas de Laurier | 2006-08-01 | 2007-02-09 | 2007-02-27 | 2290 | 20 | 10 | 10
GSO | 14 | EA14020901 | 06-325 | Rabastens | La Poude | 2006-12-18 | 2007-02-16 | 2007-03-05 | 10865 | 24 | 1 | 23
GSO | 14 | EA14017501 | 06-250 | Rodez | Ilôt Bonald | 2006-08-16 | 2007-01-19 | 2007-02-12 | 616 | 27 | 11 | 15
GSO | 14 | EA14020601 | 06-320 | St Blancard | Parc du Château de St Blancard | 2006-11-29 | 2007-02-16 | 2007-03-05 | 6500 | 25 | 2 | 23
GSO | 14 | EA14014501 | 06-023 | Touget | Village Vacances de Beauclair | 2006-01-26 | 2006-06-21 | 2006-06-26 | 700 | 82 | 2.5 | 42
GSO | 14 | EA14021601 | 06-335 | Toulouse | 1 à 3 Avenue Aristide Briand | 2006-12-28 | 2007-01-01 | 2007-04-18 | 363 | 11 | 0 | 11
GSO | 14 | EA14015001 | 06-178 | Toulouse | 1, rue des Cuves St Sernin | 2006-06-16 | 2006-10-17 | 2006-10-23 | 767 | 29 | 0 | 22.5
[10 empty] | 7277 | 442 | 3274

## Réalisé
14 - Midi-Pyrénées |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
14 | 75.5 | [8 empty] | charge 2007 | 75.5
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 14 | EA14012501 | 06-087 | Beauzelle, Blagnac, Toulouse | Métro ligne E | 2006-04-13 | 2006-05-30 | 2006-06-19 | 44629 | 66 | 0 | 0
GSO | 14 | EA14018501 | 06-266 | Cahors | 128, rue des Jardiniers | 2006-09-25 | 2006-10-30 | 2006-12-04 | 669 | 14 | 0 | 0
GSO | 14 | EA14016501 | 06-143 | Cahors | 26, rue Pierre Brunies | 2006-05-09 | 2006-11-17 | 2006-11-23 | 456 | 12 | 0 | 0
GSO | 14 | EA14016001 | 06-088 | Cahors | Chemin d'Artix | 2006-04-13 | 2006-11-06 | 2006-11-27 | 20729 | 23 | 0 | 0
GSO | 14 | EA14018201 | 06-254 | Cahors | rue Michelet | 2006-08-22 | 2006-12-19 | 2007-01-15 | 660 | 16 | 13 | 0
GSO | 14 | EA14005801 | 06-007 | Figeac, Capdenac le Haut | RN 140 contournement de Figeac | 2006-01-09 | 2006-04-03 | 2006-06-01 | 395621 | 305 | 23 | 0
GSO | 14 | EA14016301 | 06-136 | Labastide Marnhac | RD 67 - Déviation de Labastide Marnhac | 2006-04-28 | 2006-10-13 | 2006-10-23 | 16026 | 22 | 0 | 0
GSO | 14 | EA14019501 | 06-294 | Montans | Groupe Scolaire - Le Bourg | 2006-10-23 | 2006-12-20 | 2007-01-10 | 373 | 20 | 20
GSO | 14 | EA14014101 | 06-006 | Montech Escatalens | Petou, Fonce de Belhome, Pommies-ouest, Nause (voie d'accès au site) | 2006-01-09 | 2006-07-03 | 2006-08-09 | 29639 | 25 | 0 | 0
GSO | 14 | EA14015201 | 06-051 | Montech Escatalens | Petou, Pech Doué | 2006-03-06 | 2006-07-03 | 2006-08-07 | 15185 | 12 | 0
GSO | 14 | EA14011801 | 05-209 | Nestier | Camous - Haouas (PHASE 1) | 2005-08-16 | 2006-12-14 | 2007-01-16 | 222602 | 159 | 18.5 | 0 | En cours
GSO | 14 | EA14014701 | 06-028 | Séniergues | Champ Redon | 2006-02-02 | 2006-07-20 | 2006-09-11 | 70687 | 58 | 1 | 0
GSO | 14 | EA14015501 | 06-042 | Sylvanès | Les Bains de Sylvanès | 2006-02-27 | 2006-08-24 | 2006-09-25 | 19448.3 | 24 | 0 | 0
GSO | 14 | EA14010701 | 05-106 | Vic Fezensac | rue de Grisonis | 2005-04-25 | 2006-06-27 | 2006-08-09 | 793 | 18 | 0 | 0
[10 empty] | 774 | 75.5 | 0

## Synthèse
14 - Midi-Pyrénées |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
39 | 16478029 | 6181 | 30 | NC |  | 14554 |  | 69 | - |  | 20735
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 37 | 37 |  | 37 |  | 36 |  | 36 | 35 |  | 34 |  |  |  | 33 | 27 | 27 | 16 | 15
Non programmé (m2) |  | 16450681 | 16450681 |  | 16450681 |  | 16438781 |  | 16438781 | 16406581 |  | 16368581 |  |  |  | 16368558 | 16013620 | 16013620 | 14889748 | 14450398
Non programmé (j/h) |  | 6130 | 6130 |  | 6130 |  | 6100 |  | 6100 | 6073 |  | 6043 |  |  |  | 6028 | 5703 | 5703 | 4592 | 4422
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 0 | 27 | 6100 | 30 | 0 | 6043 | 0 | 15 | 325 | 0 | 1111 | 170
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
14 | NC | 75.5
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
12 | 3006047 | 1820

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide