## Non programmé
23 - Guyane | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations | [10 empty] | charge 2007 | 2287
2005-12-31 | [5 empty] | Source : reporting par région au 15/03/07 | [13 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | 2008 | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
12 | 62080826 | 1387 | 17 | 1508286962 | 7612 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire |  | 15 | 1356586962 | 6459 | 14 | 1356536962 | 6403 | 14 | 1356536962 | 6403 | 14 | 1356536962 | 6403 | 13 | 1272536962 | 5643 | 13 | 1272536962 | 5643 | 13 | 1272536962 | 5643 | 13 | 1272536962 | 5643 | 8 | 124316962 | 1118 | 8 | 124316962 | 1118 | 7 | 91316962 | 613 | 5 | 66164581 | 52
|  |  | 1 | 610300000 | 1360 | GSO | 23 | EA23006401 | 06-1658 | Apatou | Nem 1 | 2006-08-04 |  |  | 610300000 | 1360 | 0 | 0 | 1360 | 1 | 610300000 | 1360 | 1 | 610300000 | 1360 | 1 | 610300000 | 1360 | 1 | 610300000 | 1360 | 1 | 610300000 | 1360 | 1 | 610300000 | 1360 | 1 | 610300000 | 1360 | 1 | 610300000 | 1360
|  |  | 1 | 326700000 | 810 | GSO | 23 | EA23006402 | 06-1657 | Apatou | Nem 2 | 2006-08-04 |  |  | 326700000 | 810 | 0 | 0 | 810 | 1 | 326700000 | 810 | 1 | 326700000 | 810 | 1 | 326700000 | 810 | 1 | 326700000 | 810 | 1 | 326700000 | 810 | 1 | 326700000 | 810 | 1 | 326700000 | 810 | 1 | 326700000 | 810
|  |  | 1 | 111700000 | 545 | GSO | 23 | EA23006403 | 06-1657 | Apatou | Nem 3 | 2006-08-04 |  |  | 111700000 | 545 | 0 | 0 | 545 | 1 | 111700000 | 545 | 1 | 111700000 | 545 | 1 | 111700000 | 545 | 1 | 111700000 | 545 | 1 | 111700000 | 545 | 1 | 111700000 | 545 | 1 | 111700000 | 545 | 1 | 111700000 | 545
1 | 31357 | 25 |  |  |  | GSO | 23 | EA23004901 | 05-1364 | Cayenne | CD 1, route de Montabo | 2005-07-15 |  |  | 31357 | 25 | 0 | 25
|  |  | 1 | 31629 | 33 | GSO | 23 | EA23007301 | 07-013 | Cayenne | HLM Suzini | 2007-01-18 |  |  | 31629 | 33 | 0 | 33 |  | 1 | 31629 | 33 | 1 | 31629 | 33 | 1 | 31629 | 33 | 1 | 31629 | 33 | 1 | 31629 | 33 | 1 | 31629 | 33 | 1 | 31629 | 33 | 1 | 31629 | 33 | 1 | 31629 | 33 | 1 | 31629 | 33 | 1 | 31629 | 33 | 1 | 31629 | 33
1 | 32000 | 44 |  |  |  | GSO | 23 | EA23001301 | 04-1118 | Cayenne | RD 3, Cité Mont Lucas | 2004-05-28 |  |  | 32000 | 44 | 0 | 44
1 | 22439 | 16 |  |  |  | GSO | 23 | EA23002401 | 04-1606 | Cayenne | Route de Baduel | 2004-08-02 |  |  | 22439 | 16 | 0 | 16
1 | 116000 | 77 |  |  |  | GSO | 23 | EA23005401 | 2037 | Cayenne | ZAC Jasmins-Tigre | 2005-10-21 |  |  | 116000 | 77 | 0 | 77
|  |  | 1 | 50000 | 56 | GSO | 23 | EA23004401 | 06-097 | Iracoubo | Redressement de la RN 1 - Phase III | 2006-01-30 |  |  | 50000 | 56 | 0 | 46 |  | 1 | 50000 | 56
1 | 800000 | 302 |  |  |  | GSO | 23 | EA23004201 | 05-780 | Macouria | Pointe Liberté | 2005-05-17 |  |  | 800000 | 302 | 0 | 0 | 302
1 | 25000000 | 254 |  |  |  | GSO | 23 | EA23004001 | 05-741 | Maripasoula | PEX de Maraudeur | 2005-05-04 |  |  | 25000000 | 254 | 0 | 0 | 254
|  |  | 1 | 84000000 | 760 | GSO | 23 | EA23006001 | 06-671 | Maripasoula | PEX Maripasoula | 2006-04-18 |  |  | 84000000 | 760 | 0 | 760 |  | 1 | 84000000 | 760 | 1 | 84000000 | 760 | 1 | 84000000 | 760 | 1 | 84000000 | 760
1 | 60000 | 56 |  |  |  | GSO | 23 | EA23001201 | 04-1119 | Matoury | Liaison RN 2, RN 4 | 2004-05-28 |  |  | 60000 | 56 | 0 | 56
1 | 48610 | 39 |  |  |  | GSO | 23 | EA23005101 | 05-1762 | Matoury | rue de l'Espoir | 2005-08-30 |  |  | 48610 | 39 | 0 | 39
1 | 37593 | 29 |  |  |  | GSO | 23 | EA23001101 | 04-1116 | Matoury | Village Sabrine, Quartier Macrabo | 2004-05-28 |  |  | 37593 | 29 | 0 | 29
|  |  | 1 | 17100000 | 0 | GSO | 23 | EA23007701 | 07-306 | Papaïchton | PER R06-13 - Crique Petit Abounamy | 2007-03-05 |  |  | 17100000 |  | 0 |  |  | 1 | 17100000 | 0 | 1 | 17100000 | 0 | 1 | 17100000 | 0 | 1 | 17100000 | 0 | 1 | 17100000 | 0 | 1 | 17100000 | 0 | 1 | 17100000 | 0 | 1 | 17100000 | 0 | 1 | 17100000 | 0 | 1 | 17100000 | 0 | 1 | 17100000 | 0 | 1 | 17100000 | 0
|  |  | 1 | 33000000 | 505 | GSO | 23 | EA23006701 | 2424 | Régina | PER Ouro Preto | 2006-10-30 |  |  | 33000000 | 505 | 0 | 505 |  | 1 | 33000000 | 505 | 1 | 33000000 | 505 | 1 | 33000000 | 505 | 1 | 33000000 | 505 | 1 | 33000000 | 505 | 1 | 33000000 | 505 | 1 | 33000000 | 505 | 1 | 33000000 | 505 | 1 | 33000000 | 505 | 1 | 33000000 | 505
|  |  | 1 | 12445 | 19 | GSO | 23 | EA23007401 | 07-014 | Rémire Montjoly | Les Clos de Saint Cyr | 2007-01-18 |  |  | 12445 | 19 | 0 | 19 |  | 1 | 12445 | 19 | 1 | 12445 | 19 | 1 | 12445 | 19 | 1 | 12445 | 19 | 1 | 12445 | 19 | 1 | 12445 | 19 | 1 | 12445 | 19 | 1 | 12445 | 19 | 1 | 12445 | 19 | 1 | 12445 | 19 | 1 | 12445 | 19 | 1 | 12445 | 19
|  |  | 1 | 25000000 | 473 | GSO | 23 | EA23006901 | 2631 | Roura | PER "Changement" | 2006-11-20 |  |  | 25000000 | 473 | 0 | 473 |  | 1 | 25000000 | 473 | 1 | 25000000 | 473 | 1 | 25000000 | 473 | 1 | 25000000 | 473 | 1 | 25000000 | 473 | 1 | 25000000 | 473 | 1 | 25000000 | 473 | 1 | 25000000 | 473 | 1 | 25000000 | 473 | 1 | 25000000 | 473 | 1 | 25000000 | 473
1 | 15800000 | 164 |  |  |  | GSO | 23 | EA23004101 | 1929 | Roura et Régina | PEX St Lucien | 2005-10-03 |  |  | 15800000 | 164 | 0 | 0 | 164
|  |  | 1 | 49000000 | 0 | GSO | 23 | EA23007601 | 07-305 | St Elie | PER R06-14 - Permis de Leblond | 2007-03-05 |  |  | 49000000 |  | 0 |  |  | 1 | 49000000 | 0 | 1 | 49000000 | 0 | 1 | 49000000 | 0 | 1 | 49000000 | 0 | 1 | 49000000 | 0 | 1 | 49000000 | 0 | 1 | 49000000 | 0 | 1 | 49000000 | 0 | 1 | 49000000 | 0 | 1 | 49000000 | 0 | 1 | 49000000 | 0 | 1 | 49000000 | 0
|  |  | 1 | 152381 | 88 | GSO | 23 | EA23007201 | 2604 | St Laurent du Maroni | Balaté | 2006-11-27 |  |  | 152381 | 88 | 0 | 88 |  | 1 | 152381 | 88 | 1 | 152381 | 88 | 1 | 152381 | 88 | 1 | 152381 | 88 | 1 | 152381 | 88 | 1 | 152381 | 88 | 1 | 152381 | 88 | 1 | 152381 | 88 | 1 | 152381 | 88 | 1 | 152381 | 88 | 1 | 152381 | 88
|  |  | 1 | 20507 | 0 | GSO | 23 | EA23007501 | 07-182 | St Laurent du Maroni | Chemin de St Louis | 2007-02-08 |  |  | 20507 |  | 0 |  |  | 1 | 20507 | 0 | 1 | 20507 | 0 | 1 | 20507 | 0 | 1 | 20507 | 0 | 1 | 20507 | 0 | 1 | 20507 | 0 | 1 | 20507 | 0 | 1 | 20507 | 0 | 1 | 20507 | 0 | 1 | 20507 | 0 | 1 | 20507 | 0 | 1 | 20507 | 0
|  |  | 1 | 49800000 | 915 | GSO | 23 | EA23006301 | 06-1655 | St Laurent du Maroni | Crique Mousse Est | 2006-08-04 |  |  | 49800000 | 915 | 0 | 0 | 915 | 1 | 49800000 | 915 | 1 | 49800000 | 915 | 1 | 49800000 | 915 | 1 | 49800000 | 915 | 1 | 49800000 | 915 | 1 | 49800000 | 915 | 1 | 49800000 | 915 | 1 | 49800000 | 915
|  |  | 1 | 49720000 | 895 | GSO | 23 | EA23006201 | 06-1654 | St Laurent du Maroni | Crique Mousse Ouest | 2006-08-04 |  |  | 49720000 | 895 | 0 | 0 | 895 | 1 | 49720000 | 895 | 1 | 49720000 | 895 | 1 | 49720000 | 895 | 1 | 49720000 | 895 | 1 | 49720000 | 895 | 1 | 49720000 | 895 | 1 | 49720000 | 895 | 1 | 49720000 | 895
1 | 132827 | 77 |  |  |  | GSO | 23 | EA23000701 | 04-704 | St Laurent du Maroni | Padoc Les sables blancs | 2004-04-26 |  |  | 132827 | 77 | 0 | 77
|  |  | 1 | 26700000 | 473 | GSO | 23 | EA23006801 | 2632 | St Laurent du Maroni | PER "Eau Claire" | 2006-11-20 |  |  | 26700000 | 473 | 0 | 0 | 473
1 | 20000000 | 304 |  |  |  | GSO | 23 | EA23005801 | 1285 | St Laurent du Maroni | PEX Délice | 2005-11-16 |  |  | 20000000 | 304 | 0 | 0 | 304
|  |  | 1 | 125000000 | 680 | GSO | 23 | EA23007001 | 2630 | St Laurent du Maroni et Mana | PER "Bon Espoir" | 2006-11-20 |  |  | 125000000 | 680 | 0 | 0 | 680

## Programmé-en cours
23 - Guyane |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
12 | 1928 | [9 empty] | charge 2007 | 727
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 23 | EA23007101 | 2661 | Cayenne | Lycée Melkior et Garré | 2006-11-22 |  | 2007-04-02 | 9500 | 27 | 0 | 27
GSO | 23 | EA23000401 | 04-701 | Mana | Bourg de Javouhey | 2004-04-26 | 2004-06-11 | 2004-06-16 | 40000 | 29 | 0 | 6
GSO | 23 | EA23006601 | 2423 | Mana | Terre Rouge | 2006-10-30 | 2007-02-23 | 2007-02-26 | 70000 | 62 | 8 | 54
GSO | 23 | EA23003801 | 05-486 | Maripasoula | Camp Yaou | 2005-04-04 | 2006-10-30 | 2006-11-13 | 52000000 | 438 | 35 | 321
GSO | 23 | EA23004701 | 05-1180 | Matoury | Balata | 2005-07-04 | 2005-10-10 | 2005-10-17 | 64359 | 41 | 0 | 31
GSO | 23 | EA23001601 | 04-1141 | Matoury | Rue Aquavilla, Cogneau est | 2004-06-14 | 2004-07-30 | 2004-08-04 | 4180 | 10 | 0 | 9
GSO | 23 | EA23003901 | 05-555 | Matoury | ZAC de La Chaumière | 2005-04-12 | 2005-10-10 | 2005-10-20 | 120000 | 60 | 0 | 50
GSO | 23 | EA23005201 | 05-1838 | Rémire Montjoly | Avenue Auguste St Cyr | 2005-09-19 | 2005-11-18 | 2005-12-05 | 3093 | 8 | 0
GSO | 23 | EA23006101 | 06-670 | Rémire Montjoly | Etablissements Prévôt - Route des Plages | 2006-04-18 | 2006-09-27 | 2006-10-09 | 269404 | 82 | 0 | 37
GSO | 23 | EA23006501 | 2422 | Rémire Montjoly | Quartier Moulin à Vent (futur lycée professionnel) | 2006-10-30 | 2007-02-23 | 2007-02-26 | 118000 | 87 | 11 | 76
GSO | 23 | EA23000801 | 04-945 | Roura | Piste de Camp Caïman | 2004-05-17 | 2004-07-06 | 2004-06-07 | 100000 | 112 | 0 | 60
GSO | 23 | EA23000501 | 04-702 | St Laurent du Maroni | Zone portuaire de St Laurent | 2004-04-26 | 2004-09-13 | 2004-06-07 | 827 | 8 | 0 | 2
[10 empty] | 964 | 54 | 673

## Réalisé
25 - Guyane |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
10 | 0
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | Guyane | EA23003801 |  |  | GUY MARIPASOULA - Camp Yaou
GSO | Guyane | EA23004301 |  |  | GUY MACOURIA Sainte Agathe
GSO | Guyane | EA23004401 |  |  | GUY Iracoubo-RN 1/PR 147
GSO | Guyane | EA23004801 |  |  | GUY MANA "Saut Maman Valentin"
GSO | Guyane | EA23005001 |  |  | GUY MACOURIA Zac de Soula
GSO | Guyane | EA23005501 |  |  | GUY REMIRE MONJOLY Le Mahury (Rte des Plages)
GSO | Guyane | EA23005601 |  |  | GUY St Georges de l'Oyapock piste pont
GSO | Guyane | EA23005701 |  |  | GUY IRACOUBO parcelle AM 43
GSO | Guyane | EA23005901 |  |  | GUY ROURA - Nancibo
GSO | Guyane | EA23006101 |  |  | GUY REMIRE MONTJOLY - Route des Plages

## Synthèse
23 - Guyane |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
17 | 1508286962 | 7612 | 12 | NC |  | 1928 |  | 29 | - |  | 9540
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 15 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 13 | 13 |  | 13 |  |  |  | 13 | 8 | 8 | 7 | 5
Non programmé (m2) |  | 1356586962 | 1356536962 |  | 1356536962 |  | 1356536962 |  | 1272536962 | 1272536962 |  | 1272536962 |  |  |  | 1272536962 | 124316962 | 124316962 | 91316962 | 66164581
Non programmé (j/h) |  | 6459 | 6403 |  | 6403 |  | 6403 |  | 5643 | 5643 |  | 5643 |  |  |  | 5643 | 1118 | 1118 | 613 | 52
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 760 | 0 | 5643 | 0 | 0 | 5643 | 0 | 0 | 4525 | 0 | 505 | 561
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
10 | NC | 0
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
12 | 62080826 | 1387

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide