## Non programmé
03 - Auvergne | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 30/11/2006 | [12 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
21 | 395197 | 780 | 44 | 926476.45 | 1038 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 44 | 926476.45 | 1038 | 44 | 926476.45 | 1038 | 44 | 926476.45 | 1038 | 44 | 926476.45 | 1038 | 42 | 876864.45 | 988 | 41 | 875221.45 | 961 | 37 | 594053 | 666 | 36 | 592530 | 649 | 33 | 490754 | 493 | 30 | 486795 | 427 | 27 | 486237 | 408 | 25 | 355001 | 274
|  |  | 1 | 28 | 6 | RAA | Auvergne | HA03031001 | 07-022 | Clermont | 32 rue Montorcier | 2007-02-09 |  |  | 28 | 6 | 0 | 6 | 1 | 28 | 6 | 1 | 28 | 6 | 1 | 28 | 6 | 1 | 28 | 6 | 1 | 28 | 6 | 1 | 28 | 6 | 1 | 28 | 6 | 1 | 28 | 6 | 1 | 28 | 6 | 1 | 28 | 6 | 1 | 28 | 6 | 1 | 28 | 6
|  |  | 1 | 280000 | 249 | RAA | Auvergne | HA03025301 | 06-152 | Cebazat | La Maison Blanche | 2006-06-27 |  |  | 280000 | 249 | 0 | 249 | 1 | 280000 | 249 | 1 | 280000 | 249 | 1 | 280000 | 249 | 1 | 280000 | 249 | 1 | 280000 | 249 | 1 | 280000 | 249
|  |  | 1 | 73.45 | 7 | RAA | Auvergne | HA03025401 | 06-154 | Clermont | 54 bis rue Marcel Sembat | 2006-06-29 |  |  | 73.45 | 7 | 0 | 7 | 1 | 73.45 | 7 | 1 | 73.45 | 7 | 1 | 73.45 | 7 | 1 | 73.45 | 7 | 1 | 73.45 | 7 | 1 | 73.45 | 7
|  |  | 1 | 1074 | 17 | RAA | Auvergne | HA03025601 | 06-172 | Clermont | 28 rue Delarbre | 2006-08-03 |  |  | 1074 | 17 | 0 | 17 | 1 | 1074 | 17 | 1 | 1074 | 17 | 1 | 1074 | 17 | 1 | 1074 | 17 | 1 | 1074 | 17 | 1 | 1074 | 17 | 1 | 1074 | 17 | 1 | 1074 | 17
|  |  | 1 | 1523 | 17 | RAA | Auvergne | HA03025701 | 06-174 | Yzeure | 26 bld. Jean Jaurès | 2006-07-07 |  |  | 1523 | 17 | 0 | 17 | 1 | 1523 | 17 | 1 | 1523 | 17 | 1 | 1523 | 17 | 1 | 1523 | 17 | 1 | 1523 | 17 | 1 | 1523 | 17 | 1 | 1523 | 17
|  |  | 1 | 183300 | 45 | RAA | Auvergne | HA03029301 | 06-265 | Cusset | Malavaux | 2006-12-01 |  |  | 183300 | 45 | 0 | 45 | 1 | 183300 | 45 | 1 | 183300 | 45 | 1 | 183300 | 45 | 1 | 183300 | 45 | 1 | 183300 | 45 | 1 | 183300 | 45 | 1 | 183300 | 45 | 1 | 183300 | 45 | 1 | 183300 | 45 | 1 | 183300 | 45 | 1 | 183300 | 45 | 1 | 183300 | 45
|  |  | 1 | 685 | 24 | RAA | Auvergne | HA03024901 | 06-128 | Le Puy en Velay | 8-10 rue Saulnerie | 2006-06-01 |  |  | 685 | 24 | 0 | 24 | 1 | 685 | 24 | 1 | 685 | 24 | 1 | 685 | 24 | 1 | 685 | 24 | 1 | 685 | 24 | 1 | 685 | 24
|  |  | 1 | 410 | 15 | RAA | Auvergne | HA03025001 | 06-129 | Clermont | 81 rue Blatin | 2006-06-06 |  |  | 410 | 15 | 0 | 15 | 1 | 410 | 15 | 1 | 410 | 15 | 1 | 410 | 15 | 1 | 410 | 15 | 1 | 410 | 15 | 1 | 410 | 15
|  |  | 1 | 96702 | 113 | RAA | Auvergne | HA03026601 | 06-206 | Lezoux | Puy Pistolet | 2006-08-23 |  |  | 96702 | 113 | 0 | 113 | 1 | 96702 | 113 | 1 | 96702 | 113 | 1 | 96702 | 113 | 1 | 96702 | 113 | 1 | 96702 | 113 | 1 | 96702 | 113 | 1 | 96702 | 113 | 1 | 96702 | 113
|  |  | 1 | 4000 | 26 | RAA | Auvergne | HA03026701 | 06-207 | Clermont | 23 24 28 rue Morel Ladeuil | 2006-08-23 |  |  | 4000 | 26 | 0 | 26 | 1 | 4000 | 26 | 1 | 4000 | 26 | 1 | 4000 | 26 | 1 | 4000 | 26 | 1 | 4000 | 26 | 1 | 4000 | 26 | 1 | 4000 | 26 | 1 | 4000 | 26
|  |  | 1 | 1679 | 21 | RAA | Auvergne | HA03027201 | 06-216 | Clermont Ferrand | 202 ave. de la Libération | 2006-09-05 |  |  | 1679 | 21 | 0 | 21 | 1 | 1679 | 21 | 1 | 1679 | 21 | 1 | 1679 | 21 | 1 | 1679 | 21 | 1 | 1679 | 21 | 1 | 1679 | 21 | 1 | 1679 | 21 | 1 | 1679 | 21 | 1 | 1679 | 21
|  |  | 1 | 582 | 22 | RAA | Auvergne | HA03027101 | 06-215 | Clermont Ferrand | 15 rue Gabriel Péri | 2006-09-05 |  |  | 582 | 22 | 0 | 22 | 1 | 582 | 22 | 1 | 582 | 22 | 1 | 582 | 22 | 1 | 582 | 22 | 1 | 582 | 22 | 1 | 582 | 22 | 1 | 582 | 22 | 1 | 582 | 22 | 1 | 582 | 22
|  |  | 1 | 1698 | 23 | RAA | Auvergne | HA03027501 | 06-222 | Clermont Ferrand | 3-4 rue Etienne Dolet | 2006-09-11 |  |  | 1698 | 23 | 0 | 23 | 1 | 1698 | 23 | 1 | 1698 | 23 | 1 | 1698 | 23 | 1 | 1698 | 23 | 1 | 1698 | 23 | 1 | 1698 | 23 | 1 | 1698 | 23 | 1 | 1698 | 23 | 1 | 1698 | 23
|  |  | 1 | 558 | 19 | RAA | Auvergne | HA03028101 | 06-234 | Clermont | 2 rue Teilhard de Chardin | 2006-10-03 |  |  | 558 | 19 | 0 | 19 | 1 | 558 | 19 | 1 | 558 | 19 | 1 | 558 | 19 | 1 | 558 | 19 | 1 | 558 | 19 | 1 | 558 | 19 | 1 | 558 | 19 | 1 | 558 | 19 | 1 | 558 | 19 | 1 | 558 | 19
|  |  | 1 | 130403 | 112 | RAA | Auvergne | HA03029101 | 06-261 | Clermont | Extension du CSD de Puy Long | 2006-11-17 |  |  | 130403 | 112 | 0 | 112 | 1 | 130403 | 112 | 1 | 130403 | 112 | 1 | 130403 | 112 | 1 | 130403 | 112 | 1 | 130403 | 112 | 1 | 130403 | 112 | 1 | 130403 | 112 | 1 | 130403 | 112 | 1 | 130403 | 112 | 1 | 130403 | 112 | 1 | 130403 | 112
|  |  | 1 | 833 | 22 | RAA | Auvergne | HA03029001 | 06-260 | Clermont | 18-20 rue Poncillon | 2006-11-17 |  |  | 833 | 22 | 0 | 22 | 1 | 833 | 22 | 1 | 833 | 22 | 1 | 833 | 22 | 1 | 833 | 22 | 1 | 833 | 22 | 1 | 833 | 22 | 1 | 833 | 22 | 1 | 833 | 22 | 1 | 833 | 22 | 1 | 833 | 22 | 1 | 833 | 22
1 | 1830 | 104 |  |  |  | RAA | Auvergne | 7103055101 | 02-189 | Le Veurdre | La Beaume | 2002-09-25 |  |  | 1830 | 104 | 0 | 104
1 | 0 | 13 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03000501 | 03-201 | Clermont | 9 rue du Chateau | 2003-12-12 |  |  | 0 | 13 | 0 | 13
1 | 76475 | 89 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03000701 | 04-43 | Clermont | ZAC de Tremonteix | 2004-02-18 |  |  | 76475 | 89 | 0 | 89
1 | 887 | 24 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03002701 | 04-052 | Clermont | 46/48 rue St Robert | 2004-03-08 |  |  | 887 | 24 | 0 | 24
1 | 38000 | 29 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03003301 | 04-68 | Crechy | Le Moulin Neuf | 2004-03-24 |  |  | 38000 | 29 | 0 | 29
1 | 0 | 5 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03016301 | 05-111 | Clermont | 28 rue des Cordeliers | 2005-05-10 |  |  | 0 | 5 | 0 | 5
1 | 60 | 8 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03016201 | 05-110 | Clermont | 1 Grande rue du Château | 2005-05-10 |  |  | 60 | 8 | 0 | 8
1 | 117 | 7 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03013501 | 05-054 | Clermont-Fd | 10 rue du Docteur Pierre Balme - Montferrand | 2005-03-21 |  |  | 117 | 7 | 0 | 7
1 | 400 | 37 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03015701 | 05-102 | Beaumont | Cloître St Benoit | 2005-04-25 |  |  | 400 | 37 | 0 | 37
1 | 597 | 19 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03015901 | 05-104 | La Roche | 14 rue St Roch | 2005-04-25 |  |  | 597 | 19 | 0 | 19
1 | 17682 | 35 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03019401 | 05-220 | Vals Près le Puy | Pra Gavon | 2005-08-08 |  |  | 17682 | 35 | 0 | 35
1 | 58 | 6 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03019701 | 05-228 | Clermont | 34 rue Jules Guesde | 2005-08-26 |  |  | 58 | 6 | 0 | 6
1 | 108005 | 98 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03018901 | 05-207 | Crevant Laveine | L'Ecaline-Ouest | 2005-07-22 |  |  | 108005 | 98 | 0 | 98
1 | 136090 | 157 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03019001 | 05-211 | Lempdes | Les Debas-Nord | 2005-08-02 |  |  | 136090 | 157 | 0 | 157
1 | 0 | 3 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03021301 | 05-265 | Clermont | Montferrand 8 gde rue Languedoc | 2005-10-03 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3
1 | 528 | 15 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03021701 | 05-282 | Clermont-Ferrand | 6-8 ave. des Paulines | 2005-11-14 |  |  | 528 | 15 | 0 | 15
1 | 602 | 12 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03022301 | 05-303 | Clermont | 2 rue de Volney | 2005-12-27 |  |  | 602 | 12 | 0 | 12
1 | 2050 | 20 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03022701 | 06-004 | Clermont | 35-37 bld. Jean Jaurès | 2006-01-13 |  |  | 2050 | 20 | 0 | 20
1 | 3830 | 78 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03022901 | 06-013 | Clermont | 25 rue Claude Guichard | 2006-02-07 |  |  | 3830 | 78 | 0 | 78
|  |  | 1 | 4250 | 6 | RAA | Auvergne | HA03023301 | 06-034 | Clermont | 42 rue du Puits Martel | 06/03/2006 |  |  | 4250 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4250 | 6 | 1 | 4250 | 6 | 1 | 4250 | 6 | 1 | 4250 | 6 | 1 | 4250 | 6 | 1 | 4250 | 6 | 1 | 4250 | 6 | 1 | 4250 | 6 | 1 | 4250 | 6 | 1 | 4250 | 6 | 1 | 4250 | 6 | 1 | 4250 | 6
1 | 7986 | 21 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03008301 | 04-202 | Chamalières | Rue des Papeterie | 2004-09-06 |  |  | 7986 | 21 | 0 | 21
|  |  | 1 | 0 | 11 | RAA | Auvergne | HA03009201 | 04-246 | Clermont-Ferrand | 33 rue de la Rodade | 26/11/2004 |  |  | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11
|  |  | 1 | 210 | 6 | RAA | Auvergne | HA03023401 | 06-044 | Clermont-Ferrand | 18 rue des Gras | 2006-04-03 |  |  | 210 | 6 | 0 | 6 | 1 | 210 | 6 | 1 | 210 | 6 | 1 | 210 | 6 | 1 | 210 | 6
|  |  | 1 | 24250 | 35 | RAA | Auvergne | HA03023801 | 06-067 | Beaumont - Romagnat | Le Sou - Les Cheix | 24/04/2006 |  |  | 24250 | 35 | 0 | 35 | 1 | 24250 | 35 | 1 | 24250 | 35 | 1 | 24250 | 35 | 1 | 24250 | 35 | 1 | 24250 | 35 | 1 | 24250 | 35 | 1 | 24250 | 35 | 1 | 24250 | 35 | 1 | 24250 | 35 | 1 | 24250 | 35 | 1 | 24250 | 35 | 1 | 24250 | 35
|  |  | 1 | 49402 | 44 | RAA | Auvergne | HA03024201 | 06-078 | Cournon | Carré du Buisson (lotissement Bois Joli 2) | 2006-04-26 |  |  | 49402 | 44 | 0 | 44 | 1 | 49402 | 44 | 1 | 49402 | 44 | 1 | 49402 | 44 | 1 | 49402 | 44
|  |  | 1 | 49209 | 51 | RAA | Auvergne | HA03024101 | 06-076 | Vic sur Cère | Les Cayrouses | 26/04/2006 |  |  | 49209 | 51 | 0 | 51 | 1 | 49209 | 51 | 1 | 49209 | 51 | 1 | 49209 | 51 | 1 | 49209 | 51 | 1 | 49209 | 51 | 1 | 49209 | 51 | 1 | 49209 | 51 | 1 | 49209 | 51 | 1 | 49209 | 51 | 1 | 49209 | 51 | 1 | 49209 | 51 | 1 | 49209 | 51
|  |  | 1 | 1643 | 27 | RAA | Auvergne | HA03024501 | 06-085 | Clermont Ferrand | 41 à 51 rue Saint Dominique | 2006-05-02 |  |  | 1643 | 27 | 0 | 27 | 1 | 1643 | 27 | 1 | 1643 | 27 | 1 | 1643 | 27 | 1 | 1643 | 27 | 1 | 1643 | 27
|  |  | 1 | 93964 | 120 | RAA | Auvergne | HA03024601 | 06-087 | Riom | rue du Lot (lycée du bâtiment) | 02/05/2006 |  |  | 93964 | 120 | 0 | 120 | 1 | 93964 | 120 | 1 | 93964 | 120 | 1 | 93964 | 120 | 1 | 93964 | 120 | 1 | 93964 | 120 | 1 | 93964 | 120 | 1 | 93964 | 120 | 1 | 93964 | 120 | 1 | 93964 | 120 | 1 | 93964 | 120 | 1 | 93964 | 120 | 1 | 93964 | 120
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999901 | 07-010 | Clermont Ferrand | 7 rue Saint Dominique | 2007-01-23 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999902 | 07-016 | Moulins | Ilot Thonier | 29/01/2007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999903 | 07-020 | Dallet | Chemin des Plantades | 2007-02-05 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999910 | 07-023 | Clermont | 175 boulevard Gustave Flaubert | 09/02/2007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03031201 | 07-024 | Cournon | La Poelade | 2007-02-13 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999912 | 07-025 | Gerzat | bld Charles de Gaulle RD 210 | 13/02/2007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999916 | 07-021 | Clermont | 4 rue des Quatre Granges | 09/02/2007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999904 | 06-266 | Orcines | Sommet Puy de Dôme | 2006-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999921 | 06-271 | Lapalisse | Rue Jean Macé | 06/12/2006 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999934 | 06-272 | Clermont | 24 rue des Gras | 2006-12-11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999940 | 06-274 | Varennes sur Allier | Zac de Varennes | 22/12/2006 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999942 | 06-276 | Moulins | Ilot Thonier | 2006-12-28 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999943 | 06-277 | Yzeure | ZAC des Ozieres | 28/12/2006 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999944 | 07-008 | Le Puy en Velay | 22 bld. Saint Louis | 2007-01-15 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999946 | 07-002 | Monistrol sur Loire | Pierre Blanche | 18/01/2007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999931 | 06-243 | Yssingeaux | Chatimbarbe Lotissement | 2006-10-13 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999932 | 06-242 | Ceyrat | Zac du Pré Saint Martin | 13/10/2006 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03028601 | 06-244 | Clermont Ferrand | 17 pl. des Bughes | 2006-10-13 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03028701 | 06-246 | Clermont Ferrand | Les Gravanches | 24/10/2006 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 |  |  |  | RAA | Auvergne | 7103059301 | 02-228 | Moulins | Cathédrale | 2002-12-27 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03019201 | 05-215 | Cournon | Rue de Sarliève | 08/08/2005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03999906 | 06-20 | RIOM | La Gravière Zac du PeerLa Gravière Zac du Peer | 2006-02-21 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03007601 | 04-197 | Clermont | 8 rue Montorcier | 27/08/2004 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03024401 | 06-084 | Clermont Ferrand | 2 cours Raymond Poincaré (Hôtel Floride) | 2006-05-02 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999999 | 2007-036 | Moulins -15 rue des Châtelains- | Moulins -15 rue des Châtelains- | 2007-02-20 |  |  | 0 |  | 0
1 | 0 | 0 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03999999 | 2006-241 | Clermont Ferrand -4 rue Parmentier (Montferrand)- | Clermont Ferrand -4 rue Parmentier (Montferrand)- |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999999 | 2007-032 | Cournon d'Auvergne -rue de Sarliève lotissement Centre d'Affaire zone sud- | Cournon d'Auvergne -rue de Sarliève lotissement Centre d'Affaire zone sud- | 2007-02-19 |  |  | 0 |  | 0
1 | 0 | 0 |  |  |  | RAA | Auvergne | HA03999999 | 2007-037 | Clermont Ferrand -24 rue des Gras- | Clermont Ferrand -24 rue des Gras- |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999999 | 2007-054 | Riom -Le Moulin d'Eau (Les Maisons du Golf de Riom)- | Riom -Le Moulin d'Eau (Les Maisons du Golf de Riom)- | 2007-03-14 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999999 | 2007-048 | Clermont Ferrand -25 rue du Docteur Claussat - | Clermont Ferrand -25 rue du Docteur Claussat - | 2007-03-14 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999999 | 2007-038 | Riom -Parc Européen d'Entrepise (PEER 2 et 3)- | Riom -Parc Européen d'Entrepise (PEER 2 et 3)- | 2007-03-09 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 1 | 0 | 0 | RAA | Auvergne | HA03999999 | 2007-055 | Pont du Chateau -Le Petit Mortaix- | Pont du Chateau -Le Petit Mortaix- | 2007-03-16 |  |  | 0 |  | 0

## Programmé-en cours
03 - Auvergne |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h | reste à faire | Presté
68 | 5028 | 1494.87 | 789.5
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Auvergne | HA03025101 | 06-130 | Clermont | 23 rue du Tonnet | 13/06/2006 | 2006-11-08 | 2006-11-14 | 765 | 21 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03025501 | 06-155 | Chamalières | 87 av.Jean Jaurès | 29/06/2006 | 2007-03-08 | 2007-03-12 | 2260 | 24 | 0 | 24
RAA | Auvergne | HA03029201 | 06-264 | Néris les Bains | 10 rue du Terrage | 01/12/2006 | 2007-02-19 | 2007-02-21 | 1496 | 21 | 10 | 11
RAA | Auvergne | HA03024801 | 06-97 | Polignac | Forteresse | 29/05/2006 | 2006-10-27 | 2006-11-02 | 842 | 31 | 5 | 0
RAA | Auvergne | HA03025801 | 06-182 | Clermont Ferrand | 59-61 bd Léon Jouhaud | 31/07/2006 | 2006-10-12 | 2006-10-17 | 12651 | 42 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03025901 | 06-183 | Chamalières | 22 bld Gambetta | 31/07/2006 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 28276 | 44 | 21 | 20
RAA | Auvergne | HA03026001 | 06-184 | RIOM | Zone artisanale de Layat | 31/07/2006 | 2006-12-18 | 2007-01-11 | 91150 | 120 | 110 | 18
RAA | Auvergne | HA03026101 | 06-185 | Chamalières | ave Massenet | 31/07/2006 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 3535 | 32 | 14 | 18
RAA | Auvergne | HA03026301 | 06-201 | Neris les Bains | rue des Marguerites | 08/08/2006 | 2007-02-14 | 2007-02-19 | 846 | 13 | 8 | 5
RAA | Auvergne | HA03026501 | 06-205 | Clermont | Le Petit Beaulieu | 21/08/2006 | 2006-12-26 | 2007-01-24 | 111255 | 128 | 108.5 | 57
RAA | Auvergne | HA03026401 | 06-204 | Clermont | rue des Côtes Fleuries | 21/08/2006 | 2006-10-30 | 2006-11-08 | 5910 | 27 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03026801 | 06-208 | Chamalières | 4 ave Jean Jaurès | 23/08/2006 | 2006-11-09 | 2006-11-13 | 1262 | 19 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03026901 | 06-213 | Mezel | Le Cognet | 28/08/2006 | 2006-09-28 | 2006-10-02 | 5801 | 24 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03027001 | 06-211 | Bas en Basset | Le Clemensoux | 28/08/2006 | 2006-11-28 | 2006-12-05 | 4069 | 20 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03028301 | 06-240 | Clermont Ferrand | 15 bis rue des Augustins | 13/10/2006 | 2007-02-09 | 2007-02-13 | 388 | 18 | 12.5 | 20
RAA | Auvergne | HA03027301 | 06-217 | Clermont Ferrand | 6 rue Maurice Weiss | 05/09/2006 | 2007-02-19 | 2007-02-21 | 240 | 18 | 9 | 9
RAA | Auvergne | HA03027401 | 06-218 | Ceyrat | Le Chir Le Puy Boucle | 05/09/2006 | 2007-02-15 | 2007-02-28 | 130000 | 120 | 7 | 113
RAA | Auvergne | HA03027601 | 06-223 | Lempdes | ZAC de la Fontanille II | 11/09/2006 | 2006-11-13 | 2006-11-13 | 375776 | 302 | 121 | 61
RAA | Auvergne | HA03027801 | 06-227 | Saint Bonnet Prés Riom | Le Grand Chirol | 25/09/2006 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 18731 | 31 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03027701 | 06-225 | Malintrat | La Croix des Bois | 26/09/2006 | 2006-12-18 | 2007-01-15 | 812 | 16 | 7 | 0
RAA | Auvergne | HA03027901 | 06-229 | Saint Loup | Les Mezilles La rue des Côtes | 03/10/2006 | 2006-12-06 | 2006-12-12 | 30750 | 72 | 36 | 0
RAA | Auvergne | HA03028201 | 06-237 | Gerzat | Chemin de Champlong | 03/10/2006 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 30179 | 44 | 28 | 13
RAA | Auvergne | HA03028001 | 06-233 | Clermont Ferrand | Rue de la Gravière | 03/10/2006 | 2007-03-09 | 2007-03-16 | 42.2 | 6 | 0 | 6
RAA | Auvergne | HA03028801 | 06-247 | Cebazat | Aménagement du parc logistique | 26/10/2006 | 2007-01-05 | 2007-01-10 | 90414 | 112 | 113 | 18
RAA | Auvergne | 7103051901 | 02-144 | Courpière | Rue de l'Antiquité | 31/07/2002 | 2005-11-25 | 2005-11-29 | 5000 | 93 | 0 | 5
RAA | Auvergne | 7103059101 | 02-227 | St Flour | Halle aux Bleds | 19/12/2002 | 2003-07-10 | 2003-07-21 | 975 | 45 | 0 | 18
RAA | Auvergne | HA03000601 | 03-202 | Clermont | ZAC Jaude ouest 2 | 19/12/2003 | 2006-07-13 | 2006-07-17 | 5800 | 44 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03013301 | 05-044 | Combronde | L'Aize-Les Chuchades | 11/03/2005 | 2005-09-22 | 2005-09-27 | 632489 | 580 | 0 | 185
RAA | Auvergne | HA03013601 | 05-055 | Clermont-Fd | Place Michel de l'Hospital | 18/03/2005 | 2006-07-19 | 2006-07-25 | 2611 | 36 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03015301 | 05-098 | Clermont | 42 rue Niel - 2 rue de Morny | 25/04/2005 | 2006-10-19 | 2006-10-24 | 2550 | 20 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03016401 | 05-112 | Les Martres d'Artière | Les Chavoures | 10/05/2005 | 2006-08-07 | 2006-09-04 | 146621 | 181 | 0 | 0.37
RAA | Auvergne | HA03017001 | 05-126 | Vichy | 1-3-5-7-9 rue du Champ de Foire | 11/05/2005 | 2005-10-03 | 2005-10-11 | 3400 | 23 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03016501 | 05-113 | Chateaugay | Les Graviers | 10/05/2005 | 2006-02-16 | 2006-02-21 | 77004 | 122 | 0 | 29
RAA | Auvergne | HA03017901 | 05-171 | St Paulien | Grand Champ | 27/06/2005 | 2006-08-09 | 2006-09-05 | 130998 | 137 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03018301 | 05-189 | Clermont | 12 rue Pascal | 01/07/2005 | 2006-02-21 | 2006-02-27 | 0 | 32 | 8 | 15
RAA | Auvergne | HA03013401 | 05-053 | Cournon | Carré de la Garenne et Carré du Bois Joli Zone du Bois Joli | 21/03/2005 | 2005-05-04 | 2005-05-10 | 202433 | 215 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03015101 | 05-091 | Issoire | Chassagnoux | 19/04/2005 | 2006-10-12 | 2006-10-17 | 5360 | 17 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03014401 | 05-079 | Clermont-Ferrand | 22 Place St Pierre | 08/04/2005 | 2007-01-18 | 2007-01-18 | 132 | 7 | 3.5 | 0
RAA | Auvergne | HA03014701 | 05-082 | Espalem | Lac Lant | 04/04/2005 | 2006-06-02 | 2006-06-13 | 19942 | 74 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03014501 | 05-080 | Gerzat | Courlandes | 08/04/2005 | 2006-12-19 | 2007-01-09 | 2383 | 17 | 7 | 10
RAA | Auvergne | HA03004301 | 04-91 | Brives-Charensac/Le Puy | RN 88 | 28/04/2004 | 2007-02-16 | 2007-02-19 | 900000 | 548 | 18 | 338
RAA | Auvergne | HA03005001 | 04-122 | Clermont | 14 rue des Chaussetiers | 14/06/2004 | 2004-10-07 | 2004-10-15 | 40 | 3 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03005801 | 04-158 | VICHY | Av.Gramont | 21/06/2004 | 2005-09-23 | 2005-09-27 | 21785 | 69 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03005901 | 04-159 | Hauterive | Lavaure | 28/06/2004 | 2004-10-15 | 2004-10-19 | 322765 | 216 | 0 | 179
RAA | Auvergne | HA03018201 | 05-188 | Clermont | 38 rue du Port | 01/07/2005 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 0 | 16 | 7 | 0
RAA | Auvergne | HA03018401 | 05-183 | Clermont | 3 rue de la République | 04/07/2005 | 2007-03-12 | 2007-03-20 | 423 | 13 | 0 | 13
RAA | Auvergne | HA03017601 | 05-159 | Clermont | 11 rue Jules Guesde | 10/06/2005 | 2005-07-21 | 2005-07-25 | 380 | 13 | 0 | 10
RAA | Auvergne | HA03021201 | 05-260 | Gerzat | L'Oratoire | 03/10/2005 | 2006-07-20 | 2006-07-31 | 11000 | 28 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03021601 | 05-273 | Saint Rémy en Rollat | Ch. des Martoulets | 14/10/2005 | 2006-04-21 | 2006-05-03 | 1697 | 23 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03021501 | 05-274 | Lempdes | La Revaute | 17/10/2005 | 2006-10-03 | 2006-10-09 | 113964 | 118 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03023001 | 06-015 | Commentry Malicorne | Contournement Nord Est | 07/02/2006 | 2006-08-28 | 2006-09-06 | 100991 | 128 | 0 | 2
RAA | Auvergne | HA03018501 | 05-199 | Le Puy | Place du Clauzel | 08/07/2005 | 2006-05-24 | 2006-05-30 | 1504 | 38 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03020601 | 05-241 | Clermont | 11-13 rue Roberval | 12/09/2005 | 2006-03-09 | 2006-03-21 | 889 | 19 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03021101 | 05-250 | La Sauvetat | Canalisation gaz | 20/09/2005 | 2006-04-24 | 2006-05-02 | 3926 | 99 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03009501 | 04-247 | Clermont-Ferrand | Le Clos Brûlé | 26/11/2004 | 2005-03-31 | 2005-09-12 | 91987 | 167 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03023601 | 06-049 | Clermont-Ferrand | Gare routière | 03/04/2006 | 2006-12-19 | 2007-01-09 | 7048 | 69 | 68 | 5
RAA | Auvergne | HA03023701 | 06-066 | Bas en Basset | La Combette | 18/04/2006 | 2006-12-20 | 2007-01-16 | 20490 | 26 | 9 | 17
RAA | Auvergne | HA03024001 | 06-070 | Clermont Ferrand-Montferrand | 8 Place de la Fontaine | 26/04/2006 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 160 | 5 | 5 | 0
RAA | Auvergne | HA03023901 | 06-069 | Veyre MontonVeyre MontonMadame Cousty | Pra de Serre (ZA Pra de Serre III)Pra de Serre (ZA Pra de Serre III) | 26/04/2006 | 2006-07-24 | 2006-08-21 | 150000 | 138 | 8 | 0
RAA | Auvergne | HA03024301 | 06-083 | Clermont Ferrand | ave. Edouard Michelin | 02/05/2006 | 2007-01-24 | 2007-01-30 | 800 | 24 | 26 | 0
RAA | Auvergne | HA03022101 | 05-285 | Clermont-Ferrand | 72 ave. Aristide Briand | 21/11/2005 | 2006-10-27 | 2006-11-06 | 602 | 16 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03011801 | 05-009 | Presailles | Breysse | 17/01/2005 | 2006-05-22 | 2006-05-29 | 22095 | 17 | 0 | 8.5
RAA | Auvergne | HA03030601 | 07-009 | Brioude | Pl. de la Résistance Le Clos Saint Verny | 2007-01-15 | 2007-03-21 | 2007-03-27 | 2357 | 29 | 5 | 24
RAA | Auvergne | HA03028901 | 06-254 | Domerat | Eglise Notre Dame | 2006-10-30 | 2007-03-21 | 2007-03-27 | 717 | 33 | 5 | 28
RAA | Auvergne | HA03029501 | 06-270 | Menetrol | Les Charmes | 2006-12-06 | 2007-03-23 | 2007-03-27 | 38420 | 45 | 10 | 35
RAA | Auvergne | HA03029801 | 06-275 | Bourbon L'Archambault | Collège rue Saint Georges | 2006-12-28 | 2007-03-26 | 2007-04-03 | 240 | 28 | 0 | 28
RAA | Auvergne | HA03016601 | 05-114 | Le Breuil sur Couze | Le Pré de Chavroche (ZAC) | 2005-05-10 | 2007-03-26 | 2007-04-10 | 17518 | 28 | 0 | 28
RAA | Auvergne | HA03025201 | 06-150 | Yzeure | Les Taillerets che. des Ozières | 2006-06-19 | 2007-03-27 | 2007-04-10 | 45400 | 61 | 0 | 61
RAA | Auvergne | HA03001401 | 04-13 | Clermont | 6 rue J.Guesde | 2004-01-14 |  | 2007-04-10 | 0 | 18 | 0 | 18
RAA | Auvergne | HA03999915 | 07-027 | Neris les Bains | Roc de Fer | 2007-02-13 |  | 2007-04-10 |  | 45 | 0 | 45
[10 empty] | 5028 | 789.5 | 1494.87

## Réalisé
03 - Auvergne |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
8 | 0
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Auvergne | HA03026201 | 06-188 | Marsat | Le Clos de Lorinson | 31/07/2006 | 2006-09-20 | 2006-10-03 | 4314 | 21 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03012301 | 05-019 | Clermont | 17 rue du château | 07/02/2005 | 2006-07-19 | 2006-07-25 | 0 | 8 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03015401 | 05-099 | Clermont | 25 rue du Temple | 25/04/2005 | 2006-02-13 | 2006-02-14 | 148.6 | 10 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03015501 | 05-100 | Clermont | 37 rue de Marmilhat (Montferrand) | 25/04/2005 | 2006-02-13 | 2006-02-07 | 96.2 | 13 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03018601 | 05-200 | Pouzy-Mesangy | Eglise Saint Aignan | 13/07/2005 | 2006-05-02 | 2006-05-16 | 1145 | 37 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03021401 | 05-272 | Chevagnes | Tronçay | 10/10/2005 | 2006-06-21 | 2006-07-04 | 40476 | 69 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03022501 | 06-002 | Clermont | Rue Drelon | 13/01/2006 | 2006-07-07 | 2006-07-10 | 793 | 11 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HA03009701 | 04-250 | Clermont-Ferrand | 11 rue Vermenouze | 26/11/2004 | 2005-12-29 | 2006-01-03 | 397 | 15 | 0 | 0
0

## Synthèse
03 - Auvergne |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
44 | 926476.45 | 1038 | 68 | NC |  | 5028 |  | 112 | - |  | 6066
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 44 | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 42 | 41 |  | 37 |  |  |  | 36 | 33 | 30 | 27 | 25
Non programmé (m2) |  | 926476.45 | 926476.45 |  | 926476.45 |  | 926476.45 |  | 876864.45 | 875221.45 |  | 594053 |  |  |  | 592530 | 490754 | 486795 | 486237 | 355001
Non programmé (j/h) |  | 1038 | 1038 |  | 1038 |  | 1038 |  | 988 | 961 |  | 666 |  |  |  | 649 | 493 | 427 | 408 | 274
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 27 | 988 | 295 | 0 | 666 | 0 | 17 | 156 | 66 | 19 | 134
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
8 | NC | 0
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
21 | 395197 | 780

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide

## Non programmé F
FOUILLES - Non programmées
Total
|  | nb | j/h | Reste à faire
Opérations |  |  | 7729 | 2850
Source : reporting par région au 30/11/2006
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Auvergne | HB03002601 | 06-086 | Le Puy en Velay | Rue Gramasnent (Hôtel Dieu) | 07/07/2006 |  |  | 251 | 350 | 0 | 350
RAA | Auvergne | HB03000701 | 02-200 | St Beauzire | La Montille | 08/10/2002 |  |  | 5000 | 315 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Auvergne | HB03002001 | 2005-128 | Beaumont | Cimetière Champ Madame | 04/08/2005 |  |  | 15000 | 1014 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Auvergne | HB03999920 | 07-013 | Les Martres d'Artière | Les Chavoures Les Génévriers sud | 01/02/2007 |  |  | 20000 | 700 | 0 | 700
RAA | Auvergne | HB03999903 | xxx | Quinssaines | RCEA | 01/01/2001 |  |  | 0 | 1100 | 0 | 350
RAA | Auvergne | HB03999902 | 06-224 | Les Martres de Veyres | Rue du Lot Lotissement Manlhiot | 26/12/2006 |  |  | 2475 | 250 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HB03999992 | 07-015 | Chevagnes | Tronçay | 01/02/2007 |  |  | 18000 | 600 | 0 | 300
RAA | Auvergne | HB03999991 | xxx | Montluçon | Hauts de Buffon | 17/01/2007 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 600
RAA | Auvergne | HB03999995 | 07-050 | Puy en velay | Place Clauzel | 2007-03-26 |  |  | 483 | 250 | 0 | 250
RAA | Auvergne | HB03000000 | xxx | Commentry | Cont. NE | 2007-03-27 |  |  | 2000 | 450 | 0 | 200
RAA | Auvergne | HB03999996 | 07-014 | Clermont Fd | Zac de Jaude | 2007-01-24 |  |  | 20000 | 600 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HB03999997 | 06-241 | Clermont Fd | Parmentier | 2007-02-15 |  |  | Bâti | 100 | 0 | 100
RAA | Auvergne | HB03999998 | xxx | Saint Loup | Mezilles |  |  |  |  | 450 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HB03999999 | xxx | Clermont Fd | Gare routière |  |  |  |  | 550 | 0 | 0
[10 empty] | 7729 | 0 | 2850

## Programmé-en cours F
03 - Auvergne |  |  |  | FOUILLES - Programmées / En cours
Total
nb | j/h | Presté | Reste à faire
17 | 7325 | 205 | 1822.87
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Auvergne | HB03001901 | 05-11 | Pont du Château | Champ-Lamet GEFCO | 08/08/2005 | 2005-09-08 |  | 5000 | 442 | 0 | 442 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RAA | Auvergne | HB03002701 | 06-176 | Pérignat es Allier | Les Pradeaux | 26/09/2006 | EC au siège | 2007-03-27 | 21000 | 833 | 0 | 833 | 0 | 0
RAA | Auvergne | 7103050301 | 02-134 | Clermont | Gandaillat | 09/07/2002 | 2003-07-31 | 2003-08-19 | 5500 | 989 | 0 | 10
RAA | Auvergne | 7103054501 | 02-184 | Charbonnières les Varennes | A89 | 11/09/2002 | 2003-01-07 | 2003-04-23 | 200 | 200 | 0 | 5
RAA | Auvergne | HB03000801 | 04-162 | Vichy | 18/20 avenue Victoria | 28/06/2004 | 2005-10-07 | 2005-12-05 | 3366 | 584 | 5 | 0
RAA | Auvergne | HB03002301 | 05-248 | St Rémy en Rollat | ZAC de Davayat | 07/10/2005 | 2006-02-23 | 2006-02-27 | 5500 | 299 | 5 | 180
RAA | Auvergne | HB03002401 | 06-011 | Cournon | Carré du Bois Joli | 13/02/2006 | 2006-03-24 | 2006-04-04 | 9100 | 401 | 0 | 58
RAA | Auvergne | HB03000901 | 04-200 | Clermont | Rues Kessler, Ledru et Raynaud | 08/09/2004 | 2005-07-07 | 2005-07-27 | 900 | 399 | 0 | -0.13
RAA | Auvergne | HB03002201 | 05-256 | Le Crest | La Croix Saint Roch | 06/10/2005 | 2006-06-14 | 2006-08-23 | 2500 | 214 | 10 | 18
RAA | Auvergne | HB03001101 | 05-14 | Pont du Château | ZAC Champ Lamet/Bussières | 08/08/2005 | 2006-09-22 | 2006-10-03 | 24000 | 687 | 109 | 150
RAA | Auvergne | HB03002501 | 06-014 | Lezoux | Les Bombènes - rue de la république | 31/01/2006 | 2006-07-31 | 2006-08-30 | 850 | 177 | 2 | 0
RAA | Auvergne | HB03001001 | 04-257 | Clermont | Montferrand 10-12 Grande rue du Languedoc | 22/12/2004 | 2006-01-19 | 2006-01-30 | 176 | 172 | 18 | 0
RAA | Auvergne | HB03001401 | 05-135 | Aubigny | Le Bourg | 20/06/2005 | 2005-09-29 | 2006-01-23 | 3000 | 214 | 3 | 0
RAA | Auvergne | HB03001801 | 05-229 | Cournon | Les Plaines | 31/08/2005 | 2006-05-15 | 2006-06-06 | 4500 | 365 | 50 | 46
RAA | Auvergne | HB03001501 | 05-191 | Clermont | 8/10 rue St Georges | 05/07/2005 | 2005-09-20 | 2005-11-02 | 504 | 427 | 0 | 40
RAA | Auvergne | HB03001301 | 05-94 | Clermont | 46/47 av.Albert Elisabeth | 15/04/2005 | 2005-06-27 | 2005-07-06 | 422 | 119 | 3 | 0
RAA | Auvergne | HB03001201 | 04-222 | Cournon d'Auvergne | ZAC des Acilloux | 06/10/2004 | 2005-05-13 | 2005-05-19 | 23500 | 803 | 0 | 41
[10 empty] | 7325 | 205 | 1822.87

## Réalisé F
03 - Auvergne |  |  |  | FOUILLES - Réalisées
Total
nb | j/h
#REF! | 0
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Auvergne | HB03001601 | 05-201 | Le Puy | Coste Deferme | 15/07/2005 | 2005-09-09 | 2005-09-27 | 12738.63 | 525 |  | 0