## Non programmé
04 - Bourgogne | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [18 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
17 | 1006596.21 | 702 | 38 | 2862503.5 | 1868 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 38 | 2862503.5 | 1868 | 38 | 2862503.5 | 1868 | 38 | 2862503.5 | 1868 | 36 | 2773433.5 | 1780 | 35 | 2772570 | 1764 | 29 | 2363422 | 1464 | 27 | 2194672 | 1364 | 26 | 2179762 | 1343 | 23 | 2102789 | 1198 | 21 | 1329766 | 797 | 19 | 1128689 | 686 | 15 | 979727 | 579
1 | 525 | 13 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04017801 | 2004/010 | PISY | 7 rue du Châetau | 2004-02-04 |  |  | 525 | 13 |  | 13
1 | 84500 | 62 |  |  |  | GES | Bourgogne | C104015001 | 2003/183 | BELLENOT SOUS POUILLY | Ferme de Veuchey | 2003-07-31 |  |  | 84500 | 62 |  | 62
1 | 170000 | 70 |  |  |  | GES | Bourgogne | C104013901 | 2003/121 | SAINT-JEAN-AUX-AMOGNES | Champs Réaux | 2003-05-26 |  |  | 170000 | 70 |  | 70
1 | 3881 | 27 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04019901 | 2004/123 | JOIGNY | Chemin de la Voie grasse | 2004-07-07 |  |  | 3881 | 27 |  | 27
1 | 260.21 | 6 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04021601 | 2004/172 | Argilly | route d'Antilly | 2004-11-05 | 2006-08-04 | 00/00/07 | 260.21 | 6 |  | 6
1 | 10702 | 34 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04022201 | 2004/288 | TONNERRE | Terre de Vauplaine | 2004-12-10 |  |  | 10702 | 34 |  | 34
1 | 663 | 95 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04023901 | 2005/045 | MACON | Place des Carmélites - Archives départementales | 2005-03-24 | 2007-02-02 | 00/00/07 | 663 | 95 |  | 95
1 | 149754 | 24 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04024201 | 2005/079 | CIEZ | Bois Chadoin et les Usages de Jussy | 2005-04-14 | 2005-09-07 |  | 149754 | 24 |  | 24
1 | 7175 | 14 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04025801 | 2005/143 | DIGOIN | 4, rue Guilleminot | 2005-08-09 |  |  | 7175 | 14 |  | 14
1 | 351850 | 186 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04026101 | 2005/144 | GIMOUILLE | Domaine de Grand Bois | 2005-08-11 | 2007-03-26 | 00/00/07 | 351850 | 186 |  | 186
1 | 40418 | 30 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04026501 | 2005/174 | CEZY | La Folie, Les Varennes | 2005-10-24 | 2006-10-27 | 00/00/07 | 40418 | 30 |  | 30
1 | 74866 | 32 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04027301 | 2005/190 | MEULSON et BEAUNOTTE | carrière de Beauvillon tranche 1/3 | 2005-11-16 |  |  | 74866 | 32 |  | 32
1 | [5 empty] | GES | Bourgogne | CA04027601 | 2005/214 | Escolives-Sainte-Camille | Rue du Creusot, rue de l'Eglise | 2005-12-19
1 | 105498 | 53 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04027901 | 2005/218 | TOURNUS | Montplaisir, En Baraban | 2005-12-23 | 2007-03-15 | 3ème trim | 105498 | 53 |  | 53
1 | 4320 | 22 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04028001 | 2005/216 | VILLOTTE-SAINTE-SEINE et TURCEY | Le Mont, Mont des Auges | 2005-12-23 |  | 3ème trim | 4320 | 22 |  | 22
1 | 1440 | 13 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04028101 | 2005/217 | VAUX-SAULES | La Chauselle | 2005-12-23 |  |  | 1440 | 13 |  | 13
1 | 744 | 21 |  |  |  | GES | Bourgogne | CA04030501 | 2006/034 | SOLUTRE | Roche de Solutré | 2006-02-27 | 2006-04-03 | 3ème trim | 744 | 21 |  | 21
|  |  | 1 | 5370 | 43 | GES | Bourgogne | CA04030701 | 2006/039 | SENS | 2, 4, 6 cours Tarbé | 2006-03-09 |  |  | 5370 | 43 |  | 43 | 1 | 5370 | 43 | 1 | 5370 | 43 | 1 | 5370 | 43
|  |  | 1 | 83700 | 45 | GES | Bourgogne | CA04031101 | 2006/050 | ROUVRES-EN-PLAINE | Les Herbues | 2006-03-22 |  |  | 83700 | 45 |  | 45 | 1 | 83700 | 45 | 1 | 83700 | 45 | 1 | 83700 | 45
|  |  | 1 | 863.5 | 16 | GES | Bourgogne | CA04031301 | 2006/056 | DIJON | 45 rue Marceau | 2006-04-03 |  | 2007-05-01 | 863.5 | 16 |  | 16 | 1 | 863.5 | 16 | 1 | 863.5 | 16 | 1 | 863.5 | 16 | 1 | 863.5 | 16
|  |  | 1 | 2600 | 39 | GES | Bourgogne | CA04031501 | 2006/055 | NEVERS | Centre d'Archives Historiques | 2006-05-02 | 2006-06-19 |  | 2600 | 39 |  | 39 | 1 | 2600 | 39 | 1 | 2600 | 39 | 1 | 2600 | 39 | 1 | 2600 | 39 | 1 | 2600 | 39
|  |  | 1 | 360 | 20 | GES | Bourgogne | CA04031701 | 2006/092 | SENS | 1, rue des Arènes | 2006-05-18 |  |  | 360 | 20 |  | 20 | 1 | 360 | 20 | 1 | 360 | 20 | 1 | 360 | 20 | 1 | 360 | 20 | 1 | 360 | 20
|  |  | 1 | 6000 | 15 | GES | Bourgogne | CA04031801 | 2006/093 | MALAY-LE-GRAND | Les Paquis | 2006-08-24 | 2006-10-03 | 2007-05-01 | 6000 | 15 |  | 15 | 1 | 6000 | 15 | 1 | 6000 | 15 | 1 | 6000 | 15 | 1 | 6000 | 15 | 1 | 6000 | 15 | 1 | 6000 | 15 | 1 | 6000 | 15 | 1 | 6000 | 15
|  |  | 1 | 176674 | 109 | GES | Bourgogne | CA04031901 | 2006/087 | MACON | ZAC Grand Sud tr 2/4 | 2006-05-17 |  | 3ème trim | 176674 | 109 |  | 109 | 1 | 176674 | 109 | 1 | 176674 | 109 | 1 | 176674 | 109 | 1 | 176674 | 109 | 1 | 176674 | 109
|  |  | 1 | 204130 | 104 | GES | Bourgogne | CA04032101 | 2006/102 | LAYS-SUR-LE-DOUBS / PIERRE-DE-BRESSE | La Famine, Pré de Neublans | 2006-05-22 | 2007-03-23 | 3ème trim | 204130 | 104 |  | 104 | 1 | 204130 | 104 | 1 | 204130 | 104 | 1 | 204130 | 104 | 1 | 204130 | 104 | 1 | 204130 | 104
|  |  | 1 | 24800 | 14 | GES | Bourgogne | CA04032201 | 2006/098 | DIJON | Les Grésilles - tranche 2a/5 | 2006-05-22 |  |  | 24800 | 14 |  | 14 | 1 | 24800 | 14 | 1 | 24800 | 14 | 1 | 24800 | 14 | 1 | 24800 | 14 | 1 | 24800 | 14
|  |  | 1 | 584 | 14 | GES | Bourgogne | CA04032401 | 2006/109 | CHALON-SUR-SAONE | 40 rue de Rochefort | 2006-05-31 |  |  | 584 | 14 |  | 14 | 1 | 584 | 14 | 1 | 584 | 14 | 1 | 584 | 14 | 1 | 584 | 14 | 1 | 584 | 14
|  |  | 1 | 250 | 11 | GES | Bourgogne | CA04032501 | 2006/112 | MAGNY-SUR-TILLE | rue du Château | 2006-06-07 | 2006-09-12 |  | 250 | 11 |  | 11 | 1 | 250 | 11 | 1 | 250 | 11 | 1 | 250 | 11 | 1 | 250 | 11 | 1 | 250 | 11 | 1 | 250 | 11
|  |  | 1 | 168500 | 89 | GES | Bourgogne | CA04032801 | 2006/134 | PLOMBIERES-LES-DIJON / TALANT | Liaison nord de l'agglomération dijonnaise - Tranche 2 | 2006-06-29 | 2007-08-25 |  | 168500 | 89 |  | 89 | 1 | 168500 | 89 | 1 | 168500 | 89 | 1 | 168500 | 89 | 1 | 168500 | 89 | 1 | 168500 | 89 | 1 | 168500 | 89
|  |  | 1 | 14910 | 21 | GES | Bourgogne | CA04034201 | 2006/143 | SAINT-APOLLINAIRE | Les Courbes Royes ; Rue François Mitterrand | 2006-07-11 | 2006-08-02 |  | 14910 | 21 |  | 21 | 1 | 14910 | 21 | 1 | 14910 | 21 | 1 | 14910 | 21 | 1 | 14910 | 21 | 1 | 14910 | 21 | 1 | 14910 | 21 | 1 | 14910 | 21
|  |  | 1 | 70043 | 37 | GES | Bourgogne | CA04034601 | 2006/175 | CHATENOY-LE-ROYAL et DRACY-LE-FORT | Le Treffort | 2006-08-11 | 2006-11-06 | 3ème trim | 70043 | 37 |  | 37 | 1 | 70043 | 37 | 1 | 70043 | 37 | 1 | 70043 | 37 | 1 | 70043 | 37 | 1 | 70043 | 37 | 1 | 70043 | 37 | 1 | 70043 | 37 | 1 | 70043 | 37
|  |  | 1 | 930 | 93 | GES | Bourgogne | CA04034801 | 2006/177 | MACON | 1 Place des Carmélites, ancien couvent de la visitation | 2006-08-23 |  |  | 930 | 93 |  | 93 | 1 | 930 | 93 | 1 | 930 | 93 | 1 | 930 | 93 | 1 | 930 | 93 | 1 | 930 | 93 | 1 | 930 | 93 | 1 | 930 | 93 | 1 | 930 | 93
|  |  | 1 | 22800 | 27 | GES | Bourgogne | CA04034901 | 2006/183 | MONETEAU | Les Quatre Arpents | 2006-09-01 | 2007-01-09 | reporté sine die | 22800 | 27 |  | 27 | 1 | 22800 | 27 | 1 | 22800 | 27 | 1 | 22800 | 27 | 1 | 22800 | 27 | 1 | 22800 | 27 | 1 | 22800 | 27 | 1 | 22800 | 27 | 1 | 22800 | 27 | 1 | 22800 | 27
|  |  | 1 | 750223 | 374 | GES | Bourgogne | CA04035001 | 2006/189 | Savigny-le-Sec, Epagny, Chaignay, Messigny-et-Vantoux et Marsannay-le-Bois | Déviation de la RD 903 | 2006-09-07 |  |  | 750223 | 374 |  | 374 | 1 | 750223 | 374 | 1 | 750223 | 374 | 1 | 750223 | 374 | 1 | 750223 | 374 | 1 | 750223 | 374 | 1 | 750223 | 374 | 1 | 750223 | 374 | 1 | 750223 | 374 | 1 | 750223 | 374
|  |  | 1 | 200000 | 95 | GES | Bourgogne | CA04035201 | 2006/203 | MARLIENS | Les Gravières | 2006-10-11 | 2007-03-23 | 3ème trim | 200000 | 95 |  | 95 | 1 | 200000 | 95 | 1 | 200000 | 95 | 1 | 200000 | 95 | 1 | 200000 | 95 | 1 | 200000 | 95 | 1 | 200000 | 95 | 1 | 200000 | 95 | 1 | 200000 | 95 | 1 | 200000 | 95 | 1 | 200000 | 95
|  |  | 1 | 1077 | 16 | GES | Bourgogne | CA04035301 | 2006/214 | DIJON | 4-6 rue Théophile Foisset | 2006-10-30 | 2007-02-22 | 2ème trim | 1077 | 16 |  | 16 | 1 | 1077 | 16 | 1 | 1077 | 16 | 1 | 1077 | 16 | 1 | 1077 | 16 | 1 | 1077 | 16 | 1 | 1077 | 16 | 1 | 1077 | 16 | 1 | 1077 | 16 | 1 | 1077 | 16 | 1 | 1077 | 16
|  |  | 1 | 80 | 15 | GES | Bourgogne | CA04035401 | 2006/218 | MELLECEY | Château de Germolles | 2006-11-06 | 2007-02-22 | 2ème trim | 80 | 15 |  | 15 | 1 | 80 | 15 | 1 | 80 | 15 | 1 | 80 | 15 | 1 | 80 | 15 | 1 | 80 | 15 | 1 | 80 | 15 | 1 | 80 | 15 | 1 | 80 | 15 | 1 | 80 | 15 | 1 | 80 | 15 | 1 | 80 | 15
|  |  | 1 | 10270 | 16 | GES | Bourgogne | CA04035501 | 2006/222 | MACON | Ilot 6 rue du Paradis route de Juliénas | 2006-11-09 | 2007-01-10 | 2ème trim | 10270 | 16 |  | 16 | 1 | 10270 | 16 | 1 | 10270 | 16 | 1 | 10270 | 16 | 1 | 10270 | 16 | 1 | 10270 | 16 | 1 | 10270 | 16 | 1 | 10270 | 16 | 1 | 10270 | 16 | 1 | 10270 | 16 | 1 | 10270 | 16 | 1 | 10270 | 16
|  |  | 1 | 6821 | 14 | GES | Bourgogne | CA04035601 | 2006/221 | LA CHAPELLE DE GUINCHAY | Terres Muniers | 2006-11-10 | 2007-02-16 | 3ème trim | 6821 | 14 |  | 14 | 1 | 6821 | 14 | 1 | 6821 | 14 | 1 | 6821 | 14 | 1 | 6821 | 14 | 1 | 6821 | 14 | 1 | 6821 | 14 | 1 | 6821 | 14 | 1 | 6821 | 14 | 1 | 6821 | 14 | 1 | 6821 | 14 | 1 | 6821 | 14
|  |  | 1 | 131791 | 62 | GES | Bourgogne | CA04035701 | 2006/223 | LABERGEMENT-LES-SEURRE | Au Chemin des Moulins | 2006-11-13 | 2007-01-15 | 3ème trim | 131791 | 62 |  | 62 | 1 | 131791 | 62 | 1 | 131791 | 62 | 1 | 131791 | 62 | 1 | 131791 | 62 | 1 | 131791 | 62 | 1 | 131791 | 62 | 1 | 131791 | 62 | 1 | 131791 | 62 | 1 | 131791 | 62 | 1 | 131791 | 62 | 1 | 131791 | 62
|  |  | 1 | 900 | 14 | GES | Bourgogne | CA04036101 | 2006/239 | ARGILLY | Le Village | 2006-12-26 |  | 4ème trim | 900 | 14 |  | 14 | 1 | 900 | 14 | 1 | 900 | 14 | 1 | 900 | 14 | 1 | 900 | 14 | 1 | 900 | 14 | 1 | 900 | 14 | 1 | 900 | 14 | 1 | 900 | 14 | 1 | 900 | 14 | 1 | 900 | 14 | 1 | 900 | 14 | 1 | 900 | 14
|  |  | 1 | 14093 | 19 | GES | Bourgogne | CA04036201 | 2007/017 | MALAY-LE-GRAND | Les Paquis | 2007-01-17 |  |  | 14093 | 19 |  | 19 | 1 | 14093 | 19 | 1 | 14093 | 19 | 1 | 14093 | 19 | 1 | 14093 | 19 | 1 | 14093 | 19 | 1 | 14093 | 19 | 1 | 14093 | 19 | 1 | 14093 | 19 | 1 | 14093 | 19 | 1 | 14093 | 19 | 1 | 14093 | 19 | 1 | 14093 | 19
|  |  | 1 | 19018 | 21 | GES | Bourgogne | CA04036301 | 2007/016 | LAIZE | En Bouton n°2 | 2007-01-17 |  |  | 19018 | 21 |  | 21 | 1 | 19018 | 21 | 1 | 19018 | 21 | 1 | 19018 | 21 | 1 | 19018 | 21 | 1 | 19018 | 21 | 1 | 19018 | 21 | 1 | 19018 | 21 | 1 | 19018 | 21 | 1 | 19018 | 21 | 1 | 19018 | 21 | 1 | 19018 | 21 | 1 | 19018 | 21
|  |  | 1 | 322732 | 148 | GES | Bourgogne | CA04036401 | 2007/018 | VILLEMANOCHE | Le Bisson ; Verpilliers ; La Herse ; Les Quatres Merles... | 2007-01-25 |  |  | 322732 | 148 |  | 148 | 1 | 322732 | 148 | 1 | 322732 | 148 | 1 | 322732 | 148 | 1 | 322732 | 148 | 1 | 322732 | 148 | 1 | 322732 | 148 | 1 | 322732 | 148 | 1 | 322732 | 148 | 1 | 322732 | 148 | 1 | 322732 | 148 | 1 | 322732 | 148 | 1 | 322732 | 148
|  |  | 1 | 300000 | 127 | GES | Bourgogne | CA04036501 | 2007/019 | FAUVERNEY | Boulouse, les vingt-cinq Journaux | 2007-01-29 |  |  | 300000 | 127 |  | 127 | 1 | 300000 | 127 | 1 | 300000 | 127 | 1 | 300000 | 127 | 1 | 300000 | 127 | 1 | 300000 | 127 | 1 | 300000 | 127 | 1 | 300000 | 127 | 1 | 300000 | 127 | 1 | 300000 | 127 | 1 | 300000 | 127 | 1 | 300000 | 127 | 1 | 300000 | 127
|  |  | 1 | 137000 | 71 | GES | Bourgogne | CA04036601 | 2007/023 | CRECHES-SUR-SAONE | A 406 contournement sud de Macon | 2007-02-08 |  |  | 137000 | 71 |  | 71 | 1 | 137000 | 71 | 1 | 137000 | 71 | 1 | 137000 | 71 | 1 | 137000 | 71 | 1 | 137000 | 71 | 1 | 137000 | 71 | 1 | 137000 | 71 | 1 | 137000 | 71 | 1 | 137000 | 71 | 1 | 137000 | 71 | 1 | 137000 | 71 | 1 | 137000 | 71
|  |  | 1 | 1384 | 22 | GES | Bourgogne | CA04036701 | 2007/025 | SENS | 44 Rue du Général de Gaulle | 2007-02-13 |  |  | 1384 | 22 |  | 22 | 1 | 1384 | 22 | 1 | 1384 | 22 | 1 | 1384 | 22 | 1 | 1384 | 22 | 1 | 1384 | 22 | 1 | 1384 | 22 | 1 | 1384 | 22 | 1 | 1384 | 22 | 1 | 1384 | 22 | 1 | 1384 | 22 | 1 | 1384 | 22 | 1 | 1384 | 22
|  |  | 1 | 3740 | 15 | GES | Bourgogne | CA04036801 | 2007/037 | MALAY-LE-GRAND | Rue des Ecoles | 2007-02-28 |  |  | 3740 | 15 |  | 15 | 1 | 3740 | 15 | 1 | 3740 | 15 | 1 | 3740 | 15 | 1 | 3740 | 15 | 1 | 3740 | 15 | 1 | 3740 | 15 | 1 | 3740 | 15 | 1 | 3740 | 15 | 1 | 3740 | 15 | 1 | 3740 | 15 | 1 | 3740 | 15 | 1 | 3740 | 15
|  |  | 1 | 29730 | 19 | GES | Bourgogne | CA04036901 | 2007/033 | MONETEAU | Terres du Canada | 2007-02-26 |  |  | 29730 | 19 |  | 19 | 1 | 29730 | 19 | 1 | 29730 | 19 | 1 | 29730 | 19 | 1 | 29730 | 19 | 1 | 29730 | 19 | 1 | 29730 | 19 | 1 | 29730 | 19 | 1 | 29730 | 19 | 1 | 29730 | 19 | 1 | 29730 | 19 | 1 | 29730 | 19 | 1 | 29730 | 19
|  |  | 1 | 31042 | 19 | GES | Bourgogne | CA04037001 | 2007/036 | DIJON | Le Clos de Pouilly | 2007-03-01 |  |  | 31042 | 19 |  | 19 | 1 | 31042 | 19 | 1 | 31042 | 19 | 1 | 31042 | 19 | 1 | 31042 | 19 | 1 | 31042 | 19 | 1 | 31042 | 19 | 1 | 31042 | 19 | 1 | 31042 | 19 | 1 | 31042 | 19 | 1 | 31042 | 19 | 1 | 31042 | 19 | 1 | 31042 | 19
|  |  | 1 | 9000 | 16 | GES | Bourgogne | CA04037101 | 2007/039 | BLANZY | Z.I. de la Fiolle, usine Michelin | 2007-03-05 |  |  | 9000 | 16 |  | 16 | 1 | 9000 | 16 | 1 | 9000 | 16 | 1 | 9000 | 16 | 1 | 9000 | 16 | 1 | 9000 | 16 | 1 | 9000 | 16 | 1 | 9000 | 16 | 1 | 9000 | 16 | 1 | 9000 | 16 | 1 | 9000 | 16 | 1 | 9000 | 16 | 1 | 9000 | 16
|  |  | 1 | 3151 | 14 | GES | Bourgogne | CA04037201 | 2007/045 | ARGILLY | Rue Chaude | 2007-03-19 |  |  | 3151 | 14 |  | 14 | 1 | 3151 | 14 | 1 | 3151 | 14 | 1 | 3151 | 14 | 1 | 3151 | 14 | 1 | 3151 | 14 | 1 | 3151 | 14 | 1 | 3151 | 14 | 1 | 3151 | 14 | 1 | 3151 | 14 | 1 | 3151 | 14 | 1 | 3151 | 14 | 1 | 3151 | 14
|  |  | 1 | 60000 | 32 | GES | Bourgogne | CA04037301 | 2007/044 | ORMOY | Le Crot aux Oies et le Crot de Cheny | 2007-03-16 |  |  | 60000 | 32 |  | 32 | 1 | 60000 | 32 | 1 | 60000 | 32 | 1 | 60000 | 32 | 1 | 60000 | 32 | 1 | 60000 | 32 | 1 | 60000 | 32 | 1 | 60000 | 32 | 1 | 60000 | 32 | 1 | 60000 | 32 | 1 | 60000 | 32 | 1 | 60000 | 32 | 1 | 60000 | 32
|  |  | 1 | 11809 | 16 | GES | Bourgogne | CA04037401 | 2007/042 | VILLENEUVE-LA-GUYARD | Les Saussis de Bechin | 2007-03-19 |  |  | 11809 | 16 |  | 16 | 1 | 11809 | 16 | 1 | 11809 | 16 | 1 | 11809 | 16 | 1 | 11809 | 16 | 1 | 11809 | 16 | 1 | 11809 | 16 | 1 | 11809 | 16 | 1 | 11809 | 16 | 1 | 11809 | 16 | 1 | 11809 | 16 | 1 | 11809 | 16 | 1 | 11809 | 16
|  |  | 1 | 36128 | 26 |  |  | JA04000501 | 2007/027 | VILLERS-LES-POTS et AUXONNE (LGV) | Biez des Vernes et Prés de la Marade | 2007-02-15 |  |  | 36128 | 26 |  | 26 | 1 | 36128 | 26 | 1 | 36128 | 26 | 1 | 36128 | 26 | 1 | 36128 | 26 | 1 | 36128 | 26 | 1 | 36128 | 26 | 1 | 36128 | 26 | 1 | 36128 | 26 | 1 | 36128 | 26 | 1 | 36128 | 26 | 1 | 36128 | 26 | 1 | 36128 | 26

## Programmé-en cours
04 - Bourgogne |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
19 | 1040
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GES | Bourgogne | CA04022601 | 2005/002 | SAINT-USAGE ET TROUHANS | RD976 | 2004-12-10 |  | 2006-11-20 | 31067 | 22 | 1 | 4
GES | Bourgogne | CA04025601 | 2005/121 | AUXERRE | 1/3avenue de la bourbotte | 2005-06-16 |  | 2007-02-19 | 6527 | 44 | 22
GES | Bourgogne | CA04027001 | 2005/182 | CHALLUY | RN57 | 2005-10-28 |  | 2007-03-07 | 72000 | 283 | 0 | 256
GES | Bourgogne | CA04028901 | 2006/003 | BEIRE-LE-CHATEL, CORGOLOIN, FLAGEY-ECHEZEAUX, QUINCEY et TIL-CHATEL | Emprises foncières A 31 | 2006-01-11 |  | 2007-02-19 | 120000 | 90 | 26 | 64
GES | Bourgogne | CA04030101 | 2006/031 | Chalon-sur-Saône T2 | ancienne Sucrerie (quai St. Cosme/ r. de la Saône) | 2006-02-23 |  | 2006-06-20 | 28000 | 100 | 57 | 16
GES | Bourgogne | CA04030901 | 2006/044 | TOURNUS | Les Perrières, rue Voisin et du Puits... | 2006-03-16 |  | 2006-11-06 | 14000 | 16 |  | 0
GES | Bourgogne | CA04031001 | 2006/049 | SENS | ZA des Vauguillettes II | 2006-03-22 |  | 2006-11-28 | 52246 | 34 | 8 | 0
GES | Bourgogne | CA04032301 | 2006/107 | SENS | Les Cannetières 2 | 2006-05-29 |  | 2006-07-03 | 14814 | 8 |  | 0
GES | Bourgogne | CA04032701 | 2006/119 | SAINT-APOLLINAIRE | Les Courbes Royes | 2006-06-08 |  | 2007-03-13 | 47000 | 25 | 1 | 24
GES | Bourgogne | CA04032901 | 2006/133 | Saint-Denis-les-Sens | Sainte-Colombe | 2006-06-27 |  | 2007-01-15 | 25776 | 24 | 29 | 0
GES | Bourgogne | CA04033001 | 2006/131 | ALISE-SAINTE-REINE | En Curiot | 2007-06-19 |  | 2007-03-08 | 17350 | 18 | 0 | 18
GES | Bourgogne | CA04034001 | 2006/132 | ALISE-SAINTE-REINE | Baccarat Plaine des Laumes | 2006-06-19 |  | avril | 82250 | 48 | 0
GES | Bourgogne | CA04035101 | 2006/190 | VINNEUF | Les Hauts Champs | 2006-09-08 |  | 2007-02-28 | 99050 | 67 | 4 | 63
GES | Bourgogne | CA04035901 | 2006/117 | DIJON | Musée des Beaux-Arts | 2006-06-06 |  | 2007-03-26 | 266 | 38 | 0 | 38
GES | Bourgogne | CA04036001 | 2006/230 | DIJON | Sur Cromois, rue de Sully | 2006-12-04 |  | 2007-02-05 | 72391 | 36 | 38 | 0
GES | Bourgogne | JA04000101 | 2006/193 | VILLERS-LES-POTS | Les Ecornées, Le Chêne sec, Les Provonges, Sur les Bruyères, Au Champ Rouge, Au Poirier Rabadou, Derriere les Vernes et le Champ Largey | 2006-09-08 |  | 2007-01-22 | 133437 | 58 | 1 | 57
GES | Bourgogne | JA04000201 | 2006/192 | Zone de dépôt LGV (Flammerans et Auxonne) | Le Bas Limonet sur Auxonne et Le Bas Poillard sur Flammerans | 2006-09-08 |  | 2006-10-09 | 146364 | 64 | 4 | 30
GES | Bourgogne | JA04000301 | 2006/191 | Zone de dépôt LGV (Athée) | Champs de Grette | 2006-09-08 |  | 2006-11-27 | 94424 | 41 | 79 | 0
GES | Bourgogne | JA04000401 | 2006/217 | ATHEE (LGV) | Grand Charmot | 2006-11-06 |  |  | 47493 | 24

## Réalisé
04 - Bourgogne |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
9 | 290
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GES | Bourgogne | CA04020701 | 2004/154 | TONNERRE | Zac communle et intercommunale 1/2 | 2004-10-04 |  | 2006-09-19 | 154000 | 85 | 27
GES | Bourgogne | CA04027101 | 2005/184 | IGE | IGE Chapelle de Domange | 2005-10-31 |  | 2006-12-04 | 60 | 19 | 9
GES | Bourgogne | CA04029601 | 2006/11 | TOURNUS | En Belnay (hôpital) | 2006-02-06 |  | 2006-11-13 | 6730 | 19 | 20
GES | Bourgogne | CA04029801 | 2006/22 | GEVREY-CHAMBERTIN | Au dessus de Bergis | 2006-02-16 |  | 2006-11-27 | 95671 | 52 | 59
GES | Bourgogne | CA04030801 | 2006/43 | SAINT-FLORENTIN | Les Lames - 1ère phase | 2006-03-16 |  | 2006-08-01 | 60000 | 34 | 0
GES | Bourgogne | CA04032601 | 2006/116 | SEVREY | Rue Régenet | 2006-06-01 |  | 2007-01-15 | 13455 | 22 | 23
GES | Bourgogne | CA04034101 | 2006/141 | TONNERRE | ZI Vauplaine 4 | 2006-07-05 |  | 2006-10-18 | 54655 | 38 | 48
GES | Bourgogne | CA04034501 | 2006/156 | MACON | 9 rue Bigonnet | 2006-07-12 |  | 2007-01-16 | 2797 | 36 | 21
GES | Bourgogne | CA04034701 | 2006/168 | SAINT-APOLLINAIRE | ZAC Pré Thomas | 2006-08-02 |  | 2006-10-18 | 160000 | 80 | 83

## Synthèse
04 - Bourgogne |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
38 | 2862503.5 | 1868 | 19 | NC |  | 1040 |  | 57 | - |  | 2908
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 38 | 38 |  | 38 |  | 36 |  | 35 | 29 |  | 27 |  |  |  | 26 | 23 | 21 | 19 | 15
Non programmé (m2) |  | 2862503.5 | 2862503.5 |  | 2862503.5 |  | 2773433.5 |  | 2772570 | 2363422 |  | 2194672 |  |  |  | 2179762 | 2102789 | 1329766 | 1128689 | 979727
Non programmé (j/h) |  | 1868 | 1868 |  | 1868 |  | 1780 |  | 1764 | 1464 |  | 1364 |  |  |  | 1343 | 1198 | 797 | 686 | 579
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 88 |  | 16 | 300 | 1764 | 100 | 0 | 1364 | 0 | 21 | 145 | 401 | 111 | 107
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
9 | NC | 290
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
17 | 1006596.21 | 702

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide