## Non programmé
05 - Bretagne | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au28/02/07 | [12 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
6 | 1441620 | 903 | 32 | 1589039 | 1386 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 15 | 1033096 | 1007 | 15 | 1033096 | 1007 | 15 | 1033096 | 1007 | 13 | 913978 | 898 | 12 | 363978 | 648 | 9 | 221599 | 483 | 8 | 217083 | 429 | 6 | 214612 | 352 | 5 | 214287 | 298 | 3 | 168060 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 15000 | 46 |  |  |  | GO | Bretagne | DA05008501 | 2005-006 | PLOURIN LES MORLAIX | Coscoat | 2005-01-11 |  |  | 15000 | 46 |  | 46
1 | 1082 | 30 |  |  |  | GO | Bretagne | DA05009601 | 2005-046 | LOCMARIAQUER | Rue de la Plage | 2005-03-26 |  |  | 1082 | 30 |  | 30
1 | 1363490 | 709 |  |  |  | GO | Bretagne | DA05011501 | 2005-106 | THEHILLAC et SAINT DOLAY | Le Gringot-Cranhouët | 2005-09-22 |  |  | 1363490 | 709 |  | 709
1 | 59876 | 44 |  |  |  | GO | Bretagne | DA05012201 | 2005-125 | TREGLAMUS | Ruberzot | 2005-12-13 |  |  | 59876 | 44 |  | 44
1 | 772 | 38 |  |  |  | GO | Bretagne | DA05013201 | 2006-003 | CARHAIX PLOUGUER | Rue des Clochettes | 2006-01-11 |  |  | 772 | 38 |  | 38
1 | 1400 | 36 |  |  |  | GO | Bretagne | DA05013301 | 2006-004 | PLOUHARNEL | Le Cosquer | 2006-01-13 |  |  | 1400 | 36 |  | 36
|  |  | 1 | 618 | 47 | GO | Bretagne | DA05015601 | 2006-041 | CARHAIX PLOUGUER | 4 Rue de Bazeilles | 2006-03-29 |  |  | 618 | 47 |  | 47 | 1 | 118500 | 62 | 1 | 118500 | 62 | 1 | 118500 | 62
|  |  | 1 | 550000 | 250 | GO | Bretagne | DA05015001 | 2006-053 | SAINT MEEN LE GRAND et MonTAUBAN DE BRETAGNE | 2 x 2 Voies - RN 12 | 2006-04-14 |  |  | 550000 | 250 |  | 250 | 1 | 618 | 47 | 1 | 618 | 47 | 1 | 618 | 47
|  |  | 1 | 1796 | 53 | GO | Bretagne | DA05015901 | 2006-066 | LOCMARIAQUER | 11 Route d'Auray | 2006-05-15 |  |  | 1796 | 53 |  | 53 | 1 | 550000 | 250 | 1 | 550000 | 250 | 1 | 550000 | 250 | 1 | 550000 | 250
|  |  | 1 | 583 | 37 | GO | Bretagne | DA05016001 | 2006-068 | RENNES | 18-49 Boulevard de Chézy | 2006-05-15 |  |  | 583 | 37 |  | 37 | 1 | 1796 | 53 | 1 | 1796 | 53 | 1 | 1796 | 53 | 1 | 1796 | 53 | 1 | 1796 | 53
|  |  | 1 | 140000 | 75 | GO | Bretagne | DA05016301 | 2006-072 | PLEUVEN | Penhoat Saulaün | 2006-05-19 |  |  | 140000 | 75 |  | 75 | 1 | 583 | 37 | 1 | 583 | 37 | 1 | 583 | 37 | 1 | 583 | 37 | 1 | 583 | 37
|  |  | 1 | 4516 | 54 | GO | Bretagne | DA05018401 | 2006-078 | carhaix plouguer | Le Clos Etienne | 2006-06-09 |  |  | 4516 | 54 |  | 54 | 1 | 140000 | 75 | 1 | 140000 | 75 | 1 | 140000 | 75 | 1 | 140000 | 75 | 1 | 140000 | 75
|  |  | 1 | 551 | 45 | GO | Bretagne | DA05017001 | 2006-088 | RENNES | 7 rue Lesage | 2006-07-06 |  |  | 551 | 45 |  | 45 | 1 | 4516 | 54 | 1 | 4516 | 54 | 1 | 4516 | 54 | 1 | 4516 | 54 | 1 | 4516 | 54 | 1 | 4516 | 54
|  |  | 1 | 1920 | 32 | GO | Bretagne | DA05017101 | 2006-095 | VISSEICHE | La Bellerie | 2006-07-18 |  |  | 1920 | 32 |  | 32 | 1 | 551 | 45 | 1 | 551 | 45 | 1 | 551 | 45 | 1 | 551 | 45 | 1 | 551 | 45 | 1 | 551 | 45 | 1 | 551 | 45
|  |  | 1 | 325 | 54 | GO | Bretagne | DA05017501 | 2006-111 | DINAN | Hôtel de Ville | 2006-08-30 |  |  | 325 | 54 |  | 54 | 1 | 1920 | 32 | 1 | 1920 | 32 | 1 | 1920 | 32 | 1 | 1920 | 32 | 1 | 1920 | 32 | 1 | 1920 | 32 | 1 | 1920 | 32
|  |  | 1 | 1127 | 68 | GO | Bretagne | DA05017601 | 2006-110 | VANNES | 55 boulevard de la Paix | 2006-09-01 |  |  | 1127 | 68 |  | 68 | 1 | 325 | 54 | 1 | 325 | 54 | 1 | 325 | 54 | 1 | 325 | 54 | 1 | 325 | 54 | 1 | 325 | 54 | 1 | 325 | 54 | 1 | 325 | 54
|  |  | 1 | 45100 | 47 | GO | Bretagne | DA05017401 | 2006-112 | CARHAIX-PLOUGUER | Persivien | 2006-09-07 |  |  | 45100 | 47 |  | 47 | 1 | 1127 | 68 | 1 | 1127 | 68 | 1 | 1127 | 68 | 1 | 1127 | 68 | 1 | 1127 | 68 | 1 | 1127 | 68 | 1 | 1127 | 68 | 1 | 1127 | 68 | 1 | 1127 | 68
|  |  | 1 | 7100 | 38 | GO | Bretagne | DA05018001 | 2006-120 | PLEYBER CHRIST | Kergauthier | 2006-10-09 |  |  | 7100 | 38 |  | 38 | 1 | 45100 | 47 | 1 | 45100 | 47 | 1 | 45100 | 47 | 1 | 45100 | 47 | 1 | 45100 | 47 | 1 | 45100 | 47 | 1 | 45100 | 47 | 1 | 45100 | 47 | 1 | 45100 | 47
|  |  | 1 | 2086 | 52 | GO | Bretagne | DA05017901 | 2006-121 | CARHAIX PLOUGUER | Rue Moulin de Kerniguez | 2006-10-10 |  |  | 2086 | 52 |  | 52 | 1 | 7100 | 38 | 1 | 7100 | 38 | 1 | 7100 | 38 | 1 | 7100 | 38 | 1 | 7100 | 38 | 1 | 7100 | 38 | 1 | 7100 | 38 | 1 | 7100 | 38 | 1 | 7100 | 38 | 1 | 7100 | 38
|  |  | 1 | 158874 | 93 | GO | Bretagne | DA05018101 | 2006-128 | OSSE - SAINT AUBIN du PAVAIL - CHATEAUGIRON | RD 463 - Déviation Sud-Est de Chateaugiron | 2006-10-27 |  |  | 158874 | 93 |  | 93 | 1 | 2086 | 52 | 1 | 2086 | 52 | 1 | 2086 | 52 | 1 | 2086 | 52 | 1 | 2086 | 52 | 1 | 2086 | 52 | 1 | 2086 | 52 | 1 | 2086 | 52 | 1 | 2086 | 52 | 1 | 2086 | 52
|  |  | 1 | 1743 | 20 | GO | Bretagne |  | 2006-144 | VANNES | 23-25 rue du Pdt. E. Herriot | 2006-12-21 |  |  | 1743 | 20 |  | 20 | 1 | 158874 | 93 | 1 | 158874 | 93 | 1 | 158874 | 93 | 1 | 158874 | 93 | 1 | 158874 | 93 | 1 | 158874 | 93 | 1 | 158874 | 93 | 1 | 158874 | 93 | 1 | 158874 | 93 | 1 | 158874 | 93
|  |  | 1 | 500 | 10 | GO | Bretagne |  | 2006-138 | LA BOUXIERE | Chapelle de Chevré | 2006-11-27 |  |  | 500 | 10 |  | 10 | 1 | 1743 | 20 | 1 | 1743 | 20 | 1 | 1743 | 20 | 1 | 1743 | 20 | 1 | 1743 | 20 | 1 | 1743 | 20 | 1 | 1743 | 20 | 1 | 1743 | 20 | 1 | 1743 | 20 | 1 | 1743 | 20 | 1 | 1743 | 20 | 1 | 1743 | 20
|  |  | 1 | 10000 | 5 | GO | Bretagne |  | 2006-136 | Langon | Domaine de la Gaudinais | 2006-11-24 |  |  | 10000 | 5 |  | 5 | 1 | 500 | 10 | 1 | 500 | 10 | 1 | 500 | 10 | 1 | 500 | 10 | 1 | 500 | 10 | 1 | 500 | 10 | 1 | 500 | 10 | 1 | 500 | 10 | 1 | 500 | 10 | 1 | 500 | 10 | 1 | 500 | 10
|  |  | 1 | 66596 | 35 | GO | Bretagne |  | 2006-119 | BENODET | Coat Menhir, Menez Kerorjé | 2006-10-06 |  |  | 66596 | 35 |  | 35 | 1 | 10000 | 5 | 1 | 10000 | 5 | 1 | 10000 | 5 | 1 | 10000 | 5 | 1 | 10000 | 5 | 1 | 10000 | 5 | 1 | 10000 | 5 | 1 | 10000 | 5 | 1 | 10000 | 5 | 1 | 10000 | 5 | 1 | 10000 | 5
|  |  | 1 | 218561 | 113 | GO | Bretagne |  | 2007-004 | CARHAIX-PLOUGUER | Kergorvo | 2007-01-10 |  |  | 218561 | 113 |  | 113 | 1 | 66596 | 35 | 1 | 66596 | 35 | 1 | 66596 | 35 | 1 | 66596 | 35 | 1 | 66596 | 35 | 1 | 66596 | 35 | 1 | 66596 | 35 | 1 | 66596 | 35 | 1 | 66596 | 35 | 1 | 66596 | 35
|  |  | 1 | 30015 | 15 | GO | Bretagne |  | 2007-008 | TRELIVAN | La Barrière, le Hameau d'Avaugour | 2007-01-25 |  |  | 30015 | 15 |  | 15 | 1 | 218561 | 113 | 1 | 218561 | 113 | 1 | 218561 | 113 | 1 | 218561 | 113 | 1 | 218561 | 113 | 1 | 218561 | 113 | 1 | 218561 | 113 | 1 | 218561 | 113 | 1 | 218561 | 113 | 1 | 218561 | 113 | 1 | 218561 | 113 | 1 | 218561 | 113
|  |  | 1 | 33157 | 15 | GO | Bretagne |  | 2007-010 | FOUGERES | Lotissement « Le Hameau des Poètes I » | 2007-02-16 |  |  | 33157 | 15 |  | 15 | 1 | 30015 | 15 | 1 | 30015 | 15 | 1 | 30015 | 15 | 1 | 30015 | 15 | 1 | 30015 | 15 | 1 | 30015 | 15 | 1 | 30015 | 15 | 1 | 30015 | 15 | 1 | 30015 | 15 | 1 | 30015 | 15 | 1 | 30015 | 15 | 1 | 30015 | 15
|  |  | 1 | 19436 | 10 | GO | Bretagne |  | 2007-011 | FOUGERES | Lotissement « Le Hameau des Poètes II » | 2007-02-16 |  |  | 19436 | 10 |  | 10 | 1 | 33157 | 15 | 1 | 33157 | 15 | 1 | 33157 | 15 | 1 | 33157 | 15 | 1 | 33157 | 15 | 1 | 33157 | 15 | 1 | 33157 | 15 | 1 | 33157 | 15 | 1 | 33157 | 15 | 1 | 33157 | 15 | 1 | 33157 | 15 | 1 | 33157 | 15
|  |  | 1 | 883 | 10 | GO | Bretagne |  | 2007-012 | FOUGERES | Lotissement « Le Hameau des Poètes III » | 2007-02-16 |  |  | 883 | 10 |  | 10 | 1 | 19436 | 10 | 1 | 19436 | 10 | 1 | 19436 | 10 | 1 | 19436 | 10 | 1 | 19436 | 10 | 1 | 19436 | 10 | 1 | 19436 | 10 | 1 | 19436 | 10 | 1 | 19436 | 10 | 1 | 19436 | 10 | 1 | 19436 | 10 | 1 | 19436 | 10
|  |  | 1 | 3300 | 20 | GO | Bretagne |  | 2007-013 | VANNES | 7, 9 et 11 rue des Frères | 2007-02-20 |  |  | 3300 | 20 |  | 20 | 1 | 883 | 10 | 1 | 883 | 10 | 1 | 883 | 10 | 1 | 883 | 10 | 1 | 883 | 10 | 1 | 883 | 10 | 1 | 883 | 10 | 1 | 883 | 10 | 1 | 883 | 10 | 1 | 883 | 10 | 1 | 883 | 10 | 1 | 883 | 10
|  |  | 1 | 2323 | 20 | GO | Bretagne |  | 2007-014 | CARHAIX PLOUGUER | Rue Anatole France | 2007-02-26 |  |  | 2323 | 20 |  | 20 | 1 | 3300 | 20 | 1 | 3300 | 20 | 1 | 3300 | 20 | 1 | 3300 | 20 | 1 | 3300 | 20 | 1 | 3300 | 20 | 1 | 3300 | 20 | 1 | 3300 | 20 | 1 | 3300 | 20 | 1 | 3300 | 20 | 1 | 3300 | 20 | 1 | 3300 | 20
|  |  | 1 | 54737 | 26 | GO | Bretagne |  | 2007-016 | ELVEN | ZA du Gohélis | 2007-03-05 |  |  | 54737 | 26 |  | 26 | 1 | 2323 | 20 | 1 | 2323 | 20 | 1 | 2323 | 20 | 1 | 2323 | 20 | 1 | 2323 | 20 | 1 | 2323 | 20 | 1 | 2323 | 20 | 1 | 2323 | 20 | 1 | 2323 | 20 | 1 | 2323 | 20 | 1 | 2323 | 20 | 1 | 2323 | 20
|  |  | 1 | 77921 | 40 | GO | Bretagne |  | 2007-017 | GUIDEL | Lotissement Le Goueric | 2007-03-05 |  |  | 77921 | 40 |  | 40 | 1 | 54737 | 26 | 1 | 54737 | 26 | 1 | 54737 | 26 | 1 | 54737 | 26 | 1 | 54737 | 26 | 1 | 54737 | 26 | 1 | 54737 | 26 | 1 | 54737 | 26 | 1 | 54737 | 26 | 1 | 54737 | 26 | 1 | 54737 | 26 | 1 | 54737 | 26
|  |  | 1 | 2040 | 30 | GO | Bretagne |  | 2007-018 | Langon | Le Clos de la Grée | 2007-03-05 |  |  | 2040 | 30 |  | 30 | 1 | 77921 | 40 | 1 | 77921 | 40 | 1 | 77921 | 40 | 1 | 77921 | 40 | 1 | 77921 | 40 | 1 | 77921 | 40 | 1 | 77921 | 40 | 1 | 77921 | 40 | 1 | 77921 | 40 | 1 | 77921 | 40 | 1 | 77921 | 40 | 1 | 77921 | 40
|  |  | 1 | 24000 | 12 | GO | Bretagne |  | 2007-019 | DROUGES | Le Bourg, lotissement communal | 2007-03-06 |  |  | 24000 | 12 |  | 12 | 1 | 2040 | 30 | 1 | 2040 | 30 | 1 | 2040 | 30 | 1 | 2040 | 30 | 1 | 2040 | 30 | 1 | 2040 | 30 | 1 | 2040 | 30 | 1 | 2040 | 30 | 1 | 2040 | 30 | 1 | 2040 | 30 | 1 | 2040 | 30 | 1 | 2040 | 30
|  |  | 1 | 79837 | 35 | GO | Bretagne |  | 2007-020 | LOHEAC | RD 177, Zone d'emprunt | 2007-03-06 |  |  | 79837 | 35 |  | 35 | 1 | 24000 | 12 | 1 | 24000 | 12 | 1 | 24000 | 12 | 1 | 24000 | 12 | 1 | 24000 | 12 | 1 | 24000 | 12 | 1 | 24000 | 12 | 1 | 24000 | 12 | 1 | 24000 | 12 | 1 | 24000 | 12 | 1 | 24000 | 12 | 1 | 24000 | 12
|  |  | 1 | 32227 | 16 | GO | Bretagne |  | 2007-023 | LA TRINITE SUR MER | Lotissement « Les Hameaux de l'Allée Couverte » | 2007-03-14 |  |  | 32227 | 16 |  | 16 | 1 | 79837 | 35 | 1 | 79837 | 35 | 1 | 79837 | 35 | 1 | 79837 | 35 | 1 | 79837 | 35 | 1 | 79837 | 35 | 1 | 79837 | 35 | 1 | 79837 | 35 | 1 | 79837 | 35 | 1 | 79837 | 35 | 1 | 79837 | 35 | 1 | 79837 | 35
|  |  | 1 | 17167 | 9 | GO | Bretagne | DA05018901 | 2006-139 | CARNAC | La Petite Métairie | 2006-11-27 |  |  | 17167 | 9 |  | 9 | 1 | 32227 | 16 | 1 | 32227 | 16 | 1 | 32227 | 16 | 1 | 32227 | 16 | 1 | 32227 | 16 | 1 | 32227 | 16 | 1 | 32227 | 16 | 1 | 32227 | 16 | 1 | 32227 | 16 | 1 | 32227 | 16 | 1 | 32227 | 16 | 1 | 32227 | 16

## Programmé-en cours
05 - Bretagne |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
16 | 1393
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GO | Bretagne | DA05017201 | 2006-106 | CHATEAUBOURG et DOMAGNE - TR 1 | Parc d'activités de la Gaultière | 2006-07-31 | 2007-03-20 | 2007-01-29 | 318189 | 177 | 5.5 | 172
GO | Bretagne | DA05013601 | 2006-007 | CHAVAGNE | ZAC de la Touche | 2006-01-17 |  | 2007-05-09 | 505900 | 227 |  | 227
GO | Bretagne | DA05014401 | 2006-021 | LA CHAPELLE DES FOUGERETZ | ZAC de la Besneraie - Tr 2 | 2006-03-06 |  |  | 118500 | 62 |  | 62
GO | Bretagne | DA05009301 | 2005-028 | LOCMARIAQUER | Eglise | 2005-02-28 | 2005-05-25 | 2005-10-05 | 800 | 44 | 0 | 44
GO | Bretagne | DA05017801 | 2006-117 | BAIS | Le Fresne | 2006-10-06 |  | 2007-05-02 | 24795 | 42 |  | 42
GO | Bretagne | DA05016801 | 2006-092 | PLOUFFRAGAN et TREGUEUX | Le Sabot - La Crarée | 2006-07-10 |  | 2007-04-02 | 350000 | 185 |  | 185
GO | Bretagne | DA05018201 | 2006-124 | QUIMPER | 1 rue du Chanoine Moreau ancien prieuré de Locmaria | 2006-10-17 |  | 2007-04-02 | 1500 | 62 |  | 62
GO | Bretagne | DA05018701 | 2006-123 | QUIMPER | Place Berardier | 2006-10-17 |  |  | 2500 | 68 |  | 68
GO | Bretagne | DA05018301 | 2006-122 | QUIMPER | TI LIPIG | 2006-10-19 |  | 2007-09-03 | 229420 | 119 |  | 119
GO | Bretagne | DA05011301 | 2005-097 | RENNES | 3, Rue de Juillet | 2005-07-20 | 2006-11-17 | 2006-11-27 | 158 | 51 | 24 | 0
GO | Bretagne | DA05018501 | 2006-131 | pace | ZAC Les Touches (complément tranche 1) | 2006-10-29 |  | 2007-04-11 | 117153 | 71 |  | 71
GO | Bretagne | DA05016201 | 2006-071 | CARNAC | Montauban | 2006-05-19 |  | 2007-05-02 | 51018 | 53 |  | 53
GO | Bretagne | DA05017301 | 2006-109 | ROZ-LANDRIEUX | Rue du Prieuré | 2006-08-23 | 2007-01-04 | 2007-01-22 | 41256 | 45 | 31 | 14
GO | Bretagne | DA05014201 | 2006-019 | SAINT MEEN LE GRAND | Parc d'Activités de Haute Bretagne | 2006-02-28 |  | 2007-04-02 | 200000 | 80 |  | 80
GO | Bretagne | DA05018901 | 2006-135 | LANDUNVEZ | Saint Samson | 2006-11-16 |  | 2007-05-02 | 3800 | 33 |  | 33
GO | Bretagne | DA05004301 | 2005-045 | VEZIN LE COQUET | ZAC Les Champs Bleus | 2005-03-22 | 2005-12-22 | 2006-01-13 | 122486 | 74 | 0 | 0
[10 empty] | 1393 | 60.5 | 1232

## Réalisé
05 - Bretagne |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
118 | 227
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GO | Bretagne | DA05002601 | 2004/018 | BAIS | "Carrière des Vallons" | 2004-03-02 | 2004-05-26 | 2004-09-20 | 117000 | 60
GO | Bretagne | DA05012601 | 2005-126 | BAIS | Le Bourg Saint Pair | 2005-12-13 | 2006-03-08 | 2006-03-13 | 50660 | 62
GO | Bretagne | DA05001601 | 2004/004 | BAIS | lotissement | 2004-01-16 | 2004-05-04 | 2004-06-15 | 3775 | 28
GO | Bretagne | DA05013701 | 2006-008 | BAUD | Kervin | 2006-01-17 | 2007-01-05 | 2007-01-09 | 40800 | 41 | 45
GO | Bretagne | DA05005901 | 2004-147 | BELZ | Kerdruelland | 2004-09-06 | 2005-01-05 | 2005-01-31 | 16546 | 25
GO | Bretagne | DA05004601 | 2004-125 | BETTON | La Touche | 2004-07-12 | 2004-10-11 | 2004-11-22 | 84742 | 48
GO | Bretagne | DA05004201 | 2004-088 | BRUZ | Cicé | 2004-05-26 | 2004-07-22 | 2004-09-13 | 228830 | 149
GO | Bretagne | DA05016701 | 2006-091 | CAMPENEAC | Rue du Clos Doris | 2006-07-10 | 2006-09-21 | 2006-10-05 | 32400 | 47 | 17.5
GO | Bretagne | DA05001301 | 2003/215 | CARHAIX PLOUGUER | "Kerampuil" | 2003-12-22 | 2004-03-22 | 2004-10-18 | 28836 | 30
GO | Bretagne | DA05014501 | 2006-022 | CARHAIX PLOUGUER | 10, Rue Clemenceau | 2006-03-09 | 2006-08-02 | 2006-08-07 | 685 | 38
GO | Bretagne | DA05003801 | 2004/072 | CARHAIX PLOUGUER | 13 bis et 15, Rue Bazeilles | 2004-04-27 | 2004-07-23 | 2004-10-04 | 2539 | 37
GO | Bretagne | DA05007101 | 2004-189 | CARHAIX PLOUGUER | Rue de la Métairie Neuve/Le Clos Haro | 2004-11-15 | 2005-03-15 | 2005-03-21 | 7685 | 49
GO | Bretagne | DA05011901 | 2005-110 | CARHAIX PLOUGUER | Rue Ernest Renan | 2005-10-10 | 2006-03-27 | 2006-04-03 | 6412 | 39
GO | Bretagne | DA05009001 | 2005-017 | CARHAIX PLOUGUER | Rue Ernest Renan 1 | 2005-02-18 | 2005-04-29 | 2005-05-02 | 1265 | 38
GO | Bretagne | DA05009101 | 2005-018 | CARHAIX PLOUGUER | Rue Ernest Renan 2 | 2005-02-18 | 2005-04-25 | 2005-05-02 | 1369 | 38
GO | Bretagne | DA05012001 | 2005-118 | CARHAIX PLOUGUER | Rue Hervé Le Janne | 2005-11-18 | 2006-08-09 | 2006-08-07 | 854 | 39
GO | Bretagne | DA05016601 | 2006-087 | CARHAIX-PLOUGUER | Collège / Lycée Saint Trémeur | 2006-07-04 | 2007-01-15 | 2007-02-12 | 500 | 49 | 21
GO | Bretagne | DA05001101 | 2003/211 | CARNAC | "7, Rue des Alouettes" | 2003-12-11 | 2004-03-15 | 2004-05-24 | 914 | 26
GO | Bretagne | DA05006501 | 2004-176 | CARNAC | Impasse des Chênes | 2004-10-18 | 2005-01-05 | 2005-01-31 | 1375 | 30
GO | Bretagne | DA05008801 | 2005-012 | CARNAC | Kérabus | 2005-02-03 | 2005-03-21 | 2005-03-30 | 479 | 24
GO | Bretagne | DA05013501 | 2006-006 | CARNAC | Kérabus | 2006-01-13 | 2006-06-02 | 2006-10-09 | 7372 | 41
GO | Bretagne | DA05007901 | 2004-204 | CARNAC | Le Runel | 2004-12-06 | 2005-03-01 | 2005-03-29 | 8214 | 25
GO | Bretagne | DA05006301 | 2005-011 | CARNAC | Route de Kermario | 2005-02-03 | 2005-03-21 | 2005-03-30 | 4223 | 34
GO | Bretagne | DA05002301 | 2004/013 | CAUREL - SAINT GELVEN - LANISCAT - GOUAREC - PLOUGUERNEVEL | "RN 164 - Déviation" | 2004-02-18 | 2004-07-20 | 2004-10-04 | 1200000 | 771
GO | Bretagne | DA05002801 | 2004/023 | CHARTRES DE BRETAGNE | "Les Peupliers" | 2004-03-11 | 2004-05-13 | 2004-06-01 | 6602 | 30
GO | Bretagne | DA05012801 | 2005-137 | CHATEAUGIRON | La Perdriotais et le Petit Rollier | 2005-12-23 | 2006-03-27 | 2006-03-27 | 22550 | 98 | 16
GO | Bretagne | DA05014101 | 2006-059 | CHATEAUGIRON | ZAC de la Perdriotais | 2006-05-12 | 2006-08-14 | 2006-08-30 | 406966 | 234 | 56
GO | Bretagne | DA05009701 | 2005-054 | COESMES | Les Rochettes | 2005-04-11 | 2005-05-30 | 2005-05-31 | 13000 | 43
GO | Bretagne | DA05000701 | 2003/190 | CORPS NUDS | ZAC des Grands Sillon | 2003-11-25 | 2004-03-22 | 2004-10-06 | 96390 | 58
GO | Bretagne | DA05009201 | 2005-020 | CORSEUL | 16, Rue de l'Hotellerie | 2005-02-18 | 2005-04-08 | 2005-04-11 | 714 | 30
GO | Bretagne | DA05007801 | 2004-203 | CORSEUL | L'Hotellerie | 2004-12-06 | 2005-02-10 | 2005-04-18 | 11094 | 55
GO | Bretagne | DA05010101 | 2005-059 | COURNON | La Boissière | 2005-04-21 | 2006-05-23 | 2006-06-19 | 857 | 28
GO | Bretagne | DA05013101 | 2006-001 | DOUARNENEZ | Le Drevers | 2006-01-04 | 2006-05-23 | 2006-07-24 | 62052 | 49
GO | Bretagne | DA05002401 | 2004/014 | ELVEN | "Lescastel" | 2004-02-16 | 2004-04-29 | 2004-06-21 | 1275 | 34
GO | Bretagne | DA05013001 | 2005-140 | ELVEN | Le Gohelis | 2005-12-28 | 2006-04-18 | 2006-05-09 | 67964 | 50
GO | Bretagne | DA05008401 | 2005-004 | ERDEVEN | Rue des Menhirs | 2005-01-10 | 2005-04-19 | 2005-06-27 | 1400 | 25
GO | Bretagne | DA05015201 | 2006-055 | ERGUE GABERIC | La Croix Rouge | 2006-04-24 | 2007-01-04 | 2007-01-08 | 59596 | 54 | 20
GO | Bretagne | DA05017701 | 2006-108 | ESSE | La Roche aux Fées | 2006-08-25 | 2006-10-18 | 2006-10-16 | 2000 | 43
GO | Bretagne | DA05005401 | 2004/141 | FLEURIGNE | Le Prreuré | 2004-08-31 | 2004-12-14 | 2005-02-07 | 6500 | 32
GO | Bretagne | DA05010801 | 2005-080 | GOUESNAC'H | Ty Corn | 2005-06-10 | 2005-12-15 | 2006-01-09 | 1239 | 32
GO | Bretagne | DA05002901 | 2004/021 | GUILERS | "Kerebars - Rue Eugène Freyssinet" | 2004-03-17 | 2004-05-13 | 2004-06-21 | 3683 | 61
GO | Bretagne | DA05003201 | 2004/026 | IFFENDIC | "Le Champ des Vignes" | 2004-03-30 | 2004-05-28 | 2004-10-11 | 85601 | 54
GO | Bretagne | DA05000601 | 2003/196 | JANZE | "Le Moulin de Jarroussaye" | 2003-12-05 | 2004-01-26 | 2004-02-02 | 66773
GO | Bretagne | DA05005701 | 2004/145 | LA CROIX HELLEAN | Chapelle Saint Maudé | 2004-08-24 | 2005-01-05 | 2005-02-21 | 1430 | 54
GO | Bretagne | DA05008301 | 2004-211 | LA CROIX HELLEAN | Le Hinguet | 2004-12-23 | 2005-05-03 | 2005-08-17 | 12810 | 34
GO | Bretagne | DA05005501 | 2004/142 | LA DOMINELAIS | Le Domaine et la Grée de la Morte Enterrée | 2004-08-24 | 2005-01-10 | 2005-02-01 | 540000 | 359
GO | Bretagne | DA05011401 | 2005-099 | LAMBALLE | La Tourelle | 2005-08-09 | 2005-10-20 | 2005-10-25 | 403081 | 197
GO | Bretagne | DA05016401 | 2006-075 | LANGON | Le Bréheil | 2006-06-03 | 2006-08-11 | 2006-09-11 | 3980 | 50
GO | Bretagne | DA05015501 | 2006-063 | LANGON | Le Clos de la Grée | 2006-04-27 | 2006-09-12 | 2006-09-12 | 1454 | 47
GO | Bretagne | DA05015301 | 2006-057 | LANGON | Le Clos de la Grée | 2006-04-24 | 2006-09-11 | 2006-10-20 | 2490 | 51
GO | Bretagne | DA05015401 | 2006-062 | LANGON | Le Clos de la Grée | 2006-04-27 | 2006-09-12 | 2006-09-11 | 2750 | 52 | 4
GO | Bretagne | DA05009901 | 2005-057 | LANGON | Rue des Demoiselles | 2005-04-15 | 2005-05-25 | 2005-06-13 | 8600 | 54
GO | Bretagne | DA05007401 | 2004-195 | LANGON | Sur la Lande | 2004-11-23 | 2005-03-01 | 2005-03-01 | 3345 | 25
GO | Bretagne | DA05016901 | 2006-090 | LANGON | Sur La Lande | 2006-07-07 | 2006-10-03 | 2006-11-02 | 2490 | 39
GO | Bretagne | DA05008101 | 2004-208 | LANMEUR | Coat ar Parc | 2004-12-17 | 2005-03-01 | 2005-04-11 | 29508 | 37
GO | Bretagne | DA05013801 | 2006-009 | LANNION | Zone Artisanale de Bel Air | 2006-02-08 | 2006-03-30 | 2006-04-04 | 7428 | 36
GO | Bretagne | DA05006101 | 2004/154 | LANVALLAY | Les Chevrins | 2004-09-14 | 2005-01-05 | 2005-02-07 | 16248 | 27
GO | Bretagne | DA05002201 | 2004/012 | LILLEMER | "Les Hauts" | 2004-02-16 | 2004-04-29 | 2004-06-01 | 1050 | 31
GO | Bretagne | DA05003101 | 2004/022 | LILLEMER | "Les Hauts" | 2004-03-10 | 2004-05-10 | 2004-06-01 | 981 | 25
GO | Bretagne | DA05004101 | 2004/074 | LILLEMER | Le Bas Lejard | 2004-05-03 | 2004-05-24 | 2004-06-21 | 5480 | 32
GO | Bretagne | DA05003401 | 2004/046 | LILLEMER | Le Haut Charles | 2004-04-02 | 2004-05-13 | 2004-06-28 | 2699 | 27
GO | Bretagne | DA05006901 | 2004-185 | LOCMARIA-PLOUZANE | Kerelleau | 2004-10-21 | 2005-01-14 | 2005-02-28 | 4924 | 31
GO | Bretagne | DA05002701 | 2004/017 | LOCMARIAQUER | "Le Bronzo" | 2004-03-02 | 2004-06-14 | 2004-06-30 | 1265 | 25
GO | Bretagne | DA05001201 | 2003/213 | LOCMARIAQUER | "Le Rouick" | 2003-12-16 | 2004-03-01 | 2004-03-16 | 823 | 27
GO | Bretagne | DA05013401 | 2006-005 | LOCMARIAQUER | Route de Kerpenhir | 2006-01-13 | 2006-05-24 | 2006-06-12 | 3238 | 38
GO | Bretagne | DA05007701 | 2004-200 | LORIENT | ZAC de la Cardonnière | 2004-11-24 | 2005-03-15 | 2005-04-18 | 16850 | 27
GO | Bretagne | DA05007001 | 2004-188 | LOUDEAC | Zone Nord | 2004-10-29 | 2005-03-07 | 2005-05-02 | 502711 | 292
GO | Bretagne | DA05013901 | 2006-013 | LOYAT | Le Bourg | 2006-02-17 | 2006-04-13 | 2006-04-18 | 4900 | 35
GO | Bretagne | DA05004901 | 2004-132 | MELLAC | Le Bourg | 2004-07-23 | 2004-10-25 | 2004-11-29 | 30139 | 42
GO | Bretagne | DA05010501 | 2005-075 | MUR DE BRETAGNE | déviation | 2005-06-06 | 2006-06-19 | 2006-09-05 | 500000 | 300 | 5
GO | Bretagne | DA05003601 | 2004/049 | NOYAL - CHATILLON SUR SEICHE | ZAC Sud Seiche | 2004-04-08 | 2004-07-05 | 2005-03-29 | 136310 | 74
GO | Bretagne | DA05008001 | 2004-205 | NOYAL-PONTIVY | Kério | 2004-12-06 | 2005-08-26 | 2005-11-02 | 178200 | 85
GO | Bretagne | DA05002101 | 2004/011 | PACE | "ZAC de Beausoleil" - "Le Pâtis Roussel Sud - Nord - La Mare Noire - L'Herbager" | 2004-02-12 | 2004-03-26 | 2004-03-29 | 190259 | 136
GO | Bretagne | DA05016501 | 2006-079 | PACE | ZAC BEAUSOLEIL tr.3 pour partie et 4 | 2006-06-13 | 2006-10-18 | 2006-11-07 | 77003 | 54 | 3
GO | Bretagne | DA05002102 | 2004-121 | PACE | ZAC de Beausoleil - Tranches 2 et 3p | 2004-06-24 | 2004-10-05 | 2004-11-07 | 76634 | 48
GO | Bretagne | DA05005201 | 2006-031 | PACE | ZAC Les Touches | 2006-03-14 | 2006-04-13 | 2006-04-04 | 478883 | 250
GO | Bretagne | DA05000801 | 2003/191 | PLECHATEL | Le Tertre des Blosses | 2003-11-25 | 2004-03-22 | 2004-04-26 | 119176 | 56
GO | Bretagne | DA05012101 | 2005-119 | PLENEUF VAL ANDRE | Rue de la Cour | 2005-11-21 | 2006-02-21 | 2006-03-07 | 34936 | 43
GO | Bretagne | DA05015701 | 2006-061 | PLEUMELEUC | ZAC de l'Orme - Tranche 1 | 2006-05-22 | 2006-08-14 | 2006-09-13 | 100000 | 56 | 15
GO | Bretagne | DA05004501 | 2004-105 | PLEURTUIT & TREMEREUC | Déviation de Pleurtuit (RD266) | 2004-06-04 | 2004-08-19 | 2004-11-08 | 237868 | 139
GO | Bretagne | DA05006601 | 2004-179 | PLOGONNEC | Boutefelec | 2004-10-18 | 2005-01-25 | 2005-03-04 | 79820 | 54
GO | Bretagne | DA05011801 | 2005-111 | PLOUEDERN | Leslouc'h | 2005-10-11 | 2006-04-21 | 2006-04-24 | 205223 | 142
GO | Bretagne | DA05008201 | 2004-210 | PLOUHINEC | Rue du Général de Gaulle | 2004-12-28 | 2005-03-03 | 2005-03-18 | 21130 | 33
GO | Bretagne | DA05014701 | 2006-028 | PLURIEN | Rue du Stade | 2006-03-13 | 2006-08-03 | 2006-08-21 | 46591 | 47
GO | Bretagne | DA05016101 | 2006-069 | PONT DE BUIS LES QUIMERC'H | Le Drenit | 2006-05-16 | 2006-11-16 | 2006-11-20 | 49873 | 44 | 4
GO | Bretagne | DA05000901 | 2003/198 | QUIMPER | "Couvent des Ursulines" | 2003-12-08 | 2004-04-20 | 2004-04-26 | 3240 | 39
GO | Bretagne | DA05003701 | 2004/050 | QUIMPER | 22, Bourg les Bourgs | 2004-04-21 | 2004-06-11 | 2004-06-15 | 7392 | 38
GO | Bretagne | DA05014001 | 2006-016 | QUIMPER | Allée du Banelou - Locmaria | 2006-02-17 | 2006-05-15 | 2006-05-17 | 4023 | 68
GO | Bretagne | DA05012701 | 2005-127 | QUIMPER | Kergolvez | 2005-12-13 | 2006-04-13 | 2006-04-24 | 35085 | 63
GO | Bretagne | DA05014601 | 2006-025 | QUIMPER | Prieuré Locmaria - Cours Intérieures | 2006-03-09 | 2006-09-21 | 2006-09-21 | 956 | 88
GO | Bretagne | DA05002501 | 2004/016 | RENNES | "Rue d'Antrain - Lycée Saint Martin" | 2004-02-16 | 2004-04-14 | 2004-04-20 | 336 | 33
GO | Bretagne | DA05000401 | 2003/193 | RENNES | "Rue d'Antrain et Rue des Tanneurs" | 2003-11-27 | 2004-04-15 | 2004-04-05 | 6634 | 52
GO | Bretagne | DA05005301 | 2004/140 | RENNES | Rue de Cartage | 2004-08-24 | 2004-12-16 | 2005-02-09 | 160 | 27
GO | Bretagne | DA05010201 | 2005-065 | ROHAN | Le Château | 2005-05-09 | 2006-03-13 | 2006-03-27 | 2500 | 100
GO | Bretagne | DA05012401 | 2005-136 | ROSPORDEN | La Grande Boissière - Kernevel 1 | 2005-12-20 | 2006-04-25 | 2006-05-30 | 1665 | 41
GO | Bretagne | DA05015101 | 2006-054 | ROSPORDEN | La Grande Boissière - Kernevel 2 | 2006-04-14 | 2006-05-30 | 2006-05-30 | 10801 | 40
GO | Bretagne | DA05007501 | 2004-196 | ROZ SUR COUESNON et SAINT MARCAN | RD 89 / RN 176 | 2004-11-26 | 2005-02-15 | 2005-04-08 | 100000 | 64
GO | Bretagne | DA05001401 | 2003/218 | SAINT AVE | "Mangorvenec" | 2003-12-30 | 2004-04-14 | 2004-06-01 | 1474 | 23
GO | Bretagne | DA05001501 | 2003/219 | SAINT AVE | "Mangorvenec" | 2003-12-30 | 2004-04-14 | 2004-06-07 | 1050 | 23
GO | Bretagne | DA05004401 | 2004-106 | SAINT AVE | Mangorvenec | 2004-05-27 | 2004-06-22 | 2004-06-23 | 1052 | 23
GO | Bretagne | DA05010701 | 2005-077 | SAINT CARADEC et LOUDEAC | RN 164 | 2005-06-09 | 2006-01-13 | 2006-01-12 | 800000 | 435
GO | Bretagne | DA05007201 | 2004-190 | SAINT MALO | La Garenne | 2004-11-15 | 2005-02-15 | 2005-04-04 | 1642 | 30
GO | Bretagne | DA05011001 | 2005-094 | SAINT MARCEL | Le Bourg | 2005-07-11 | 2005-11-10 | 2005-11-21 | 65457 | 51
GO | Bretagne | DA05010001 | 2005-060 | SAINT NICOLAS DU PELEM | Croas Don Herry | 2005-04-28 | 2005-08-24 | 2005-09-20 | 70907 | 68
GO | Bretagne | DA05003901 | 2004/075 | SAINT PHILIBERT | Rue des Presses / Rue des Ormes | 2004-05-03 | 2004-07-07 | 2004-09-06 | 2837 | 30
GO | Bretagne | DA05001801 | 2004/001 | SAINT POL DE LEON | "Places du Guébiant, du Parvis de la Cathédrale et de l'Evêché" | 2004-01-14 | 2004-04-20 | 2004-05-03 | 9905 | 63
GO | Bretagne | DA05005801 | 2004-156 | THORIGNE FOUILLARD | ZAC de la Vigne | 2004-09-29 | 2005-04-13 | 2005-05-17 | 165033 | 84
GO | Bretagne | DA05000501 | 2003/189 | TORCE | "Lotissement d'Activités du Haut Montigné - Le Pré du Pont Samoual" | 2003-11-25 | 2004-02-06 | 2004-03-01 | 198252
GO | Bretagne | DA05007301 | 2004-191 | TRELIVAN | La Clairette | 2004-11-15 | 2005-02-04 | 2005-02-21 | 12725 | 25
GO | Bretagne | DA05008701 | 2005-010 | TRELIVAN et BOBITAL | La Mare et la Douettée | 2005-01-25 | 2005-03-01 | 2005-03-10 | 128110 | 70
GO | Bretagne | DA05003001 | 2004/020 | TREMEVEN | "Coat Men" | 2004-03-15 | 2004-06-07 | 2004-10-17 | 12000 | 92
GO | Bretagne | DA05005001 | 2004-135 | VANNES | 26, Avenue Saint Symphorien | 2004-07-29 | 2004-12-14 | 2005-01-17 | 1108 | 35
GO | Bretagne | DA05008601 | 2005-008 | VANNES | 28, Avenue de Verdun | 2005-01-24 | 2006-04-21 | 2006-05-09 | 655 | 33
GO | Bretagne | DA05011601 | 2005-109 | VANNES | 6 bis, Rue Olivier de Clisson | 2005-09-23 | 2007-01-10 | 2007-01-22 | 662 | 52 | 15.5
GO | Bretagne | DA05008901 | 2004-197 | VANNES | Impasse François d'Argouges | 2004-11-23 | 2005-06-03 | 2005-11-14 | 1542 | 35
GO | Bretagne | DA05005601 | 2004/144 | VANNES | Rue de l'Abbé Jacob | 2004-08-24 | 2004-11-15 | 2005-01-17 | 512 | 35
GO | Bretagne | DA05014301 | 2006-020 | VANNES | Rue de Saint Tropez | 2006-03-06 | 2006-08-18 | 2006-09-11 | 1300 | 37 | 5
GO | Bretagne | DA05010901 | 2005-082 | VITRE | Parc d'Activité du Boulevard de Laval | 2005-06-15 | 2006-01-03 | 2006-01-16 | 409665 | 229
227

## Synthèse
05 - Bretagne |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
32 | 1589039 | 1386 | 16 | NC |  | 1393 |  | 48 | - |  | 2779
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 13 |  | 12 | 9 |  | 8 |  |  |  | 6 | 5 | 3 | 0 | 0
Non programmé (m2) |  | 1033096 | 1033096 |  | 1033096 |  | 913978 |  | 363978 | 221599 |  | 217083 |  |  |  | 214612 | 214287 | 168060 | 0 | 0
Non programmé (j/h) |  | 1007 | 1007 |  | 1007 |  | 898 |  | 648 | 483 |  | 429 |  |  |  | 352 | 298 | 183 | 0 | 0
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 109 |  | 250 | 165 | 648 | 54 | 0 | 429 | 0 | 77 | 54 | 115 | 183 | 0
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
118 | NC | 227
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
6 | 1441620 | 903

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide