## Non Programmé
07 CHAMPAGNE | [6 empty] | Diagnostics - Non programmé
DATE DE REFERENCE :
2006-02-28 | [18 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | REGION | CODE OP | N° ARRETE | COMMUNE | LIEU-DIT | DATE SIGNATURE PREFET | DATE SIGNATURE CONVENTION | DATE DEMARRAGE TERRAIN | SURFACE | Budget prévisionnel | Prestées | Restent à faire | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01 |  |  | Statut | Date rendu rapport
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
23 | 2277174 | 749 | 44 | 1908177 | 667 | [13 empty] | 44 | 1908177 | 667 | 44 | 1908177 | 667 | 44 | 1908177 | 667 | 40 | 1754698 | 618 | 39 | 1744398 | 565 | 37 | 1675220 | 538 | 37 | 1675220 | 538 | 37 | 1675220 | 538 | 37 | 1675220 | 538 | 34 | 1536510 | 487.5 | 33 | 1535140 | 478 | 31 | 1498704 | 454
|  |  | 1 | 63800 | 14 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1047 01 | 2007-026 | barbuise ; LA SAULSOTTE | Les Gargoulottes; Les Larges Noues | 2007-01-19 |  |  | 63800 | 14 |  | 14 | 1 | 63800 | 14 | 1 | 63800 | 14 | 1 | 63800 | 14 | 1 | 63800 | 14 | 1 | 63800 | 14 | 1 | 63800 | 14 | 1 | 63800 | 14 | 1 | 63800 | 14 | 1 | 63800 | 14 | 1 | 63800 | 14 | 1 | 63800 | 14 | 1 | 63800 | 14 | AF
|  |  | 1 | 2000 | 5.5 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0970 01 | 2006-292 | BAYEL | les verreries de Bayel | 2006-09-08 |  |  | 2000 | 5.5 |  | 5.5 | 1 | 2000 | 5.5 | 1 | 2000 | 5.5 | 1 | 2000 | 5.5 | 1 | 2000 | 5.5 | 1 | 2000 | 5.5 | 1 | 2000 | 5.5 | 1 | 2000 | 5.5 | 1 | 2000 | 5.5 | 1 | 2000 | 5.5 | [9 empty] | AF
|  |  | 1 | 2573 | 9.5 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1013 01 | 2006-432 | BETHENY | rue Camille Guérin | 2006-12-14 |  |  | 2573 | 9.5 |  | 9.5 | 1 | 2573 | 9.5 | 1 | 2573 | 9.5 | 1 | 2573 | 9.5 | 1 | 2573 | 9.5 | 1 | 2573 | 9.5 | 1 | 2573 | 9.5 | 1 | 2573 | 9.5 | 1 | 2573 | 9.5 | 1 | 2573 | 9.5 | 1 | 2573 | 9.5 | 1 | 2573 | 9.5 | 1 | 2573 | 9.5 | AF
|  |  | 1 | 100000 | 20 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1050 01 | 2007-044 | BETTANCOURT LA FEREE phase 1 | Bettancourt la Ferrée | 2007-02-05 |  |  | 100000 | 20 |  | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | AF
|  |  | 1 | 100000 | 20 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1050 02 | 2007-044 | BETTANCOURT LA FEREE phase 2 | Bettancourt la Ferrée | 2007-02-05 |  |  | 100000 | 20 |  | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 1 | 100000 | 20 | AF
|  |  | 1 | 4188 | 11 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1014 01 | 2006-442 | BOURBONNE | Le Prieuré | 2006-12-15 |  |  | 4188 | 11 |  | 11 | 1 | 4188 | 11 | 1 | 4188 | 11 | 1 | 4188 | 11 | 1 | 4188 | 11 | 1 | 4188 | 11 | 1 | 4188 | 11 | 1 | 4188 | 11 | 1 | 4188 | 11 | 1 | 4188 | 11 | 1 | 4188 | 11 | 1 | 4188 | 11 | 1 | 4188 | 11 | AF
1 | 12958 | 6 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | 21 07 0084 01 | 2002-000967 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | ZAC des Escarnotières - rue Augustin Fresnel | 2002-05-17 |  |  | 12958 | 6 |  | 6 | [36 empty] | AF
1 | 66944 | 25 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0690 02 | 2004-429 | CHAMPFLEURY phase 2 | route nationale 51 | 2004-10-15 |  |  | 66944 | 25 |  | 25 | [36 empty] | AF
|  |  | 1 | 13438 | 8 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1015 01 | 2006-447 | charleville mezieres | Rue de Warq | 2006-12-18 |  |  | 13438 | 8 |  | 8 | 1 | 13438 | 8 | 1 | 13438 | 8 | 1 | 13438 | 8 | 1 | 13438 | 8 | 1 | 13438 | 8 | 1 | 13438 | 8 | 1 | 13438 | 8 | 1 | 13438 | 8 | 1 | 13438 | 8 | 1 | 13438 | 8 | 1 | 13438 | 8 | 1 | 13438 | 8 | AF
|  |  | 1 | 20310 | 10 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0982 01 | 2006-328 | CHAUCHIGNY | Le Moulin | 2006-09-29 |  |  | 20310 | 10 |  | 10 | 1 | 20310 | 10 | 1 | 20310 | 10 | 1 | 20310 | 10 | 1 | 20310 | 10 | 1 | 20310 | 10 | 1 | 20310 | 10 | 1 | 20310 | 10 | 1 | 20310 | 10 | 1 | 20310 | 10 | [9 empty] | AF
|  |  | 1 | 30282 | 11 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1009 01 | 2006-407 | CHAUSMENIL | Le chemin de Rosnay | 2006-11-24 |  |  | 30282 | 11 |  | 11 | 1 | 30282 | 11 | 1 | 30282 | 11 | 1 | 30282 | 11 | 1 | 30282 | 11 | 1 | 30282 | 11 | 1 | 30282 | 11 | 1 | 30282 | 11 | 1 | 30282 | 11 | 1 | 30282 | 11 | 1 | 30282 | 11 | 1 | 30282 | 11 |  |  |  | PR
|  |  | 1 | 120000 | 23 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1029 01 | 2006-453 | CHEPPES LA PRAIRIE | Sur la Pâture, Sur les Fesses et Chemin des Fesses | 2006-12-21 |  |  | 120000 | 23 |  | 23 | 1 | 120000 | 23 | 1 | 120000 | 23 | 1 | 120000 | 23 | 1 | 120000 | 23 | 1 | 120000 | 23 | 1 | 120000 | 23 | 1 | 120000 | 23 | 1 | 120000 | 23 | 1 | 120000 | 23 | 1 | 120000 | 23 | 1 | 120000 | 23 | 1 | 120000 | 23 | AF
1 | 239255 | 71 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0730 01 | 2004-500 | CLOYES SUR MARNE - MONCETZ L'ABBAYE | Le Mont - les Grandes Raies | 2004-12-20 |  |  | 239255 | 71 |  | 71 | [36 empty] | AF
1 | 175501 | 58 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0701 01 | 2004-449 | COURCEROY | Les Dizaines "Borsin" | 2004-11-05 |  |  | 175501 | 58 |  | 58 | [36 empty] | AF
|  |  | 1 | 22630 | 9 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1024 01 | 2006-433 | COURTISOLS | Les Ouches St Martin | 2006-12-14 |  |  | 22630 | 9 |  | 9 | 1 | 22630 | 9 | 1 | 22630 | 9 | 1 | 22630 | 9 | 1 | 22630 | 9 | 1 | 22630 | 9 | 1 | 22630 | 9 | 1 | 22630 | 9 | 1 | 22630 | 9 | 1 | 22630 | 9 | 1 | 22630 | 9 | 1 | 22630 | 9 | 1 | 22630 | 9 | AF
1 | 200000 | 29 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | 21 07 0308 01 | 2003-253 | DAMPIERRE | Camp de Mailly "Zone 7" | 2003-05-26 |  |  | 200000 | 29 |  | 29 | [36 empty] | AF
|  |  | 1 | 17690 | 9 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0895 01 | 2006-069 | ECRIENNES LUXEMONT et VILLOTTE MATIGNICOURT GONCOURT ORCONTE phase 1 | Le Fossé Saint Hilaire, | 2006-03-16 |  |  | 17690 | 9 |  | 9 | 1 | 17690 | 9 | 1 | 17690 | 9 | 1 | 17690 | 9 | [27 empty] | AF
|  |  | 1 | 27535 | 11 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0895 02 | 2006-069 | ECRIENNES LUXEMONT et VILLOTTE MATIGNICOURT GONCOURT ORCONTE phase 2 | Les Hautes Plaines | 2006-03-16 |  |  | 27535 | 11 |  | 11 | 1 | 27535 | 11 | 1 | 27535 | 11 | 1 | 27535 | 11 | [27 empty] | AF
|  |  | 1 | 43254 | 15 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0895 03 | 2006-069 | ECRIENNES LUXEMONT et VILLOTTE MATIGNICOURT GONCOURT ORCONTE phase 3 | Le chemin de Saint Dizier | 2006-03-16 |  |  | 43254 | 15 |  | 15 | 1 | 43254 | 15 | 1 | 43254 | 15 | 1 | 43254 | 15 | [27 empty] | AF
|  |  | 1 | 1370 | 9.5 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0998 01 | 2006-367 | EPERNAY | rue Dom Pérignon/rue Foch | 2006-10-20 |  |  | 1370 | 9.5 |  | 9.5 | 1 | 1370 | 9.5 | 1 | 1370 | 9.5 | 1 | 1370 | 9.5 | 1 | 1370 | 9.5 | 1 | 1370 | 9.5 | 1 | 1370 | 9.5 | 1 | 1370 | 9.5 | 1 | 1370 | 9.5 | 1 | 1370 | 9.5 | 1 | 1370 | 9.5 | [6 empty] | AF
|  |  | 1 | 155386 | 20 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1048 01 | 2007/025 | FERE-CHAMPENOISE | Monte Blanche | 2007-01-19 |  |  | 155386 | 20 |  | 20 | 1 | 155386 | 20 | 1 | 155386 | 20 | 1 | 155386 | 20 | 1 | 155386 | 20 | 1 | 155386 | 20 | 1 | 155386 | 20 | 1 | 155386 | 20 | 1 | 155386 | 20 | 1 | 155386 | 20 | 1 | 155386 | 20 | 1 | 155386 | 20 | 1 | 155386 | 20 | AF
|  |  | 1 | 4527 | 7 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0449 01 | 2007-001 | HEILTZ L'EVEQUE | Le Village | 2007-01-09 |  |  | 4527 | 7 |  | 7 | 1 | 4527 | 7 | 1 | 4527 | 7 | 1 | 4527 | 7 | 1 | 4527 | 7 | 1 | 4527 | 7 | 1 | 4527 | 7 | 1 | 4527 | 7 | 1 | 4527 | 7 | 1 | 4527 | 7 | 1 | 4527 | 7 | 1 | 4527 | 7 | 1 | 4527 | 7 | AF
|  |  | 1 | 6970 | 8 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1049 01 | 2007-021 | JONCHERY | Le Village rue des Tilleuils et de la Prairière | 2007-01-17 |  |  | 6970 | 8 |  | 8 | 1 | 6970 | 8 | 1 | 6970 | 8 | 1 | 6970 | 8 | 1 | 6970 | 8 | 1 | 6970 | 8 | 1 | 6970 | 8 | 1 | 6970 | 8 | 1 | 6970 | 8 | 1 | 6970 | 8 | 1 | 6970 | 8 | 1 | 6970 | 8 | 1 | 6970 | 8 | AF
|  |  | 1 | 25500 | 10 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1032 01 | 2006-462 | JONCHERY SUR VESLE | Le Parc aux daims | 2006-12-22 |  |  | 25500 | 10 |  | 10 | 1 | 25500 | 10 | 1 | 25500 | 10 | 1 | 25500 | 10 | 1 | 25500 | 10 | 1 | 25500 | 10 | 1 | 25500 | 10 | 1 | 25500 | 10 | 1 | 25500 | 10 | 1 | 25500 | 10 | 1 | 25500 | 10 | 1 | 25500 | 10 | 1 | 25500 | 10 | AF
1 | 281178 | 61 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0412 01 | 2004-040 | JONCHERY;CHAUMONT | Déviation de la RN 67 de Bologne à Chaumont, section RN19 et RD10 (tranche2) | 2004-01-29 |  |  | 281178 | 61 |  | 61 | [36 empty] | AF
1 | 80000 | 26 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0825 01 | 2005-326 | JUSSECOURT MINECOURT | La Gravière "Les Gravousines""La pièce Gillot" | 2005-08-25 |  |  | 80000 | 26 |  | 26 | [36 empty] | AF
|  |  | 1 | 43000 | 12 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1016 01 | 2006-454 | LA CHAPELLE SAINT LUC | Délaissé Rocade Ouest | 2006-12-20 |  |  | 43000 | 12 |  | 12 | 1 | 43000 | 12 | 1 | 43000 | 12 | 1 | 43000 | 12 | 1 | 43000 | 12 | 1 | 43000 | 12 | 1 | 43000 | 12 | 1 | 43000 | 12 | 1 | 43000 | 12 | 1 | 43000 | 12 | 1 | 43000 | 12 | 1 | 43000 | 12 | 1 | 43000 | 12 | AF
1 | 279920 | 71 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0676 01 | 2004-399 | LA CHAUSSEE SUR MARNE | La Tesseniere Est | 2004-09-22 |  |  | 279920 | 71 |  | 71 | [36 empty] | AF
1 | 132600 | 53 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0795 01 | 2005-185 | LA SAULSOTTE | La Bossière, la Large Noue | 2005-05-04 |  |  | 132600 | 53 |  | 53 | [36 empty] | AF
1 | 66814 | 9 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | 21 07 0348 01 | 2003-370 | LANGRES | Le Pré vert | 2003-08-28 |  |  | 66814 | 9 |  | 9 | [36 empty] | AF
1 | 48500 | 14 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0636 01 | 2004-299 | LA-VILLENEUVE-AU-CHATELOT | Les Champieux | 2004-07-21 |  |  | 48500 | 14 |  | 14 | [36 empty] | AF
|  |  | 1 | 56302 | 19 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0914 03 | 2006-157 | MAIRY phase 3 | La plate pierre | 2006-05-29 |  |  | 56302 | 19 |  | 19 | 1 | 56302 | 19 | 1 | 56302 | 19 | 1 | 56302 | 19 | 1 | 56302 | 19 | 1 | 56302 | 19 | [21 empty] | AF
|  |  | 1 | 12202 | 8 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1036 01 | 2007/004 | MARIGNY LE CHATEL | Chemin des Fontaines | 2007-01-04 |  |  | 12202 | 8 |  | 8 | 1 | 12202 | 8 | 1 | 12202 | 8 | 1 | 12202 | 8 | 1 | 12202 | 8 | 1 | 12202 | 8 | 1 | 12202 | 8 | 1 | 12202 | 8 | 1 | 12202 | 8 | 1 | 12202 | 8 | 1 | 12202 | 8 | 1 | 12202 | 8 | 1 | 12202 | 8 | AF
|  |  | 1 | 10000 | 6 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1045 01 | 2007/029 | MARNAY SUR SEINE | LA JUSTICE | 2007-01-18 |  |  | 10000 | 6 |  | 6 | 1 | 10000 | 6 | 1 | 10000 | 6 | 1 | 10000 | 6 | 1 | 10000 | 6 | 1 | 10000 | 6 | 1 | 10000 | 6 | 1 | 10000 | 6 | 1 | 10000 | 6 | 1 | 10000 | 6 | 1 | 10000 | 6 | 1 | 10000 | 6 | 1 | 10000 | 6 | AF
1 | 35145 | 12 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | 21 07 0110 01 | 2002-2448 | MOLINS-SUR-AUBE | Les Grandes Pâtures | 2002-06-14 |  |  | 35145 | 12 |  | 12 | [36 empty] | AF
1 | 102835 | 40 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0715 02 | 2004-470 | MONCETZ L'ABBAYE phase 2 | La Motte | 2004-11-26 |  |  | 102835 | 40 |  | 40 | [36 empty] | AF
|  |  | 1 | 35703 | 12 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1006 01 | 2006-420 | MONTMIRAIL | Chemin d'exploitation n°26, Groupe scolaire | 2006-12-05 |  |  | 35703 | 12 |  | 12 | 1 | 35703 | 12 | 1 | 35703 | 12 | 1 | 35703 | 12 | 1 | 35703 | 12 | 1 | 35703 | 12 | 1 | 35703 | 12 | 1 | 35703 | 12 | 1 | 35703 | 12 | 1 | 35703 | 12 | 1 | 35703 | 12 | 1 | 35703 | 12 | 1 | 35703 | 12 | AF
|  |  | 1 | 58270 | 14 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1035 01 | 2007/003 | NOGENT SUR SEINE | Pièce de l'Orme | 2007-01-05 |  |  | 58270 | 14 |  | 14 | 1 | 58270 | 14 | 1 | 58270 | 14 | 1 | 58270 | 14 | 1 | 58270 | 14 | 1 | 58270 | 14 | 1 | 58270 | 14 | 1 | 58270 | 14 | 1 | 58270 | 14 | 1 | 58270 | 14 | 1 | 58270 | 14 | 1 | 58270 | 14 | 1 | 58270 | 14 | AF
|  |  | 1 | 265670 | 59 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1011 01 | 2006-429 | ORCONTE ; MATIGNICOURT-GONCOURT ; THIEBLEMONT-FAREMONT et ECRIENNES | PHASE 1 - Site 1 à 5 | 2006-12-12 |  |  | 265670 | 59 |  | 59 | 1 | 265670 | 59 | 1 | 265670 | 59 | 1 | 265670 | 59 | 1 | 265670 | 59 | 1 | 265670 | 59 | 1 | 265670 | 59 | 1 | 265670 | 59 | 1 | 265670 | 59 | 1 | 265670 | 59 | 1 | 265670 | 59 | 1 | 265670 | 59 | 1 | 265670 | 59 | AF
|  |  | 1 | 12876 | 8 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0921 01 | 2006-150 | PERTHES phase 1 (secteur 1) | La place royale sud | 2006-05-22 |  |  | 12876 | 8 |  | 8 | 1 | 12876 | 8 | 1 | 12876 | 8 | 1 | 12876 | 8 | 1 | 12876 | 8 | 1 | 12876 | 8 | [21 empty] | PR
1 | 23420 | 7 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0419 01 | 2004-050 | POUAN-LES-VALLEES | Marizy | 2004-02-09 |  |  | 23420 | 7 |  | 7 | [36 empty] | AF
|  |  | 1 | 65000 | 14 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0891 02 | 2006-060 | POURU-AUX-BOIS | Le bout de la Ginve,"la Ginve","descendant aux Enaux"PHASE 2 | 2006-03-06 |  |  | 65000 | 14 |  | 14 | 1 | 65000 | 14 | 1 | 65000 | 14 | 1 | 65000 | 14 | [27 empty] | PR
1 | 50810 | 17 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0872 01 | 2006-017 | PRUNAY | La Noue des yeux | 2006-01-17 |  |  | 50810 | 17 |  | 17 | [36 empty] | AF
|  |  | 1 | 6935 | 7 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1025 01 | 2006-427 | RECY | Le Château | 2006-12-13 |  |  | 6935 | 7 |  | 7 | 1 | 6935 | 7 | 1 | 6935 | 7 | 1 | 6935 | 7 | 1 | 6935 | 7 | 1 | 6935 | 7 | 1 | 6935 | 7 | 1 | 6935 | 7 | 1 | 6935 | 7 | 1 | 6935 | 7 | 1 | 6935 | 7 | 1 | 6935 | 7 | 1 | 6935 | 7 | AF
1 | 7490 | 21 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0806 01 | 2005-233 | REIMS | 78 et 82 rue Lesage | 2005-06-09 |  |  | 7490 | 21 |  | 21 | [36 empty] | AF
1 | 14000 | 91 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0810 01 | 2005-258 | REIMS | Cité du chemin vert | 2005-07-04 |  |  | 14000 | 91 |  | 91 | [36 empty] | AF
|  |  | 1 | 10300 | 53 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0901 01 | 2006-100 | REIMS | cité du chemin vert | 2006-04-10 |  |  | 10300 | 53 |  | 53 | 1 | 10300 | 53 | 1 | 10300 | 53 | 1 | 10300 | 53 | 1 | 10300 | 53 | [24 empty] | AF
|  |  | 1 | 11940 | 10 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1022 01 | 2006-435 | REIMS | 78-90 rue Charlier | 2006-12-14 |  |  | 11940 | 10 |  | 10 | 1 | 11940 | 10 | 1 | 11940 | 10 | 1 | 11940 | 10 | 1 | 11940 | 10 | 1 | 11940 | 10 | 1 | 11940 | 10 | 1 | 11940 | 10 | 1 | 11940 | 10 | 1 | 11940 | 10 | 1 | 11940 | 10 | 1 | 11940 | 10 | 1 | 11940 | 10 | PR
|  |  | 1 | 717 | 7.5 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1026 01 | 2007-015 | REIMS | 191-193 rue du Barbâtre et 8 rue Coquillard | 2007-01-09 |  |  | 717 | 7.5 |  | 7.5 | 1 | 717 | 7.5 | 1 | 717 | 7.5 | 1 | 717 | 7.5 | 1 | 717 | 7.5 | 1 | 717 | 7.5 | 1 | 717 | 7.5 | 1 | 717 | 7.5 | 1 | 717 | 7.5 | 1 | 717 | 7.5 | 1 | 717 | 7.5 | 1 | 717 | 7.5 | 1 | 717 | 7.5 | AF
|  |  | 1 | 23686 | 17 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1027 01 | 2007-006 | REIMS | 51 bd Henry Vasnier | 2007-01-04 |  |  | 23686 | 17 |  | 17 | 1 | 23686 | 17 | 1 | 23686 | 17 | 1 | 23686 | 17 | 1 | 23686 | 17 | 1 | 23686 | 17 | 1 | 23686 | 17 | 1 | 23686 | 17 | 1 | 23686 | 17 | 1 | 23686 | 17 | 1 | 23686 | 17 | 1 | 23686 | 17 | 1 | 23686 | 17 | AF
|  |  | 1 | 4310 | 8 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1052 01 | 2007-066 | REIMS | rue des Romains, rue de Courcelles et rue du Mont d'Arènes | 2007-02-14 |  |  | 4310 | 8 |  | 8 | 1 | 4310 | 8 | 1 | 4310 | 8 | 1 | 4310 | 8 | 1 | 4310 | 8 | 1 | 4310 | 8 | 1 | 4310 | 8 | 1 | 4310 | 8 | 1 | 4310 | 8 | 1 | 4310 | 8 | 1 | 4310 | 8 | 1 | 4310 | 8 | 1 | 4310 | 8 | AF
|  |  | 1 | 6154 | 13 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1001 01 | 2006-390 | REIMS | 66 rue de Courcelles | 2006-11-03 |  | 2007-03-27 | 6154 | 13 |  | 13 | 1 | 6154 | 13 | 1 | 6154 | 13 | 1 | 6154 | 13 | 1 | 6154 | 13 | 1 | 6154 | 13 | 1 | 6154 | 13 | 1 | 6154 | 13 | 1 | 6154 | 13 | 1 | 6154 | 13 | 1 | 6154 | 13 | 1 | 6154 | 13 |  |  |  | AF
|  |  | 1 | 222073 | 64 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0999 01 | 2007-041 | RETHEL | L'Alouette | 2007-02-05 |  | 2007-04-10 | 222073 | 64 |  | 64 | 1 | 222073 | 64 | 1 | 222073 | 64 | 1 | 222073 | 64 | 1 | 222073 | 64 | 1 | 222073 | 64 | 1 | 222073 | 64 | 1 | 222073 | 64 | 1 | 222073 | 64 | 1 | 222073 | 64 | 1 | 222073 | 64 | 1 | 222073 | 64 | 1 | 222073 | 64 | AF
|  |  | 1 | 4939 | 6 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1030 01 | 2006-455 | ROMILLY SUR SEINE | Station d'épuration | 2006-12-20 |  |  | 4939 | 6 |  | 6 | 1 | 4939 | 6 | 1 | 4939 | 6 | 1 | 4939 | 6 | 1 | 4939 | 6 | 1 | 4939 | 6 | 1 | 4939 | 6 | 1 | 4939 | 6 | 1 | 4939 | 6 | 1 | 4939 | 6 | 1 | 4939 | 6 | 1 | 4939 | 6 | 1 | 4939 | 6 | AF
|  |  | 1 | 40040 | 12 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1037 01 | 2007-073 | ROUILLY SAINT LOUP | Etablissement Défense | 2007-02-19 |  | 2007-04-03 | 40040 | 12 |  | 12 | 1 | 40040 | 12 | 1 | 40040 | 12 | 1 | 40040 | 12 | 1 | 40040 | 12 | 1 | 40040 | 12 | 1 | 40040 | 12 | 1 | 40040 | 12 | 1 | 40040 | 12 | 1 | 40040 | 12 | 1 | 40040 | 12 | 1 | 40040 | 12 | 1 | 40040 | 12 | AF
|  |  | 1 | 5246 | 6 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1034 01 | 2007/005 | SAINT GERMAIN | Lotissement | 2007-01-05 |  |  | 5246 | 6 |  | 6 | 1 | 5246 | 6 | 1 | 5246 | 6 | 1 | 5246 | 6 | 1 | 5246 | 6 | 1 | 5246 | 6 | 1 | 5246 | 6 | 1 | 5246 | 6 | 1 | 5246 | 6 | 1 | 5246 | 6 | 1 | 5246 | 6 | 1 | 5246 | 6 | 1 | 5246 | 6 | AF
|  |  | 1 | 4635 | 9 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1017 01 | 2007-088 | SAINT MESMIN | Rue d'Alsace - déchetterie | 2006-12-18 |  |  | 4635 | 9 |  | 9 | 1 | 4635 | 9 | 1 | 4635 | 9 | 1 | 4635 | 9 | 1 | 4635 | 9 | 1 | 4635 | 9 | 1 | 4635 | 9 | 1 | 4635 | 9 | 1 | 4635 | 9 | 1 | 4635 | 9 | 1 | 4635 | 9 | 1 | 4635 | 9 | 1 | 4635 | 9 | PR
|  |  | 1 | 69374 | 15 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1038 01 | 2007-016 | SAINT-DIZIER | Abbaye de Saint Pantaléon | 2007-01-12 |  |  | 69374 | 15 |  | 15 | 1 | 69374 | 15 | 1 | 69374 | 15 | 1 | 69374 | 15 | 1 | 69374 | 15 | 1 | 69374 | 15 | 1 | 69374 | 15 | 1 | 69374 | 15 | 1 | 69374 | 15 | 1 | 69374 | 15 | 1 | 69374 | 15 | 1 | 69374 | 15 | 1 | 69374 | 15 | PR
1 | 103600 | 33 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0729 01 | 2004-491 | SAINT-GERMAIN-LA-VILLE | La voie les Vaches | 2004-12-16 |  |  | 103600 | 33 |  | 33 | [36 empty] | AF
1 | 150000 | 30 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0458 01 | 2004-159 | SAINT-MARTIN-D'ABLOIS | 2, avenue de Paris | 2004-04-29 |  |  | 150000 | 30 |  | 30 | [36 empty] | AF
1 | 7049 | 7 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0482 01 | 2004-212 | SAINT-MARTIN-D'ABLOIS | Le Bas Village | 2004-05-28 |  |  | 7049 | 7 |  | 7 | [36 empty] | AF
1 | 20000 | 6 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0497 01 | 2004-239 | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | Les déserts | 2004-06-21 |  |  | 20000 | 6 |  | 6 | [36 empty] | AF
1 | 140855 | 53 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0688 01 | 2004-422 | SOULANGES | Pré Gamont | 2004-10-12 |  |  | 140855 | 53 |  | 53 | [36 empty] | AF
1 | 38300 | 9 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0433 01 | 2004-082 | VAUDES | Les Fosses 2004-082 | 2004-03-09 |  |  | 38300 | 9 |  | 9 | [36 empty] | AF
|  |  | 1 | 116400 | 35 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0979 01 | 2006-319 | VAUDES | CHAMPON | 2006-09-22 |  |  | 116400 | 35 |  | 35 | 1 | 116400 | 35 | 1 | 116400 | 35 | 1 | 116400 | 35 | 1 | 116400 | 35 | 1 | 116400 | 35 | 1 | 116400 | 35 | 1 | 116400 | 35 | 1 | 116400 | 35 | 1 | 116400 | 35 | [9 empty] | AF
|  |  | 1 | 39121 | 13 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1043 01 | 2007-027 | VILLE-SOUS-LA-FERTE | Val Loquet | 2007-01-19 |  |  | 39121 | 13 |  | 13 | 1 | 39121 | 13 | 1 | 39121 | 13 | 1 | 39121 | 13 | 1 | 39121 | 13 | 1 | 39121 | 13 | 1 | 39121 | 13 | 1 | 39121 | 13 | 1 | 39121 | 13 | 1 | 39121 | 13 | 1 | 39121 | 13 | 1 | 39121 | 13 | 1 | 39121 | 13 | AF
|  |  | 1 | 21831 | 9 | GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1018 01 | 2006-444 | VITRY LE FRANCOIS | Route de Vitry en Perthois | 2006-12-18 |  |  | 21831 | 9 |  | 9 | 1 | 21831 | 9 | 1 | 21831 | 9 | 1 | 21831 | 9 | 1 | 21831 | 9 | 1 | 21831 | 9 | 1 | 21831 | 9 | 1 | 21831 | 9 | 1 | 21831 | 9 | 1 | 21831 | 9 | 1 | 21831 | 9 | 1 | 21831 | 9 | 1 | 21831 | 9 | AF
Opérations que le Conservateur Régional de l'Archéologie de Champagne Ardenne ne souhaite pas voir comme "non prioritaire"

## Programmé en cours
07 CHAMPAGNE |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
105 | 2629
DIR | Région | N° opération | N° arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature convention | Date démarrarge | Surface | Budget prévisionnel | Prestées | Restent à faire | Statut | Date rendu rapport
GEN | Champagne-Ardenne | 21 07 0042 01 | 2002-001111 | FAGNIERES | Route d'Epernay | 2002-04-05 | 2006-11-08 |  | 36833 | 14 | 0 | 14 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0963 01 | 2006-305 | MAUBERT FONTAINE | L'oiseau les terres harpi | 2006-09-12 | 2006-11-24 | 2007-02-16 | 6009 | 1 |  | 1 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0965 01 | 2006-302 | CHAVOT-COURCOURT | Les terres la garennes | 2006-09-12 | 2006-12-07 | 2006-01-26 | 37024 | 10 |  | 3 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0400 04 | 2003-511 | ROSIERES-PRES-TROYE -tranche 3 | "ZAC des Feuillates" | 2003-12-18 | 2006-12-29 |  | 74967 | 17 |  | 17 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0400 05 | 2003-511 | ROSIERES-PRES-TROYE -tranche 4 | "ZAC des Feuillates" | 2003-12-18 | 2006-12-29 |  | 44981 | 13 |  | 13 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0403 03 | 2004-005 | FOISCHES 2ème phase | "La Terre à la Fosse" | 2004-01-08 | 2004-10-19 |  | 17000 | 6 |  | 6 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0476 03 | 2005-129 | BUCHERE - MOUSSEY - SAINT-LEGER-PRES-TROYES - PHASE 2 | parc logistique de l'aube PHASE 2A | 2005-03-30 | 2005-12-27 | 2006-01-12 | 500000 | 146 |  | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0476 04 | 2005-129 | BUCHERE - MOUSSEY - SAINT-LEGER-PRES-TROYES - PHASE 3 | parc logistique de l'aube PHASE 2B | 2005-03-30 | 2006-09-26 | 2006-10-23 | 200000 | 69 |  | 30.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0476 05 | 2005-129 | BUCHERE - MOUSSEY - SAINT-LEGER-PRES-TROYES - PHASE 2 | parc logistique de l'aube PHASE 2C | 2005-03-30 | 2006-09-26 | 2006-11-07 | 300000 | 94 | 35 | -12 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0663 01 | 2004-363 | RACHECOURT-SUR-MARNE | "le train" | 2004-08-27 | 2006-08-11 |  | 75450 | 19 |  | 19 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0687 01 | 2004-425 | CHAMPIGNY | Le Mont Saint Pierre | 2004-10-13 | 2005-01-03 | 2005-04-04 | 7726 | 6.5 |  | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0694 01 | 2004-438 | NOGENT-SUR-SEINE | Fontaine Baron | 2004-10-20 | 2005-12-16 |  | 41806 | 20 |  | 20 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0715 01 | 2004-470 | MONCETZ L'ABBAYE phase 1 | La Motte | 2004-11-26 | 2006-09-29 |  | 106195 | 41 |  | 41 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0718 01 | 2004-489 | BAZEILLES | Zone d'activités Bazeilles 2 (entre la RD 64 et la RN 43) | 2004-12-14 | 2005-03-08 | 2005-06-13 | 383651 | 137 |  | 58.29 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0719 01 | 2004-479 | CHARLEVILLE MEZIERES | La Citadelle | 2004-12-08 | 2005-03-24 | 2005-06-07 | 2300 |  |  | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0734 01 | 2005-372 | CHEMINON phase1 | Les Terres de l'Abbaye | 2005-10-14 | 2005-10-10 | 2006-07-04 | 46500 | 16 |  | 0.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0734 02 | 2005-372 | CHEMINON 2eme phase | Les Terres de l'Abbaye Le Bouchot | 2005-10-14 | 2005-10-10 | 2007-01-11 | 68050 | 20 |  | 20 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0734 03 | 2005-372 | CHEMINON 3eme phase | Les Bossards Le Bouchot | 2005-10-14 | 2005-10-10 |  | 50275 | 16 |  | 16 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0739 02 | 2004-498 | ISLE SUR MARNE - MONCETZ L'ABBAYE phase 1 | "Le Prieuré" "le Pommerot" | 2004-12-20 | 2006-12-22 |  | 226907 | 81 |  | 81 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0739 03 | 2004-498 | ISLE SUR MARNE - MONCETZ L'ABBAYE phase 2 | "Les grosses terres" | 2004-12-20 | 2006-12-22 |  | 187260 | 68 |  | 68 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0746 01 | 2004-513 | ROMILLY-SUR-SEINE | Place de l'hôtel de ville | 2004-12-22 | 2006-06-26 | 2006-10-09 | 3000 | 17 | 1 | 6 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0760 03 | 2006-417 | SAINT-DIZIER - BETTANCOURT-LA-FERREE - PHASE 3 | ZONE DE REFERENCE PHASE 3 | 2006-11-30 | 2005-08-17 |  | 118366 | 33 |  | 0 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0763 03 | 2005-050 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | ZAC des Escarnotières PHASE3 | 2005-02-10 | 2005-05-23 |  | 105000 | 40 | 2 | 40 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0765 01 | 2005-055 | BOULZICOURT | Betenval | 2005-02-15 | 2005-05-02 |  | 53119 | 26 |  | 26 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0778 01 | 2005-108 | MARCILLY-LE-HAYER | La Chaussée | 2005-03-08 | 2005-06-01 | 2006-02-08 | 5697 | 9 |  | 5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0786 01 | 2005-153 | TROYES | Rue des Marots 67bis | 2005-04-12 | 2005-08-22 |  | 4100 | 9 |  | 9 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0788 01 | 2005-150 | MATIGNICOURT GONCOURT ORCONTE | "le Chemin d'Orconte" | 2005-04-07 | 2006-09-28 |  | 143135 | 49 |  | 49 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0788 02 | 2005-150 | MATIGNICOURT GONCOURT ORCONTE 2ème phase | "Les Aulnes" "la Vigne du Bouc" "Le Pommier Gérard" "Le Puits" | 2005-04-07 | 2006-09-28 |  | 124335 | 48 |  | 48 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0801 01 | 2005-213 | SAINT-LAURENT 1ère phase | La Lue | 2005-05-23 | 2005-10-13 |  | 14497 | 7 |  | 7 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0801 02 | 2005-213 | SAINT-LAURENT 2ème phase | La Lue | 2005-05-23 | 2005-10-13 |  | 11188 | 7 |  | 7 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0801 03 | 2005-213 | SAINT-LAURENT 3ème phase | La Lue | 2005-05-23 | 2005-10-13 |  | 11214 | 7 |  | 7 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0803 01 | 2005-231 | REIMS | 113 rue Lesage | 2005-06-09 | 2007-03-15 |  | 3850 | 18 |  | 18 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0805 01 | 2005-228 | DROUPT SAINTE MARIE | Le Gaud | 2005-06-07 | 2006-04-18 | 2007-04-03 | 25156 | 11 |  | 11 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0807 02 | 2006-007 | RECY 2eme phase | Parc industriel | 2006-01-09 | 2006-08-16 |  | 267730 | 76 |  | 76 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0812 01 | 2005-317 | FAGNIERES | Lotissement | 2005-08-16 | 2005-12-15 |  | 67640 | 22 |  | 21 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0822 01 | 2005-290 | CLEREY | Le Soret | 2005-07-25 | 2005-10-24 | 2006-04-12 | 39950 | 10 |  | 2 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0831 01 | 2005-349 | PERIGNY-LA-ROSE 1ere tranche | Pampleine"La Soixante"Peupliers en tête | 2005-09-23 | 2006-07-17 | 2006-10-16 | 337429 | 126 | 14 | 72 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0831 02 | 2005-349 | PERIGNY-LA-ROSE 2ème tranche | "Peupliers en tête" | 2005-09-23 | 2006-07-17 |  | 26843 | 12 |  | 12 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0838 01 | 2005-375 | REIMS | 9 rue du cardinal Luçon | 2005-10-18 | 2006-07-20 |  | 348 | 27.5 | 11 | 0 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0840 01 | 2005-389 | VAILLY | Plant de la Vierge | 2005-11-04 | 2007-03-12 | 2007-04-16 | 59200 | 13 |  | 13 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0848 01 | 2006-439 | BEZANNES | ZAC DE BEZANNES TRANCHE 1 | 2006-12-20 | 2007-02-08 | 2007-02-20 | 650000 | 161 | 16 | 144.75 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0864 01 | 2005-438 | HERMONVILLE | Derrière la Place | 2005-12-23 | 2006-04-26 | 2007-02-26 | 28733 | 11 | 4 | 11 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0868 01 | 2006-126 | ROMILLY-SUR-SEINE | Aérodrome | 02/05/0006 | 2006-04-13 | 2006-04-26 | 213800 | 67 |  | 21.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0884 01 | 2006-049 | EPERNAY | Rue de la Garenne | 2006-02-21 | 2006-05-16 | 2007-02-27 | 7300 | 8 | 7 | 6 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0890 01 | 2006-056 | VIVIER-AU-COURT | La Couturelle et RD 105 - lieux-dits : "Balinru","Braux","La Couturelle" et"Boucaumont" | 2006-02-28 | 2006-09-29 | 2007-02-12 | 207338 | 56 | 41 | 56 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0892 01 | 2006-086 | CHATEAU-PORCIEN | Chemin des Bois | 2006-03-27 | 2006-09-14 | 2007-01-16 | 89577 | 21 | 18 | 6 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0896 01 | 2006-068 | EPERNAY | 3 rue de la cité et 30 rue des Huguenots | 2006-03-15 | 2006-09-18 |  | 2658 | 13 |  | 13 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0897 01 | 2006-072 | SAINTE MEMMIE | 77 Avenue du Président Roosevelt | 2006-03-17 | 2006-12-19 | 2007-02-12 | 26427 | 12 |  | 4.5 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0902 01 | 2006-101 | RETHEL | Rue Gérard Philippe | 2006-04-11 | 2006-07-06 | 2006-08-01 | 31173 | 10 |  | 0.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0908 03 | 2006-089 | ETOGES phase 3 | Les Bocqueux | 2006-03-23 | 2006-07-13 | 2007-01-18 | 10771 | 8 | 5 | 3 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0913 01 | 2006-120 | SAINT PARRES AUX TERTRES | LES MARGES | 2006-04-28 | 2006-06-23 | 2006-08-21 | 119719 | 26 |  | 0.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0914 01 | 2006-157 | MAIRY phase 1 | La plate pierre | 2006-05-29 | 2006-07-18 | 2006-08-01 | 40000 | 14 |  | 7 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0914 02 | 2006-157 | MAIRY phase 2 | La plate pierre | 2006-05-29 | 2006-07-18 | 2007-02-20 | 40000 | 14 |  | 14 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0918 01 | 2006-137 | REIMS | rue du boucher de Perthes | 2006-05-09 | 2007-02-20 | 2007-04-03 | 722 | 6 |  | 6 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0925 01 | 2006-168 | PONT-SUR-SEINE MARNAY-SUR-SEINE | La Gravière "la justice" | 2006-06-08 | 2006-07-24 | 2006-08-16 | 474710 | 139 |  | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0933 01 | 2006-186 | VITRY EN PERTHOIS | La core | 2006-06-27 | 2006-11-21 | 2007-02-19 | 68582 | 24 | 6 | 24 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0934 01 | 2006-222 | FISMES | les grands longerons | 2006-07-24 | 2006-10-17 | 2006-12-07 | 36817 | 13 | 1 | 1.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0936 01 | 2006-227 | VITRY LE FRANCOIS | 7-9-11 rue de la République | 2006-07-25 | 2006-08-16 | 2006-10-24 | 5819 | 7.5 |  | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0939 01 | 2006-213 | VITRY LE FRANCOIS | Le Patis | 2006-07-20 | 2006-08-24 | 2006-11-09 | 10000 | 8.5 | 1.4 | 2.8 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0942 01 | 2006-202 | CHALONS EN CHAMPAGNE | rue Bichat rue des vielles postes | 2006-07-13 | 2006-10-06 |  | 1260 | 10.5 |  | 10.5 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0946 01 | 2006-399 | SAINT-REMY-SOUS-BARBUISE | le village | 2006-08-04 | 2007-01-29 | 2007-03-20 | 16460 | 13 |  | 13 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0948 01 | 2006-235 | CHAVOT-COURCOURT | la terre la garenne | 2006-08-01 | 2006-10-10 | 2007-01-23 | 20635 | 11 | 5.37 | 8.87 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0949 01 | 2006-236 | ORMES | L'homme mort | 2006-08-01 | 2006-10-26 | 2007-01-03 | 117223 | 42 | 45.91 | 6 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0950 01 | 2006-228 | VITRY LE FRANCOIS | rue Louis Remy aubert-roche | 2006-07-27 | 2006-12-01 | 2006-12-05 | 5972 | 8.5 | 1 | 2.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0952 01 | 2006-245 | CHARLEVILLE-MEZIERES et WARCQ | les prés de la warenne, les pre de l'ile st jean ,le village, les paquis du moulin | 2006-08-03 | 2006-12-22 | 2006-12-12 | 55000 | 23 | 4 | 12 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0954 01 | 2006-256 | VITRY-LA -VILLE | le cray | 2006-08-08 | 2006-11-09 | 2007-01-17 | 11312 | 12.5 | 21.78 | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0956 01 | 2006-255 | MORANGIS | la meriserie | 2006-08-08 | 2006-11-09 | 2007-02-19 | 17021 | 9 | 7 | 9 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0957 01 | 2006-269 | POMACLE | les terres rouges | 2008-08-21 | 2006-10-17 | 2006-11-24 | 39435 | 12 | 12.86 | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0960 01 | 2006-279 | SAINTE-MAURE | Lotissement | 2006-09-04 | 2006-11-22 | 2007-01-15 | 22300 | 9 | 9.24 | 0.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0961 01 | 2006-299 | SAINT-POUANGE | Lotissement "les paques fleuries" | 2006-09-10 | 2006-11-30 | 2007-02-07 | 17000 | 9 | 7.87 | 1.1 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0964 01 | 2006-300 | MAUBERT FONTAINE | L'Oiseau | 2006-09-12 | 2006-11-24 | 2007-02-13 | 16732 | 8 | 6 | 8 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0966 01 | 2006-304 | VAL DE VESLE | les ormissets | 2006-09-12 | 2006-12-29 | 2007-04-17 | 44750 | 13 |  | 13 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0968 01 | 2006-296 | TROYES | avenue du general de Gaulle, rue argence | 2006-09-08 | 2006-12-06 | 2007-02-20 | 1218 | 15 |  | 15 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0969 01 | 2006-303 | SAINT-GILLES | Le Berceau | 2006-09-12 | 2006-12-22 | 2007-04-10 | 17000 | 9 |  | 9 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0974 01 | 2006-312 | REIMS ET BETHENY | liaison faucher tondeur tranche FERME | 2006-09-18 | 2007-02-09 | 2004-03-14 | 32965 | 16 |  | 16 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0975 01 | 2006-334 | REIMS | 43 Rue sebastopol | 2006-10-03 | 2007-02-08 |  | 4432 | 9.5 |  | 9.5 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0977 01 | 2006-317 | CHAUMONT-PORCIEN | le coulomier | 2006-09-20 | 2007-02-12 | 2007-04-18 | 21829 | 10 |  | 10 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0978 01 | 2006-314 | champfleury | rue des verriats | 2006-09-15 | 2007-01-16 |  | 13100 | 9 |  | 9 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0980 01 | 2006-324 | TROYES | rue du général Sarrail rue de Preize | 2006-09-28 | 2006-12-14 | 2007-02-20 | 20033 | 10 | 7.62 | 10 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0981 01 | 2006-323 | SAINT LYE | Grange l'eveque - rue du lt simphal | 2006-09-29 | 2006-12-22 | 2007-04-03 | 17085 | 10 |  | 10 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0983 01 | 2006-320 | CONGY | TERRES ROUGES | 2006-09-26 | 2007-02-08 |  | 40000 | 13 |  | 13 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0984 01 | 2006-325 | TROYES | rue des Jardins | 2006-09-28 | 2007-02-13 |  | 9700 | 13 |  | 13 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0985 01 | 2006-330 | HUMES | Le bas de la margelle ZONE ARTISANALE | 2006-10-02 | 2007-02-16 |  | 49248 | 16 |  | 16 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0987 01 | 2006-375 | NOGENT | champs fouiroux, champs barbotte, Les Herbues, Champs Bricard | 2006-10-02 | 2006-12-22 | 2007-02-15 | 168137 | 51 | 12 | 51 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0988 01 | 2006-338 | SAINTE-MEMMIE | rue des catalaunes | 2006-10-05 |  | 2007-03-07 | 3628 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0989 01 | 2006-337 | LASSICOURT | les longues raies | 2006-10-03 | 2006-12-22 |  | 12797 | 9 |  | 9 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0990 01 | 2006-350 | SAINT DIZIER | Secteur de la Buse ilôt G | 2006-10-10 | 2007-01-25 |  | 5419 | 8 |  | 8 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0993 01 | 2006-374 | SUZANNECOURT | Chemin du Moulin - Chemin sous Hamont | 2006-10-24 | 2006-12-08 | 2007-02-06 | 12345 | 9 | 5 | 4 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0995 01 | 2006-376 | TAILLETTE | Beuvardes, chemin vicinal n°9 dit rue Bertaux | 2006-10-26 | 2007-01-22 |  | 36579 | 12 |  | 12 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0997 01 | 2006-373 | BOLOGNE | Le Moulin aux Forges | 2006-10-24 | 2007-02-08 |  | 5450 | 8 |  | 8 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1000 01 | 2006-387 | MAROLLES | La Flûte | 2006-11-03 | 2007-01-30 | 2007-02-12 | 57720 | 17 | 12.11 | 17 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1002 01 | 2006-388 | MAROLLES | Les Traits | 2006-11-03 | 2007-01-30 | 2007-02-22 | 13510 | 8 | 2 | 8 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1003 01 | 2006-397 | CHOUILLY | La Haute Borne - Les Champs de l'Eglise | 2006-11-08 | 2007-03-07 |  | 85494 | 40 |  | 40 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1004 01 | 2006-402 | SAINT HILAIRE AU TEMPLE | rue du Moulin à Vent | 2006-11-16 | 2007-01-25 | 2007-04-03 | 10433 | 7.5 |  | 7.5 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1005 01 | 2006-403 | VELYE | Le Bas de la Petite Côte | 2006-11-17 | 2007-01-25 |  | 19710 | 10 |  | 10 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1007 01 | 2006-419 | LANGRES | 2 Ruelle de la Poterne | 2006-12-05 | 2007-02-22 | 2007-03-06 | 4385 | 13 |  | 13 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1010 01 | 2006-406 | VENDEUVRE-SUR-BARSE |  | 2006-11-17 | 2006-12-20 | 2007-01-08 | 85000 | 22 | 14 | 13 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1019 01 | 2006-451 | NOGENT | CD de la Ferme de Pincourt et rue lavoisier | 2006-12-18 | 2007-02-19 | 2007-02-14 | 19520 | 4 |  | 4 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1020 01 | 2006-452 | COOLUS | Le Château | 2006-12-20 | 2007-03-14 |  | 14231 | 9 |  | 9 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1021 01 | 2006-441 | JUSSECOURT | Minecourt | 2006-12-15 | 2007-01-30 | 2007-02-16 | 14666 | 9 | 8.26 | 9 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1023 01 | 2006-431 | VERTUS | L'Orme et la Justice | 2006-12-14 | 2007-02-08 |  | 87000 | 25 |  | 25 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1024 01 | 2006-433 | COURTISOLS | Les Ouches St Martin | 2006-12-14 | 2007-03-08 |  | 22630 | 9 |  | 9 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1028 01 | 2006-443 | AUTRECOURT ET POURRON |  | 2006-12-18 | 2007-03-20 |  | 160317 | 38 |  | 38 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1031 01 | 2006-460 | VILLERS ALLERAND | La Montagne de Reims | 2006-12-21 | 2007-03-15 |  | 20000 | 8 |  | 8 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1033 01 | 2006-450 | SAINT-DIZIER | rue Bonnor | 2007-12-22 | 2007-03-15 |  | 10000 | 8 |  | 8 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 1039 01 | 2007-018 | BRANDONVILLERS | Le Village | 2007-01-15 | 2007-03-20 | 2007-04-03 | 4929 | 7 |  | 7 | AF
[11 empty] | 351.92 | 1686.06

## Réalisé
07 - CHAMPAGNE
Total
nb | j/h
47 | 326.23
DIR | Région | N° opération | N° arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature convention | Date démarrarge | Surface | Budget prévisionnel | Prestées | Restent à faire | Statut | Date rendu rapport
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0400 03 | 2003-511 | ROSIERES-PRES-TROYE -tranche 2 | ZAC des Feuillates | 2003-12-18 | 2006-08-24 | 2006-10-03 | 67825 | 15 | 13 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-24
|  | BA 07 0442 02 |  | TROYES | Rocade Sud Est |  |  |  |  | 118 | 10 | 0
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0633 01 | 2004-304 | LE CHESNE | Le Haut de Bechefer | 2004-07-22 | 2006-06-01 | 2006-10-16 | 15700 | 5 | 4 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-02-26
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0662 01 | 2006-79 | FAGNIERES | 31 rue du Général Leclerc | 2006-03-22 | 2006-02-20 | 2006-10-24 | 3238 | 5.5 | 0 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-18
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0780 01 | 2005-117 | SAINT-JUST-SAUVAGE | Le Pré de la Cure "les Prés Missiriers" | 2005-03-16 | 2006-01-11 | 2006-10-25 | 181600 | 60 | 0 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-18
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0800 01 | 2005-211 | LASSICOURT | Longues Raies | 2005-05-23 | 2006-02-23 | 2006-09-11 | 52694 | 21 | 0 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-24
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0808 02 | 2005-316 | MATIGNICOURT-GONCOURT PHASE 2A | Le Chemin de Goncourt | 2005-08-16 | 2006-06-28 | 2006-08-22 | 101798 | 41 | 1 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-05
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0808 03 | 2005-316 | MATIGNICOURT-GONCOURT PHASE 2B | Le Chemin de Goncourt | 2005-08-16 | 2006-06-28 | 2006-11-20 | 173823 | 67 | 13 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-05
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0808 04 | 2005-316 | MATIGNICOURT-GONCOURT PHASE 3 | Les clochers | 2005-08-16 | 2006-06-28 | 2006-11-20 | 219573 | 77 | 14 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-05
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0869 01 | 2006-009 | ROSNAY L'HOPITAL | Les gallérandes | 2006-01-09 | 2006-06-27 | 2006-10-03 | 125000 | 34 | 20 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-13
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0871 01 | 2006-016 | PERTHES | La grande pièce | 2006-01-12 | 2006-07-17 | 2006-10-03 | 100000 | 33 | 3 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-05
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0873 01 | 2006-019 | VERTUS | Les Rigaux | 2006-01-19 | 2006-05-30 | 2006-10-03 | 216592 | 57 | 0 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-05
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0874 01 | 2006-024 | PLEURS | Rue de la Magdeleine | 2006-01-24 | 2006-10-27 | 2007-01-25 | 37750 | 12 | 11 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-20
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0880 01 | 2006-041 | REIMS | Rue Folle Peine (zac du vieux Port) | 2006-02-07 | 2006-10-02 | 2006-11-14 | 4036 | 18 | 11 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-23
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0887 01 | 2006-054 | DIERREY-SAINT-JULIEN | La Bûcherie | 2006-02-24 | 2006-06-22 | 2006-11-28 | 63200 | 14 | 2 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-05
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0894 01 | 2006-309 | TOURS-SUR-MARNE | Le chemin de Mareuil | 2006-09-18 | 2006-11-21 | 2006-11-14 | 73400 | 22 | 10 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-05
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0903 01 | 2006-346 | SAINT OULPH | La fosse genou | 2006-10-10 | 2006-08-21 | 2006-10-10 | 25000 | 8 | 1 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-05
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0904 01 | 2006-103 | LIVRY LOUVERCY | La riviere | 2006-04-12 | 2006-07-10 | 2006-11-14 | 26087 | 20 | 2 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-02-08
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0905 01 | 2006-098 | BARBEREY SAINT SULPICE | Chansac | 2006-04-07 | 2006-09-18 | 2006-10-17 | 8621 | 8 | 0 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-02-15
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0908 02 | 2006-089 | ETOGES 2ème phase | Les Bocqueux | 2006-03-23 | 2006-07-13 | 2006-01-16 | 14859 | 8 | 5 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-02-08
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0912 01 | 2006-122 | VILLIERS-LE-SEC | Sur la riochey | 2006-04-28 | 2006-08-21 | 2006-11-21 | 24070 | 10 | 4 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-02-02
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0915 01 | 2006-110 | SAINT-HILAIRE-AU-TEMPLE | Le moulin a vent | 2006-04-24 | 2006-08-07 | 2006-09-05 | 31351 | 11 | 2 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-11
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0916 01 | 2006-273 | BUZANCY | Parc d'activité | 2006-04-28 | 2006-08-16 | 2006-12-04 | 89882 | 27 | 6 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-13
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0917 01 | 2006-115 | FOULAIN | Sur le canal | 2006-04-26 | 2006-07-10 | 2006-11-07 | 5230 | 7 | 8.5 | 4 | T (rapport rendu) | 2007-02-21
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0924 01 | 2006-165 | LA RIVIERE DE CORPS | Rue Neuve | 2006-06-06 | 2006-08-25 | 2006-10-18 | 91360 | 27 | 34.75 | 4 | T (rapport rendu) | 2007-01-05
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0926 01 | 2006-179 | TROYES | Boulevard Victor Hugo | 2006-06-19 | 2006-09-26 | 2006-12-12 | 3669 | 32 | 34.5 | 17 | T (rapport rendu) | 2007-03-07
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0927 01 | 2006-182 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 9 rue de l'Etang Lavalette | 2006-06-21 | 2006-09-11 | 2006-12-07 | 1475 | 7.5 | 8 | 4 | T (rapport rendu) | 2007-02-15
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0931 01 | 2006-189 | FAGNIERES | le champ renard | 2006-06-30 | 2006-10-02 | 2006-11-30 | 12006 | 7.5 | 6.75 | 1 | T (rapport rendu) | 2007-02-15
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0932 01 | 2006-184 | ECLARON BRAUCOURT SAINTE LIVIERE | la diderie ouest | 2006-06-29 | 2006-08-16 | 2006-12-05 | 10716 | 8 | 10.25 | 6 | T (rapport rendu) | 2007-02-15
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0935 01 | 2006-205 | CORMICY | le Bougava | 2006-07-17 | 2006-09-18 | 2006-11-22 | 10463 | 7.5 | 1 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-02-15
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0937 01 | 2006-218 | CHARLEVILLE-MEZIERES | le clos paul le trio du sart | 2006-07-21 | 2006-10-09 | 2007-01-09 | 53050 | 15 | 25.54 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-14
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0940 01 | 2006-207 | BOURGUIGNON | le pré beaujard | 2006-07-13 | 2006-09-25 | 2006-10-25 | 13718 | 9 | 0 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-02-15
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0941 01 | 2006-380 | saint leger pres de troyes | chateau de la planche | 2006-07-13 | 2006-09-12 | 2006-09-26 | 21375 | 11 | 0 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-05
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0943 01 | 2006-224 | REIMS | rue edouard Mignot et gaston boyer (2) | 2006-07-25 | 2006-09-29 | 2006-11-27 | 4290 | 17 | 8 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-23
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0944 01 | 2006-233 | TOURS SUR MARNE | le clos vaslin | 2006-07-31 | 2006-11-13 | 2006-11-07 | 35250 | 12 | 4 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-02-27
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0947 01 | 2006-248 | LES-NOES-PRES-DE-TROYES | 6 rue de la Republique | 2006-08-04 | 2006-10-18 | 2006-11-02 | 4251 | 6.5 | 0 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-07
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0951 01 | 2006-225 | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | rue des castors | 2006-07-27 | 2006-10-12 | 2007-01-03 | 6357 | 5.25 | 10.93 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-02-08
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0953 01 | 2006-274 | LIVRY-LOUVERCY | la rue Montoison | 2006-08-29 | 2006-09-19 | 2006-09-19 | 10404 | 7.5 | 1 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-24
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0955 01 | 2006-254 | TROYES-SAINTE-SAVINE | rue rothier, rue gauthier | 2006-08-08 | 2006-10-26 | 2007-01-23 | 1994 | 10 | 6.63 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-07
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0959 01 | 2006-280 | ARCIS SUR AUBE | RD 10 - ZI Le Chene | 2006-09-05 | 2006-10-05 | 2006-10-25 | 32250 | 10 | 0 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-02-27
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0967 01 | 2006-295 | FONTAINE-MACON | bruyere sud RD 68 | 2006-09-08 | 2006-11-27 | 2007-01-04 | 71500 | 19 | 16.76 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-02-27
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0971 01 | 2006-293 | MERY-SUR-SEINE | Le chemin d'Etrelles | 2006-09-08 | 2006-11-14 | 2006-11-20 | 65800 | 20 | 0 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-01
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0972 01 | 2006-297 | BREVIANDES | Zone sportive | 2006-09-08 | 2006-12-11 | 2007-01-23 | 7500 | 5.5 | 6.73 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-19
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0973 01 | 2006-294 | NOGENT-SUR-SEINE | rue de la grosse armée | 2006-09-08 | 2006-11-03 | 2006-11-08 | 302 | 12 | 1 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-05
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0976 01 | 2006-315 | FAGNIERES | Rue louis grignon | 2006-09-18 | 2006-12-06 | 2007-01-31 | 5899 | 6.5 | 3.63 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-03-12
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0991 01 | 2006-384 | MONTMIRAIL | chemin d'exploitation du grand rond des avenues | 2006-10-30 | 2006-12-11 | 2006-12-15 | 40063 | 13 | 1.26 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-02-21
GEN | Champagne-Ardenne | BA 07 0992 01 | 2006-368 | FAGNIERES | 40 bis rue du Général Dautelle | 2006-10-20 | 2006-12-22 | 2007-01-09 | 6273 | 6.5 | 5 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-18
326.23

## synthèse
07-CA |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
44 | 1908177 | 667 | 105 | NC |  | 2629 |  | 149 | - |  | 3296
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 44 | 44 |  | 44 |  | 40 |  | 39 | 37 |  | 37 |  |  |  | 37 | 37 | 34 | 33 | 31
Non programmé (m2) |  | 1908177 | 1908177 |  | 1908177 |  | 1754698 |  | 1744398 | 1675220 |  | 1675220 |  |  |  | 1675220 | 1675220 | 1536510 | 1535140 | 1498704
Non programmé (j/h) |  | 667 | 667 |  | 667 |  | 618 |  | 565 | 538 |  | 538 |  |  |  | 538 | 538 | 487.5 | 478 | 454
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 49 |  | 53 | 27 | 565 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 9.5 | 24
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
NC
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
23 | 2277174 | 749