## non programmé
07 - Champagne-Ardenne | [5 empty] | 07 - Champagne-Ardenne |  |  |  | FOUILLES non programmées
Priorités | [5 empty] | Opérations
2007-02-28 | [19 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | REGION | CODE OP | N° ARRETE | COMMUNE | LIEU-DIT | DATE SIGNATURE PREFET | DATE SIGNATURE CONVENTION | DATE DEMARRAGE TERRAIN | SURFACE | Budget prévisionnel | Prestées | Restent à faire | Statut | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [14 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
34 | 460782 | 6145 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Date rendu rapport
1 | 4000 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0120 01 | 2004-374 | BARBEREY-SAINT-SULPICE | route de Troyes | 2004-09-07 |  |  | 4000 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0198 01 | 2006-318 | BARBUISE | L'Erable, Le Tacherat | 2006-09-21 |  |  | 25000 |  |  | 0 | PR
1 | 0 | 61 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0125 03 | 2005-301 | BARBUISE 2eme phase TRANCHE CONDITIONNELLE | L' Erable - PHASE CONDITIONNELLE | 2005-08-03 |  |  |  | 61 |  | 61 | PR
1 | 625 | 117 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0125 02 | 2005-301 | BARBUISE 2eme phase TRANCHE FERME | L' Erable | 2005-08-03 |  |  | 625 | 117 |  | 117 | PR
1 | 5100 | 167 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0105 01 | 2004-190 | BARBY | la couture de Vaux | 2004-05-18 |  |  | 5100 | 167 |  | 167 | AF
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0172 03 | 2005-431 | BAZANCOURT 2ème tranche | Le Mont de Pomacle | 2005-12-20 |  |  | 21200 | 413 |  | 413 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0172 04 | 2005-431 | BAZANCOURT 2ème tranche tranche conditionnelle | Le Mont de Pomacle | 2005-12-20 |  |  |  | 52 |  | 52 | PR
1 | 59711 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0081 02 | 2006-146 | BAZANCOURT site 6 | Le Mont de Pomacle, le mont d'Isles, La crayère au ru, La large eau, la tourniolle | 2006-05-19 |  |  | 59711 |  |  | 0 | PR
1 | 29840 | 665 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0116 01 | 2004-352 | BESSY | Les pointes | 2004-08-25 |  |  | 29840 | 665 |  | 665 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0178 01 | 2006-053 | BREVIANDES | Petit Villepart | 2006-02-23 |  |  | 12000 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0200 01 | 2006-251 | BUCHERES | Le Clos | 2006-08-04 |  |  | 9000 |  |  | 0 | PR
1 | 2500 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0122 01 | 2003-517 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | ZAC des Escarnotières | 2003-12-19 |  |  | 2500 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0197 01 | 2004-277 | CHAMPIGNY | La Charme | 2004-07-13 | [5 empty] | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0203 03 | 2006-383 | CHARLEVILLE MEZIERES (MONTCY SAINT PIERRE) | Dérivation de Montcy Saint Pierre, rue Chanzy, Devant Montcy Notre Dame ZONE 2 | 2006-10-31 |  |  | 2000 | 146 |  | 146 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0203 02 | 2006-383 | CHARLEVILLE MEZIERES (MONTCY SAINT PIERRE) | Dérivation de Montcy Saint Pierre, rue Chanzy, Devant Montcy Notre Dame ZONE 1 TRANCHE CONDITIONNELLE | 2006-10-31 |  |  | 3500 | 101 |  | 101 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0203 04 | 2006-383 | CHARLEVILLE MEZIERES (MONTCY SAINT PIERRE) | Dérivation de Montcy Saint Pierre, rue Chanzy, Devant Montcy Notre Dame ZONE 2 TRANCHE CONDITIONNELLE | 2006-10-31 |  |  | 2000 | 42 |  | 42 | PR
1 | 0 | 65 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | B3 07 0009 01 |  | CHARLEVILLE-MEZIERES | ZAC Monjoly rue Bourbon |  |  |  |  | 65 |  | 65 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0097 02 | 2002-491 | CORMONTREUIL PHASE 2 | Rue des Blancs Monts | 2002-11-05 |  |  | 15000 | 192 |  | 192 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0175 01 | 2006-052 | FAGNIERES | La Bidée"le champs aux Ecus | 2006-02-23 |  |  | 10000 |  |  | 0 | PR
1 | 2475 | 22 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0090 01 | 2003-460 | FERE CHAMPENOISE | RN4 "Les Nousseaux" | 2003-10-31 |  |  | 2475 | 22 |  | 22 | PR
1 | 2475 | 40 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0073 01 | 2002-338 | FERE-CHAMPENOISE | Les Nousseaux | 2002-09-09 |  |  | 2475 | 40 |  | 40 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0195 01 | 2006-223 | FRESNE-LES-REIMS | le frais chemin la grande vaudiere | 2006-07-24 |  |  | 2000 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0201 01 | 2006-358 | HUIRON | La Côte Plate | 2006-10-11 |  |  | 4000 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0182 01 | 2006-108 | JUVIGNY PHASE 1 | Les Monteux | 2006-04-21 |  |  | 19000 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0182 02 | 2006-108 | JUVIGNY PHASE 2 | Les Monteux | 2006-04-21 |  |  | 17000 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0144 02 | 2005-226 | LA SAULSOTTE tranche conditionnelle | Le Vieux Bouchy | 2005-06-06 |  |  |  | 76 |  | 76 | AF
1 | 20000 | 232 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0144 01 | 2005-226 | LA SAULSOTTE tranche ferme | Le Vieux Bouchy | 2005-06-06 |  |  | 20000 | 232 |  | 232 | AF
1 | 25000 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0154 01 | 2005-306 | LA-VILLENEUVE-AU-CHATELOT | Les Petits Hauts du Frêne | 2005-08-05 |  |  | 25000 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0184 01 | 2006-088 | LA-VILLENEUVE-AU-CHATELOT | Les grands Clos | 2006-03-31 |  |  | 30000 |  |  | 0 | PR
1 | 11439 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0164 01 | 2005-370 | LE CHATELET SUR RETOURNE | Au-dessus de Clos | 2005-10-13 |  |  | 11439 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0167 03 | 2005-386 | MATIGNICOURT-GONCOURT | Le Bas du chemin de Matignicourt - TRANCHE CONDITIONNELLE - PHASE 1 | 2005-10-28 |  |  | 28125 | 111 |  | 111 | PR
1 | 19500 | 422 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0167 01 | 2005-386 | MATIGNICOURT-GONCOURT phase 1 | Les Brouillards zone 1,2 et 3 | 2005-10-28 |  |  | 19500 | 422 |  | 422 | PR
1 | 28125 | 443 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0167 02 | 2005-386 | MATIGNICOURT-GONCOURT phase 2 | Le Bas du chemin de Matignicourt | 2005-10-28 |  |  | 28125 | 443 |  | 443 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0075 05 | 2003-011 | OIRY tranche conditionnelle |  | 2003-01-08 |  |  |  | 127 |  | 127 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0168 01 | 2005-383 | PERIGNY-LA-ROSE | Le Rouilly"la pièce de Villière | 2005-10-27 |  |  | 22500 |  |  | 0 | PR
1 | 19806 | 439 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0109 01 | 2004-112 | PERTHES | La Place Royale Sud | 2004-03-16 |  |  | 19806 | 439 |  | 439 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0160 02 | 2005-331 | PERTHES Tranche conditionnelle | La grande pièce | 2005-08-31 |  |  |  | 57 |  | 57 | PR
1 | 10960 | 188 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0160 01 | 2005-331 | PERTHES tranche ferme | La grande pièce | 2005-08-31 |  |  | 10960 | 188 |  | 188 | PR
1 | 18025 | 357 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0076 01 | 2003-83 | PIERRY | Les Forges | 2003-02-18 |  |  | 18025 | 357 |  | 357 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0199 01 | 2004-264 | PIERRY | Les Forges | 2004-07-05 |  |  | 1000 | 54.5 |  | 54.5 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0199 02 | 2004-264 | PIERRY | Les Forges - tranche conditionnelle | 2004-07-05 |  |  | 1000 | 22.5 |  | 22.5 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0177 02 | 2005-428 | PLANCY-L'ABBAYE tranche conditronnelle | Saint-Martin - TRANCHE CONNDITIONNELLE | 2005-12-19 |  |  |  | 121 |  | 121 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0177 01 | 2005-428 | PLANCY-L'ABBAYE tranche ferme | Saint-Martin tranche ferme | 2005-12-19 |  |  | 13000 | 270 |  | 270 | PR
1 | 1125 | 33 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0069 01 | 2002-250 | PLICHANCOURT | Les Margarines | 2002-07-30 |  |  | 1125 | 33 |  | 33 | PR
1 | 12650 | 227 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0078 01 | 2003-135 | PLICHANCOURT | Les Margarines | 2003-03-19 |  |  | 12650 | 227 |  | 227 | PR
1 | 75530 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0106 01 | 2004-381 | PONT SUR SEINE | Haut de Launoy | 2004-09-09 |  |  | 75530 |  |  | 0 | PR
1 | 37796 | 762 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0107 04 | 2004-174 | PONT-SUR-SEINE - 3ème phase | Ferme de l'Ile - Zone 3 | 2004-05-11 | 2005-04-28 |  | 37796 | 762 |  | 762 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0170 01 | 2005-062 | RECY | déviation de RECY | 2005-02-15 |  |  | 3200 | 187 |  | 187 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0183 01 | 2006-183 | RECY | Le travers de Vinetz | 2006-06-26 |  |  | 5100 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0170 02 | 2005-062 | RECY - TRANCHE CONDITIONNELLE | déviation de RECY | 2005-02-15 |  |  |  | 206 |  | 206 | PR
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | B3 07 0010 01 |  | REIMS | exposition pérenne concernant la médiathèque de Reims | [6 empty] | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0186 01 | 2006 -188 | REIMS | 22 rue Lecointre | 2006-06-30 |  |  | 10800 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0196 01 | 2005-413 | REIMS | ZAC croix Blandin | 2005-11-25 |  |  |  | 634 |  | 634 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0196 02 | 2005-413 | REIMS | ZAC croix Blandin - TRANCHE CONDITIONNELLE 1 - phase 1a | 2005-11-25 |  |  |  | 18.5 |  | 18.5 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0202 01 | 2006-171 | REIMS | bd Doc teur Henri Henrot, rue Folle Peine et rue des Moulins (ZAC du Vieux Port) - PHASE 1 | 2006-06-13 | [5 empty] | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0202 02 | 2006-171 | REIMS | bd Docteur Henri Henrot, rue Folle Peine et rue des Moulins (ZAC du Vieux Port) - PHASE 2 | 2006-06-13 | [5 empty] | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0196 03 | 2005-413 | REIMS | ZAC croix Blandin - TRANCHE CONDITIONNELLE 2 - phase 1a | 2005-11-25 |  |  |  | 18.5 |  | 18.5 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0196 04 | 2005-413 | REIMS | ZAC croix Blandin - TRANCHE CONDITIONNELLE 3 - phase 1a | 2005-11-25 |  |  |  | 40.5 |  | 40.5 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0205 01 | 2006-445 | REIMS | ZAC Croix Blandin-Partie Est-Phase 3b- TRANCHE FERME | 2006-12-18 |  |  | 64400 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0205 02 | 2006-445 | REIMS | ZAC Croix Blandin-Partie Est-Phase 3b- TRANCHE CONDITIONNELLE | 2006-12-18 |  |  | 20000 |  |  | 0 | PR
1 | 1180 | 1373 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0162 01 | 2005-259 | REIMS | Cité du chemin vert, place du 11 novembre | 2005-07-05 |  |  | 1180 | 1373 |  | 1373 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0187 01 | 2006-199 | REIMS | Rue Clemence fouriaux | 2006-07-11 |  |  | 14900 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0191 01 | 2006-178 | REIMS | ZAC Croix blandin - TRANCHE FERME | 2006-06-19 |  |  | 46600 | 375 |  | 375 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0191 02 | 2006-178 | REIMS | ZAC Croix blandin - TRANCHE CONDITIONNELLE | 2006-06-19 |  |  | 46600 | 81 |  | 81 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0162 02 | 2005-259 | REIMS | Cité du chemin vert, place du 11 novembre - tranche conditionnelle | 2005-07-05 |  |  | 1180 | 592.5 |  | 592.5 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0202 03 | 2006-171 | REIMS | bd Docteur Henri Henrot, rue Folle Peine et rue des Moulins (ZAC du Vieux Port) PHASE 3 | 2006-06-13 | [5 empty] | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0192 01 | 2006-208 | ROMAIN | La cense sauvage | 2006-07-13 |  |  | 2000 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0194 02 | 2006-249 | ROSIERES-PRES-TROYES | zone industrielle - TRANCHE CONDITIONNELLE | 2006-08-04 |  |  | 5000 | 60 |  | 60 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0206 01 | 2007-092 | ROSNAY L'HOPITAL | Les Gallérandes et Les Arminiates | 2007-03-02 |  |  | 3000 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0193 01 | 2006-230 | SAINTE-MAURE | Bas des perrieres | 2006-07-31 |  |  | 4000 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0173 01 | 2006-243 | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | Le Goguernet - tranche 2 | 2006-01-12 |  |  | 30000 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0149 02 | 2006-004 | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE TRANCHE CONDITIONNELLE | Le Goguernet - parc ind de ref | 2006-01-05 | 2006-03-06 |  | 2000 | 79 |  | 79 | PR
1 | 20000 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0137 01 | 2005-110 | SAULCES-MONCLIN | La Côme et les Noues | 2005-03-10 |  |  | 20000 |  |  | 0 | PR
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0165 02 | 2005-250 | SILLERY PUISIEULX tranche optionnelle 1 | Le clos Harlogne |  | 2006-07-06 |  |  |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0171 01 | 2005-440 | SOULIGNY | Les Hainelles | 2005-12-23 |  |  | 4000 |  |  | 0 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | B3 07 0015 01 |  | THENNELIERES | A la Charmotte |  |  |  |  | 174 |  | 174 | PR
[6 empty] | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0179 01 | 2006-105 | TROYES | rue de l'Isle, campus | 2006-04-12 | [5 empty] | 0 | PR
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0166 02 |  | TROYES 1ère tranche conditionnelle | EXTENTION DE L'HOTEL DU DEPARTEMENT | [6 empty] | 0 | PR
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0166 03 |  | TROYES 2ème tranche conditionnelle | EXTENTION DE L'HOTEL DU DEPARTEMENT | [6 empty] | 0 | PR
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0166 04 |  | TROYES 3ème tranche conditionnelle | EXTENTION DE L'HOTEL DU DEPARTEMENT | [6 empty] | 0 | PR
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0166 01 | 2005-286 | TROYES tranche ferme | EXTENTION DE L'HOTEL DU DEPARTEMENT | 2005-07-29 | [5 empty] | 0 | PR
1 | 0 | 266 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0128 02 | 2005-390 | VERTUS tranche conditionnelle | Rue de l'abbaye | 2005-11-09 |  |  |  | 266 |  | 266 | PR
1 | 1920 | 266 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0128 01 | 2005-390 | VERTUS tranche ferme | Rue de l'abbaye | 2005-11-09 |  |  | 1920 | 266 |  | 266 | PR
1 | 47000 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0118 01 | 2004-340 | VILLETTE-SUR-AUBE | l'entrée d'Arcis-Le-Vau | 2004-08-20 |  |  | 47000 |  |  | 0 | PR
1 | 4000 | 0 |  |  |  | GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0156 01 | 2005-288 | VRIGNY | Cumines Basses | 2005-07-21 |  |  | 4000 |  |  | 0 | PR
[16 empty] | 10396 | 0 | 10396

## programmé-encours
07 - Champagne-Ardenne |  |  |  | Fouilles - Programmées / En cours
Total
nb | j/h
112 | 37385.5
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | statut | date rapport
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GEN | Champagne-Ardenne | B3 07 0008 01 |  | CHATEAU-PORCIEN | Les Pré d'anchamps - tranche 1 |  | 2005-05-27 | 2005-10-27 |  | 389 | 0 | 279 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | B3 07 0011 01 |  | REIMS | Rue de l'Etape | 2005-04-04 | 2005-10-07 | 2005-10-17 |  | 60 | 0 | 50.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0194 01 | 2006-249 | ROSIERES-PRES-TROYES | zone industrielle | 2006-08-04 | 2006-11-06 | 2006-11-13 | 5000 | 105 | 0 | 65 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0071 01 | 2003-160 | SAINT-GIBRIEN | Derrière les grands Clos | 2003-04-17 | 2005-11-22 | 2005-11-08 | 1078 | 31 | 0 | 18 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0075 01 | 2005-378 | CAUREL | TRANCHE FERME | 2005-10-20 | 2005-09-29 | 2005-09-26 | 19669 | 213 | 0 | 65 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0075 03 | 2005-378 | CAUREL Tranche complémentaire | Le Puisard | 2005-10-20 | 2006-01-20 | 2006-03-27 |  | 7 | 0 | 1 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0075 04 | 2003-011 | OIRY tranche ferme |  | 2003-01-08 | 2006-08-03 | 2007-02-07 | 10900 | 108 | 0 | 108 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0080 01 | 2003-294 | LA VEUVE | Le Champ Pertaille | 2003-06-26 | 2004-02-26 | 2004-03-02 | 4787 | 139 | 0 | 28.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0081 01 | 2005-423 | BAZANCOURT site 2 et 3 | Le Mont de Pomacle, le mont d'Isles, La crayère au ru, La large eau, la tourniolle | 2005-12-13 | 2004-06-18 | 2004-07-05 | 40476 | 221 | 4 | 50 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0083 01 | 2003-383 | SOMMESOUS | Les Crayères | 2003-09-11 | 2004-04-26 | 2004-05-05 | 8475 | 147 | 0 | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0085 01 | 2003-377 | TROYES | Résidence de l'Isle - TRANCHE FERME | 2003-09-08 | 2004-04-23 | 2004-05-10 | 600 | 141 | 0 | 0.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0086 01 | 2003-404 | COUVROT | rue des Cugnots | 2003-10-02 | 2004-03-26 | 2004-03-09 | 2425 | 97 | 2 | 65 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0088 01 | 2005-297 | ARCIS-SUR-AUBE - TRANCHE FERME | Le Prieuré | 2005-08-01 | 2004-09-28 | 2004-09-27 | 32225 | 604 | 35 | 98 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0092 01 | 2003-497 | TROYES - TRANCHE FERME | Place de la Libération - parking souterrain | 2003-12-08 | 2004-07-22 | 2004-08-03 | 2640 | 3541 | 117.5 | 156.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0092 02 | 2003-497 | TROYES - TRANCHE CONDITIONNELLE 1 | Place de la Libération - parking souterrain | 2003-12-08 | 2004-07-22 |  |  | 417 | 0 | 412 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0092 03 | 2003-497 | TROYES - TRANCHE CONDITIONNELLE 2 | Place de la Libération - parking souterrain | 2003-12-08 | 2004-07-22 | 2005-03-07 |  | 330 | 0 | 148 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0092 04 | 2003-497 | TROYES - TRANCHE CONDITIONNELLE 3 | Place de la Libération - parking souterrain | 2003-12-08 | 2004-07-22 |  |  | 392 | 0 | 392 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0092 05 | 2003-497 | TROYES - TRANCHE CONDITIONNELLE 4 | Place de la Libération - parking souterrain | 2003-12-08 | 2004-07-22 | 2005-05-12 |  | 970 | 0 | 656.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0092 06 | 2003-497 | TROYES - TRANCHE CONDITIONNELLE 5 | Place de la Libération - parking souterrain | 2003-12-08 | 2004-07-22 |  |  | 109 | 0 | 109 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0093 01 | 2004-014 | RUMILLY-LES-VAUDES | Les Champignelles | 2004-01-14 | 2004-06-03 | 2004-06-17 | 26360 | 256 | 0 | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0094 01 | 2004-012 | PERTHES | La Grande pièce | 2004-01-09 | 2004-05-25 | 2004-05-25 | 42500 | 439 | 0 | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0096 01 | 2004-052 | SEZANNE | La Maladrerie, zone industrielle de l'Ormelot | 2004-02-10 | 2005-02-02 | 2005-02-01 | 19000 | 352 | 1 | 32 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0097 01 | 2002-491 | CORMONTREUIL PHASE 1 | Rue des Blancs Monts | 2002-11-05 | 2006-09-13 | 2006-09-26 | 25000 | 192 | 10 | 149 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0098 01 | 2005-252 | BOURANTON | La louvière - rue Henriette Garnier | 2005-06-29 | 2004-08-03 | 2004-08-09 | 5000 | 120 | 0 | 29.49 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0101 01 | 2004-129 | SAINT-ANDRE-LES-VERGERS - TRANCHE FERME | Echenilly | 2004-03-31 | 2004-06-08 | 2004-06-14 | 3500 | 106 | 0 | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0101 02 | 2004-129 | SAINT-ANDRE-LES-VERGERS - TRANCHE CONDITIONNELLE | Echenilly | 2004-03-31 | 2004-06-08 | 2004-07-17 | 3000 | 104 | 0 | 104 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0102 01 | 2004-064 | BOURBONNE-LES-BAINS | Place des Bains, rue du Théâtre et rue de la Chavanne | 2004-02-20 | 2004-06-09 | 2004-06-14 | 100 | 83 | 16 | 20.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0104 01 | 2004-341 | TROYES tranche ferme | rue de l'Isle, campus | 2004-08-20 | 2005-11-08 | 2006-01-09 | 6000 | 1232 | 0.24 | 728.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0104 02 | 2004-341 | TROYES 1ère tranche conditionnelle | rue de l'Isle, campus | 2004-08-20 | 2005-11-08 |  |  | 104 | 0 | 104 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0104 03 | 2004-341 | TROYES 2ème tranche conditionnelle | rue de l'Isle, campus | 2004-08-20 | 2005-11-08 |  |  | 92 | 0 | 92 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0104 04 | 2004-341 | TROYES 3ème tranche conditionnelle | rue de l'Isle, campus | 2004-08-20 | 2005-11-08 |  |  | 182 | 0 | 182 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0107 02 | 2004-174 | PONT-SUR-SEINE - 1ère phase | Ferme de l'Ile - zone 1 | 2004-05-11 | 2005-04-28 | 2005-05-09 | 37796 | 979 | 0 | 141.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0107 03 | 2004-174 | PONT-SUR-SEINE - 2ème phase | Ferme de l'Ile - Zone 2 | 2004-05-11 | 2005-04-28 | 2006-06-05 | 37796 | 1014 | 36 | 438.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0110 01 | 2004-276 | L' ECAILLE | Derriere les Jardins rue des Moulins | 2004-07-02 | 2004-11-18 | 2004-11-23 | 3220 | 110 | 0 | 0.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0113 01 | 2004-277 | LOISY-SUR-MARNE | Le Grand Champ | 2004-07-05 |  | 2006-05-31 | 12690 | 780 | 9.5 | 399 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0117 01 | 2005-197 | VITRY-LA-VILLE | la grande pâture | 2005-05-13 | 2005-02-22 | 2005-06-14 | 3424 | 63 | 0 | 15.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0121 01 | 2004-380 | BEZANNES | La Bergerie | 2004-09-08 | 2005-04-01 | 2005-04-04 | 15000 | 309 | 0 | 73.3 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0123 01 | 2005-109 | WITRY-LES-REIMS ZONE A | Le village, la Commelle, La pelle | 2005-03-10 | 2005-02-15 | 2005-03-02 | 7000 | 186 | 29.5 | 21.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0123 02 | 2005-109 | WITRY-LES-REIMS ZONE B | Le village, la Commelle, La pelle | 2005-03-10 | 2005-02-15 | 2005-05-09 |  | 157 | 11.5 | 86 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0125 01 | 2005-301 | BARBUISE 1ère phase | L' Erable | 2005-08-03 | 2006-04-10 | 2006-06-07 | 34375 | 361 | 12.26 | 167.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0129 01 | 2005-422 | TROYES | Bd 14 juillet | 2005-12-08 |  | 2006-05-30 | 2500 | 173 | 7 | 35 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0129 02 | 2005-422 | TROYES phase 1 tranche conditionnelle 1 | Bd 14 juillet | 2005-12-08 |  |  |  | 84 |  | 84 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0129 03 | 2005-422 | TROYES phase 2 tranche ferme | Bd 14 juillet | 2005-12-08 | 2007-12-27 | 2007-01-15 | 5000 | 140 | 98.4 | 98 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0129 04 | 2004-524 | TROYES phase 2 tranche conditionnelle | Bd 14 juillet | 2005-12-08 | 2007-12-27 |  |  | 156 |  | 156 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0130 01 | 2005-001 | BOULT-SUR-SUIPPES | Le Terme Bassin | 2005-01-04 | 2005-06-06 | 2005-06-22 | 15000 | 554 | 2.5 | 199.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0131 01 | 2004-523 | LES BORDES AUMONT | Les Bordes | 2004-12-27 | 2005-05-06 | 2005-05-16 | 8000 | 227 | 0 | 115.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0132 01 | 2005-053 | HALLIGNICOURT-SAINT DIZIER | Base aérienne 113 | 2005-02-08 | 2005-04-07 | 2005-04-05 | 9250 | 238 | 17.5 | 13.38 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0133 01 | 2005-051 | NUISEMENT-SUR-COOLE | Le Village | 2005-02-18 | 2005-06-21 | 2005-08-03 | 1400 | 69 | 0 | 18.68 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0135 01 | 2005-111 | SAINT-GERMAIN-LA-VILLE 1ère phase | RN44 - aménagement carrefour | 2005-03-11 | 2006-03-24 | 2006-02-21 | 11500 | 14 | 0 | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0135 02 | 2005-111 | SAINT-GERMAIN-LA-VILLE 2ème phase | RN44 - aménagement carrefour | 2005-03-11 | 2006-03-24 | 2006-05-03 | 1200 | 14 | 0 | 7.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0135 03 | 2005-111 | SAINT-GERMAIN-LA-VILLE tranche conditionnelle | RN44 - aménagement carrefour | 2005-03-11 | 2006-02-24 |  |  | 26 |  | 26 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0136 01 | 2005-120 | RUVIGNY tranche ferme | Grande Rue, les Moissons | 2005-03-21 | 2005-10-17 | 2005-10-24 | 3500 | 126 | 0 | 9 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0138 01 | 2005-158 | CHAMPFLEURY - TRANCHE FERME | RN 51 | 2005-04-19 | 2005-05-27 | 2005-06-14 | 7800 | 292 | 5 | 127.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0139 01 |  | TORVILLIERS | Parc ouest |  | 2005-07-04 | 2005-07-06 | 15000 | 243 | 1 | 60.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0140 01 |  | BUCHERES, SAINT-LEGER ET MOUSSEY tranche ferme fouille 1 | Parc logistique de l'Aube |  | 2005-08-22 | 2005-08-22 | 43200 | 1274 | 28.5 | 564.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0140 02 |  | BUCHERES, SAINT-LEGER ET MOUSSEY tranche conditionnelle 1 fouille 1 | Parc logistique de l'Aube |  | 2005-08-22 |  |  | 178 | 0 | 178 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0140 03 |  | BUCHERES, SAINT-LEGER ET MOUSSEY tranche conditionnelle 2 fouille 1 | Parc logistique de l'Aube |  | 2005-08-22 | 2006-04-03 |  | 238 | 0 | 190.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0142 01 | 2005-187 | REIMS TRANCHE FERME | boulevard Dauphinot | 2005-05-04 | 2005-11-02 | 2005-11-14 | 15000 | 210 | 0 | 42.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0143 01 | 2005-184 | TROYES | 7,9 et 11 rue de la Paix tranche ferme | 2005-05-03 | 2005-09-20 | 2005-10-03 | 600 | 120 | 8.5 | 19.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0143 02 | 2005-184 | TROYES | 7,9 et 11 rue de la Paix tranche conditionnelle 1 | 2005-05-03 | 2005-09-20 | 2005-11-08 |  | 52.5 | 3 | 13.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0143 03 | 2005-184 | TROYES | 7,9 et 11 rue de la Paix tranche conditionnelle 2 | 2005-05-03 | 2005-09-20 | 2005-11-16 |  | 52.5 | 0 | 24.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0145 01 | 2005-229 | REIMS tranche ferme | 7 rue de Pouilly |  | 2005-09-14 | 2005-09-12 | 2400 | 1063 | 21 | 170.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0145 02 | 2005-229 | REIMS tranche conditionnelle 1 | 7 rue de Pouilly |  | 2005-09-14 | 2005-11-28 |  | 40 | 0 | 40 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0147 01 | 2005-069 | BREVIANDES | ZAC Saint Martin IA | 2005-02-18 |  | 2006-09-04 | 20000 | 588 | 0 | 233.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0147 02 | 2005-069 | BREVIANDES 1ère tranche conditionnelle | ZAC Saint Martin IA | 2005-02-18 |  | 2006-11-02 |  | 417 | 4 | 378.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0148 01 | 2005-253 | SAINT-MEMMIE tranche ferme | Avenue Maréchal Juin, rue des Pâtures | 2005-06-30 | 2005-12-06 | 2006-03-13 | 6000 | 456.5 | 49.04 | 160.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0148 02 | 2005-253 | SAINT-MEMMIE tranche conditionnelle | Avenue Maréchal Juin, rue des Pâtures | 2005-06-30 | 2005-12-06 | 2006-05-03 |  | 435 | 8 | 258 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0149 01 | 2006-004 | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE TRANCHE FERME | Le Goguernet - parc ind de ref | 2006-01-05 | 2006-03-06 | 2006-05-24 | 15000 | 114.5 | 6 | 36 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0150 01 | 2005-264 | COURTISOLS - TRANCHE FERME | Les Clozots de Vautrin | 2005-07-06 | 2005-11-03 | 2005-11-14 | 1837 | 28 | 3 | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0150 02 | 2005-264 | COURTISOLS - TRANCHE CONDITIONNELLE | Les Clozots de Vautrin - TRANCHE CONDITIONNELLE | 2005-07-06 | 2005-11-03 | 2005-12-06 |  | 218 | 0 | 166.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0151 01 |  | CHALONS-EN-CHAMPAGNE - tranche ferme | Rue Leon Bourgeois et rue des Meules - TRANCHE FERME |  |  | 2005-11-09 | 1100 | 329 | 54 | 141.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0152 01 | 2005-260 | REIMS | Rue Saint-Symphorien | 2005-07-05 | 2006-05-04 | 2006-06-05 | 500 | 932 | 61 | 251.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0152 02 | 2005-260 | REIMS tranche conditionnelle 1 | Rue Saint-Symphorien | 2005-07-05 | 2006-05-04 | 2006-08-28 |  | 60 | 0 | 44 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0153 01 | 2006-262 | CRENEY-PRES-TROYES tranche ferme | Les Sources II | 2006-01-30 | 2006-11-03 | 2006-11-23 | 4000 | 87 | 0.26 | 49.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0153 02 | 2006-262 | CRENEY-PRES-TROYES tranche conditionnelle | Les Sources II | 2006-08-09 |  |  |  | 40 |  | 40 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0155 01 | 2005-318 | MARIGNY-LE-CHATEL | Les Marnes | 2005-08-18 | 2005-11-21 | 2005-11-30 | 9000 | 239 | 8.5 | 19.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0157 01 |  | SAINTE-PARRE-AUX-TERTRES ROUILLY-SAINT-LOUP tranche ferme | Champ reignes "Menois"rocade sud est de l'agglo troyenne | 2005-06-01 | 2005-10-17 | 2005-11-07 | 3000 | 207 | 8 | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0157 02 |  | SAINTE-PARRE-AUX-TERTRES ROUILLY-SAINT-LOUP tranche conditionnelle 1 | Champ reignes "Menois"rocade sud est de l'agglo troyenne | 2005-06-01 | 2005-10-17 | 2005-11-28 |  | 87 | 0 | 60 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0157 03 |  | SAINTE-PARRE-AUX-TERTRES ROUILLY-SAINT-LOUP tranche conditionnelle 2 | Champ reignes "Menois" rocade sud est de l'agglo troyenne | 2005-06-01 | 2005-10-17 | 2005-12-01 |  | 91 | 0 | 61 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0157 04 |  | SAINTE-PARRE-AUX-TERTRES ROUILLY-SAINT-LOUP MARCHE COMPLEMENTAIRE | Champ reignes "Menois" rocade sud est de l'agglo troyenne | 2005-06-01 |  |  |  | 94 | 0 | 55 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0158 01 | 2005-304 | LIVRY-LOUVERCY | La rue Montoison - TRANCHE FERME | 2005-08-03 | 2006-07-11 | 2006-08-23 | 10000 | 95 | 0 | 50.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0158 02 | 2005-304 | LIVRY-LOUVERCY | La rue Montoison - TRANCHE CONDITIONNELLE | 2005-08-03 |  | 2006-09-04 |  | 40 | 0 | 20.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0159 01 | 2005-255 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 20 bis, rue Bayen | 2005-06-30 | 2006-02-20 | 2006-03-06 | 1000 | 232 | 34.87 | 49.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0159 02 | 2005-255 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TRANCHE CONDITIONNELLE 1 | 20 bis, rue Bayen - | 2005-06-30 | 2006-02-20 | 2006-04-12 |  | 106 | 0 | 89.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0159 03 | 2005-255 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TRANCHE CONDITIONNELLE 2 | 20 bis, rue Bayen - | 2005-06-30 | 2006-02-20 |  |  | 33 | 0 | 33 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0165 01 | 2005-250 | SILLERY PUISIEULX tranche FERME | Le clos Harlogne |  | 2006-07-06 | 2006-08-16 | 17400 | 243 | 28.24 | 80.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0165 03 | 2005-250 | SILLERY PUISIEULX tranche optionnelle 2 | Le clos Harlogne |  | 2006-07-06 |  |  | 105 | 0.23 | 77.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0169 01 | 2005-430 | BUCHERES SAINT-LEGER et MOUSSEY tranche ferme fouille 2 | Parc logistique de l'Aube | 2005-12-15 | 2006-04-12 | 2006-04-18 | 105000 | 2150 | 244.37 | 540.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0169 02 | 2005-430 | BUCHERES SAINT-LEGER et MOUSSEY tranche conditionnelle 1 fouille 2 | Parc logistique de l'Aube | 2005-12-15 | 2006-04-12 | 2006-07-03 | 10000 | 205 | 0 | 99.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0169 03 | 2005-430 | BUCHERES SAINT-LEGER et MOUSSEY tranche conditionnelle 2 fouille 2 | Parc logistique de l'Aube | 2005-12-15 | 2006-04-12 | 2006-07-18 | 10000 | 202 | 0 | 102.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0169 04 | 2005-430 | BUCHERES SAINT-LEGER et MOUSSEY tranche conditionnelle 3 fouille 2 | Parc logistique de l'Aube | 2005-12-15 | 2006-04-12 | 2006-07-28 | 10000 | 199 | 0 | 134 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0169 05 | 2005-430 | BUCHERES SAINT-LEGER et MOUSSEY tranche conditionnelle 4 fouille 2 | Parc logistique de l'Aube | 2005-12-15 | 2006-04-12 | 2006-07-28 | 10000 | 196 | 0 | 103 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0169 06 | 2005-430 | BUCHERES SAINT-LEGER et MOUSSEY tranche conditionnelle 5 fouille 2 | Parc logistique de l'Aube | 2005-12-15 | 2006-04-12 | 2006-07-03 | 15000 | 310 | 0 | 202 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0172 01 | 2005-431 | BAZANCOURT 1ère tranche tranche ferme | Le Mont de Pomacle | 2005-12-20 | 2006-04-21 | 2006-04-26 | 8800 | 106 | 10.5 | 34.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0172 02 | 2005-431 | BAZANCOURT 1ère tranche tranche conditionnelle | Le Mont de Pomacle | 2005-12-20 | 2006-04-21 |  |  | 38 |  | 38 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0174 01 |  | SAINT-PARRES-AUX-TERTRES, BREVIANDES ST-JULIEN-LES-VILLAS | Rocade sud est de l'agglo. troyenne-PHASE 2 |  | 2006-07-05 | 2006-07-24 | 10500 | 170 | 4 | 98.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0174 02 |  | SAINT-PARRES-AUX-TERTRES? BREVIANDES ST JULIEN -LES -VILLAS | Rocade sud est de l'agglo troyenne TRANCHE CONDITIONNELLE |  | 2006-07-05 |  | 10500 |  | 0 | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0176 01 | 2005-330 | REIMS | 29 Rue de Pontgivart maison de quartier des 3 piliers - | 2005-08-31 | 2006-10-30 | 2006-11-15 | 720 | 261 | 24 | 135.95 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0176 04 | 2005-330 | REIMS | 29 Rue de Pontgivart maison de quartier des 3 piliers - TRANCHE CONDITIONNELLE 4 | 2005-08-31 |  |  | 720 |  | 0 | 0 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0180 01 | 2005-362 | REIMS | Parvis de la cathédrale suivi de travaux zone 3 | 2005-10-06 |  | 2006-10-09 | 350 | 193 | 3.33 | 163.25 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0180 02 | 2005-362 | REIMS | Parvis de la cathédrale zone 1 | 2005-10-06 | 2006-10-16 | 2007-02-05 | 680 | 633 | 132.38 | 633 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0180 03 | 2005-362 | REIMS | Parvis de la cathédrale zone 2 | 2005-10-06 |  | 2007-02-05 | 420 | 298 | 7.28 | 298 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0180 04 | 2005-362 | REIMS - TRANCHE OPTIONNELLE 1 | Parvis de la cathédrale place du cardinal husson | 2005-10-06 | 2006-10-16 |  |  | 95 |  | 95 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0180 05 | 2005-362 | REIMS - TRANCHE OPTIONNELLE 2 | Parvis de la cathédrale place du cardinal husson | 2005-10-06 | 2006-10-16 |  |  | 10 |  | 10 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0181 01 | 2006-081 | REIMS Bezannes - PHASE 1 | TGV gare de Bezannes | 2006-05-23 |  | 2006-08-28 | 17000 | 237 | 16.38 | 75.5 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0181 02 | 2006-081 | REIMS Bezannes - PHASE 2 | TGV gare de Bezannes | 2006-05-23 |  | 2006-10-10 | 19500 | 161 | 1 | 118 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0185 01 | 2006-180 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | ZAC des Escarnotières | 2006-06-21 | 2006-11-14 | 2006-11-14 | 20000 | 364 | 1 | 269.75 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0188 01 | 2006-217 | REIMS | 10 rue Francklin Roosevelt - TRANCHE FERME | 2006-07-21 | 2007-01-25 | 2007-02-05 | 1800 | 419 | 62.98 | 417 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0188 02 | 2006-217 | REIMS | 10 rue Francklin Roosevelt - TRANCHE CONDITIONNELLE 1 | 2006-07-21 | 2007-01-25 |  | 1800 | 35 | 0 | 35 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0188 03 | 2006-217 | REIMS | 10 rue Francklin Roosevelt - TRANCHE CONDITIONNELLE 2 | 2006-07-21 | 2007-01-25 |  | 1800 | 5 | 0 | 5 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0188 04 | 2006-217 | REIMS | 10 rue Francklin Roosevelt - TRANCHE CONDITIONNELLE 3 | 2006-07-21 | 2007-01-25 |  | 1800 | 35 | 0 | 35 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0188 05 | 2006-217 | REIMS | 10 rue Francklin Roosevelt - TRANCHE CONDITIONNELLE 4 | 2006-07-21 | 2007-01-25 |  | 1800 |  | 0 | 0 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0188 06 | 2006-217 | REIMS | 10 rue Francklin Roosevelt - TRANCHE CONDITIONNELLE 5 | 2006-07-21 | 2007-01-25 |  | 1800 |  | 0 | 0 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0203 01 | 2006-383 | CHARLEVILLE MEZIERES (MONTCY SAINT PIERRE) | Dérivation de Montcy Saint Pierre, rue Chanzy, Devant Montcy Notre Dame ZONE 1 | 2006-10-31 |  | 2007-02-26 | 3500 | 101 | 3 | 101 | EC
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 01 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche ferme - habitât bronze | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  |  | 90.5 | 0 | 90.5 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 02 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche ferme - mausolée antique | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  |  | 78 | 0 | 78 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 03 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche ferme - nécropole protohistorique | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  |  | 368 | 0 | 368 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 04 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche ferme - habitât néolithique | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  | 5000 | 152.5 | 0 | 152.5 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 05 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche ferme - nécropole médiévale | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  |  | 1175.5 | 40.5 | 1175.5 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 06 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche ferme - habitât médièval | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  |  | 349 | 0 | 349 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 07 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche ferme - habitât protohistorique | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  |  | 956 | 0 | 956 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 08 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche ferme - syntheses génèrales | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  |  | 188 | 0 | 188 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 09 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche conditionnelle - nécropole prohistorique | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  |  | 217 | 0 | 217 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 10 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche conditionnelle - nécropole prohistorique | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  | 5000 | 129.5 | 0 | 129.5 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 11 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche conditionnelle - nécropole médiévale | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  |  | 760.5 | 0 | 760.5 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 12 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche conditionnelle - habitât médiéval | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  |  | 170 | 0 | 170 | AF
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0204 13 | 2006-446 | PONT SUR SEINE et MARNAY SUR SEINE | La Gravière et La Justice ; Usine de Bioéthanol - Tranche conditionnelle - habitât protohistorique | 2006-12-18 | 2007-03-14 |  |  | 225 | 0 | 225 | AF
[11 empty] | 1292.76 | 18640.55

## réalisé
07 - Champagne-Ardenne |  |  |  | Fouilles - Réalisées
Total
nb | j/h
1 | 12.5
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | statut | rapport
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GEN | Champagne-Ardenne | BB 07 0124 01 | 2004-420 | DOMMARTIN-VARIMONT - projet éolien d'Argonne | La Pique | 2004-10-12 | 2005-01-26 | 2005-02-14 | 919 | 20 | 12.5 |  | T (rapport rendu) | 2007-03-05

## Synthèse
07 - Champagne-Ardenne | [5 empty] | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
0 | 0 | 0 | 112 | nc |  | 37385.5 |  | 112 | - |  | 37385.5
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non programmé (m2) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non programmé (j/h) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006 | [6 empty] | STOCK POST-FOUILLES
nb | surface (m2) | j/h |  |  |  |  | AFAN | j/h | 1753
1 | NC | 12.5 |  |  |  |  | Loi 2001 | j/h | 697
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
34 | 460782 | 6145