## non programmé
16 - Basse-Normandie |  |  |  | Fouilles - non programmé
|  | Descriptif de l'opération | [15 empty] | J/H en 2008
DIR | Rg | Code Opération | N° arrêté | DPT | Commune | Nom Opération | Date arrêté | Date Signature | Date Démarrage | Date Fin Terrain | Date Remise RFO | Statut * | budget global | dont budget de terrain | dont budget post fouilles | Réalisé antérieur | Reste à faire 2007 | 1 sem 08 | 2 sem 08
GO | Basse Normandie | DB16004801 | 16-2004-96 | 14 | BAYEUX | Bayeux, Bellefontaine | 2004-06-18 |  | 2008-01-01 |  |  | prescrit | 298 | 203 | 95 |  | 298 | 200 | 98
GO | Basse Normandie | DB16 |  | 14 | BOURGUEBUS | Bourguébus, la Main Delle, zone BCE | [5 empty] | prescrit | 630 | 420 | 210 |  | 630 | 210
GO | Basse Normandie | DB16 |  | 14 | BOURGUEBUS | Bourguébus, la Main Delle, zone D | [5 empty] | Prescrit | 400 | 250 | 150 |  | 400 | 150
GO | Basse Normandie | DB16005002 | 16-2005-78 | 14 | BREVILLE-LES-MONTS | Bréville-les-Monts, La Belle Etoile | 2005-05-06 |  |  |  |  | Prescrit | 2622 | 2127 | 495 |  | 0 | 1064 | 1064
GO | Basse Normandie | DB16007303 | 16-2006-58 | 61 | LOUCE | Loucé carrière MEAC | 2006-02-06 |  |  |  |  | Prescrit | 119 | 57 | 62 |  | 119 |  | 57
GO | Basse Normandie | DB16001901 | 16-2003-101 | 14 | ST-MARTIN-DE-FONTENAY | St-Martin de Fontenay, le Diguet 1ère tr. | 2003-07-17 |  |  |  |  | Prescrit | 677 | 450 | 227 |  | 677 | 450
GO | Basse Normandie | DB16 |  | 14 | CAGNY | Cagny, Décathlon | [5 empty] | attendu | 600 | 400 | 200 |  | 0 | 200
GO | Basse Normandie | DB16 |  | 14 | DEMOUVILLE | Demouville, le Clos Neuf | [5 empty] | attendu | 360 | 240 | 120 |  | 360 | 120
GO | Basse Normandie | DB16 |  | 14 | IFS | Ifs, zac Objectifs'sud, tranche 2 | [5 empty] | attendu | 1080 | 720 | 360 |  | 1080 | 540 | 540
GO | Basse Normandie | DB16 |  | 14 | ISIGNY/MER | Isigny/Mer, les Tuilleys, villa antique | [5 empty] | attendu | 360 | 240 | 120 |  | 360 | 360
GO | Basse Normandie | DB16004902 | 16-2005-142 | 14 | FALAISE | Falaise, château bastion NE | 2005-11-14 |  |  |  |  | engagé | 808 |  |  |  | 0
GO | Basse Normandie | DB16011002 | 16-2006-138 | 50 | LA GLACERIE | La Glacerie, hameau Gringor | 2006-09-27 |  |  |  |  | engagé | 119 | 500 | 300 |  | 119
GO | Basse Normandie | DB16 |  | 50 | ORVAL | Orval, déviation | [5 empty] | attendu | 800 | 600 | 200 |  | 0 | 200
GO | Basse Normandie | DB16 |  | 14 | FALAISE | Falaise, zone Expansia-tranche 2 | [5 empty] | attendu | 120 | 80 | 40 |  | 120
GO | Basse Normandie | DB16008402 | 16-2006-136 | 61 | CONDE/NOIREAU | Condé/Noireau, la Manigance | 2006-09-26 |  |  |  |  | Prescrit | 540 | 360 | 180 |  | 540
GO
[13 empty] | 9533 | 6647 | 2759 | 0 | 4703

## programmé-en cours
16 - Basse-Normandie |  |  |  | Fouilles - programmé-en cours
|  | Descriptif de l'opération | [15 empty] | J/H en 2008
DIR | Rg | Code Opération | N° arrêté | DPT | Commune | Nom Opération | Date arrêté | Date Signature | Date Démarrage | Date Fin Terrain | Date Remise RFO | Statut * | budget global | Estimation :fourchette basse | Estimation: fourchette haute | presté 2007 | reste à faire 2007 | 1 sem 08 | 2 sem 08
GO | Basse Normandie | DB16009202 | 16-2006-81 | 14 | BLAY | Blay, le Castel | 2006-03-31 | 2006-08-09 | ? | ? | ? | signé | 379 |  |  | 0 | 0 | 70 | 67
GO | Basse Normandie | DB16000503 | 16-2005-138 | 50 | BRIQUEVILLE | Briqueville, Butte au Long-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-05-08 | #VALUE! |  | signé | 1051 |  |  | 38 | 145 | 90
GO | Basse Normandie | DB16000601 | 16-2003-171 | 14 | CANCHY | Canchy, carrefour RN 13/RD 204-pf | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | signé | 42 |  |  | 42.5 | 13
GO | Basse Normandie | DB16002201 | 16-2004-16 | 14 | CREULLY | Creully, Clos des Epinettes-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2005-10-17 | #VALUE! | #VALUE! | signé | 638 |  |  | 49 | 27
GO | Basse Normandie | DB16006801 | 16-2004-184 | 14 | ETERVILLE | Eterville, allée de la ferme-pf |  |  | 2005-06-06 | 2005-09-30 | 2005-12-31 | signé | 661 |  |  | 23 | -23
GO | Basse Normandie | DB16002502 | 16-2004-160 | 14 | FALAISE | Falaise, zone Expansia-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-09-18 |  |  | signé | 113 |  |  | 13 | 99
GO | Basse Normandie | DB16005502 | 16-2005-62 | 14 | GIBERVILLE | Giberville, Delle de derrière l'Eglise | 2005-05-02 | 2006-12-21 | 2007-02-05 | 2007-05-20 | 2008-12-20 | signé | 371 |  |  | 90 | 176 | 55 | 50
GO | Basse Normandie | DB16006302 | 16-2005-100 | 14 | IFS | Ifs, zac Objectifs'sud | 2005-06-09 |  | 2007-02-05 | 2007-04-30 |  | signé | 268 |  |  | 12 | 136 | 50 | 42
GO | Basse Normandie | DB16007602 | 16-2005-174 | 14 | ISIGNY/MER | Isigny/Mer, les Tuilleys-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-04-04 |  | #VALUE! | signé | 0 |  |  | 0 | 0
GO | Basse Normandie | DB16000502 | 16-2005-128 | 50 | ORVAL | Orval, les Pleines-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-05-08 | #VALUE! |  | signé | 210 |  |  | 80 | 210
GO | Basse Normandie | DB16003302 | 16-2004-159 | 50 | ST-HILAIRE-PETITVILLE | St-Hilaire-Petitville, le Marais-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2005-05-02 | #VALUE! | #VALUE! | signé | 0 |  |  | 12 | 22
GO | Basse Normandie | DB16008002 | 16-2006-68 | 14 | CORMELLES-LE-ROYAL | Cormelles-le-Royal, aire gens voyage | 2006-03-30 |  |  |  |  | engagé | 379 |  |  | 0 | 251
GO | Basse Normandie | DB16007302 | 16-2006-57 | 61 | ECOUCHE | Ecouché, carrière MEAC | 2006-02-06 |  |  |  |  | engagé | 127 |  |  | 0 | 0 | 62
GO | Basse Normandie | DB16000902 | 16-2004-99 | 14 | ETERVILLE | ETERVILLE, Les Prés des Vallons | #VALUE! |  | 2007-09-03 | 2007-12-21 | 2009-06-30 | engagé | 436 |  |  | 22 | 316 | 60 | 60
GO | Basse Normandie | DB16012701 | 16-2006-65 | 61 | FONTENAI/ORNE | Fontenai/Orne, la Patte d'Oie (A88) | 2006-02-22 |  |  |  |  | engagé | 204 |  |  | 0 | 122 | 82
GO | Basse Normandie | DB16012601 | 16-2004-171 | 61 | FONTENAI/ORNE | Fontenai/Orne, les Fresneaux (A88) | 2004-11-03 |  |  |  |  | engagé | 385 |  |  | 0 | 267 | 200 | 185
GO | Basse Normandie | DB16012801 | 16-2004-178 | 61 | GOULET | Goulet, Le Mont (A88) | 2004-11-12 |  |  |  |  | engagé | 684 |  |  | 53 | 292 | 110 | 115
GO | Basse Normandie | DB16007303 | 16-2006-58 | 61 | LOUCE | Loucé carrière MEAC | 2006-02-06 |  |  |  |  | engagé | 119 |  |  | 0 | 0 |  | 57
GO | Basse Normandie | DB16013001 | 16-2006-66 | 61 | RI | Ri, le Fresne (A88) | 2006-03-06 |  |  |  |  | engagé | 2000 |  |  | 0 | 1144 | 300 | 300
GO | Basse Normandie | DB16012901 | 16-2004-174 | 61 | RI | Ri, le Moulin Foulon (A 88) | 2004-11-03 |  |  |  |  | engagé | 144 |  |  | 0 | 72 | 72
[13 empty] | 8211 | 0 | 0 | 434.5 | 3269
3200

## Réalisé
16 - Basse-Normandie |  |  |  | Fouilles - Réalisé
Total
nb | j/h
42.5
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté 2007 | Reste à faire
GO | Basse-Normandie | DB16000601 | 16-2003-171 | CANCHY | "Carrefour RN 13 - RD 204" | 2003-12-29 | 2004-03-30 | 2004-04-13 | 2900 | 422 | 42.5 | 0
GO | Basse-Normandie | DB16001101 | 16-2003-160 | A88 - Caen-Sées NECY | "La Martinière" | 2003-12-01 | 2005-10-14 | OS | 3000 | 219 |  | 0
GO | Basse-Normandie | DB16001201 | 16-2003-161 | A88 - Caen-Sées SAINT MARTIN DE MIEUX | "Vallembras" | 2003-12-01 | 2005-10-14 | OS | 10000 | 381 |  | 0
GO | Basse-Normandie | DB16001901 | 16-2003-101 | SAINT MARTIN DE FONTENAY | "Le Diguet - 1ère Tranche" | 2003-07-17 |  | 2005-01-17 | 27000 | 679 |  | 0
GO | Basse-Normandie | DB16002601 | 16-2003-1 | GIBERVILLE | "Rue de l'Eglise" | 2003-01-08 | 2005-03-21 | 1905-05-02 | 7600 | 188 |  | 0
GO | Basse-Normandie | DB16002701 | 16-2003-146 | A88 - Caen-Sées - MARCEI | "La Chasnière" | 2003-12-01 | 2004-06-18 | 2004-08-30 | 3500 | 395 |  | 0
GO | Basse-Normandie | DB16002801 | 16-2003-163 | A88 - Caen-Sées - MARCEI | "Le Marais" | 2003-12-15 | 2004-06-18 | 2004-10-01 | 2000 | 150 |  | 0
GO | Basse-Normandie | DB16002901 | 16-2003-164 | A88 - Caen-Sées - MARCEI et BOISSEY LA LANDE | "Le Maréchal" | 2003-12-15 | 2004-06-18 | 2004-08-25 | 7000 | 398 |  | 0
GO | Basse-Normandie | DB16003001 | 16-2003-165 | A88 - Caen-Sées - MORTREE | "Le Pré de Palluel" | 2003-12-15 | 2004-06-18 | 2004-06-21 | 13000 | 726 |  | 0
GO | Basse-Normandie | DB16003302 | 16-2004-159 | SAINT HILAIRE PETITVILLE | Résidence du Marais | 2004-10-14 | 2005-04-26 | 1905-05-02 | 15000 | 477 |  | 0
42.5