## Mode d_emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide

## Non programmé F
FOUILLES - Non programmées
Total
|  | nb | j/h | Reste à faire
Opérations |  |  | 7729 | 2850
Source : reporting par région au 30/11/2006
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Auvergne | HB03002601 | 06-086 | Le Puy en Velay | Rue Gramasnent (Hôtel Dieu) | 07/07/2006 |  |  | 251 | 350 | 0 | 350
RAA | Auvergne | HB03000701 | 02-200 | St Beauzire | La Montille | 08/10/2002 |  |  | 5000 | 315 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Auvergne | HB03002001 | 2005-128 | Beaumont | Cimetière Champ Madame | 04/08/2005 |  |  | 15000 | 1014 | 0 | 0 | Pas en 2007
RAA | Auvergne | HB03999920 | 07-013 | Les Martres d'Artière | Les Chavoures Les Génévriers sud | 01/02/2007 |  |  | 20000 | 700 | 0 | 700
RAA | Auvergne | HB03999903 | xxx | Quinssaines | RCEA | 01/01/2001 |  |  | 0 | 1100 | 0 | 350
RAA | Auvergne | HB03999902 | 06-224 | Les Martres de Veyres | Rue du Lot Lotissement Manlhiot | 26/12/2006 |  |  | 2475 | 250 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HB03999992 | 07-015 | Chevagnes | Tronçay | 01/02/2007 |  |  | 18000 | 600 | 0 | 300
RAA | Auvergne | HB03999991 | xxx | Montluçon | Hauts de Buffon | 17/01/2007 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 600
RAA | Auvergne | HB03999995 | 07-050 | Puy en velay | Place Clauzel | 2007-03-26 |  |  | 483 | 250 | 0 | 250
RAA | Auvergne | HB03000000 | xxx | Commentry | Cont. NE | 2007-03-27 |  |  | 2000 | 450 | 0 | 200
RAA | Auvergne | HB03999996 | 07-014 | Clermont Fd | Zac de Jaude | 2007-01-24 |  |  | 20000 | 600 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HB03999997 | 06-241 | Clermont Fd | Parmentier | 2007-02-15 |  |  | Bâti | 100 | 0 | 100
RAA | Auvergne | HB03999998 | xxx | Saint Loup | Mezilles |  |  |  |  | 450 | 0 | 0
RAA | Auvergne | HB03999999 | xxx | Clermont Fd | Gare routière |  |  |  |  | 550 | 0 | 0
[10 empty] | 7729 | 0 | 2850

## Programmé_en cours F
03 - Auvergne |  |  |  | FOUILLES - Programmées / En cours
Total
nb | j/h | Presté | Reste à faire
17 | 7325 | 205 | 1822.87
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Auvergne | HB03001901 | 05-11 | Pont du Château | Champ-Lamet GEFCO | 08/08/2005 | 2005-09-08 |  | 5000 | 442 | 0 | 442 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RAA | Auvergne | HB03002701 | 06-176 | Pérignat es Allier | Les Pradeaux | 26/09/2006 | EC au siège | 2007-03-27 | 21000 | 833 | 0 | 833 | 0 | 0
RAA | Auvergne | 7103050301 | 02-134 | Clermont | Gandaillat | 09/07/2002 | 2003-07-31 | 2003-08-19 | 5500 | 989 | 0 | 10
RAA | Auvergne | 7103054501 | 02-184 | Charbonnières les Varennes | A89 | 11/09/2002 | 2003-01-07 | 2003-04-23 | 200 | 200 | 0 | 5
RAA | Auvergne | HB03000801 | 04-162 | Vichy | 18/20 avenue Victoria | 28/06/2004 | 2005-10-07 | 2005-12-05 | 3366 | 584 | 5 | 0
RAA | Auvergne | HB03002301 | 05-248 | St Rémy en Rollat | ZAC de Davayat | 07/10/2005 | 2006-02-23 | 2006-02-27 | 5500 | 299 | 5 | 180
RAA | Auvergne | HB03002401 | 06-011 | Cournon | Carré du Bois Joli | 13/02/2006 | 2006-03-24 | 2006-04-04 | 9100 | 401 | 0 | 58
RAA | Auvergne | HB03000901 | 04-200 | Clermont | Rues Kessler, Ledru et Raynaud | 08/09/2004 | 2005-07-07 | 2005-07-27 | 900 | 399 | 0 | -0.13
RAA | Auvergne | HB03002201 | 05-256 | Le Crest | La Croix Saint Roch | 06/10/2005 | 2006-06-14 | 2006-08-23 | 2500 | 214 | 10 | 18
RAA | Auvergne | HB03001101 | 05-14 | Pont du Château | ZAC Champ Lamet/Bussières | 08/08/2005 | 2006-09-22 | 2006-10-03 | 24000 | 687 | 109 | 150
RAA | Auvergne | HB03002501 | 06-014 | Lezoux | Les Bombènes - rue de la république | 31/01/2006 | 2006-07-31 | 2006-08-30 | 850 | 177 | 2 | 0
RAA | Auvergne | HB03001001 | 04-257 | Clermont | Montferrand 10-12 Grande rue du Languedoc | 22/12/2004 | 2006-01-19 | 2006-01-30 | 176 | 172 | 18 | 0
RAA | Auvergne | HB03001401 | 05-135 | Aubigny | Le Bourg | 20/06/2005 | 2005-09-29 | 2006-01-23 | 3000 | 214 | 3 | 0
RAA | Auvergne | HB03001801 | 05-229 | Cournon | Les Plaines | 31/08/2005 | 2006-05-15 | 2006-06-06 | 4500 | 365 | 50 | 46
RAA | Auvergne | HB03001501 | 05-191 | Clermont | 8/10 rue St Georges | 05/07/2005 | 2005-09-20 | 2005-11-02 | 504 | 427 | 0 | 40
RAA | Auvergne | HB03001301 | 05-94 | Clermont | 46/47 av.Albert Elisabeth | 15/04/2005 | 2005-06-27 | 2005-07-06 | 422 | 119 | 3 | 0
RAA | Auvergne | HB03001201 | 04-222 | Cournon d'Auvergne | ZAC des Acilloux | 06/10/2004 | 2005-05-13 | 2005-05-19 | 23500 | 803 | 0 | 41
[10 empty] | 7325 | 205 | 1822.87

## Réalisé F
03 - Auvergne |  |  |  | FOUILLES - Réalisées
Total
nb | j/h
#REF! | 0
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
RAA | Auvergne | HB03001601 | 05-201 | Le Puy | Coste Deferme | 15/07/2005 | 2005-09-09 | 2005-09-27 | 12738.63 | 525 |  | 0