## non programmé
18 - Pays-de-la-Loire |  |  |  | Fouilles - non programmé
|  | Descriptif de l'opération | [12 empty] | J/H en 2007 ** | [14 empty] | J/H en 2008
DIR | Rg | Code Opération | N° arrêté | DPT | Commune | Nom Opération | Date arrêté | Date Signature | Date Démarrage | budget global | dont budget de terrain | dont budget post fouilles | Réalisé antérieur | Reste à faire 2007 | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2 trim | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2 sem | Total | 1 sem 08 | 2 sem 08
GO | Pays de la Loire | DB18 | 13 | 44 | ANCENIS | Ancenis, Savinière, zone 1&2 |  |  |  | 500 | 350 | 150 |  | 500 | [14 empty] | 0 | 1200 | 700
GO | Pays de la Loire | DB18 | 2007-012-020 | 44 | MESQUER | Mesquer, Zac de Promota | 2007-01-18 |  |  | 200 | 150 | 50 |  | 200 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 150 | 150 | 50
GO | Pays de la Loire | DB18 | 309 | 85 | STE-RADEGONDE-DES-NOYERS | Ste-Radegonde-des-Noyers | 2006-12-26 |  |  | 500 | 350 | 150 |  | 500 | [14 empty] | 0 | 300 | 200
GO | Pays de la Loire | DB18 |  | 44 | ANCENIS | Ancenis, Savinière, zones autres |  |  |  | 2500 | 1600 | 900 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 800 | 800
GO | Pays de la Loire | DB18 |  | 44 | CARQUEFOU | Carquefou, la Haute Forêt-autres secteurs |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 400 | 400
GO | Pays de la Loire | DB18 |  | 85 | STE-HERMINE | Ste-Hermine |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 400 | 300
GO | Pays de la Loire | DB18007001 | 44 | 85 | LE LANGON | Le Langon, rue du Bois Lambert | 2004-02-16 |  |  | 107 | 60 | 47 |  | 107 | [6 empty] | 0 |  | 60 | [5 empty] | 0
GO | Pays de la Loire | DB18009002 | 192 | 85 | MERVENT | Mervent, le Chêne Tord | 2005-07-07 |  |  | 120 | 90 | 30 |  | 120 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 90 |  |  |  | 0 | 90
GO | Pays de la Loire | DB18 |  | 44 | GUERANDE | Guérande, Villejames |  |  |  | 500 | 350 | 150 |  | 500 | [6 empty] | 0 |  |  | 150 | 150 | 150 |  |  | 0 | 300 | 200
GO | Pays de la Loire | DB18 |  | 53 | MOULAY | Moulay, la Garde |  |  |  | 630 | 420 | 210 |  | 630 | [7 empty] | 140 | 140 | [5 empty] | 0 | 420
GO | Pays de la Loire | DB18 |  | 53 | MOULAY | Moulay, la Hucherie |  |  |  | 400 | 270 | 130 |  | 400 | [6 empty] | 0 |  |  | 135 | 135 |  |  |  | 0 | 270 | 270
GO | Pays de la Loire | DB18 |  | 85 | ST-GERVAIS | St-Gervais, Bordevert |  |  |  | 900 | 600 | 300 |  | 900 | [6 empty] | 0 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 600
GO | Pays de la Loire | DB18019902 | 266 | 49 | BAUGE | Baugé, le Golf | 2006-10-05 |  |  | 900 | 600 | 300 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 600 | 600 | 150 | 150
GO | Pays de la Loire | DB18000802 | 271 | 44 | GUERANDE | Guérande, Bréhadour | 2006-10-11 |  |  | 510 | 330 | 180 |  | 510 | [6 empty] | 0 |  | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 0 | 330
GO
[10 empty] | 7767 | 0 | 0 | 0 | 4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## programmé-en cours
18 - Pays-de-la-Loire |  |  |  | Fouilles - programmé-en cours
|  | Descriptif de l'opération | [13 empty] | 2007 |  | J/H en 2008
DIR | Rg | Code Opération | N° arrêté | DPT | Commune | Nom Opération | Date arrêté | Date Signature | Date Démarrage | Date Fin Terrain | Date Remise RFO | Statut * | budget global | Estimation :fourchette basse | Estimation: fourchette haute | Presté 2007 | reste à faire 2007 | 1 sem 08 | 2 sem 08
GO | Pays de la Loire | DB18005701 | 254 | 49 | ANGERS | Angers, chapelle St-Lazare | 2004-03-09 | 2006-06-29 |  |  |  | signé | 313 |  |  | 0 | 233 | 80
GO | Pays de la Loire | DB18 | 279 | 44 | ANCENIS | Ancenis, Savinière, zone 5 | 2006-11-15 |  |  |  |  | prescrit | 975 |  |  | 0 | 300 | 130 | 102
GO | Pays de la Loire | DB18 | 72 | 85 | LE LANGON | Le Langon, rue de l'Industrie | 2004-03-12 |  |  |  |  | Prescrit | 194 |  |  | 0 | 194
GO | Pays de la Loire | DB18010902 | 145 | 53 | LA SELLE CRAONNAISE | La Selle Craonnaise, La Chênaie-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-02-13 | #VALUE! |  | signé | 548 |  |  | 10 | 15
GO | Pays de la Loire | DB18012302 | 178 | 85 | BREM/MER | Brem/Mer, le Pré du Four-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-06-12 | #VALUE! | #VALUE! | signé | 438 |  |  | 55 | 30
GO | Pays de la Loire | DB18017502 | 203 | 44 | ST-HERBLAIN | St-Herblain, Zac Ar Mor, néo-pf |  |  | 2005-11-07 | 2006-01-21 | 2006-12-31 | signé | 441 |  |  | 8 | 2
GO | Pays de la Loire | DB18017503 | 203 | 44 | ST-HERBLAIN | St-Herblain, Zac Ar Mor, GR+méd-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2005-11-07 | #VALUE! | #VALUE! | signé | 972 |  |  | 22 | 46
GO | Pays de la Loire | DB18018202 | 154 | 44 | LE BIGNON | Le Bignon, la Civerda-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2005-10-24 | #VALUE! | #VALUE! | signé | 456 |  |  | 79.5 | 272
GO | Pays de la Loire | DB18020302 | 156 | 44 | GUERANDE | Guérande, place de la Psalette,pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-03-15 | #VALUE! | #VALUE! | signé | 442 |  |  | 9 | 33
GO | Pays de la Loire | DB18022502 | 159 | 85 | AUBIGNY | Aubigny, Baillargeaux (A87)-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-07-31 | #VALUE! | #VALUE! | signé | 185 |  |  | 0 | 160
GO | Pays de la Loire | DB18022503 | 158 | 85 | LES CLOUZEAUX | Les Clouzeaux, la Grosse Pierre (A87)-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-08-28 | #VALUE! | #VALUE! | signé | 135 |  |  | 34 | 150
GO | Pays de la Loire | DB18022601 | 361 | 49 | CHOLET | Cholet, rue d'Italie-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2005-11-21 | #VALUE! | #VALUE! | signé | 1447 |  |  | 19 | 30
GO | Pays de la Loire | DB18024501 | 217 | 44 | NORT/ERDRE | Nort/Erdre, la Motte de St-Georges-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2005-10-03 | #VALUE! | #VALUE! | signé | 683 |  |  | 8 | 42
GO | Pays de la Loire | DB18024802 | 184 | 85 | LA MOTTE-ACHARD | La Motte-Achard, les landes | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | signé | 786 |  |  | 199 | 361 | 220 | 205
GO | Pays de la Loire | DB18027502 | 163 | 53 | ENTRAMMES | Entrammes, clos des Primevères | 2006-06-02 |  |  |  |  | Prescrit | 470 |  |  | 0 | 310 | 80 | 80
GO | Pays de la Loire | DB18029502 | 193 | 85 | JARD/MER | Jard/Mer, Grand Essart | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | signé | 1683 |  |  | 277.5 | 1243 | 220 | 220
GO | Pays de la Loire | DB18029902 | 197 | 85 | ST-GEORGES-DE-MONTAIGU | St-Georges de Montaigu, éc. Publique | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | signé | 608 |  |  | 261 | 306 | 150 | 150
GO | Pays de la Loire | DB18031002 | 172 | 44 | REZE | Rezé, rue St-Lupien-pf | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | signé | 416 |  |  | 46 | 60
GO | Pays de la Loire | DB18032001 | 273 | 44 | ORVAULT | Orvault, Vallon des Garettes, site néo-pf | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | signé | 365 |  |  | 24 | 23
GO | Pays de la Loire | DB18032002 | 271 | 44 | ORVAULT | Orvault, Vallon des Garettes, site HMA-pf | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | signé | 284 |  |  | 67 | 74
GO | Pays de la Loire | DB18032003 | 270 | 44 | ORVAULT | Orvault, Vallon des Garettes, site GR | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | signé | 541 |  |  | 158 | 146
GO | Pays de la Loire | DB18032202 | 196 | 85 | LE LANGON | Le Langon, rue des Cours d'eau | 2006-07-05 |  |  |  |  | Prescrit | 534 |  |  | 1 | 270 | 132 | 132
GO | Pays de la Loire | DB18033801 | AF/2004/03 | 53 | ARON | Aron, Le Panveau-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-02-06 | #VALUE! | #VALUE! | signé | 325 |  |  | 51.5 | 48
GO | Pays de la Loire | DB18035802 | 2007-003-005 | 44 | CARQUEFOU | Carquefou, la Haute Forêt-plate-forme | 2007-01-08 |  |  |  |  | Prescrit | 926 |  |  | 5 | 670 | 225 | 231
GO
[13 empty] | 14167 | 0 | 0 | 1334.5 | 5018 | 1237 | 1120
6500

## Réalisé
18 - Pays-de-la-Loire |  |  |  | Fouilles - Réalisé
Total
nb | j/h
31
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté 2007 | Reste à faire
GO | Pays de la Loire | DB18001501 | 320 | MAYENNE | "Haute Cour du Château" | 2003-11-17 | 2004-08-02 | 2004-08-16 | 145 | 14
GO | Pays de la Loire | DB18001502 | 320 | MAYENNE | Haute Cour du Château | 2003-11-17 | 2004-11-12 | 2004-11-02 | 145 | 92
GO | Pays de la Loire | DB18001702 | 349 | CHATEAU D'OLONNE | Le Laurier - Zone des Plesses | 2004-10-20 | 2005-12-28 | 1906-05-02 | 2400 | 130 | 5
GO | Pays de la Loire | DB18006402 | 373 | PIRIAC | ZA du Pladreau | 2004-11-18 | 2005-03-24 | 2005-03-29 | 21500 | 602 | 1
GO | Pays de la Loire | DB18001801 | 328 | COSSE LE VIVIEN | "Guignefolle" | 2003-12-04 | 2004-03-04 | 2004-03-08 | 16233 | 246
GO | Pays de la Loire | DB18003102 | 345 | LUCEAU | Le Clos du Pin - RN 138 / RD 305 | 2004-10-20 | 2005-03-16 | 1905-02-28 | 5600 | 271
GO | Pays de la Loire | DB18003801 | 345 | BEAUFORT EN VALLEE | "Le Boulerot" | 2003-12-29 | 2005-06-14 | 1905-08-22 | 7900 | 357
GO | Pays de la Loire | DB18003901 | 346 | BEAUFORT EN VALLEE | "Le Boulerot 2" | 2003-12-29 | 2004-07-02 | 2004-08-02 | 15000 | 619
GO | Pays de la Loire | DB18004002 | 370 | LE BERNARD | La Raconnière | 2004-11-16 | 2005-04-28 | 1905-05-16 | 1650 | 57
GO | Pays de la Loire | DB18005402 | 292 | L'ILE D'ELLE | Rue du Moulin Blanc | 2004-08-26 | 2006-01-12 | 1906-02-06 | 625 | 45
GO | Pays de la Loire | DB18005603 | 348 | BEAUVOIR SUR MER | Le Pontreau | 2004-10-20 | 2005-06-23 | 1905-08-01 | 5000 | 213
GO | Pays de la Loire | DB18008202 | 093 | TIERCE | Chemin des Halles | 2005-04-04 | 2005-06-23 | 1905-06-27 | 9500 | 337
GO | Pays de la Loire | DB18008601 | 92 | LAVERNAT | Vau Blanchard | 2004-03-26 | 2004-07-01 | 2004-07-05 | 26500 | 457 | 6
GO | Pays de la Loire | DB18008801 | 104 | AVRILLE | L'Eraudière, La Marsaudière | 2004-04-05 | 2004-08-10 | 2004-10-04 | 500 | 45
GO | Pays de la Loire | DB18009001 | 167 | MERVENT | Rue du Chêne Tord | 2003-06-24 | 2004-08-05 | 2004-09-01 | 1500 | 107
GO | Pays de la Loire | DB18010201 | 2002/298 | LA BRUFFIERE | Les Ecobuts | 2002-04-12 | 2004-08-24 | 2004-09-21 | 4550 | 252
GO | Pays de la Loire | DB18013801 | 25 | LE MANS | Espace Monnoyer | 2004-01-28 | 2005-01-24 | 1905-02-28 | 1634 | 1130
GO | Pays de la Loire | DB18013901 | 176 | CHERRE | Le Champ du Gradon | 2004-06-10 | 2005-10-30 | 2005-11-14 | 2160 | 180 | 2
GO | Pays de la Loire | DB18015701 | 148 | FONTENAY LE COMTE | Le Coq Hardy | 2004-05-17 | 2004-10-22 | 2005-01-03 | 10000 | 564
GO | Pays de la Loire | DB18017502 | 203 | SAINT HERBLAIN | Site Ar Mor - Néolithique | 2005-07-25 | 2005-11-08 | 1905-11-07 | 17495 | 441
GO | Pays de la Loire | DB18019101 | 315 | ENTRAMMES | La Carie 2 | 2004-09-15 | 2005-06-17 | 1905-07-18 | 5000 | 828 | 17
GO | Pays de la Loire | DB18020801 | 358 | CROSSAC | Le Bûcheret de l'Iroie | 2004-11-30 | 2005-12-26 | 1906-03-20 | 4000 | 245
31