## Non programmé
14 - Midi-Pyrénées | [5 empty] | 14 - Midi-Pyrénées |  |  |  |  | FOUILLES - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations | [11 empty] | charge 2007
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 15/03/07 | [11 empty] | 6765 | 17734 | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | 2008 | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
2 | 52180 | 15357 | 11 | 144744 | 9627 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire |  | 10 | 95250 | 3570 | 10 | 143644 | 9142 | 10 | 143644 | 9142 | 10 | 143644 | 9142 | 10 | 143644 | 9142 | 10 | 143644 | 9142 | 10 | 143644 | 9142 | 9 | 141544 | 8857 | 6 | 127544 | 7511 | 5 | 11544 | 3311 | 4 | 11044 | 2689 | 4 | 11044 | 2689
1 | 9525 | 357 |  |  |  | GSO | 14 | EB14002301 | 05-042 | Auterive | Le Castellet | 2005-04-01 |  |  | 9525 | 357 | 0 | 357
|  |  | 1 | 116000 | 4200 | GSO | 14 | EB14005001 | 06-264 | Blagnac | Coynas, Ferradou, Sauzas | 2006-09-22 |  |  | 116000 | 4200 | 0 | 2000 | 2200 | 1 | 9525 | 357 | 1 | 116000 | 4200 | 1 | 116000 | 4200 | 1 | 116000 | 4200 | 1 | 116000 | 4200 | 1 | 116000 | 4200 | 1 | 116000 | 4200 | 1 | 116000 | 4200 | 1 | 116000 | 4200
|  |  | 1 | 5000 | 678 | GSO | 14 | EB14004801 | 06-215 | Lahitte | Soulan de Lasserre- Cabanery | 2006-08-10 |  |  | 5000 | 678 | 0 | 678 |  | 1 | 9525 | 357 | 1 | 5000 | 678 | 1 | 5000 | 678 | 1 | 5000 | 678 | 1 | 5000 | 678 | 1 | 5000 | 678 | 1 | 5000 | 678 | 1 | 5000 | 678
|  |  | 1 | 3000 | 448 | GSO | 14 | EB14004901 | 06-216 | Leboulin | Fontaine | 2006-08-10 |  |  | 3000 | 448 | 0 | 448 |  | 1 | 9525 | 357 | 1 | 3000 | 448 | 1 | 3000 | 448 | 1 | 3000 | 448 | 1 | 3000 | 448 | 1 | 3000 | 448 | 1 | 3000 | 448 | 1 | 3000 | 448
|  |  | 1 | 6000 | 220 | GSO | 14 | EB14004601 | 06-157 | Montauban | La Tour de Bélot - Saulou de Malpas | 2006-08-24 |  |  | 6000 | 220 | 0 |  | 220 | 1 | 9525 | 357 | 1 | 6000 | 220 | 1 | 6000 | 220 | 1 | 6000 | 220 | 1 | 6000 | 220 | 1 | 6000 | 220 | 1 | 6000 | 220 | 1 | 6000 | 220
|  |  | 1 | 8000 | 764 | GSO | 14 | EB14005501 | 07-004 | Seilh | Station d'épuration de l'Aussonnelle | 2007-02-19 |  |  | 8000 | 764 | 0 | 450 | 314 | 1 | 9525 | 357 | 1 | 8000 | 764 | 1 | 8000 | 764 | 1 | 8000 | 764 | 1 | 8000 | 764 | 1 | 8000 | 764 | 1 | 8000 | 764 | 1 | 8000 | 764 | 1 | 8000 | 764 | 1 | 8000 | 764 | 1 | 8000 | 764 | 1 | 8000 | 764
|  |  | 1 | 500 | 622 | GSO | 14 | EB14005101 | 06-273 | Toulouse | 105, rue St Roch | 2006-10-02 |  |  | 500 | 622 | 0 | 622 |  | 1 | 9525 | 357 | 1 | 500 | 622 | 1 | 500 | 622 | 1 | 500 | 622 | 1 | 500 | 622 | 1 | 500 | 622 | 1 | 500 | 622 | 1 | 500 | 622 | 1 | 500 | 622 | 1 | 500 | 622
|  |  | 1 | 1100 | 485 | GSO | 14 | EB14005201 | 06-234 | Toulouse | 13 Chemin de la Flambère | 2006-12-12 |  |  | 1100 | 485 | 0 | 485 |  | 1 | 9525 | 357 | 1 | 1100 | 485 | 1 | 1100 | 485 | 1 | 1100 | 485 | 1 | 1100 | 485 | 1 | 1100 | 485 | 1 | 1100 | 485 | 1 | 1100 | 485 | 1 | 1100 | 485 | 1 | 1100 | 485 | 1 | 1100 | 485 | 1 | 1100 | 485
|  |  | 1 | 1100 | 485 | GSO | 14 | EB14004301 | 06-336 | Toulouse | 16 rue Alfred Rambaud Fouille complémentaire | 2007-01-03 |  |  | 1500 | 1091 | 0 | 1091 |  | 1 | 9525 | 357 | 1 | 1500 | 1091 | 1 | 1500 | 1091 | 1 | 1500 | 1091 | 1 | 1500 | 1091 | 1 | 1500 | 1091 | 1 | 1500 | 1091 | 1 | 1500 | 1091 | 1 | 1500 | 1091 | 1 | 1500 | 1091 | 1 | 1500 | 1091 | 1 | 1500 | 1091
|  |  | 1 | 1500 | 1091 | GSO | 14 | EB14004401 | 06-223 | Toulouse | 53-55 rue St Roch | 2006-07-31 |  |  | 2100 | 285 | 0 | 285 |  | 1 | 9525 | 357 | 1 | 2100 | 285 | 1 | 2100 | 285 | 1 | 2100 | 285 | 1 | 2100 | 285 | 1 | 2100 | 285 | 1 | 2100 | 285
|  |  | 1 | 2100 | 285 | GSO | 14 | EB14005401 | 05-026 | Toulouse | ENSEEIHT - 2, rue Camichel | 2007-01-30 |  |  | 444 | 349 | 0 | 349 |  | 1 | 9525 | 357 | 1 | 444 | 349 | 1 | 444 | 349 | 1 | 444 | 349 | 1 | 444 | 349 | 1 | 444 | 349 | 1 | 444 | 349 | 1 | 444 | 349 | 1 | 444 | 349 | 1 | 444 | 349 | 1 | 444 | 349 | 1 | 444 | 349
|  |  | 1 | 444 | 349 | GSO | 14 | EB14002601 | 05-191 | Toulouse | ZAC Niel tranche ferme | 2005-07-11 |  |  | 42655 | 15000 | 0 |  | 15000
1 | 42655 | 15000 |  |  |  | GSO | 14 | EB14005301 | 07-003 | Valence sur Baïse | Abbaye de Flaran | 2007-01-16 |  |  | 50 |  | 0
[16 empty] | 24499 | 0 | 6765

## Programmé-en cours
14 - Midi-Pyrénées |  |  |  | FOUILLES - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
25 | 38177 | [10 empty] | charge 2007 | charge 2008
[12 empty] | 10167.9 | 438
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 14 | EB14000603 | 05-266 | Blagnac | Grand Noble 2 | 2005-12-28 | 2006-02-21 | 2006-03-13 | 3000 | 169 | 39 | 89.5
GSO | 14 | EB14000602 | 05-267 | Blagnac | Grand Noble 3 | 2005-12-28 | 2006-02-21 | 2006-02-27 | 6000 | 361 | 3 | 142
GSO | 14 | EB14003904 | 05-268 | Blagnac | Pinot 2 | 2005-12-28 | 2006-02-22 | 2006-03-27 | 1500 | 321 | 23 | 95
GSO | 14 | EB14004001 | 06-209 | Cahors | 166, rue des Hortes | 2006-06-29 | 2006-09-19 | 2006-10-16 | 200 | 264 | 24.5 | 67
GSO | 14 | EB14001101 | 04-056 | Cahors | Allée Fénelon | 2005-04-18 | 2005-10-03 | 2005-11-14 | 6000 | 1790 | 13.5 | 1355.5
GSO | 14 | EB14003801 | 06-221 | Castres | Impasse St Jean | 2006-07-11 | 2006-10-12 | 2006-10-30 | 450 | 131 | 16.5 | 44.5
GSO | 14 | EB14001201 | 04-229 | Castres | L'Alba | 2004-08-30 | 2005-05-17 | 2005-05-16 | 17750 | 956 | 0 | 84.12
GSO | 14 | EB14004201 | 06-081 | Cornebarrieu | La Ville (ZAC Monges - Croix du Sud) | 2006-04-04 | 2006-09-06 | 2006-09-25 | 14400 | 563 | 101.5 | 99
GSO | 14 | EB14004201 | 06-337 | Cornebarrieu | La Ville (ZAC Monges - Croix du Sud) Fouille complémentaire | 2007-01-08 | 2007-02-12 | 2007-02-19 | 14400 | 131 | 33 | 98
GSO | 14 | EB14000401 | 04-009 | Le Vernet | Le Mouraut tranche conditionnelle partielle | 2004-01-20 | 2005-10-27 | 2005-02-14 | 4070 | 301 | 0 | 240.5
GSO | 14 | EB14000401 | 04-009 | Le Vernet | Le Mouraut Tranche ferme | 2004-01-20 | 2004-07-07 | 2004-07-12 | 4070 | 652 | 0
GSO | 14 | EB14004701 | 06-214 | Marsan | Lasserre | 2006-08-10 |  | 2007-04-01 | 10000 | 1238 | 0 | 800 | 438
GSO | 14 | EB14003501 | 05-234 | Maubourguet | Darré Bourg Vieux | 2006-01-17 |  | 2007-04-01 | 6000 | 473 | 0 | 473
GSO | 14 | EB14003601 | 05-236 | Maubourguet | Latécouère, Lassarette | 2006-01-17 |  | 2007-04-16 | 7400 | 246 | 0 | 246
GSO | 14 | 4114003203 | 03-027 | Montaigut sur Save | Bichou | 2003-02-26 |  | 2003-03-24 | 1491 | 536 | 9 | 169
GSO | 14 | EB14001301 | 04-218 | Montans | rue des Jardin | 2004-08-18 | 2005-02-10 | 2005-03-14 | 86.4 | 112 | 0
GSO | 14 | EB14003301 | 05-256 | Montauban | Place Ligou tranche ferme | 2005-12-26 | 2006-03-03 | 2006-03-06 | 4500 | 1230 | 41 | 468.5
GSO | 14 | EB14003001 | 05-119 | Puylaurens | La Plaine | 2005-08-19 | 2006-05-10 | 2006-05-09 | 12737 | 1646 | 117 | 102
GSO | 14 | EB14002801 | 05-202 | Rodez | 10 rue des Frères de Turenne | 2005-08-08 | 2005-12-19 | 2006-02-06 | 1000 | 581 | 2 | 160
GSO | 14 | EB14002901 | 05-212 | Ste Foy de Peyrolière | La Salvetat | 2005-08-29 | 2005-12-12 | 2006-02-13 | 685 | 202 | 0 | 23
GSO | 14 | EB14002201 | 05-023 | Toulouse | 129 avenue Jules Julien | 2005-02-24 | 2005-06-23 | 2005-07-18 | 1000 | 203 | 0 | 88.5
GSO | 14 | EB14004301 | 06-230 | Toulouse | 16 rue Alfred Rambaud | 2006-07-28 | 2006-07-27 | 2006-11-20 | 1500 | 144 | 14 | 53.5
GSO | 14 | EB14003701 | 06-204 | Toulouse | 51, rue St Roch | 2006-06-23 | 2006-08-24 | 2006-09-18 | 775 | 68 | 10
GSO | 14 | EB14004101 | 05-175 | Toulouse | Ancely 222 avenue de Casselardit | 2006-07-19 |  | 2007-04-02 | 6130 | 762 | 10 | 761
GSO | 14 | 4114010501 | 03-062 | Toulouse | Cité Judiciaire Phase 4 | 2003-10-07 | 2003-11-03 | 2005-07-18 | 1677 | 4290 | 0 | 1145
GSO | 14 | 4114002901 | 02-059 | Toulouse | Hôtel St Jean | 2002-07-01 | 2003-08-29 | 2003-09-22 | 1308 | 1636 | 22 | 134.5
GSO | 14 | EB14000201 |  | Toulouse | Hôtel St Jean prolongation | 2003-12-08 | 2004-02-23 | 2004-01-01 | 1308 | 4148 | 0
GSO | 14 | EB14003101 | 05-241 | Vieille Toulouse | 5 Chemin de La Planho | 2005-11-08 | 2006-09-04 | 2007-02-26 | 650 | 1737 | 24 | 1712.5
GSO | 14 | EB14002001 | 05-010 | Vieille Toulouse | Borde Basse | 2005-02-11 | 2005-08-08 | 2005-08-23 | 1800 | 462 | 4 | 101.5
GSO | 14 | 4014028701 |  | Albi | Cour d'honneur Musée Toulouse Lautrec |  |  |  |  | 309 | 0 | 117
GSO | 14 | 4014000720 |  | Lapanouse de Cernon | Section Beaumercure, La Cavalerie |  | 2002-03-06 |  |  | 223 | 0 | 23.12
GSO | 14 | 4014007404 |  | Millau | Jas Del Biau |  |  | 2000-01-03 |  | 1068 | 0 | 20
GSO | 14 | 4014025202 |  | Toulouse | Métro Caserne Niel |  |  |  |  | 1741 | 5 | 5
GSO | 14 | 4014020704 |  | Toulouse | cité judiciaire ph 2 |  |  |  |  | 3588 | 245.5 | 185.98
GSO | 14 | 4014029102 |  | Toulouse | Métro Aubuisson |  |  | 2003-02-24 |  | 294 | 0 | 5
GSO | 14 | 4014029118 |  | Toulouse | métro puits 5 |  |  | 2004-01-13 |  | 247 | 2 | 0.95
GSO | 14 | 4014029103 |  | Toulouse | métro Verdier |  |  |  |  | 1055 | 0
GSO | 14 | 4014029105 |  | Toulouse | métro Carmes 1 |  |  |  |  | 1901 | 0 | 167.25
GSO | 14 | 4014029106 |  | Toulouse | métro Carmes 2 |  |  |  |  | 245 | 0 | 54
GSO | 14 | 4014029107 |  | Toulouse | métro Carmes 3 |  |  |  |  | 1901 | 0 | 9.98
GSO | 14 | 4014029108 |  | Toulouse | métro Carmes 4 |  |  |  |  | 252 | 25 | 42
[11 empty] | 784.5 | 9383.4

## Réalisé
14 - Midi-Pyrénées |  |  |  | FOUILLES - Réalisé
Total
nb | j/h
0 | 0
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire

## Synthèse
14 - Midi-Pyrénées |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
11 | 144744 | 9627 | 25 | NC |  | 38177 |  | 36 | - |  | 47804
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 9 | 6 | 5 | 4 | 4
Non programmé (m2) |  | 95250 | 143644 |  | 143644 |  | 143644 |  | 143644 | 143644 |  | 143644 |  |  |  | 141544 | 127544 | 11544 | 11044 | 11044
Non programmé (j/h) |  | 3570 | 9142 |  | 9142 |  | 9142 |  | 9142 | 9142 |  | 9142 |  |  |  | 8857 | 7511 | 3311 | 2689 | 2689
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | -5572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9142 | 0 | 0 | 9142 | 0 | 285 | 1346 | 4200 | 622 | 0
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
0 | NC | 0
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
2 | 52180 | 15357

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide