## non programmé
17 - Bretagne |  |  |  | Fouilles - non programmé
Descriptif de l'opération
DIR | Rg | Code Opération | N° arrêté | DPT | Commune | Nom Opération | Date arrêté | Date Signature | Date Démarrage | Statut * | budget global | Estimation :fourchette basse | Estimation: fourchette haute | dont budget de terrain | dont budget post fouilles | Réalisé antérieur | Reste à faire 2007
GO | Bretagne | DB05016501 | 2006-077 | 35 | VISSEICHE | Visseiche, le vieux Moulin |  |  |  | Prescrit | 400 | 350 | 450 | 260 | 140 |  | 400
GO | Bretagne | DB05 |  | 35 | CHATEAUGIRON | Châteaugiron, la Perdriotais |  |  |  | attendu | 6500 | 6000 | 7000 | 4500 | 2000
GO | Bretagne | DB05 |  | 29 | PLOUEDERN | Plouedern, Leslouc'h |  |  |  | attendu | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 500 |  | 1500
GO | Bretagne | DB05 |  | 29 | QUIMPER | Quimper, Kergolvez |  |  |  | attendu | 4000 | 3000 | 5000 | 3000 | 1000
GO | Bretagne | DB05 |  | 29 | QUIMPER | Quimper, Le Banelou |  |  |  | attendu | 800 | 600 | 1000 | 500 | 300 |  | 800
GO | Bretagne | DB05 |  | 35 | VITRE | Vitré, PA bld de Laval |  |  |  | prescrit | 1500 | 1200 | 1800 | 1000 | 500 |  | 1500
GO | Bretagne | DB05 | 2005-122 | 35 | COESMES | Coesmes, les Rochettes | 2005-11-28 |  |  | Prescrit | 477 |  |  | 327 | 150 |  | 477
GO | Bretagne | DB05 | 2006-141 | 29 | DOUARNENEZ | Douarnenez, le Drevers (néo) | 2006-12-01 |  |  | Prescrit | 400 | 300 | 500 | 270 | 130 |  | 400
GO | Bretagne | DB05011101 | 2005-078 | 22 | FREHEL | Fréhel, Quéval-f | 2005-06-28 |  |  | Prescrit | 856 |  |  | 667 | 189 |  | 856
GO | Bretagne | DB05010802 | 2006-024 | 29 | GOUESNAC'H | Gouesnac'h, Ty Corn | 2006-03-09 |  |  | prescrit | 230 |  |  | 139 | 91 |  | 230
GO
[11 empty] | 16663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6163

## programmé-en cours
17 - Bretagne |  |  |  | Fouilles - programmé-en cours
|  | Descriptif de l'opération | [15 empty] | J/H en 2008
DIR | Rg | Code Opération | N° arrêté | DPT | Commune | Nom Opération | Date arrêté | Date Signature | Date Démarrage | Date Fin Terrain | Date Remise RFO | Statut * | budget global | Estimation :fourchette basse | Estimation: fourchette haute | Presté 2007 | reste à faire 2007 | 1 sem 08 | 2 sem 08
GO | Bretagne | DB05010401 | 2005-031 | 56 | ALLAIRE | Allaire, Sainte-Anne-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2005-09-05 | #VALUE! | #VALUE! | EC | 0 |  |  | 0 | 10
GO | Bretagne | DB05005902 | 2005-093 | 56 | BELZ | Belz, Kerdruelland-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-03-06 | #VALUE! | #VALUE! | EC | 527 |  |  | 8.5 | 96
GO | Bretagne | DB05004602 | 2005-067 | 35 | BETTON | Betton, la Touche Nicoul-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-04-18 | #VALUE! | #VALUE! | EC | 169 |  |  | 14 | 28
GO | Bretagne | DB05011402 | 2006-044 | 22 | LAMBALLE | Lamballe, les Tourelles-Fer | #VALUE! |  | 2006-08-28 | #VALUE! | #VALUE! | EC | 956 |  |  | 167 | 236 | 80
GO | Bretagne | DB05011403 | 2006-045 | 22 | LAMBALLE | Lamballe, les Tourelles-Néo | #VALUE! |  | 2006-09-04 | #VALUE! | #VALUE! | EC | 1340 |  |  | 371.5 | 145 | 194
GO | Bretagne | DB05009902 | 2005-104 | 35 | LANGON | Langon, rue des demoiselles-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-01-09 | #VALUE! | #VALUE! | EC | 93 |  |  | 0 | 40
GO | Bretagne | DB05002302 | 2005-090 | 22 | LANISCAT | Laniscat, Rosquelfen (RN 164) | 2005-07-08 |  | 2007-01-08 | 2007-05-30 | 2008-11-30 | EC | 933 |  |  | 88 | 687
GO | Bretagne | DB05000201 | 2003/188 | 29 | QUIMPER | Quimper, Kergolvez-Kerbieta, Pf | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | EC | 430 |  |  | 0 | 200 | 19
GO | Bretagne | DB05011002 | 2006-019 | 56 | ST-MARCEL | St-Marcel, le Bourg-pf | #VALUE! | #VALUE! | 2006-05-29 | #VALUE! | 2008-02-28 | EC | 245 |  |  | 55 | 180
GO | Bretagne | DB05011202 | 2005-089 | 22 | TADEN | Les Alleux-pf |  |  |  | 2006-03-01 | 2007-03-10 | EC | 100 |  |  | 7 | 87
GO | Bretagne | DB05002303 | 2006-086 | 22 | LANISCAT | Laniscat, Pontdorniol | 2006-07-06 |  |  |  |  | EC | 555 |  |  | 46 | 350 | 156
GO | Bretagne | DB05005203 | 2006-130 | 35 | PACE | Pacé, les Touches Antique | 2006-10-29 |  |  |  |  | EC | 972 |  |  | 0 | 605 | 180 | 187
GO | Bretagne | DB05005202 | 2006-132 | 35 | PACE | Pacé, les Touches Bronze | 2006-10-29 |  |  |  |  | signé | 456 |  |  | 1 | 299 | 80 | 76
GO
[13 empty] | 6776 | 0 | 0 | 758 | 2963
[16 empty] | 704 | 1622
3900

## Réalisé
17 - Bretagne |  |  |  | Fouilles - Réalisé
Total
nb | j/h
0 | 0
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté 2007 | Reste à faire
GO | Bretagne | DB05000301 | 2003/192 | GUINGAMP | "Château de Pierre II" | 2003-11-26 | 2004-10-11 | 2004-11-02 | 1875 | 819 | 0
GO | Bretagne | DB05001701 | 2003/167 | PLOUGASNOU | "L'Oratoire" | 2003-10-03 | 2004-12-15 | 1905-08-29 | 11400 | 290 | 0
GO | Bretagne | DB05003301 | 2003/197 | CORPS NUDS | "Le Petit Chambière et Launay Bien" | 2003-12-08 | 2004-09-17 | 2004-09-06 | 10500 | 382 | 0
GO | Bretagne | DB05004801 | 2004-107 | QUIMPER | Kerbabic | 2004-06-04 | 2005-03-29 | 1905-03-01 | 5000 | 193 | 0
GO | Bretagne | DB05000602 | 2004-115 | JANZE | Le Moulin de la Jarroussaye | 2004-06-16 | 2005-02-18 | 1905-03-01 | 14000 | 493 | 0
GO | Bretagne | DB05003702 | 2004-149 | QUIMPER | 22, Rue Bourg les Bourgs | 2004-09-06 | 2004-12-13 | 2005-01-03 | 4500 | 333 | 0
GO | Bretagne | DB05006401 | 2004-178 | KERVIGNAC | Le Champ du Château | 2004-10-18 | 2005-02-11 | 1905-03-07 | 2500 | 337 | 0
GO | Bretagne | DB05004502 | 2005-083 | PLEURTUIT | RD 266 - Déviation - Le Bois Chauchard | 2005-06-10 | 2005-10-20 | 1905-10-17 | 5355 | 333 | 0
GO | Bretagne | DB05010002 | 2005-113 | SAINT NICOLAS DU PELEM | Croas Don Herry | 2005-10-24 | 2006-01-06 | 1906-01-02 | 6000 | 104 | 1
GO