## non programmé
13 LORRAINE | [5 empty] | 13 LORRAINE |  |  |  |  | fouilles - Non programmé
DATE DE REFERENCE :
2006-02-28 | [18 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | REGION | CODE OP | N° ARRETE | COMMUNE | LIEU-DIT | DATE SIGNATURE PREFET | DATE SIGNATURE CONVENTION | DATE DEMARRAGE TERRAIN | SURFACE | Budget prévisionnel | Prestées | Restent à faire | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
12 | 47748 | 5078 | 0 | 0 | 1306 | [13 empty] | 11 | 36224 | 1306 | 11 | 36224 | 1306 | 11 | 36224 | 1306 | 11 | 36224 | 1306 | 11 | 36224 | 1306 | 10 | 36224 | 898 | 8 | 35264 | 836 | 5 | 18464 | 623 | 5 | 18464 | 623 | 4 | 13464 | 103 | 2 | 11164 | 0 | 2 | 11164 | 0
1 | 646 | 86 |  |  |  | GEN | Lorraine | BB 13 0053 01 | 2003-5 | SOULOSSE-SOUS-SAINT-ELOPHE | Cimetière Saint Elophe | 2003-01-03 |  |  | 646 | 86 |  | 86
1 | 3900 | 189 |  |  |  | GEN | Lorraine | BB 13 0061 01 | 2003-439 | LIGNY EN BARROIS | Les Aouisses | 2003-10-22 |  |  | 3900 | 189 |  | 189
1 | 0 | 3 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0009 01 | C02130365 | NANCY | Musée Lorrain - Palais Ducal 64, Grand Rue 54000 NANCY | 2003-09-16 |  |  |  | 3 |  | 3
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0017 01 | C02130419 | HOMBOURG HAUT | CHATEAU RAMPE-PAVAGE | [6 empty] | 0
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0018 01 |  | NAIX-AUX-FORGES | relevés topographiques du théâtre et du plâteau sud de la ville romaine | [6 empty] | 0
1 | 0 | 200 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0019 01 | 1112986 | A32 | projet autoroute |  |  |  |  | 200 |  | 200
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0021 01 |  | EPINAL | EPINAL | [6 empty] | 0
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0022 01 |  | EPINAL | site du Palais de justice | [6 empty] | 0
1 | 43202 | 0 |  |  |  | GEN | Lorraine | BB 13 0076 02 | 2004-443 | NORROY-LE-VENEUR | ZAC du Centre Relais site 2 partiel | 2004-09-24 |  |  | 43202 |  |  | 0
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0023 01 |  | PRESTATION TECHNIQUE DAO - PUBLICATION ADRAL | PRESTATION TECHNIQUE DAO - PUBLICATION ADRAL | [6 empty] | 0
1 | 10000 | 439 |  |  |  | GEN | Lorraine | BB 13 0086 03 | 2005-205 | ENNERY - site 4 | MANCOURT et les RAYUS | 2005-05-06 |  |  | 10000 | 439 |  | 439
1 | 0 | 30 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0028 01 |  | AUMETZ | Déviation ouest entre la RD 16 et RD906 |  |  |  |  | 30 |  | 30
1 | 800 | 242 |  |  |  | GEN | Lorraine | BB 13 0091 01 | 2005-158 | VITRY-SUR-ORNE | Route de Thionville | 2005-04-07 |  |  | 800 | 242 |  | 242
1 | 0 | 151 |  |  |  | GEN | Lorraine | BB 13 0091 02 | 2005-158 | VITRY-SUR-ORNE | Route de Thionville | 2005-04-07 |  |  |  | 151 |  | 151
1 | 0 | 50 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0029 02 | C0213512 | EPINAL | Palais de justice |  |  |  |  | 50 |  | 50
1 | 0 | 11 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0032 01 |  | HABITAT ET STRUCTURES AGRAIRES FOSSILES DU PLATEAU DE LA COTE BAJOCIENNE | CONTRAT MICROMORPHOlogiques |  |  |  |  | 11 |  | 11
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0034 01 |  | GRAND | étude préalable à la création d'une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager | [6 empty] | 0
1 | 3500 | 140 |  |  |  | GEN | Lorraine | BB 13 0098 01 | 2005-277 | HUSSIGNY-GODBRANGE | Les triches de la question - lot les jardins d'Hussigny | 2005-06-24 |  |  | 3500 | 140 |  | 140
1 | 13506 | 910 |  |  |  | GEN | Lorraine | BB 13 0097 04 | 2007-34 | METZ tranche 2 conditionnelle | ZAC de l'Amphithéâtre | 2005-11-03 |  |  | 13506 | 910 |  | 910
|  |  | 1 | 480 | 41 | GEN | Lorraine | B3 13 0035 01 |  | SAINT-AVOLD 1ère phase | Maison carrée - 13/15 rue Poincaré | 2006-06-28 |  |  | 480 | 41 |  | 41 | 1 | 480 | 41 | 1 | 480 | 41 | 1 | 480 | 41 | 1 | 480 | 41 | 1 | 480 | 41 | 1 | 480 | 41
|  |  | 1 | 480 | 21 | GEN | Lorraine | B3 13 0035 02 |  | SAINT-AVOLD 2ème phase | Maison carrée - 13/15 rue Poincaré | 2006-06-28 |  |  | 480 | 21 |  | 21 | 1 | 480 | 21 | 1 | 480 | 21 | 1 | 480 | 21 | 1 | 480 | 21 | 1 | 480 | 21 | 1 | 480 | 21
|  |  | 1 | 5000 | 520 | GEN | Lorraine | BB 13 0106 01 | 2006-372 | LAQUENEXY | Lotissement Entre deux Cours - 3eme tranche | 2006-09-08 |  |  | 5000 | 520 |  | 520 | 1 | 5000 | 520 | 1 | 5000 | 520 | 1 | 5000 | 520 | 1 | 5000 | 520 | 1 | 5000 | 520 | 1 | 5000 | 520 | 1 | 5000 | 520 | 1 | 5000 | 520 | 1 | 5000 | 520
|  |  | 1 | 4300 | 141 | GEN | Lorraine | BB 13 0105 01 | 2006-290 | FRESNES-EN-WOEVRE tranche ferme | Le Cugnot | 2006-07-04 |  |  | 4300 | 141 |  | 141 | 1 | 4300 | 141 | 1 | 4300 | 141 | 1 | 4300 | 141 | 1 | 4300 | 141 | 1 | 4300 | 141 | 1 | 4300 | 141 | 1 | 4300 | 141
|  |  | 1 | 0 | 72 | GEN | Lorraine | BB 13 0105 02 | 2006-290 | FRESNES-EN-WOEVRE tranche conditionnelle | Le Cugnot | 2006-07-04 |  |  |  | 72 |  | 72 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 72
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Lorraine | B2 13 0003 01 |  | liehon | Recherche sur la partie rustique de la villa de Larry |  | 2006-12-27 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 | 2300 | 103 | GEN | Lorraine | BB 13 0108 01 | 2006-407 | KERPRICH-AUX-BOIS | LOT le haut du stock | 2006-10-05 |  |  | 2300 | 103 |  | 103 | 1 | 2300 | 103 | 1 | 2300 | 103 | 1 | 2300 | 103 | 1 | 2300 | 103 | 1 | 2300 | 103 | 1 | 2300 | 103 | 1 | 2300 | 103 | 1 | 2300 | 103 | 1 | 2300 | 103 | 1 | 2300 | 103
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Lorraine | BB 13 0109 01 | 2005-347 | CHEMINOT | 5 rue quety | 2005-09-19 | [5 empty] | 0
1 | 0 | 12 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0038 01 |  | BOVIOLLES | L'Oppidum de Nasium |  |  | 2005-11-21 |  | 12 | 12.5 | -0.5
|  |  | 1 | 0 | 0 | GEN | Lorraine | BB 13 0110 01 | 2006-439 | AUMETZ | 5rue du Mch JOFFRE | 2006-10-23 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 13506 | 2615 |  |  |  | GEN | Lorraine | BB 13 0097 03 | 2007-34 | METZ | ZAC de l'Amphithéâtre tranche 2 | 2005-11-03 |  |  | 13506 | 2615 |  | 2615
|  |  | 1 | 0 | 408 | GEN | Lorraine | BB 13 0103 02 | 2005-206 | VITRY-SUR-ORNE tranche conditionnelle | ZAC DE LA PLAINE - 4ème tranche de fouille- Tranche Conditionnelle | 2006-05-06 |  |  |  | 408 |  | 408 | 1 | 0 | 408 | 1 | 0 | 408 | 1 | 0 | 408 | 1 | 0 | 408 | 1 | 0 | 408
1 | 0 | 0 |  |  |  | GEN | Lorraine | B3 13 0040 01 |  | GRAND | Chapelle Saint Libaire | [6 empty] | 0
|  |  | 1 | 8000 | 0 | GEN | Lorraine | BB 13 0111 01 | 2006-496 | MEXY | devant les bois de Mexy | 2006-12-20 |  |  | 8000 |  |  | 0 | 1 | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 1 | 8000 | 0
|  |  | 1 | 12500 | 0 | GEN | Lorraine | BB 13 0112 01 | 2006-309 | THIONVILLE | cours des capucins | 2006-07-31 |  |  | 12500 |  |  | 0 | 1 | 12500 | 0 | 1 | 12500 | 0 | 1 | 12500 | 0 | 1 | 12500 | 0 | 1 | 12500 | 0 | 1 | 12500 | 0 | 1 | 12500 | 0
|  |  | 1 | 3164 | 0 | GEN | Lorraine | BB 13 0113 01 | 2007-100 | METZ | 84-86 Avenue Andre Malraux | 2007-03-02 |  |  | 3164 |  |  | 0 | 1 | 3164 | 0 | 1 | 3164 | 0 | 1 | 3164 | 0 | 1 | 3164 | 0 | 1 | 3164 | 0 | 1 | 3164 | 0 | 1 | 3164 | 0 | 1 | 3164 | 0 | 1 | 3164 | 0 | 1 | 3164 | 0 | 1 | 3164 | 0 | 1 | 3164 | 0
[16 empty] | 6384 | 12.5 | 6371.5

## programmé en cours
13 LORRAINE |  |  |  | fouille - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
57 | 25677
DIR | Région | N° opération | N° arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature convention | Date démarrarge | Surface | Budget prévisionnel | Prestées | Restent à faire | Statut | Date rendu rapport
GEN | Lorraine | B2 13 0001 01 |  | DIEULOUARD | Le spitz recherche sur les ponts antiques |  | 2005-12-08 | 2006-06-06 |  | 67 |  | 0 | EC
GEN | Lorraine | B2 13 0002 01 |  | liehon | Recherche sur la partie rustique de la villa de Larry |  | 2005-12-08 | 2006-02-06 |  | 4 |  | 0 | EC
GEN | Lorraine | B3 13 0012 01 | c02130387 | BOVIOLLES | L'Oppidum | 2004-02-05 | 2004-03-08 | 2004-08-02 |  | 10 |  | 0 | EC
GEN | Lorraine | B3 13 0013 01 | C02130073 | BLIESBRUCK | IM SAND-HINTERER SAND | 2004-05-03 | 2004-05-03 | 2003-08-13 |  | 22 |  | 19 | EC
GEN | Lorraine | B3 13 0015 01 | C0213106 | PLOMBIERES-LES-BAINS | prospection thématique | 2004-06-24 | 2004-06-24 | 2004-07-06 |  | 25 |  | 0 | EC
GEN | Lorraine | B3 13 0016 01 | c0213104 | Préparation du colloque néolithique moyen - luxembourg | Préparation du colloque néolithique moyen - luxembourg | 2004-07-29 | 2004-08-05 | 2005-03-07 |  | 15 |  | 0 | EC
GEN | Lorraine | B3 13 0024 01 |  | SAINT-QUIRIN | Relevé du site Belle Roche - prospection thémathique sur les parcellaires et habitats fossiles du piemont vosgien |  | 2005-10-21 | 2005-11-17 |  | 25 |  | 0 | EC
GEN | Lorraine | B3 13 0025 01 |  | ILLANGE BERTRANGE | Mégazone - relevé et balisage topo de voieries |  | 2005-05-02 | 2005-05-17 |  | 4 |  | 1.77 | EC
GEN | Lorraine | B3 13 0026 01 | C0213042 | METZERVISSE | RD918 | 2004-01-27 | 2005-09-16 | 2005-10-19 |  | 70 |  | 0 | EC
GEN | Lorraine | B3 13 0027 01 |  | BOVIOLLES | L'Oppidum |  | 2005-09-28 | 2005-11-21 |  | 12 |  | 0 | EC
GEN | Lorraine | B3 13 0033 01 |  | PARCELLAIRES ANTIQUES DU MASSIF FORESTIER DE HAYE | PARCELLAIRES ANTIQUES DU MASSIF FORESTIER DE HAYE |  | 2006-01-19 |  |  | 22 |  | 22 | AF
GEN | Lorraine | B3 13 0036 01 |  | VIC-SUR-SEILLE tranche ferme | Porte de l'ancien chateau des Eveques |  |  | 2007-03-12 | 200 | 62 |  | 62 | EC
GEN | Lorraine | B3 13 0036 02 |  | VIC-SUR-SEILLE tranche conditionnelle | Porte de l'ancien chateau des Eveques |  |  |  |  | 41 |  | 41 | EC
GEN | Lorraine | B3 13 0037 01 |  | SAINT-QUIRIN | Deux Croix |  |  |  |  | 25 |  | 25 | AF
GEN | Lorraine | BB 13 0052 01 | 2003-406 | VITRY-SUR-ORNE | ZAC de la Plaine 3ème tranche | 2003-10-02 | 2004-02-16 | 2004-03-08 | 2532 | 196 | 2 | 0 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0056 01 | 2003-205 | BASSE-HAM | ZAC Intercommunale - 2ème tranche - sites 8-10-11-12 | 2003-05-23 | 2004-05-21 | 2004-09-06 | 23100 | 519 | 23.74 | 10 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0058 02 | 2003-359 | norroy -le-veneur site 2 | ZAC du Centre Relais | 2003-08-20 | 2004-03-10 | 2004-03-15 | 56740 | 1545 | 11 | 0 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0058 03 | 2003-359 | norroy -le-veneur site 4 | ZAC du Centre Relais | 2003-08-20 | 2004-03-10 | 2005-05-02 | 5310 | 246 |  | 11.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0058 04 | 2003-359 | norroy -le-veneur site 5 | ZAC du Centre Relais | 2003-08-20 | 2004-03-10 | 2005-05-02 | 2816 | 67 |  | 4 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0058 05 | 2003-359 | norroy -le-veneur site 6 | ZAC du Centre Relais | 2003-08-20 | 2004-03-10 | 2005-03-14 | 7400 | 852 | 100 | 113.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0060 01 | 2003-426 | NANCY | Ilot Craffe-citadelle-ENSIC/3ème tranche/bâtiment SELLIER 2 | 2003-10-09 | 2004-08-02 | 2004-05-24 | 1900 | 88 |  | 46.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0065 01 | 2004-89 | ROSIERES-AUX-SALINES | Digue D | 2004-03-02 | 2004-07-20 | 2004-08-09 | 3000 | 157 |  | 17.25 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0069 03 | 2004-159 | POUILLY - site 2-4-5-7 | Chêvre-Haie SITES 2, 4, 5, 7 | 2004-04-02 | 2005-05-11 | 2005-05-12 | 13155 | 586 |  | 81.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0072 01 | 2004-280 | SARREBOURG | rue de la Paix | 2004-06-30 | 2004-11-12 | 2004-11-17 | 400 | 293 | 23.5 | 0 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0073 01 | 2004-267 | BOINVILLE ET GUSSAINVILLE | Barreau Sud de la déviation Est d'Etain | 2004-06-29 | 2005-06-15 | 2005-06-27 | 8500 | 414 |  | 7.25 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0075 01 | 2004-282 | MONDELANGE | Parc d'activités commerciales de la Sente | 2004-07-02 | 2007-03-22 | 2007-03-26 | 28000 | 1631 |  | 1631 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0076 03 | 2004-443 | NORROY-LE-VENEUR | ZAC du Centre Relais-site 3 | 2004-09-24 | 2005-04-29 | 2005-07-01 | 30100 | 1020 |  | 476.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0076 04 | 2004-443 | NORROY-LE-VENEUR | ZAC du Centre Relais site 7 | 2004-09-24 | 2005-04-29 | 2005-07-01 | 900 | 48 |  | 29 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0076 05 | 2004-443 | NORROY-LE-VENEUR | ZAC du Centre Relais site 8 | 2004-09-24 | 2005-04-29 | 2005-08-01 | 3300 | 89 |  | 44.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0077 01 | 2004-389 | FLEVY-TREMERY | ZAC de la Fontaine des Saints sites 11-12-29-36-37-38-39 | 2004-08-25 | 2005-03-23 | 2005-04-04 | 17100 | 568 | 13 | 44.75 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0077 02 | 2004-389 | FLEVY-TREMERY | ZAC de la Fontaine des Saints sites 14-15-17-18 et 27 | 2004-08-25 | 2006-04-06 | 2006-05-09 | 6700 | 328 | 1.5 | 138 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0077 03 | 2004-389 | FLEVY-TREMERY | ZAC de la Fontaine des Saints - site 16 | 2004-08-25 | 2005-06-24 | 2005-07-04 | 900 | 37 |  | 18.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0078 02 | 2004-492 | FLORANGE FAMECK | ZAC St Agathe SITE 1 | 2004-11-05 | 2005-05-12 | 2006-03-06 | 5700 | 498 | 39.5 | 170.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0078 03 | 2004-492 | FLORANGE FAMECK | ZAC St Agathe SITE 3-4-5-6-8 | 2004-11-05 | 2005-05-12 | 2005-05-17 | 14600 | 338 | 5 | 0 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0078 04 | 2004-492 | FLORANGE FAMECK | ZAC St Agathe SITE 3-4-5-6-8 tranche optionnelle | 2004-11-05 | 2005-05-12 | 2005-07-18 |  | 168 | 3 | 31.25 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0079 01 | 2004-516 | MARLY | La Grange aux Ormes lieu dit "les hameaux de la grange" | 2004-11-24 | 2005-04-06 | 2005-05-17 | 14675 | 622 | 6 | 133.75 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0080 01 | 2004-515 | ENNERY | Pole industriel Eurotransit Garolor site 29 soldes | 2004-11-24 | 2005-07-08 | 2005-08-08 | 11000 | 278 |  | 0 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0080 02 | 2004-515 | ENNERY | Pole industriel Eurotransit Garolor site 10 | 2004-11-24 | 2006-08-25 | 2006-09-11 | 3500 | 104 | 6.74 | 31 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0081 01 | 2004-532 | CUTRY | La Hache - Canton de la Chapelle | 2004-12-14 | 2005-06-03 | 2005-06-06 | 10000 | 751 |  | 1.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0081 02 | 2005-325 | CUTRY tranche complémentaire | La Hache - Canton de la Chapelle | 2005-09-13 |  | 2005-09-26 | 10000 | 100 |  | 42 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0083 01 | 2005-157 | MEY | Le Village - lot "Le Coteau du soleil" | 2005-04-07 | 2005-07-07 | 2005-08-01 | 5500 | 231 |  | 7.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0085 01 |  | ILLANGE BERTRANGE sites 2-3-4-12 tranche ferme | Mégazone |  | 2006-03-24 | 2006-04-03 | 29900 | 1257 | 101.24 | 434.25 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0085 02 |  | ILLANGE BERTRANGE sites 1, 5 et 6 | Mégazone |  | 2005-09-23 | 2005-10-04 | 9500 | 461 |  | 5.25 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0087 01 | 2005-265 | METZ tranche ferme | Parking esplanade | 2005-06-08 | 2005-12-01 | 2006-01-16 | 4735 | 244 |  | 62.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0087 03 | 2005-265 | METZ tranche conditionnelle 2 | Parking esplanade | 2005-06-08 | 2005-12-01 | 2006-03-06 |  | 214 |  | 97.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0088 01 | 2005-249 | METZ | ZAC SEBASTOPOL secteur 5 | 2005-05-24 | 2005-09-22 | 2005-10-06 | 3000 | 252 |  | 16.75 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0089 01 | 2005-284 | COURCELLES-SUR-NIED | Le Clos de Servigny | 2005-07-01 | 2005-10-05 | 2005-10-10 | 5300 | 254 | 5 | 4 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0090 01 | 2005-283 | KUNTZIG tranche ferme | ZAC des Passereaux | 2005-07-01 |  |  | 4600 | 710 |  | 710 | AF
GEN | Lorraine | BB 13 0090 02 | 2005-283 | KUNTZIG tranche conditionnelle | ZAC des Passereaux | 2005-07-01 |  |  |  | 703 |  | 703 | AF
GEN | Lorraine | BB 13 0092 01 |  | LUNEVILLE tranche ferme | Rue Level - centre hospitalier |  | 2006-03-01 | 2006-04-03 | 1200 | 152 | 1 | 27.75 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0092 02 |  | LUNEVILLE tranche conditionnelle | Rue Level - centre hospitalier |  | 2006-03-01 | 2006-05-03 |  | 142 |  | 63.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0094 01 | 2005-164 | RURANGE-LES-THIONVILLE | Sur Iwerbusch lot les résidences de Longchamp tr2 | 2005-04-14 |  |  | 5600 | 340 |  | 340 | AF
GEN | Lorraine | BB 13 0095 01 | 2004-219 | THIONVILLE-ELANGE site 1 et 2 | Rive de Veymerange | 2004-05-19 | 2006-02-22 | 2006-03-20 | 2800 | 114 | 9 | 0 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0097 01 | 2005-380 | METZ tranche 1 ferme | ZAC Amphithéâtre | 2005-11-03 | 2006-03-09 | 2006-03-13 | 5500 | 3600 | 116.85 | 1400.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0097 02 | 2005-380 | METZ tranche 1 conditionnelle | ZAC Amphithéâtre | 2005-11-03 | 2006-03-09 | 2007-04-02 |  | 1975 | 451.47 | 1318.75 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0099 01 | 2005-416 | MONTIGNY-LES-METZ tranche ferme | 50 rue Franiatte/2,4 rue des Volontaires | 2005-12-12 | 2006-02-16 | 2006-03-13 | 90 | 57 | 2 | 22 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0099 02 | 2005-416 | MONTIGNY-LES-METZ tranche conditionnelle | 50 rue Franiatte/2,4 rue des Volontaires | 2005-12-12 | 2006-02-16 | 2006-03-23 |  | 25 | 3 | 0 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0100 01 | 2006-20 | VIGNOT tranche ferme | Les Tranchons | 2006-01-10 | 2006-04-19 | 2006-08-28 | 3434 | 211 | 42 | 47.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0100 02 | 2006-20 | VIGNOT tranche conditionnelle | Les Tranchons | 2006-01-10 | 2006-04-19 | 2006-09-23 |  | 101 |  | 81 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0101 01 | 2006-31 | CHAVIGNY | En Bray ,"Derrière le Berger" | 2006-01-16 | 2006-07-28 | 2006-08-31 | 8000 | 217 | 40.5 | 32.75 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0102 01 | 2006-144 | SAXON-SION | Colline de Sion | 2006-03-30 | 2006-09-08 | 2006-09-11 | 450 | 173 | 1 | 74.75 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0102 02 | 2006-144 | SAXON-SION tranche conditionnelle | Colline de Sion | 2006-03-30 | 2006-09-08 |  |  | 94 |  | 47.5 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0103 01 | 2005-206 | VITRY-SUR-ORNE | ZAC DE LA PLAINE - 4ème tranche de fouille- Tranche Ferme | 2006-05-06 | 2007-02-28 | 2007-03-12 | 22078 | 2034 |  | 2034 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0104 01 | 2006-280 | HOMBOURG-BUDANGE | Lotissement Le Clos des Tourelles | 2006-06-30 | 2006-10-09 | 2006-10-23 | 1250 | 77 | 23 | 3 | EC
GEN | Lorraine | BB 13 0107 01 | 2006-286 | FAMECK | La Landerre ZAC domaine de la Forêt (tranche 1) | 2006-07-04 |  | 2007-04-10 | 2000 | 92 |  | 92 | AF
[10 empty] | 25677 | 1031.04 | 10880.27

## réalisé
13-LORRAINE
Total
nb | j/h
2 | 63
DIR | Région | N° opération | N° arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature convention | Date démarrarge | Surface | Budget prévisionnel | Prestées | Restent à faire | Statut | Date rendu rapport
GEN | Lorraine | BB 13 0059 02 | 2003-417 | PELTRE - zone 1 | Les Rouaux, "sur Grand Pré", "Grand Pré"-lot "les champs dorés" | 2003-10-07 | 2004-09-03 | 2004-07-19 | 5500 | 61 | 8 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-11
GEN | Lorraine | BB 13 0059 03 | 2003-417 | PELTRE - zone 2 | Les Rouaux, "sur Grand Pré", "Grand Pré"-lot "les champs dorés" | 2003-10-07 | 2004-09-03 | 2004-07-05 | 30884 | 1819 | 55 | 0 | T (rapport rendu) | 2007-01-11

## synthese
13-LORRAINE |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
44 | 0 | 350.5 | 48 | NC |  | 1382 |  | 92 | - |  | 1732.5
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 10 |  | 8 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 2 | 2
Non programmé (m2) |  | 36224 | 36224 |  | 36224 |  | 36224 |  | 36224 | 36224 |  | 35264 |  |  |  | 18464 | 18464 | 13464 | 11164 | 11164
Non programmé (j/h) |  | 1306 | 1306 |  | 1306 |  | 1306 |  | 1306 | 898 |  | 836 |  |  |  | 623 | 623 | 103 | 0 | 0
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 408 | 1306 | 62 | 0 | 836 | 0 | 213 | 0 | 520 | 103 | 0
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
STOCK POST-FOUILLES
Réalisé 2006 | [6 empty] | AFAN | j/h | 3126
nb | surface (m2) | j/h |  |  |  |  | Loi 2001 | j/h | 1336
181 | NC | 2732.5278
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
33 | 3096040 | 421