## Non programmé
2 - AQUITAINE | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 15/03/07 | [12 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
11 | 1453281 | 634 | 10 | 554935 | 297 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 9 | 519935 | 274 | 9 | 519935 | 274 | 9 | 519935 | 274 | 9 | 519935 | 274 | 7 | 511692 | 242 | 7 | 511692 | 242 | 7 | 511692 | 242 | 5 | 261357 | 113 | 5 | 261357 | 113 | 5 | 261357 | 113 | 5 | 261357 | 113 | 5 | 261357 | 113
|  |  | 1 | 250000 | 117 | GSO | 2 | EA02032001 | 06-088 | Ambarès et Lagrave | ZAC centre bourg d'Ambarès | 2006-07-10 |  |  | 250000 | 117 | 0 | 117 | 1 | 250000 | 117 | 1 | 250000 | 117 | 1 | 250000 | 117 | 1 | 250000 | 117 | 1 | 250000 | 117 | 1 | 250000 | 117 | 1 | 250000 | 117
|  |  | 1 | 335 | 12 | GSO | 2 | EA02032901 | 06-097 | Beaussac | Bourg (proche de l'église) | 2006-07-28 |  |  | 335 | 12 | 0 | 12 | 1 | 335 | 12 | 1 | 335 | 12 | 1 | 335 | 12 | 1 | 335 | 12 | 1 | 335 | 12 | 1 | 335 | 12 | 1 | 335 | 12
1 | 219 | 12 |  |  |  | GSO | 2 | EA02014201 | 05-019 | Bergerac | 13 rue de la Résistance | 2005-02-07 |  |  | 219 | 12 | 0 | 12
1 | 166370 | 78 |  |  |  | GSO | 2 | EA02019601 | 05-089 | Boé | ZAC lamothe Magnac | 2005-07-21 |  |  | 166370 | 78 | 0 | 78
|  |  | 1 | 2900 | 0 | GSO | 2 | EA02038501 | 07-021 | Bordeaux | 17 à 25, Rue Bigot - 14 à 26, rue Contrescarpe | 2007-03-05 |  |  | 2900 |  | 0 |  | 1 | 2900 | 0 | 1 | 2900 | 0 | 1 | 2900 | 0 | 1 | 2900 | 0 | 1 | 2900 | 0 | 1 | 2900 | 0 | 1 | 2900 | 0 | 1 | 2900 | 0 | 1 | 2900 | 0 | 1 | 2900 | 0 | 1 | 2900 | 0 | 1 | 2900 | 0
1 | 521312 | 212 |  |  |  | GSO | 2 | EA02018401 | 05-070 | Bruch et Feugarolles | Gachot, Chicauy, Vignoble à Gachot, Thoueille, Target et Caillau | 2005-06-22 |  |  | 521312 | 212 | 0 | 212
1 | 190000 | 77 |  |  |  | GSO | 2 | EA02015301 | 05-033 | Camps sur l'Isle | Grand Noyer, Bois de Garrive, Chaume de Miché, Champ Mottu | 2005-02-24 |  |  | 190000 | 77 | 0 | 77
|  |  | 1 | 1300 | 0 | GSO | 2 | EA02038301 | 07-020 | Coutras | Avenue de l'Europe | 2007-03-05 |  |  | 1300 |  | 0 |  | 1 | 1300 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1 | 1300 | 0
1 | 195000 | 39 |  |  |  | GSO | 2 | EA02008001 | 04-076 | Galgon | Déviation de la RD 18 | 2004-08-05 |  |  | 195000 | 39 | 0 | 39
1 | 0 | 0 |  |  |  | GSO | 2 | EA02014501 | 05-021 | La Réole, St Séve, St Hilaire de la Noaille, Roquebrune, St Sulpice de Guillerague, Monségur, Cours de Monségur, Taillecavat | RD 668 | 2005-02-14 |  |  |  |  | 0
1 | 58000 | 40 |  |  |  | GSO | 2 | EA02027001 | 06-022ph1 | Lahontan | Padeille, Cout dous Haux | 2006-02-13 |  |  | 58000 | 40 | 0 | 40
|  |  | 1 | 117500 | 51 | GSO | 2 | EA02036501 | 06-141 | Les Billaux | Les Sables | 2006-12-12 |  |  | 117500 | 51 | 0 | 51 | 1 | 117500 | 51 | 1 | 117500 | 51 | 1 | 117500 | 51 | 1 | 117500 | 51 | 1 | 117500 | 51 | 1 | 117500 | 51 | 1 | 117500 | 51 | 1 | 117500 | 51 | 1 | 117500 | 51 | 1 | 117500 | 51 | 1 | 117500 | 51 | 1 | 117500 | 51
1 | 1028 | 16 |  |  |  | GSO | 2 | EA02025001 | 05-157 | Libourne | 27 à 35, rue Lyrot et 66 et 68, rue Gambetta | 2005-12-22 |  |  | 1028 | 16 | 0 | 16
|  |  | 1 | 139472 | 62 | GSO | 2 | EA02020902 | 06-140 | Marmande | Contournement nord de Marmande - Phase 2 | 2006-12-06 |  |  | 139472 | 62 | 0 | 62 | 1 | 139472 | 62 | 1 | 139472 | 62 | 1 | 139472 | 62 | 1 | 139472 | 62 | 1 | 139472 | 62 | 1 | 139472 | 62 | 1 | 139472 | 62 | 1 | 139472 | 62 | 1 | 139472 | 62 | 1 | 139472 | 62 | 1 | 139472 | 62 | 1 | 139472 | 62
|  |  | 1 | 35000 | 23 | GSO | 2 | EA02033901 | 06-110 | Marmande | Garrigues | 2006-08-29 |  |  | 35000 | 23 | 0 | 23
1 | 50 | 4 |  |  |  | GSO | 2 | EA02010801 | 04-114 | Monestier | La Bastide | 2004-11-17 |  |  | 50 | 4 | 0 | 4
|  |  | 1 | 185 | 0 | GSO | 2 |  | 07-025 | Périgueux | 22, rue Chanzy | 2007-03-08 |  |  | 185 |  | 0 |  | 1 | 185 | 0 | 1 | 185 | 0 | 1 | 185 | 0 | 1 | 185 | 0 | 1 | 185 | 0 | 1 | 185 | 0 | 1 | 185 | 0 | 1 | 185 | 0 | 1 | 185 | 0 | 1 | 185 | 0 | 1 | 185 | 0 | 1 | 185 | 0
|  |  | 1 | 70 | 16 | GSO | 2 | EA02028301 | 06-043 | Préchac | Place de l'Eglise | 2006-04-12 |  |  | 70 | 16 | 0 | 16 | 1 | 70 | 16 | 1 | 70 | 16 | 1 | 70 | 16 | 1 | 70 | 16
1 | 321202 | 144 |  |  |  | GSO | 2 | EA02018801 | 05-080 | Soulac sur Mer | bd Jean Moulin | 2005-07-04 |  |  | 321202 | 144 | 0 | 144
|  |  | 1 | 8173 | 16 | GSO | 2 | EA02028701 | 06-045 | St Quentin de Baron | Le Bourg "La Résidence de mon château" | 2006-04-18 |  |  | 8173 | 16 | 0 | 16 | 1 | 8173 | 16 | 1 | 8173 | 16 | 1 | 8173 | 16 | 1 | 8173 | 16
1 | 100 | 12 |  |  |  | GSO | 2 | EA02001801 | 03-083 | Ste Livrade sur Lot | Eglise | 2003-11-21 |  |  | 100 | 12 | 0 | 12
[6 empty] | GSO | 2 | EA02037601 | 07-012 | Audenge | Maignan | 2007-02-02 |  |  | 25200 | 21 | 0 | 21
[6 empty] | GSO | 2 | EA02001701 | 04-009 | Mouliets et Villemartin, St Pey de Castets, Lamothe Montravel, St Magne de Castillon | Déviation de Castillon la Bataille | 2004-02-09 |  | 2009-01-01 | 299250 | 188 | 0 | 188
[6 empty] | GSO | 2 | EA02017601 | 05-059 | Tresses, Carignan de Bordeaux, Fargues St Hilaire | Déviation de Fargues Saint Hilaire - RD 936 | 2005-05-18 |  | 2010-01-01 | 235000 | 99 | 0 | 99

## Programmé-en cours
2 - AQUITAINE |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
41 | 7895
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2008
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 800
GSO | 2 | 4102010001 | 02-096mbis | Aire sur l'Adour Cazères sur l'Adour | Déviation d'Aire sur l'Adour | 2006-05-02 | 2006-09-27 | 2006-10-04 | 763620 | 294 | 19 | 213
GSO | 2 | EA02035701 | 06-132 | Agen, Boe, Castelculier, Bon Encontre | Liaison Beauregard - RN 113 | 2006-11-20 |  |  | 332002 | 153 | 0 | 153
GSO | 2 | EA02030401 | 06-069 | Ajat, Blis et Born, Eyliac, Fossemagne, Milhac d'Auberoche, St Antoine d'Auberoche, St Crépin d'Auberoche, Thenon | Canalisation de gaz naturel DN 250 Eyliac - Thenon | 2006-06-05 | 2007-01-01 | 2007-04-16 |  | 95 | 0 | 95
GSO | 2 | EA02035501 | 06-128 | Asasp Arros | Déviation RN 134 | 2006-11-09 |  |  |  | 42 | 0 | 42
GSO | 2 | EA02032801 | 06-068 | Asson | ZAC de la Bastide | 2006-07-27 |  |  | 61232 | 60 | 0 | 60
GSO | 2 | EA02030001 | 06-066 | Audenge | Maignan 2 | 2006-05-30 | 2007-01-23 | 2007-01-29 | 11217 | 12 | 12
GSO | 2 | EA02032701 | 06-095 | Aureilhan | Au Bourg, derrière l'église | 2006-07-21 | 2006-11-23 | 2007-01-08 | 28844 | 37 | 47.5
GSO | 2 | EA02037701 | 07-011 | Auros, Coimères, Cazat… | Autoroute A65 - Langon-Pau | 2007-02-06 |  |  | 11000000 | 3671 | 0 | 2871 | 800
GSO | 2 | EA02018601 | 05-074 | Avensan | Bois de Berron, Sedot, Beron | 2005-06-23 | 2005-12-06 | 2006-01-09 | 501625 | 198 | 0 | 158
GSO | 2 | EA02037801 | 07-014 | Bayonne | Avenue du 8 mai 1945, Site Ruwel | 2007-02-12 |  |  | 54813 | 34 | 0 | 34
GSO | 2 | EA02038001 | 07-015 | Bayonne | Chemin de Jupiter - Prisse Haut | 2007-02-12 |  |  | 34200 | 146 | 0 | 146
GSO | 2 | EA02033801 | 06-106 | Bayonne | ZAC du Séqué, Loustaounaou | 2006-08-24 |  | 2007-04-02 | 68979 | 38 | 0 | 38
GSO | 2 | EA02033101 | 06-100 | Belin Beliet | Route de Suzon | 2006-08-08 | 2007-01-25 | 2007-01-29 | 53194 | 23 | 17 | 6
GSO | 2 | EA02038101 | 07-016 | Bergerac | 18, rue du Docteur Barraud | 2007-02-19 |  |  | 468 | 21 | 0 | 21
GSO | 2 | EA02027601 | 06-028m | Bergerac | 5 et 7, rue du Torrent et 20 et 22, rue du Pont St Jean | 2006-07-06 | 2007-02-27 | 2007-03-05 | 4050 | 18 | 0 | 18
GSO | 2 | EA02036101 | 06-137 | Bidart, St Pierre d'Irube | A63 - section Biriatou / Ondres - Mise à 2x3 voies | 2006-12-04 |  |  | 43335 | 50 | 0 | 50
GSO | 2 | EA02024201 | 05-147 | Bordeaux | 15-17, rue Tastet et 44-46, rue de Belfort | 2005-11-28 | 2006-09-26 | 2006-10-16 | 1160 | 29 | 0 | 3.5
GSO | 2 | EA02031801 | 06-090 | Bordeaux | 48-50, rue Sullivan | 2006-07-10 | 2007-01-16 | 2007-02-14 | 726 | 12 | 6 | 6
GSO | 2 | EA02024101 | 05-148 | Bordeaux | 9 cours du Maréchal Juin, îlot Fly | 2005-11-28 |  | 2007-03-01 | 2525 | 39 | 0 | 39
GSO | 2 | EA02031501 | 06-081 | Boulazac | Champ de Mariscou et Champ du Vessar | 2006-06-27 |  |  | 190338 | 67 | 0 | 67
GSO | 2 | EA02032201 | 06-086 | Bouliac | Chemin du Bord de l'Eau | 2006-07-07 | 2006-11-24 | 2006-12-07 | 11164 | 38 | 6 | 14.5
GSO | 2 | EA02019702 | 05-087ph2 | Campagne et Meillhan | Bois de Marsaq - Phases 2 et 3 | 2006-09-25 | 2007-01-01 | 2007-05-21 | 143765 | 68 | 0 | 68
GSO | 2 | EA02033301 | 06-099 | Casseneuil | Enclos Laborde | 2006-08-04 | 2006-12-14 | 2007-01-17 | 60967 | 33 | 23 | 10
GSO | 2 | EA02035201 | 06-126 | Château Lévêque | Les Brandes | 2006-10-30 |  |  | 32000 | 18 | 0 | 18
GSO | 2 | EA02030501 | 06-070 | Coursac | Route de Valadet, Font de Meaux Est et Font de Meaux Ouest | 2006-06-08 | 2007-01-26 | 2007-02-06 | 46290 | 23 | 16 | 7
GSO | 2 | EA02026201 | 06-010 | Creysse | Le Pré Fagnou (Centre Commercial des Trois Vallées) | 2006-01-23 | 2006-11-27 | 2007-01-08 | 158780 | 116 | 75 | 41
GSO | 2 | 4102024101 | 03-060m | Damazan | La Confluence | 2006-08-24 | 2006-12-04 | 2007-01-08 | 459303 | 210 | 74 | 137.5
GSO | 2 | EA02026301 | 06-012 | Dax | Rue Pascal Lafitte et Rue des Chênes | 2006-02-02 |  | 2007-04-23 | 62881 | 36 | 0 | 36
GSO | 2 | EA02026101 | 06-011m | Foulayronnes | Cayssac | 2006-04-18 | 2006-04-18 | 2006-05-04 | 1985 | 19 | 0
GSO | 2 | EA02034901 | 06-123 | Grignols | Au Jardiney | 2006-10-16 |  |  | 30000 | 18 | 0 | 18
GSO | 2 | EA02034501 | 06-118 | Illats | Le Bourg | 2006-09-25 | 2007-03-08 | 2007-04-02 | 12 | 19 | 0 | 19
GSO | 2 | EA02032301 | 06-092 | Lamothe-Montravel, St Michel de Montaigne, Minzac, Moulin Neuf, Ste Aulaye, St Privat des Pres, St Antoine de Cumond | Canalisation de gaz naturel "Artère de Guyenne" de Laprade à Lamothe-Montravel | 2006-07-18 |  |  | 280000 | 138 | 0 | 138
GSO | 2 | EA02035801 | 06-133m | La Croix Blanche | Boussorp | 2007-03-12 | 2007-03-15 | 2007-03-20 | 71227 | 35 | 0 | 35
GSO | 2 | EA02017201 | 05-056 | Laroque-Timbaut | Dague de Boy | 2005-05-04 |  |  | 55211 | 30 | 0 | 30
GSO | 2 | EA02037501 | 07-007 | La Réole | Rue Camille Braylens | 2007-01-25 |  | 2007-02-16 | 954 | 13 | 0 | 13
GSO | 2 | EA02031301 | 06-079m | La Teste du Buch | Lande des deux crastes | 2006-10-30 | 2006-12-22 | 2007-01-19 | 397667 | 170 | 52 | 117
GSO | 2 | EA02036701 | 06-143 | Le Fleix | La Grillade, Gilet, Malivert | 2006-12-15 |  |  | 312000 | 200 | 0 | 200
GSO | 2 | EA02018301 | 05-071 | Le Temple sur Lot | Menin et Tracas | 2005-06-22 |  |  | 144630 | 71 | 0 | 71
GSO | 2 | EA02031001 | 06-078 | Marmande | 1, rue des Religieuses, Ilôt Laffiteau | 2006-06-22 | 2006-11-29 | 2007-01-15 | 4685 | 21 | 15.26 | 5.74
GSO | 2 | EA02034001 | 06-109 | Marmande | Thivras | 2006-08-29 |  | 2007-09-01 | 36858 | 30 | 0 | 30
GSO | 2 | EA02033001 | 06-096 | Mont de Marsan | Place Marguerite de Navarre, ancien lycée St Vincent | 2006-07-28 | 2006-09-18 | 2006-09-28 | 1684 | 27 | 0
GSO | 2 | EA02033701 | 06-107 | Montayral | Tricou | 2006-08-24 | 2007-01-10 | 2007-02-06 | 86701 | 53 | 21 | 32
GSO | 2 | EA02036401 | 06-138 | Montignac | Le Chambon | 2006-12-11 |  | 2007-04-06 | 1792 | 15 | 0 | 15
GSO | 2 | EA02036001 | 06-134 | Montignac | Moulin de Touron | 2006-11-28 | 2007-03-12 | 2007-04-03 | 14058 | 15 | 0 | 15
GSO | 2 | EA02032401 | 06-091 | Montignac | Moulin du Tourron - Le Chambon | 2006-07-18 | 2006-12-29 | 2007-02-05 | 39266 | 38 | 44.5
GSO | 2 | EA02034103 | 06-112ph3 | Mouliets et Villemartin | Site de Lacoste | 2007-02-12 | 2007-03-07 | 2007-03-12 | 9000 | 99 | 0 | 99
GSO | 2 | EA02031101 | 06-077 | Moulin Neuf | Les Vergnes, Les Bardottes, Les Grands Clauds | 2006-06-22 |  |  | 275700 | 139 | 0 | 139
GSO | 2 | EA02037101 | 07-004 | Oloron Ste Marie | Quartier de Légugnon, voie communale n°3 | 2007-01-16 |  |  | 12700 | 18 | 0 | 18
GSO | 2 | EA02034801 | 06-122 | Oloron Ste Marie | Rue des Trams | 2006-10-04 | 2007-03-12 | 2007-04-11 | 11957 | 14 | 0 | 14
GSO | 2 | EA02034701 | 06-120 | Pau | Lotissement Europa, Avenue de l'Europe et Avenue Alfred Nobel | 2006-10-02 | 2007-01-23 | 2007-02-12 | 124420 | 58 | 26.5 | 31.5
GSO | 2 | EA02037001 | 07-001 | Périgueux | 31 Boulevard de Vésone | 2007-01-16 |  |  | 100 | 13 | 0 | 13
GSO | 2 | EA02025401 | 06-003 | Périgueux | 5ter et 7 Place Faidherbe et 23, rue Aubarède et Impasse des Près | 2006-01-12 | 2007-01-23 | 2007-02-19 | 4800 | 17 | 9 | 8
GSO | 2 | EA02022701 | 05-133 | Périgueux | Impasse Ste Claire | 2005-10-13 | 2006-02-09 | 2006-04-03 | 440 | 12 | 3 | 2
GSO | 2 | EA02035301 | 06-127 | Périgueux | Place Mauvard | 2006-11-06 |  | 2007-08-16 | 7500 | 22 | 0 | 22
GSO | 2 | EA02035001 | 06-124 | Prigonrieux | Lavaure | 2006-10-19 |  |  | 10954 | 15 | 0 | 15
GSO | 2 | EA02024501 | 05-151 | Prigonrieux | rue du Stade "Les Junies" | 2005-12-05 | 2006-11-16 | 2007-01-22 | 36940 | 18 | 20.5
GSO | 2 | EA02029601 | 06-058 | Rebenacq | Le Pic, Batlongue | 2006-05-11 |  |  | 9600 | 47 | 0 | 47
GSO | 2 | EA02029101 | 06-053 | Rouffignac de Sigoules | Le Coutureau | 2006-04-28 |  |  | 53545 | 26 | 0 | 26
GSO | 2 | EA02034101 | 06-112ph1 | Sauviac, St Côme | PHASE 1 - Canalisation de gaz naturel "Artère de Guyenne" de Captieux à Mouliets et Villemartin | 2006-11-21 | 2007-01-05 | 2007-01-15 | 39140 | 64 | 52 | 5
GSO | 2 | EA02032601 | 06-093 | Serres et Montguyard | Versailles | 2006-07-21 | 2006-12-22 | 2007-02-05 | 63084 | 33 | 32 | 1
GSO | 2 | EA02035401 | 06-129 | Seyresse | Piqueport, Tartas, Vieux Bourg | 2006-11-09 | 2007-02-13 | 2007-03-19 | 106040 | 48 | 0 | 48
GSO | 2 | EA02037301 | 07-010ph1 | St André de Cubzac | ZAC Parc d'Aquitaine - PHASE 1 | 2007-01-25 |  | 2007-04-12 | 347000 | 153 | 0 | 153
GSO | 2 | EA02036301 | 06-139 | St Antoine de Ficalba | RN21 - déviation de St Antoine de Ficalba | 2006-12-05 |  |  | 200000 | 82 | 0 | 82
GSO | 2 | EA02036801 | 06-146 | St Astier | Le Roudier Ouest | 2006-12-28 |  | 2007-04-26 | 49680 | 34 | 0 | 34
GSO | 2 | EA02026501 | 06-017ph1 | St Cricq du Gave et Lahontan | Place du Haou - Place du Haou ouest | 2006-02-06 |  |  | 140000 | 69 | 0 | 69
GSO | 2 | EA02034401 | 06-114m | St Cyr les Champagnes | Place de l'Eglise | 2006-09-21 |  | 2007-01-02 | 625 | 19 | 0 | 19
GSO | 2 | EA02035601 | 06-130 | St Exupéry | Le Bourg | 2006-11-10 |  | 2007-01-15 | 65 | 10 | 0 | 10
GSO | 2 | EA02034301 | 06-113 | St Félix de Reilhac et Mortemart | Domaine du golf de la Marterie | 2006-09-19 |  |  | 290000 | 127 | 0 | 127
GSO | 2 | EA02032501 | 06-094m | St Germain et Mons | Le Port de Mouleydier | 2006-10-25 | 2006-12-07 | 2007-01-29 | 13838 | 13 | 7 | 6
GSO | 2 | EA02029501 | 06-057 | St Jean de Luz | Ilot urbain "Les Erables" | 2006-05-10 | 2006-10-04 | 2006-10-16 | 2942 | 59 | 0 | 40.5
GSO | 2 | EA02033601 | 06-104 | St Macaire | 10 rue de l'Eglise | 2006-08-11 | 2006-09-18 | 2006-10-09 | 1486 | 22 | 0
GSO | 2 | EA02033501 | 06-103 | St Macaire | 13 cours Victor Hugo | 2006-08-08 | 2006-11-15 | 2006-11-27 | 60 | 13 | 0
GSO | 2 | EA02033401 | 06-105 | St Macaire | 6 allées des Tilleuls | 2006-08-11 | 2007-01-02 | 2007-02-05 | 958 | 12 | 5 | 7
GSO | 2 | EA02034102 | 06-112ph2 | St Pardon de Conques, St Loubert, Castets en Dorthe, St Martin de Secas | PHASE 2 - Canalisation de gaz naturel "Artère de Guyenne" de Captieux à Mouliets et Villemartin | 2006-12-05 | 2006-12-13 | 2007-03-05 | 40250 | 62 | 0 | 62
GSO | 2 | EA02026401 | 06-014 | Tercis Les Bains | L'Etoile | 2006-02-03 | 2006-06-01 | 2006-06-19 | 15792 | 24 | 0 | 5.5
GSO | 2 | EA20036201 | 06-136 | Tonneins | Zone industrielle de Suriray | 2006-12-04 |  |  | 26137 | 15 | 0 | 15
GSO | 2 | EA02038201 | 07-019 | Villenave d'Ornon | Avenue du Septième Art | 2007-03-01 |  |  | 34304 | 17 | 0 | 17
GSO | 2 | EA02029401 | 06-056 | Audenge | Maignan | 2006-05-04 | 2007-01-15 |  | 28700 | 18 | 18
GSO | 2 | EA02037901 | 07-013 | Beaumont | Bastide | 2007-02-12 |  |  | 17800 |  | 0
GSO | 2 | EA02037401 | 07-006 | Bordeaux | 2, rue St Benoît | 2007-01-25 |  |  | 398 | 10 | 0 | 10
GSO | 2 | EA02034104 | 06-112ph4 | Mouliets et Villemartin | PHASE 4 - Canalisation de gaz naturel "Artère de Guyenne" | 2007-02-19 |  |  | 11570 |  | 0

## Réalisé
2 - AQUITAINE |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
9 | 70.5
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 2 | EA02031901 | 06-089 | Bordeaux | 41, rue des Sablières - 12, rue Georges Rioux | 2006-07-10 | 2006-12-28 | 2007-01-10 | 2883 | 12 | 15
GSO | 2 | EA02028001 | 06-030 | Carsac Aillac | St Rome Haut | 2006-03-15 | 2006-10-20 | 2006-11-15 | 48000 | 49 | 7.5
GSO | 2 | EA02031302 | 06-080 | La Teste du Buch | ZAC Lande des deux crastes 2 | 2006-06-26 | 2006-12-04 | 2007-01-09 | 33458 | 17 | 25
GSO | 2 | EA02030901 | 02-205ph2 | Labatut | Le Passage 2ème phase | 2006-06-01 | 2006-11-14 | 2007-01-08 | 82000 | 35 | 11.5 | 0
GSO | 2 | EA02034601 | 06-119 | Mazerolles | ZAE de l'Ayguelongue, Ger Dessus | 2006-09-28 | 2006-10-13 | 2006-11-07 | 12080 | 17 | 0.5 | 0
GSO | 2 | EA02026001 | 06-009m | Mérignac | Avenue du Maréchal Leclerc - Rue de la Vieille Eglise | 2006-05-29 | 2006-11-07 | 2006-11-22 | 2946 | 15 | 2
GSO | 2 | EA02033201 | 06-101 | Périgueux | 43, rue de Campniac | 2006-08-16 | 2006-10-17 | 2006-12-13 | 346 | 11 | 4 | 0
GSO | 2 | EA02027901 | 06-013m | St Laurent de Médoc | Communal de la Mothe | 2006-09-04 | 2006-10-24 | 2006-11-14 | 63243 | 33 | 4.5 | 0
GSO | 2 | EA02030701 | 06-075 | Villeneuve sur Lot | Cantegrel sud - 31 Chemin de la Chapelle | 2006-06-12 | 2006-11-20 | 2006-11-30 | 6087 | 12 | 0.5 | 0
charge 2007
70.5

## Synthèse
2 - AQUITAINE |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
10 | 554935 | 297 | 41 | NC |  | 7895 |  | 51 | - |  | 8192
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Non programmé (m2) |  | 519935 | 519935 |  | 519935 |  | 519935 |  | 511692 | 511692 |  | 511692 |  |  |  | 261357 | 261357 | 261357 | 261357 | 261357
Non programmé (j/h) |  | 274 | 274 |  | 274 |  | 274 |  | 242 | 242 |  | 242 |  |  |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
9 | NC | 70.5
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
11 | 1453281 | 634

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide