## Non programmé
08 - Corse | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 30/11/2006 | [12 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
5 | 1652721 | 344 | 4 | 949591 | 243 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 4 | 949591 | 243 | 4 | 949591 | 243 | 4 | 949591 | 243 | 4 | 949591 | 243 | 4 | 949591 | 243 | 4 | 949591 | 243 | 4 | 949591 | 243 | 4 | 949591 | 243 | 4 | 949591 | 243 | 4 | 949591 | 243 | 3 | 948950 | 223 | 3 | 948950 | 223
|  |  | 1 | 4300 | 13 | MED | Corse | FA08003401 | 2007/002 | LUCCIANA | PORETTA III | 2007-02-02 |  | 2007-05-01 | 4300 | 13 | 0 | 13 | 1 | 4300 | 13 | 1 | 4300 | 13 | 1 | 4300 | 13 | 1 | 4300 | 13 | 1 | 4300 | 13 | 1 | 4300 | 13 | 1 | 4300 | 13 | 1 | 4300 | 13 | 1 | 4300 | 13 | 1 | 4300 | 13 | 1 | 4300 | 13 | 1 | 4300 | 13
|  |  | 1 | 641 | 20 | MED | Corse | FA08003101 | 06/035 | AJACCIO | 91 COURS NAPOLEON | 2006-10-13 |  | 2007-05-01 | 641 | 20 | 0 | 20 | 1 | 641 | 20 | 1 | 641 | 20 | 1 | 641 | 20 | 1 | 641 | 20 | 1 | 641 | 20 | 1 | 641 | 20 | 1 | 641 | 20 | 1 | 641 | 20 | 1 | 641 | 20 | 1 | 641 | 20
1 | 5418 | 14 |  |  |  | MED | Corse | FA08001701 | 2005/025 | LUCCIANA | AJERCAJA | 2005-06-10 |  | 2007-09-01 | 5418 | 14 | 0 | 14
1 | 12383 | 10 |  |  |  | MED | Corse | 5108022001 | 2003/009 | LUCCIANA | CANONICA | 2003-05-16 |  | 2007-09-01 | 12383 | 10 | 0 | 10
1 | 0 | 20 |  |  |  | MED | Corse | 5108022001 | 2003/009 | LUCCIANA | CANONICA | 2003-05-16 |  | 2007-09-01 | 0 | 20 | 0 | 20
|  |  | 1 | 456 | 10 | MED | Corse | FA08003301 | 2007/003 | VENZOLASCA | PALAZZI A 1659 1690 | 2007-02-02 |  |  | 456 | 10 | 0 | 10 | 1 | 456 | 10 | 1 | 456 | 10 | 1 | 456 | 10 | 1 | 456 | 10 | 1 | 456 | 10 | 1 | 456 | 10 | 1 | 456 | 10 | 1 | 456 | 10 | 1 | 456 | 10 | 1 | 456 | 10 | 1 | 456 | 10 | 1 | 456 | 10
|  |  | 1 | 944194 | 200 | MED | Corse | FA08003201 | 2007/001 | ALTAGENE ZOZA LEVIE | AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DU RIZZANESE | 2007-01-19 |  |  | 944194 | 200 | 0 | 200 | 1 | 944194 | 200 | 1 | 944194 | 200 | 1 | 944194 | 200 | 1 | 944194 | 200 | 1 | 944194 | 200 | 1 | 944194 | 200 | 1 | 944194 | 200 | 1 | 944194 | 200 | 1 | 944194 | 200 | 1 | 944194 | 200 | 1 | 944194 | 200 | 1 | 944194 | 200
1 | 1347520 | 100 |  |  |  | MED | Corse | FA08000801 | 2004/026 | ALTAGENE | PARC EOLIEN DE SARRADO | 2004-10-15 |  |  | 1347520 | 100 | 0 | 100
1 | 287400 | 200 |  |  |  | MED | Corse | FA08001201 | 2004/031 | BASTIA FURIANI | CREATION D’UNE VOIE NOUVELLE RELIANT BASTIA A FURIANI | 2004-12-13 |  |  | 287400 | 200 | 0 | 200

## Programmé-en cours
08 - Corse |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
7 | 531
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
MED | Corse | FA08003001 | 1936-06-01 | BONIFACIO | USINE D’EPURATION PORT DE COMMERCE DE BONIFACIO | 2006-10-13 | 2006-11-20 | 2006-12-11 | 450 | 28 | 12 | 16
MED | Corse | FA08002901 | 06/034 | LUCCIANA | MEZZANA AC 213 214 269 | 2006-10-11 | 2007-02-01 | 2007-03-15 | 90 | 10 | 0 | 10
MED | Corse | FA08002801 | 2006/033 | LUCCIANA | PRUNICCIA | 2006-10-09 | x | 2007-09-01 | 54906 | 48 | 0 | 48
MED | Corse | FA08002701 | 06/002 | PROPRIANO ET VIGGIANELLO | DEVIATION RN 196 PAR VOIE DE CONTOURNEMENT | 2006-02-28 | 2007-01-15 | 2007-01-10 | 60000 | 50 | 0 | 50
MED | Corse | FA08002702 | 06/002 | PROPRIANO ET VIGGIANELLO | DEVIATION RN 196 PAR VOIE DE CONTOURNEMENT | 2006-02-28 | 2007-01-15 | 2007-06-01 | 20000 | 25 | 25 | 0
MED | Corse | FA08001801 | 2005/022 | ALATA | MONTICCHI | 2005-06-10 | 2006-10-23 | 2006-11-27 | 300 | 20 | 6.5 | 13.5
MED | Corse | FA08000604 | 2004/006 | BORGO LUCCIANA VESCOVATO VENZOLASCA | DEVIATION RN 193 et 198 | 2004-06-10 | 2004-11-23 | 2007-05-01 | 555900 | 350 | 0 | 350
[10 empty] | 531 | 43.5 | 487.5

## Réalisé
08 - Corse |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
3 | 12.5
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
MED | Corse | FA08002001 | 2005/035 | CORTE | GROSSETTI | 2005-11-08 | 2005-12-15 | 2006-10-30 | 150 | 7.5 | 7.5 | 0
MED | Corse | FA08002601 | 2006/032 | PENTA DI CASINCA | RAPAJO | 2006-06-26 | 2006-09-01 | 2006-11-06 | 697 | 4 | 4 | 0
MED | Corse | FA08000604 | 2004/006 | BORGO LUCCIANA VESCOVATO VENZOLASCA | DEVIATION RN 193 et 198 | 2004-06-10 | 2004-11-23 | 2006-09-04 | 250100 | 10 | 1 | 9
12.5

## Synthèse
08 - Corse |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
4 | 949591 | 243 | 7 | NC |  | 531 |  | 11 | - |  | 774
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
Non programmé (m2) |  | 949591 | 949591 |  | 949591 |  | 949591 |  | 949591 | 949591 |  | 949591 |  |  |  | 949591 | 949591 | 949591 | 948950 | 948950
Non programmé (j/h) |  | 243 | 243 |  | 243 |  | 243 |  | 243 | 243 |  | 243 |  |  |  | 243 | 243 | 243 | 223 | 223
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
NC | NC | 353
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
5 | 1652721 | 344

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide