## Non programmé
10 - Ile-de-France | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 30/11/2006 | [14 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [14 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
85 | 4616057 | 5095.0828 | 59 | 5967747 | 5918.148 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire |  | 25 | 495032 | 574 | 25 | 495032 | 574 | 25 | 495032 | 574 | 22 | 483224 | 490 | 19 | 357536 | 437 | 16 | 258366 | 373 | 10 | 130772 | 197 | 8 | 26141 | 115 | 7 | 22434 | 95 | 5 | 20566 | 65 | 4 | 5800 | 31 | 1 | 1215 | 0
1 | 190000 | 201 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10078001 | 2004/329 | ALLAINVILLE | La Tuilerie | 2004-05-05 |  |  | 190000 | 201 | 0 | 201 | AN
1 | 1214 | 17 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10134101 | 2006/458 | ANDRESY | rue de l’Eglise | 2006-01-08 |  |  | 1214 | 17 | 0 | 17
|  |  | 1 | 1215 | 0 | CIF | Ile de France | AA10123301 | 2007/034 | ARGENTEUIL | 62-62bis boulevard Héloïse | 2007-01-16 |  |  | 1215 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1215 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 1 | 1215 | 0
|  |  | 1 | 3940 | 25 | CIF | Ile de France | AA10130901 | 2006/334 | ARGENTEUIL | Place Jean Eurieul / Square de Calais / ruelle de l’Eglise | 2006-06-13 |  |  | 3940 | 25 | 0 | 25 |  | 1 | 3940 | 25 | 1 | 3940 | 25 | 1 | 3940 | 25 | 1 | 3940 | 25 | 1 | 3940 | 25 | 1 | 3940 | 25
|  |  | 1 | 2700 | 18 | CIF | Ile de France | AA10129201 | 2006/257 | ARGENTEUIL | 5 rue Pierre Guienne | 2006-11-05 |  |  | 2700 | 18 | 0 | 18 | 2008 | 1 | 2700 | 18 | 1 | 2700 | 18 | 1 | 2700 | 18 | 1 | 2700 | 18 | 1 | 2700 | 18 | 1 | 2700 | 18 | 1 | 2700 | 18 | 1 | 2700 | 18 | 1 | 2700 | 18 | 1 | 2700 | 18 | 1 | 2700 | 18
1 | 253 | 0 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10121101 | 2005/785 | AUBERVILLIERS | 16 au 20 rue Charon | 2005-12-29 |  |  | 253 | 0 | 0 | 0 | TI CG93
1 | 16589 | 13 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10084801 | 2004/545 | BARBIZON | 20 rue de la Messe | 2004-07-20 |  |  | 16589 | 13 | 0 | 13 | 2008
1 | 600 | 0 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10122601 | 2006/044 | BEAUMONT SUR OISE | 47 boulevard Léon Blum | 2006-01-16 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | AN
1 | 1237 | 25 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10121301 | 2005/779 | BEYNES | 44, rue de la République | 2005-12-28 |  |  | 1237 | 25 | 0 | 25
|  |  | 1 | 26165 | 24.8044 | CIF | Ile de France | AA10143101 | 2007/030 | BEZONS | 35-65 Rue Jean-Jaurès | 2007-01-16 |  |  | 26165 | 24.8044 | 0 | 24.8044
1 | 162800 | 0 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10123201 | 2005/768 | BOBIGNY | ZAC de l’ Hôtel de Ville | 2005-12-22 |  |  | 162800 | 0 | 0 | 0 | TI CG93
|  |  | 1 | 171334 | 162.4246 | CIF | Ile de France | AA10140501 | 2006/630 | BOBIGNY | Grand Quadrilatère | 2006-12-13 |  |  | 171334 | 162.4246 | 0 | 162.4246
1 | 1700 | 48 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10113301 | 2005/554 | BOISSY l’AILLERIE | Eglise Saint André | 2005-02-09 |  |  | 1700 | 48 | 0 | 48
|  |  | 1 | 55000 | 0 | CIF | Ile de France | AA10137901 | 2006/521 | BONDOUFLE | ZAE de la Marinière | 2006-04-10 |  |  | 55000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55000 | 0 | 1 | 55000 | 0 | 1 | 55000 | 0 | 1 | 55000 | 0
1 | 6000 | 79 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10114601 | 2005/590 | BONDY | 16 avenue Henri Barbusse | 2005-09-28 |  |  | 6000 | 79 | 0 | 79 | AN
1 | 76055 | 58 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10098301 | 2005/128 | BONNEUIL-EN-France | Aéroport du Bourget, zone NO | 2005-02-23 |  |  | 76055 | 58 | 0 | 58
1 | 6200 | 20 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10092901 | 2005/019 | BONNIERES-SUR-SEINE | La Croix Dumont et le Bocquet | 2005-10-01 |  |  | 6200 | 20 | 0 | 20
|  |  | 1 | 42000 | 39.816 | CIF | Ile de France | AA10143501 | 2007/055 | BRETIGNY-S/-ORGE | ZAC Clause Bois Badeau | 2007-02-06 |  |  | 42000 | 39.816 | 0 | 39.816
1 | 2834 | 12 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10078701 | 2004/382 | BRETIGNY-SUR-ORGE | Ferme du Château de la Fontaine | 2004-05-17 |  |  | 2834 | 12 | 0 | 12
1 | 120000 | 128 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10125101 | 2006/142 | BREUILLET | ZAC du Buisson Rondeau | 2006-02-27 |  |  | 120000 | 128 | 0 | 128
|  |  | 1 | 79500 | 0 | CIF | Ile de France | AA10135701 | 2006/493 | BRIE-COMTE-ROBERT | RD 316 - contournement Est de Brie Comte Robert | 2006-06-09 |  |  | 79500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 79500 | 0 | 1 | 79500 | 0 | 1 | 79500 | 0 | 1 | 79500 | 0 | 1 | 79500 | 0 | 1 | 79500 | 0
1 | 1100 | 20 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10101401 | 2005/188 | BRIE-COMTE-ROBERT | 10 boulevard Jean Jaurès | 2005-03-22 |  |  | 1100 | 20 | 0 | 20
1 | 1100 | 20 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10101401 | 2005/188 | BRIE-COMTE-ROBERT | 10 boulevard Jean-Jaurès | 2005-03-21 |  |  | 1100 | 20 | 0 | 20
1 | 142536 | 0 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10114201 | 2005/572 | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC Bussy sud, Galeries Lafayette Annulé | 2005-09-14 |  |  | 142536 | 0 | 0 | 0 | AN
1 | 19896 | 38 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10116901 | 2005/647 | CERGY | Boulevard de la Paix | 2005-10-14 |  |  | 19896 | 38 | 0 | 38
1 | 10363 | 10 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110029001 | 2002/3958 | CESSON | 36, route de Montbréau - rue Denis Papin | 2002-09-17 |  |  | 10363 | 10 | 0 | 10
1 | 15500 | 43 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10107801 | 2005/396 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 70 au 76 rue de Verdun / avenue d’Alsace Lorraine / 85-87 rue Diderot Annulé | 2005-06-24 |  |  | 15500 | 43 | 0 | 43 | AN
1 | 8500 | 33 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10107802 | 2005/376 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 70 au 76, rue de Verdun - avenue d’Alsace Lorraine - 85-87, rue Diderot(2ème partie)Annulé | 2005-06-24 |  |  | 8500 | 33 | 0 | 33 | AN
1 | 5000 | 23.5 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110000901 | 2002/528 | CHANGIS-S/-MARNE | La Masure-à-Bocquet | 2002-03-07 |  |  | 5000 | 23.5 | 0 | 23.5
1 | 19097 | 18.104 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110050605 | 2003/336 | CHAPET | Carrière St Gobain - TRANCHE 5 | 2003-06-06 |  |  | 19097 | 18.104 | 0 | 18.104 | 3 Phases
1 | 2034 | 8 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10088401 | 2004/708 | CHÂTEAU-LANDON | ruelle de Nemours | 2004-10-09 |  |  | 2034 | 8 | 0 | 8
|  |  | 1 | 120000 | 113.76 | CIF | Ile de France | AA10145601 | 2007/075 | CHELLES | Rte du fort (1ère tranche) | 2007-02-09 |  |  | 120000 | 113.76 | 0 | 113.76
|  |  | 1 | 1280 | 1.2134 | CIF | Ile de France | AA10141201 | 2006/677 | CHELLES | ZAC Centre Gare - Ilot B4 | 2006-12-26 |  |  | 1280 | 1.2134 | 0 | 1.2134
1 | 55000 | 37 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10109501 | 2005/428 | CHELLES et VAIRES sur MARNE | liaison sud de Chelles | 2005-11-07 |  |  | 55000 | 37 | 0 | 0 | AN
1 | 4094 | 9 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10084001 | 2004/499 | CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 77-79 rue Aristide Briand | 2004-05-07 |  |  | 4094 | 9 | 0 | 9 | AN
1 | 15614 | 19 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10106301 | 2005/328 | CLAYE-SOUILLY | la Motte / rue Clément Adler | 2005-05-30 |  |  | 15614 | 19 | 0 | 19
1 | 4624 | 19 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10109201 | 2005/443 | CLAYE-SOUILLY | rue de Charny | 2005-07-07 |  |  | 4624 | 19 | 0 | 19 | AN
1 | 3926 | 7 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110055601 | 2003/523 | CLAYE-SOUILLY | ZAC de la Rosée, lots 22 | 2003-07-10 |  |  | 3926 | 7 | 0 | 7
1 | 1020000 | 618 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10079401 | 2004/355 | COLLEGIEN | ZAC Lamirault - au Sud de la commune de Collégien et au Nord-Est de la commune de Croissy-Beaubourg | 2004-10-05 |  |  | 1020000 | 618 | 0 | 618
1 | 890000 | 715 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10094701 | 2004/379 | COMPANS, MESNIL AMELOT, MAUREGARD, MITRY MORY, EPIAIS LES LOUVRES, CHENNEVRIERES LES LOUVRES | Contournement est de l’aéroport de Roissy par la Francilienne (liaison A104-A1) | 2004-05-14 |  |  | 890000 | 715 | 0 | 0 | AN
1 | 1921 | 25 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10119501 | 2005/249 | CORBEIL ESSONNES | 8-10-12 Cloître Saint-Spire | 2005-04-18 |  |  | 1921 | 25 | 0 | 25
1 | 150569 | 225 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10113801 | 2005/560 | CORBEIL-ESSONES | Montagne des Glaises | 2005-01-09 |  |  | 150569 | 225 | 0 | 225
|  |  | 1 | 76331 | 72.3618 | CIF | Ile de France | AA10145301 | 2007/091 | CORMEILLES-EN-PARISIS | ZAC les Bois Rochefort | 2007-02-16 |  |  | 76331 | 72.3618 | 0 | 72.3618
1 | 11417 | 20 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10111501 | 2005/527 | COUILLY PONT AUX DAMES | Espace économique des Moulins / RD 34 | 2005-08-26 |  |  | 11417 | 20 | 0 | 20
1 | 6156 | 21 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10134901 | 2006/439 | COURDIMANCHE | rue Charles Cavan | 2006-01-08 |  |  | 6156 | 21 | 0 | 21
|  |  | 1 | 19270 | 18.268 | CIF | Ile de France | AA10138201 | 2006/575 | COURDIMANCHE | Bd des Chasseurs - gendarmerie + logts fonction | 2006-10-17 |  |  | 19270 | 18.268 | 0 | 18.268
1 | 1455 | 12 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10120701 | 2005/747 | CRECY LA CHAPELLE | Collège “Mon Plaisir” | 2005-12-12 |  |  | 1455 | 12 | 0 | 12
1 | 2350 | 18 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10126201 | 2006/145 | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 2006-02-28 |  |  | 2350 | 18 | 0 | 18
1 | 880000 | 283 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10115101 | 2006/062 | DAMMARTIN-EN-GOËLE | ZAC la Folle Emprince | 2005-04-10 |  |  | 880000 | 283 | 0 | 283
|  |  | 1 | 16176 | 15.3348 | CIF | Ile de France | AA10144101 | 2007/093 | DAMMARTIN-EN-GOËLE | Rue du Gué Douy | 2007-02-23 |  |  | 16176 | 15.3348 | 0 | 15.3348
|  |  | 1 | 570000 | 540.36 | CIF | Ile de France | AA10144401 | 2007/081 | DHUIZY | ZA les Effaneaux | 2007-02-12 |  |  | 570000 | 540.36 | 0 | 540.36
1 | 10857 | 25 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10105801 | 2005/307 | DOURDAN | Le Moulin Grouteau, rue de l’Ermitage, ilot L1 | 2005-05-19 |  |  | 10857 | 25 | 0 | 25
1 | 17069 | 25 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10105802 | 2005/308 | DOURDAN | Rue du Pont Guénée, le Moulin de Grouteau, ilot L2 | 2005-05-19 |  |  | 17069 | 25 | 0 | 25
1 | 19059 | 26 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10105803 | 2005/309 | DOURDAN | Le Moulin Grouteau, rue de l’Ermitage, ilot A1 | 2005-05-19 |  |  | 19059 | 26 | 0 | 26
1 | 11258 | 25 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10105804 | 2005/310 | DOURDAN | Le Moulin Grouteau, rue de l’Ermitage, ilot A2 | 2005-05-19 |  |  | 11258 | 25 | 0 | 25
|  |  | 1 | 162578 | 154.1239 | CIF | Ile de France | AA10146101 | 2007/125 | DOURDAN | Contournement Nord | 2007-03-12 |  |  | 162578 | 154.1239 | 0 | 154.1239
|  |  | 1 | 17873 | 16.9436 | CIF | Ile de France | AA10143001 | 2007/011 | DROCOURT | La Pierre Levée - la Garenne | 2007-01-15 |  |  | 17873 | 16.9436 | 0 | 16.9436
|  |  | 1 | 1800 | 30 | CIF | Ile de France | AA10138001 | 2006/563 | ECOUEN | Château d’Ecouen | 2006-09-10 |  |  | 1800 | 30 | 0 | 30 |  | 1 | 1800 | 30 | 1 | 1800 | 30 | 1 | 1800 | 30 | 1 | 1800 | 30 | 1 | 1800 | 30 | 1 | 1800 | 30 | 1 | 1800 | 30 | 1 | 1800 | 30 | 1 | 1800 | 30
1 | 89409 | 53 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110030701 | 2002/244 | ELANCOURT | ZAC de la Clef St Pierre lot 002 | 2002-11-18 |  |  | 89409 | 53 | 0 | 53
|  |  | 1 | 70067 | 64 | CIF | Ile de France | AA10130201 | 2006/290 | EPIAIS-LES-LOUVRES | rue de la Croix | 2006-05-24 |  |  | 70067 | 64 | 0 | 64 | TI SDAVO | 1 | 70067 | 64 | 1 | 70067 | 64 | 1 | 70067 | 64 | 1 | 70067 | 64 | 1 | 70067 | 64
|  |  | 1 | 10058 | 11 | CIF | Ile de France | AA10127101 | 2006/179 | ESBLY | les Aulnoyes | 2006-03-15 |  |  | 10058 | 11 | 0 | 11 |  | 1 | 10058 | 11 | 1 | 10058 | 11 | 1 | 10058 | 11
|  |  | 1 | 10058 | 11 | CIF | Ile de France | AA10127101 | 2006/179 | ESBLY | Les Aulnoyes | 2006-03-15 |  |  | 10058 | 11 | 0 | 11
|  |  | 1 | 3500 | 27 | CIF | Ile de France | AA10131401 | 2006/346 | ETAMPES | Promenade du Port | 2006-06-20 |  |  | 3500 | 27 | 0 | 27 |  | 1 | 3500 | 27 | 1 | 3500 | 27 | 1 | 3500 | 27 | 1 | 3500 | 27 | 1 | 3500 | 27 | 1 | 3500 | 27
|  |  | 1 | 1500 | 50 | CIF | Ile de France | AA10126701 | 2006/176 | ETAMPES | 11 rue Saint Martin | 2006-03-16 |  |  | 1500 | 50 | 0 | 50 |  | 1 | 1500 | 50 | 1 | 1500 | 50 | 1 | 1500 | 50
1 | 3070 | 11 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10069201 | 2004/134 | FAVRIEUX | Chemin du Clos Messirejean | 2004-02-18 |  |  | 3070 | 11 | 0 | 11
1 | 49658 | 41 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10093201 | 2004/941 | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 2004-12-27 |  |  | 49658 | 41 | 0 | 41
1 | 6204 | 17 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10113201 | 2005/549 | FOSSES | 4 chemin rural dit les Noyers “Le Closet” | 2005-02-09 |  |  | 6204 | 17 | 0 | 0 | AN
1 | 542 | 17 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10091001 | 2004/830 | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 2004-10-29 |  |  | 542 | 17 | 0 | 17
|  |  | 1 | 90000 | 63 | CIF | Ile de France | AA10134801 | 2006/471 | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 2006-07-31 |  |  | 90000 | 63 | 0 | 63 |  | 1 | 90000 | 63 | 1 | 90000 | 63 | 1 | 90000 | 63 | 1 | 90000 | 63 | 1 | 90000 | 63 | 1 | 90000 | 63 | 1 | 90000 | 63
1 | 34927 | 51 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10118201 | 2005/705 | GONESSE | ZAC Multi-sites - ilôt Central, ilôt Durand-Raucher, ilôt Savigny, ilôt Point-du-Jour, ilôt Mairie, ilôt Chatel | 2005-04-11 |  |  | 34927 | 51 | 0 | 51
|  |  | 1 | 13380 | 12.6842 | CIF | Ile de France | AA10127601 | 2006/195 | GONESSE | Bassin de la ZAC Entrée Sud | 2006-03-29 |  |  | 13380 | 12.6842 | 0 | 12.6842
|  |  | 1 | 14766 | 34 | CIF | Ile de France | AA10122201 | 2006/024 | GOUPILLIERES | rue des Marchants “le Vieux Moutier” | 2006-10-01 |  |  | 14766 | 34 | 0 | 34 |  | 1 | 14766 | 34 | 1 | 14766 | 34 | 1 | 14766 | 34 | 1 | 14766 | 34 | 1 | 14766 | 34 | 1 | 14766 | 34 | 1 | 14766 | 34 | 1 | 14766 | 34 | 1 | 14766 | 34 | 1 | 14766 | 34
1 | 1598 | 15 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10107901 | 2005/375 | HOUDAN | rue de la Planche Imbert, lot A | 2005-06-21 |  |  | 1598 | 15 | 0 | 15
1 | 600 | 12 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10088701 | 2004/768 | JAGNY-SOUS-BOIS | Eglise Saint Léger | 2004-08-10 |  |  | 600 | 12 | 0 | 12
|  |  | 1 | 4025 | 3.8157 | CIF | Ile de France | AA10142901 | 2007/041 | JAMBVILLE | Rue du Hazay - ch des Aulnes | 2007-01-19 |  |  | 4025 | 3.8157 | 0 | 3.8157
|  |  | 1 | 1189649 | 708 | CIF | Ile de France | AA10139301 | 2006/618 | JAULNES & GRISY-S/-SEINE | les Grands Graviers - carrière SSB | 2006-11-27 |  |  | 1189649 | 708 | 0 | 708
|  |  | 1 | 320 | 0.30336 | CIF | Ile de France | AA10143701 | 2007/617 | JOUARRE | Rue de la Tour | 2007-01-26 |  |  | 320 | 0.30336 | 0 | 0.30336
|  |  | 1 | 111985 | 106.1618 | CIF | Ile de France | AA10144201 | 2007/092 | LA FERTE-GAUCHER | Le Bois Clément - lotissement | 2007-02-23 |  |  | 111985 | 106.1618 | 0 | 106.1618
|  |  | 1 | 885 | 13 | CIF | Ile de France | AA10136201 | 2006/498 | LAGNY-S/-MARNE | 9 rue Gambetta - 6 rue St Paul | 2006-08-31 |  |  | 885 | 13 | 0 | 13
|  |  | 1 | 885 | 13 | CIF | Ile de France | AA10136201 | 2006/498 | LAGNY-SUR-MARNE | 9 rue Gambetta / 6 rue Saint Paul / rue des Etuves | 2006-11-09 |  |  | 885 | 13 | 0 | 13 |  | 1 | 885 | 13 | 1 | 885 | 13 | 1 | 885 | 13 | 1 | 885 | 13 | 1 | 885 | 13 | 1 | 885 | 13 | 1 | 885 | 13 | 1 | 885 | 13 | 1 | 885 | 13 | 1 | 885 | 13 | 1 | 885 | 13
1 | 13764 | 15 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10067201 | 2004/019 | LAGNY-SUR-MARNE | 1 rue du Chariot d’Or | 2004-01-19 | 2005-01-24 |  | 13764 | 15 | 0 | 0 | AN
1 | 67800 | 44 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10124701 | 2006/115 | LARCHANT | le Chemin de Paris / la Besace | 2006-02-14 |  |  | 67800 | 44 | 0 | 0 | AN
1 | 15456 | 22 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10117001 | 2005/666 | LE MESNIL-AMELOT | 5-7 rue de Paris | 2005-10-24 |  |  | 15456 | 22 | 0 | 22
|  |  | 1 | 20159 | 0 | CIF | Ile de France | AA10135901 | 2006/496 | LE MESNIL-AMELOT | 6 rue de Paris | 2006-05-09 |  |  | 20159 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20159 | 0 | 1 | 20159 | 0 | 1 | 20159 | 0 | 1 | 20159 | 0 | 1 | 20159 | 0
|  |  | 1 | 20159 | 19.1107 | CIF | Ile de France | AA10135901 | 2006/496 | LE MESNIL-AMELOT | 6, rue de Paris - hôtel | 2006-08-31 |  |  | 20159 | 19.1107 | 0 | 19.1107
1 | 4070 | 0 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10114701 | 2005/569 | LE MESNIL-SAINT-DENIS | Place de l’Eglise / lieu dit le Village | 2005-09-13 |  |  | 4070 | 0 | 0 | 0
1 | 74783 | 63 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10100503 | 2005/144 | LE PIN | Le Plateau de Bois le Comte | 2005-03-14 |  | 2011-01-01 | 74783 | 63 | 0 | 63
1 | 57592 | 63 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10100501 | 2005/144 | LE PIN | Le Plateau de Bois le Comte | 2005-03-14 | 2005-07-28 | 2005-08-22 | 57592 | 63 | 0 | 0 | TE
1 | 29034 | 31 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10104301 | 2005/269 | LES CLAYES-SOUS-BOIS | rue de la Bretéchelle / lieudit “la Broderie” | 2005-06-05 |  |  | 29034 | 31 | 0 | 31
|  |  | 1 | 1000 | 0 | CIF | Ile de France | AA10136001 | 2006/500 | LES ECRENNES | Domaine de la Grande Commune | 2006-11-09 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0
1 | 4399 | 24 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10134201 | 2006/459 | LES MUREAUX | 2/4 rue Albert Glandaz | 2006-01-08 |  |  | 4399 | 24 | 0 | 24
|  |  | 1 | 31157 | 75 | CIF | Ile de France | AA10133201 | 2006/392 | LES MUREAUX | 76 rue de la Haye | 2006-06-30 |  |  | 31157 | 75 | 0 | 75 |  | 1 | 31157 | 75 | 1 | 31157 | 75 | 1 | 31157 | 75 | 1 | 31157 | 75 | 1 | 31157 | 75 | 1 | 31157 | 75
|  |  | 1 | 8100 | 16 | CIF | Ile de France | AA10122001 | 2006/352 | LIEUSAINT | ZAC du Carré, lot EF 89 | 2006-06-20 |  |  | 8100 | 16 | 0 | 16 |  | 1 | 8100 | 16 | 1 | 8100 | 16 | 1 | 8100 | 16 | 1 | 8100 | 16 | 1 | 8100 | 16 | 1 | 8100 | 16
|  |  | 1 | 18056 | 17.1171 | CIF | Ile de France | AA10144601 | 2007/095 | LIMEIL-BREVANNES | ZAC Ballastière Sud | 2007-02-21 |  |  | 18056 | 17.1171 | 0 | 17.1171
1 | 74554 | 48 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110005301 | 2002/1087 | LIMOURS | ZAC des Concessions | 2002-04-18 |  |  | 74554 | 48 | 0 | 48
|  |  | 1 | 5521 | 14 | CIF | Ile de France | AA10143601 | 2007/054 | LINAS | Ch. Royal & Ch. du Chêne Moitié | 2007-02-06 |  |  | 5521 | 14 | 0 | 14
1 | 8561 | 13 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10085201 | 2004/565 | LONGJUMEAU | ZAC du Centre ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 2004-07-27 |  |  | 8561 | 13 | 0 | 13
1 | 855 | 7 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110027901 | 2002/3902 | MANTES LA JOLIE | 8, rue Baudin | 2002-09-27 |  |  | 855 | 7 | 0 | 7
1 | 27137 | 25 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10077601 | 2004/293 | MAREIL-MARLY | Les Champs Droux | 2004-04-20 |  |  | 27137 | 25 | 0 | 25
1 | 9224 | 16 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10078101 | 2004/330 | MAREIL-MARLY | Lieudit “Les Sablons Noirs ou Le Faucon” | 2004-04-23 |  |  | 9224 | 16 | 0 | 16
|  |  | 1 | 1661872 | 984 | CIF | Ile de France | AA10143301 | 2007/047 | MAROLLES-S/-SEINE | Le Carreau-Franc carrière | 2007-01-19 |  |  | 1661872 | 984 | 0 | 984
1 | 55 | 12 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10110601 | 2005/499 | MEAUX | 117 avenue Clémenceau | 2005-02-08 |  |  | 55 | 12 | 0 | 12
1 | 1451 | 31 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10106401 | 2005/326 | MEAUX | 56-58 rue Saint Rémy | 2005-05-30 |  |  | 1451 | 31 | 0 | 31
1 | 369 | 19 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10113601 | 2005/562 | MEAUX | 4 Impasse de la Muette | 2005-12-09 |  |  | 369 | 19 | 0 |  | AB
1 | 771 | 22 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10121501 | 2005/765 | MEAUX | 24, rue de Varreddes - lot B | 2005-12-26 |  |  | 771 | 22 | 0 | 22
|  |  | 1 | 68872 | 53 | CIF | Ile de France | AA10133101 | 2006/647 | MEAUX | Musée de la Grande Guerre - route de Varreddes | 2006-04-07 |  |  | 68872 | 53 | 0 | 53 |  | 1 | 68872 | 53 | 1 | 68872 | 53 | 1 | 68872 | 53 | 1 | 68872 | 53
|  |  | 1 | 8944 | 0 | CIF | Ile de France | AA10129801 | 2006/260 | MEAUX | Résidence Jehan de Meaux / 44-50-52 rue de la Crèche | 2006-05-18 |  |  | 8944 | 0 | 0 | 0 | AN | 1 | 8944 | 0 | 1 | 8944 | 0 | 1 | 8944 | 0 | 1 | 8944 | 0 | 1 | 8944 | 0
|  |  | 1 | 1397 | 33 | CIF | Ile de France | AA10131301 | 2006/343 | MEAUX | 30-32 Cours Raoult / 31 et 35 rue de Tau | 2006-06-20 | 2006-07-28 |  | 1397 | 33 | 0 | 33 |  | 1 | 1397 | 33 | 1 | 1397 | 33 | 1 | 1397 | 33 | 1 | 1397 | 33 | 1 | 1397 | 33 | 1 | 1397 | 33
|  |  | 1 | 68 | 0 | CIF | Ile de France | AA10136801 | 2006/504 | MEAUX | 25 rue du Grand Cerf | 2006-09-25 |  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | AN | 1 | 68 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 68 | 0 | 1 | 68 | 0
1 | 690 | 27 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10103301 | 2005/227 | MEAUX | 2 rue Georges Lugol | 2005-04-14 |  |  | 690 | 27 | 0 | 27
|  |  | 1 | 3000 | 2.844 | CIF | Ile de France | AA10132601 | 2006/397 | MEAUX | Liaison routière Nord/Hôpital | 2006-06-30 |  |  | 3000 | 2.844 | 0 | 2.844
|  |  | 1 | 1397 | 33 | CIF | Ile de France | AA10131301 | 2006/343 | MEAUX | 30-32 Cours Raoult - 31&35, rue de Tau | 2006-06-12 |  |  | 1397 | 33 | 0 | 33
1 | 1380 | 21 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10123901 | 2006/063 | MEAUX | 43bis, bd Jean Rose - logts + bureaux | 2006-01-20 |  |  | 1380 | 21 | 5 | 16
1 | 1074 | 12 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10072301 | 2004/243 | MELUN | 22-24, place Saint-Jean - rue de l’Abreuvoir | 2004-02-04 |  |  | 1074 | 12 | 0 | 12
1 | 805 | 0 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10123501 | 2006/074 | MELUN | 1bis rue de la Varenne | 2006-01-25 |  |  | 805 | 0 | 0 | 0 | AN
|  |  | 1 | 3207 | 3.0402 | CIF | Ile de France | AA10126601 | 2006/157 | MELUN | 3, place Lucien Auvert - logts | 2006-03-07 |  |  | 3207 | 3.0402 | 0 | 3.0402
1 | 1560 | 1.4789 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10125301 | 2006/139 | MELUN | 13-15 Rue du Château - logements | 2006-02-23 |  |  | 1560 | 1.4789 | 0 | 1.4789
|  |  | 1 | 26000 | 24.648 | CIF | Ile de France | AA10141701 | 2006/640 | MENNECY | ZAC Montevrain 2 | 2006-12-19 |  |  | 26000 | 24.648 | 0 | 24.648
1 | 1000 | 15.5 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110008501 | 2002/1337 | MENNECY | Rue du Puits Macé | 2002-05-06 |  |  | 1000 | 15.5 | 0 | 15.5
1 | 11135 | 8 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10066601 | 2004/072 | MERE | 40-42, avenue Léon Crété | 2004-02-02 |  |  | 11135 | 8 | 0 | 8
|  |  | 1 | 372395 | 353.0305 | CIF | Ile de France | AA10145001 | 2007/110 | MESNIL-AUBRY | Le Bois-Bouchard | 2007-02-21 |  |  | 372395 | 353.0305 | 0 | 353.0305
|  |  | 1 | 133726 | 112 | CIF | Ile de France | AA10142701 | 2006/654 | MITRY-MORY | ZAC de la Reneuse | 2006-12-21 |  |  | 133726 | 112 | 0 | 112
1 | 2320 | 94 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10099701 | 2004/781 | MONTEREAU-FAULT-YONNE | Vieux Château Saint Maurice | 2004-12-10 |  |  | 2320 | 94 | 0 | 94
|  |  | 1 | 3707 | 20 | CIF | Ile de France | AA10135201 | 2006/474 | MONTFERMEIL | Boulevard Bargue / rue Corot | 2006-08-16 |  |  | 3707 | 20 | 0 | 20 |  | 1 | 3707 | 20 | 1 | 3707 | 20 | 1 | 3707 | 20 | 1 | 3707 | 20 | 1 | 3707 | 20 | 1 | 3707 | 20 | 1 | 3707 | 20 | 1 | 3707 | 20
|  |  | 1 | 6420 | 20 | CIF | Ile de France | AA10138401 | 2006/550 | MONTFERMEIL | 2-4-6-8-10-12 av Cézanne | 2006-10-10 |  |  | 6420 | 20 | 0 | 20
|  |  | 1 | 250 | 23 | CIF | Ile de France | AA10059403 | 2006/243 | MONTMORENCY | Lycée Turgot / Place au Pain | 2006-03-05 |  |  | 250 | 23 | 0 | 23 |  | 1 | 250 | 23 | 1 | 250 | 23 | 1 | 250 | 23
1 | 290 | 23 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10117401 | 2005/684 | MONTREUIL | 19 rue Pierre de Montreuil, lot 1 | 2005-10-25 |  |  | 290 | 23 | 0 | 23
1 | 2558 | 13 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10106201 | 2005/329 | MORET sur LOING | 11 route de Saint Mammès | 2005-05-31 |  |  | 2558 | 13 | 0 | 13
|  |  | 1 | 265461 | 251.657 | CIF | Ile de France | AA10144301 | 2007/082 | MOUSSY-LE-NEUF | Barogne et le Marais | 2007-02-12 |  |  | 265461 | 251.657 | 0 | 251.657
1 | 46074 | 32 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110032401 | 2002/303 | NANDY | ZAE de Nandy 4,61ha | 2002-11-12 |  |  | 46074 | 32 | 0 | 32
1 | 350 | 14 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10096601 | 2005/074 | NANTERRE | 16 rue de l'Eglise | 2005-07-02 |  |  | 350 | 14 | 0 | 14 | AN
|  |  | 1 | 100 | 0 | CIF | Ile de France | AA10140601 | 2006/643 | NANTERRE | 106-108 Rue Jules Quentin | 2006-12-15 |  |  | 100 |  | 0 | 0
1 | 4464 | 15 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10112001 | 2005/520 | NOISIEL | ZAC de Champs Noisiel-Torcy / Quartier de la Ferme du Buisson, lot FB6 | 2005-08-26 |  |  | 4464 | 15 | 0 | 0 | AN
1 | 5895 | 28 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10106101 | 2005/317 | NOISY-LE-GRAND | rue Robert Schumann | 2005-05-24 |  |  | 5895 | 28 | 0 | 28
|  |  | 1 | 1816 | 0 | CIF | Ile de France | AA10128301 | 2006/220 | NOISY-LE-GRAND | 128-132 rue Pierre Brossolette / 4 rue des Mastraits | 2006-04-13 |  |  | 1816 | 0 | 0 | 0 | TI CG93 | 1 | 1816 | 0 | 1 | 1816 | 0 | 1 | 1816 | 0 | 1 | 1816 | 0
1 | 8160 | 4.5 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110000101 | 2002/388 | OSNY | Potager Château de Grouchy | 2002-02-20 |  |  | 8160 | 4.5 | 4 | 0.5
|  |  | 1 | 14631 | 19 | CIF | Ile de France | AA10134401 | 2006/467 | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 2006-07-31 |  |  | 14631 | 19 | 0 | 19 |  | 1 | 14631 | 19 | 1 | 14631 | 19 | 1 | 14631 | 19 | 1 | 14631 | 19 | 1 | 14631 | 19 | 1 | 14631 | 19 | 1 | 14631 | 19
|  |  | 1 | 400000 | 379.2 | CIF | Ile de France | AA10141601 | 2007/089 | PALAISEAU | Quartier Est de l'Ecole polytechnique | 2007-03-12 |  |  | 400000 | 379.2 | 0 | 379.2
|  |  | 1 | 1592 | 1.5092 | CIF | Ile de France | AA10143401 | 2007/080 | PARIS | 6 passage de Dantzig - logts | 2007-02-13 |  |  | 1592 | 1.5092 | 0 | 1.5092
|  |  | 1 | 500 | 0.474 | CIF | Ile de France | AA10142801 | 2007/042 | PARIS | Quai François Mitterrand | 2007-01-18 |  |  | 500 | 0.474 | 0 | 0.474
1 | 5909 | 20 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10124601 | 2006/103 | PARIS | 80-90 rue de Lourmel, 31-33 rue de l'Eglise | 2006-02-07 |  |  | 5909 | 20 | 0 | 20
1 | 16255 | 42 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10114401 | 2005/733 | PARIS | 30/40 quai de la Rapée-1/19 rue Villiot | 2005-11-28 |  |  | 16255 | 42 | 0 | 42
1 | 13456 | 30 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10104401 | 2004/643 | PARIS | 19-25 Place Vendôme - Bureaux | 2004-09-01 |  |  | 13456 | 30 | 0 | 30
1 | 822 | 12 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110033901 | 2002/330 | PARIS | 204-206 rue de la Convention | 2002-12-02 |  |  | 822 | 12 | 0 | 12
1 | 3150 | 25 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10104601 | 2005/273 | PARIS 11e | 45 rue du Faubourg Saint-Antoine | 2005-09-05 |  |  | 3150 | 25 | 0 | 25
1 | 719 | 9 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10084501 | 2004/548 | PARIS 12e | 232 rue de charenton - 3 au 5 ruelle de la Plachette | 2004-12-07 |  |  | 719 | 9 | 0 | 9
1 | 16255 | 42 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10114401 | 2005/579 | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée / 1 au 19 rue Villiot Lot 5 | 2005-09-14 |  |  | 16255 | 42 | 0 | 42
1 | 1000 | 24 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10119301 | 2005/733 | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 2005-11-28 |  |  | 1000 | 24 | 0 | 24
|  |  | 1 | 127 | 8 | CIF | Ile de France | AA10132901 | 2006/389 | PARIS 13e | 205 avenue de Choisy | 2006-06-28 |  |  | 127 | 8 | 0 | 8 |  | 1 | 127 | 8 | 1 | 127 | 8 | 1 | 127 | 8 | 1 | 127 | 8 | 1 | 127 | 8 | 1 | 127 | 8
1 | 2000 | 25 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10104701 | 2005/272 | PARIS 14e | 9 au 13 rue Méchain | 2005-09-05 |  |  | 2000 | 25 | 0 | 25
1 | 3799 | 15 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10085801 | 2004/585 | PARIS 15e | 43 bis rue Desnouettes | 2004-02-08 |  |  | 3799 | 15 | 0 | 15
1 | 626 | 11 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10081301 | 2004/446 | PARIS 15e | 13, rue Saint Charles | 2004-06-14 |  |  | 626 | 11 | 0 | 11 | 2007
1 | 1500 | 48 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10110001 | 2005/461 | PARIS 15e | 25-27 et 45 rue Lacordaire / 78 rue de la Libération | 2005-07-18 |  |  | 1500 | 48 | 0 | 0 | AN
1 | 500 | 14 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10076901 | 2004/112 | PARIS 16e | 43/45 et 47 rue Raynouard | 2004-12-02 |  |  | 500 | 14 | 0 | 14
1 | 38301 | 82 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10122301 | 2005/767 | PARIS 16e | 106 au 128 avenue du Président Kennedy / 75 au 87 rue Raynouard | 2005-12-20 |  |  | 38301 | 82 | 0 | 0 | AN
1 | 250 | 14 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10067001 | 2004/090 | PARIS 18e | 17 place Saint Pierre | 2004-03-02 |  |  | 250 | 14 | 0 | 14
1 | 11772 | 24 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10093701 | 2005/020 | PARIS 18e | 2 au 16 avenue de la Porte des Poissonniers, 78 boulevard Ney | 2005-07-01 | 2005-02-22 |  | 11772 | 24 | 0 | 0 | AN
1 | 13456 | 30 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10104401 | 2004/643 | PARIS 1er | 19, 21 et 23 , 25 Place Vendôme/ 40 au 48 rue Cambon / 1 au 3, 5 au 9 et 11 au 23 rue des Capucines | 2004-03-09 |  |  | 13456 | 30 | 0 | 30
1 | 8308 | 56 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10099901 | 2005/157 | PARIS 20e | 1 rue Lucien Leuwen / 3-3bis rue Stendhal/109 au 115 rue de Bagnolet | 2005-11-03 |  |  | 8308 | 56 | 0 | 0 | AN
1 | 110 | 24 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10118901 | 2005/725 | PARIS 3e | 33 rue desTournelles | 2005-11-22 |  |  | 110 | 24 | 0 | 24
1 | 120 | 23 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10096201 | 2005/096 | PARIS 5e | 179 rue Saint-Jacques | 2005-02-14 |  |  | 120 | 23 | 0 | 23
|  |  | 1 | 300 | 9 | CIF | Ile de France | AA10133001 | 2006/412 | PARIS 6e | 173 boulevard Saint Germain | 2006-06-07 |  |  | 300 | 9 | 0 | 9 |  | 1 | 300 | 9 | 1 | 300 | 9 | 1 | 300 | 9 | 1 | 300 | 9 | 1 | 300 | 9 | 1 | 300 | 9
1 | 3621 | 20 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10065901 | 2004/007 | PARIS 7e | 4 impasse Oudinot - 40 au 42 rue de sèvres - 65 au 79 rue Vaneau (PC02) | 2004-07-01 |  |  | 3621 | 20 | 0 | 20 | AN
1 | 1461 | 8 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10065902 | 2004/008 | PARIS 7e | 4 impasse Oudinot - 40 au 42 rue de sèvres - 65 au 79 rue Vaneau (PC01) | 2004-07-01 |  |  | 1461 | 8 | 0 | 8 | AN
1 | 4029 | 9 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10065001 | 2003/819 | PARIS 7e | 4 impasse Oudinot - 40 au 42 rue de sèvres - 65 au 79 rue Vanneau (secteur 5) | 2003-12-19 |  |  | 4029 | 9 | 0 | 0 | AN
1 | 1390 | 5 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10065002 | 2003/818 | PARIS 7e | 4 impasse Oudinot - 40 au 42 rue de sèvres - 65 au 79 rue Vanneau (secteur 4) | 2003-12-19 |  |  | 1390 | 5 | 0 | 0 | AN
1 | 950 | 4 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10065003 | 2003/817 | PARIS 7e | 4 impasse Oudinot - 40 au 42 rue de sèvres - 65 au 79 rue Vanneau (secteur 3) | 2003-12-19 |  |  | 950 | 4 | 0 | 0 | AN
1 | 1830 | 9 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10065004 | 2003/816 | PARIS 7e | 4 impasse Oudinot - 40 au 42 rue de sèvres - 65 au 79 rue Vanneau (secteur 2) | 2003-12-19 |  |  | 1830 | 9 | 0 | 0 | AN
1 | 12150 | 18 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10063401 | 2003/789 | PARIS 8e | Grand Palais des Champs Elysées | 2003-01-12 |  |  | 12150 | 18 | 0 | 18
|  |  | 1 | 251965 | 151 | CIF | Ile de France | AA10141901 | 2006/657 | PECY | Les Pasquières - carrière | 2006-12-13 |  |  | 251965 | 151 | 0 | 151
1 | 1471 | 11 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110045501 | 2003/184 | PECY | Rue du Vieux Château | 2003-03-12 |  |  | 1471 | 11 | 0 | 11
|  |  | 1 | 21680 | 32 | CIF | Ile de France | AA10140001 | 2006/624 | PIERREFITTE-S/-SEINE | ZAC Briais Pasteur | 2006-12-06 |  |  | 21680 | 32 | 0 | 32
1 | 52408 | 29 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10083001 | 2006/359 | POISSY | RN 13 Giratoire des Migneaux - La Maladrerie | 2004-08-06 |  |  | 52408 | 29 | 0 | 29
1 | 80 | 0 |  |  |  | CIF | Ile de France |  | 2002/56 | PONTAULT-COMBAULT | ZAC de Pontillault secteur du Mail - lot A | 2005-05-24 |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | AN
|  |  | 1 | 2754 | 19 | CIF | Ile de France | AA10132701 | 2006/410 | PONTOISE | 17-23 rue Alexandre Prachay | 2006-05-07 |  |  | 2754 | 19 | 0 | 19 | TI SDAVO | 1 | 2754 | 19 | 1 | 2754 | 19 | 1 | 2754 | 19 | 1 | 2754 | 19 | 1 | 2754 | 19
|  |  | 1 | 849 | 0 | CIF | Ile de France | AA10129301 | 2006/269 | PONTOISE | 1 rue du Château / 1 rue de l’Ordre | 2006-05-15 |  |  | 849 | 0 | 0 | 0 | AN | 1 | 849 | 0 | 1 | 849 | 0 | 1 | 849 | 0 | 1 | 849 | 0 | 1 | 849 | 0
|  |  | 1 | 500 | 0.474 | CIF | Ile de France | AA10145201 | 2007/083 | PONTOISE | 1, rue de Verdun | 2007-02-19 |  |  | 500 | 0.474 | 0 | 0.474
|  |  | 1 | 500 | 14 | CIF | Ile de France | AA10131601 | 2006/349 | QUINCY-SOUS-SENART | Croix de Villeroy | 2006-06-20 |  |  | 500 | 14 | 0 | 14 |  | 1 | 500 | 14 | 1 | 500 | 14 | 1 | 500 | 14 | 1 | 500 | 14 | 1 | 500 | 14 | 1 | 500 | 14
1 | 4446 | 26 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10065301 | 2005/225 | RAMBOUILLET | 2/4/6, place Thome-Patenôtre | 2004-09-01 |  |  | 4446 | 26 | 0 | 26
1 | 15000 | 20 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10085001 | 2004/537 | ROISSY-EN-FRANCE | angle rue de l’Arpenteur et chemin de Montmorency | 2004-12-07 |  |  | 15000 | 20 | 0 | 0 | TI SDAVO
|  |  | 1 | 17268 | 16.3701 | CIF | Ile de France | AA10145901 | 2007/117 | ROISSY-EN-France | Chemin rural n°22 - gendarmerie | 2007-03-05 |  |  | 17268 | 16.3701 | 0 | 16.3701
1 | 22621 | 18 |  |  |  | CIF | Ile de France | 1110031401 | 2002/70 | ROUVRES | Domaine Féréal | 2002-09-25 |  |  | 22621 | 18 | 0 | 18
1 | 3767 | 13 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10097501 | 2005/063 | SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES | 4 rue de la Fontaine / ruelle à l'Eau | 2005-02-02 |  |  | 3767 | 13 | 0 | 13
1 | 31616 | 24 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10077501 | 2004/317 | SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES | Les Vosseries, rue du docteur Rémond | 2004-04-21 |  |  | 31616 | 24 | 0 | 24
1 | 85000 | 49 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10066801 | 2004/073 | SAINT-CYR-L’ECOLE | ZAC Santos Dumont | 2004-02-02 |  |  | 85000 | 49 | 0 | 49
1 | 9650 | 0 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10135001 | 2006/460 | SAINT-DENIS | 10 rue de la Libération unité archéologique 93 | 2006-01-08 |  |  | 9650 | 0 | 0 | 0 | TI UA St Denis
1 | 2443 | 0 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10123701 | 2006/061 | SAINT-DENIS | 77 rue de Strasbourg / rue Ménand | 2006-01-26 |  |  | 2443 | 0 | 0 | 0 | AN
|  |  | 1 | 429 | 9 | CIF | Ile de France | AA10136401 | 2006/508 | SAINT-DENIS | 7 Place Jean Jaures | 2006-09-13 |  |  | 429 | 9 | 0 | 9 | TI UA St Denis | 1 | 429 | 9 | 1 | 429 | 9 | 1 | 429 | 9 | 1 | 429 | 9 | 1 | 429 | 9 | 1 | 429 | 9 | 1 | 429 | 9 | 1 | 429 | 9 | 1 | 429 | 9
|  |  | 1 | 6895 | 22 | CIF | Ile de France | AA10136701 | 2006/536 | SAINT-DENIS | 58 rue Cristino Garcia / 5 avenue du Stade de France | 2006-09-22 |  |  | 6895 | 22 | 0 | 22 |  | 1 | 6895 | 22 | 1 | 6895 | 22 | 1 | 6895 | 22 | 1 | 6895 | 22 | 1 | 6895 | 22 | 1 | 6895 | 22 | 1 | 6895 | 22 | 1 | 6895 | 22 | 1 | 6895 | 22
1 | 27 | 0 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10109801 | 2005/450 | SAINT-DENIS | 8-10 rue Catulienne | 2005-07-13 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | TI U.A. de St Denis
1 | 22358 | 52 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10077901 | 2004//323 | SAINT-DENIS | ZAC du Landy, ZA 2, ZA 3 et square, rues des Fruitiers, du Landy, des Cheminots | 2004-04-23 |  |  | 22358 | 52 | 0 | 0 | AN
1 | 2215 | 14 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10068301 | 2004/070 | SAINT-DENIS | 8 rue Brise Echalas | 2004-01-27 |  |  | 2215 | 14 | 0 | 0 | AN
1 | 1000 | 15 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10089501 | 2004/753 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 14 boulevard de Bellechasse | 2004-06-10 |  |  | 1000 | 15 | 0 | 15
1 | 985 | 76 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10114901 | 2005/600 | SAINT-MAURICE | 30bis et 30ter rue du Maréchal Leclerc | 2005-09-30 |  |  | 985 | 76 | 0 | 76
1 | 1222 | 64 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10087701 | 2004/559 | SAINT-PRIX | Rue de la Croix Saint-Jacques - L’Eglise | 2004-07-16 |  |  | 1222 | 64 | 0 | 64
1 | 117461 | 97 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10076301 | 2004/305 | SAULX-LES-CHARTREUX | Quartier du Pont Neuf | 2004-04-05 |  |  | 117461 | 97 | 0 | 97
|  |  | 1 | 10142 | 21 | CIF | Ile de France | AA10132501 | 2006/379 | SOISY-SOUS-MONTMORENCY | avenues de Kellermann, de Paris et d’Alambert | 2006-06-27 |  |  | 10142 | 21 | 0 | 0 | AN | 1 | 10142 | 21 | 1 | 10142 | 21 | 1 | 10142 | 21 | 1 | 10142 | 21 | 1 | 10142 | 21 | 1 | 10142 | 21
|  |  | 1 | 30500 | 28.914 | CIF | Ile de France | AA10142101 | 2006/653 | ST-ILLIERS-LA-VILLE | La Vallée des Prés | 2006-12-26 |  |  | 30500 | 28.914 | 0 | 28.914
|  |  | 1 | 170000 | 145 | CIF | Ile de France | AA10129601 | 2006/261 | TOURNAN EN BRIE | ZAC de la Terre Rouge | 2006-05-15 |  |  | 170000 | 145 | 0 | 145 |  | 1 | 170000 | 145 | 1 | 170000 | 145 | 1 | 170000 | 145 | 1 | 170000 | 145 | 1 | 170000 | 145
|  |  | 1 | 7414 | 0 | CIF | Ile de France | AA10137601 | 2006/548 | TREMBLAY-EN-FRANCE | rue de la Ferme | 2006-05-10 |  |  | 7414 | 0 | 0 | 0 | TI CG93 | 1 | 7414 | 0 | 1 | 7414 | 0 | 1 | 7414 | 0 | 1 | 7414 | 0 | 1 | 7414 | 0
1 | 1829 | 0 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10122501 | 2006/049 | TRIEL SUR SEINE | 306 rue Paul Doumer | 2006-01-18 |  |  | 1829 | 0 | 0 | 0 | AN
|  |  | 1 | 209000 | 198.132 | CIF | Ile de France | AA10143201 | 2007/031 | VAUJOURS | Quartier du Vert Pays | 2007-01-16 |  |  | 209000 | 198.132 | 0 | 198.132
|  |  | 1 | 470000 | 0 | CIF | Ile de France | AA10127801 | 2006/206 | VEMARS | Zone d’activités Porte de Vémars | 2006-10-04 |  |  | 470000 | 0 | 0 | 0 | TI SDAVO | 1 | 470000 | 0 | 1 | 470000 | 0 | 1 | 470000 | 0 | 1 | 470000 | 0 | 1 | 470000 | 0 | 1 | 470000 | 0 | 1 | 470000 | 0 | 1 | 470000 | 0 | 1 | 470000 | 0 | 1 | 470000 | 0
|  |  | 1 | 21742 | 20.6114 | CIF | Ile de France | AA10134301 | 2006/428 | VERSAILLES | 1 Rue Richaud | 2006-07-07 |  |  | 21742 | 20.6114 | 0 | 20.6114
1 | 10900 | 20 |  |  |  | CIF | Ile de France | AA10076406 | 2005/631 | VERT-SAINT-DENIS | ZAE Jean Monnet, lot 5 | 2005-10-10 |  |  | 10900 | 20 | 20 | 0 | TE
|  |  | 1 | 168397 | 228 | CIF | Ile de France | AA10130801 | 2006/298 | VILLENEUVE-LA-GARENNE | 139 boulevard Charles de Gaulle | 2006-12-06 |  |  | 168397 | 228 | 0 | 0 | AN | 1 | 168397 | 228 | 1 | 168397 | 228 | 1 | 168397 | 228 | 1 | 168397 | 228 | 1 | 168397 | 228 | 1 | 168397 | 228 | 1 | 168397 | 228 | 1 | 168397 | 228 | 1 | 168397 | 228 | 1 | 168397 | 228 | 1 | 168397 | 228 | 1 | 168397 | 228
|  |  | 1 | 7565 | 21 | CIF | Ile de France | AA10131901 | 2006/361 | VILLEPARISIS | 21-23 rue de la République | 2006-06-19 |  |  | 7565 | 21 | 0 | 21 |  | 1 | 7565 | 21 | 1 | 7565 | 21 | 1 | 7565 | 21 | 1 | 7565 | 21 | 1 | 7565 | 21 | 1 | 7565 | 21
|  |  | 1 | 12000 | 11.376 | CIF | Ile de France | AA10140701 | 2006/629 | VILLERON | Le Parc Gérard Bauche | 2006-12-07 |  |  | 12000 | 11.376 | 0 | 11.376
[6 empty] | CIF | Ile de France | AA10139901 | 2006/625 | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 2006-12-04 |  |  | 1086
|  |  | 1 | 168000 | 159.264 | CIF | Ile de France | AA10138501 | 2006/581 | VOISENON | ZAC Plaine du Jard | 2006-10-16 |  |  | 168000 | 159.264 | 0 | 159.264
[15 empty] | 12676713 | 11013.2308 | 29 | 9487.2308
non prioritaire d'après les informations fournis par les aménageurs
opérations annulées ou prises par un tiers
chiffres corrigés par rapport au tableau initial

## Programmé-en cours
10 - Ile-de-France |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
78 | 8620.0009
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
CIF | IdF | AA10143801 | 2007/0066 | BALLOY | Les Grandes-Pâtures | 2007-02-09 | 2007-03-06 | 2007-03-19 | 120346 | 81 | 0 | 81
CIF | IdF | AA10131201 | 2006/341 | BARBEY | Le Carreau-Franc | 19/06/2006 | 2006-12-01 | 2007-01-03 | 216600 | 163 | 106 | 57
CIF | IdF | AA10143901 | 2007/065 | BAZOCHES | les Quarante - les Communes - la Noue-Nase | 2007-02-09 |  | 2007-09-03 | 151215 | 121 | 0 | 121
CIF | IdF | AA10139601 | 2006/610 | BEZONS | Rue J. Jaurès - logts | 2006-11-24 | 2007-02-07 | 2007-04-03 | 6854 | 31 | 2 | 29
CIF | IdF | AA10123801 | 2006/082 | BOISSISE LE ROI | les Portes du Gâtinais / angle des RN7 et RD 412 | 2006-01-30 |  | 2007-06-01 | 158754 | 130 | 0 | 130 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10134601 | 2006/433 | BOURRAY-S/-JUINE | Eglise St-Pierre-ès-Liens | 2006-07-11 | 2006-12-01 | 2007-06-04 | 295 | 27 | 0 | 27
CIF | IdF | AA10130001 | 2006/546 | BRIE-COMTE-ROBERT | ZAC du Midi de la Plaine au Bois | 27/09/2006 | 2006-12-01 | 2007-01-29 | 336084 | 225 | 86 | 139
CIF | IdF | AA10127001 | 2006/169 | BRY-S/-MARNE | ZAC des Fontaines Giroux | 2006-03-09 | 2006-12-01 | 2007-09-01 | 184500 | 198 | 19 | 179
CIF | IdF | AA10130301 | 2006/587 | BUCHELAY ET MANTES-LA-JOLIE | ZAC Mantes Université | 30/05/2006 | 2006-09-01 | 2007-03-21 | 121560 | 71 | 0 | 71
CIF | IdF | AA10135601 | 2006/478 | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 2006-08-22 |  | 2007-09-01 | 412700 | 429 | 0 | 429 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10117201 | 2005/668 | CHAMPS-S/-MARNE | ZAC de la Haute Maison | 14/10/2006 | 2006-12-01 | 2007-01-11 | 12537 | 26 | 9 | 17
CIF | IdF | AA10135401 | 2006/480 | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne St-Fiacre | 2006-08-22 | 2006-12-01 | 2007-01-04 | 192400 | 204 | 163 | 41
CIF | IdF | AA10142301 | 2006/664 | CHATENAY-MALABRY | 21, rue Henri Marrou | 2006-12-29 |  | 2007-06-11 | 2500 | 2.37 | 0 | 2.37
CIF | IdF | AA10107103 | 2006/064 | CHÂTRES | ZAC du Val Bréon bâtiment 3 | 2006-01-20 |  | 2007-05-01 | 97000 | 66 | 0 | 66 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10107104 | 2006/065 | CHÂTRES | ZAC du Val Bréon bâtiment 5 | 2006-01-30 |  | 2007-05-15 | 102000 | 66 | 0 | 66 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10136101 | 2006/497 | CHELLES | 29-31, rue des Sources | 11/09/2006 | 2006-12-01 | 2007-04-23 | 2500 | 15 | 0 | 15
CIF | IdF | AA10114001 | 2005/571 | CHESSY | Secteur IV de Marne-la-Vallée/59ha | 2005-09-14 | 2005-10-28 | 2005-11-14 | 596100 | 519 | 19 | 500
CIF | IdF | AA10114101 | 2005/570 | CHESSY | Secteur IV de Marne-la-Vallée/220ha | 2005-09-14 | 2005-11-01 | 2006-02-13 | 2202400 | 219 | 125 | 94
CIF | IdF | AA10134501 | 2006/465 | CHILLY-MAZARIN | Butte au Berger | 2006-08-02 | 2007-03-26 | 2007-04-16 | 56884 | 81 | 0 | 81
CIF | IdF | AA10129401 | 2006/264 | COLOMBES | 70 au 88 rue des Gros Grès | 2006-05-15 | 2007-02-19 | 2007-02-26 | 5503 | 5 | 4 | 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10126501 | 2006/158 | COMBS LA VILLE / LIEUSAINT / MOISSY CRAMAYEL | Parc d’activités Ecopole | 2006-03-07 | 2007-01-17 | 2007-01-22 | 1002591 | 206 | 246 | -40 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10131701 | 2006/669 | COURDIMANCHE | rue de Fleury | 2006-06-20 | 2007-01-26 | 2007-02-05 | 2933 | 22 | 12 | 10 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10136901 | 2006/490 | COURDIMANCHE / BOUTIGNY / MAISSE | Déviation de la RD 837 / Contournement nord de Maisse | 2006-09-19 | 2007-01-05 | 2007-02-21 | 386909 | 269 | 0 | 269 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10132001 | 2006/362 | DAMMARTIN-EN-GOËLE | Closerie des Rêves / Allée des Sapins | 2006-06-19 | 2007-01-22 | 2007-02-12 | 21180 | 24 | 3 | 21 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10082201 | 2004/476 | DANNEMOIS | Eglise Saint-Mammès | 2004-06-18 |  | 2007-06-25 | 485 | 21 | 0 | 21 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10105301 | 2005/293 | DARVAULT | ZAC de la Pierre Levée | 2005-05-13 | 2006-10-01 | 2007-02-05 | 295508 | 214 | 53 | 161
CIF | IdF | AA10137701 | 2006/519 | DOURDAN | 4 rue Fortin | 2006-04-10 | 2007-02-28 | 2007-03-22 | 1650 | 18 | 0 | 18 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10128601 | 2006/231 | EPONE | Rue de la Mare Malaise | 27/04/2006 | 2006-09-01 | 2007-01-29 | 1734 | 15 | 0 | 15
CIF | IdF | AA10131501 | 2006/348 | ETAMPES | 100-100bis rue Saint Jacques | 2006-06-20 | 2007-02-13 | 2007-04-04 | 900 | 29 | 0 | 29 |  | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10135501 | 2006/479 | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 | 2007-03-09 | 2007-04-02 | 555700 | 859 | 0 | 859 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10095301 | 2005/155 | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  | 2007-05-02 | 17700 | 17 | 0 | 17 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10138701 | 2006/584 | GARGES-LES-GONESSE | Rue Marcel Bourgogne | 2006-10-24 |  | 2007-05-01 | 1300 | 1.2324 | 0 | 1.2324
CIF | IdF | AA10131801 | 2006/370 | GENNEVILLIERS | rue Henri Barbusse | 2006-06-27 | 2007-01-24 | 2007-02-05 | 8484 | 18 | 26 | -8 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10130101 | 2006/289 | GONESSE | ZAC des Tulipes Nord | 24/05/2006 | 2006-12-01 | 2007-07-01 | 397800 | 366 | 0 | 366
CIF | IdF | AA10122201 | 2006/024 | GOUPILLIERES | Rue des Marchands "le Vieux Moutier" | 2006-01-10 |  | 2007-05-07 | 14766 | 34 | 0 | 34
CIF | IdF | AA10142401 | 2006/667 | IVRY-S/-SEINE | Le Petra - 23-35, rue Victor Hugo | 2006-12-29 |  | 2007-05-01 | 3200 | 3.0336 | 0 | 3.0336
CIF | IdF | AA10116002 | 2005/626 | JOSSIGNY | Marne la Vallée - secteur 3 - 02 | 2005-10-14 | 2006-01-01 | 2006-01-23 | 1550 | 194.5 | 23 | 171.5
CIF | IdF | AA10117602 | 2006/601 | JOUARS PONTCHARTRAIN | La Bonde | 2006-11-09 | 2007-03-12 | 2007-04-02 | 28710 | 28 | 0 | 28 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10121801 | 2006/008 | JOUY-LE-CHÂTEL | La Fontaine Jublaine - le Vallot | 3/01/2006 | 2006-12-01 | 2007-01-04 | 476954 | 186 | 21 | 165
CIF | IdF | AA10139401 | 2006/621 | JOUY-LE-CHÂTEL | La Mare au Pape - carrière | 2006-11-29 | 2007-03-11 | 2007-08-01 | 20000 | 22 | 0 | 22
CIF | IdF | AA10129501 | 2006/266 | LES MUREAUX | 80bis rue de la Haye | 2006-05-15 | 2007-01-03 | 2007-01-15 | 1566 | 16.5 | 8 | 8.5 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10139801 | 2006/615 | LES-ESSARTS-LE-ROI | 9, rue du Moulin | 2006-11-27 | 2007-03-05 | 2007-03-26 | 2238 | 2.1216 | 0 | 2.1216
CIF | IdF | AA10113501 | 2005/568 | LIEUSAINT | Propriété de la Sail | 2005-09-12 | 2007-01-01 | 2007-02-26 | 19203 | 18 | 10 | 8 | 2 phases
CIF | IdF | AA10121701 | 2005/778 | LIEUSAINT | ZAC du Levant "les Perpignans" | 23/12/2005 | 2006-06-01 | 2007-01-08 | 335045 | 235 | 216 | 19
CIF | IdF | AA10139701 | 2006/614 | LIMAY | Rue Nationale - logts | 2006-11-27 |  | 2007-04-23 | 6727 | 23 | 0 | 23
CIF | IdF | AA10142001 | 2006/665 | LIMAY | 8-10 & 12, rue des 4 Chemins | 2006-12-27 | 2007-03-08 | 2007-04-16 | 5680 | 15 | 0 | 15
CIF | IdF | AA10137001 | 2006/517 | LINAS | Chemin de l’Etang | 2006-09-19 | 2007-03-06 | 2007-03-27 | 6790 | 19 | 0 | 19 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10138301 | 2006/564 | LONGJUMEAU | 103 rue de Psdt Mitterrand | 2006-10-18 | 2006-12-01 | 2007-01-08 | 587 | 15 | 13 | 2
CIF | IdF | AA10140301 | 2006/635 | LONGNES | Rue de la Lombardie | 2006-12-08 |  | 2007-05-23 | 2755 | 21 | 0 | 21
CIF | IdF | AA10119801 | 2005/736 | LOUVRES | Rue d'Orville - projet immobilier | 2005-11-30 | 2006-09-01 | 2007-01-10 | 2394 | 18 | 16 | 2
CIF | IdF | AA10136601 | 2006/528 | LOUVRES | 21 rue de Paris / 7bis rue d’Orville / rue de la Vieille France | 2006-09-18 | 2007-01-05 | 2007-02-21 | 5242 | 14 | 11 | 3 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10105101 | 2005/264 | MAGNY-LES-HAMEAUX | Dom National Granges Port Royal des Champs | 2005-05-12 | 2005-10-04 | 2005-10-24 | 40090 | 94 | 5 | 89
CIF | IdF | AA10140801 | 2006/646 | MAREUIL LES MEAUX | Ch rural des Carrouges - les Terres de l'Hôtel Dieu | 2006-12-11 | 2007-03-06 | 2007-03-19 | 76236 | 62 | 0 | 62
CIF | IdF | AA10077801 | 2004/306 | MAROLLES-S/-SEINE | La Croix St Jacques- Parc St-Donain | 2004-04-16 | 2005-06-17 | 2006-02-06 | 229589 | 140 | 43 | 97
CIF | IdF | AA10106501 | 2005/334 | MAROLLES-S/-SEINE | le Moulin à Vent - carrière Cosson | 2005-05-30 | 2005-07-20 | 2007-09-03 | 231177 | 51 | 51.37 | -0.37
CIF | IdF | AA10106502 | 2007/067 | MAROLLES-S/-SEINE | le Moulin à Vent - carrière Cosson | 2007-02-07 |  | 2007-09-03 | 120488 | 114.2226 | 0 | 114.2226
CIF | IdF | AA10127701 | 2006/199 | MAROLLES-S/-SEINE | les Carrières (carrière SEAPM) | 2006-04-04 | 2006-07-05 | 2006-07-24 | 488006 | 191 | 145.5 | 45.5
CIF | IdF | AA10131001 | 2006/345 | MAROLLES-S/-SEINE | Le Bois de Marolles, le Bois-Veuve | 19/06/2006 | 2006-10-01 | 2006-11-06 | 90312 | 23 | 26 | -3
CIF | IdF | AA10084901 | 2004/560 | MASSY | ZAC de la bonde - entre la Route de la Bonde, la RD59, l’impase de l’Aulanye Dracourt et le chemin des Boeufs | 21/07/04 |  | 2007-10-01 | 208274 | 101 | 0 | 101 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10117101 | 2005/665 | MEAUX | 101, rue du fbg St-Nicolas - bureaux | 20/10/2005 | 2007-01-01 | 2007-01-29 | 1188 | 45 | 14 | 31
CIF | IdF | AA10142501 | 2006/656 | MEAUX | Angle Ruelle aux Capucins/88 rue de Châage | 2006-12-29 | 2006-12-21 | 2007-04-08 | 270 | 23 | 0 | 23
CIF | IdF | AA10142601 | 2006/655 | MEAUX | CESAP - Secteur de la Grosse Pierre | 2006-12-21 |  | 2007-04-10 | 6000 | 23 | 0 | 23
CIF | IdF | 1110040601 | 2003/056 | MEAUX | ZAC Luxembourg Ilôt D4 | 2003-01-21 |  | 2007-07-02 | 1350 | 10 | 0 | 10
CIF | IdF | 1110040701 | 2003/057 | MEAUX | ZAC Luxembourg lot D6 | 2003-01-27 |  | 2007-07-02 | 1327 | 10 | 0 | 10
CIF | IdF | AA10128701 | 2006/233 | MELUN | 9, rue des Fabriques | 27/04/2006 | 2006-09-01 | 2007-07-16 | 481 | 18 | 3 | 15
CIF | IdF | AA10141501 | 2006/633 | MEREVILLE | Domaine de Méréville | 2006-12-19 |  | 2007-04-16 | 4282 | 4.0593 | 0 | 4.0593
CIF | IdF | AA10142201 | 2006/651 | MEULAN | Maison de retraite Chatelain Guillet | 2006-12-26 |  | 2007-04-02 | 8615 | 8.167 | 0 | 8.167
CIF | IdF | AA10108601 | 2005/425 | MILLY-LA-FORÊT | le Bois Rond - Partie du Corbeau | 30/06/2005 | 2005-10-01 | 2006-01-10 | 285100 | 71.24 | 0 | 71.24 | 6 phases jusqu'en 2014
CIF | IdF | AA10129101 | 2006/542 | MOISSY CRAMAYEL | Parc d'activités chanteloup zone sud | 25/09/2006 | 2006-11-01 | 2007-01-15 | 335256 | 342 | 260 | 82
CIF | IdF | AA10120301 | 2005/744 | MONTEVRAIN | ZAC des Frênes | 12/12/2005 | 2007-01-01 | 2007-01-29 | 17800 | 28 | 25 | 3
CIF | IdF | AA10120401 | 2005/743 | MONTEVRAIN | ZAC des Binâches | 12/12/2005 | 2007-01-01 | 2007-01-29 | 79219 | 59 | 12 | 47
CIF | IdF | AA10119901 | 2005/731 | MONTFERMEIL | ZAC du Centre Ville | 2005-11-25 | 2006-08-01 | 2007-04-02 | 29730 | 32 | 1 | 31
CIF | IdF | AA10133401 | 2006/423 | NANTERRE | 1 au 13 rue du 1er mai / 2 au 10 rue Jean Perrin | 2006-06-07 |  | 2007-04-10 | 17809 | 33 | 0 | 33 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10133301 | 2006/393 | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l'Ardillière | 2005-08-31 | 2006-12-01 | 2007-01-08 | 44239 | 40 | 54 | -14
CIF | IdF | AA10113701 | 2005/576 | NEUILLY-S/-MARNE | ZAC Centre Ville/ilôts 1,2,3,4 et 5 | 2005-09-13 | 2005-12-01 | 2006-02-21 | 13800 | 70.5 | 0 | 70.5
CIF | IdF | AA10133501 | 2006/419 | NOISY-LE-SEC | ZAC des Guillaumes, lot 3, parcelle n°1 | 2006-06-07 | 2007-01-05 | 2007-02-22 | 10273 | 21 | 2 | 19 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10133502 | 2006/420 | NOISY-LE-SEC | ZAC des Guillaumes, lot 3, parcelle n°2 | 2006-06-07 | 2007-01-05 | 2007-02-22 | 1762 | 17 | 1 | 16 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10133503 | 2006/421 | NOISY-LE-SEC | ZAC des Guillaumes, lot 3, parcelle n°3 | 2006-06-07 | 2007-01-05 | 2007-02-22 | 803 | 15 | 1 | 14 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10133504 | 2006/422 | NOISY-LE-SEC | ZAC des Guillaumes, lot 3, parcelle n°4 | 2006-06-07 | 2007-01-05 | 2007-02-22 | 2930 | 17 | 0 | 17 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10133601 | 2006/418 | NOISY-LE-SEC | ZAC des Guillaumes, lot 2 nord | 2006-06-07 | 2007-02-06 | 2007-02-22 | 5305 | 14 | 0 | 14 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10133602 | 2006/417 | NOISY-LE-SEC | ZAC des Guillaumes, lot 2 sud | 2006-06-07 | 2007-02-06 | 2007-02-22 | 5231 | 17 | 0 | 17 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10133701 | 2006/416 | NOISY-LE-SEC | ZAC guillaumes - lot 1C - rue des Guillaumes | 2006-07-06 | 2006-12-01 | 2007-02-22 | 1966 | 17 | 0 | 17
CIF | IdF | AA10133702 | 2006/415 | NOISY-LE-SEC | ZAC guillaumes - lot 1B - rue des Lilas | 2006-07-06 | 2006-12-01 | 2007-02-22 | 2101 | 17 | 0 | 17
CIF | IdF | AA10133703 | 2006/414 | NOISY-LE-SEC | ZAC guillaumes - lot 1A - chemin de la Levée | 2006-07-06 | 2006-12-01 | 2007-02-22 | 12708 | 12 | 0 | 12
CIF | IdF | AA10138801 | 2006/569 | ORVILLIERS | rue Croix Sainte Anne / lieudit le Village | 2006-10-20 |  | 2007-04-02 | 7950 | 25 | 0 | 25 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10127201 | 2006/445 | OZOIR-LA-FERRIERE | Avenue de la Doutre - Ecole élémentaire | 2006-07-17 | 2006-12-01 | 2007-01-16 | 12000 | 21 | 44 | -23
CIF | IdF | AA10133901 | 2006/461 | PARIS | 6 av Charles Floquet | 2006-08-04 |  | 2007-06-01 | 2167 | 2.0543 | 0 | 2.0543
CIF | IdF | AA10081302 | 2004/445 | PARIS 15e | 36 au 44, rue du Docteur Finlay - 5bis au 11, rue Saint-Charles - 18 au 26, rue Viala | 2004-06-14 |  | 2007-05-02 | 10505 | 21 | 2 | 19 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10132801 | 2006/553 | PARIS 15e | 5 au 13 & 15 au 29 boulevard du Général Martial Valin, 12 au 24 & 32 au 36 rue du Professeur Florian Delbarre | 2006-04-10 | 2007-03-07 | 2007-04-15 | 2800 | 33 | 0 | 33 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10089101 | 2004/576 | PIERREFITTE-S/-SEINE | Les Tartres, rue Emile Zola | 2004-08-23 | 2006-01-06 | 2006-07-10 | 41000 | 40 | 22 | 18
CIF | IdF | AA10132401 | 2006/484 | REAU & MOISSY-CRAMAYEL | Etablissement pénitentiaire | 2006-08-28 | 2006-10-01 | 2007-04-02 | 249030 | 320 | 27 | 293
CIF | IdF | AA10104101 | 2005/245 | ROISSY-EN-BRIE | ZAC du Rû du Moulin - la Forge | 2005-04-25 | 2005-06-01 | 2006-10-09 | 210000 | 26 | 0 | 26
CIF | IdF | AA10128401 | 2006/230 | ROSNY SUR SEINE | Route de Buchelay | 2006-04-24 |  | 2007-04-01 | 24500 | 36 | 0 | 36 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10122101 | 2006/031 | ROSNY-SOUS-BOIS | 4 rue Paul Cavaré | 2006-10-01 | 2006-12-18 | 2007-01-25 | 850 | 10 | 14 | -4 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10132101 | 2006/368 | ROSNY-SOUS-BOIS | 55-83 avenue du Général de Gaulle | 2006-06-20 | 2006-12-01 | 2007-04-01 | 21471 | 30 | 0 | 30
CIF | IdF | AA10137301 | 2006/516 | SACLAY | la Mare des Bois | 2006-09-19 |  | 2007-04-16 | 84000 | 119 | 0 | 119 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10125401 | 2006/129 | SAINT-DENIS | 117 au 125 rue Henri Barbusse | 2006-02-22 | 2007-02-16 | 2007-03-26 | 3865 | 11 | 0 | 11 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10124001 | 2006/75 | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | Chateau de Saint Germain en Laye | 2006-01-30 |  | 2007-04-23 | 7700 | 64 | 0 | 64 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10139201 | 2006/602 | SAINT-MARTIN-LA-GARENNE | Derrière la Chapelle / les Fonciers | 2006-09-11 | 2007-01-22 | 2007-02-12 | 76990 | 60 | 15 | 45 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10083201 | 2004/493 | SAINT-MESMES | La Garenne-Bletté - carrière DESCHIRON | 2004-06-23 | 2006-04-05 | 2006-04-25 | 127500 | 70 | 0 | 70
CIF | IdF | AA10141801 | 2006/658 | SOUPPES-S/-LOING | Le Boulay - carrière | 2006-12-23 |  | 2007-07-02 | 943844 | 196 | 0 | 196
CIF | IdF | AA10135101 | 2006/431 | SOUZY LA BRICHE | rue de la Grande Vallée - lieudit le Pré Cloud | 2006-10-07 |  | 2007-05-02 | 7034 | 15 | 0 | 15 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10115002 | 2006/144 | ST-PIERRE-DU-PERRAY | Plaine des Clés de St-Pierre lot 5 | 2006-02-27 | 2006-06-16 | 2006-09-04 | 9198 | 24 | 0 | 24
CIF | IdF | AA10127501 | 2006/185 | VILLIERS-LE-BEL | Rue Desmoliens - 22, rue Thomas Couture | 2006-03-24 | 2006-12-01 | 2007-01-29 | 2785 | 21 | 18 | 3
CIF | IdF | AA10127502 | 2006/401 | VILLIERS-LE-BEL | rue Pasteur | 2006-04-07 | 2006-12-06 | 2007-01-02 | 795 | 5 | 0 | 5 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10112303 | 2006/676 | VIMPELLES | les Etraits, la Besaigne | 2007-01-04 |  | 2007-09-03 | 92735 | 71 | 0 | 71
CIF | IdF | AA10135801 | 2006/492 | VIMPELLES | Jonville - carrière | 6/09/2006 | 2006-12-01 | 2007-01-16 | 84123 | 37 | 52 | -15
CIF | IdF | AA10137501 | 2006/547 | VIMPELLES | la Petite Reculée / Champ le Roi / la Noue du Longuin / Sous la Noue du Longuin | 2006-03-10 | 2007-03-06 | 2007-09-01 | 222041 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 13225613 | 8620.0009 | 2028.87 | 6591.1309
Chiffre modifié par rapport au tableau original

## Réalisé
10 - Ile-de-France |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
15 | 810.5
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
CIF | IdF | AA10129901 | 2006/278 | BRIE-COMTE-ROBERT | Rue de la Madeleine | 17/05/2006 | 2006-12-01 | 2007-01-09 | 991 | 23 | 23 | 0 | TE
CIF | IdF | AA10120601 | 2005/748 | COULOMMIERS | Place du Marché et cours Gambetta | 2005-12-12 | 2006-02-07 | 2006-01-20 | 7300 | 132.5 | 132.5 | 0 | TE
CIF | IdF | AA10134701 | 2006/470 | DOURDAN | Rue de Rouillon | 2006-07-31 | 2006-12-01 | 2007-02-06 | 7676 | 14 | 14 | 0 | TE
CIF | IdF | AA10121201 | 2005/781 | LES MUREAUX | Parc Jean Vauzelle - rue Jean Cessou | 28/12/2005 | 2006-06-01 | 2007-01-09 | 5565 | 32 | 32 | 0 | TE
CIF | IdF | AA10121201 | 2005/781 | LES MUREAUX | Parc Jean Vauzelle - rue Jean Cessou | 2005-12-21 | 2006-06-08 | 2007-01-09 | 5565 | 32 | 32 | 0 | TE
CIF | IdF | AA10137801 | 2006/520 | LONGJUMEAU | ZAC Centre Ville, secteur S3 / route de Corbeil / rue de l’Hôtel des Postes | 2006-04-10 | 2006-12-21 | 2007-01-11 | 4225 | 20 | 0 | 0 | TE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10137801 | 2006/520 | LONGJUMEAU | ZAC centre ville - secteur S3 | 2006-10-04 | 2006-12-21 | 2007-01-09 | 4225 | 19 | 19 | 0 | TE
CIF | IdF | AA10138901 | 2006/578 | LONGUEVILLE | Rue des Murs - la Ferme Duront | 2006-10-20 | 2007-01-29 | 2007-02-12 | 10803 | 28 | 28 | 0 | TE
CIF | IdF | AA10132301 | 2006/364 | MANTES-LA-JOLIE | 14 rue Levesque | 2006-09-11 | 2006-09-13 | 2006-10-02 | 1162 | 17 | 17 | 0 | TE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10106401 | 2005/326 | MEAUX | 56/58 rue Saint Rémy - commerces | 2005-05-30 | 2006-12-01 | 2007-01-09 | 1451 | 31 | 0 | 0 | TE
CIF | IdF | AA10116701 | 2005/650 | MEAUX | 15, avenue Clémenceau - logement | 14/10/2005 | 2006-08-01 | 2006-11-13 | 1480 | 6 | 28 | 0 | TE
CIF | IdF | AA10129701 | 2006/277 | NANTERRE | Bd du Gal Leclerc - rue Zilina | 18/05/2006 | 2006-12-01 | 2007-01-29 | 3000 | 20 | 20 | 0 | TE
CIF | IdF | AA10124401 | 2006/097 | NANTEUIL-LES-MEAUX | avenue Friedingen | 2006-02-02 | 2006-12-11 | 2007-02-05 | 29822 | 20 | 0 | 0 | TE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10137201 | 2006/515 | SACLAS | 6 boulevard Legrand | 2006-09-19 | 2006-10-14 | 2006-10-18 | 825 | 8 | 8 | 0 | TE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CIF | IdF | AA10115001 | 2006/305 | ST-PIERRE-DU-PERRAY | Plaine des Clés de St-Pierre | 6/06/2006 | 2006-06-01 | 2006-09-04 | 438410 | 408 | 238 | 0 | TE
[10 empty] | 810.5 | 591.5 | 0

## Synthèse
10 - Ile-de-France |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
59 | 5967747 | 5918.148 | 78 | NC |  | 8620.0009 |  | 137 | - |  | 14538.1489
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 22 |  | 19 | 16 |  | 10 |  |  |  | 8 | 7 | 5 | 4 | 1
Non programmé (m2) |  | 495032 | 495032 |  | 495032 |  | 483224 |  | 357536 | 258366 |  | 130772 |  |  |  | 26141 | 22434 | 20566 | 5800 | 1215
Non programmé (j/h) |  | 574 | 574 |  | 574 |  | 490 |  | 437 | 373 |  | 197 |  |  |  | 115 | 95 | 65 | 31 | 0
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 84 |  | 53 | 64 | 437 | 176 | 0 | 197 | 0 | 82 | 20 | 30 | 34 | 31
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
15 | NC | 810.5
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
85 | 4616057 | 5095.0828

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide