## Non programmé
12 - Limousin | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations | [11 empty] | charge 2007
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 15/03/07 | [11 empty] | 675 | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
5 | 372742 | 209 | 12 | 745747 | 466 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 10 | 592226 | 390 | 10 | 592226 | 390 | 10 | 592226 | 390 | 9 | 296083 | 267 | 9 | 296083 | 267 | 9 | 296083 | 267 | 9 | 296083 | 267 | 7 | 123083 | 183 | 6 | 122648 | 159 | 6 | 122648 | 159 | 6 | 122648 | 159 | 5 | 122627 | 138
1 | 80 | 10 |  |  |  | GSO | 12 | EA12007301 | 06-002 | Ajain | Le Bourg - Eglise Notre Dame | 2006-01-06 |  |  | 80 | 10 | 0 | 10
1 | 294933 | 145 |  |  |  | GSO | 12 | EA12006801 | 05-101 | Allasac, St Viance, Varetz | RD 901 La Barrière St Laurent et La Nau | 2005-10-07 |  |  | 294933 | 145 | 0 | 145
|  |  | 1 | 55150 | 29 | GSO | 12 | EA12005901 | 07-003 | Bénévent l'Abbaye, Le Grand Bourg | Aménagement de la rd 912 entre les PR 23 885 et 20 910 | 2007-01-31 |  |  | 55150 | 29 | 0 | 29 | 1 | 55150 | 29 | 1 | 55150 | 29 | 1 | 55150 | 29 | 1 | 55150 | 29 | 1 | 55150 | 29 | 1 | 55150 | 29 | 1 | 55150 | 29 | 1 | 55150 | 29 | 1 | 55150 | 29 | 1 | 55150 | 29 | 1 | 55150 | 29 | 1 | 55150 | 29
|  |  | 1 | 50 | 33 | GSO | 12 | EA12009401 | 07-022 | Clairavaux | Eglise | 2007-03-13 |  |  | 50 | 33 | 0 | 33 | 1 | 50 | 33 | 1 | 50 | 33 | 1 | 50 | 33 | 1 | 50 | 33 | 1 | 50 | 33 | 1 | 50 | 33 | 1 | 50 | 33 | 1 | 50 | 33 | 1 | 50 | 33 | 1 | 50 | 33 | 1 | 50 | 33 | 1 | 50 | 33
|  |  | 1 | 48439 | 35 | GSO | 12 | EA12008901 | 06-095 | Cublac | RD 147 - Déviation de la Rochette | 2006-12-06 |  |  | 48439 | 35 | 0 | 35 | 1 | 48439 | 35 | 1 | 48439 | 35 | 1 | 48439 | 35 | 1 | 48439 | 35 | 1 | 48439 | 35 | 1 | 48439 | 35 | 1 | 48439 | 35 | 1 | 48439 | 35 | 1 | 48439 | 35 | 1 | 48439 | 35 | 1 | 48439 | 35 | 1 | 48439 | 35
|  |  | 1 | 17818 | 20 | GSO | 12 | EA12008801 | 06-094 | Cublac, Mansac | La Rivière de Mansac - Déviation de la RD 133 | 2006-12-04 |  |  | 17818 | 20 | 0 | 20 | 1 | 17818 | 20 | 1 | 17818 | 20 | 1 | 17818 | 20 | 1 | 17818 | 20 | 1 | 17818 | 20 | 1 | 17818 | 20 | 1 | 17818 | 20 | 1 | 17818 | 20 | 1 | 17818 | 20 | 1 | 17818 | 20 | 1 | 17818 | 20 | 1 | 17818 | 20
|  |  | 1 | 33000 | 17 | GSO | 12 | EA12008001 | 06-066 | Guéret | Cherdon et Pisseratte | 2006-07-03 |  |  | 33000 | 17 | 0 | 17 | 1 | 33000 | 17 | 1 | 33000 | 17 | 1 | 33000 | 17 | 1 | 33000 | 17 | 1 | 33000 | 17 | 1 | 33000 | 17 | 1 | 33000 | 17
|  |  | 1 | 21 | 21 | GSO | 12 | EA12008501 | 06-089 | Guéret | Hôtel des Moneyroux | 2006-11-16 |  |  | 21 | 21 | 0 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21
|  |  | 1 | 296143 | 123 | GSO | 12 | EA12007602 | 06-016 | Janaillat | Les Puys | 2006-03-16 |  |  | 296143 | 123 | 0 | 123 | 1 | 296143 | 123 | 1 | 296143 | 123 | 1 | 296143 | 123
|  |  | 1 | 435 | 24 | GSO | 12 | EA12008201 | 06-075 | Limoges | 26 rue Ferdinand Buisson | 2006-08-07 |  |  | 435 | 24 | 0 | 24 | 1 | 435 | 24 | 1 | 435 | 24 | 1 | 435 | 24 | 1 | 435 | 24 | 1 | 435 | 24 | 1 | 435 | 24 | 1 | 435 | 24 | 1 | 435 | 24
|  |  | 1 | 1170 | 21 | GSO | 12 | EA12009101 | 07-004 | Limoges | 8 bis et 10, rue des Soeurs de la Rivière | 2007-02-01 |  |  | 1170 | 21 | 0 | 21 | 1 | 1170 | 21 | 1 | 1170 | 21 | 1 | 1170 | 21 | 1 | 1170 | 21 | 1 | 1170 | 21 | 1 | 1170 | 21 | 1 | 1170 | 21 | 1 | 1170 | 21 | 1 | 1170 | 21 | 1 | 1170 | 21 | 1 | 1170 | 21 | 1 | 1170 | 21
|  |  | 1 | 140000 | 67 | GSO | 12 | EA12008301 | 06-072 | Meymac | Déviation Est de Meymac | 2006-07-31 |  |  | 140000 | 67 | 0 | 67 | 1 | 140000 | 67 | 1 | 140000 | 67 | 1 | 140000 | 67 | 1 | 140000 | 67 | 1 | 140000 | 67 | 1 | 140000 | 67 | 1 | 140000 | 67
1 | 15100 | 9 |  |  |  | GSO | 12 | EA12001401 | 04-029 | St junien | Fayolas | 2004-03-16 |  |  | 15100 | 9 | 0 | 9
|  |  | 1 | 43521 | 19 | GSO | 12 | EA12007601 | 06-015 | St Lizier Leyrenne | Les Puys | 2006-03-16 |  |  | 43521 | 19 | 0 | 19 | 1 | 43521 | 19 | 1 | 43521 | 19 | 1 | 43521 | 19
1 | 62424 | 30 |  |  |  | GSO | 12 | EA12005101 | 05-005 | St Pantaléon de Larche | Le Bourg | 2005-01-13 |  |  | 62424 | 30 | 0 | 30
1 | 205 | 15 |  |  |  | GSO | 12 | EA12001001 | 04-023 | St Silvain Montaigut | Le Bourg, Eglise | 2004-03-03 |  |  | 205 | 15 | 0 | 15
|  |  | 1 | 110000 | 57 | GSO | 12 | EA12009201 | 07-009 | Ussel | Déviation nord d'Ussel entre la RD 1089 et la RD 982 | 2007-02-12 |  |  | 110000 | 57 | 0 | 57

## Programmé-en cours
12 - Limousin |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
7 | 574 | [10 empty] | charge 2007
291.5
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 12 | EA12006301 | 05-085 | Bellac, Peyrat de Bellac | Les Bois du Roi et Pont Chanart - PHASE 1 | 2005-07-19 | 2007-02-08 | 2007-02-28 | 237000 | 115 | 4 | 111
GSO | 12 | EA12009001 | 07-001 | Flavignac | L'Abattoir | 2007-01-26 |  | 2007-03-01 | 23157.71 | 20 | 0 | 20
GSO | 12 | EA12008701 | 06-093 | Limoges | 27 à 35, rue Pierre Brossolette | 2006-11-27 |  | 2007-01-15 | 5073 | 22 | 0 | 22
GSO | 12 | EA12006401 | 05-088 | Limoges | 4 à 8 rue du Maupas | 2005-07-28 | 2006-04-26 | 2006-05-16 | 954 | 9 | 0
GSO | 12 | EA12008601 | 06-088 | Limoges | Moulin Martinet | 2007-01-29 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 56400 | 26 | 23 | 3
GSO | 12 | EA12006701 | 05-102 | Malemort sur Corrèze | La Rivière | 2005-10-06 | 2006-03-24 | 2006-04-03 | 172176 | 81 | 0 | 44
GSO | 12 | EA12009301 | 07-007 | Naves | Peuch Redon | 2007-02-12 |  | 2007-04-02 | 30000 | 14 | 0 | 14
GSO | 12 | EA12007901 | 06-059 | St Maurice les Brousses | Le Vieux St Maurice | 2006-06-19 | 2006-10-09 | 2006-10-10 | 16254 | 11 | 0
GSO | 12 | 4112005001 | 03-097 | St Yrieix la Perche | Centre Ancien | 2003-10-29 | 2004-09-10 | 2004-01-16 | 465 | 13 | 0 | 10
GSO | 12 | 4112003801 | 05-081 | Verneuil sur Vienne, St Priest Sous Aixe | Prolongement de la RD 2000 | 2005-06-16 | 2005-07-22 | 2004-03-16 | 544100 | 263 | 0 | 40.5
[11 empty] | 27 | 264.5

## Réalisé
12 - Limousin |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
2 | 9 | [8 empty] | charge 2007 | 9
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 12 | 4112003102 | 06-014 | Guéret, St Fiel | Cher du Cerisier phase 2 | 2006-03-03 | 2006-06-19 | 2006-08-21 | 307459 | 130 | 4 | 0
GSO | 12 | EA12008401 | 06-073 | St Gence | Résidence du Patureau | 2006-08-04 | 2006-10-12 | 2006-11-17 | 15387 | 12 | 5
[10 empty] | 142 | 9 | 0

## Synthèse
12 - Limousin |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
12 | 745747 | 466 | 7 | NC |  | 574 |  | 19 | - |  | 1040
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  | 7 | 6 | 6 | 6 | 5
Non programmé (m2) |  | 592226 | 592226 |  | 592226 |  | 296083 |  | 296083 | 296083 |  | 296083 |  |  |  | 123083 | 122648 | 122648 | 122648 | 122627
Non programmé (j/h) |  | 390 | 390 |  | 390 |  | 267 |  | 267 | 267 |  | 267 |  |  |  | 183 | 159 | 159 | 159 | 138
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 123 |  | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 84 | 24 | 0 | 0 | 21
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
2 | NC | 9
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
5 | 372742 | 209

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide