## Non programmé
26 - Martinique | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations | [11 empty] | charge 2007
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 15/03/07 | [11 empty] | 52 | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
1 | 385 | 10 | 1 | 326 | 42 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15
|  |  | 1 | 326 | 15 | GSO | 26 | EA26001501 | 06-013 | St Pierre | rue Dupuy | 2006-12-07 |  |  | 326 | 15 | 0 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15 | 1 | 326 | 15
1 | 385 | 5 |  |  |  | GSO | 26 | EA26001201 | 2651 | St Pierre | Rue Royale | 2005-09-12 |  |  | 385 | 5 | 0 | 5
1 | 108 | 5 |  |  |  | GSO | 26 | EA26000501 | 04-1491 | St Pierre | Rue Victor Hugo | 2004-07-26 |  |  | 108 | 5 | 0 | 5
|  |  | 1 | 9846 | 27 | GSO | 26 | EA26001301 | 06-009 | Ste Luce | Montravail | 2006-11-20 |  |  | 9846 | 27 | 0 | 27

## Programmé-en cours
26 - Martinique |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
1 | 104 | [10 empty] | charge 2007
49
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 26 | EA26001401 | 06-011 | Le Marin | Pointe Petite Poterie | 2006-11-21 |  | 2007-04-01 | 14358 | 48 | 0 | 48
GSO | 26 | EA26000701 | 2502 | St Pierre | Rue du Docteur deschiens | 2004-10-18 | 2006-07-24 | 2006-08-31 | 87.39 | 4 | 1
[10 empty] | 52 | 1 | 48

## Réalisé
26 - Martinique |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
0 | 0
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire

## Synthèse
26 - Martinique |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
1 | 326 | 42 | 1 | NC |  | 104 |  | 2 | - |  | 146
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Non programmé (m2) |  | 326 | 326 |  | 326 |  | 326 |  | 326 | 326 |  | 326 |  |  |  | 326 | 326 | 326 | 326 | 326
Non programmé (j/h) |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
0 | NC | 0
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
1 | 385 | 10

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide