## Non programmé
20 - Poitou-Charentes | [5 empty] | Diagnostics - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations | [11 empty] | charge 2007
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 30/11/2006 | [11 empty] | 2356 | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
21 | 816649 | 519 | 53 | 3276789 | 1837 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 53 | 3276789 | 1837 | 53 | 3276789 | 1837 | 53 | 3276789 | 1837 | 52 | 3274946 | 1825 | 52 | 3274946 | 1825 | 48 | 2934348 | 1672 | 48 | 2934348 | 1672 | 48 | 2934348 | 1672 | 44 | 2858591 | 1602 | 35 | 2619545 | 1442 | 32 | 2504510 | 1342 | 30 | 2450327 | 1306
|  |  | 1 | 29588 | 23 | GSO | 20 | EA20043601 | 07-022 | Anché | La Vergnée | 2007-02-20 |  |  | 29588 | 23 | 0 | 23 | 1 | 29588 | 23 | 1 | 29588 | 23 | 1 | 29588 | 23 | 1 | 29588 | 23 | 1 | 29588 | 23 | 1 | 29588 | 23 | 1 | 29588 | 23 | 1 | 29588 | 23 | 1 | 29588 | 23 | 1 | 29588 | 23 | 1 | 29588 | 23 | 1 | 29588 | 23
1 | 3162 | 20 |  |  |  | GSO | 20 | EA20023901 | 05-262 | Angoulême | 123, rue de Saintes | 2005-11-22 |  |  | 3162 | 20 | 0 | 20
1 | 891 | 12 |  |  |  | GSO | 20 | EA20024201 | 05-271 | Angoulême | 13-15 Sentier du Pont Sec | 2005-12-01 |  |  | 891 | 12 | 0 | 12
1 | 15980 | 9 |  |  |  | GSO | 20 | EA20019101 | 05-137 | Angoulême | Les Jésuites, 159 route du Capitaine Favre | 2005-06-06 |  |  | 15980 | 9 | 0 | 9
1 | 500 | 10 |  |  |  | GSO | 20 | EA20028302 | 06-012 | Angoulême | Port l'Houmeau (2) | 2006-01-27 |  |  | 500 | 10 | 0 | 10
1 | 5238 | 10 |  |  |  | GSO | 20 | EA20008601 | 04-171 | Angoulins | Rue François Personnat | 2004-07-26 |  |  | 5238 | 10 | 0 | 10
1 | 265681 | 119 |  |  |  | GSO | 20 | EA20012101 | 04-245 | Ansac sur Vienne | Le Bois de Lacaud | 2004-10-18 |  |  | 265681 | 119 | 0 | 119
|  |  | 1 | 266086 | 111 | GSO | 20 | EA20032401 | 06-136 | Ansac sur Vienne | Le Chêne | 2006-05-24 |  |  | 266086 | 111 | 0 | 111 | 1 | 266086 | 111 | 1 | 266086 | 111 | 1 | 266086 | 111 | 1 | 266086 | 111 | 1 | 266086 | 111
|  |  | 1 | 44819 | 28 | GSO | 20 | EA20041801 | 07-043 | Ars | Chez Cordon | 2007-02-13 |  |  | 44819 | 28 | 0 | 28 | 1 | 44819 | 28 | 1 | 44819 | 28 | 1 | 44819 | 28 | 1 | 44819 | 28 | 1 | 44819 | 28 | 1 | 44819 | 28 | 1 | 44819 | 28 | 1 | 44819 | 28 | 1 | 44819 | 28 | 1 | 44819 | 28 | 1 | 44819 | 28 | 1 | 44819 | 28
|  |  | 1 | 20949 | 15 | GSO | 20 | EA20036901 | 06-264 | Benon | Le Bourg | 2006-09-06 |  |  | 20949 | 15 | 0 | 15 | 1 | 20949 | 15 | 1 | 20949 | 15 | 1 | 20949 | 15 | 1 | 20949 | 15 | 1 | 20949 | 15 | 1 | 20949 | 15 | 1 | 20949 | 15 | 1 | 20949 | 15 | 1 | 20949 | 15
|  |  | 1 | 34396 | 23 | GSO | 20 | EA20038001 | 07-033 | Bessines | Le Gros Buisson - 140, Route de la Rochelle | 2007-02-07 |  |  | 34396 | 23 | 0 | 23 | 1 | 34396 | 23 | 1 | 34396 | 23 | 1 | 34396 | 23 | 1 | 34396 | 23 | 1 | 34396 | 23 | 1 | 34396 | 23 | 1 | 34396 | 23 | 1 | 34396 | 23 | 1 | 34396 | 23 | 1 | 34396 | 23 | 1 | 34396 | 23 | 1 | 34396 | 23
|  |  | 1 | 5000 | 9 | GSO | 20 | EA20037101 | 06-282 | Bessines | ZAE de la Mude "Les Portes du Marais" | 2006-09-18 |  |  | 5000 | 9 | 0 | 9 | 1 | 5000 | 9 | 1 | 5000 | 9 | 1 | 5000 | 9 | 1 | 5000 | 9 | 1 | 5000 | 9 | 1 | 5000 | 9 | 1 | 5000 | 9 | 1 | 5000 | 9 | 1 | 5000 | 9
1 | 38795 | 17 |  |  |  | GSO | 20 | EA20028401 | 06-024 | Biard | Les Buis | 2006-02-09 |  |  | 38795 | 17 | 0 | 17
|  |  | 1 | 37387 | 23 | GSO | 20 | EA20041601 | 06-381 | Biard | Rue des Bournalières | 2006-12-13 |  |  | 37387 | 23 | 0 | 23 | 1 | 37387 | 23 | 1 | 37387 | 23 | 1 | 37387 | 23 | 1 | 37387 | 23 | 1 | 37387 | 23 | 1 | 37387 | 23 | 1 | 37387 | 23 | 1 | 37387 | 23 | 1 | 37387 | 23 | 1 | 37387 | 23 | 1 | 37387 | 23 | 1 | 37387 | 23
|  |  | 1 | 28572 | 20 | GSO | 20 | EA20043701 | 07-030 | Breuillet | Le Prieuré | 2007-02-02 |  |  | 28572 | 20 | 0 | 20 | 1 | 28572 | 20 | 1 | 28572 | 20 | 1 | 28572 | 20 | 1 | 28572 | 20 | 1 | 28572 | 20 | 1 | 28572 | 20 | 1 | 28572 | 20 | 1 | 28572 | 20 | 1 | 28572 | 20 | 1 | 28572 | 20 | 1 | 28572 | 20 | 1 | 28572 | 20
|  |  | 1 | 800 | 10 | GSO | 20 | EA20043901 | 07-034 | Chambon | Château de Marlonges | 2007-02-07 |  |  | 800 | 10 | 0 | 10 | 1 | 800 | 10 | 1 | 800 | 10 | 1 | 800 | 10 | 1 | 800 | 10 | 1 | 800 | 10 | 1 | 800 | 10 | 1 | 800 | 10 | 1 | 800 | 10 | 1 | 800 | 10 | 1 | 800 | 10 | 1 | 800 | 10 | 1 | 800 | 10
|  |  | 1 | 57697 | 24 | GSO | 20 | EA20031701 | 06-124 | Chaniers | Chez Labbé - Rue des Merisiers | 2006-05-02 |  |  | 57697 | 24 | 0 | 24 | 1 | 57697 | 24 | 1 | 57697 | 24 | 1 | 57697 | 24 | 1 | 57697 | 24 | 1 | 57697 | 24
|  |  | 1 | 35609 | 21 | GSO | 20 |  | 07-073 | Château Larcher | Le Champ des Cendres | 2007-03-14 |  |  | 35609 | 21 | 0 | 21 | 1 | 35609 | 21 | 1 | 35609 | 21 | 1 | 35609 | 21 | 1 | 35609 | 21 | 1 | 35609 | 21 | 1 | 35609 | 21 | 1 | 35609 | 21 | 1 | 35609 | 21 | 1 | 35609 | 21 | 1 | 35609 | 21 | 1 | 35609 | 21 | 1 | 35609 | 21
1 | 62307 | 27 |  |  |  | GSO | 20 | EA20018701 | 05-128 | Châteaubernard | Le Breuil, Les Chaumes du Breuil, Le Chemin du Breuil | 2005-05-23 |  |  | 62307 | 27 | 0 | 27
|  |  | 1 | 260000 | 128 | GSO | 20 | EA20037701 | 07-009 | Châteaubernard | Mas de la Cour Bellevue | 2007-01-15 |  |  | 260000 | 128 | 0 | 128 | 1 | 260000 | 128 | 1 | 260000 | 128 | 1 | 260000 | 128 | 1 | 260000 | 128 | 1 | 260000 | 128 | 1 | 260000 | 128 | 1 | 260000 | 128 | 1 | 260000 | 128 | 1 | 260000 | 128 | 1 | 260000 | 128 | 1 | 260000 | 128 | 1 | 260000 | 128
|  |  | 1 | 19748 | 13 | GSO | 20 | EA20035401 | 06-233 | Cozes | Boulevard des Bonnes Nouvelles | 2006-08-02 |  |  | 19748 | 13 | 0 | 13 | 1 | 19748 | 13 | 1 | 19748 | 13 | 1 | 19748 | 13 | 1 | 19748 | 13 | 1 | 19748 | 13 | 1 | 19748 | 13 | 1 | 19748 | 13 | 1 | 19748 | 13
1 | 2000 | 9 |  |  |  | GSO | 20 | EA20012801 | 04-261 | Dirac | Centre d'instruction militaire | 2004-11-10 |  |  | 2000 | 9 | 0 | 9
|  |  | 1 | 15913 | 9 | GSO | 20 | EA20032001 | 06-135 | Dolus d'Oléron | Matha - Les Bernardières | 2006-05-16 |  |  | 15913 | 9 | 0 | 9 | 1 | 15913 | 9 | 1 | 15913 | 9 | 1 | 15913 | 9 | 1 | 15913 | 9 | 1 | 15913 | 9
|  |  | 1 | 20100 | 17 | GSO | 20 | EA20041701 | 06-382 | Etagnac | Rochebrune (RN 141 et RD 207) | 2006-12-21 |  |  | 20100 | 17 | 0 | 17 | 1 | 20100 | 17 | 1 | 20100 | 17 | 1 | 20100 | 17 | 1 | 20100 | 17 | 1 | 20100 | 17 | 1 | 20100 | 17 | 1 | 20100 | 17 | 1 | 20100 | 17 | 1 | 20100 | 17 | 1 | 20100 | 17 | 1 | 20100 | 17 | 1 | 20100 | 17
|  |  | 1 | 39269 | 21 | GSO | 20 | EA20036601 | 07-060 | Faye l'Abesse | RD 725 - "Catin" - 1ère phase | 2007-03-02 |  |  | 39269 | 21 | 0 | 21 | 1 | 39269 | 21 | 1 | 39269 | 21 | 1 | 39269 | 21 | 1 | 39269 | 21 | 1 | 39269 | 21 | 1 | 39269 | 21 | 1 | 39269 | 21 | 1 | 39269 | 21 | 1 | 39269 | 21 | 1 | 39269 | 21 | 1 | 39269 | 21 | 1 | 39269 | 21
|  |  | 1 | 39088 | 24 | GSO | 20 | EA20040801 | 06-373 | Fléac | Les Murailles | 2006-12-01 |  |  | 39088 | 24 | 0 | 24 | 1 | 39088 | 24 | 1 | 39088 | 24 | 1 | 39088 | 24 | 1 | 39088 | 24 | 1 | 39088 | 24 | 1 | 39088 | 24 | 1 | 39088 | 24 | 1 | 39088 | 24 | 1 | 39088 | 24 | 1 | 39088 | 24 | 1 | 39088 | 24 | 1 | 39088 | 24
|  |  | 1 | 40546 | 20 | GSO | 20 | EA20035901 | 06-238 | Fleuré | L'Epine | 2006-08-07 |  |  | 40546 | 20 | 0 | 20 | 1 | 40546 | 20 | 1 | 40546 | 20 | 1 | 40546 | 20 | 1 | 40546 | 20 | 1 | 40546 | 20 | 1 | 40546 | 20 | 1 | 40546 | 20 | 1 | 40546 | 20
1 | 69565 | 27 |  |  |  | GSO | 20 | EA20010501 | 04-205 | Gond Pontouvre | Les Avenauds | 2004-08-30 |  |  | 69565 | 27 | 0 | 27
|  |  | 1 | 413115 | 178 | GSO | 20 |  | 07-076 | Haims | Les Taillis de Bauvais | 2007-03-14 |  |  | 413115 | 178 | 0 | 178 | 1 | 413115 | 178 | 1 | 413115 | 178 | 1 | 413115 | 178 | 1 | 413115 | 178 | 1 | 413115 | 178 | 1 | 413115 | 178 | 1 | 413115 | 178 | 1 | 413115 | 178 | 1 | 413115 | 178 | 1 | 413115 | 178 | 1 | 413115 | 178 | 1 | 413115 | 178
1 | 97000 | 45 |  |  |  | GSO | 20 | EA20015001 | 05-020 | Jouhet | Les Sables de la Cadries, Les Fougères | 2005-01-24 |  |  | 97000 | 45 | 0 | 45
1 | 12000 | 9 |  |  |  | GSO | 20 | EA20022401 | 05-213 | La Couronne | La Grande Vigne | 2005-10-04 |  |  | 12000 | 9 | 0 | 9
1 | 50 | 6 |  |  |  | GSO | 20 | EA20020201 | 05-171 | La Flotte | rue de la Clavette | 2005-07-15 |  |  | 50 | 6 | 0 | 6
|  |  | 1 | 1635 | 35 | GSO | 20 | EA20039201 | 06-332 | La Rochelle | 23, rue du Duc | 2006-10-19 |  |  | 1635 | 35 | 0 | 35 | 1 | 1635 | 35 | 1 | 1635 | 35 | 1 | 1635 | 35 | 1 | 1635 | 35 | 1 | 1635 | 35 | 1 | 1635 | 35 | 1 | 1635 | 35 | 1 | 1635 | 35 | 1 | 1635 | 35 | 1 | 1635 | 35
1 | 77985 | 57 |  |  |  | GSO | 20 | EA20003501 | 04-085 | La Rochelle | Rue de la Marne et rue des Cordeliers | 2004-04-14 |  |  | 77985 | 57 | 0 | 57
|  |  | 1 | 58979 | 25 | GSO | 20 | EA20044601 | 07-071 | Le Vigeant | Au Chemin de Pressac | 2007-03-13 |  |  | 58979 | 25 | 0 | 25 | 1 | 58979 | 25 | 1 | 58979 | 25 | 1 | 58979 | 25 | 1 | 58979 | 25 | 1 | 58979 | 25 | 1 | 58979 | 25 | 1 | 58979 | 25 | 1 | 58979 | 25 | 1 | 58979 | 25 | 1 | 58979 | 25 | 1 | 58979 | 25 | 1 | 58979 | 25
|  |  | 1 | 1843 | 12 | GSO | 20 | EA20029601 | 06-072 | Les Ormes | Poizay | 2006-03-24 |  |  | 1843 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1843 | 12 | 1 | 1843 | 12 | 1 | 1843 | 12
|  |  | 1 | 105800 | 52 | GSO | 20 | EA20038701 | 06-337 | L'Houmeau | Monsidun 2 | 2006-10-23 |  |  | 105800 | 52 | 0 | 52 | 1 | 105800 | 52 | 1 | 105800 | 52 | 1 | 105800 | 52 | 1 | 105800 | 52 | 1 | 105800 | 52 | 1 | 105800 | 52 | 1 | 105800 | 52 | 1 | 105800 | 52 | 1 | 105800 | 52 | 1 | 105800 | 52
|  |  | 1 | 39948 | 21 | GSO | 20 | EA20044201 | 07-056 | Marsilly | La Motte Brûlée - Rue des Ecoles | 2007-02-26 |  |  | 39948 | 21 | 0 | 21 | 1 | 39948 | 21 | 1 | 39948 | 21 | 1 | 39948 | 21 | 1 | 39948 | 21 | 1 | 39948 | 21 | 1 | 39948 | 21 | 1 | 39948 | 21 | 1 | 39948 | 21 | 1 | 39948 | 21 | 1 | 39948 | 21 | 1 | 39948 | 21 | 1 | 39948 | 21
|  |  | 1 | 250 | 22 | GSO | 20 | EA20043201 | 07-007 | Matha | 12, rue St Hérie | 2007-01-15 |  |  | 250 | 22 | 0 | 22 | 1 | 250 | 22 | 1 | 250 | 22 | 1 | 250 | 22 | 1 | 250 | 22 | 1 | 250 | 22 | 1 | 250 | 22 | 1 | 250 | 22 | 1 | 250 | 22 | 1 | 250 | 22 | 1 | 250 | 22 | 1 | 250 | 22 | 1 | 250 | 22
|  |  | 1 | 98461 | 39 | GSO | 20 | EA20039602 | 07-062 | Mazières en Gâtine et St Marc la Lande | Carrière Les Rouleaux - tranche 1B | 2007-03-08 |  |  | 98461 | 39 | 0 | 39 | 1 | 98461 | 39 | 1 | 98461 | 39 | 1 | 98461 | 39 | 1 | 98461 | 39 | 1 | 98461 | 39 | 1 | 98461 | 39 | 1 | 98461 | 39 | 1 | 98461 | 39 | 1 | 98461 | 39 | 1 | 98461 | 39 | 1 | 98461 | 39 | 1 | 98461 | 39
|  |  | 1 | 733607 | 335 | GSO | 20 | EA20041301 | 06-375 | Ménigoute | La Proutière | 2006-12-11 |  |  | 733607 | 335 | 0 | 335 | 1 | 733607 | 335 | 1 | 733607 | 335 | 1 | 733607 | 335 | 1 | 733607 | 335 | 1 | 733607 | 335 | 1 | 733607 | 335 | 1 | 733607 | 335 | 1 | 733607 | 335 | 1 | 733607 | 335 | 1 | 733607 | 335 | 1 | 733607 | 335 | 1 | 733607 | 335
|  |  | 1 | 13000 | 10 | GSO | 20 |  | 07-072 | Montmorillon | 89, rue St Nicolas | 2007-03-14 |  |  | 13000 | 10 | 0 | 10 | 1 | 13000 | 10 | 1 | 13000 | 10 | 1 | 13000 | 10 | 1 | 13000 | 10 | 1 | 13000 | 10 | 1 | 13000 | 10 | 1 | 13000 | 10 | 1 | 13000 | 10 | 1 | 13000 | 10 | 1 | 13000 | 10 | 1 | 13000 | 10 | 1 | 13000 | 10
1 | 193 | 7 |  |  |  | GSO | 20 | EA20023101 | 05-238 | Niort | 10, 12 rue du Général Largeau | 2005-10-25 |  |  | 193 | 7 | 0 | 7
|  |  | 1 | 463 | 19 | GSO | 20 | EA20036401 | 06-245 | Niort | Rue de la Boule d'Or | 2006-08-16 |  |  | 463 | 19 | 0 | 19 | 1 | 463 | 19 | 1 | 463 | 19 | 1 | 463 | 19 | 1 | 463 | 19 | 1 | 463 | 19 | 1 | 463 | 19 | 1 | 463 | 19 | 1 | 463 | 19
|  |  | 1 | 902 | 9 | GSO | 20 | EA20032201 | 06-144 | Niort | Rues de la Boule d'Or, de Strasbourg et Virecourt | 2006-05-24 |  |  | 902 | 9 | 0 | 9 | 1 | 902 | 9 | 1 | 902 | 9 | 1 | 902 | 9 | 1 | 902 | 9 | 1 | 902 | 9
|  |  | 1 | 22610 | 18 | GSO | 20 | EA20040201 | 06-362 | Niort | Stade de Genève, rue des 4 vents | 2006-11-27 |  |  | 22610 | 18 | 0 | 18 | 1 | 22610 | 18 | 1 | 22610 | 18 | 1 | 22610 | 18 | 1 | 22610 | 18 | 1 | 22610 | 18 | 1 | 22610 | 18 | 1 | 22610 | 18 | 1 | 22610 | 18 | 1 | 22610 | 18 | 1 | 22610 | 18 | 1 | 22610 | 18
|  |  | 1 | 143084 | 84 | GSO | 20 | EA20044301 | 07-064 | Niort | ZAC Pôles Sports | 2007-03-07 |  |  | 143084 | 84 | 0 | 84 | 1 | 143084 | 84 | 1 | 143084 | 84 | 1 | 143084 | 84 | 1 | 143084 | 84 | 1 | 143084 | 84 | 1 | 143084 | 84 | 1 | 143084 | 84 | 1 | 143084 | 84 | 1 | 143084 | 84 | 1 | 143084 | 84 | 1 | 143084 | 84 | 1 | 143084 | 84
|  |  | 1 | 1822 | 11 | GSO | 20 | EA20044001 | 07-040 | Poitiers | 72 avenue de la Libération | 2007-02-12 |  |  | 1822 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1822 | 11 | 1 | 1822 | 11 | 1 | 1822 | 11 | 1 | 1822 | 11 | 1 | 1822 | 11 | 1 | 1822 | 11 | 1 | 1822 | 11 | 1 | 1822 | 11 | 1 | 1822 | 11 | 1 | 1822 | 11 | 1 | 1822 | 11 | 1 | 1822 | 11
|  |  | 1 | 9173 | 11 | GSO | 20 | EA20042501 | 06-404 | Pons | la Maison neuve | 2006-12-28 |  |  | 9173 | 11 | 0 | 11 | 1 | 9173 | 11 | 1 | 9173 | 11 | 1 | 9173 | 11 | 1 | 9173 | 11 | 1 | 9173 | 11 | 1 | 9173 | 11 | 1 | 9173 | 11 | 1 | 9173 | 11 | 1 | 9173 | 11 | 1 | 9173 | 11 | 1 | 9173 | 11 | 1 | 9173 | 11
|  |  | 1 | 9265 | 10 | GSO | 20 | EA20042601 | 06-405 | Pons | la Maison neuve 2 | 2006-12-28 |  |  | 9265 | 10 | 0 | 10 | 1 | 9265 | 10 | 1 | 9265 | 10 | 1 | 9265 | 10 | 1 | 9265 | 10 | 1 | 9265 | 10 | 1 | 9265 | 10 | 1 | 9265 | 10 | 1 | 9265 | 10 | 1 | 9265 | 10 | 1 | 9265 | 10 | 1 | 9265 | 10 | 1 | 9265 | 10
|  |  | 1 | 8725 | 10 | GSO | 20 | EA20042701 | 06-406 | Pons | la Maison neuve 3 rue d'Archiac | 2006-12-28 |  |  | 8725 | 10 | 0 | 10 | 1 | 8725 | 10 | 1 | 8725 | 10 | 1 | 8725 | 10 | 1 | 8725 | 10 | 1 | 8725 | 10 | 1 | 8725 | 10 | 1 | 8725 | 10 | 1 | 8725 | 10 | 1 | 8725 | 10 | 1 | 8725 | 10 | 1 | 8725 | 10 | 1 | 8725 | 10
|  |  | 1 | 7600 | 13 | GSO | 20 | EA20039401 | 06-339 | Pons | Rue du Président Roosevelt - maison de retraite | 2006-10-25 |  |  | 7600 | 13 | 0 | 13 | 1 | 7600 | 13 | 1 | 7600 | 13 | 1 | 7600 | 13 | 1 | 7600 | 13 | 1 | 7600 | 13 | 1 | 7600 | 13 | 1 | 7600 | 13 | 1 | 7600 | 13 | 1 | 7600 | 13 | 1 | 7600 | 13
1 | 284 | 13 |  |  |  | GSO | 20 | EA20020901 | 05-190 | Rochefort | 13 bis rue Toufaire | 2005-08-16 |  |  | 284 | 13 | 0 | 13
1 | 20076 | 12 |  |  |  | GSO | 20 | EA20019201 | 05-140 | Royan | Mouilleron | 2005-06-13 |  |  | 20076 | 12 | 0 | 12
|  |  | 1 | 2550 | 20 | GSO | 20 | EA20037301 | 06-281 | Saintes | 138, rue de la Boule | 2006-09-25 |  |  | 2550 | 20 | 0 | 20 | 1 | 2550 | 20 | 1 | 2550 | 20 | 1 | 2550 | 20 | 1 | 2550 | 20 | 1 | 2550 | 20 | 1 | 2550 | 20 | 1 | 2550 | 20 | 1 | 2550 | 20 | 1 | 2550 | 20
|  |  | 1 | 3702 | 45 | GSO | 20 | EA20041001 | 06-367 | Saintes | 3, rue Louis Sercan - 22 quai de l'Yser | 2006-12-01 |  |  | 3702 | 45 | 0 | 45 | 1 | 3702 | 45 | 1 | 3702 | 45 | 1 | 3702 | 45 | 1 | 3702 | 45 | 1 | 3702 | 45 | 1 | 3702 | 45 | 1 | 3702 | 45 | 1 | 3702 | 45 | 1 | 3702 | 45 | 1 | 3702 | 45 | 1 | 3702 | 45 | 1 | 3702 | 45
1 | 1010 | 18 |  |  |  | GSO | 20 | EA20020001 | 05-167 | Saintes | 44 rue de la Roche | 2005-07-11 |  |  | 1010 | 18 | 0 | 18
|  |  | 1 | 15493 | 15 | GSO | 20 | EA20044101 | 07-055 | Saintes | Les Sables | 2007-02-26 |  |  | 15493 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15493 | 15 | 1 | 15493 | 15 | 1 | 15493 | 15 | 1 | 15493 | 15 | 1 | 15493 | 15 | 1 | 15493 | 15 | 1 | 15493 | 15 | 1 | 15493 | 15 | 1 | 15493 | 15 | 1 | 15493 | 15 | 1 | 15493 | 15 | 1 | 15493 | 15
|  |  | 1 | 116272 | 47 | GSO | 20 | EA20044501 | 07-068 | Salles d'Angles | Le Pont Neuf | 2007-03-13 |  |  | 116272 | 47 | 0 | 47 | 1 | 116272 | 47 | 1 | 116272 | 47 | 1 | 116272 | 47 | 1 | 116272 | 47 | 1 | 116272 | 47 | 1 | 116272 | 47 | 1 | 116272 | 47 | 1 | 116272 | 47 | 1 | 116272 | 47 | 1 | 116272 | 47 | 1 | 116272 | 47 | 1 | 116272 | 47
1 | 134389 | 62 |  |  |  | GSO | 20 | EA20023701 | 05-260 | St Claud | déviation de la RD 951 | 2005-11-22 |  |  | 134389 | 62 | 0 | 62
|  |  | 1 | 31573 | 18 | GSO | 20 | EA20039801 | 06-345 | St Jacques de Thouars | Rue de Baillargeau | 2006-11-09 |  |  | 31573 | 18 | 0 | 18 | 1 | 31573 | 18 | 1 | 31573 | 18 | 1 | 31573 | 18 | 1 | 31573 | 18 | 1 | 31573 | 18 | 1 | 31573 | 18 | 1 | 31573 | 18 | 1 | 31573 | 18 | 1 | 31573 | 18 | 1 | 31573 | 18 | 1 | 31573 | 18
|  |  | 1 | 31546 | 17 | GSO | 20 | EA20038001 | 06-290 | St Jean d'Angely | Les Pièces de la Grange, Le Parc de Rohan | 2006-09-28 |  |  | 31546 | 17 | 0 | 17 | 1 | 31546 | 17 | 1 | 31546 | 17 | 1 | 31546 | 17 | 1 | 31546 | 17 | 1 | 31546 | 17 | 1 | 31546 | 17 | 1 | 31546 | 17 | 1 | 31546 | 17 | 1 | 31546 | 17
|  |  | 1 | 54134 | 25 | GSO | 20 | EA20038003 | 06-292 | St Jean d'Angely | Les Pièces de la Grange, Le Parc de Vendôme | 2006-09-28 |  |  | 54134 | 25 | 0 | 25 | 1 | 54134 | 25 | 1 | 54134 | 25 | 1 | 54134 | 25 | 1 | 54134 | 25 | 1 | 54134 | 25 | 1 | 54134 | 25 | 1 | 54134 | 25 | 1 | 54134 | 25 | 1 | 54134 | 25
|  |  | 1 | 38535 | 20 | GSO | 20 | EA20038002 | 06-291 | St Jean d'Angely | Les Pièces de la Grange, Le Parc d'Epernon | 2006-09-28 |  |  | 38535 | 20 | 0 | 20 | 1 | 38535 | 20 | 1 | 38535 | 20 | 1 | 38535 | 20 | 1 | 38535 | 20 | 1 | 38535 | 20 | 1 | 38535 | 20 | 1 | 38535 | 20 | 1 | 38535 | 20 | 1 | 38535 | 20
|  |  | 1 | 23332 | 12 | GSO | 20 | EA20038004 | 06-293 | St Jean d'Angely | Les Pièces de la Grange, Le Parc Richelieu | 2006-09-28 |  |  | 23332 | 12 | 0 | 12 | 1 | 23332 | 12 | 1 | 23332 | 12 | 1 | 23332 | 12 | 1 | 23332 | 12 | 1 | 23332 | 12 | 1 | 23332 | 12 | 1 | 23332 | 12 | 1 | 23332 | 12 | 1 | 23332 | 12
|  |  | 1 | 32115 | 20 | GSO | 20 | EA20044401 | 07-065 | St Maixent l'Ecole | Portail Guérinet | 2007-03-13 |  |  | 32115 | 20 | 0 | 20 | 1 | 32115 | 20 | 1 | 32115 | 20 | 1 | 32115 | 20 | 1 | 32115 | 20 | 1 | 32115 | 20 | 1 | 32115 | 20 | 1 | 32115 | 20 | 1 | 32115 | 20 | 1 | 32115 | 20 | 1 | 32115 | 20 | 1 | 32115 | 20 | 1 | 32115 | 20
1 | 5353 | 17 |  |  |  | GSO | 20 | EA20017501 | 05-092 | St Martin de Ré | 13 rue du Général Lapasset | 2005-04-12 |  |  | 5353 | 17 | 0 | 17
1 | 4190 | 13 |  |  |  | GSO | 20 | EA20017601 | 05-091 | St Martin de Ré | 7 Place de la République | 2005-04-12 |  |  | 4190 | 13 | 0 | 13
|  |  | 1 | 60000 | 33 | GSO | 20 | EA20036701 | 06-255 | St Pierre d'Oléron | La Vieille Perrotine | 2006-09-04 |  |  | 60000 | 33 | 0 | 33 | 1 | 60000 | 33 | 1 | 60000 | 33 | 1 | 60000 | 33 | 1 | 60000 | 33 | 1 | 60000 | 33 | 1 | 60000 | 33 | 1 | 60000 | 33 | 1 | 60000 | 33 | 1 | 60000 | 33
|  |  | 1 | 3000 | 9 | GSO | 20 | EA20037001 | 06-279 | St Pierre d'Oléron | Route des Châteliers, les Caves, la Cotinière | 2006-09-18 |  |  | 3000 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3000 | 9 | 1 | 3000 | 9 | 1 | 3000 | 9 | 1 | 3000 | 9 | 1 | 3000 | 9 | 1 | 3000 | 9 | 1 | 3000 | 9 | 1 | 3000 | 9 | 1 | 3000 | 9
|  |  | 1 | 10205 | 0 | GSO | 20 | EA20044701 | 07-066 | Usseau | Rue de la Voie romaine | 2007-03-13 |  |  | 10205 |  | 0 |  | 1 | 10205 | 0 | 1 | 10205 | 0 | 1 | 10205 | 0 | 1 | 10205 | 0 | 1 | 10205 | 0 | 1 | 10205 | 0 | 1 | 10205 | 0 | 1 | 10205 | 0 | 1 | 10205 | 0 | 1 | 10205 | 0 | 1 | 10205 | 0 | 1 | 10205 | 0
|  |  | 1 | 15000 | 18 | GSO | 20 | EA20035501 | 06-235 | Vergeroux | rue Beauséjour, pré de Plantemaure | 2006-08-02 |  |  | 15000 | 18 | 0 | 18 | 1 | 15000 | 18 | 1 | 15000 | 18 | 1 | 15000 | 18 | 1 | 15000 | 18 | 1 | 15000 | 18 | 1 | 15000 | 18 | 1 | 15000 | 18 | 1 | 15000 | 18
|  |  | 1 | 56166 | 30 | GSO | 20 | EA20043501 | 07-015 | Villedoux | La Limousinière | 2007-01-19 |  |  | 56166 | 30 | 0 | 30 | 1 | 56166 | 30 | 1 | 56166 | 30 | 1 | 56166 | 30 | 1 | 56166 | 30 | 1 | 56166 | 30 | 1 | 56166 | 30 | 1 | 56166 | 30 | 1 | 56166 | 30 | 1 | 56166 | 30 | 1 | 56166 | 30 | 1 | 56166 | 30 | 1 | 56166 | 30
|  |  | 1 | 117317 | 55 | GSO | 20 |  | 07-070 | Vouneuil sur Vienne | Les Tuilas | 2007-03-14 |  |  | 117317 | 55 | 0 | 55 | 1 | 117317 | 55 | 1 | 117317 | 55 | 1 | 117317 | 55 | 1 | 117317 | 55 | 1 | 117317 | 55 | 1 | 117317 | 55 | 1 | 117317 | 55 | 1 | 117317 | 55 | 1 | 117317 | 55 | 1 | 117317 | 55 | 1 | 117317 | 55 | 1 | 117317 | 55

## Programmé-en cours
20 - Poitou-Charentes |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
49 | 6198 | [10 empty] | charge 2007
2915
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 20 | EA20034201 | 06-204 | Agris | Les Placettes | 2006-07-13 | 2006-10-16 | 2006-11-20 | 14126 | 11 | 2
GSO | 20 | EA20016801 | 05-157 | Amailloux | Bois Panier, Bois du Boula, phase 1 | 2005-06-27 | 2005-09-07 | 2005-09-28 | 72000 | 41 | 0 | 20
GSO | 20 | EA20037401 | 06-287 | Amailloux | Le Terrier | 2006-09-25 |  | 2007-01-02 | 44424 | 24 | 0 | 24
GSO | 20 | EA20041901 | 06-392 | Angoulême | 63 bd Besson Bey | 2006-12-20 | 2007-03-09 | 2007-04-23 | 663 | 27 | 0 | 27
GSO | 20 | EA20024301 | 05-272 | Angoulême | Rue du Capitaine Favre "Les Jésuites" | 2005-12-01 | 2007-02-27 | 2007-05-21 | 66058 | 25 | 0 | 25
GSO | 20 | EA20039001 | 06-324 | Balzac | La Gabote | 2006-10-19 |  | 2007-04-04 | 51890 | 25 | 0 | 25
GSO | 20 | EA20017801 | 05-096 | Barzan | 2 rue de la Plage | 2005-04-22 | 2006-01-02 | 2006-01-31 | 5452 | 15 | 0 | 12
GSO | 20 | EA20040401 | 06-356 | Berrie | Château de Berrie | 2006-11-27 |  | 2007-01-10 | 900 | 9 | 0 | 9
GSO | 20 | EA20038301 | 06-297 | Bessines | Les Guéringous | 2006-10-05 | 2007-02-12 | 2007-03-02 | 35400 | 27 | 1 | 26
GSO | 20 | EA20038101 | 06-298 | Bressuire | Quartier de St Porchaire, lotissement du chemin vert | 2006-10-03 | 2007-02-15 | 2007-02-19 | 32732 | 19 | 14 | 5
GSO | 20 | EA20006001 | 04-130 | Blaslay | Bourg, Place de l'Eglise | 2004-06-02 | 2004-10-11 | 2004-10-11 | 1831 | 10 | 0 | 9
GSO | 20 | EA20032101 | 06-134 | Cabariot | Candé - Maison de retraite | 2006-05-16 |  | 2007-04-16 | 8034 | 11 | 0 | 11
GSO | 20 | EA20039101 | 06-327 | Chaniers | Les Groies, rue de la Touche | 2006-10-19 | 2007-01-15 | 2007-02-12 | 24058 | 13 | 8 | 5
GSO | 20 | EA20037801 | 06-295 | Chassenon | Le Bourg | 2006-09-28 |  | 2007-05-01 | 325 | 10 | 0 | 10
GSO | 20 | 4120021901 | 03-130 | Chassenon | Le Bourg | 2003-04-02 | 2003-04-15 | 2003-04-16 | 36 | 3 | 0 | 3
GSO | 20 | EA20035701 | 06-234 | Châteaubernard | route de l'Echassier "Les Vauzelles" | 2006-08-02 |  | 2006-09-20 | 28266 | 15 | 2 | 13
GSO | 20 | EA20035201 | 06-226 | Châtellerault | La Fosse Main, le Bas de Targé | 2006-07-28 | 2007-01-11 | 2007-01-30 | 51620 | 25 | 20 | 5
GSO | 20 | EA20041201 | 06-372 | Chef Boutonne | Les Chirons | 2006-12-04 |  | 2007-05-22 | 19130 | 18 | 0 | 18
GSO | 20 | EA20036001 | 07-053 | Cherves | Le Bourg, le Château | 2007-02-26 | 2007-02-21 | 2007-03-26 | 2500 | 51 | 0 | 51
GSO | 20 | EA20042201 | 06-399 | Cherveux | La Plante du Chêne | 2007-02-02 | 2007-03-13 | 2007-05-09 | 16075 | 16 | 0 | 16
GSO | 20 | EA20042901 | 06-416 | Cissé | La Cour d'Henon | 2007-01-05 |  | 2007-01-20 | 48523 | 31 | 0 | 31
GSO | 20 | EA20041501 | 06-377 | Curzay sur Vonne | Le Bourg | 2006-12-13 |  | 2007-01-20 | 988 | 12 | 0 | 12
GSO | 20 | EA20033601 | 06-164 | Dangé St Romain | Le Marchais, les Grandes Varennes | 2006-06-28 |  | 2007-06-01 | 275589 | 124 | 0 | 124
GSO | 20 | EA20037501 | 06-284 | Etaules | Le Maine Planty | 2006-09-25 | 2006-12-20 | 2007-01-09 | 3800 | 9 | 8.5 | 0.5
GSO | 20 | EA20035601 | 06-236 | Etaules | rue des Coteaux de la Seudre, Les Groies | 2006-08-02 | 2007-01-04 | 2007-01-11 | 8283 | 12 | 8.5 | 3.5
GSO | 20 | EA20015601 | 05-052 | Fleuré, Nieul L'Espoir, Lhommaizé | RN 147, déviation de Fleuré | 2005-02-24 | 2006-06-15 | 2006-07-04 | 617900 | 250 | 0 | 235
GSO | 20 | EA20039701 | 06-342 | Fressines | La Chesnaye | 2006-10-31 | 2007-01-24 | 2007-03-12 | 21096 | 16 | 1 | 15
GSO | 20 | EA20038401 | 06-323 | Gémozac | Les Chassières | 2006-10-16 |  | 2007-04-16 | 52113 | 24 | 0 | 24
GSO | 20 | EA20039301 | 06-331 | Gensac la Pallue | Place de l'Eglise | 2006-10-24 | 2007-01-26 | 2007-02-19 | 1245 | 18 | 11 | 7
GSO | 20 | EA20029701 | 06-286 | Gouex | La Vergne | 2006-09-22 |  | 2007-11-01 | 528000 | 251 | 0 | 251
GSO | 20 | EA20042101 | 06-398 | Gourgé | Chemin de St Marc | 2006-12-21 |  | 2007-02-15 | 17906 | 17 | 0 | 17
GSO | 20 | EA20034401 | 06-207 | Grézac | La Brousse | 2006-07-18 | 2007-02-26 | 2007-03-21 | 16165 | 13 | 1 | 12
GSO | 20 | EA20039501 | 06-340 | Jaunay Clan | 10, rue de Bellevue | 2006-10-25 | 2007-01-02 | 2007-02-05 | 4433 | 11 | 18.5
GSO | 20 | EA20040701 | 06-357 | Jaunay Clan | Grands Champs, Champ Dolent, La Viaube | 2006-12-01 |  | 2007-02-01 | 670800 | 313 | 0 | 313
GSO | 20 | 4120015901 | 02-266 | La Couronne | Abbaye | 2002-09-05 | 2002-10-25 | 2002-10-28 | 52 | 7 | 0 | 7
GSO | 20 | EA20024102 | 06-285 | La Crèche | Les Champs Albert 2 - PHASE 2 | 2006-09-25 |  | 2007-08-01 | 270526 | 136 | 0 | 136
GSO | 20 | EA20026801 | 05-314 | La Rochefoucauld | Déviation de la RN 141 | 2006-01-17 | 2007-01-03 | 2007-02-12 | 468000 | 167 | 24 | 143
GSO | 20 | EA20016601 | 05-070 | La Rochelle | 5 bis et 3, rue du Duc et 8, rue St Claude | 2005-03-23 | 2006-12-08 | 2007-01-15 | 1613 | 12 | 1 | 11
GSO | 20 | EA20032901 | 06-165 | La Rochelle | 9, rue Alcide d'Orbigny | 2006-06-16 |  | 2007-02-01 | 2615 | 21 | 0 | 21
GSO | 20 | 4120012201 | 02-251 | La Rochelle | Rue St Jean | 2002-08-28 | 2002-10-01 | 2003-10-02 | 2530 | 17 | 0 | 5.5
GSO | 20 | 4120025401 | 03-282 | Le Bois Plage en Ré | Rue de St Martin | 2003-08-25 | 2003-11-12 | 2003-11-19 | 558 | 8 | 0 | 7
GSO | 20 | 4120026001 | 03-185 | Le Bois Plage en Ré | Rue de St Martin | 2003-04-23 | 2003-11-07 | 2003-11-20 | 144 | 10 | 0 | 10
GSO | 20 | EA20036801 | 06-263 | Le Thou | Pisse Vin | 2006-09-06 | 2007-02-21 | 2007-03-27 | 12817 | 12 | 0 | 12
GSO | 20 | EA20034701 | 06-221 | Les Forges | Le Bois Senis | 2006-07-19 |  | 2007-04-23 | 55119 | 27 | 0 | 27
GSO | 20 | EA20029301 | 06-074 | Maine de Boixe | La Peronne | 2006-03-21 |  | 2007-02-21 | 388962 | 169 | 0 | 169
GSO | 20 | EA20039601 | 07-062 | Mazières en Gâtine et St Marc la Lande | Carrière Les Rouleaux - tranche 1A | 2007-03-08 |  | 2007-05-21 | 38539 | 26 | 0 | 26
GSO | 20 | EA20042301 | 06-400 | Melle | Parchaimbault, rue des Jonchères | 2006-12-21 |  | 2007-01-30 | 51974 | 28 | 0 | 28
GSO | 20 | EA20032701 | 06-378 | Montamisé | Les Fousserettes 2 | 2007-01-26 | 2007-02-07 | 2007-02-26 | 73500 | 47 | 6 | 41
GSO | 20 | EA20040601 | 06-363 | Neuville de Poitou | Le Petit Yversay | 2006-11-29 |  | 2007-04-01 | 34546 | 19 | 0 | 19
GSO | 20 | EA20043401 | 07-011 | Niort | St Liguaire, Rue Léon Tolstoï | 2007-01-16 |  | 2007-02-15 | 31350 | 21 | 0 | 21
GSO | 20 | EA20040501 | 06-358 | Niort | Prés Doyens, 359 avenue de La Rochelle | 2006-11-29 | 2007-02-15 | 2007-02-20 | 20700 | 16 | 15 | 1
GSO | 20 | 4120027401 | 03-217 | Parthenay | Rue des Cordeliers Rue B. Marcet | 2003-06-18 | 2004-02-04 | 2004-01-02 | 6010 | 20 | 0 | 20
GSO | 20 | EA20040101 | 06-360 | Passirac | Le Pontraud | 2006-11-27 |  | 2007-01-10 | 39610 | 21 | 0 | 21
GSO | 20 | EA20038201 | 06-229 | Périgny | Le Beugnon, Grande Rue | 2006-10-05 |  | 2007-01-17 | 7710 | 9 | 0 | 9
GSO | 20 | EA20021401 | 05-173 | Poitiers | 20 rue Guillaume le Troubadour 2 | 2005-09-05 | 2006-02-03 | 2006-12-01 | 2700 | 21 | 0 | 18
GSO | 20 |  | 07-074 | Poitiers | 21, rue Marcelin Berthelot | 2007-03-14 |  | 2007-04-24 | 93592 | 41 | 0 | 41
GSO | 20 | EA20008201 | 04-159 | Poitiers | 41 rue de la Roche | 2004-07-12 | 2004-10-14 | 2004-10-20 | 36 | 2 | 0 | 2
GSO | 20 | EA20039901 | 06-352 | Poitiers | Champ de Chalons | 2006-11-13 | 2007-01-01 | 2007-05-28 | 114475 | 48 | 0 | 48
GSO | 20 | EA20037901 | 06-271 | Poitiers | La Mérigotte | 2006-09-28 |  | 2007-02-01 | 157332 | 81 | 0 | 81
GSO | 20 | EA20031801 | 06-133 | Pons | Rue de l'Assomption | 2006-05-15 | 2006-12-11 | 2007-01-15 | 925 | 9 | 12
GSO | 20 | EA20030001 | 06-078 | Pressac | Déviation de Pressac - 1ère phase | 2006-04-03 | 2007-02-08 | 2007-03-05 | 76080 | 27 | 0 | 27
GSO | 20 | EA20040301 | 06-354 | Quincay | L'Observatoire | 2006-11-27 | 2007-01-01 | 2007-05-15 | 2796 | 9 | 0 | 9
GSO | 20 | 4120028601 | 04-289 | Rochefort | Bel Air = Casse aux Prêtres | 2004-12-14 | 2005-01-24 | 2005-01-24 | 309074 | 114 | 3 | 97
GSO | 20 | EA20003601 | 04-146 | Rochefort | Beligon 2 | 2004-06-22 | 2004-09-09 | 2004-09-22 | 192621 | 83 | 7
GSO | 20 | EA20016101 | 05-057 | Rochefort | Belligon 2 (2005) | 2005-03-03 | 2005-05-23 | 2005-06-27 | 13896 | 8 | 0 | 3
GSO | 20 | EA20034001 | 06-201 | Sablonceaux | Gâte Bien | 2006-07-11 | 2006-12-05 | 2007-01-17 | 18880 | 12 | 13
GSO | 20 | EA20042801 | 06-407 | Saintes | 29 rue Daubonneau | 2006-12-28 |  | 2007-12-26 | 562 | 22 | 0 | 22
GSO | 20 | EA20013601 | 04-294 | Saintes | av. des Arènes II | 2004-12-20 | 2005-04-26 | 2005-05-10 | 1994 | 8 | 0
GSO | 20 | EA20036101 | 06-239 | Saintes | Les Rivières | 2006-08-10 | 2007-02-16 | 2007-03-19 | 9999 | 13 | 0 | 13
GSO | 20 | EA20040901 | 06-366 | Saintes | Rue Roger Griffon | 2006-12-01 |  | 2007-03-01 | 5237 | 22 | 0 | 22
GSO | 20 | EA20036501 | 06-246 | Saivres | Rue de la Chapellerie | 2006-08-16 | 2007-01-17 | 2007-02-05 | 17955 | 20 | 10.5 | 9.5
GSO | 20 | EA20041101 | 06-368 | Saujon | La Maison Neuve | 2006-12-01 |  | 2007-02-19 | 18116 | 39 | 0 | 39
GSO | 20 | EA20038601 | 06-314 | St Agnant | Moulin de l'Angle | 2006-10-13 | 2007-01-01 | 2007-04-02 | 30100 | 17 | 0 | 17
GSO | 20 | EA20033501 | 06-189 | St Georges les Baillargeaux | Le Clos de l'Ormeau 2 | 2006-06-28 | 2006-10-20 | 2007-07-01 | 88792 | 35 | 0 | 35
GSO | 20 | EA20037601 | 06-294 | St Savinien | Jamette | 2006-09-28 | 2007-02-05 | 2007-02-12 | 33297 | 17 | 11 | 6
GSO | 20 | EA20034601 | 06-222 | Ste Radegonde | Z.A. Le Champ de l'Ormeau | 2006-07-19 | 2006-11-16 | 2006-11-27 | 85220 | 41 | 4.5 | 11.5
GSO | 20 | EA20033201 | 06-179 | Thouars | Place St Médard | 2006-06-26 |  | 2007-05-05 | 8200 | 21 | 0 | 21
GSO | 20 | EA20032501 | 06-147 | Tonnay Charente | Le Château - Le Parc | 2006-05-24 | 2007-01-16 | 2007-02-19 | 75888 | 28 | 14 | 14
GSO | 20 | EA20028801 | 06-182 | Vasles | L'Aveneau Domaine des Forges | 2006-06-28 | 2006-10-26 | 2006-11-06 | 39200 | 20 | 0 | 17
GSO | 20 | EA20043001 | 06-391 | Verrières | Le Bourg | 2006-12-20 |  | 2007-04-25 | 1275 | 11 | 0 | 11
GSO | 20 | EA20043301 | 07-003 | Verrières | Le Marchais à la Caille, le Grand Buisson | 2007-01-15 |  | 2007-04-18 | 27498 | 19 | 0 | 19
GSO | 20 | EA20042001 | 06-394 | Vouillé | Rue de Boussantains, rue des Piots | 2006-12-21 |  | 2007-03-15 | 4684 | 22 | 0 | 22
[10 empty] | 3099 | 216.5 | 2698.5

## Réalisé
20 - Poitou-Charentes |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
39 | 305.5 | [10 empty] | charge 2007
305.5
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 20 | EA20032601 | 06-140 | Angoulême | 14, rue Ancienne de Basseau | 2006-05-29 | 2006-12-06 | 2007-01-29 | 5637 | 9 | 13
GSO | 20 | EA20007901 | 04-145 | Angoulême | Contournement Est d'Angoulême - PHASE 2 (1ère partie) | 2004-06-22 | 2005-06-24 | 2005-09-13 | 416815 | 163 | 6 | 0
GSO | 20 | 4120029201 | 03-225 | Aulnay de Saintonge | Rue Basse de l'Eglise | 2003-06-27 | 2006-12-28 | 2007-02-05 | 4400 | 10 | 15
GSO | 20 | EA20031201 | 06-115 | Brieuil sur Chizé | Les Grandes Pièces | 2006-04-24 | 2006-09-01 | 2006-10-16 | 34880 | 17 | 0 | 0
GSO | 20 | EA20035001 | 06-128 | Chalais | Les Recloux | 2006-07-24 | 2006-11-30 | 2007-01-08 | 61165 | 28 | 36
GSO | 20 | EA20037201 | 06-353 | Châteaubernard | Centre Hospitalier | 2006-11-20 | 2007-01-02 | 2007-02-05 | 32500 | 17 | 20
GSO | 20 | EA20028701 | 06-053 | Echillais | Pimale | 2006-03-09 | 2006-09-06 | 2006-09-11 | 72802 | 29 | 0 | 0
GSO | 20 | EA20025101 | 06-380 | Frontenay Rohan Rohan | Les Aiguilles au Retz | 2006-12-13 | 2006-12-04 | 2007-01-08 | 72003 | 39 | 39
GSO | 20 | EA20036301 | 06-242 | Jonzac | La Dixmerie | 2006-08-10 | 2006-11-02 | 2006-11-27 | 9988 | 13 | 6
GSO | 20 | EA20033301 | 06-181 | La Chapelle des Pots | Chemin des Combes, La Maigrie | 2006-06-28 | 2007-01-18 | 2007-01-30 | 4262 | 10 | 9 | 0
GSO | 20 | EA20024101 | 06-285 | La Crèche | Les Champs Albert 2 - PHASE 1 | 2006-09-25 | 2006-10-12 | 2006-11-27 | 324179 | 163 | 43.5 | 0
GSO | 20 | EA20025601 | 05-284 | La Rochelle | 9 place du commandant de la Motte Rouge | 2005-12-26 | 2006-11-29 | 2007-01-08 | 564 | 19 | 19.5
GSO | 20 | 4120005301 | 02-180 | La Rochelle | Besselue | 2002-07-18 | 2003-10-20 | 2003-10-20 | 30114 | 18 | 0 | 0
GSO | 20 | EA20028901 | 06-047 | Landes | Les Amourettes, route des Allégrettes | 2006-02-27 | 2006-12-19 | 2007-01-30 | 32360 | 14 | 18
GSO | 20 | EA20033401 | 06-184 | L'Houmeau | Monssidun, Rue Victor Hugo et Rue de la Fontaine | 2006-06-28 | 2006-09-29 | 2006-10-16 | 30622 | 18 | 3
GSO | 20 | EA20032801 | 06-152 | Marans | Les Clos | 2006-06-09 | 2006-09-22 | 2006-10-18 | 24800 | 14 | 2
GSO | 20 | EA20029801 | 06-083 | Marans | St François | 2006-04-03 | 2006-09-05 | 2006-10-24 | 24440 | 12 | 5 | 0
GSO | 20 | EA20033001 | 06-171 | Mesnac | RD 55 et VC 215 et 217 (Les Pierrières) | 2006-06-22 | 2006-10-25 | 2006-12-11 | 11472 | 9 | 2
GSO | 20 | EA20024401 | 05-268 | Niort | La Garenne | 2005-12-01 | 2006-10-17 | 2006-11-06 | 74041 | 29 | 4
GSO | 20 | EA20036201 | 06-240 | Poitiers | rue de Salvert, les Champs de St Pierre | 2006-08-10 | 2006-10-17 | 2006-11-23 | 10851 | 9 | 0 | 0
GSO | 20 | EA20001001 | 04-019 | Poitiers | Rue Louis Pasteur | 2004-02-16 | 2004-05-04 | 2004-05-18 | 660 | 10 | 0
GSO | 20 | EA20038501 | 06-312 | Pons | La Croix Chaillebourg - Coudenne | 2006-10-13 | 2006-11-17 | 2006-12-05 | 60520 | 51 | 11 | 0
GSO | 20 | EA20029201 | 06-048 | Pons | Toutvent | 2006-02-28 | 2006-08-09 | 2006-09-04 | 49160 | 20 | 5
GSO | 20 | EA20034301 | 06-258 | Roumazières Loubert | Le Bois d'Etienne | 2006-09-04 | 2006-11-22 | 2007-01-08 | 64000 | 30 | 32.5
GSO | 20 | EA20027001 | 06-023 | Roumazières Loubert | Les Vigauds, Les Cosses, Les Gros Lots | 2006-02-14 | 2006-05-04 | 2006-05-09 | 60317 | 25 | 0 | 0
GSO | 20 | EA20020401 | 05-178 | Ruelle sur Touvre | La Grande Pièce | 2005-08-01 | 2006-03-10 | 2006-03-27 | 53287 | 24 | 0 | 0
GSO | 20 | 4120012101 | 02-268 | St Amant de Boixe | L'Abbaye | 2002-05-21 | 2003-04-22 | 2002-09-19 | 573 | 11 | 0 | 0
GSO | 20 | EA20033901 | 06-075 | St Clémentin | La Reine | 2006-07-10 | 2006-10-09 | 2006-11-27 | 34123 | 17 | 0 | 0
GSO | 20 | EA20035801 | 06-379 | St Cyr | La Basse Flotte | 2006-12-13 | 2006-10-18 | 2006-12-04 | 32200 | 20 | 0 | 0
GSO | 20 | EA20029901 | 06-080 | St Georges les Baillargeaux | La Grosse Boussée | 2006-04-03 | 2006-06-05 | 2006-10-03 | 28528 | 15 | 0
GSO | 20 | EA20030601 | 06-151 | St Georges les Baillargeaux | Les Gains 2 | 2006-06-12 | 2006-08-31 | 2006-09-20 | 61143 | 27 | 0
GSO | 20 | EA20031901 | 06-132 | St Georges les Baillargeaux | Mamot | 2006-05-16 | 2006-08-03 | 2006-09-05 | 120108 | 58 | 0 | 0
GSO | 20 | EA20030901 | 06-094 | St Hippolyte | Usine de traîtement des eaux Lucien Grand | 2006-04-21 | 2006-09-29 | 2006-10-16 | 18333 | 11 | 2
GSO | 20 | EA20034501 | 06-219 | St Jean de Thouars | Les Gruches | 2006-07-19 | 2006-11-16 | 2006-11-20 | 39460 | 18 | 4 | 0
GSO | 20 | EA20030401 | 06-180 | St Varent | La Noubleau | 2006-06-28 | 2006-09-29 | 2006-10-16 | 239418 | 85 | 0 | 0
GSO | 20 | EA20030201 | 06-269 | St Yrieix sur Charente | Les Mesniers | 2006-09-12 | 2006-10-13 | 2006-10-23 | 78707 | 33 | 8
GSO | 20 | EA20031001 | 06-110 | Taizé | Ligaine La Gravée | 2006-04-24 | 2006-09-05 | 2006-10-09 | 17240 | 9 | 0
GSO | 20 | 4120007201 |  | Usseau | Fief Dampierre 1 | 2002-06-13 | 2002-08-07 | 2002-09-01 | 10544 | 24 | 2
GSO | 20 | 4120007202 |  | Usseau | Fief Dampierre 2 | 2002-07-03 | 2002-08-07 | 2002-09-01 | 24456 | 26 | 0 | 0
[11 empty] | 305.5 | 0

## Synthèse
20 - Poitou-Charentes |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
53 | 3276789 | 1837 | 49 | NC |  | 6198 |  | 102 | - |  | 8035
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 53 | 53 |  | 53 |  | 52 |  | 52 | 48 |  | 48 |  |  |  | 48 | 44 | 35 | 32 | 30
Non programmé (m2) |  | 3276789 | 3276789 |  | 3276789 |  | 3274946 |  | 3274946 | 2934348 |  | 2934348 |  |  |  | 2934348 | 2858591 | 2619545 | 2504510 | 2450327
Non programmé (j/h) |  | 1837 | 1837 |  | 1837 |  | 1825 |  | 1825 | 1672 |  | 1672 |  |  |  | 1672 | 1602 | 1442 | 1342 | 1306
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 0 | 153 | 1825 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 70 | 160 | 100 | 36
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
39 | NC | 305.5
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
21 | 816649 | 519

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide