## Fouilles IdF non programmées
10 - Ile-de-France | [10 empty] | Fouilles non programmées
Priorités
2006-02-28
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois)
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [8 empty] | Date |  | Journées hommes
33 | 171086 | 15967 | 15 | 190090 | 3455 | DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | démarrage | Surface | Budget | Prestées | Restant à faire
|  |  | 1 | 7500 |  | CIF | Ile-de-France | AB10116302 | 2006/675 | AMPONVILLE | la Petite Borne | 2006-12-12 |  |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | Aucun devis de fait
1 | 4500 | 248 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10081902 | 2005/354 | BAZOCHES lès BRAY | les Demi Arpents | 2005-05-25 |  |  | 4500 | 248 | 0 | 248
1 | 300 | 100 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10041501 | 2002/1821 | BAZOCHES SUR GUYONNE | Agrandissement cimetière communal | 2002-12-23 |  |  | 300 | 100 | 0 | 100
1 | 3000 | 0 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10105501 | 2005/267 | BOBIGNY | ZAC de la Vache à l’Aise, îlot D | 2005-02-09 |  |  | 3000 |  | 0 | 0 | TI CG 93
|  |  | 1 | 285 | 0 | CIF | Ile-de-France | AB10072005 | 2006/613 | BONDY | rue Jules Guesde (RD 10) / passage des réseaux | 2006-12-01 |  |  | 285 | 0 | 0 | 0 | Aucun devis de fait
|  |  | 1 | 70000 | 0 | CIF | Ile-de-France | AB10071402 | 2006/381 | BRETIGNY-sur-ORGE | ZAC de la Maison Neuve, zone ZF | 2006-06-15 |  |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | Aucun devis de fait
|  |  | 1 | 15000 | 0 | CIF | Ile-de-France | AB10110202 | 2006/451 | BRIERES les SCELLES / MORIGNY-CHAMPIGNY | liaison RD 207 / RN 20 | 2006-06-23 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | Aucun devis de fait
|  |  | 1 | 5250 | 0 | CIF | Ile-de-France | AB10035002 | 2006/440 | BUTHIERS | le Champs Brodier / le Dessus de Rochefort | 2006-07-26 |  |  | 5250 | 0 | 0 | 0 | Aucun devis de fait
1 | 15000 | 1260 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10073304 | 2005/673 | CESSON | ZAC de la Plaine du Moulin à Vent, zone centre | 2005-06-02 |  |  | 15000 | 1260 | 0 | 1260
1 | 10000 | 160 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10046001 | 2003/189 | CHANGIS SUR MARNE | Le Dessus de l’Epinette (carrière de Morilon Corvol) | 2003-03-13 |  |  | 10000 | 160 | 0 | 160
|  |  | 1 | 22000 | 443 | CIF | Ile-de-France | AB10074902 | 2006/356 | CHELLES | ZAC de la Madeleine | 2006-07-03 |  | 2007-04-16 | 22000 | 443 | 0 | 443
1 | 7527 | 1460 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10098102 | 2004/757 | CHESSY | ZAC de Chessy, lot ChL 1B | 2004-09-28 |  | 2005-04-01 | 7527 | 1460 | 0 | 1460
|  |  | 1 | 630 | 158 | CIF | Ile-de-France | AB10120101 | 2005/351 | ETAMPES | 5 rue des Moulins / rue de la Pirouette | 2006-06-29 |  |  | 630 | 158 | 0 | 158
1 | 4500 | 520 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10060402 | 2004/735 | ETIOLLES | avenue de la Fontaine au Soulier / RN448 / chemin rural n°12 dit de la Fontaine du Soulier | 2004-09-20 |  |  | 4500 | 520 | 0 | 520
1 | 154 | 137 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10111101 | 2006/131 | FONTENAY EN PARISIS | Eglise Saint-Aquilin - Place de Stalingrad | 2005-06-20 |  |  | 154 | 137 | 0 | 137
1 | 3300 | 0 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10055202 | 2005/043 | GAGNY | Place Foch | 2004-11-29 |  |  | 3300 |  | 0 | 0 | Aucun devis de fait
1 | 7225 | 621 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10051201 | 2003/339 | LARCHANT | Les Fourches au Vril (carrière SIFRACO) | 2003-06-10 |  |  | 7225 | 621 | 0 | 621
1 | 880 | 252 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10051101 | 2003/338 | LARCHANT | Les Groues (carrière SIFRACO) | 2003-06-10 |  | 2008-05-01 | 880 | 252 | 0 | 252
1 | 6000 | 349 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10096802 | 2006/153 | LARCHANT | les Groues | 2005-12-19 |  | 2007-08-01 | 6000 | 349 | 0 | 349
1 | 7839 | 420 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10012902 | 2006/138 | LIEUSAINT | ZAC de la Pyramide lot E2, zone D4b | 2006-02-23 |  |  | 7839 | 420 | 0 | 420
1 | 4719 | 210 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10012904 | 2006/137 | LIEUSAINT | ZAC de la Pyramide lot E2, zone D4a | 2006-02-23 |  |  | 4719 | 210 | 0 | 210
|  |  | 1 | 8500 | 564 | CIF | Ile-de-France | AB10040002 | 2004/234 | LIEUSAINT | ZAC du Levant, phase 2 | 2006-06-15 |  |  | 8500 | 564 | 0 | 564
|  |  | 1 | 29080 | 828 | CIF | Ile-de-France | AB10012905 | 2006/660 | LIEUSAINT | ZAC de la Pyramide lot E2, zone B | 2006-06-15 |  |  | 29080 | 828 | 0 | 828
|  |  | 1 | 6470 | 195 | CIF | Ile-de-France | AB10140401 | 2006/642 | LIEUSAINT | ZAC du Carré, secteur phase 4, emprise du tramway | 2006-12-13 | 2007-02-15 | 2007-02-19 | 6470 | 195 | 0 | 195
1 | 7 | 85 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10054201 | 2003/528 | LINAS | Église Saint-Merry | 2003-07-18 |  |  | 7 | 85 | 0 | 85
1 | 21000 | 1042 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10065702 | 2005/095 | LISSES | ZAC du Bois Chaland / Château du Plessis Chaland | 2005-02-17 |  |  | 21000 | 1042 | 0 | 1042
1 | 1009 | 252 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10014802 | 2004/540 | LOUVRES | 56 rue de Paris | 2004-07-08 |  |  | 1009 | 252 | 0 | 0 | TI SDAVO
1 | 578 | 240 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10105201 | 2003/679 | MEAUX | 62-72 rue Saint Faron | 2003-10-09 |  |  | 578 | 240 | 0 | 240
1 | 1474 | 170 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10046801 | 2003/844 | MEAUX | rue Saint Faron / hôpital - IFSI (Insitut de Formation en Soins Infirmiers) | 2003-12-18 |  |  | 1474 | 170 | 0 | 170
1 | 850 | 360 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10040201 | 2004/404 | MEAUX | ZAC Luxembourg - Ilot M1 | 2004-05-19 |  |  | 850 | 360 | 0 | 360
1 | 552 | 1090 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10073702 | 2004/894 | MEAUX | rue Georges Lugol / Lycée Sainte Marie | 2004-09-20 |  |  | 552 | 1090 | 0 | 1090
|  |  | 1 | 9000 | 327 | CIF | Ile-de-France | AB10114302 | 2006/358 | MEAUX | CD 405 / route de Varreddes “les Hauts de Chantereine” | 2006-06-15 |  |  | 9000 | 327 | 0 | 327
1 | 8 | 32 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10100001 | 2004/111 | MELUN | 25 rue du Château | 2004-02-09 |  |  | 8 | 32 | 0 | 32
1 | 4500 | 444 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10079902 | 2005/367 | MOISSY CRAMAYEL | Z.A.C. Université Gare, lot 4 | 2005-06-06 |  |  | 4500 | 444 | 0 | 444
1 | 3500 | 713 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10063701 | 2004/750 | MONTEREAU-FAUT-YONNE | Domaine du Hameau de Saint-Jean | 2004-09-23 |  |  | 3500 | 713 | 0 | 713
1 | 1464 | 165 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10076801 | 2003/671 | MONTMORENCY | Lycée Turgot - Place au Pain | 2003-10-07 |  |  | 1464 | 165 | 0 | 165
1 | 12500 | 0 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10107601 | 2005/330 | NEUILLY sur MARNE | Haute Ile | 2005-04-29 |  |  | 12500 |  | 0 | 0 | TI CG 93
1 | 8170 | 840 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10043701 | 2003/175 | PALAISEAU | Les Trois Mares (phase 2 - zone 1) | 2003-03-10 |  |  | 8170 | 840 | 0 | 840
1 | 8610 | 681 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10043702 | 2003/185 | PALAISEAU | Les Trois Mares (phase 3 - zone 2) | 2003-03-03 |  |  | 8610 | 681 | 0 | 681
|  |  | 1 | 875 | 0 | CIF | Ile-de-France | AB10118602 | 2006/456 | POISSY | avenue Christine de Pisan | 2006-07-24 |  |  | 875 | 0 | 0 | 0 | Aucun devis de fait
1 | 3687 | 1003 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10052402 | 2004/198 | QUINCY VOISINS | Avenue de la République / allée du Château | 2004-03-18 |  |  | 3687 | 1003 | 0 | 1003
1 | 300 | 0 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10045002 | 2004/551 | SAINT DENIS | 3 rue du Général Joinville | 2004-07-09 |  |  | 300 |  | 0 | 0 | TI UA St Denis
|  |  | 1 | 4000 | 0 | CIF | Ile-de-France | AB10141301 | 2006/672 | SAINT DENIS et PIERREFITTE | RD 28 prolongée, partie est | 2006-12-13 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | Aucun devis de fait
1 | 17820 | 1910 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10074402 | 2004/247 | SAINT PIERRE DU PERRAY | Champtier à Caille lots A1 et A2 | 2004-03-31 |  |  | 17820 | 1910 | 0 | 1910
1 | 10000 | 250 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10056002 | 2005/116 | SAINT SOUPPLETS | la Scotte | 2005-01-14 |  |  | 10000 | 250 | 0 | 250
|  |  | 1 | 5000 | 0 | CIF | Ile-de-France | AB10076407 | 2006/374 | VERT SAINT DENIS | Extension ZAE Jean Monnet, lot 2 | 2006-06-27 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | Aucun devis de fait
|  |  | 1 | 6500 | 940 | CIF | Ile-de-France | AB10076408 | 2006/375 | VERT SAINT DENIS | Extension ZAE Jean Monnet, lots 1 et 3 | 2006-06-15 |  |  | 6500 | 940 | 0 | 940
1 | 113 | 953 |  |  |  | CIF | Ile-de-France | AB10071002 | 2006/391 | WY dit JOLI VILLAGE | clocher et sacristie de l’église | 2005-05-16 |  |  | 113 | 953 | 0 | 953

## Fouilles En cours
10 - Ile-de-France |  |  |  | Fouilles En Cours
Total
nb | j/h | j/h 2007 | j/h 2008
88 | 53585.26 | 20302.83 | 2000
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté |  | Date démarrage | Surface | J/H
[7 empty] | Date signature |  |  | Budget | Presté 31/12/06 | Reste à faire | Presté au 28/02/07 | Reste à faire en 2007 | Report 2008
CIF | Ile-de-France | 1110057401 | 2003/667 | ACHERES | "la Petite Ferme" site stratifié | 2003-10-06 | 2003-10-01 | 2004-01-19 | 195000 | 2372 | 2174.06 | 197.94 | 0 | 197.94
CIF | Ile-de-France | AB10129001 | 2006/198 | BAILLY-ROMAINVILLIERS | Marne-la-Vallée secteur 4 - le bois du trou | 2006-03-31 | 2006-07-01 | 2006-07-10 | 25000 | 706 | 419 | 287 | 0 | 287
CIF | Ile-de-France | AB10072004 | 2005/720 | BONDY | Rue Henri Barbusse, rue Polissard | 2005-12-06 | 2006-06-01 | 2006-06-12 | 2200 | 929 | 610.5 | 318.5 | 66 | 252.5
CIF | Ile-de-France | AB10072002 | 2004/940 | BONDY | Rue Henri Barbusse, rue Polissard | 2004-12-22 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 1219 | 2380 | 1828.69 | 551.31 | 1 | 550.31
CIF | Ile-de-France | AB10079702 | 2006/033 | BONNEUIL-EN-France | RD 370 et la RD 84 | 2006-01-09 | 2006-09-01 | 2006-08-21 | 14340 | 1893 | 683.5 | 1209.5 | 84 | 1125.5
CIF | Ile-de-France | AB10079302 | 2005/604 | BULLION | Rue de Noncienne - lotissement | 2005-09-28 | 2006-02-01 | 2006-03-01 | 3920 | 231 | 105.5 | 125.5 | 29 | 96.5
CIF | Ile-de-France | AB10117701 | 2005/523 | BUSSY-ST-GEORGES | Le Pré au Curé - ZAC Centre Ville | 2005-08-22 | 2006-06-01 | 2006-09-20 | 9356.25 | 602 | 267.5 | 334.5 | 7 | 327.5
CIF | Ile-de-France | AB10035001 | 2004/413 | BOULANCOURT / BUTHIERS | Ch. De Malesherbes, les Allains/carrière | 2004-05-25 | 2005-05-01 | 2005-05-09 | 27420 | 799 | 799 | 0 | 0 | 0
CIF | Ile-de-France | AB10092602 | 2005/672 | CESSON | Plaine Moulin à Vent, extension bassin | 2005-10-21 | 2006-03-01 | 2006-03-08 | 24450 | 527 | 244.5 | 282.5 | 35 | 247.5
CIF | Ile-de-France | AB10073302 | 2005/473 | CESSON | ZAC de la Plaine du Moulin à Vent - ZONE NORD | 2005-07-20 | 2006-03-01 | 2006-01-09 | 38500 | 2397 | 756.61 | 1640.39 | 30 | 1610.39
CIF | Ile-de-France | AB10112102 | 2006/424 | CHELLES | 30-32, rue Gustave Nast - logts | 2006-07-07 | 2006-09-01 | 2006-09-27 | 3440 | 1467 | 442.5 | 1024.5 | 274 | 750.5
CIF | Ile-de-France | 1110031202 | 2003/530 | ECUELLES | Charmoy-Malassis fouille | 2003-07-21 | 2003-10-01 | 2004-03-01 | 18100 | 424 | 143.73 | 280.27 | 0 | 280.27
CIF | Ile-de-France | AB10025402 | 2004/144 | ETAMPES | Rue Evezard - Rue Bauguin (hôtel Dieu) | 2004-03-17 | 2004-11-01 | 2005-01-17 | 4000 | 1878.7 | 1878.7 | 0 | 64 | -64
CIF | Ile-de-France | AB10025401 | 2004/145 | ETAMPES | Rue Evezard - Rue Bauguin (hôtel Dieu) | 2004-03-17 | 2004-12-01 | 2005-01-17 | 924 | 230 | 91 | 139 | 0 | 139
CIF | Ile-de-France | AB10055201 | 2004/238 | GAGNY | Rue Gal Leclerc, rue Léon Hutin | 2004-03-25 | 2004-07-01 | 2004-08-04 | 1404 | 464 | 463.78 | 0.22 | 0 | 0.22
CIF | Ile-de-France | AB10095701 | 2004/934 | GIF-S/-YVETTE | Sud Ouest du rond point de Corbeville | 2004-02-16 | 2005-09-01 | 2005-10-24 | 32000 | 826.09 | 826.09 | 0 | 15 | -15
CIF | Ile-de-France | AB10102802 | 2006/342 | GONESSE | ZAC Entrée Sud de Gonesse | 2006-06-12 | 2006-09-01 | 2006-09-25 | 32098 | 2178 | 23.25 | 2154.75 | 15 | 2139.75
CIF | Ile-de-France | AB10001301 | 2004/025 | GONESSE | Patte d'Oie - Fouille | 2004-01-09 | 2004-08-01 | 2004-08-09 | 13500 | 3094.2 | 3094.2 | 0 | 0 | 0
CIF | Ile-de-France | AB10056802 | 2004/734 | GRETZ S/ LOING | rue Léon Delachaux, Lieu-dit l'Epine | 2004-09-20 | 2005-04-01 | 2005-06-01 | 20995 | 1035 | 485.79 | 549.21 | 0 | 549.21
CIF | Ile-de-France | 1110004502 | 2003/168 | IVRY-S/-SEINE | ZAC du Parmentier, ilôt 4 fouille | 2003-05-06 | 2003-08-01 | 2003-10-20 | 2457 | 711 | 561.38 | 149.62 | 0 | 149.62
CIF | Ile-de-France | AB10116004 | 2006/354 | JOSSIGNY | Le Pré Chêne et le pré du But | 2006-06-15 | 2006-09-01 | 2006-09-18 | 79000 | 5658 | 655 | 3003 | 151 | 2852 | 2000
CIF | Ile-de-France | AB10052201 | 2004/311 | LARCHANT | les Groues (2) (carrière SIFRACO) | 2004-04-16 | 2004-06-01 | 2004-07-01 | 6700 | 149 | 149.36 | -0.36 | 0 | -0.36
CIF | Ile-de-France | AB10122301 | 2005/772 | LIEUSAINT | ZAC du Carré, parcelle A | 2005-12-19 | 2006-07-01 | 2006-06-26 | 30075 | 2456 | 1570.5 | 885.5 | 127 | 758.5
CIF | Ile-de-France | AB10113902 | 2006/360 | LIEUSAINT | ZAC du Carré, secteur phase 4 | 2006-06-19 | 2006-07-01 | 2006-08-01 | 4000 | 437 | 171 | 266 | 30 | 236
CIF | Ile-de-France | AB10086602 | 2005/662 | LIEUSAINT | ZAC du Carré, centre commercial n°2 | 2005-10-19 | 2006-07-01 | 2006-09-04 | 25000 | 1012 | 465.5 | 546.5 | 135 | 411.5
CIF | Ile-de-France | AB10070002 | 2004/794 | LIEUSAINT | ZAC de la Pyramide Quartier F | 2004-10-11 | 2005-03-01 | 2005-04-04 | 11000 | 796 | 660.12 | 135.88 | 19 | 116.88
CIF | Ile-de-France | AB10038801 | 2004/054 | LIEUSAINT | ZAC du Carré lot n°934 | 2004-01-16 | 2004-11-01 | 2005-01-17 | 2000 | 150.5 | 150.5 | 0 | 0 | 0
CIF | Ile-de-France | AB10059602 | 2005/349 | LISSES | ZAC des Folies | 2005-06-02 | 2005-09-01 | 2005-10-19 | 113407 | 597 | 524.74 | 72.26 | 27 | 45.26
CIF | Ile-de-France | AB10037601 | 2003/017 | LISSES | ZAC Léonard de Vinci | 2003-01-06 | 2006-07-01 | 2006-07-17 | 61000 | 1337 | 665 | 672 | 71 | 601
CIF | Ile-de-France | 1110009502 | 2002/1339,3 | LUZANCY | Le Pré des Bateaux | 2003-02-14 | 2003-02-01 | 2003-04-07 | 11656 | 441.88 | 441.88 | 0 | 0 | 0
CIF | Ile-de-France | AB10065502 | 2004/754 | MAGNANVILLE | Domaine de Magnanville | 2004-09-28 | 2006-01-01 | 2006-08-30 | 6000 | 187 | 96 | 91 | 15 | 76
CIF | Ile-de-France | AB10022604 | 2006/025 | MANTES LA JOLIE | ZAC Bords de Seine tranche 1Bis | 2006-01-04 | 2006-04-01 | 2006-04-03 | 3200 | 290 | 168.5 | 121.5 | 54 | 67.5
CIF | Ile-de-France | 1110022603 | 2003/684 | MANTES LA JOLIE | ZAC Bords de Seine 1ere tranche fouille | 2003-10-13 | 2003-10-01 | 2003-10-01 | 8000 | 251.62 | 251.62 | 0 | 0 | 0
CIF | Ile-de-France | AB10100101 | 2005/675 | MARLY-LA-VILLE | Eglise Saint-Etienne | 2005-10-21 | 2005-11-01 | 2005-11-02 | 10 | 109 | 109 | 0 | 6 | -6
CIF | Ile-de-France | AB10076601 | 2004/188 | MAROLLES-S/-SEINE | la Croix St Jacques (sortie A5) | 2004-03-11 | 2004-07-01 | 2004-08-09 | 20500 | 523 | 483.48 | 39.52 | 41 | -1.48
CIF | Ile-de-France | AB10001401 | 2002/392 | MAROLLES-S/-SEINE | Ferme de la Muette | 2002-02-19 | 2006-05-01 | 2006-06-19 | 10100 | 171 | 82.5 | 88.5 | 60 | 28.5
CIF | Ile-de-France | AB10066902 | 2004/736 | MAURECOURT | Lieu dit les Carreaux - lotissement | 2004-09-21 | 2004-12-01 | 2005-03-01 | 7500 | 748.54 | 748.54 | 0 | 24 | -24
CIF | Ile-de-France | AB10088101 | 2005/081 | MEAUX | 23 bd Jean Rose - LOGEMENTS | 2004-09-01 | 2005-03-01 | 2005-03-14 | 1625 | 1580 | 1580.12 | -0.12 | 0 | -0.12
CIF | Ile-de-France | 1110025602 | 2003/750 | MEAUX | 3-5-6-8 rue Saint-Fiacre fouille stratifié | 2003-10-29 | 2003-10-01 | 2003-11-13 | 3312 | 1546 | 1504.1 | 41.9 | 0 | 41.9
CIF | Ile-de-France | AB10074302 | 2005/691 | MELUN | 8-8bis rue de la Rochette | 2005-10-28 | 2006-05-01 | 2005-10-01 | 232 | 458 | 299 | 159 | 20 | 139
CIF | Ile-de-France | AB10074101 | 2003/321 | MITRY-MORY | ZAC Villette aux Aulnes lot K | 2003-05-26 | 2004-05-01 | 2004-06-22 | 24000 | 575 | 538.5 | 36.5 | 0 | 36.5
CIF | Ile-de-France | 1110051401 | 2003/319 | MONTEVRAIN | Bassin des Corbins | 2003-05-26 | 2003-10-01 | 2003-11-10 | 20000 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0
CIF | Ile-de-France | AB10009802 | 2005/209 | MONTEVRAIN | Le Clos Rose | 2005-03-30 | 2005-10-01 | 2005-10-15 | 120000 | 2899 | 1928 | 971 | 76 | 895
CIF | Ile-de-France | AB10139001 | 2006/607 | MORIGNY-CHAMPIGNY | 1 Ch aux chèvres | 2006-11-14 | 2006-12-01 | 2006-11-23 | 1000 | 86 | 82 | 4 | 26 | -22
CIF | Ile-de-France | AB10124502 | 2006/472 | NANGIS | ZAC des Roches | 2006-07-31 | 2006-09-01 | 2006-09-25 | 11000 | 336 | 64 | 272 | 34 | 238
CIF | Ile-de-France | AB10123403 | 2006/109 | PARIS | Collège des Bernardins - 24 rue de Poissy | 2006-02-13 | 2006-05-01 | 2006-05-15 | 1034 | 360 | 119.38 | 240.62 | 43 | 197.62
CIF | Ile-de-France | AB10123402 | 2006/032 | PARIS | Collège des Bernardins - 24 rue de Poissy | 2006-01-06 | 2006-08-01 | 2006-05-15 | 450 | 477 | 147 | 330 | 32 | 298
CIF | Ile-de-France | AB10102201 | 2004/274 | PARIS | 6, rue Crébillon - 21, rue de Condé | 2004-04-13 | 2005-07-01 | 2005-08-16 | 40 | 491 | 255.5 | 235.5 | 102 | 133.5
CIF | Ile-de-France | AB10078802 | 2005/635 | PARIS | 22 Rue d'Ulm - laboratoires Curie | 2005-10-10 | 2005-12-01 | 2005-12-13 | 550 | 1088 | 1039.88 | 48.12 | 42 | 6.12
CIF | Ile-de-France | 1110032802 | 2003/398 | PARIS | Collège Ste Barbe, 4 rue Valette | 2003-06-30 | 2004-03-01 | 2004-04-15 | 1080 | 1483 | 1460.74 | 22.26 | 0 | 22.26
CIF | Ile-de-France | 1110023902 | 2003/089 | PARIS | 25, quai Branly - Zone B | 2003-01-31 | 2003-03-01 | 2003-04-28 | 825 | 757 | 535.52 | 221.48 | 0 | 221.48
CIF | Ile-de-France | 1110022201 | 2003/389 | PARIS | Théâtre de l'Odéon | 2003-06-25 | 2003-06-01 | 2003-04-01 | 278 | 585.82 | 585.82 | 0 | 0 | 0
CIF | Ile-de-France | 1110015502 | 2003/01 | PARIS | Hôtel de Mongelas - 62 rue des Archives | 2003-01-07 | 2003-03-01 | 2003-04-10 | 76 | 371 | 371.41 | -0.41 | 0 | -0.41
CIF | Ile-de-France | AB10105401 | 2005/276 | PROVINS | Couvent des Bénédictins | 2005-05-03 | 2005-06-01 | 2005-07-04 | 45 | 219 | 219 | 0 | 14 | -14
CIF | Ile-de-France | AB10037701 | 2004/785 | RAMBOUILLET | ZAC de la Louvière, le Petit-Parc - F | 2004-10-13 | 2005-03-01 | 2005-03-29 | 2030 | 239.22 | 239.22 | 0 | 0 | 0
CIF | Ile-de-France | 1110048801 | 2003/287 | MOUROUX et SAINTS | RD402 | 2003-04-22 | 2003-09-01 | 2003-09-01 | 5800 | 301 | 300.62 | 0.38 | 0 | 0.38
CIF | Ile-de-France | AB10054002 | 2005/592 | RICHEBOURG | Moulin Renonville - Stat° Epurat° | 2005-09-23 | 2005-12-01 | 2006-01-16 | 2800 | 235.02 | 235.02 | 0 | 38 | -38
CIF | Ile-de-France | 1110007001 | 2002/820 | ROISSY-EN-BRIE | ZAC des Grands Champs | 2002-03-28 | 2002-05-01 | 2002-05-01 | 8260 | 749 | 748.55 | 0.45 | 0 | 0.45
CIF | Ile-de-France | AB10048502 | 2005-300 | ROISSY-en-France | ZAC du Moulin, secteur 1 (gallo-romain) | 2005-05-16 | 2005-10-01 | 2005-10-12 | 20850 | 795 | 795 | 0 | 18 | -18
CIF | Ile-de-France | AB10048501 | 2003/305 | ROISSY-en-France | ZAC du Moulin, secteur 2 et 3 | 2003-05-14 | 2005-10-01 | 2005-10-12 | 39585 | 545.5 | 545.5 | 0 | 2 | -2
CIF | Ile-de-France | AB10068702 | 2005/232 | SACLAY | Val d'Albian, ZAC de la Mare aux Saules | 2005-04-11 | 2006-04-01 | 2006-05-15 | 47715 | 1527 | 1192.3 | 334.7 | 25 | 309.7
CIF | Ile-de-France | AB10068002 | 2005/084 | SAVIGNY-LE-TEMPLE | ZAC du Mont Blanc - dernière partie | 2005-02-08 | 2005-09-01 | 2005-11-02 | 15625 | 936 | 490.5 | 445.5 | 16 | 429.5
CIF | Ile-de-France | AB10056104 | 2004/558 | SAVIGNY-LE-TEMPLE | ZAC du Mont-Blanc, PHASE 3 | 2004-07-12 | 2004-12-01 | 2005-02-02 | 46400 | 1927 | 1181.15 | 745.85 | 3 | 742.85
CIF | Ile-de-France | AB10056103 | 2004/557 | SAVIGNY-LE-TEMPLE | ZAC du Mont-Blanc, PHASE 2 | 2004-07-12 | 2004-08-01 | 2004-08-09 | 7000 | 209 | 139.73 | 69.27 | 0 | 69.27
CIF | Ile-de-France | AB10056102 | 2004/556 | SAVIGNY-LE-TEMPLE | ZAC du Mont-Blanc, PHASE 1 | 2004-07-12 | 2004-08-01 | 2004-08-09 | 3800 | 153 | 113 | 40 | 0 | 40
CIF | Ile-de-France | 1110034302 | 2003/269 | SOINDRES MAGNANVILLE | Déviation RD 928-secteurs 5 | 2003-05-26 | 2004-01-01 | 2004-04-01 | 5800 | 875 | 717.35 | 157.65 | 0 | 157.65
CIF | Ile-de-France | 1110055101 | 2003/567 | SONCHAMP | doublement RN10, intersection N10-RD 176 | 2003-08-06 | 2003-10-01 | 2004-04-05 | 56500 | 618 | 618.33 | -0.33 | 0 | -0.33
CIF | Ile-de-France | AB10015201 | 2005/390 | STAINS | Site Duco/Hoecht phase 2 | 2005-06-17 | 2005-10-01 | 2005-10-24 | 650 | 84 | 63 | 21 | 2 | 19
CIF | Ile-de-France | AB10006502 | 2005-490 | ST-DENIS | RATP Rue Ambroise-Croizat | 2005-07-27 | 2005-08-01 | 2005-08-29 | 650 | 199 | 109 | 90 | 3 | 87
CIF | Ile-de-France | AB10061801 | 2004/194 | ST-LEGER-EN-YVELINES | rue Octave Allaire - FOUILLE | 2004-03-15 | 2004-09-01 | 2004-11-04 | 2300 | 551.39 | 551.39 | 0 | 0 | 0
CIF | Ile-de-France | AB10091301 | 2004/420 | ST-MAURICE | 53-57, rue du Maréchal-Leclerc | 2004-06-25 | 2004-11-01 | 2005-02-15 | 1050 | 554.61 | 554.61 | 0 | 2 | -2
CIF | Ile-de-France | AB10094302 | 2005/544 | ST-NOM-LA-BRETECHE | Le Buisson Sainte Anne - logements | 2005-08-31 | 2005-10-01 | 2005-11-14 | 2000 | 209 | 142.38 | 66.62 | 34 | 32.62
CIF | Ile-de-France | AB10102402 | 2006/038 | ST-PATHUS | les Petites Ormes - résidence | 2006-01-08 | 2006-03-01 | 2006-05-15 | 47904 | 2967 | 1964 | 1003 | 237 | 766
CIF | Ile-de-France | AB10031002 | 2004/427 | SUCY-EN-BRIE | ZAC Multisites | 2004-06-25 | 2006-10-01 | 2006-10-16 | 1500 | 440 | 237.5 | 202.5 | 69 | 133.5
CIF | Ile-de-France | AB10056401 | 2004/372 | TIGERY | secteur Pépinière, RD 33, rte Sénart | 2004-05-14 | 2004-10-01 | 2004-11-08 | 11000 | 310 | 310.1 | -0.1 | 0 | -0.1
CIF | Ile-de-France | 1110026701 | 2002/3869 | TIGERY | ZAC Parisud 1, rond point R. Schumann | 2002-09-11 | 2002-11-01 | 2002-11-01 | 27877 | 1150 | 1149.78 | 0.22 | 0 | 0.22
CIF | Ile-de-France | AB10070102 | 2005/391 | VANVES | 3-5 Rue Gaudray / 2-6 Rue de l'Eglise | 2005-06-15 | 2005-07-01 | 2005-08-08 | 520 | 2047 | 1436.98 | 610.02 | 59 | 551.02
CIF | Ile-de-France | 1110035602 | 2003/615 | VANVES | 2 rue Vieille Forge - 26 rue République fouille s str | 2003-09-09 | 2003-10-01 | 2004-03-01 | 280 | 281 | 281.17 | -0.17 | 0 | -0.17
CIF | Ile-de-France | AB10089902 | 2005/482 | VILLEPARISIS | 3 Place de l'Eglise | 2005-07-22 | 2005-10-01 | 2005-11-02 | 5044 | 968 | 555.73 | 412.27 | 27 | 385.27
CIF | Ile-de-France | AB10090802 | 2005-203 | VILLIERS-LE-BEL | 72, rue Gambetta - logt social | 2005-03-24 | 2005-04-01 | 2005-04-18 | 4126 | 509 | 474.38 | 34.62 | 38 | -3.38
CIF | Ile-de-France | AB10090601 | 2004/241 | VILLIERS-LE-BEL | Eglise St-Didier-restaurat° du clocher | 2004-03-29 | 2005-03-01 | 2005-04-15 | 65 | 219 | 111 | 108 | 0 | 108
CIF | Ile-de-France | AB10048602 | 2004/368 | VILLIERS-LE-BEL | 69/69bis avenue Gambetta - erreur de code normalement 18602 mais chantier commencé | 2004-05-11 | 2004-09-01 | 2004-10-20 | 2108 | 359 | 345.14 | 13.86 | 0 | 13.86
CIF | Ile-de-France | AB10049401 | 2003/274 | VILLIERS-S/-SEINE | Le gros Buisson | 2003-04-11 | 2005-03-01 | 2005-03-21 | 23000 | 1310 | 1281.75 | 28.25 | 0 | 28.25
CIF | Ile-de-France | AB10122403 | 2006/108 | VINCENNES | Château - Donjon - Entresol | 2006-02-09 | 2006-08-01 | 2006-09-18 | 7.5 | 41 | 29.5 | 11.5 | 5 | 6.5
CIF | Ile-de-France | AB10122402 | 2005/771 | VINCENNES | Château - Rez-de-chaussée Donjon | 2005-12-19 | 2006-06-01 | 2006-04-06 | 50 | 176 | 36.5 | 139.5 | 7 | 132.5
CIF | Ile-de-France | AB10122401 | 2005/773 | VINCENNES | Château - cour extérieure Donjon | 2005-12-19 | 2006-05-01 | 2006-03-06 | 1200 | 800 | 540.5 | 259.5 | 15 | 244.5
CIF | Ile-de-France | 1110004402 | 2002/2064 | VINCENNES | Cour du Château | 2002-06-12 | 2003-10-01 | 2004-02-15 | 1930 | 856 | 855.6 | 0.4 | 0 | 0.4
CIF | Ile-de-France | AB10095601 | 2004/295 | WISSOUS | ZAC du Haut de Wissous | 2004-05-14 | 2005-01-01 | 2005-02-14 | 25000 | 732 | 573.49 | 158.51 | 29 | 129.51
[13 empty] | 2398 | 20302.83

## Fouilles IdF programmées
10 - Ile-de-France |  |  |  |  | Fouilles programmées
Total
nb | j/h | j/h 2007 | j/h 2008
23 | 294742 | 27994 | 7200
[8 empty] | Date |  | Journées hommes
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | démarrage | Surface | Budget | Prestées | Restant à faire 2007 | Restant à faire 2008
CIF | Ile-de-France | AB10139101 | 2006/353 | BAILLY - ROMAINVILLIERS | ZAC du Prieuré “les Petites Hermières” | 2002-07-15 |  | 2007-04-10 | 20329 | 1183 | 0 | 683 | 500
CIF | Ile-de-France | AB10116005 | 2006/540 | CHANTELOUP-EN-BRIE | Les Robailles ZAC Chêne St Fiacre | 2006-09-21 | 2006-12-01 | 2007-03-01 | 17500 | 792 | 0 | 792
CIF | Ile-de-France | AB10108002 | 2006/442 | CHELLES | 5-7, rue des Sources | 2006-07-17 | 2006-12-01 | 2007-04-02 | 2053 | 512 | 0 | 512
CIF | Ile-de-France | AB10059302 | 2006/606 | CRESPIERES | Parc du Grand Château | 2004-03-24 |  | 2007-04-16 | 8000 | 581 | 0 | 581
CIF | Ile-de-France | AB10137401 | 2006/357 | MAGNY le HONGRE | “le Merisier” | 2006-07-13 | 2007-01-03 | 2007-06-04 | 5000 | 366 | 0 | 366
CIF | Ile-de-France | AB10137101 | 2006/057 | MEAUX | Salles basses (assainissement du Musée Bossuet) | 2006-07-12 |  | 2007-03-26 | 120 | 64 | 0 | 64
CIF | Ile-de-France | AB10125502 | 2007/052 | MEAUX | 25 rue Saint Fiacre / 124 rue de Châage | 2007-01-02 |  | 2007-09-01 | 8433 | 0 | 0 | 0 |  | Aucun devis de fait
CIF | Ile-de-France | AB10108602 | 2006/441 | MILLY la FORÊT | le Bois Rond | 2006-07-17 |  | 2007-09-01 | 9725 | 321 | 0 | 321
CIF | Ile-de-France | AB10116003 | 2006/355 | MONTEVRAIN | le Clos Rose sud ZAC Université (3/2/2) | 2006-03-10 |  | 2007-07-04 | 10000 | 1075 | 0 | 675 | 400
CIF | Ile-de-France | AB10110501 | 2005/474 | NANTERRE | Rue de l'Eglise - aménagts publics | 2005-07-20 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 250 | 490 | 2 | 488
CIF | Ile-de-France | AB10110501 | 2005/474 | NANTERRE | rue de l’Eglise | 2006-02-22 | 2007-02-05 | 2007-03-19 | 250 | 540 | 0 | 540
CIF | Ile-de-France | AB10089102 | 2006/645 | PIERREFITTE sur SEINE | les Tartres / rue Emile Zola / rue Guynemer | 2006-11-17 |  | 2007-09-01 | 15500 | 940 | 0 | 640 | 300
CIF | Ile-de-France | AB10087202 | 2005/299 | ROISSY-EN-France | ZAC de la Demi Lune | 2005-05-16 | 2005-10-01 | 2007-03-01 | 6750 | 333 | 0 | 333
CIF | Ile-de-France | AB10087202 | 2005/299 | ROISSY EN FRANCE | ZAC de la Demi Lune | 2005-07-20 | 2005-10-10 | 2007-04-02 | 6750 | 402 | 0 | 402
CIF | Ile-de-France | AB10043601 | 2003/131 | SACLAY | Le Christ de Saclay - rue René Razel | 2003-03-04 |  | 2007-07-01 | 30000 | 431 | 0 | 431
CIF | Ile-de-France | AB10133801 | 2006/438 | SARCELLES | 6-12 Place de la Libération / 131 rue Pierre Brossolette | 2006-07-26 | 2007-06-18 |  | 3652 | 891 | 0 | 891
CIF | Ile-de-France | AB10100902 | 2005/170 | SAINT PATHUS | Route de Noëfort / le Bois de l’Homme Mort | 2006-02-28 |  | 2007-04-02 | 30500 | 2132 | 0 | 1432 | 700
CIF | Ile-de-France | AB10090502 | 2006/146 | VARENNES sur SEINE | la Justice, le Marais de la Fontaine du Coeur | 2006-03-03 |  | 2007-05-15 | 40500 | 2762 | 0 | 1462 | 1300
CIF | Ile-de-France | AB10109302 | 2006/453 | VERSAILLES | Chateau / Cour du Grand Commun | 2006-07-13 | 2007-03-07 | 2007-03-19 | 1800 | 1440 | 0 | 1440
CIF | Ile-de-France | AB10097202 | 2005/774 | VIGNEUX sur SEINE | le Clos de la Régale | 2005-10-21 |  | 2007-06-01 | 47030 | 1405 | 0 | 1005 | 400
CIF | Ile-de-France | AB10072702 | 2005/394 | VILLE SAINT JACQUES | le Fond des Vallées / le Bois d’Echalas | 2005-06-10 |  | 2007-09-01 | 13400 | 394 | 0 | 394
CIF | Ile-de-France | AB10081802 | 005/395 | VILLE SAINT JACQUES | le Fond des Vallées / les Cailloux Noirs | 2005-06-20 |  | 2007-09-01 | 17200 | 545 | 0 | 545
[10 empty] | 17599 | 2 | 13997 | 3600

## Synthèse
10 - Ile-de-France |  | Synthèse
Charge opérationnelle 2007
Réalisé 2007 | Non programmé ("stock -12 mois") |  | Programmé (2007) |  |  | En Cours (2007) |  |  | Total
j/h | nb | j/h | nb | j/h |  | nb | j/h |  | nb | j/h
3109 | 15 | 3455 | 23 | 27994 |  | 88 | 20302.83 |  | 126 | 54860.83
Charge opérationnelle 2008
Réalisé 2008 | Programmé (2008) |  |  | En Cours (2007) |  |  | Total
j/h | nb | j/h |  | nb | j/h |  | nb | j/h
0 |  | 7200 |  |  | 2000 |  |  | 9200
Non programmé ("stock +12 mois")
nb | j/h
33 | 15967
Jours prestés 2007
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total 2007
Jours prestés 2007 janvier: 1335; Jours prestés 2007 février: 1774 | 3109