## Non programmé
2 - AQUITAINE | [5 empty] | Fouilles - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 30/11/2006 | [13 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [14 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
4 | 18700 | 558 | 7 | 38712 | 1049 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 2008 | 7 | 38712 | 1049 | 7 | 38712 | 1049 | 7 | 38712 | 1049 | 7 | 38712 | 1049 | 7 | 38712 | 1049 | 7 | 38712 | 1049 | 7 | 38712 | 1049 | 7 | 38712 | 1049 | 6 | 38352 | 931 | 6 | 38352 | 931 | 3 | 36250 | 0 | 3 | 36250 | 0
|  |  | 1 | 32500 | 0 | GSO | 2 | EB02006801 | 06-147 | Bergerac | Les Vaures Nord - Site de Pombonne | 2007-02-21 |  |  | 32500 |  | 0 |  |  | 1 | 32500 | 0 | 1 | 32500 | 0 | 1 | 32500 | 0 | 1 | 32500 | 0 | 1 | 32500 | 0 | 1 | 32500 | 0 | 1 | 32500 | 0 | 1 | 32500 | 0 | 1 | 32500 | 0 | 1 | 32500 | 0 | 1 | 32500 | 0 | 1 | 32500 | 0
|  |  | 1 | 620 | 143 | GSO | 2 | EB02006116 | 06-111 | Creysse | Vieux Coutet 2 | 2006-10-24 |  |  | 620 | 143 | 0 | 143 |  | 1 | 620 | 143 | 1 | 620 | 143 | 1 | 620 | 143 | 1 | 620 | 143 | 1 | 620 | 143 | 1 | 620 | 143 | 1 | 620 | 143 | 1 | 620 | 143 | 1 | 620 | 143 | 1 | 620 | 143
|  |  | 1 | 620 | 503 | GSO | 2 | EB02006116 | 06-111 | Creysse | Vieux Coutet 2 tranche complémentaire | 2006-10-24 |  |  | 620 | 503 | 0 | 503 |  | 1 | 620 | 503 | 1 | 620 | 503 | 1 | 620 | 503 | 1 | 620 | 503 | 1 | 620 | 503 | 1 | 620 | 503 | 1 | 620 | 503 | 1 | 620 | 503 | 1 | 620 | 503 | 1 | 620 | 503
|  |  | 1 | 2750 | 0 | GSO | 2 | EB02006501 | 05-113 | Dax | Lycée St Joseph (rue de Chanzy, rue de Berdot) | 2006-12-28 |  |  | 2750 |  | 0 |  |  | 1 | 2750 | 0 | 1 | 2750 | 0 | 1 | 2750 | 0 | 1 | 2750 | 0 | 1 | 2750 | 0 | 1 | 2750 | 0 | 1 | 2750 | 0 | 1 | 2750 | 0 | 1 | 2750 | 0 | 1 | 2750 | 0 | 1 | 2750 | 0 | 1 | 2750 | 0
1 | 5500 | 319 |  |  |  | GSO | 2 | EB02003201 | 04-063 | Lamothe Montravel | Les Nauves, les Courtissons, les Neufonts, les Grandes Pièces | 2005-03-08 |  |  | 5500 | 319 | 0 | 319
|  |  | 1 | 862 | 285 | GSO | 2 | EB02006301 | 06-116 | Lescar | Rue des Frères Rieupeyrous | 2006-10-20 |  |  | 862 | 285 | 0 | 285 |  | 1 | 862 | 285 | 1 | 862 | 285 | 1 | 862 | 285 | 1 | 862 | 285 | 1 | 862 | 285 | 1 | 862 | 285 | 1 | 862 | 285 | 1 | 862 | 285 | 1 | 862 | 285 | 1 | 862 | 285
|  |  | 1 | 360 | 118 | GSO | 2 | EB02006001 |  | Lescar | Rue du Bialé | 2006-08-16 |  |  | 360 | 118 | 0 | 118 |  | 1 | 360 | 118 | 1 | 360 | 118 | 1 | 360 | 118 | 1 | 360 | 118 | 1 | 360 | 118 | 1 | 360 | 118 | 1 | 360 | 118 | 1 | 360 | 118
1 | 4400 | 75 |  |  |  | GSO | 2 | EB02002201 | 04-001 | Plassac | Clos du Chardonnet | 2004-11-08 |  |  | 4400 | 75 | 0 | 75
1 | 4400 | 75 |  |  |  | GSO | 2 | EB02002201 | 04-001 | Plassac | Clos du Chardonnet | 2004-11-08 |  |  | 4400 | 75 | 0 | 75
1 | 4400 | 89 |  |  |  | GSO | 2 | EB02002201 | 04-001 | Plassac | Clos du Chardonnet | 2004-11-08 |  |  | 4400 | 89 | 0 | 89
|  |  | 1 | 1000 | 0 | GSO | 2 | EB02006701 | 07-008 | Villeneuve sur Lot | Chemin de Rouquette | 2007-01-29 |  |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 1000 | 0
charge 2007
1607

## Programmé-en cours
2 - AQUITAINE |  |  |  | Fouilles - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
28 | 32525
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2008
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 2 | EB02004402 | 06-068m | Bayonne | Rue Sabaterie, Rue Vieille Boucherie (îlot Est) | 2007-02-12 |  | 2007-05-25 | 450 | 215 | 0 | 215
GSO | 2 | 4102004001 |  | Bergerac | Déviation de la Conne | 2002-06-10 | 2003-10-30 | 2002-09-09 | 780 | 247 | 0 | 0
GSO | 2 | EB02002901 | 04-112 | Biganos | Bois de Lamothe | 2005-04-05 | 2005-09-07 | 2005-09-12 | 1682 | 499 | 0 | 10.5
GSO | 2 | EB02005501 | 06-039 | Bordeaux | 7 à 13, rue du Palais Gallien et 13-15, rue Judaïque - 6 à 11, rue Castéja | 2006-04-11 | 2006-06-13 | 2006-06-19 | 242 | 519 | 8 | 247.5
GSO | 2 | EB02006201 | 06-108 | Bordeaux | 9 à 13, cours Georges Clémenceau et 8 et 16/18, rue du Palais Gallien | 2006-10-24 |  | 2007-04-01 | 2000 | 4770 | 0 | 2470 | 2300
GSO | 2 | 4102000402 | 03-035 | Bordeaux | Grand Hôtel | 2003-04-30 | 2003-10-27 | 2003-10-27 | 578 | 2015 | 23 | 26.3
GSO | 2 | EB02003501 | 05-030 | Bordeaux | Rues Saint Sernin, Bonaffé, du Château d'eau et Edmond Michelet | 2005-03-29 | 2005-07-11 | 2005-09-05 | 7115 | 144 | 0 | 1.5
GSO | 2 | EB02003501 | 05-030 | Bordeaux | Rues Saint Sernin, Bonaffé, du Château d'eau et Edmond Michelet, tranche complémentaire | 2005-10-05 | 2005-10-10 | 2005-10-10 | 1100 | 513 | 0
GSO | 2 | 4102016202 | 03-069 | Bourgnac, Les Lèches | Les Brandissous Le Maillet | 2003-10-08 | 2003-10-24 | 2003-10-13 | 250 | 78 | 0 | 65
GSO | 2 | 4102006107 | 02-182 | Creysse | Chante Louette secteur 2 | 2002-11-06 | 2003-01-15 | 2003-07-28 | 1222 | 3543 | 0
GSO | 2 | 4102006106 | 02-181 | Creysse | Chante Louette secteur 3 | 2002-11-06 | 2003-01-15 | 2004-03-01 | 1222 | 847 | 15 | 125
GSO | 2 | EB02006112 | 03-075 | Creysse | Combe Brune secteur 1 | 2004-06-28 | 2004-08-24 | 2004-10-11 | 1000 | 572 | 0 | 19.76
GSO | 2 | EB02006113 | 03-076m | Creysse | Combe Brune secteur 2 | 2006-01-02 | 2006-06-16 | 2006-10-02 | 1400 | 1110 | 244.5 | 389.5
GSO | 2 | EB02006111 | 03-074 | Creysse | Garris Secteur 2 | 2004-06-28 | 2004-08-24 | 2004-09-06 | 250 | 494 | 0
GSO | 2 | 4102006105 | 02-180m | Creysse | Les Coutets | 2002-11-25 | 2003-01-15 | 2003-11-12 | 900 | 335 | 0 | 78.5
GSO | 2 | 4102006109 |  | Creysse | Moyens communs | 2002-10-31 | 2003-01-15 | 2003-07-22 | 0 | 2852 | 0
GSO | 2 | 4102006102 | 02-177 | Creysse | Parcelle 63 | 2002-11-06 | 2003-01-15 | 2003-11-03 | 2565 | 392 | 0 | 155
GSO | 2 | 4102006104 | 02-179 | Creysse | Vallon des Coutets | 2002-11-06 | 2003-01-15 | 2004-03-08 | 2900 | 182 | 0 | 82
GSO | 2 | 4102006103 | 02-178 | Creysse | Vieux Coutet | 2002-11-06 | 2003-01-15 | 2003-10-27 | 1000 | 602 | 0
GSO | 2 | EB02003001 | 05-013 | Dax | Aménagement Berges de l'Adour Rive gauche, tranche ferme | 2005-03-03 | 2005-06-14 | 2005-07-04 | 1180 | 700 | 3.5 | 36.5
GSO | 2 | 4102002001 |  | Eysines | Vignes de Bussac | 2002-04-03 | 2002-07-04 | 2002-07-01 | 10000 | 224 | 0
|  |  |  | Mouliets et Villemartin | Lacoste |  |  |  |  | 4000 |  | 2000 | 2000
GSO | 2 | EB02001101 | 03-081 | Lons | RN 117 agglomération paloise | 2006-02-22 | 2006-06-20 | 2006-07-31 | 11910 | 490 | 46 | 120
GSO | 2 | EB02000601 | 04-006 | Loupiac | Les Vignes de Cornélien | 2004-02-13 | 2004-10-19 | 2004-10-26 | 2100 | 250 | 3
GSO | 2 | EB02005701 | 06-041 | Mont de Marsan | Pémégnan - Zone 1 | 2006-04-13 | 2006-05-17 | 2006-06-05 | 1350 | 208 | 0 | 125.5
GSO | 2 | EB02005702 | 06-042 | Mont de Marsan | Pémégnan - Zone 2 | 2006-04-13 | 2006-05-17 | 2006-06-12 | 8700 | 380 | 3 | 77
GSO | 2 | EB02002601 | 04-082 | Périgueux | Rue Jules Ferry | 2005-01-11 | 2005-06-21 | 2005-07-04 | 200 | 270 | 0 | 18.5
GSO | 2 | EB02005201 | 04-122 | Pessac | Pont rail du tramway | 2005-10-21 | 2005-12-26 | 2005-12-05 | 2375 | 296 | 31 | 31
GSO | 2 | 4102003601 |  | Pineuilh | La Mothe | 2002-06-24 | 2002-10-01 | 2002-09-23 | 17800 | 5365 | 0 | 16.5
GSO | 2 | EB02002302 | 05-108 | St Pey de Castets | Les Bartos | 2005-09-29 | 2006-09-01 | 2006-10-02 | 800 | 138 | 4 | 37
GSO | 2 | EB02005801 | 06-054 | Villeneuve sur Lot | La Dardenne, rue Cap de l'Homme | 2006-05-30 | 2006-10-16 | 2006-11-22 | 1600 | 275 | 69 | 109.5
GSO | 2 | EB02004401 | 05-065m | Bayonne | Rue Sabaterie / Rue Vieille Boucherie (îlot ouest) tranche ferme | 2006-06-08 |  |  | 475 | 196 | 0 | 196
GSO | 2 | EB02006601 | 07-003 | Bordeaux | 17, rue du Hâ | 2007-01-12 |  |  | 1545 | 1839 | 0 | 1659 | charge 2008
GSO | 2 | EB02006401 | 06-117 | Montaut | Bourut | 2006-10-12 |  |  | 200 | 191 | 0 | 191 | 4300

## Réalisé
2 - AQUITAINE |  |  |  | Fouilles - Réalisé
Total
nb | j/h
1 | 6
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 2 | EB02003601 | 05-047 | Périgueux | 8 Impasse de Vésone | 2005-04-04 | 2005-06-29 | 2005-09-07 | 109 | 137 | 6
charge 2007
6

## Synthèse
2 - AQUITAINE |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle Fouilles au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
7 | 38712 | 1049 | 28 | NC |  | 32525 |  | 35 | - |  | 33574
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 | 6 | 6 | 3 | 3
Non programmé (m2) |  | 38712 | 38712 |  | 38712 |  | 38712 |  | 38712 | 38712 |  | 38712 |  |  |  | 38712 | 38352 | 38352 | 36250 | 36250
Non programmé (j/h) |  | 1049 | 1049 |  | 1049 |  | 1049 |  | 1049 | 1049 |  | 1049 |  |  |  | 1049 | 931 | 931 | 0 | 0
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 118 | 0 | 931 | 0
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
1 | NC | 6
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
4 | 18700 | 558

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide