## Non programmé
12 - Limousin | [5 empty] | Fouilles - Non programmé
Priorités | [5 empty] | Opérations | [11 empty] | charge 2007
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 15/03/07 | [11 empty] | 866 | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
5 | 21446 | 866 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 514 | 0 |  |  |  | GSO | 12 | EB12002101 | 05-137 | Brive la Gaillarde | Rue Blaise Raynal et rue du Perron | 2005-09-15 |  |  | 514 |  | 0
1 | 432 | 0 |  |  |  | GSO | 12 | EB12002102 | 05-138 | Brive la Gaillarde | Rue Blaise Raynal et rue Massénat | 2005-09-15 |  |  | 432 |  | 0
1 | 20000 | 729 |  |  |  | GSO | 12 | EB12002201 | 05-109 | Peyrat de Bellac | Bellevue, Les Epanours Tranche 2 | 2005-11-30 |  |  | 20000 | 729 | 0 | 729
1 | 250 | 47 |  |  |  | GSO | 12 | EB12001701 | 05-024 | Treignac | la Verrière Tranche conditionnelle | 2005-03-29 |  |  | 250 | 47 | 0 | 47
1 | 250 | 90 |  |  |  | GSO | 12 | EB12001701 | 05-024 | Treignac | la Verrière Tranche ferme | 2005-03-29 |  |  | 250 | 90 | 0 | 90

## Programmé-en cours
12 - Limousin |  |  |  | Fouilles - Programmé / En cours
Total
nb | j/h
11 | 5241 | [10 empty] | charge 2007
2297.55
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 12 | EB12002401 | 06-013 | Gouzon | Le Plaid | 2006-05-18 | 2006-07-11 | 2006-09-04 | 5000 | 196 | 2 | 97
GSO | 12 | EB12001901 | 05-072 | La Souterraine | Eglise Notre Dame | 2006-01-30 |  |  | 78 | 289 | 0 | 289
GSO | 12 | EB12001401 | 04-128 | Limoges | 10, 10bis, rue des Sœurs de la Rivière | 2004-10-18 | 2004-12-21 | 2005-01-14 | 700 | 458 | 2 | 13.5
GSO | 12 | EB12000102 | 03-093 | Limoges | Musée de l'Evêché. Phase 2 | 2006-01-17 | 2006-12-08 | 2006-11-20 | 800 | 854 | 328.5 | 418.5
GSO | 12 | EB12002001 | 05-089 | Malemort sur Corrèze | Cazaudet | 2005-10-25 | 2005-12-23 | 2006-06-05 | 11500 | 768 | 61.05
GSO | 12 | EB12002501 | 06-035 | Nouhant | La Ribière | 2006-05-18 | 2006-08-31 | 2006-09-04 | 1800 | 211 | 0
GSO | 12 | EB12002501 | 06-083 | Nouhant | La Ribière 2 | 2006-10-18 | 2007-12-22 | 2007-02-26 | 2850 | 390 | 11 | 379
GSO | 12 | EB12000601 | 04-095 | Parsac | Bois de Gouttemane, phase 1 | 2004-06-23 | 2005-05-20 | 2005-06-06 | 4251 | 321 | 27 | 20.5
GSO | 12 | EB12000602 | 04-095 | Parsac | Bois de Gouttemane, phase 2 | 2005-09-09 | 2005-11-14 | 2005-11-14 | 1749 | 240 | 0
GSO | 12 | EB12002201 | 05-109 | Peyrat de Bellac | Bellevue, Les Epanours Tranche 1 | 2006-01-31 | 2006-03-10 | 2006-04-03 | 30000 | 990 | 34 | 553.5
GSO | 12 | EB12002301 | 05-115 | Tulle | Place Monseigneur Bertheau et Place Gambetta | 2006-01-26 | 2006-02-09 | 2006-02-20 | 1364 | 503 | 1 | 39
GSO | 12 | EB12002301 | 06-012 | Tulle | Place Monseigneur Bertheau et Place Gambetta fouille complémentaire | 2006-03-15 | 2006-03-17 | 2006-03-20 | 90 | 21 | 0 | 21
[11 empty] | 466.55 | 1831

## Réalisé
12 - Limousin |  |  |  | Fouilles - Réalisé
Total
nb | j/h
1 | 0
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
GSO | 12 | EB12000201 | 03-103 | Limoges | Rue de Nexon, Carrefour de Nexon | 2003-12-11 | 2004-04-29 | 2004-04-20 | 4400 | 247 | 0

## Synthèse
12 - Limousin |  |  | Synthèse
Charge opérationnelle fouilles au 01/01/07
Non programmé ("stock actif") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) |  | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
0 | 0 | 0 | 11 | NC |  | 5241 |  | 11 | - |  | 5241
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007 (*)
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 |  | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non programmé (m2) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non programmé (j/h) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Réalisé 2006
nb | surface (m2) | j/h
1 | NC | 0
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
5 | 21446 | 866

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide