## Non programmé
06 - Centre | [6 empty] | Centre |  |  |  | Diagnostics - Non programmé | [5 empty] | 2007-03-28
Priorités | [5 empty] | Opérations
2006-02-28 | [5 empty] | Source : reporting par région au 30/11/2006 | [12 empty] | 2007
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2006-01-01 |  |  | 2006-02-01 |  |  | 2006-03-01 |  |  | 2006-04-01 |  |  | 2006-05-01 |  |  | 2006-06-01 |  |  | 2006-07-01 |  |  | 2006-08-01 |  |  | 2006-09-01 |  |  | 2006-10-01 |  |  | 2006-11-01 |  |  | 2006-12-01
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | [13 empty] | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h | nb | surf | j/h
63 | 5002340 | 4094 | 44 | 2708445 | 2669 | [10 empty] | Budget | Presté | Reste à faire | 43 | 2705752 | 2651 | 43 | 2705752 | 2651 | 43 | 2705752 | 2651 | 43 | 2705752 | 2651 | 43 | 2705752 | 2651 | 43 | 2705752 | 2651 | 42 | 2623190 | 2561 | 39 | 2526211 | 2423 | 31 | 2190543 | 2134 | 30 | 2128234 | 2086 | 27 | 2120766 | 1992 | 19 | 1502921 | 1274
1 | 444770 | 230 |  |  |  | CIF | Centre | AA06095801 | 05/0806 | ARTENAY (45) ET POUPRY (28) | Villeneuve (phase 1 de la première tranche de la zone d’activités) | 2005-11-28 |  |  | 444770 | 230
1 | 10600 | 26 |  |  |  | CIF | Centre | AA06082701 | 05/0316 | AUNEAU | Télifau (entrepôt frigorifique) |  |  |  | 10600 | 26
1 | 5588 | 21 |  |  |  | CIF | Centre | AA06099901 | 06/0043 | AVERDON | Le Bourg, rue des Moissons | 2006-01-16 |  |  | 5588 | 21
1 | 20373 | 27 |  |  |  | CIF | Centre | AA06081601 | 05/0300 | BAUGY | La Garenne - Route de Villequiers | 2005-05-03 |  |  | 20373 | 27
1 | 259842 | 212 |  |  |  | CIF | Centre | AA06074201 | 05/0057 | BEAUGENCY | Les Sablons, Les Clos Neufs et les Rues Longues | 2005-01-31 |  |  | 259842 | 212
1 | 0 | 33 |  |  |  | CIF | Centre | AA06061301 | 04/0479 | BLOIS | Les Jardins de la Place du Château | 2004-07-29 |  |  | 0 | 33
|  |  | 1 | 7106 | 27 | CIF | Centre | AA06116301 | 07/0025 | Blois | Rue Jean Chavigny (lotissement Mieusement) | 2007-01-19 |  |  | 7106 | 27 |  |  | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27 | 1 | 7106 | 27
1 | 540 | 28 |  |  |  | CIF | Centre | AA06062101 | 04/0509 | BLOIS | Terrasses de l’Evêché | 2004-08-05 | 18/07/2006 |  | 540 | 28
|  |  | 1 | 60885 | 46 | CIF | Centre | AA06113701 | 06/0752 | BONDAROY ET PITHIVIERS | du lieu-dit Milvillette (Bondaroy) au lieu-dit Le Vieux Chemin d’Etampes (Pithiviers) [déviation de la RNIL 152] | 2006-11-06 |  |  | 60885 | 46 |  |  | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46 | 1 | 60885 | 46
1 | 22109 | 63 |  |  |  | CIF | Centre | AA06049801 | 04/0124 | BOURGES | Quartier Avaricum | 2004-03-01 |  |  | 22109 | 63
|  |  | 1 | 1361 | 26 | CIF | Centre | AA06018002 | 06/0757 | Bourges | 53-55 rue jean Baffier | 2006-11-02 |  |  | 1361 | 26 |  |  | 1 | 1361 | 26 | 1 | 1361 | 26 | 1 | 1361 | 26 | 1 | 1361 | 26 | 1 | 1361 | 26 | 1 | 1361 | 26 | 1 | 1361 | 26 | 1 | 1361 | 26 | 1 | 1361 | 26 | 1 | 1361 | 26 | 1 | 1361 | 26
1 | 61824 | 33 |  |  |  | CIF | Centre | AA06050201 | 04/0144 | BRIDORE | Les Boires | 2004-03-03 |  |  | 61824 | 33
1 | 26500 | 40 |  |  |  | CIF | Centre | 1106037601 | 03/148 | Bruère-Allichamps | Abbaye de Noirlac, jardin contemporain | 2003-06-16 |  |  | 26500 | 40
1 | 64199 | 58 |  |  |  | CIF | Centre | AA06101301 | 06/0060 | CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE | Rue de la Touche et rue de la Nouette | 2006-01-24 |  |  | 64199 | 58
1 | 45350 | 31 |  |  |  | CIF | Centre | 1106037801 | 03/163 | Châteauroux et Déols | RD 925, Bitray | 2003-06-30 |  |  | 45350 | 31
1 | 10247 | 74 |  |  |  | CIF | Centre | AA06100801 | 06/0069 | CIVRAY | Les Châtaignières, La Grande Pièce, Le Chétif Bois (parc éolien de la Chaussée de César sud) | 2006-01-20 |  |  | 10247 | 74
1 | 7176 | 58 |  |  |  | CIF | Centre | AA06100802 | 06/068 | CIVRAY | Le Bois de Tiregorge, Bois des Chalons, Le Chalon et Les Couardes (parc éolien de la Chaussée de César nord) | 2006-01-20 |  |  | 7176 | 58
|  |  | 1 | 13899 | 29 | CIF | Centre | AA06107901 | 06/0499 | Coings | La Métairie | 2006-07-06 |  |  | 13899 | 29 |  |  | 1 | 13899 | 29 | 1 | 13899 | 29 | 1 | 13899 | 29 | 1 | 13899 | 29 | 1 | 13899 | 29 | 1 | 13899 | 29 | 1 | 13899 | 29
|  |  | 1 | 60401 | 43 | CIF | Centre | AA06114201 | 06/0758 | CONTRES | Les Hauts du Grand Mont | 2006-11-09 |  |  | 60401 | 43 |  |  | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43 | 1 | 60401 | 43
1 | 94350 | 66 |  |  |  | CIF | Centre | AA06094801 | 05/0762 | COURTENAY | Les Malets (Zone d’activité artisanale Le Luteau 2) | 2005-10-26 |  |  | 94350 | 66
1 | 549845 | 250 |  |  |  | CIF | Centre | AA06063001 | 04/0531 | CROTTES-EN-PITHIVRAIS | Le Trou à Moreau et Le Bas de Martinatrap (carrière A19) | 2004-08-20 |  |  | 549845 | 250
|  |  | 1 | 163975 | 80 | CIF | Centre | AA06048401 | 04/0510 | DEOLS | ZAC de Grandéols | 2007-08-31 |  |  | 163975 | 80 |  |  | 1 | 163975 | 80 | 1 | 163975 | 80 | 1 | 163975 | 80 | 1 | 163975 | 80 | 1 | 163975 | 80 | 1 | 163975 | 80 | 1 | 163975 | 80 | 1 | 163975 | 80 | 1 | 163975 | 80 | 1 | 163975 | 80 | 1 | 163975 | 80 | 1 | 163975 | 80
1 | 18480 | 18 |  |  |  | CIF | Centre | AA06056301 | 04/0280 | DESCARTES | La Côte des Granges (lotissement Les Réaux) | 2004-05-17 |  |  | 18480 | 18
|  |  | 1 | 104320 | 68 | CIF | Centre | AA06032902 | 07/0089 | Epieds-en-Beauce | Les Chantaupiaux (deuxième tranche) | 2007-02-26 |  |  | 104320 | 68 |  |  | 1 | 104320 | 68 | 1 | 104320 | 68 | 1 | 104320 | 68 | 1 | 104320 | 68 | 1 | 104320 | 68 | 1 | 104320 | 68 | 1 | 104320 | 68 | 1 | 104320 | 68 | 1 | 104320 | 68 | 1 | 104320 | 68 | 1 | 104320 | 68 | 1 | 104320 | 68
|  |  | 1 | 48962 | 48 | CIF | Centre | AA06110001 | 06/0546 | ESVRES-SUR-INDRE | Vallée de Beaulieu (lotissement Les Jardins du Vallon 2) | 2006-08-01 | Loi 2003 |  | 48962 | 48 |  |  | 1 | 48962 | 48 | 1 | 48962 | 48 | 1 | 48962 | 48 | 1 | 48962 | 48 | 1 | 48962 | 48 | 1 | 48962 | 48 | 1 | 48962 | 48 | 1 | 48962 | 48
|  |  | 1 | 135374 | 134 | CIF | Centre | AA06114401 | 06/0761 | ESVRES-SUR-INDRE | Sur le Peu | 2006-11-10 |  |  | 135374 | 134 |  |  | 1 | 135374 | 134 | 1 | 135374 | 134 | 1 | 135374 | 134 | 1 | 135374 | 134 | 1 | 135374 | 134 | 1 | 135374 | 134 | 1 | 135374 | 134 | 1 | 135374 | 134 | 1 | 135374 | 134 | 1 | 135374 | 134 | 1 | 135374 | 134
|  |  | 1 | 79010 | 63 | CIF | Centre | AA06110501 | 06/0607 | Esvres-sur-Indre | Vaugrignon (lotissement Le Domaine de Varidaine) | 2006-08-21 |  |  | 79010 | 63 |  |  | 1 | 79010 | 63 | 1 | 79010 | 63 | 1 | 79010 | 63 | 1 | 79010 | 63 | 1 | 79010 | 63 | 1 | 79010 | 63 | 1 | 79010 | 63 | 1 | 79010 | 63
1 | 61256 | 45 |  |  |  | CIF | Centre | AA06047101 | 04/0018 | FEROLLES | Le Gros Caillou (phases n° 1 et 2) | 2004-01-19 |  |  | 61256 | 45
1 | 13116 | 14 |  |  |  | CIF | Centre | AA06057501 | 04/0348 | FOSSÉ | Le Bourg | 2004-06-08 |  |  | 13116 | 14
|  |  | 1 | 5807 | 28 | CIF | Centre | AA06116101 | 07/0015 | Fossé | Centre Bourg | 2007-01-11 |  |  | 5807 | 28 |  |  | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28 | 1 | 5807 | 28
1 | 379570 | 176 |  |  |  | CIF | Centre | AA06062501 | 04/0521 | GERMAINVILLE | Les Merisiers | 2004-08-19 |  |  | 379570 | 176
|  |  | 1 | 1560 | 28 | CIF | Centre | AA06112701 | 06/0703 | GIÈVRES | 30 rue Victor Hugo | 2006-10-05 |  |  | 1560 | 28 |  |  | 1 | 1560 | 28 | 1 | 1560 | 28 | 1 | 1560 | 28 | 1 | 1560 | 28 | 1 | 1560 | 28 | 1 | 1560 | 28 | 1 | 1560 | 28 | 1 | 1560 | 28 | 1 | 1560 | 28 | 1 | 1560 | 28
|  |  | 1 | 1650 | 27 | CIF | Centre | AA06112801 | 06/0704 | GIÈVRES | 26 route de Selles-sur-Cher | 2006-10-05 |  |  | 1650 | 27 |  |  | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27 | 1 | 1650 | 27
|  |  | 1 | 2153 | 28 | CIF | Centre | AA06116001 | 07/0014 | Gièvres | Rue André Bonnet | 2007-01-11 |  |  | 2153 | 28 |  |  | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28 | 1 | 2153 | 28
|  |  | 1 | 38827 | 58 | CIF | Centre |  | 07/0069 | Gièvres | Les Bâtardes (troisième tranche) | 2007-02-14 |  |  | 38827 | 58 |  |  | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58 | 1 | 38827 | 58
|  |  | 1 | 26800 | 42 | CIF | Centre |  | 07/0070 | Gièvres | Plaine de la Morandière (troisième tranche) | 2007-02-14 |  |  | 26800 | 42 |  |  | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42 | 1 | 26800 | 42
1 | 179841 | 116 |  |  |  | CIF | Centre | AA06048201 | 04/0076 | INGRE | Les Bruelles | 2004-02-12 |  |  | 179841 | 116
|  |  | 1 | 82000 | 154 | CIF | Centre | AA06114501 | 06/0779 | La Guerche | Les Mouchetières | 2006-11-20 |  |  | 82000 | 154 |  |  | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154 | 1 | 82000 | 154
1 | 4240 | 38 |  |  |  | CIF | Centre | 1106032601 | 03/045 | Le Pont-Chrétien-Chabenet | Les Minières | 2003-03-06 |  |  | 4240 | 38
|  |  | 1 | 165000 | 140 | CIF | Centre | AA06115403 | 06/0811 | Le Thieulin | Les Sablons et Les Abbayes du Loir (tranche 3) | 2006-12-18 |  |  | 165000 | 140 |  |  | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140 | 1 | 165000 | 140
1 | 56243 | 44 |  |  |  | CIF | Centre | AA06059501 | 04/0416 | LEVROUX | Le Bois Maussant - 39 pavillons | 2004-07-05 |  |  | 56243 | 44
|  |  | 1 | 3218 | 29 | CIF | Centre | AA06116501 | 07/0035 | Levroux | La Belle Perdrix, chemin du Chevreau Blanc | 2007-01-29 |  |  | 3218 | 29 |  |  | 1 | 3218 | 29 | 1 | 3218 | 29 | 1 | 3218 | 29 | 1 | 3218 | 29 | 1 | 3218 | 29 | 1 | 3218 | 29 | 1 | 3218 | 29 | 1 | 3218 | 29 | 1 | 3218 | 29 | 1 | 3218 | 29 | 1 | 3218 | 29 | 1 | 3218 | 29
|  |  | 1 | 7340 | 43 | CIF | Centre | AA06113801 | 06/0778 | LIZERAY | Le Bourg | 2006-11-23 |  |  | 7340 | 43 |  |  | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43 | 1 | 7340 | 43
1 | 280000 | 111 |  |  |  | CIF | Centre | AA06058001 | 04/0358 | MALESHERBES | ZAC d’activités de la Vallée de Fréau | 2004-06-17 |  |  | 280000 | 111
1 | 103149 | 68 |  |  |  | CIF | Centre | AA06086501 | 05/0461 | MARCHEZAIS | Les Terres Noires | 2005-07-08 |  |  | 103149 | 68
|  |  | 1 | 20896 | 28 | CIF | Centre | AA06110801 | 06/0613 | Martizay | L’Avis | 2006-08-22 |  |  | 20896 | 28 |  |  | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28 | 1 | 20896 | 28
1 | 39252 | 33 |  |  |  | CIF | Centre | AA06098401 | 05/0858 | MÉHUN-SUR-YÈVRE | Barmont | 2005-12-19 |  |  | 39252 | 33
|  |  | 1 | 1400 | 34 | CIF | Centre | AA06107501 | 06/0511 | Mer | Herbilly, rue Margareth Hugues | 2006-07-10 |  |  | 1400 | 34 |  |  | 1 | 1400 | 34 | 1 | 1400 | 34 | 1 | 1400 | 34 | 1 | 1400 | 34 | 1 | 1400 | 34 | 1 | 1400 | 34 | 1 | 1400 | 34
1 | 104847 | 70 |  |  |  | CIF | Centre | AA06073401 | 05/0023 | METTRAY | Le Désert (ZI Les Gaudières) | 2005-01-24 |  |  | 104847 | 70
1 | 29353 | 20 |  |  |  | CIF | Centre | 1106044601 | 03/114 | Meung-sur-Loire | Les Deux Croix | 2003-06-06 |  |  | 29353 | 20
|  |  | 1 | 81680 | 75 | CIF | Centre | AA06107101 | 06/0489 | Montoire-sur-le-Loir | La Varenne | 2006-07-04 |  |  | 81680 | 75 |  |  | 1 | 81680 | 75 | 1 | 81680 | 75 | 1 | 81680 | 75 | 1 | 81680 | 75 | 1 | 81680 | 75 | 1 | 81680 | 75 | 1 | 81680 | 75
|  |  | 1 | 11984 | 39 | CIF | Centre | AA06115601 | 06/0831 | Morée | Saint-Cyr, rue du Pont | 2006-12-20 |  |  | 11984 | 39 |  |  | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39 | 1 | 11984 | 39
1 | 2295 | 20 |  |  |  | CIF | Centre | AA06095901 | 05/0805 | NAVEIL | “La Bouchardière” rue de la Tarotte | 2005-11-25 |  |  | 2295 | 20
1 | 40 | 20 |  |  |  | CIF | Centre | AA06096201 | 05/0808 | Neung-sur-Beuvron | 41 rue des Prés | 2005-11-21 |  |  | 40 | 20
1 | 21630 | 24 |  |  |  | CIF | Centre | AA06061701 | 04/0506 | NEUVILLE-AU-BOIS | Le Haut Sentier - Avenue du Maréchal Foch | 2004-08-11 | 2005-03-22 |  | 21630 | 24
1 | 69098 | 54 |  |  |  | CIF | Centre | AA06100101 | 06/0038 | NEUVY-EN-SULLIAS | L’Aulne (première tranche : phases 1 à 4) | 2006-01-18 |  |  | 69098 | 54
|  |  | 1 | 13549 | 27 | CIF | Centre | AA06115701 | 06/0837 | Neuvy-en-Sullias | Rue de Mothois (Clos du Mothois I) | 2006-12-21 |  |  | 13549 | 27 |  |  | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27 | 1 | 13549 | 27
|  |  | 1 | 21852 | 35 | CIF | Centre | AA06115702 | 06/0838 | Neuvy-en-Sullias | Rue de la Roseraie (Clos du Mothois II) | 2006-12-21 |  |  | 21852 | 35 |  |  | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35 | 1 | 21852 | 35
1 | 144 | 13 |  |  |  | CIF | Centre | AA06064101 | 04/0557 | ORLÉANS | 61, rue du colombier | 2004-09-06 |  |  | 144 | 13
1 | 1205 | 26 |  |  |  | CIF | Centre | AA06067501 | 05/0604 | ORLÉANS | 16bis avenue Dauphine | 2005-08-23 |  |  | 1205 | 26
1 | 4433 | 48 |  |  |  | CIF | Centre | AA06095501 | 05/0786 | ORLÉANS | 15 rue Neuve Tudelle | 2005-11-21 |  |  | 4433 | 48
1 | 5303 | 48 |  |  |  | CIF | Centre | AA06100001 | 06/0047 | ORLÉANS | 84bis rue du Faubourg Bourgogne | 2006-01-17 |  |  | 5303 | 48
|  |  | 1 | 461 | 24 | CIF | Centre | AA06111701 | 06/0550 | ORLÉANS | 51 rue d’Illiers | 2006-08-01 |  |  | 461 | 24 |  |  | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24 | 1 | 461 | 24
|  |  | 1 | 191 | 29 | CIF | Centre | AA06111401 | 06/0618 | ORLÉANS | 7 rue Adolphe Crespin | 2006-08-23 |  |  | 191 | 29 |  |  | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29 | 1 | 191 | 29
1 | 202055 | 114 |  |  |  | CIF | Centre | AA06047001 | 04/0025 | ORMES | La ferme d’Ormes au lieu-dit “ Le Bois d’Ormes “ | 2004-01-19 |  |  | 202055 | 114
1 | 50 | 20 |  |  |  | CIF | Centre | AA06093401 | 05/0719 | Palluau-sur-Indre | Rue Basse (démolition bâtiments) | 2005-10-05 |  |  | 50 | 20
1 | 135708 | 235 |  |  |  | CIF | Centre | AA06098602 | 05/0854 | PARÇAY-SUR-VIENNE | Pièce de Prézault et La Varenne (zone E de la carrière de Prézault) | 2005-12-16 |  |  | 135708 | 235
1 | 54859 | 58 |  |  |  | CIF | Centre | AA06089601 | 05/0556 | PIERRES | Les Bouleaux de la Savatte (ZA du Clos de Marolles) | 2005-08-10 |  |  | 54859 | 58
1 | 113775 | 78 |  |  |  | CIF | Centre | AA06101201 | 06/0062 | POILLY-LEZ-GIEN | Les Clorisseaux (lotissement “Le Clair Ruisseaux II”) | 2006-01-20 |  |  | 113775 | 78
1 | 700 | 51 |  |  |  | CIF | Centre | AA06101801 | 06/0092 | Pouzay | Les Grandes Varennes | 2006-02-02 |  |  | 700 | 51
|  |  | 1 | 239629 | 168 | CIF | Centre | AA06115801 | 06/0832 | Preuilly | Les Terriers (tranche 2) | 2006-12-20 |  |  | 239629 | 168 |  |  | 1 | 239629 | 168 | 1 | 239629 | 168 | 1 | 239629 | 168 | 1 | 239629 | 168 | 1 | 239629 | 168 | 1 | 239629 | 168 | 1 | 239629 | 168 | 1 | 239629 | 168 | 1 | 239629 | 168 | 1 | 239629 | 168 | 1 | 239629 | 168 | 1 | 239629 | 168
|  |  | 1 | 2100 | 27 | CIF | Centre | Aa06117101 | 07/0074 | Preuilly | 2-4 chemin de la l'église | 2007-02-20 |  |  | 2100 | 27 |  |  | 1 | 2100 | 27 | 1 | 2100 | 27 | 1 | 2100 | 27 | 1 | 2100 | 27 | 1 | 2100 | 27 | 1 | 2100 | 27 | 1 | 2100 | 27 | 1 | 2100 | 27 | 1 | 2100 | 27 | 1 | 2100 | 27 | 1 | 2100 | 27 | 1 | 2100 | 27
1 | 26054 | 21 |  |  |  | CIF | Centre | AA06093201 | 05/0727 | RIVARENNES | Les Bourdigales | 2005-10-07 |  |  | 26054 | 21
|  |  | 1 | 187110 | 170 | CIF | Centre | AA06113601 | 06/0753 | ROMORANTIN-LANTHENAY | Les Forêts (ZAC de la Grange II) | 2006-11-03 |  |  | 187110 | 170 |  |  | 1 | 187110 | 170 | 1 | 187110 | 170 | 1 | 187110 | 170 | 1 | 187110 | 170 | 1 | 187110 | 170 | 1 | 187110 | 170 | 1 | 187110 | 170 | 1 | 187110 | 170 | 1 | 187110 | 170 | 1 | 187110 | 170 | 1 | 187110 | 170
1 | 24658 | 28 |  |  |  | CIF | Centre | AA06095101 | 05/0781 | SAINT-DOULCHARD | Rue Neuve | 2005-11-09 |  |  | 24658 | 28
1 | 79034 | 64 |  |  |  | CIF | Centre | AA06082601 | 05/0317 | SAINT-GENOU | Les Rochers | 2005-05-10 |  |  | 79034 | 64
1 | 0 | 112 |  |  |  | CIF | Centre | AA06101901 | 06/0081 | Saint-Genouph et Savonnières | La Vergerie | 2006-01-26 |  |  |  | 112
|  |  | 1 | 4258 | 39 | CIF | Centre | AA06113101 | 06/0748 | SAINT-JEAN-DE-BRAYE | Avenue Charles Péguy et avenue du Capitaine Jean | 2006-10-25 |  |  | 4258 | 39 |  |  | 1 | 4258 | 39 | 1 | 4258 | 39 | 1 | 4258 | 39 | 1 | 4258 | 39 | 1 | 4258 | 39 | 1 | 4258 | 39 | 1 | 4258 | 39 | 1 | 4258 | 39 | 1 | 4258 | 39 | 1 | 4258 | 39
|  |  | 1 | 62309 | 48 | CIF | Centre | AA06112001 | 06/0643 | SAINT-LAURENT-NOUAN | Le Vivier | 2006-09-11 |  |  | 62309 | 48 |  |  | 1 | 62309 | 48 | 1 | 62309 | 48 | 1 | 62309 | 48 | 1 | 62309 | 48 | 1 | 62309 | 48 | 1 | 62309 | 48 | 1 | 62309 | 48 | 1 | 62309 | 48 | 1 | 62309 | 48
|  |  | 1 | 2009 | 25 | CIF | Centre | AA06109901 | 06/0604 | Saint-Ouen | Rue des Madeleines | 2006-08-21 |  |  | 2009 | 25 |  |  | 1 | 2009 | 25 | 1 | 2009 | 25 | 1 | 2009 | 25 | 1 | 2009 | 25 | 1 | 2009 | 25 | 1 | 2009 | 25 | 1 | 2009 | 25 | 1 | 2009 | 25
|  |  | 1 | 1821 | 27 | CIF | Centre | AA06115301 | 06/0799 | Saint-Ouen | Pierre Frite | 2006-12-11 |  |  | 1821 | 27 |  |  | 1 | 1821 | 27 | 1 | 1821 | 27 | 1 | 1821 | 27 | 1 | 1821 | 27 | 1 | 1821 | 27 | 1 | 1821 | 27 | 1 | 1821 | 27 | 1 | 1821 | 27 | 1 | 1821 | 27 | 1 | 1821 | 27 | 1 | 1821 | 27 | 1 | 1821 | 27
|  |  | 1 | 1885 | 26 | CIF | Centre | AA06115302 | 06/0800 | Saint-Ouen | Poiriers, rue de Pierre Frite | 2006-12-11 |  |  | 1885 | 26 |  |  | 1 | 1885 | 26 | 1 | 1885 | 26 | 1 | 1885 | 26 | 1 | 1885 | 26 | 1 | 1885 | 26 | 1 | 1885 | 26 | 1 | 1885 | 26 | 1 | 1885 | 26 | 1 | 1885 | 26 | 1 | 1885 | 26 | 1 | 1885 | 26 | 1 | 1885 | 26
|  |  | 1 | 2728 | 29 | CIF | Centre | AA06116201 | 07/0021 | Saint-Ouen | Voie communale n° 8 | 2007-01-15 |  |  | 2728 | 29 |  |  | 1 | 2728 | 29 | 1 | 2728 | 29 | 1 | 2728 | 29 | 1 | 2728 | 29 | 1 | 2728 | 29 | 1 | 2728 | 29 | 1 | 2728 | 29 | 1 | 2728 | 29 | 1 | 2728 | 29 | 1 | 2728 | 29 | 1 | 2728 | 29 | 1 | 2728 | 29
|  |  | 1 | 1800 | 26 | CIF | Centre |  | 07/0106 | Saint-Ouen | Voie communale n° 8 (Lot D) | 2007-03-13 |  |  | 1800 | 26 |  |  | 1 | 1800 | 26 | 1 | 1800 | 26 | 1 | 1800 | 26 | 1 | 1800 | 26 | 1 | 1800 | 26 | 1 | 1800 | 26 | 1 | 1800 | 26 | 1 | 1800 | 26 | 1 | 1800 | 26 | 1 | 1800 | 26 | 1 | 1800 | 26 | 1 | 1800 | 26
1 | 97579 | 61 |  |  |  | CIF | Centre | AA06073601 | 05/0039 | SAINT-PATERNE-RACAN | Zone d'activités du Vigneau | 2005-01-26 |  |  | 97579 | 61
1 | 203581 | 126 |  |  |  | CIF | Centre | AA06087001 | 05/0487 | SALBRIS | Le Creusot et Le Petit Creusot | 2005-07-11 |  |  | 203581 | 225
|  |  | 1 | 37410 | 36 | CIF | Centre | AA06110301 | 06/0605 | Salbris | Zone des Champs (lotissement Saint-Joseph) | 2006-08-21 |  |  | 37410 | 36 |  |  | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36 | 1 | 37410 | 36
|  |  | 1 | 146729 | 36 | CIF | Centre | AA06110201 | 06/0551 | Salbris et La Ferté-Imbault | Michenon et Les Rougerains (Salbris) ; Terres du Nahon (La Ferté-Imbault) [site GIAT] | 2006-08-01 |  |  | 146729 | 36 |  |  | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36 | 1 | 146729 | 36
1 | 102163 | 71 |  |  |  | CIF | Centre | AA06091901 | 05/0675 | SANDILLON | Le Bois de la Mothe (phase 1) | 2005-09-26 |  |  | 102163 | 71
|  |  | 1 | 688367 | 370 | CIF | Centre | AA06115101 | 07/0001 | Saran | Le Mesnil, Le Pensier, La Hutte, La Justice et Les Chimoutons (ZAC sur l’ancien aérodrome) | 2007-01-03 |  |  | 688367 | 370 |  |  | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370 | 1 | 688367 | 370
1 | 47000 | 24 |  |  |  | CIF | Centre | 1106036701 | 03/139 | SARAN, FLEURY-LES-AUBRAIS et CHANTEAU | Rue de la Tuilerie (voie de liaison entre la RN 20 et la RD 97) | 2003-06-06 |  |  | 47000 | 24
1 | 253000 | 185 |  |  |  | CIF | Centre | AA06101401 | 06/0064 | SONZAY | Le Bois du Signal (centre de stockage de déchets du Bois de la Motte) | 2006-01-24 |  |  | 253000 | 185
|  |  | 1 | 83374 | 102 | CIF | Centre | AA06114001 | 06/0776 | SOUVIGNY-DE-TOURAINE | La Croix Bordebure | 2006-11-21 |  |  | 83374 | 102 |  |  | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102 | 1 | 83374 | 102
1 | 40719 | 38 |  |  |  | CIF | Centre | AA06085901 | 05/0442 | TIGY | Rue du Moulin, lotissement “ Le Clos des Sablons ” | 2005-07-01 |  |  | 40719 | 38
1 | 5000 | 15 |  |  |  | CIF | Centre | AA06058401 | 04/0388 | TOURS | Abbaye de Marmoutiers, 17 quai de Marmoutiers | 2004-06-21 |  |  | 5000 | 15
1 | 42096 | 34 |  |  |  | CIF | Centre | AA06077301 | 05/0135 | TOURS | Les Granges, allée Ferdinand de Lesseps, avenue Marcel Mérieux, rue James Watt | 2005-03-03 |  |  | 42096 | 34
1 | 4037 | 33 |  |  |  | CIF | Centre | AA06072901 | 05/0409 | TOURS | 58-66 rue Georges Delpérier | 2005-06-20 |  |  | 4037 | 33
1 | 69000 | 58 |  |  |  | CIF | Centre | AA06081101 | 05/0269 | VASSELAY | Le Pré Neuf- Champ Putin | 2005-04-19 |  |  | 69000 | 58
|  |  | 1 | 82562 | 90 | CIF | Centre | AA06108301 | 06/0477 | VEIGNE | Messandière Nord, Bodinière, Forêt Nord, Forêt Sud, Village des Gués et Juche Perdrix (ZAC des Gués, tranche 1) | 2006-06-29 |  |  | 82562 | 90 |  |  | 1 | 82562 | 90 | 1 | 82562 | 90 | 1 | 82562 | 90 | 1 | 82562 | 90 | 1 | 82562 | 90 | 1 | 82562 | 90
1 | 25 | 48 |  |  |  | CIF | Centre | AA06059801 | 04/0409 | VERDES | Voie gallo-romaine | 2004-07-15 |  |  | 25 | 48
1 | 100 | 23 |  |  |  | CIF | Centre | AA06073901 | 05/0061 | VILLEDIEU-SUR-INDRE | Eglise-Saint-Sébastien | 2005-01-28 |  |  | 100 | 23
1 | 5803 | 31 |  |  |  | CIF | Centre | AA06069601 | 04/0745 | Villedieu-sur-Indre | Château de Villedieu, rue du Général de Gaulle | 2004-11-23 |  |  | 5803 | 31
1 | 171107 | 130 |  |  |  | CIF | Centre | AA06097001 | 05/0829 | VILLEMANDEUR | Terres de l’Hôpital | 2005-12-09 |  |  | 171107 | 130
|  |  | 1 | 2693 | 18 | CIF | Centre | AA06108501 | 06/0523 | Villiersfaux | Le Bas Bourg | 2006-07-18 |  |  | 2693 | 18 |  |  | 1 | 2693 | 18 | 1 | 2693 | 18 | 1 | 2693 | 18 | 1 | 2693 | 18 | 1 | 2693 | 18 | 1 | 2693 | 18 | 1 | 2693 | 18
1 | 59700 | 50 |  |  |  | CIF | Centre | AA06047302 | 06/0143 | Villavard | la Rotelle | 2006-02-20 |  |  | 59700 | 50
1 | 54958 | 50 |  |  |  | CIF | Centre | AA06063702 | 05/0145 | Vineuil | ZAC des Sorbiers, tranche 2 | 2005-02-28 |  |  | 54958 | 50
1 | 212771 | 80 |  |  |  | CIF | Centre | AA06048402 | 04/0511 | Déols | ZAC de Grandéols | 2004-08-05 |  |  | 212771 | 80
en vert : saisines
en gris : opérations annulées ou attribuées à des tiers
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0036 | VILLAVARD (Saisine) | La Rotelle | 2004-01-29 |  |  | 139383 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0178 | SAINT-JUST (saisine) | Les Terrres de Chevigny (Saisine) | 2004-03-26 |  |  | 325000 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0193 | PRAVILLE ET VIABON (saisine) | Les Marmoneries, Lansainvilliers et Le Pommier | 2004-03-29 |  |  | 500000 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0317 | SORIGNY (saisine) | Parc d’activité Sud-Indre Développement | 2004-05-27 |  |  | 989920 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0329 | VARENNES (saisine) | La Rocherie, La Sablière, Les Cosses et Pièce de Douai | 2004-05-28 |  |  | 84000 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0375 | SULLY-SUR-LOIRE (saisine) | La Brosse et Grande Pièce de la Brosse | 2004-06-17 |  |  | 796485 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0380 | SAULNIERES (saisine) | Montoir Rouge et Gauville | 2004-06-21 |  |  | 479737 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0579 | SANDILLON (saisine) | Bagneux et Le Bois de la Mothe SAISINE | 2004-09-14 |  |  | 563726 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0705 | VERNOUILLET (saisine) | ZAC du Bois du Chapitre | 2004-11-10 |  |  | 224303 | 70
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0630 | TOURNON-SAINT-PIERRE et YZEURES-SUR-CREUSE (Saisine) | Gaudru | 2004-10-06 |  |  | 210000 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 05/0031 | VOUILLON et MEUNET-PLANCHES (saisine) | Les Beauces | 2005-01-17 |  |  | 264565 | 0
[6 empty] | CIF | Centre |  | 05/0492 | MAVES (saisine) | Le Bois Brûlé SAISINE | 2005-07-11 |  |  | 128024 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06096301 | 05/0822 | LAILLY-EN-VAL (caduque) | Monçay | 2004-09-28 | 2005-01-04 |  | 22172 | 26
[6 empty] | CIF | Centre |  | 02/0338 | AUNEAU (Abandon) | Parc éolien à La Mare aux Nonains et aux Fourneaux | 2004-05-28 |  |  | 9430 | 37
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0361 | MALESHERBES (annulé) | Site de Saint-Pierre | 2004-06-17 |  |  | 33000 | 27
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0362 | MALESHERBES (annulé) | Site de Boigneville | 2004-06-17 |  |  | 70000 | 37
[6 empty] | CIF | Centre |  | 04/0363 | MALESHERBES (annulé) | Site de Ponteau | 2004-06-17 |  |  | 85000 | 44
[6 empty] | CIF | Centre | AA0606801 | 04/0501 | HUISSEAU-SUR-MAUVES (Annulé) | L’Äne Vert | 2004-08-03 |  |  | 49292 | 36
[6 empty] | CIF | Centre | AA06063801 | 04/0552 | NOYERS-SUR-CHER (Annulé) | Eglise de Noyers-sur-Cher | 2004-09-03 |  |  | 200 | 10
[6 empty] | CIF | Centre | AA06071901 | 04/0811 | REBRECHIEN (Annulé) | Lotissement "Le Clos de l'Orme au Roi 1" au lieu-dit le Bas Jumeau" | 2005-01-04 |  |  | 38020 | 38
[6 empty] | CIF | Centre | AA06071902 | 04/0812 | REBRECHIEN (Annulé) | Lotissement "Le Clos de l'Orme au Roi 2" au lieu-dit le Bas Jumeau" | 2005-01-04 |  |  | 20790 | 31
[6 empty] | CIF | Centre | AA06081501 | 05/0281 | ORLÉANS (Annulé) | 10 rue du Cloître Saint-Aignan et rue des Quatre Fils Aymon | 2005-04-28 |  |  | 4317 | 43
[6 empty] | CIF | Centre | AA06072701 | 05/007 | TOURS (Annulé) | 7 rue de la Préfecture | 2005-01-17 |  |  | 171 | 18
[6 empty] | CIF | Centre | AA06073301 | 05/0025 | METTRAY (Annulé) | Le Moulin-Maillet | 2005-01-24 |  |  | 61681 | 42
[6 empty] | CIF | Centre | AA06087801 | 05/0497 | DORDIVES ET FERRIERES-EN-GATINAIS (Annulé) | La Garenne et Le Courtil Mandrat | 2005-07-18 |  |  | 54550 | 54
[6 empty] | CIF | Centre | AA06089801 | 05/0532 | CHEZELLES (Annulé) | Bel Air (Partie A) ANNULE | 2005-08-04 |  |  | 3447 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06089802 | 05/0533 | CHEZELLES (Annulé) | Bel Air (Partie B) ANNULE | 2005-08-04 |  |  | 23409 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06089501 | 05/0538 | LUCE (Annulé) | Rue de la République ANNULé | 2005-08-08 |  |  | 55819 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06088501 | 05/0567 | MEREAU (Annulé) | La Garenne | 2005-08-16 |  |  | 180700 | 151
[6 empty] | CIF | Centre | AA06090301 | 05/0601 | SAINT-ARMAND-LONPRE (Annulé) | Le Bourg | 2005-08-23 |  |  | 29979 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06090401 | 05/0573 | ISSOUDUN (Annulé) | Avenue Jean Bonnefont (centre hospitalier de la Tour Blanche) ANNULé | 2005-08-23 |  |  | 53 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06091701 | 05/0653 | GOURNAY (caduque) | Le Grand Gaillard | 2005-09-08 |  |  | 8400 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06091301 | 05/0658 | PITHIVIERS-LE-VIEIL (Annulé | 48 rue des Ecoles | 2005-09-14 |  |  | 40 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06093301 | 05/0725 | ORLÉANS (Annulé) | 1 rue Porte Madeleine (extension blocs opératoires “Mères et Enfants”) | 2005-10-07 |  |  | 300 | 27
[6 empty] | CIF | Centre | AA06094001 | 05/0739 | MUIDES-SUR-LOIRE (Annulé) | Les Avarennes | 2005-10-14 |  |  | 382 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06094301 | 05/0751 | SAINT-BRANCHS (caduque) | La Raimbardière | 2005-10-25 |  |  | 41271 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06097301 | 05/0838 | CHAMPILLET (Annulé) | Bourg | 2005-12-12 |  |  | 40 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06097401 | 05/0843 | CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE ET PARÇAY-MESLAY (Annulé) | La Bergerie et La Diablerie ; Les Coupes, La Péraudière, Les Gaubertelles, La Gibellerie, Bellevue, La Carquetrie et La Thomassière | 2005-12-14 |  |  | 2153360 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06096101 | 05/0803 | ESCRENNES (annulé) | Rue du Boulay (“Malvallée” Lot B) | 2005-12-21 |  |  | 1404 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06098301 | 05/860 | GIEN (ARRABLOY) (Annulé) | Le Bois Fort | 2005-12-21 |  |  | 6270 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06099001 | 05/0884 | BERRY-BOUY (Annulé) | La Grande Pièce | 2005-12-29 |  |  | 19120 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06099301 | 06/0025 | BERRY-BOUY (Annulé) | La Grande Pièce | 2005-12-29 |  |  | 10628 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06101001 | 06/0055 | TAUXIGNY (caduque) | La Thibaudière | 2006-01-19 |  |  | 76123 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06100901 | 06/0067 | PIGNY (Annulé) | Les Irantèles | 2006-01-20 |  |  | 25710 | 27
[6 empty] | CIF | Centre | AA06105801 | 06/0390 | CHARTRES (Pris par un TIers) | 17 et 17 bis rue de Reverdy | 2006-06-13 |  |  | 2069 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06105901 | 06/0391 | CHARTRES (Pris par un TIers) | 98 rue des Grandes Filles Dieu | 2006-06-13 |  |  | 1641 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06112301 | 06/0628 | CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE ET PARÇAY-MESLAY (Pris par un TIers) | Zone d’activités du Cassantin (première tranche) | 2006-09-06 |  |  | 517052 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06111901 | 06/0646 | SAINT-AVERTIN (Annulé) | Les Cicottées, Les Tailles, La Challonnière, Cangé, Le Placier, L’Ormeau et Plantes de l’Ormeau | 2006-09-13 |  |  | 419857 | 297
[6 empty] | CIF | Centre | AA06112201 | 06/0683 | NEUILLÉ-PONT-PIERRE (Pris par un TIers) | Boulnay, La Chevrière, Le Clot, Les Coudraux et Les Vallées (ZAC de l’échangeur de l’autoroute A 28, tranche 1) | 2006-09-25 |  |  | 1057054 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06114301 | 06/0759 | CHARTRES (Pris par un TIers) | Eglise Saint-Pierre | 2006-11-09 |  |  | 30 | 0
[6 empty] | CIF | Centre | AA06103901 | 06/0238 | AUNEAU (Tx faits) | Rue Hélène Boucher (ZA du Pays Alnélois) |  |  |  |  | 58
[6 empty] | CIF | Centre | AA06112501 | 06/0726 | TAUXIGNY (Pris par un TIers) | Le Bois Joly et Aubigny (ZAC du Node Park Touraine, tranche 1) | 2006-10-16 |  |  | 198 | 0
[9 empty] | 05/0865 | GELLAINVILLE (caduque)
[9 empty] | 05/0635 | CERCOTTES (caduque)
1 | 47686 | 35 |  |  |  | CIF | Centre | AA06090702 | 05/0629 | PIERREFITTE-SUR-SAULDRE | Le Bourg, chemin de la Boule aux Cailloux | 2005-08-30 |  |  | 47686 | 35

## Programmé-en cours
06 - Centre |  |  |  | Diagnostics - Programmé / En cours
Total | [10 empty] | 2007-03-28
nb | j/h | surface
76 | 5707 | 16591593
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signature | Date démarrage | Surface | J/H
[10 empty] | Budget | Presté total | Reste à faire | Presté Janvier et février
CIF | Centre | AA06082518 | 05/0844 | A19 - BATILLY-EN-GÂTINAIS | Tranche H | 2005-12-12 | 2006-02-06 | 2006-02-20 | 620823 | 348 | 266 | 82 | 0
CIF | Centre | AA06082522 | 06/0223 | A19 - BEAUNE-LA-ROLANDE | Tranche I3 | 2006-03-27 | 2006-05-10 | 2006-05-15 | 780553 | 468 | 430 | 38 | 0
CIF | Centre | AA06082514 | 05/0795 | A19 - BOUZZONVILLE-AUX-BOIS et LAAS | Tranche F | 2005-11-15 | 2005-12-30 | 2006-01-23 | 481923 | 280 | 217 | 63 | 0
CIF | Centre | 1106034401 | 03/099 | A85 - BALLAN-MIRE, DRUYE… | M4 et M5 - Entre Druye et Esvres-sur-Indre | 2003-04-15 | 2004-06-17 | 2004-09-01 | 2010792 | 1286 | 1266 | 20 | 0
CIF | Centre | 1106030001 | 03/021 | A85 - SAINT-ROMAIN-SUR-CHER / ESVRES | M3 Tours-Vierzon | 2003-01-22 | 2003-12-19 | 2004-01-26 | 5531521 | 3341 | 3321 | 20 | 0
CIF | Centre | AA06100701 | 06/0049 | ABILLY | Les Forges | 2006-01-16 | 2006-03-14 | 2006-03-17 | 1700 | 15 | 0 | 0
CIF | Centre | AA06105101 | 06/0296 | ALLONNES, BERCHÈRES-LES-PIERRES, BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE, PRUNAY-LE-GILLON, SOURS ET THEUVILLE | Du Noyer Escard à La Justice (déviation routière de Prunay-le-Gillon et Allonnes) | 2006-05-18 |  | 2007-11-01 | 962118 | 549 | 0 | 549
CIF | Centre | AA06112101 | 06/0673 | AMBOISE | Rue Rouget de l’Isle | 2006-09-18 | 2007-02-27 | 2007-03-19 | 756 | 51 | 0 | 51
CIF | Centre | AA06114801 | 06/0792 | Amilly | Les Noues et Le Haut de Pouillet | 2006-12-05 |  | 2007-09-01 | 377225 | 217 | 0 | 217
CIF | Centre | AA06105701 | 06/0349 | ATTRAY | Devant Gauté et La Niche | 2006-05-22 | 2006-08-23 | 2006-09-11 | 446420 | 295 | 216 | 79 | 52
CIF | Centre | AA06106301 | 06/0350 | AUXY | Entre les Deux Chemins, Les Vignes, Les Faucamberges… | 2006-05-22 | 2006-09-26 | 2006-10-03 | 496468 | 250 | 141 | 109 | 91
CIF | Centre | AA06085801 | 05/0464 | BAUGY | Le Buisson à la Championne | 2005-06-30 | 2005-08-26 | 2005-10-12 | 32452 | 33 | 28 | 5
CIF | Centre | AA06112901 | 06/0707 | BEAUGENCY | 17 rue de l'abattoir | 2006-10-02 | 2007-02-15 | 2007-04-10 | 8961 | 80 | 0 | 80
CIF | Centre | AA06092701 | 05/0697 | BENAIS et RESTIGNE | Les Champs de Benais | 2005-09-27 | 2006-12-05 | 2007-01-29 | 31478 | 30 | 20 | 10 | 4
CIF | Centre | AA06079001 | 05/0177 | BONNEE | Climat de la Visure (phases 2 et 3) | 2005-03-17 |  | 2007-08-01 | 61465 | 45 | 0 | 45
CIF | Centre | AA06113901 | 06/0771 | BOURGES | Rue du Lieutenant Lefebvre | 2006-11-14 | 2006-04-16 |  | 41780 | 44 | 0 | 44
CIF | Centre | AA06106801 | 06/0453 | BUCY-SAINT-LIPHARD | Terres d’Escures et Bois d’Herbault | 2006-06-22 | 2007-03-01 | 2007-03-19 | 167687 | 165 | 28 | 137 | 0
CIF | Centre | AA06097101 | 05/0841 | CHÂLETTE-S/-LOING | Petite Pontonnerie, le long du Solin | 2005-12-05 | 2006-11-16 | 2007-01-16 | 89634 | 111 | 42 | 69 | 69
CIF | Centre | AA06101501 | 06/0063 | CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES | La Baillaudière | 2006-01-17 | 2007-02-22 | 2007-02-27 | 94675 | 62 | 12 | 50 | 6
CIF | Centre | AA06069801 | 04/0688 | CHARTRES | 13 rue Saint-Pierre et 1 rue Perrault | 2004-10-20 | 2006-11-22 | 2007-02-21 | 1524 | 23 | 10 | 13 | 13
CIF | Centre | AA06102901 | 06/0180 | CHEVILLY et SOUGY | La Mouchèterie, le Clocher d'Ambron et le Bois Bourreau Sud | 2006-03-01 | 2006-06-12 | 2006-08-21 | 374620 | 313 | 214 | 99 | 75
CIF | Centre | AA06093802 | 06/0517 | CHINON | Les Plaines des Vaux (ZAC tranches 2 et 3) | 2006-07-12 | 2006-11-27 | 2007-01-15 | 234068 | 187 | 75 | 112 | 68
CIF | Centre | AA06113201 | 06/0745 | CIRON | Le Bourg | 2006-10-24 | 2006-12-21 | 2007-04-16 | 13912 | 37 | 0 | 37
CIF | Centre | AA06102102 | 06/0083 | CONTRES | ZI Croix Barrelier (complexe hôtelier) | 2006-01-26 | 2006-11-16 | 2007-02-05 | 25527 | 24 | 14 | 10 | 10
CIF | Centre | AA06102101 | 06/0084 | CONTRES | ZI Croix Barrelier (bât. Industriel) | 2006-01-26 | 2006-11-16 | 2007-02-06 | 20385 | 32 | 14 | 18 | 18
CIF | Centre | AA06113501 | 06/0732 | CONTRES | 40 avenue du Général de Gaulle (supermarché) | 2006-10-17 | 2007-01-29 | 2007-03-19 | 17290 | 47 | 0 | 47 | 2
CIF | Centre | AA06105401 | 06/0348 | CORTRAT | Les Sablons et la Chênée | 2006-05-26 |  | 2007-09-01 | 30 | 45 | 0 | 45
CIF | Centre | 1106042001 | 03/242 | COURTENAY | Les Rosettes | 2003-09-30 | 2007-01-18 | 2007-02-20 | 30964 | 132 | 66 | 66 | 66
CIF | Centre | AA06087402 | 06/0665 | COURVILLE S/ EURE | Buisson Malabri (tranche 3) | 2006-09-14 | 2007-01-18 | 2007-08-06 | 126225 | 104 | 0 | 104
CIF | Centre | AA06097702 | 05/0872 | DREUX | Champtier des Vallées et Les Gats (ZI des Livraindières) (deuxième tranche) | 2006-12-19 |  | septembre 07 | 114409 | 60 | 0 | 60
CIF | Centre | AA06100301 | 06/0045 | DREVANT | Ilot de la Godine | 2006-01-12 | 2006-06-02 | 2006-07-05 | 2725 | 85 | 7 | 0
CIF | Centre | AA06081901 | 05/0297 | EPERNON | Quartier de la Savonnière | 2005-04-28 | 2006-01-03 | 2006-03-08 | 66883 | 187 | 177 | 10
CIF | Centre | AA06111201 | 06/0616 | FAY-AUX-LOGES | La Loge Cognet (ZA des Loges, première phase) | 2006-08-23 | 2007-01-18 | 2007-04-02 | 360000 | 340 | 0 | 340
CIF | Centre | AA06094901 | 05/0768 | FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS | Rue des Fossés prolongée (Le Clos Ramon) | 2005-11-02 |  | 2007-09-01 | 71220 | 54 | 0 | 54
CIF | Centre | AA06106601 | 06/0452 | FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS | Pièces de la Cléry | 2006-06-26 |  | 2007-07-01 | 198 | 161 | 0 | 161
CIF | Centre | AA06108701 | 06/0541 | FRESNES | Château de Rougeou, rue de Fougères et rue de Chitenay | 2006-07-28 | 2006-12-21 | 2007-02-19 | 66429 | 53 | 16 | 37 | 17
CIF | Centre | AA06107801 | 06/0506 | GIEN | La Métairie Neuve (parc résidentiel Le Domaine des Etangs de la Métairie) | 2006-07-07 |  | mai 07 | 171000 | 124 | 0 | 124
CIF | Centre | Aa06117201 | 07/0079 | Ingré | ZAC ouest du Bourg (tranche 2) | 2007-02-22 |  | 2007-09-01 | 124170 | 150 | 0 | 150
CIF | Centre | AA06109701 | 06/0586 | ISSOUDUN | Domaine de la Pomme (ZAC des Coinchettes) | 2006-08-11 | 2007-01-30 | 2007-04-16 | 53644 | 45 | 0 | 45
CIF | Centre | AA06092401 | 05/0694 | LA GUERCHE | Le Bourg | 2005-09-26 | 2006-09-28 | 2006-09-25 | 1000 | 58 | 15 | 43 | 11
CIF | Centre | AA06115401 | 06/0809 | LE THIEULIN | Les Sablons et Les Abbayes du Loir (tranche 1) | 2006-12-18 |  | 2007-05-21 | 28000 | 29 | 0 | 29
CIF | Centre | AA06115402 | 06/0810 | LE THIEULIN | Les Sablons et Les Abbayes du Loir (tranche 2) | 2006-12-18 |  | septembre 07 | 65000 | 56 | 0 | 56
CIF | Centre | AA06096001 | 05/0812 | MAINVILLIERS | La Mare Corbonne | 2005-11-22 | 2006-07-07 | 2007-01-09 | 318861 | 196 | 106 | 90 | 84
CIF | Centre | AA06104601 | 06/0287 | MARBOUÉ | La Remise Saint-Martin | 2006-04-26 | 2007-02-01 | 2007-03-26 | 145586 | 126 | 0 | 126
CIF | Centre | AA06106901 | 06/0447 | MARCILLY-EN-BEAUCE et VILLIERSFAUX | De La Ratellerie aux noues Pieaux (déviation de la canalisation de gaz de Monnaie-Vendôme) | 2006-06-21 | 2006-10-10 | 2006-10-23 | 1025 | 139 | 122 | 17 | 17
CIF | Centre | AA06104301 | 06/0250 | MONTOIRE-SUR-LE-LOIR | 48 à 50 rue Saint-Denis | 2006-04-06 | 2006-12-21 | 2007-01-29 | 700 | 37 | 18 | 19 | 19
CIF | Centre | AA06111601 | 06/0623 | MOUTIERS-EN-BEAUCE | Bois Brûlé | 2006-08-25 | 2007-01-18 | 2007-04-04 | 191740 | 134 | 0 | 134
CIF | Centre | AA06107701 | 06/0512 | Naveil | Mondétour (déviation routière de Vendôme 2e tronçon) | 2006-07-11 | 2007-01-29 | 2007-04-23 | 19000 | 60 | 0 | 60
CIF | Centre | AA06075702 | 06/0162 | Naveil (Vendôme et Villiers-sur-Loir) | Entre les routes départementales 5 et 917 (déviation routière de Vendôme 2e tronçon) | 2006-02-23 | 2006-11-13 | 2007-04-02 | 148604 | 104 | 0 | 104
CIF | Centre | AA06100201 | 06/0058 | ORLEANS | 58 rue de la Barrière Saint-Marc | 2006-01-16 | 2006-10-10 | 2007-01-16 | 2435 | 29 | 20 | 9 | 9
CIF | Centre | AA06104401 | 06/0269 | ORLEANS | Entre la rue du Poirier Rond et la rue su Faubourg Saint-Vincent (ZAC du Clos Sainte-Croix) | 2006-04-20 | 2006-11-27 | 2007-01-23 | 81972 | 76 | 46 | 30 | 24
CIF | Centre | AA06111301 | 06/0617 | ORLEANS | Clos de la Pointe, rue du Coin Rond et rue des Prateaux | 2006-08-23 | 2006-11-29 | 2007-04-16 | 14405 | 39 | 0 | 39 | 22
CIF | Centre | AA06053901 | 04/0272 | ORLÉANS | Subsistances militaires, boulevard Rocheplatte et rue du Colombier | 2004-04-21 |  | septembre 07 | 3918 | 17 | 0 | 17
CIF | Centre | 1106040101 | 03/196 | PAULNAY | Le Bourg (assainissement) | 2003-07-29 | 2004-08-06 | 2004-09-15 | 273 | 50 | 30 | 20
CIF | Centre | AA06105601 | 06/0403 | POUZAY | Les Louines | 2006-06-09 | 2006-10-10 | 2006-11-07 | 29754 | 80 | 40 | 40 | 40
CIF | Centre | AA06098802 | 05/0850 | PRASVILLE ET YMONVILLE | Déviation d’Ymonville par la route nationale 154 (deuxième tranche) | 2005-12-19 |  | 2007-08-01 | 267230 | 158 | 0 | 158
CIF | Centre | AA06094202 | 06/0460 | RILLY-SUR-VIENNE | La Pièce du Pré Gal (phase 2b) | 2006-06-26 | 2007-01-18 | 2007-02-07 | 96575 | 91 | 16 | 75 | 22
CIF | Centre | AA06106202 | 06/0438 | ROMORANTIN -LANTHENAY et VILLEFRANCHE-SUR-CHER | Saint-Martin et Les Terres Fortes | 2006-06-16 | 2006-11-30 | 2007-01-15 | 110000 | 110 | 55 | 55 | 42
CIF | Centre | AA06110601 | 06/0611 | ROMORANTIN-LANTHENAY | Bel Air, rue de la Forêt, chemin rural n° 18 | 2006-08-22 | 2006-12-05 | 2007-03-19 | 55353 | 53 | 0 | 53 | 2
CIF | Centre | AA06099401 | 06/0007 | SAINT-BOHAIRE | Russy (lotissements la Fontaine I et la Fontaine II) | 2006-01-03 | 2006-12-18 | 2007-05-21 | 38501 | 32 | 0 | 32
CIF | Centre | AA06086301 | 06/0277 | SAINT-DENIS-EN-VAL | Voie Zone Horticole (voie nouvelle) | 2005-07-08 |  | août 07 | 71002 | 45 | 0 | 45
CIF | Centre | AA06108401 | 05/0522 | SAINT-DOULCHARD | Chemin des Poupées | 2006-07-13 | 2006-11-27 | 2007-02-05 | 74738 | 68 | 23 | 45 | 30
CIF | Centre | AA06075001 | 05/0867 | SAINT-GAUTIER | les Gaillardset Le Champ des Ronces (première phase) | 2005-12-16 | 2006-08-09 | 2006-09-18 | 369583 | 316 | 138 | 178 | 84
CIF | Centre | AA06107601 | 06/0508 | SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN | Rue et place de l’Eglise | 2006-07-10 | 2007-01-26 | 2007-02-06 | 2100 | 44 | 20 | 24 | 7
CIF | Centre | AA06113101 | 06/0748 | SAINT-JEAN-DE-BRAYE | Avenue Charles Péguy… | 2006-10-25 | 2007-01-22 | 2007-03-05 | 4258 | 39 | 0 | 39
CIF | Centre | AA06112601 | 06/0702 | SAINT-JEAN-FROIDMENTEL | Le Buisson (tranche 1) | 2006-10-02 | 2007-01-15 | 2007-01-29 | 106350 | 118 | 79 | 39 | 34
CIF | Centre | AA06076001 | 05/105 | SAINT-MARCEL | Chemin de la Couture | 2005-02-10 | 2007-01-30 | 2007-03-19 | 1403 | 27 | 0 | 27
CIF | Centre | AA06105201 | 06/0333 | SAINT-RÉMY-SUR-AVRE | Le Plessis, rue de la Résistance (lotissement Le Vieux Château) | 2006-05-18 | 2007-02-15 | 2007-05-21 | 77147 | 76 | 0 | 76
CIF | Centre | 1106037301 | 03/140 | SARAN | Voie de liaison entre l'Utom et la RN20 | 2003-06-06 | 2006-10-24 | 2007-04-16 | 104450 | 66 | 0 | 66
CIF | Centre | AA06091201 | 05/0638 | SORIGNY | la Degessière - ph2b site ISOPARC | 2005-08-29 | 2006-07-03 | 2006-10-06 | 459920 | 363 | 300 | 63 | 63
CIF | Centre | AA06106501 | 06/0449 | SUEVRES | Les Châteliers | 2006-06-21 | 2006-11-23 | 2007-02-12 | 40504 | 60 | 10 | 50 | 35
CIF | Centre | AA06111801 | 06/0650 | SUEVRES | Marais de la Prasle | 2006-09-12 | 2006-11-22 | 2007-03-19 | 19796 | 36 | 0 | 36
CIF | Centre | AA06112401 | 06/0697 | SUÈVRES | Croteau (école maternelle) | 2006-09-29 |  | 2007-04-10 | 3250 | 32 | 0 | 32
CIF | Centre | AA06106001 | 06/0413 | SUEVRES ET COURBOUZON | Les Tailles et Le Clos Oury | 2006-06-12 | 2006-11-27 | 2007-01-15 | 405990 | 453 | 82 | 371 | 67
CIF | Centre | AA06108201 | 06/0515 | TOURS | La Chapelle, Le Petit Beauséjour,,, | 2006-07-12 | 2006-11-27 | 2007-01-16 | 193532 | 169 | 30 | 139 | 57
CIF | Centre | AA06105001 | 06/0310 | TREILLES-EN-GÂTINAIS | La Fontaine Jean, Le Moulin à Vent et Le Bas du Moulin | 2006-05-12 | 2006-07-06 | 2006-08-07 | 258810 | 238 | 90 | 148 | 10
CIF | Centre | AA06090201 | 05/0574 | VERDES | Rue des Jardins | 2005-08-16 | 2006-06-08 | 2006-06-19 | 1508 | 26 | 2 | 24
CIF | Centre | AA06102001 | 06/0082 | VILLEBAROU | La Vallée Pasquier (Parc d'activités Euro Val de Loire) | 2006-01-26 | 2006-06-26 | 2006-11-20 | 65042 | 48 | 29 | 19
1170

## Réalisé
06 - Centre |  |  |  | Diagnostics - Réalisé
Total
nb | j/h
2 | 2117
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
669 | 1448
DIR | Nom Région | Numéro d'opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date signature | Date démarrage | Surface | J/H
2117 Novembre: Budget; 2117 Décembre: Presté | Reste à faire | Presté 01 et 02
2117 Mai: Amilly; 2117 Juin: Terre des Chatelains |  | 69
2117 Mai: Artenay; 2117 Juin: Herblay le haut |  | 24
2117 Mai: Baccon; 2117 Juin: La vallée Thorigny tr4 |  | 26
2117 Mai: Chartres; 2117 Juin: 14 rue du Fbg St Jean |  | 16
2117 Mai: Chinon; 2117 Juin: Impasse Macé |  | 14
2117 Mai: Contres; 2117 Juin: Grille-Midi |  | 24
2117 Mai: La Ville aux dames; 2117 Juin: Les Hautes Rottes |  | 33
2117 Mai: Mainvilliers; 2117 Juin: Le Vallier |  | 11
2117 Mai: Mer; 2117 Juin: Les champs Gueule Fils |  | 62
2117 Mai: Orval; 2117 Juin: La Fosse aux loups |  | 33
312

## Synthèse
06 - Centre |  |  | Diagnostics | [5 empty] | Synthèse
Charge opérationnelle diagnostics au 01/01/07
Réalisé 2007 (janvier/février) |  |  | Non programmé ("stock") |  |  | Programmé (signé / en cours) |  |  |  | Total
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h |  | nb | surface (m2) |  | j/h
NC | NC | 2117 | 44 | 2708445 | 2669 | 76 | 16591593 | 5707 |  | 120 | 19300038 |  | 10493
Projection de la gestion glissante du "stock" en 2007
|  | 2007-01-01 | 2007-02-01 |  | 2007-03-01 |  | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 |  | 2007-07-01 |  |  |  | aout-07 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
Non programmé (nb) |  | 43 | 43 |  | 43 |  | 43 | 43 | 43 |  | 42 |  |  |  | 39 | 31 | 30 | 27 | 19
Non programmé (m2) |  | 2705752 | 2705752 |  | 2705752 |  | 2705752 | 2705752 | 2705752 |  | 2623190 |  |  |  | 2526211 | 2190543 | 2128234 | 2120766 | 1502921
Non programmé (j/h) |  | 2651 | 2651 |  | 2651 |  | 2651 | 2651 | 2651 |  | 2561 |  |  |  | 2423 | 2134 | 2086 | 1992 | 1274
Différence m/m-1 (j/h) |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2651 | 90 | 0 | 2561 | 0 | 138 | 289 | 48 | 94 | 718
*Chaque mois, les opérations de diagnostic qui constituent le "stock" au 01/01/07 sont pour partie programmées, réalisées, ou basculent dans la catégorie "non prioritaire" lorsque la date de la prescription atteint plus d'un an. Dans tous les cas les j/h correspondants sortent mathématiquement de la catégorie du "stock" selon un rythme prévisible.
Eléments pour mémoire
Budget prévisionnel 2007
j/h
9691
Non prioritaire
nb | surface (m2) | j/h
63 | 5002340 | 4094

## Mode d'emploi
Titre
Opérations
Source : reporting par région au (date)
DIR | Région | N° d'opération | N° d'arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date Signat. | Date | Surface | Journées hommes
[8 empty] | démarrage |  | Budget | Prestées | Restent
à faire
CIF | Ile de France |  |  | CHANTELOUP-EN-BRIE | ZAC du Chêne Saint Fiacre | 22/08/06 |  |  | 192400 | 204
CIF | Ile de France |  |  | FERRIERES-EN-BRIE | ZAC du Bel Air / ZAC de la Rucherie | 22/08/06 |  |  | 555700 | 859
CIF | Ile de France |  |  | BUSSY-SAINT-GEORGES | ZAC des Cents Arpents (extension) / ZAC du Sycomore | 22/08/06 |  |  | 412700 | 429
CIF | Ile de France |  |  | LONGJUMEAU | ZAC du 6 ville / ilot S2B - 4-8, rue de l’Hôtel de la Poste | 27/07/04 |  |  | 8561 | 13
CIF | Ile de France |  |  | FONTENAY-LE-FLEURY | ZAC du Levant | 27/12/04 |  |  | 49658 | 41
CIF | Ile de France |  |  | CRESPIERES | le Clos Chaudron | 28/02/06 |  |  | 2350 | 18
CIF | Ile de France |  |  | REAU ET MOISSY CRAMAYEL | établissement pénitentiaire | 28/08/06 |  |  | 249030 | 320
CIF | Ile de France |  |  | PARIS 12e | 30 au 40 quai de la Rapée - 1 au 19 rue Villiot, lot 4 | 28/11/05 |  |  | 1000 | 24
CIF | Ile de France |  |  | GAGNY | 6 avenue Léon Bry | 29/10/04 | 2005-06-09 |  | 542 | 17
CIF | Ile de France |  |  | LOUVRES | rue d’Orville | 30/11/05 | 2006-09-03 |  | 2394 | 18
CIF | Ile de France |  |  | FLEURY-MEROGIS | Quartier des Joncs Marins | 31/01/05 |  |  | 17700 | 17
CIF | Ile de France |  |  | PALAISEAU | Chemin de la Hunière et chemin de la Vauve aux Granges | 31/07/06 |  |  | 14631 | 19
CIF | Ile de France |  |  | DOURDAN | rue du Rouillon | 31/07/06 |  |  | 7676 | 14
CIF | Ile de France |  |  | GOMETZ LE CHÂTEL | Parc Saint Clair | 31/07/06 |  |  | 90000 | 63
CIF | Ile de France |  |  | VILLIERS-LE-BEL | 5 rue Joseph Guerbigny | 31/08/05 |  |  | 1190 | 14
CIF | Ile de France |  |  | NEAUPHLE LE VIEUX | Domaine de l’Ardillière | 31/08/05 |  |  | 1700 | 40
Précisions sur le contenu des colonnes :
| Date démarrage |  | Date prévue pour le démarrage de l'opération (ou date effective pour les opérations en cours)
| Surface |  | en m²
Journées hommes
| Budget |  | Budget prévisionnel global
| Prestées |  | Journées hommes déjà réalisées sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera vide
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne contiendra le nombre de jours effectivement travaillés sur l'exercice budgétaire considéré
| Restent à faire |  | Journées hommes restant à effectuer sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Non programmé" cette colonne sera égale au budget
Sur le fichier "Programmé - en cours" cette colonne sera renseignée pour les opérations en cours et contiendra le nombre de jours
restant à faire sur l'exercice budgétaire considéré à la date de mise à jour du plan de charge opérationnel
Sur le fichier "Réalisé" cette colonne sera vide