## Fouilles EC
06 - Centre |  |  |  | Fouilles En Cours
Total |  | (*) janvier/février | [9 empty] | 2007-03-28
nb | j/h | j/h 2007 (*) | j/h 2008
74 | 18653 | 12512 | 6141
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | mars à décembre | Report 2008
[9 empty] | Budget | Presté | Solde | 2007 |  | nb cdd après le 1/05/07 | nbj par cdd sur 2007 | besoin total 2007(j. ouvrés cdd) | etp mensuel | mai | juin | juil | aout | sept | oct | nov | déc | total
CIF | Centre | AB06098911 | 06/0428 | A19 - Tr E - Mareau-aux-Bois | Atouas site E6 | 2006-06-15 | 2006-08-07 | 16000 | 1434 | 1002 | 432 | 200 | 232 | 1 | 60 | 60 | 3.3333 | oct: 20; nov: 20; déc: 20 | 60
CIF | Centre | AB06098923 | 06/0514 | A19 - Tr M - Fontenay-sur- Loing | La Plaine du Bois des Courillons site M4 | 2006-07-24 | 2006-10-16 | 1000 | 286 | 204 | 82 | 82 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098916 | 06/0495 | A19 - Tr M - Cepoy | Chalat site M1 | 2006-07-05 | 2006-10-18 | 25000 | 372 | 218 | 154 | 154 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098908 | 06/0325 | A19 - Tr A - Chevilly | Les Herbeauts, la Croix Rouge site A1 | 2006-06-06 | 2006-06-26 | 15000 | 384 | 272 | 112 | 112 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098909 | 06/0327 | A19 - Tr A2 - Chevilly | Pièce de Chameul site A2-7 | 2006-06-06 | 2006-07-11 | 48000 | 1900 | 1598 | 302 | 100 | 202 | 5 | 60 | 300 | 16.6667 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300
CIF | Centre | AB06098918 | 06/0530 | A19 - Tr B - Villereau | Climat de Laveau site B1 | 2006-10-18 | 2007-01-29 | 6650 | 487 | 147 | 340 | 200 | 140 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098910 | 06/0261 | A19 - Tr C - Aschères-le- Marché | La Cardeuse, Réages de Luyère (sites C 4-5-6) | 2006-06-06 | 2006-07-10 | 17000 | 1577 | 832 | 745 | 145 | 600 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098913 | 06/0485 | A19 - Tr D2 - Attray | Le Cul d’Anon site D2-4 | 2006-07-04 | 2006-08-21 | 15000 | 464 | 316 | 148 | 148 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098915 | 06/0492 | A19 - Tr D2 - Montigny | La Croix Saint-Pierre site D2-1 | 2006-07-19 | 2006-09-11 | 10000 | 359 | 197 | 162 | 162 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098912 | 06/0427 | A19 - Tr E - Santeau | Le Différent site E1 | 2006-06-15 | 2006-11-06 | 5000 | 288 | 95 | 193 | 100 | 93 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098925 | 06/0539 | A19 - Tr G - Bouilly-en- Gâtinais | La Maison Rouge site G1 | 2006-07-28 | 2006-12-04 | 10000 | 361 | 205 | 156 | 50 | 106 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098907 | 06/0326 | A19 - Tr G - Courcelles | Haut de l’Aunette à Guignard site G6 | 2006-06-06 | 2006-06-26 | 2500 | 428 | 299 | 129 | 129 | 0 | [12 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098922 | 06/0540 | A19 - Tr G - Courcelles | La Fontaine Bouillante (site G4) | 2006-07-28 | 2006-11-06 | 1500 | 268 | 182 | 86 | 86 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098906 | 06/0534 | A19 - Tr H - Boynes | La Haut des Bordes site H13 | 2006-07-26 | 2006-10-01 | 17100 | 1024 | 600 | 424 | 300 | 124 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098917 | 06/0527 | A19 - Tr I2 - Beaune-la- Rolande | La Justice, Les Guénines et La Fosse de l’Echelle site I2-2/3 | 2006-07-21 | 2006-09-11 | 33000 | 2861 | 1478 | 1383 | 1000 | 383 | 9 | 100 | 900 | 50 | 180 | 180 | 180 | 180 | 60 | 40 | 40 | 40 | 900
CIF | Centre | AB06098929 | 06/0793 | A19 - Tr J - Corbeilles | Les Grands Réages et L’Aubier à Barnault (site J-1) | 2006-12-05 | 2007-02-05 | 34000 | 1462 | 129 | 1333 | 1000 | 333 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098928 | 06/0783 | A19 - Tr J - Corbeilles | Les Terres Neuves (site J-2) | 2006-11-27 | 2007-03-05 | 16000 | 961 | 3 | 958 | 958 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098930 | 06/0789 | A19 - Tr J - Corbeilles | La Petite Russelle (site J-4) | 2006-12-04 | 2007-03-05 | 7500 | 786 | 10 | 776 | 500 | 276 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098926 | 06/0762 | A19 - Tr L1 - Courtempierre | Les Genièvres et Le Carrefour des Six Voies (sites L1-2 et 3) | 2006-11-08 | 2007-01-29 | 2800 | 527 | 126 | 401 | 401 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098921 | 06/0494 | A19 - tr L3 - Corquilleroy et Treilles-en-Gâtinais | La Grevasse et Le Soy site L3-1 | 2006-07-28 | 2006-10-09 | 20000 | 397 | 317 | 80 | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098920 | 06/0513 | A19 - Tranche C - Aschères-le- Marché et Villereau | Le Marjolet et La Cabarne (site C-8) | 2006-07-24 | 2006-10-04 | 14000 | 720 | 360 | 360 | 360 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098902 | 05/0815 | A19 -Tr C - Neuville-aux-Bois | La Grande Route -Site C1 |  | 2006-04-25 | 15000 | 921 | 521 | 400 | 400 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098914 | 06/0486 | A19 Tr H Courcelles | La Pièce du Mail site H5 | 2006-07-04 | 2006-09-18 | 2000 | 371 | 187 | 184 | 0 | 184 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098904 | 06/0262 | A19 Tr I1 BATILLY-EN- GATINAIS et BOYNES | Les Pierrières, Clos de la Chaise, Le Haut des Bordes, site I1-1, site I1-2 | 2006-04-25 | 2006-07-03 | 47000 | 2960 | 2189 | 771 | 500 | 271 | 3 | 40 | 120 | 6.6667 | mai: 40; juin: 40; juil: 40 | 120
CIF | Centre | AB06098905 | 06/0263 | A19 Tr I1 BEAUNE-LA- ROLANDE | Les Glazières, Les Sablons , site I1-5 , site I1-6 | 2006-05-05 | 2006-07-03 | 7400 | 1322 | 1022 | 300 | 300 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098901 | 05/0813 | A19 Tr K Corbeilles | Les Prés de Puiseaux - site K 1 |  | 2006-04-10 | 30000 | 358 | 237 | 121 | 121 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06098919 | 06/0493 | A19 Tr L2 Gondreville et Treilles-en-Gâtinais | Le Cocluchon et Le Soy site L2-1 | 2006-07-25 | 2006-09-04 | 87000 | 1406 | 745 | 661 | 240 | 421 | 4 | 100 | 400 | 22.2222 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 400
CIF | Centre | AB06098924 | 06/0728 | A19 Tr L3 Corquilleroy | La Couleuvre site L3-4 | 2006-10-13 | 2006-11-27 | 1700 | 419 | 195 | 224 | 224 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | 1106030801 | 02/360 | A28 - Cérelles | Baigneux | 2002-12-11 | 2003-03-17 | 20000 | 1114 | 1054 | 60 | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | 1106031101 | 03/027 | A28 - Cérelles / Chanceaux- sur -Choisille | Prairie du pont Brousse / les terres de la forêt | 2003-01-28 | 2003-05-31 | 600 | 167 | 147 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | 1106038701 | 03/170 | A28 Chanceaux-sur-Choisille | Les Terres de la Fôret | 2003-07-01 | 2003-11-24 | 6400 | 64 | 44 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06030019 | 05/0266 | A85 - Joué-les-Tours | A85 - M4/M5 - Les Etangs de Narbonne (site 62) | 2005-04-13 | 2005-06-20 | 60000 | 699 | 669 | 30 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06030004 | 04/0462 | A85 - Mareuil-sur-Cher | A85 - M3 - La Croix de Bagneux - Site 30 | 2004-07-06 | 2004-09-13 | 15000 | 5250 | 5210 | 40 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06030016 | 05/0054 | A85 - Mareuil-sur-Cher | A85 - M3 - La Croix de Bagneux (site 36) | 2005-01-31 | 2005-03-01 | 13000 | 252 | 232 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06030008 | 04/0703 | A85-M3, Angé | A85 Preuilland, Le Petit Jardin (site 50) | 2004-11-03 | 2005-02-21 | 10500 | 3142 | 3062 | 80 | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06030010 | 04/0739 | A85-M3, Mareuil-sur-Cher | A85 La Jahonnière (site 39) | 2004-11-19 | 2005-02-15 | 9000 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06030009 | 05/0372 | A85-M3, Sublaines | A85 Le Grand Ormeau (sites 47 et 51) | 2005-05-26 | 2005-02-28 | 170000 | 3961 | 3881 | 80 | 80 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06080402 | 06/0226 | Anet | Allée Droite d’Oulins (ZA Le Débucher) | 2004-03-28 | 2006-07-03 | 7500 | 354 | 314 | 40 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | 1106007201 | 02/079b | Bourges | 1 rue des Hémerettes, 2-4-6 rue Emile Martin | 2002-04-26 | 2004-09-27 | 1067 | 928 | 913 | 15 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06094401 | 05/0518 | Chambord | Château de Chambord (cour intérieure) | 2005-07-22 | 2007-01-29 | 5120 | 213 | 111 | 102 | 102 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | 1106000302 | 02/165 | Chartres | Le Jardin d'Entreprise, la Petite Pointe | 2002-07-04 | 2002-07-22 | 14425 | 873 | 813 | 60 | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | 1106009501 | 02/094bis | Chartres | 17-29 rue Saint-Brice | 2002-10-11 | 2003-08-18 | 2832 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | 1106042601 | 03/241 | Chartres | Parking “ Coeur de Ville “ place des Epars, boulevard Chasles et place Pasteur | 2003-10-16 | 2004-06-15 | 13410 | 5763 | 5588 | 175 | 175 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06035302 | 04/0197 | Chartres | ZAC du Parc d’Archevilliers (site 28.085.207 AP) | 2004-03-26 | 2005-01-10 | 10500 | 900 | 860 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06042602 | 04/0092 | Chartres | Coeur de ville, place des Epars (fontainerie) | 2004-02-19 | 2005-06-13 |  | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06016302 | 05/0282 | Chartres | Partie haute du Lycée Marceau, square Noël Ballay et rue Petion | 2005-04-25 | 2005-10-03 |  | 272 | 136 | 136 | 0 | 136 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06034201 | 03/101 | Chécy | Clocher de l’église Saint-Pierre | 2003-04-16 | 2004-06-08 | 75 | 487 | 437 | 50 | 30 | 20 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06070701 | 05/0644 | Dreux | Rue d’Illiers, rue des Embûches et place du Marché Couvert (îlot Violette n° 1) | 2005-08-31 | 2005-10-19 | 1489 | 1315 | 1315 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | 1106004501 | 02/058 | Issoudun | Centre de congrès, de l'image et du multimédia | 2002-04-04 | 2002-05-21 | 1300 | 493 | 453 | 40 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06054803 | 04/0784 | Joué-les-Tours | La Flottière (ZAC de la Liodière, tranche n° 1) | 2004-12-08 | 2005-04-25 | 30000 | 808 | 788 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06057102 | 05/0809 | Marigny-les-Usages et Boigny-sur-Bionne | Le Pont de Ségry et Les Près de l’Etang (ZAC de Charbonnière n° 3, tranche A : site gallo-romain) | 2005-11-21 | 2006-06-05 | 14700 | 403 | 393 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | 1106036401 | 03/132 | Montierchaume | ZAC de la Malterie, Le Moutru, Le Travoir | 2003-05-19 | 2004-03-05 | 15000 | 477 | 457 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | 1106008202 | 02/271 | Monts | La Bouchardière - Le Pain Perdu | 2002-10-11 | 2003-05-12 | 2275 | 200 | 130 | 70 | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | 1106023301 | 02/290 | Neuvy-Deux-Clochers | Tour de Vesvres | 2002-10-25 | 2005-05-02 | 145 | 1819 | 422 | 1397 | 600 | 797 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06064602 | 05/0772 | Notre-Dame-d’Oé | Le Tertreau (Arche d’Oé II) | 2005-11-04 | 2006-06-06 | 25000 | 565 | 453 | 112 | 112 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06017302 | 03/072 | Orléans | 8 et 10 rue Porte Madeleine | 2003-04-18 | 2004-11-08 | 772 | 248 | 55 | 193 | 60 | 133 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06077401 | 05/0103 | Orléans | Faubourg Madeleine, Accès nord du pont de l’Europe | 2005-02-09 | 2006-09-05 | 2000 | 2591 | 911 | 1680 | 810 | 870 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06111001 | 06/0547 | Orléans | ZAC des Halles 1 (îlot B), rue de Halles | 2006-07-31 | 2006-10-23 | 947 | 565 | 219 | 346 | 346 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06111002 | 06/0684 | Orléans | Rue des Halles (VRD) | 2006-09-21 | 2006-10-30 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06006203 | 05/0707 | Parçay-sur-Vienne | La Blissière | 2005-09-30 | 2006-05-29 | 25000 | 387 | 347 | 40 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06048903 | 05/0875 | Saint-Denis-en-Val | Rue de Beaulieu et rue de Dinetard (lotissement “Le Clos des Sabannes”) | 2005-12-20 | 2006-06-26 | 2890 | 728 | 481 | 247 | 247 | 0 | 1 | 40 | 40 | 2.2222 | juin: 20; juil: 20 | 40
CIF | Centre | AB06041002 | 04/0016 | Saint-Marcel | Les Palais | 2004-01-08 | 2006-04-10 | 964 | 332 | 322 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06090602 | 06/0641 | Saran | Le Champ Rouge (parc d’activités logistiques, phase 1, zones 2 et 3) | 2006-09-07 | 2007-01-15 |  | 264 | 110 | 154 | 154 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06060902 | 05/0263 | Tours | 63 à 65bis rue Nationale, 9 rue Etienne Palu et 2 à 8 rue Gambetta | 2005-04-12 | 2006-09-04 | 2200 | 1080 | 2080 | 1000 | 200 | 800 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06036502 | 04/0638 | Villorceau | Les Derbois | 2004-09-28 | 2006-07-10 | 6500 | 350 | 228 | 122 | 122 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AB06101602 | 06/0422 | Voves | Le Moulin Geargeot (déviation) | 2006-06-14 | 2007-03-20 | 8000 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AFAN |  | NOGENT LE ROTROU | Château Saint Jean |  |  |  | 426 | 356 | 70 | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | 1106031501 | 03/037 | CHARTRES | Pôle Synéo |  |  |  | 540 | 525 | 15 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AFAN |  | Boullay Mivoye | Les Baudets |  |  |  | 818 | 803 | 15 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AFAN |  | Boullay Mivoye | La calotière |  |  |  | 320 | 255 | 65 | 65 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AFAN |  | A.85, K3, La Gueriverie | La Gueriverie |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AFAN |  | A 85, K3, la prairie d'Ingrande | la Prairie d'Ingrande |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AFAN |  | A 85, K3, Cinq Mars la Pile | Cinq Mars la Pile |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
CIF | Centre | AFAN |  | A85, K3, Mareuil sur Cher | Mareuil sur Cher |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | spécialistes A19 | [9 empty] | 5 | 160 | 800 | 44.4444 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800
[13 empty] | total | 28 | 560 | 2620 | 145.5556 | [8 empty] | 0
En rose : données manquantes

## Non programmé
06 - Centre | [7 empty] | 06 - Centre |  |  | Fouilles Non Programmées
Priorités | [14 empty] | 2007-03-28
2006-02-28
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois)
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date démarrage | Surface | J/H
27 | 181206 | 10005 | 8 | 78158 | 3100 | [9 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
1 | 500 | 146 |  |  |  | CIF | Centre | AB06111501 | 02/117 | Channay-sur-Lathan et Saint-Laurent-de-Lin | Le Nouziller et La Place | 2002-05-27 |  | 500 | 146
1 | 7000 | 236 |  |  |  | CIF | Centre | AB06013701 | 02/158 | Romorantin-Lantenay | ZAC des “ Grandes Bruyères ”, zone 1 | 2002-07-01 |  | 7000 | 236
1 | 10900 | 421 |  |  |  | CIF | Centre | AB06014101 | 02/160 | Romorantin-Lanthenay | ZAC des Grandes Bruyères, zone iii | 2002-07-01 |  | 10900 | 421
1 | 500 | 235 |  |  |  | CIF | Centre | AB06006202 | 02/245 | Parçay-sur-Vienne | Prézault | 2002-09-25 |  | 500 | 235
1 | 4500 | 207 |  |  |  | CIF | Centre | AB06000102 | 02/297 | Loury | Le Clos du Parc | 2002-12-06 |  | 4500 | 207
1 | 8130 | 562 |  |  |  | CIF | Centre | AB06024902 | 03/092 | Suèvres | Rue Jean Desjoyeaux, La Coquette et Les Mahaudières | 2003-05-13 |  | 8130 | 562
1 | 420 | 134 |  |  |  | CIF | Centre | AB06040201 | 03/156 | Amboise | 21 place Saint-Denis | 2003-06-20 |  | 420 | 134
1 | 0 | 311 |  |  |  | CIF | Centre | AB06003701 | 03/264 | La Celle-Saint-Avant | Le Carroi Potet | 2003-11-12 |  |  | 311
1 | 2000 | 152 |  |  |  | CIF | Centre | AB06026801 | 03/260 | Poupry | Villeneuve, site néolithique | 2003-11-19 |  | 2000 | 152
1 | 40000 | 481 |  |  |  | CIF | Centre | AB06026803 | 03/262 | Poupry | Villeneuve, sites gaulois et médiéval | 2003-11-19 |  | 40000 | 481
1 | 2000 | 396 |  |  |  | CIF | Centre | AB06038102 | 04/0007 | Voves | Le Moulin Geargeot (site paléolithique final) | 2004-01-07 |  | 2000 | 396
1 | 0 | 184 |  |  |  | CIF | Centre | AB06038103 | 04/0006 | Voves | Le Moulin Geargeot (site protohistorique) | 2004-01-07 |  |  | 184
1 | 1000 | 186 |  |  |  | CIF | Centre | AB06007101 | 04/0152 | Channay-sur-Lathan | La Plaine des Halliers | 2004-03-10 |  | 1000 | 186
1 | 10000 | 351 |  |  |  | CIF | Centre | AB06022202 | 04/0151 | Marcilly-sur-Vienne | Les Brouillaux et La Garenne | 2004-03-10 |  | 10000 | 351
1 | 1570 | 679 |  |  |  | CIF | Centre | AB06050601 | 04/0154 | Muides-sur-Loire | Rue des Flénats | 2004-03-12 |  | 1570 | 679
1 | 550 | 453 |  |  |  | CIF | Centre | AB06053101 | 04/0221 | Blois | Rampe des fossés du château, Hôtel de Montmorency dit “ La Capitainerie “ | 2004-04-08 |  | 550 | 453
1 | 5000 | 187 |  |  |  | CIF | Centre | AB06017101 | 04/0273 | Chabris | Les Moulins | 2004-04-26 |  | 5000 | 187
1 | 0 | 106 |  |  |  | CIF | Centre | AB06016003 | 04/0364 | Luynes | Aqueduc de Luynes | 2004-06-08 |  |  | 106
1 | 7000 | 131 |  |  |  | CIF | Centre | AB06020301 | 04/0372 | Villiers-au-Bouin | Le Pont de Launay | 2004-06-10 |  | 7000 | 131
1 | 23000 | 179 |  |  |  | CIF | Centre | AB06026802 | 04/0483 | Poupry | Villeneuve, site gallo-romain | 2004-07-26 |  | 23000 | 179
1 | 6000 | 348 |  |  |  | CIF | Centre | AB06033602 | 04/0497 | Villebarou | La Vallée Maréchal | 2004-07-30 |  | 6000 | 348
1 | 1000 | 323 |  |  |  | CIF | Centre | AB06049701 | 04/0660 | La Berthenoux | Centre Bourg, place de l’Eglise | 2004-09-30 |  | 1000 | 323
1 | 261 | 0 |  |  |  | CIF | Centre | AB06034602 | 05/0069 | Sainte-Lizaigne | Ancienne église Centre Bourg | 2005-02-03 |  | 261
1 | 5000 | 1400 |  |  |  | CIF | Centre | AB06081002 | 05/0187 | Contres | Le Château Gabillon | 2005-03-17 |  | 5000 | 1400
1 | 36565 | 1402 |  |  |  | CIF | Centre | AB06061804 | 05/0465 | Reuilly | Les Prés Robert | 2005-06-21 |  | 36565 | 1402
1 | 2810 | 429 |  |  |  | CIF | Centre | AB06066202 | 05/0698 | Neung-sur-Beuvron | Rue du 11 novembre | 2005-09-27 |  | 2810 | 429
|  |  | 1 | 2113 | 224 | CIF | Centre | AB06079802 | 06/0198 | Esvres-sur-Indre | Derrière le Parc, rue du Chanoine Carlotti | 2006-03-10 |  | 2113 | 224
|  |  | 1 | 1660 | 201 | CIF | Centre | AB06110902 | 06/0294 | La Celle-Saint-Avant | Les Belounes (gallo-romain) | 2006-05-03 |  | 1660 | 201
|  |  | 1 | 9650 | 458 | CIF | Centre | AB06110903 | 06/0295 | La Celle-Saint-Avant | Les Belounes (néolithique) | 2006-05-03 |  | 9650 | 458
|  |  | 1 | 1552 | 48 | CIF | Centre | AB06113001 | 06/0446 | Levroux | Les Arènes | 2006-06-21 |  | 1552 | 48
|  |  | 1 | 3150 | 387 | CIF | Centre | AB06089302 | 06/0521 | Contres | Chemin des Aulnes (lotissement Le Grand Launay) | 2006-07-13 |  | 3150 | 387
|  |  | 1 | 20000 | 603 | CIF | Centre | AB06110901 | 06/0587 | La Celle-Saint-Avant | Les Fontennelles (carrière du Carroi Potet) | 2006-08-16 |  | 20000 | 603
|  |  | 1 | 26000 | 1179 | CIF | Centre | AB06081903 | 06/0664 | Epernon | Quartier Savonnière (tranche 2) | 2006-09-14 |  | 26000 | 1179
|  |  | 1 | 14033 | 0 | CIF | Centre | AB06095402 | 07/0008 | Chartres | 1 place Drouaise | 2007-01-10 |  | 14033 |  |  |  | non répondu
1 | 5500 | 366 |  |  |  | CIF | Centre | AB06026002 | 03/239 | Ouarville | Le Bois Gaillard | 2003-09-25 |  | 5500 | 366
Opérations à éliminer
1 | 2500 | 0 |  |  |  | CIF | Centre | AB06006902 | 03/160 | Saint-Ouen | Les Ponts de Rocheboyer | 2003-06-23 |  | 2500 | 216 |  |  | MCP
1 | 654 | 0 |  |  |  | CIF | Centre | AB06059402 | 05/0308 | Orléans | 14 rue Saint-Etienne (école maternelle) | 2005-05-03 |  | 654 |  |  |  | Pas de nouvelles, travaux réalisés
|  |  | 1 | 40000 | 0 | CIF | Centre | AB06080502 | 06/0501 | Gellainville | Le Radray | 2006-07-07 |  | 40000 | 1361 |  |  | Ville de Chartres
|  |  | 1 | 40000 | 0 | CIF | Centre | AB06098927 | 06/0763 | A19 - Tr L1 - Treilles-en- Gâtinais | Les Caves (site L1-5) | 2006-11-08 |  | 40000 |  |  |  | Abandonné
|  |  | 1 | 10000 | 0 | CIF | Centre | AB06088102 | 06/0795 | Sours | Les Ouches de Sours | 2006-12-06 |  | 10000 | 352 |  |  | Ville de Chartres
1 | 837 | 0 |  |  |  | CIF | Centre | AB06007301 | 02/080 | Tours | 27 boulevard Béranger | 2002-05-02 |  | 837 | 337 |  |  | Annulation en cours

## synthèse
06 - Centre |  | FOUILLES |  |  |  |  | Synthèse
Jours prestés 2007
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total 2007
Jours prestés 2007 janvier: 2233; Jours prestés 2007 février: 3228 | 5461
Charge opérationnelle 2007
Réalisé 2007 | Non programmé ("stock -12 mois") |  | Programmé (2007) |  |  | En Cours (2007) |  |  | Total
j/h | nb | j/h | nb | j/h |  | nb | j/h |  | nb | j/h
5461 | 8 | 3100 | 17 | 6291 |  | 74 | 12512 |  | 99 | 27364
Charge opérationnelle 2008
Réalisé 2008 | Programmé (2008) |  |  | Report En Cours (2007) |  |  | Total
j/h | nb | j/h |  | nb | j/h |  | nb | j/h
0 |  | 6180 |  | 20 | 6141 |  |  | 12321
Non programmé ("stock +12 mois")
nb | j/h
27 | 10005

## Fouilles PR
06 - Centre |  |  |  | Fouilles Programmées
Total | [11 empty] | 2007-03-28
nb | j/h | j/h 2007 | j/h 2008
17 | 12471 | 6291 | 6180 | [8 empty] | (*) de mars à décembre
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2007 (*) | Report 2008
[9 empty] | Budget | Presté | Reste à faire |  |  | nb cdd après le 4/04/07 | nbj par cdd sur 2007 | besoin total 2007(j. ouvrés cdd) | etp mensuel
CIF | Centre | AB06057103 | 05/0810 | Marigny-les-Usages | le pont de Ségry Zac de la Charbonnière-Tranche B | 2005-11-21 | 2007-03-26 | 18000 | 401 | 0 | 401 | 340 | 61 | 1 | 100 | 100 | 5.5556
CIF | Centre | AB06086602 | 06/0556 | Suèvres | Les Sables | 2006-08-03 | 2007-03-26 | 15000 | 570 | 0 | 570 | 570 | 0 |  |  | 0 | 0
CIF | Centre | AB06081902 | 07/0003 | Epernon | Quartier Savonnière (tranche 1) | 2007-01-05 | 2007-04-02 | 5500 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.27778
CIF | Centre | AB06083802 | 06/0289 | Neuville-aux-Bois | Sud de Montfort et Les Selliers, rues de l’Ardoise, de Montfort, des Selliers et de la Fontaine de Roulin | 2006-04-27 | 2007-04-23 | 9000 | 531 | 0 | 531 | 231 | 300 | 1 | 50 | 50 | 2.7778
CIF | Centre | AB06054502 | 05/0802 | Bray-en-Val | Bois au Coeur | 2005-11-16 | 2007-05-02 | 15000 | 431 | 0 | 431 | 300 | 131 | 3 | 40 | 120 | 6.6667
CIF | Centre | AB06114102 | 06/0469 | Mer | Meurt de Faim (ZAC des Portes de Chambord) | 2006-06-28 | 2007-05-09 | 7000 | 495 | 0 | 495 | 400 | 95 |  |  | 0 | 0
CIF | Centre | AB06114103 | 06/0470 | Mer | La Gueule (ZAC des Portes de Chambord) | 2006-06-28 | 2007-05-09 | 13800 | 371 | 0 | 371 | 371 | 0 |  |  | 0 | 0
CIF | Centre | AB06082102 | 06/0633 | Orléans | ZAC Le Clos de la Fontaine | 2006-09-05 | 2007-06-02 | 55000 | 2163 | 0 | 2163 | 1050 | 1113 | 5 | 120 | 600 | 33.3333
CIF | Centre | AB06114101 | 06/0471 | Mer | Les Gaudines (ZAC des Portes de Chambord) | 2006-06-28 | 2007-07-02 | 1000 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 |  |  | 0 | 0
CIF | Centre | AB06066501 | 04/0634 | Crouzilles | Abords de l’Eglise, rue Perrotin et rue Antoine Caillé | 2004-09-28 | 2007-09-04 | 210 | 173 | 0 | 173 | 73 | 100 |  |  | 0 | 0
CIF | Centre |  | 06/0639 | Saran | Le Champ Rouge (parc d’activités logistiques, phase 2) | 2006-09-13 | 2007-04-10 |  | 1924 | 0 | 1924 | 1050 | 874 | 6 | 120 | 720 | 40
CIF | Centre | AB06084902 | 06/0802 | Chilleurs-aux-Bois | Zone A : La Rouche et Zone B : Les Tirelles | 2006-12-12 | 2007-09-01 | 62000 | 2503 | 0 | 2503 | 270 | 2233 | report 2008
CIF | Centre |  | 07/0038 | Bazoches-les-Gallerandes | Les Cinquante Mines | 2007-02-02 | 2007-07-01 | 900 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 3 | 20 | 60 | 3.3333
CIF | Centre | AB06035801 | 03/126 | DREVANT | Consolidation des ruines du sanctuaire gallo-romain | 2003-05-02 | 2007-09-01 | 940 | 273 | 0 | 273 | 110 | 163 | 1 | 20 | 20 | 1.1111
CIF | Centre | AB06094602 | 06/0712 | Blois | 8 à 14 rue des Juifs | 2006-10-04 | fin année 2007 | 1164 | 1090 | 0 | 1090 | 300 | 790 |  |  | 0 | 0
CIF | Centre | AB06085301 | 05/0286 | Le Grand-Pressigny | Nymphée | 2005-04-26 | 2007-06-01 | 750 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 |  |  | 0 | 0
CIF | Centre | AB06095702 | 06/0744 | Tours | 27-29 rue Dabilly | 2006-10-24 | 2007-06-01 | 1417 | 920 | 0 | 920 | 600 | 320 |  |  | 0 | 0