## Fouilles EC
06 - Centre |  |  |  | Fouilles En Cours
Total |  | (*) janvier/février | [9 empty] | 2006-06-01
nb | j/h | j/h 2007 (*) | j/h 2008
70 | 14621 | 10793 | 3976
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | Mai à décembre | Report 2008
[9 empty] | Budget | Presté | Solde | 2007
CIF | Centre | AB06098911 | 06/0428 | A19 - Tr E - MAREAU-AUX-BOIS | Atouas (site E-6) | 2006-06-15 | 2006-08-07 | 16000 | 1434 | 1111 | 323 | 273 | 50
CIF | Centre | AB06098923 | 06/0514 | A19 - Tr M - FONTENAY-SUR-LOING | La Plaine du Bois des Courillons (site M-4) | 2006-07-24 | 2006-10-16 | 1000 | 286 | 262 | 24 | 82 | 0
CIF | Centre | AB06098916 | 06/0495 | A19 - Tr M - CEPOY | Chalat (site M-1) | 2006-07-05 | 2006-10-18 | 25000 | 372 | 261 | 111 | 154 | 0
CIF | Centre | AB06098908 | 06/0325 | A19 - Tr A - CHEVILLY | Les Herbeauts, La Croix Rouge (site A-1) | 2006-06-06 | 2006-06-26 | 15000 | 384 | 319 | 65 | 112 | 0
CIF | Centre | AB06098909 | 06/0327 (06/0568) | A19 - Tr A2 - CHEVILLY | Pièce de Chameul (site A2-7) | 2006-06-06 | 2006-07-11 | 48000 | 1900 | 1871 | 29 | 0 | 29
CIF | Centre | AB06098918 | 06/0530 (06/0734) | A19 - Tr B - VILLEREAU | Climat de Laveau (site B-1) | 2006-10-18 | 2007-01-29 | 6650 | 487 | 285 | 202 | 200 | 2
CIF | Centre | AB06098910 | 06/0261 | A19 - Tr C - ASCHERES-LE-MARCHE | La Cardeuse, Réages de Luyère (sites C 4-5-6) | 2006-06-06 | 2006-07-10 | 17000 | 1577 | 858 | 719 | 145 | 574
CIF | Centre | AB06098913 | 06/0485 | A19 - Tr D2 - ATTRAY | Le Cul d’Anon (site D2-4) | 2006-07-04 | 2006-08-21 | 15000 | 464 | 381 | 83 | 83 | 0
CIF | Centre | AB06098915 | 06/0492 | A19 - Tr D2 - MONTIGNY | La Croix Saint-Pierre (site D2-1) | 2006-07-19 | 2006-09-11 | 10000 | 359 | 200 | 159 | 159 | 0
CIF | Centre | AB06098912 | 06/0427 | A19 - Tr E - SANTEAU | Le Différent (site E-1) | 2006-06-15 | 2006-11-06 | 5000 | 288 | 113 | 175 | 100 | 75
CIF | Centre | AB06098925 | 06/0539 | A19 - Tr G - BOUILLY-EN-GATINAIS | La Maison Rouge (site G-1) | 2006-07-28 | 2006-12-04 | 10000 | 361 | 240 | 121 | 121 | 0
CIF | Centre | AB06098907 | 06/0326 | A19 - Tr G - COURCELLES | Haut de l’Aunette à Guignard (site G-6) | 2006-06-06 | 2006-06-26 | 2500 | 428 | 316 | 112 | 80 | 32
CIF | Centre | AB06098922 | 06/0540 | A19 - Tr G - COURCELLES | La Fontaine Bouillante (site G-4) | 2006-07-28 | 2006-11-06 | 1500 | 268 | 196 | 72 | 50 | 22
CIF | Centre | AB06098906 | 06/0534 | A19 - Tr H - BOYNES | Le Haut des Bordes (site H-13) | 2006-07-26 | 2006-10-01 | 17100 | 1024 | 817 | 207 | 140 | 67
CIF | Centre | AB06098917 | 06/0527 (06/0598) | A19 - Tr I2 - BEAUNE-LA-ROLANDE | La Justice, Les Guénines et La Fosse de l’Echelle (site I2-2/3) | 2006-07-21 | 2006-09-11 | 33000 | 2861 | 1572 | 1289 | 1000 | 289
CIF | Centre | AB06098929 | 06/0793 | A19 - Tr J - CORBEILLES | Les Grands Réages et L’Aubier à Barnault (site J-1) | 2006-12-05 | 2007-02-05 | 34000 | 1197 | 435 | 762 | 762 | 0
CIF | Centre | AB06098928 | 06/0783 | A19 - Tr J - CORBEILLES | Les Terres Neuves (site J-2) | 2006-11-27 | 2007-03-05 | 16000 | 961 | 326 | 635 | 635 | 0
CIF | Centre | AB06098930 | 06/0789 | A19 - Tr J - CORBEILLES | La Petite Russelle (site J-4) | 2006-12-04 | 2007-03-05 | 7500 | 631 | 212 | 419 | 419 | 0
CIF | Centre | AB06098926 | 06/0762 | A19 - Tr L1 - COURTEMPIERRE | Les Genièvres et Le Carrefour des Six Voies (sites L1-2 et 3) | 2006-11-08 | 2007-01-29 | 2800 | 527 | 280 | 247 | 247 | 0
CIF | Centre | AB06098921 | 06/0494 | A19 - tr L3 - CORQUILLEROY et TREILLES-EN-GATINAIS | La Grevasse et Le Soy (site L3-1) | 2006-07-28 | 2006-10-09 | 20000 | 397 | 323 | 74 | 74 | 0
CIF | Centre | AB06098920 | 06/0513 | A19 - Tr C - ASCHERES-LE-MARCHE et VILLEREAU | Le Marjolet et La Cabarne (site C-8) | 2006-07-24 | 2006-10-04 | 14000 | 720 | 457 | 263 | 263 | 0
CIF | Centre | AB06098902 | 05/0815 | A19 -Tr C - NEUVILLE-AUX-BOIS | La Grande Route (site C-1) | 2005-12-05 | 2006-04-25 | 15000 | 666 | 536 | 130 | 130 | 0
CIF | Centre | AB06098914 | 06/0486 | A19 - Tr H - COURCELLES | La Pièce du Mail (site H-5) | 2006-07-04 | 2006-09-18 | 2000 | 371 | 192 | 179 | 0 | 179
CIF | Centre | AB06098904 | 06/0262 | A19 - Tr I1 - BATILLY-EN-GATINAIS et BOYNES | Les Pierrières, Clos de la Chaise, Le Haut des Bordes (site I1-1 et site I1-2) | 2006-04-25 | 2006-07-03 | 47000 | 2960 | 2411 | 549 | 500 | 49
CIF | Centre | AB06098905 | 06/0263 | A19 - Tr I1 - BEAUNE-LA-ROLANDE | Les Glazières, Les Sablons (site I1-5 et site I1-6) | 2006-05-05 | 2006-07-03 | 7400 | 1322 | 1060 | 262 | 262 | 0
CIF | Centre | AB06098901 | 05/0813 | A19 - Tr K - CORBEILLES | Les Prés de Puiseaux (site K-1) | 2005-12-05 | 2006-04-10 | 30000 | 358 | 241 | 117 | 117 | 0
CIF | Centre | AB06098919 | 06/0493 (06/0569) | A19 - Tr L2 - GONDREVILLE et TREILLES-EN-GATINAIS | Le Cocluchon et Le Soy (site L2-1) | 2006-07-25 | 2006-09-04 | 87000 | 1406 | 829 | 577 | 240 | 337
CIF | Centre | AB06098924 | 06/0728 | A19 - Tr L3 - CORQUILLEROY | La Couleuvre (site L3-4) | 2006-10-13 | 2006-11-27 | 1700 | 419 | 220 | 199 | 199 | 0
CIF | Centre | 1106030801 | 02/360 | A28 - CERELLES | Baigneux | 2002-12-11 | 2003-03-17 | 20000 | 1114 | 1054 | 60 | 60 | 0
CIF | Centre | 1106031101 | 03/027 | A28 - CERELLES / CHANCEAUX-SUR -CHOISILLE | Prairie du pont Brousse / Les Terres de la Forêt | 2003-01-28 | 2003-05-31 | 600 | 167 | 147 | 20 | 20 | 0
CIF | Centre | 1106038701 | 03/170 | A28 - CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE | Les Terres de la Fôret | 2003-07-01 | 2003-11-24 | 6400 | 64 | 44 | 20 | 20 | 0
CIF | Centre | AB06030004 | 04/0462 | A85 - MAREUIL-SUR-CHER | A85 - M3 - La Croix de Bagneux (site 30) | 2004-07-06 | 2004-09-13 | 15000 | 5250 | 5210 | 40 | 40 | 0
CIF | Centre | AB06030016 | 05/0054 | A85 - MAREUIL-SUR-CHER | A85 - M3 - La Croix de Bagneux (site 36) | 2005-01-31 | 2005-03-01 | 13000 | 252 | 232 | 20 | 20 | 0
CIF | Centre | AB06030008 | 04/0703 | A85 - M3, ANGE | A85 Preuilland, Le Petit Jardin (site 50) | 2004-11-03 | 2005-02-21 | 10500 | 3142 | 3062 | 80 | 80 | 0
CIF | Centre | AB06030009 | 05/0372 | A85 - M3, SUBLAINES | A85 Le Grand Ormeau (sites 47 et 51) | 2005-05-26 | 2005-02-28 | 170000 | 3961 | 3881 | 80 | 80 | 0
CIF | Centre | AB06080402 | 06/0226 | ANET | Allée Droite d’Oulins (ZA Le Débucher) | 2004-03-28 | 2006-07-03 | 7500 | 384 | 364 | 20 | 20 | 0
CIF | Centre | 1106007201 | 02/079b | BOURGES | 1 rue des Hémerettes, 2-4-6 rue Emile Martin | 2002-04-26 | 2004-09-27 | 1067 | 928 | 923 | 5 | 5 | 0
CIF | Centre | AB06094401 | 05/0518 | CHAMBORD | Château de Chambord (cour intérieure) | 2005-07-22 | 2007-01-29 | 5120 | 213 | 132 | 81 | 81 | 0
CIF | Centre | 1106000302 | 02/165 | CHARTRES | Le Jardin d'Entreprise, La Petite Pointe | 2002-07-04 | 2002-07-22 | 14425 | 873 | 813 | 60 | 60 | 0
CIF | Centre | 1106009501 | 02/094bis | CHARTRES | 17-29 rue Saint-Brice | 2002-10-11 | 2003-08-18 | 2832 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0
CIF | Centre | 1106042601 | 03/241 | CHARTRES | Parking “ Coeur de Ville “ place des Epars, boulevard Chasles et place Pasteur | 2003-10-16 | 2004-06-15 | 13410 | 5763 | 5704 | 59 | 59 | 0
CIF | Centre | AB06035302 | 04/0197 | CHARTRES | ZAC du Parc d’Archevilliers (site 28.085.207 AP) | 2004-03-26 | 2005-01-10 | 10500 | 900 | 860 | 40 | 20 | 20
CIF | Centre | AB06042602 | 04/0092 | CHARTRES | Coeur de ville, place des Epars (fontainerie) | 2004-02-19 | 2005-06-13 |  | 17 | 15 | 2 | 2 | 0
CIF | Centre | AB06016302 | 05/0282 | CHARTRES | Partie haute du Lycée Marceau, square Noël Ballay et rue Petion | 2005-04-25 | 2005-10-03 |  | 272 | 136 | 136 | 0 | 136
CIF | Centre | AB06034201 | 03/101 | CHECY | Clocher de l’église Saint-Pierre | 2003-04-16 | 2004-06-08 | 75 | 487 | 437 | 50 | 30 | 20
CIF | Centre | AB06070701 | 05/0644 | DREUX | Rue d’Illiers, rue des Embûches et place du Marché Couvert (îlot Violette n° 1) | 2005-08-31 | 2005-10-19 | 1489 | 1315 | 1315 | 0 | 0 | 0
CIF | Centre | 1106004501 | 02/058 | ISSOUDUN | Centre de congrès, de l'image et du multimédia | 2002-04-04 | 2002-05-21 | 1300 | 493 | 453 | 40 | 40 | 0
CIF | Centre | AB06054803 | 04/0784 | JOUE-LES-TOURS | La Flottière (ZAC de la Liodière, tranche n° 1) | 2004-12-08 | 2005-04-25 | 30000 | 808 | 788 | 20 | 20 | 0
CIF | Centre | 1106036401 | 03/132 | MONTIERCHAUME | ZAC de la Malterie, Le Moutru, Le Travoir | 2003-05-19 | 2004-03-05 | 15000 | 477 | 457 | 20 | 20 | 0
CIF | Centre | 1106008202 | 02/271 | MONTS | La Bouchardière, Le Pain Perdu | 2002-10-11 | 2003-05-12 | 2275 | 200 | 151 | 49 | 49 | 0
CIF | Centre | 1106023301 | 02/290 | NEUVY-DEUX-CLOCHERS | Tour de Vesvres | 2002-10-25 | 2005-05-02 | 145 | 1819 | 427 | 1392 | 600 | 792
CIF | Centre | AB06064602 | 05/0772 | NOTRE-DAME-D'OE | Le Tertreau (Arche d’Oé II) | 2005-11-04 | 2006-06-06 | 25000 | 565 | 473 | 92 | 92 | 0
CIF | Centre | AB06017302 | 03/072 | ORLEANS | 8 et 10 rue Porte Madeleine | 2003-04-18 | 2004-11-08 | 772 | 248 | 55 | 193 | 60 | 133
CIF | Centre | AB06077401 | 05/0103 | ORLEANS | Faubourg Madeleine, Accès nord du pont de l’Europe | 2005-02-09 | 2006-09-05 | 2000 | 2591 | 1587 | 1004 | 404 | 600
CIF | Centre | AB06111001 | 06/0547 | ORLEANS | ZAC des Halles 1 (îlot B), rue de Halles | 2006-07-31 | 2006-10-23 | 947 | 565 | 277 | 288 | 288 | 0
CIF | Centre | AB06111002 | 06/0684 | ORLEANS | Rue des Halles (VRD) | 2006-09-21 | 2006-10-30 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
CIF | Centre | AB06006203 | 05/0707 | PARCAY-SUR-VIENNE | La Blissière | 2005-09-30 | 2006-05-29 | 25000 | 392 | 353 | 39 | 39 | 0
CIF | Centre | AB06048903 | 05/0875 | SAINT-DENIS-EN-VAL | Rue de Beaulieu et rue de Dinetard (lotissement “Le Clos des Sabannes”) | 2005-12-20 | 2006-06-26 | 2890 | 728 | 551 | 177 | 177 | 0
CIF | Centre | AB06041002 | 04/0016 | SAINT-MARCEL | Les Palais | 2004-01-08 | 2006-04-10 | 964 | 332 | 323 | 9 | 9 | 0
CIF | Centre | AB06090602 | 06/0641 (07/0195) | SARAN (TR1 et 2/3) | Le Champ Rouge (parc d’activités logistiques, phase 1, zones 2, 3, 4 et 5) | 2006-09-07 | 2007-01-15 | 27500 | 1758 | 138 | 1620 | 1050 | 570
CIF | Centre | AB06060902 | 05/0263 | TOURS | 63 à 65bis rue Nationale, 9 rue Etienne Palu et 2 à 8 rue Gambetta | 2005-04-12 | 2006-09-04 | 2200 | 1441 | 1391 | 50 | 50 | 0
CIF | Centre | AB06036502 | 04/0638 | VILLORCEAU | Les Derbois | 2004-09-28 | 2006-07-10 | 6500 | 350 | 240 | 110 | 110 | 0
CIF | Centre | AB06101602 | 06/0422 | VOVES | Le Moulin Geargeot (déviation) | 2006-06-14 | 2007-03-20 | 8000 | 560 | 149 | 411 | 411 | 0
CIF | Centre | AFAN |  | NOGENT-LE-ROTROU | Château Saint Jean |  |  |  | 426 | 356 | 70 | 70 | 0
CIF | Centre | AFAN |  | BOULLAY MIVOYE | Les Baudets |  |  |  | 818 | 803 | 15 | 15 | 0
CIF | Centre | AFAN |  | BOULLAY MIVOYE | La Calotière |  |  |  | 320 | 255 | 65 | 65 | 0
CIF | Centre | AFAN | 02/056 | A85 - K3, LANGEAIS | A85 - K3, Site J, La Guériverie |  |  | 600 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0
CIF | Centre | AFAN |  | A85 - K3, La Prairie d'Ingrande | la Prairie d'Ingrande |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0
CIF | Centre | AFAN |  | A 85 - K3, Cinq-Mars-la-Pile | Cinq-Mars-la-Pile |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0
CIF | Centre | AFAN |  | A85 - K3, MAREIL-SUR-CHER | Mareuil-sur-Cher |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0
CIF | Centre | AB06057103 | 05/0810 | MARIGNY-LES-USAGES | Le Pont de Ségry (ZAC de la Charbonnière, tranche B) | 2005-11-21 | 2007-03-26 | 18000 | 401 | 133 | 268 | 268 | 0
CIF | Centre | AB06054502 | 05/0802 | BRAY-EN-VAL | Bois au Coeur | 2005-11-16 | 2007-05-02 | 15000 | 431 | 1 | 430 | 300 | 130
CIF | Centre | AB06083802 | 06/0289 | NEUVILLE-AUX-BOIS | Sud de Montfort et Les Selliers, rues de l’Ardoise, de Montfort, des Selliers et de la Fontaine de Roulin | 2006-04-27 | 2007-05-03 | 9000 | 531 | 11 | 520 | 224 | 296
CIF | Centre | AB06086602 | 06/0556 | SUEVRES | Les Sables | 2006-08-03 | 2007-03-26 | 15000 | 570 | 102 | 468 | 281 | 187
CIF | Centre | AB06081902 | 06/0663 (07/0003) | EPERNON | Quartier Savonnière (tranche 1) | 2007-01-05 | 2007-04-02 | 5500 | 192 | 107 | 85 | 85 | 0
CIF | Centre | AB06085301 | 05/0286 | LE GRAND-PRESSIGNY | Nymphée | 2005-04-26 | 2007-05-30 | 750 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0
CIF | Centre | AB06114102 | 06/0469 (06/0601) | MER | Meurt de Faim (ZAC des Portes de Chambord) | 2006-06-28 | 2007-05-09 | 7000 | 495 | 0 | 495 | 400 | 95
CIF | Centre | AB06114103 | 06/0470 (06/0602) | MER | La Gueule (ZAC des Portes de Chambord) | 2006-06-28 | 2007-05-09 | 13800 | 371 | 0 | 371 | 371 | 0
CIF | Centre | AB06114101 | 06/0471 (06/0603) | MER | Les Gaudines (ZAC des Portes de Chambord) | 2006-06-28 | 2007-07-16 | 1000 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0
En rose : données manquantes
Opérations terminées
CIF | Centre | AB06030010 | 04/0739 | A85 - M3, MAREUIL-SUR-CHER | A85 La Jahonnière (site 39) | 2004-11-19 | 2005-02-15 | 9000 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0
CIF | Centre | AB06057102 | 05/0809 | MARIGNY-LES-USAGES et BOIGNY-SUR-BIONNE | Le Pont de Ségry et Les Près de l’Etang (ZAC de Charbonnière n° 3, tranche A : site gallo-romain) | 2005-11-21 | 2006-06-05 | 14700 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0
CIF | Centre | AB06030019 | 05/0266 | A85 - JOUE-LES-TOURS | A85 - M4/M5 - Les Etangs de Narbonne (site 62) | 2005-04-13 | 2005-06-20 | 60000 | 699 | 669 | 30 | 30 | 0
CIF | Centre | 1106031501 | 03/037 | CHARTRES | ZAC Le Jardin d’entreprises - Pôle Synéo |  |  |  | 540 | 525 | 15 | 15 | 0

## Fouilles PR
06 - Centre |  |  |  | Fouilles Programmées
Total | [11 empty] | 2007-06-01
nb | j/h | j/h 2007 | j/h 2008
7 | 7252 | 2533 | 4719 | [8 empty] | (*) de mai à décembre
DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date démarrage | Surface | J/H |  |  | 2007 (*) | Report 2008
[9 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
CIF | Centre | AB06082102 | 06/0633 | ORLEANS | ZAC Le Clos de la Fontaine | 2006-09-05 | 2007-06-02 | 55000 | 2163 | 0 | 2163 | 1050 | 1113
CIF | Centre | AB06066501 | 04/0634 | CROUZILLES | Abords de l’Eglise, rue Perrotin et rue Antoine Caillé | 2004-09-28 | 2007-09-04 | 210 | 173 | 0 | 173 | 73 | 100
CIF | Centre | AB06084902 | 06/0802 | CHILLEURS-AUX-BOIS | Zone A : La Rouche et Zone B : Les Tirelles | 2006-12-12 | 2008-01-14 | 62000 | 2503 | 0 | 2503 | 270 | 2233
CIF | Centre | AB06089202 | 07/0038 | BAZOCHES-LES-GALLERANDES | Les Cinquante Mines | 2007-02-02 | 2007-07-31 | 900 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0
CIF | Centre | AB06035801 | 03/126 | DREVANT | Consolidation des ruines du sanctuaire gallo-romain | 2003-05-02 | 2007-09-01 | 940 | 273 | 0 | 273 | 110 | 163
CIF | Centre | AB06094602 | 06/0712 | BLOIS | 8 à 14 rue des Juifs | 2006-10-04 | fin année 2007 | 1164 | 1090 | 0 | 1090 | 300 | 790
CIF | Centre | AB06095702 | 06/0744 | TOURS | 27-29 rue Dabilly | 2006-10-24 | 2007-06-01 | 1417 | 920 | 0 | 920 | 600 | 320

## Non programmé
06 - Centre | [5 empty] | Fouilles Non Programmées
Priorités | [5 empty] | Opérations | [8 empty] | 39169
2006-02-28
Non prioritaire (>=12 mois) |  |  | Intégré au plan de charge (<12 mois) |  |  | DIR | Région | N° Opération | N° Arrêté | Commune | Lieu-dit | Date arrêté | Date démarrage | Surface | J/H
nb | surface (m2) | j/h | nb | surface (m2) | j/h
30 | 185197 | 10005 | 20 | 363314 | 3100 | [9 empty] | Budget | Presté | Reste à faire
1 | 500 | 146 |  |  |  | CIF | Centre | AB06111501 | 02/117 | CHANNAY-SUR-LATHAN et SAINT-LAURENT-DE-LIN | Le Nouziller et La Place | 2002-05-27 |  | 500 | 146
1 | 7000 | 236 |  |  |  | CIF | Centre | AB06013701 | 02/158 | ROMORANTIN-LANTHENAY | ZAC des Grandes Bruyères, zone 1 | 2002-07-01 |  | 7000 | 236
1 | 10900 | 421 |  |  |  | CIF | Centre | AB06014101 | 02/160 | ROMORANTIN-LANTHENAY | ZAC des Grandes Bruyères, zone III | 2002-07-01 |  | 10900 | 421
1 | 500 | 235 |  |  |  | CIF | Centre | AB06006202 | 02/245 | PARCAY-SUR-VIENNE | Prézault | 2002-09-25 |  | 500 | 235
1 | 4500 | 207 |  |  |  | CIF | Centre | AB06000102 | 02/297 | LOURY | Le Clos du Parc | 2002-12-06 |  | 4500 | 207
1 | 8130 | 562 |  |  |  | CIF | Centre | AB06024902 | 03/092 | SUEVRES | Rue Jean Desjoyeaux, La Coquette et Les Mahaudières | 2003-05-13 |  | 8130 | 562 | 17
1 | 420 | 134 |  |  |  | CIF | Centre | AB06040201 | 03/156 | AMBOISE | 21 place Saint-Denis | 2003-06-20 |  | 420 | 134
1 | 0 | 311 |  |  |  | CIF | Centre | AB06003701 | 03/264 | LA CELLE-SAINT-AVANT | Le Carroi Potet | 2003-11-12 |  |  | 311
1 | 2000 | 152 |  |  |  | CIF | Centre | AB06026801 | 03/260 | POUPRY | Villeneuve, site néolithique | 2003-11-19 |  | 2000 | 152
1 | 40000 | 481 |  |  |  | CIF | Centre | AB06026803 | 03/262 | POUPRY | Villeneuve, sites gaulois et médiéval | 2003-11-19 |  | 40000 | 481
1 | 2000 | 396 |  |  |  | CIF | Centre | AB06038102 | 04/0007 | VOVES | Le Moulin Geargeot (site paléolithique final) | 2004-01-07 |  | 2000 | 396
1 | 0 | 184 |  |  |  | CIF | Centre | AB06038103 | 04/0006 | VOVES | Le Moulin Geargeot (site protohistorique) | 2004-01-07 |  |  | 184
1 | 1000 | 186 |  |  |  | CIF | Centre | AB06007101 | 04/0152 | CHANNAY-SUR-LATHAN | La Plaine des Halliers | 2004-03-10 |  | 1000 | 186
1 | 10000 | 351 |  |  |  | CIF | Centre | AB06022202 | 04/0151 | MARCILLY-SUR-VIENNE | Les Brouillaux et La Garenne | 2004-03-10 |  | 10000 | 351
1 | 1570 | 679 |  |  |  | CIF | Centre | AB06050601 | 04/0154 | MUIDES-SUR-LOIRE | Rue des Flénats | 2004-03-12 |  | 1570 | 679
1 | 550 | 453 |  |  |  | CIF | Centre | AB06053101 | 04/0221 | BLOIS | Rampe des fossés du château, Hôtel de Montmorency dit “ La Capitainerie “ | 2004-04-08 |  | 550 | 453
1 | 5000 | 187 |  |  |  | CIF | Centre | AB06017101 | 04/0273 | CHABRIS | Les Moulins | 2004-04-26 |  | 5000 | 187
1 | 0 | 106 |  |  |  | CIF | Centre | AB06016003 | 04/0364 | LUYNES | Aqueduc de Luynes | 2004-06-08 |  |  | 106
1 | 7000 | 131 |  |  |  | CIF | Centre | AB06020301 | 04/0372 | VILLIERS-AU-BOUIN | Le Pont de Launay | 2004-06-10 |  | 7000 | 131
1 | 23000 | 179 |  |  |  | CIF | Centre | AB06026802 | 04/0483 | POUPRY | Villeneuve, site gallo-romain | 2004-07-26 |  | 23000 | 179
1 | 6000 | 348 |  |  |  | CIF | Centre | AB06033602 | 04/0497 | VILLEBAROU | La Vallée Maréchal | 2004-07-30 |  | 6000 | 348
1 | 1000 | 323 |  |  |  | CIF | Centre | AB06049701 | 04/0660 | LA BERTHENOUX | Centre Bourg, place de l’Eglise | 2004-09-30 |  | 1000 | 323
1 | 261 | 0 |  |  |  | CIF | Centre | AB06034602 | 03/094 (03/178 + 05/0069) | SAINTE-LIZAIGNE | Ancienne église Centre Bourg | 2005-02-03 |  | 261
1 | 5000 | 1400 |  |  |  | CIF | Centre | AB06081002 | 05/0187 | CONTRES | Le Château Gabillon | 2005-03-17 |  | 5000 | 1400
1 | 36565 | 1402 |  |  |  | CIF | Centre | AB06061804 | 05/0465 | REUILLY | Les Prés Robert | 2005-06-21 |  | 36565 | 1402
1 | 2810 | 429 |  |  |  | CIF | Centre | AB06066202 | 05/0698 | NEUNG-SUR-BEUVRON | Rue du 11 novembre | 2005-09-27 |  | 2810 | 429
|  |  | 1 | 2113 | 224 | CIF | Centre | AB06079802 | 06/0198 | ESVRES-SUR-INDRE | Derrière le Parc, rue du Chanoine Carlotti | 2006-03-10 |  | 2113 | 224
|  |  | 1 | 1660 | 201 | CIF | Centre | AB06110902 | 06/0294 | LA CELLE-SAINT-AVANT | Les Belounes (gallo-romain) | 2006-05-03 |  | 1660 | 201
|  |  | 1 | 9650 | 458 | CIF | Centre | AB06110903 | 06/0295 | LA CELLE-SAINT-AVANT | Les Belounes (néolithique) | 2006-05-03 |  | 9650 | 458
|  |  | 1 | 1552 | 48 | CIF | Centre | AB06113001 | 06/0446 | LEVROUX | Les Arènes | 2006-06-21 |  | 1552 | 48
|  |  | 1 | 3150 | 387 | CIF | Centre | AB06089302 | 06/0521 | CONTRES | Chemin des Aulnes (lotissement Le Grand Launay) | 2006-07-13 |  | 3150 | 387
|  |  | 1 | 20000 | 603 | CIF | Centre | AB06110901 | 06/0587 | LA CELLE-SAINT-AVANT | Les Fontennelles (carrière du Carroi Potet) | 2006-08-16 |  | 20000 | 603
|  |  | 1 | 14033 | 0 | CIF | Centre | AB06095402 | 07/0008 | CHARTRES | 1 place Drouaise | 2007-01-10 |  | 14033
|  |  | 1 | 24000 |  | CIF | Centre | AB06117201 | 07/0111 | INGRE | ZAC ouest du Bourg (première tranche) | 2007-03-15 |  | 24000
|  |  | 1 | 35000 |  | CIF | Centre | AB06118801 | 06/0840 | PRASVILLE | Vers Chesnay (ensemble 1) | 2006-12-21 |  | 35000
|  |  | 1 | 50000 |  | CIF | Centre | AB06118802 | 06/0842 | PRASVILLE | Vers Chesnay (ensembles 2, 3 et 4) | 2006-12-21 |  | 50000
|  |  | 1 | 25000 |  | CIF | Centre | AB06080403 | 07/0157 | ANET | Allée droite d'Oulins (ZA Le Débucher, tranche 2) | 2007-04-06 |  | 25000
|  |  | 1 | 7000 |  | CIF | Centre | AB06094501 | 06/0565 | SOUGE-SUR-BRAYE | Le Bourg | 2006-08-04 |  | 7000
|  |  | 1 | 450 |  | CIF | Centre | AB06104701 | 07/0184 | CHINON | Impasse Jean Macé | 2007-04-18 |  | 450
|  |  | 1 | 53676 |  | CIF | Centre | AB06104901 | 07/0205 | VINEUIL | Les Sablons | 2007-05-03 |  | 53676
|  |  | 1 | 30 |  | CIF | Centre | A306001101 | Prestation | VOUILLON | 6 chemin de la Garenne | 2007-05-25 |  | 30
Opérations à éliminer
1 | 2500 | 0 |  |  |  | CIF | Centre | AB06006902 | 03/160 | SAINT-OUEN | Les Ponts de Rocheboyer | 2003-06-23 | Annulé | 2500 | 216 |  |  | MCP
1 | 654 | 0 |  |  |  | CIF | Centre | AB06059402 | 05/0308 | ORLEANS | 14 rue Saint-Etienne (école maternelle) | 2005-05-03 |  | 654 |  |  |  | Pas de nouvelles, travaux réalisés
|  |  | 1 | 40000 | 0 | CIF | Centre | AB06080502 | 06/0501 | GELLAINVILLE | Le Radray | 2006-07-07 |  | 40000 | 1361 |  |  | Ville de Chartres
|  |  | 1 | 40000 | 0 | CIF | Centre | AB06098927 | 06/0763 | A19 - Tr L1 - TREILLES-EN-GATINAIS | Les Caves (site L1-5) | 2006-11-08 |  | 40000 |  |  |  | Abandonné
|  |  | 1 | 10000 | 0 | CIF | Centre | AB06088102 | 06/0795 | SOURS | Les Ouches de Sours | 2006-12-06 |  | 10000 | 352 |  |  | Ville de Chartres
|  |  | 1 |  |  | CIF | Centre | AB06117401 | 07/0088 | DREUX | 17 rue de Sénarmont | 2007-02-26 | Offre non retenue |  | 78
1 | 837 | 0 |  |  |  | CIF | Centre | AB06007301 | 02/080 | TOURS | 27 boulevard Béranger | 2002-05-02 |  | 837 | 337 |  |  | Annulation en cours
[6 empty] | CIF | Centre |  | 06/0639 | SARAN | Le Champ Rouge (parc d’activités logistiques, phase 2) | 2006-09-13 | Arrêté non signé |  | 1924 | 0 | 1924
|  |  | 1 | 26000 | 1179 | CIF | Centre | AB06081903 | 06/0664 | EPERNON | Quartier Savonnière (tranche 2) | 2006-09-14 | Appel d'offre infructueux | 26000 | 1179
1 | 5500 | 366 |  |  |  | CIF | Centre | AB06026002 | 03/239 | OUARVILLE | Le Bois Gaillard | 2003-09-25 | Annulé | 5500 | 366 |  |  | non répondu

## synthèse
06 - Centre |  | FOUILLES |  |  |  |  | Synthèse
Jours prestés 2007
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total 2007
Jours prestés 2007 janvier: 2233; Jours prestés 2007 février: 3201; Jours prestés 2007 mars: 2348; Jours prestés 2007 avril: 1985 | 9767
Charge opérationnelle 2007
Réalisé 2007 | Non programmé ("stock -12 mois") |  | Programmé (2007) |  |  | En Cours (2007) |  |  | Total
j/h | nb | j/h | nb | j/h |  | nb | j/h |  | nb | j/h
9767 | 20 | 3100 | 7 | 2533 |  | 70 | 10793 |  | 97 | 26193
Charge opérationnelle 2008
Réalisé 2008 | Programmé (2008) |  |  | Report En Cours (2007) |  |  | Total
j/h | nb | j/h |  | nb | j/h |  | nb | j/h
0 |  | 4719 |  | 20 | 3976 |  |  | 8695
Non programmé ("stock +12 mois")
nb | j/h
30 | 10005